## proyectos-institucionales
nombreProyecto | tipoProyecto | fechaInicio | fechaFin | avance | direccionResponsable | presupuesto
Adecuaciones al edificio administrativo IPHE acondicionamiento de baños pintura de fachadas y construcción de nueva puerta cochera | servicios | 28/06/2023 | 30/10/2024 | 92 | iphe | 202405.48
Acondicionamiento de dos aulas para las carreras técnicas intermedias en manejo de granja agroecológica mejoras al techo adecuaciones a los baños existentes comedor marquesina depósito y construcción de nueva aula de construcción con enfasis en Albañilería en el Centro Agropecuario Jorge A Carles | servicios | 26/02/2024 | 2024-12-01 | 97 | iphe | 239811.88
Construcción de aulas de primaria, depósito y cuarto de aseo para el Programa de Autismo en Betania, provincia de Panamá. | bienes | 2024-10-07 | 2025-04-04 | 95 | iphe | 146039.98
Reemplazo de cubierta metálica, bajantes, drenajes pluviales e impermeabilización de losa y techo. (Primera fase) en el IPHE de Chiriquí, Corregimiento Pedregal. | bienes | 2024-12-02 | 2025-07-29 | 100 | iphe | 186929
Construcción de Centro de Atención a la Primera Infancia en Penonomé, provincia de Coclé (Incluye: Nivelación de terreno, cerca perimetral, 2 aulas de clases, cocina, comedor, baños y áreas administrativas) | bienes | 2025-01-13 | 2025-09-09 | 70 | iphe | 345000
Nuevo Sistema de alarma contra incendio en el área e Unidad De Rehabilitación, Almacén, Compras, Talleres De Ebanistería, Soldadura y Servicios Generales en el IPHE de Betania | bienes | 2025-08-11 | 2025-11-08 | 100 | iphe | 20348.19
Adecuaciones de la cocina, salón de gastronomía y comedor en el IPHE de Antón, Extensión de Antón, Distrito de Antón, Provincia de Coclé | servicios | 2025-08-11 | 2025-11-08 | 100 | iphe | 47611.79
Adecuaciones de la cocina y comedor en el IPHE de David, Extensión de Chiriquí, ubicado en la barriada San José, Corregimiento de Pedregal, Distrito de David, Provincia de Chiriquí | servicios | 2025-08-14 | 2025-11-11 | 100 | iphe | 34015.3
Habilitación de la cocina y comedor en el Módulo del IPHE Volcán, extensión de Chiriquí, Calle 2da. Oeste, Distrito de Tierras Altas, provincia de Chiriquí | servicios | 2025-08-13 | 2025-11-10 | 95 | iphe | 23556.05
Construcción de Cerca Perimetral de Ciclón en terreno del IPHE ubicado en Calle Principal de Cerro Punta, Corregimiento de Cerro Punta, Distrito de Tierras Altas, provincia de Chiriquí. | bienes | 2025-08-13 | 2025-11-10 | 100 | iphe | 29650.21
Habilitación de la Cocina del Salón de Gastronomía de la Escuela Vocacional Especial del IPHE, ubicado en el Corregimiento Ancón, Distrito de Panamá, provincia de Panamá. | bienes | 2025-09-05 | 2025-12-03 | 100 | iphe | 27897.58
Habilitación de la cocina y comedor del IPHE Penonomé, extensión de Penonomé, ubicado en el corregimiento de Penonomé, Distrito de Penonomé, Provincia de Coclé. | bienes | 2025-10-14 | 2026-01-11 | 50 | iphe | 29922.55
Nueva acometida eléctrica IPHE Betania (área de coordinación y Escuela de Enseñanza Especial, ubicado en el Camino Real de Betania, Corregimiento de Betania, Distrito de Panamá. | bienes | 2025-10-27 | 2026-05-24 | 25 | iphe | 117744.4
Construcción de dos aulas taller para Carreras Técnicas Intermedias (CTI) y Práctica de Oficina en la extensión del IPHE Aguadulce. | bienes | 2025-11-17 | 2026-05-15 | 3 | iphe | 172888.88