## proyectos-institucionales
nombreProyecto | tipoProyecto | fechaInicio | fechaFin | avance | direcciónResponsable | presupuesto
Construcción de aulas de primaria agroecológica y área de costura en el IPHE de Chorrera | obra | 15/12/2023 | 15/09/2024 | 100 | IPHE | 182634.88
Habilitación de la capa de arena de la pista de equinoterapia del Centro Agropecuario Jorge A. Carles, ubicado en Villa Unida, La Huacas, Corregimiento de Chilibre, Distrito de Panamá | obra | 18/07/2025 | 2025-08-31 | 100 | IPHE | 5037.56
Habilitación de la capa de arena y geotextil de la pista de equinoterapia del IPHE David, extensión de Chiriquí, ubicado en la barriada san José, Corregimiento Pedregal, Distrito de David, provincia de Chiriquí | obra | 18/07/2025 | 2025-08-31 | 100 | IPHE | 7540
Adecuaciones al edificio administrativo IPHE acondicionamiento de baños pintura de fachadas y construcción de nueva puerta cochera | obra | 28/06/2023 | 30/10/2024 | 92 | IPHE | 202405.48
Acondicionamiento de dos aulas para las carreras técnicas intermedias en manejo de granja agroecológica mejoras al techo adecuaciones a los baños existentes comedor marquesina depósito y construcción de nueva aula de construcción con enfasis en Albañilería en el Centro Agropecuario Jorge A Carles | obra | 26/02/2024 | 2024-12-01 | 97 | IPHE | 239811.88
Construcción de aulas de primaria, depósito y cuarto de aseo para el Programa de Autismo en Betania, provincia de Panamá. | obra | 2024-10-07 | 2025-04-04 | 85 | IPHE | 146039.98
Reemplazo de cubierta metálica, bajantes, drenajes pluviales e impermeabilización de losa y techo. (Primera fase) en el IPHE de Chiriquí, Corregimiento Pedregal. | obra | 2024-12-02 | 2025-07-29 | 100 | IPHE | 186929
Construcción de Centro de Atención a la Primera Infancia en Penonomé, provincia de Coclé (Incluye: Nivelación de terreno, cerca perimetral, 2 aulas de clases, cocina, comedor, baños y áreas administrativas) | obra | 13/01/2025 | 2025-09-09 | 45 | IPHE | 345000
Nuevo Sistema de alarma contra incendio en el área e Unidad De Rehabilitación, Almacén, Compras, Talleres De Ebanistería, Soldadura y Servicios Generales en el IPHE de Betania | obra | 2025-08-11 | 2025-11-08 | 60 | IPHE | 20348.19
Habilitación de la cocina - comedor y sistema de gas del IPHE de Tocumen, Corregimiento de Tocumen, Distrito de Panamá | obra | 2025-08-11 | 2025-11-08 | 59 | IPHE | 29124.54
Adecuaciones de la cocina, salón de gastronomía y comedor en el IPHE de Antón, Extensión de Antón, Distrito de Antón, Provincia de Coclé | obra | 2025-08-11 | 2025-11-08 | 80 | IPHE | 47611.79
Adecuaciones de la cocina y comedor en el IPHE de David, Extensión de Chiriquí, ubicado en la barriada San José, Corregimiento de Pedregal, Distrito de David, Provincia de Chiriquí | obra | 14/08/2025 | 2025-11-11 | 45 | IPHE | 34015.3
Habilitación de la cocina y comedor en el Módulo del IPHE Volcán, extensión de Chiriquí, Calle 2da. Oeste, Distrito de Tierras Altas, provincia de Chiriquí | obra | 13/08/2025 | 2025-11-10 | 90 | IPHE | 23556.05
Construcción de Cerca Perimetral de Ciclón en terreno del IPHE ubicado en Calle Principal de Cerro Punta, Corregimiento de Cerro Punta, Distrito de Tierras Altas, provincia de Chiriquí. | obra | 13/08/2025 | 2025-11-10 | 95 | IPHE | 29650.21
Habilitación de la Cocina del Salón de Gastronomía de la Escuela Vocacional Especial del IPHE, ubicado en el Corregimiento Ancón, Distrito de Panamá, provincia de Panamá. | obra | 2025-09-05 | 2025-12-03 | 10 | IPHE | 27897.58