## proyectos-institucionales
nombreProyecto | tipoProyecto | fechaInicio | fechaFin | avance | direccionResponsable | presupuesto
Adecuaciones al edificio administrativo IPHE acondicionamiento de baños pintura de fachadas y construcción de nueva puerta cochera | bienes | 28/06/2023 | 30/10/2024 | 94 | IPHE | 202405.48
Acondicionamiento de dos aulas para las carreras técnicas intermedias en manejo de granja agroecológica mejoras al techo adecuaciones a los baños existentes comedor marquesina depósito y construcción de nueva aula de construcción con enfasis en Albañilería en el Centro Agropecuario Jorge A Carles | bienes | 26/02/2024 | 2024-12-01 | 97 | IPHE | 239811.88
Construcción de aulas de primaria, depósito y cuarto de aseo para el Programa de Autismo en Betania, provincia de Panamá | bienes | 2024-10-07 | 2025-04-04 | 95 | IPHE | 146039.98
Construcción de dos aulas taller para Carreras Técnicas Intermedias (CTI) y Práctica de Oficina en la extensión del IPHE Aguadulce | bienes | 2025-11-17 | 2026-05-15 | 100 | IPHE | 172888.88
Adecuaciones y mejoras a la infraestructura existente del gimnasio José “Porky” Ruíz, ubicado en el IPHE Sede Central, Corregimiento de Betania, Distrito de Panamá | bienes | 2025-12-26 | 2026-09-21 | 45 | IPHE | 442868.88
Habilitación de la cocina comedor y sistema de gas, IPHE de Santiago, extensión de Veraguas, provincia de Veraguas | bienes | 2026-02-25 | 2026-05-25 | 100 | IPHE | 27080.07
Habilitación de la cocina comedor y Sistema de gas del IPHE de Metetí, extensión de Darién, ubicado en el Corregimiento Metetí, Distrito de Pinogana, provincia de Darién | bienes | 2026-02-25 | 2026-05-25 | 100 | IPHE | 20891.43
Habilitación de la cocina-comedor del IPHE de Chitré, extensión de Herrera, ubicado en Urbanización Cantarrana, Corregimiento de Chitré, distrito de Chitré, provincia de Herrera | bienes | 2026-02-25 | 2026-05-25 | 100 | IPHE | 28499.24
Habilitación de la cocina-comedor y sistema de gas del IPHE de Las Tablas, extensión de Los Santos, ubicado en el Corregimiento de Las Tablas, Distrito de Las Tablas, provincia de Los Santos | bienes | 2026-02-25 | 2026-05-25 | 85 | IPHE | 26920.45
Habilitación de la cocina – comedor del IPHE Aguadulce, ubicado en Aguadulce, Pozo Azul, Corregimiento y Distrito de Aguadulce, Provincia de Coclé | bienes | 2026-02-25 | 2026-05-25 | 100 | IPHE | 33387.21
Habilitación de la cubierta metálica de los talleres de producción (costura y piñata), ubicado en el IPHE de Betania | bienes | 2026-06-01 | 2026-09-28 | 93 | IPHE | 94003.25
Servicio de mantenimiento correctivo y preventivo a las estaciones de bombeo para el Programa de Parálisis Cerebral ubicado en Albrook | bienes | 2026-03-30 | 2027-01-24 | 63 | IPHE | 9475.92
Mantenimiento preventivo para unidades de aire acondicionado para el Programa de Parálisis Cerebral ubicado en Santa Librada, Chorrera, y Puerto Armuelles | bienes | 2026-03-18 | 2027-01-11 | 60 | IPHE | 16975.55
Servicio de mantenimiento y limpieza de piscina en el Programa de Parálisis Cerebral, ubicada en Albrook | bienes | 2026-02-24 | 2026-12-24 | 54 | IPHE | 5002.25
Servicio de mantenimiento y limpieza de piscina en el Programa de Estimulación Precoz ubicada en Albrook | bienes | 2026-03-01 | 2027-01-01 | 78 | IPHE | 8581.4
Habilitación del módulo del IPHE de El Cristo del Programa de Estimulación Precoz, Corregimiento de Mateo Iturralde, Distrito de San Miguelito, Provincia de Panamá. | bienes | 2026-06-16 | 2026-10-13 | 50 | IPHE | 51937.8
Habilitación de baño para Salón Multiusos en el Programa de Parálisis Cerebral Metropolitano, ubicado en avenida Canfield, Albrook. | bienes | 2026-06-16 | 2026-10-13 | 68 | IPHE | 44669.29
Habilitación de cerca perimetral del módulo del IPHE, el Roble de Aguadulce, Extensión de Aguadulce, Corregimiento de El Roble, Distrito de Aguadulce, Provincia de Coclé | bienes | 2026-06-12 | 2026-09-09 | 100 | IPHE | 21918.95
Habilitación de la cocina - comedor del IPHE extensión de Chepo | bienes | 2026-08-05 | 2027-01-31 | 20 | IPHE | 44773.62