## proyectos-institucionales
nombreProyecto | tipoProyecto | fechaInicio | fechaFin | avance | direccionResponsable | presupuesto
Construcción de dos talleres del Centro Vocacional Especializado segunda etapa de la extension del IPHE de Tocumen en la 24 de Diciembre. | bienes | 18/05/2023 | 30/05/2024 | 99 | IPHE | 203256.45
Adecuaciones en edificio administrativo IPHE acondicionamiento de baños pintura de fachadas y construcción de nueva puerta cochera | bienes | 28/06/2023 | 2024-10-07 | 42 | IPHE | 202405.48
Construcción de aulas de primaria agroecológica y área de costura en el IPHE de Chorrera | bienes | 15/12/2023 | 15/07/2024 | 70 | IPHE | 182634.88
Estudio diseño desarrollo aprobación de planos demolición y construcción del Módulo IPHE La Villa | bienes | 15/12/2023 | 2024-02-10 | 10 | IPHE | 395522.58
Acondicionamiento del módulo de la finca agropecuaria del IPHE de Boquete | bienes | 2024-06-03 | 2024-02-07 | 90 | IPHE | 89290.43
Construccion de aula taller de gastronomía hoteleria, módulo de baños y gazebo del caipi en Volcán | bienes | 25/03/2024 | 21/08/2024 | 40 | IPHE | 190836
Acondicionamiento de dos aulas para las carreras técnicas intermedias en manejo de granja agroecológica mejoras al techo adecuaciones a los baños existentes comedor marquesina depósito y construcción de nueva aula de construcción con enfasis en Albañilería en el Centro Agropecuario Jorge A Carles | bienes | 26/02/2024 | 23/08/2024 | 45 | IPHE | 239811.88