## proyectos-institucionales
nombre proyecto | tipo proyecto | fecha inicio | fecha fin | avance | dirección responsable | presupuesto
construcción de nuevo hospital de almirante; provincia de bocas del toro | bienes | 17/06/2019 | 2024-09-18 | 99.5 | denisa | 47966766.48
reemplazo de los elevadores existentes hospital rafael estévez´; provincia de coclé | bienes | 11/12/2025 | 2026-06-06 | 25 | denisa | 496153.63
estudio, diseño, planos finales, especificaciones técnicas para la construcción de la nueva policlínica de penonomé; provincia de coclé | bienes | 18/05/2023 | 2024-10-27 | 99.2 | denisa | 30204293.36
estudio, diseño, planos finales, especificaciones técnicas para la reactivación, finalización de la construcción y puesta en marcha de la nueva policlínica de aguadulce; provincia de coclé | bienes | 2023-09-05 | 2024-11-04 | 97.9 | denisa | 24551706.59
anteproyecto, estudio, diseño, desarrollo de planos finales, especificaciones técnicas y construcción, de la nueva policlínica de antón; provincia de coclé | bienes | 24/05/2023 | 2025-02-02 | 87 | denisa | 22415483.93
pintura, remozamiento de paredes externas y mejoras de ambientes exteriores, complejo hospitalario dr. manuel amador guerrero, provincia de colón | servicios | 2023-10-10 | 2024-12-16 | 55 | denisa | 939800
servicios integrales de estudio técnicos, diseño arquitectonicos hospitalarios, desarrollo y aprobación de planos, estudio de impacto ambiental categoría 2, Especificaciones Técnicas , construcción, mobiliario, equipo médico,capacitación del personal y mantenimiento preventivo y correctivo, para el nuevo hospital de puerto armuelles, provincia de chiriquí | bienes | 27/10/2016 | 2022-01-05 | 99 | denisa | 68031648.9
estudio, diseño, planos finales, especificaciones técnicas para la reactivación, de la construcción y puesta en marcha de la nueva policlínica de boquete; provincia de chiriquí | bienes | 06/07/2023 | 12/27/2025 | 76 | denisa | 9214931.19
anteproyecto, diseño, planos finales, especificaciones técnicas, equipamiento, mobiliario y estantería para la nueva policlínica especializada de david; provincia de chiriquí | bienes | 29/08/2023 | 12/31/2025 | 100 | denisa | 31766648.61
suministro e instalación de una (1) planta eléctrica de emergencia; policlínica san juan de dios de la villa de los santos | bienes | 12/09/2025 | 27/10/2025 | 100 | denisa | 79712.5
suministro e instalación y puesta en operación de cinco (5) elevadores para el complejo hospitalario dr. arnulfo arias madrid;provincia de panamá | bienes | 06/10/2025 | 04/04/2026 | 37 | denisa | 740300
suministro, instalación y puesta en operación de dos (2) elevadores con cuarto de máquina policlínica presidente remón; provincia de panamá | bienes | 11/12/2025 | 10/08/2026 | 67 | denisa | 233550
estudios, diseños, planos finales, especificaciones técnicas para la reactivación, reparación y finalización de la construcción del edificio de estacionamientos en la policlínica j.j. vallarino; provincia de panamá | bienes | 18/09/2023 | 2025-11-30 | 90.73 | denisa | 10389769.37
diseño, anteproyecto; desarrollo de planos finales, especificaciones técnicas y construcción de la nueva políclínica básica en san antonio; provincia de panamá | bienes | 31/03/2023 | 2024-11-30 | 100 | denisa | 29054126.45
reemplazo de dos (2) centrales de a/a de expansión directa; ulaps de torrijos carter; provincia de panamá | servicios | 2023-07-04 | 2027-09-30 | 95.8 | denisa | 88194.85
estudio, diseño y construcción de la nueva consulta externa, reposición del servicio de urgencia y estacionamiento en el hospital de chepo, provincia de panamá | bienes | 2014-04-25 | 2024-04-30 | 99.5 | denisa | 10888741.46
adecuaciones y remodelaciones de la policlínica de cañitas, provincia de panamá | bienes | 2025-07-07 | 2026-12-29 | 0 | dinisa | 1175777
estudio, diseño, anteproyecto, desarrollo de planos finales, especificaciones técnicas y construcción de nuevo instituto de la salud para los trabajadores dr. francisco díaz merida; provincia de panamá | bienes | 24/05/2023 | 2025-02-20 | 98.5 | denisa | 84600538.6
suministro e instalación de puestas de acceso vehicular y terminación de la construcción de la garita de control de acceso, edificio 519 de administración de la caja de seguro social | bienes | 2024-01-04 | 2024-03-22 | 99.5 | denisa | 107777
suministro e instalación de cubierta de techo, policlínica carlos n brin de san francisco | servicios | 2024-05-13 | 2024-12-09 | 100 | denisa | 193988
sistema de detección de alarma contra incendios, policlínica manuel ferrer valdés | servicios | 2024-01-25 | 2026-04-24 | 99.5 | denisa | 148048
servicio de hemodiálisis y suministro de kits de hemodiálisis, así como diseño, construcción y habilitación de unidades de hemodiálisis, según especificaciones técnicas (construcción de 6 unidades - ubicaciones 24 de diciembre, chorrera, antón, david, colón, panama norte) | bienes | 2024-09-30 | 2025-07-31 | 55 | denisa | 24590884.2
desintalación de marcos, puertas de madera y resane, además del suministro e instalación de puertas nuevas de madera, ferretaría completa y todo lo necesario para la pol. generoso guardia, santa librada | servicios | 2024-03-07 | 2024-12-16 | 100 | denisa | 38765
suministro e instalación de cuarto frío - cedis panamá | servicios | 2024-10-20 | 2027-02-16 | 99 | denisa | 108508
remplazo del sistema de aire acondicionado del almacén de medicamentos - cedis panamá | servicios | 2023-04-04 | 2025-01-29 | 100 | denisa | 189975
remplazo de manejadora de aire acondicionado de los juzgados ejecutores y mantenimiento de splits - juzgado ejecutor-520- clayton | servicios | 2023-07-23 | 2026-12-22 | 98.9 | denisa | 92001
manejadora de aire acondicionado por sistema de expansión directa tipo separado - pol carlos n. brin | servicios | 2023-04-26 | 2026-10-22 | 97.7 | denisa | 69410.14
remoción, suministro e instalación de contenedores para la ulaps prof. carlos velarde - san cristobal | servicios | 2024-04-11 | 2024-10-29 | 98 | denisa | 47770
sistema de aire acondicionado para el segundo piso del edificio los mosqueteros | servicios | 2024-08-16 | 2027-12-15 | 97 | denisa | 28295
sistema de detección de alarma contra incendios, hospital irma de lourdes tzanetatos | servicios | 2024-11-07 | 2027-03-06 | 95 | denisa | 176004.11
nuevo elevador - policlinica carlos n. brin | servicios | 2025-06-11 | 2025-05-05 | 100 | denisa | 132000
unidad central de aire acondicionado de 25 toneladas de expansión directa para la áreas de duplo, prensa y guillotina de la imprenta caseso. | servicios | 2024-04-15 | 2027-09-12 | 100 | denisa | 69653.71
manejadora de aire acondicionado por sistema de expansión directa de 20 toneladas, tipo separado para la agencia de san francisco, provincia de panamá | servicios | 2021-12-23 | 2025-04-06 | 100 | denisa | 70645.69
manejadoras de aire acondicionado (4) para la policlínica presidente remón, provincia de panamá | servicios | 2025-01-16 | 2028-09-12 | 95 | denisa | 232738
suministro e instación de dos (2) elevadorescon cuarto de máquina para la policlínica presidente remón, provincia de panamá | servicios | 2025-11-12 | 2026-10-08 | 67 | denisa | 233550
nuevo elevador - policlínica manuel maría valdés - san miguelito, provincia de panamá | servicios | 2024-12-12 | 2028-08-08 | 15 | denisa | 132000
pintura y remozamiento de paredes internas y externas, acabados y manpostería de concreto policlínica manuel maría valdés - san miguelito, provincia de panamá | servicios | 30/12/2025 | 30/03/2026 | 30 | dinisa | 364000
suministro e instalación de muebles modulares policlínica dr. Edilberto culiolis (las cumbre) | servicios | 24/11/2025 | 23/11/2026 | 0 | denisa | 119039.03
anteproyecto diseño, planos finales , especificaciones técnicas y construcción del proyecto de adecuación del sótano del edificio materno Infantil para el servicio de urgencia, radiología y la ampliación del servicio de odontología de la políclinica dr. blas gómez chetro en arraijan; provincia de panamá oeste | bienes | 2023-05-25 | 15/06/2024 | 18.75 | denisa | 3100000
Formulas:
fecha fin = +[fecha inicio]+1245