## proyectos-institucionales
Nombre de Proyecto | Tipo Proyecto | Fecha Inicio | Fecha Finalización | Avance | Dirección Responsable | Presupuesto | Estado
Mejoramiento de acueducto Rural en el Corregimiento de Las Uvas, Sector Las Uv+A2:H8as Centro | Bienes | 2023-10-30 | 2024-03-12 | 98% | AND | 19962.09 | En ejecución
Mejoramiento de acueducto rural, sector Mata Ahogado, corregimiento de Los Llanitos, Distrito de San Carlos. | Bienes | 2025-10-21 | 2026-02-17 | 95% | AND | 27392 | En ejecución
Mejoramiento de acueducto rural, sector La Poma corregimiento de Los Llanitos, Distrito de San Carlos. | Bienes | 2025-12-01 | 2026-03-30 | 95% | AND | 47503.65 | En ejecución
Mejoramiento a la escuela de Rodeo Viejo, sector Rodeo Viejo, corregimiento de San José, Distrito de San Carlos. | Bienes | 2026-03-02 | 2026-06-29 | 80% | AND | 47993.27 | En ejecución
Mejoramiento de camino rural, sector El Higuito, corregimiento de El Guayabito, Distrito de San Carlos. | Bienes |  |  | 0% | AND |  | Suspendido
Mejoramiento de camino rural, sector La Uva - Dormidero, corregimiento de El Espino, Distrito de San Carlos, fase I y II. | Bienes | 2026-05-11 | 2026-09-07 | 93% | AND | 93782.73 | En ejecución
Construcción de oficinas municipales, corregimiento de San Carlos Cabecera, Distrito de San Carlos, fase II y III. | Bienes | 2026-06-15 | 2026-10-12 | 55% | AND | 152729.85 | En ejecución