## Worksheet
REPÚBLICA DE PANAMÁ
PROVINCIA DE PANAMÁ OESTE
DISTRITO DE SAN CARLOS
MUNICIPIO DE SAN CARLOS
PROYECTOS INSTITUCIONALES NOVIEMBRE 2025
Nombre | Tipo de Projecto | Fecha inicio | Fecha final | Presupuesto (B/.) | Progreso (%) | Dirección responsable
Mejoramiento del acueducto rural del corregimiento de El Espino, sector El Copecito | bienes | 2023-08-14 | 2024-02-24 | 16198.03 | 0.98 | AND
Mejoramiento de acueducto Rural en el Corregimiento de Las Uvas, Sector Las Uvas Centro | bienes | 2023-10-30 | 2024-03-12 | 19962.09 | 0.98 | AND
Construcción de cancha Multiuso en el Corregimiento de San Carlos Cabecera. Primera Etapa. | bienes | 2023-06-15 | 2024-02-09 | 98830.29 | 0.65 | AND
Mejoramiento de acueducto rural, sector Las Uvas Centro, Calle Larga, corregimiento de Las Uvas, Distrito de San Carlos. | bienes | 2025-04-01 | 2025-09-13 | 21894.34 | 1 | AND
Mejoramiento de acueducto rural, sector Nancito - Picacho, corregimiento de La Laguna, Distrito de San Carlos. | bienes | 2025-05-19 | 2025-07-17 | 42696.21 | 1 | AND
Construcción de parque infantil en el cuadro deportivo del corregimiento de El Guayabito, Distrito de San Carlos. | bienes | 2025-06-16 | 2025-09-13 | 29529.42 | 0.95 | AND
Construcción de vado, sector Potrerillo, La Pita, corregimiento de La Ermita, Distrito de San Carlos, fase I. | bienes | 2025-08-01 | 2025-11-28 | 27980.5 | 0.46 | AND
Mejoramiento de capilla Virgen de Fátima, sector Rodeo Viejo, corregimiento de San José, Distrito de San Carlos. | bienes | 2025-08-04 | 2025-10-02 | 14409.25 | 1 | AND
Mejoramiento de camino rural, sector Palo Diferente, corregimiento de El Higo, Distrito de San Carlos, fase I. | bienes | 2025-09-04 | 2026-01-05 | 34545.43 | 0.95 | AND
Mejoramiento de cuadro deportivo de El Guayabito, corregimiento de El Guayabito, distrito de San Carlos, fase II. | bienes | 2025-09-08 | 2025-11-06 | 7092.23 | 1 | AND
Mejoramiento de camino rural, sector La Hipólita, corregimiento de La Ermita, Distrito de San Carlos, fase II. | bienes | 2025-10-21 | 2026-02-17 | 23173.05 | 0.3 | AND
Mejoramiento de acueducto rural, sector Mata Ahogado, corregimiento de Los Llanitos, Distrito de San Carlos. | bienes | 2025-10-21 | 2026-02-17 | 27392 | 0.06 | AND