## matriz
| PROVINCIA/COMARCA | DISTRITO | CORREGIMIENTO | CIUDAD / LUGAR POBLADO | NOMBRE DEL PROYECTO | SECTOR ECONÓMICO (DPI-MEF) | FECHA DE RESOLUCIÓN | ÁREA SEGÚN LEY 66 | SECTOR | N° SINIP | POBLACIÓN BENEFICIADA | VIGENCIA PRESUPUESTARIA | MONTO APROBADO | MONTO DEL CONTRATO | MONTO PAGADO | SALDO TOTAL | SITUACIÓN ACTUAL | PROVEEDOR O CONTRATISTA | FECHA DE ORDEN DE PROCEDER | TIEMPO DE EJECUCIÓN | FECHA DE CULMINACIÓN | % AVANCE FÍSICO | OBSERVACIONES
1 | LOS SANTOS | TONOSÍ | TONOSI CABECERA | TONOSI CABECERA | CONSTRUCCION DE MERCADO PUBLICO | DESARROLLO.ECONÓMICO.Y.SOCIAL | 2016-12-08 | DESARROLLO.ECONÓMICO.Y.SOCIAL | INFRAESTRUCTURA PÚBLICA |  | 1500 | 2016 | 251250 | 210790 | 133947.55 | 40460 | EJECUCIÓN | ERCON, S.A. | 13/8/2019 | 180 DÍAS | 2020-08-02 | 97%
1 | LOS SANTOS | TONOSÍ | ISLA DE CAÑA | TONOSI CABECERA | MEJORAMIENTO A IGLESIAS CAÑAS | TURISMO.Y.CULTURA | 2016-12-08 | TURISMO.Y.CULTURA | IGLESIAS |  | 150 | 2016 | 20000 | 19994.93 | 19994.93 | 5.07 | CULMINADO | MATERIALES ROYMAX S.A | 14/1/2019 | 90 DÍAS | 13/4/2019 | 100% | U/S B/ 55.20 LEY 155
1 | LOS SANTOS | TONOSÍ | CACAO | CACAO | MEJORAMIENTO A IGLESIAS EL CACAO | TURISMO.Y.CULTURA | 2016-12-08 | TURISMO.Y.CULTURA | IGLESIAS |  | 250 | 2016 | 20000 | 19994.72 | 19994.72 | 5.28 | CULMINADO | CONHEPSA S.A. |  | 90 DÍAS |  | 100% | U/S B/ 5.28 LEY 155
1 | LOS SANTOS | TONOSÍ | FLORES - JOAQUIN ARRIBA | FLORES | CONSTRUCCION DE PARQUE EN JOAQUIN ARRIBA | DEPORTE.Y.RECREACIÓN | 2016-12-08 | DEPORTE.Y.RECREACIÓN | PARQUES |  | 400 | 2016 | 20000 | 19833.96 | 19833.96 | 166.04 | CULMINADO | CONHEPSA S.A. |  | 120 DÍAS |  | 100% | U/S B/ 163.64 LEY 155
1 | LOS SANTOS | TONOSÍ | GUANICO | GUANICO | MEJORAMIENTO A CAMINOS DE PRODUCCION | DEPORTE.Y.RECREACIÓN | 2016-12-08 | DEPORTE.Y.RECREACIÓN | CANALIZACIÓN Y DRAGADOS |  | 150 | 2016 | 20000 | 19899.43 | 19899.43 | 100.57 | CULMINADO | EMPRESAS ARROVILLA S.A. |  | 60 DÍAS |  | 100% | U/S B/ 100.57LEY 155
1 | LOS SANTOS | TONOSÍ | EL CORTEZO | EL CORTEZO | MEJORAMIENTO A IGLESIAS EL CORTEZO | TURISMO.Y.CULTURA | 2016-12-08 | TURISMO.Y.CULTURA | IGLESIAS |  | 2500 | 2016 | 20000 | 19994.66 | 19994.66 | 5.34 | CULMINADO | INVERSIONES KAYMAR S.A. | 26/3/2019 | 120 DÍAS | 23/7/2019 | 100% | U/S B/ 5.34 LEY 155
1 | LOS SANTOS | TONOSÍ | TRONOSA | TRONOSA | MEJORAMIENTO A IGLESIAS LA TRONOSA | TURISMO.Y.CULTURA | 2016-12-08 | TURISMO.Y.CULTURA | IGLESIAS |  | 2000 | 2016 | 20000 | 19998.02 | 19998.02 | 1.98 | CULMINADO | CONHEPSA S.A. |  | 120 DÍAS |  | 100% | U/S B/ 1.98 LEY 155
| LOS SANTOS | TONOSÍ | CAMBUTAL | CAMBUTAL | CONSTRUCCION DE CANCHA DEPROTIVA | [6 empty] | 2017 | 20000 | 0 | 0 | 20000 | [6 empty] | U/S B/ 20,000.00 LEY 155
1 | LOS SANTOS | TONOSÍ | TRONOSA | TRONOSA | MEJORAMIENTO DE CAMINOS DE PRODUCCION | DEPORTE.Y.RECREACIÓN | 11/052017 | DEPORTE.Y.RECREACIÓN | VIALIDAD |  | 2500 | 2017 | 20000 | 18461.94 | 18461.94 | 1538.06 | CULMINADO | EQUIPO PESADO S.A. | 30/4/2018 | 60 DÍAS | 28/6/2018 | 100% | U/S B/ 1,538.06 LEY 155
1 | LOS SANTOS | TONOSÍ | CACAO | CACAO | MEJORAMiENTO A ACUEDUCTO | SERVICIO.PÚBLICO.DOMICILIARIO | 11/052017 | SERVICIO.PÚBLICO.DOMICILIARIO | AGUA |  | 1250 | 2017 | 20000 | 18297 | 18297 | 1703 | CULMINADO | ERCON S.A. | 2018-10-09 | 90 DÍAS | 2018-08-12 | 100% | PROYECTO TERMINADO
1 | LOS SANTOS | TONOSÍ | FLORES | FLORES | MEJORAMIENTO A IGLESIA | TURISMO.Y.CULTURA | 11/052017 | TURISMO.Y.CULTURA | IGLESIAS |  | 300 | 2017 | 20000 | 19473.25 | 19473.25 | 526.75 | CULMINADO | INVERSIONES KAYMAR S.A. | 2019-08-02 | 90 DÍAS | 2019-08-05 | 100% | U/S B/ 526.75 LEY 155
1 | LOS SANTOS | TONOSÍ | TONOSÍ / ALCALDIA | TONOSÍ | CONSTRUCCION DE ACERAS | DEPORTE.Y.RECREACIÓN | 11/052017 | DEPORTE.Y.RECREACIÓN | VEREDAS, ACERAS Y MARQUESINAS |  | 220 | 2017 | 31250 | 0 | 0 | 31250 | EVALUACIÓN |  |  |  |  | 0% | U/S B/ 31,250.00 LEY 155
1 | LOS SANTOS | TONOSÍ | TONOSI / ALCALDIA | CAÑAS | MEJORAMIENTO A CAMPO DEPORTIVO ETAPA 1 | DEPORTE.Y.RECREACIÓN | 11/052017 | DEPORTE.Y.RECREACIÓN | CANCHAS Y CAMPOS DEPORTIVOS |  | 2500 | 2017 | 20000 | 19283.86 | 19283.86 | 716.14 | CULMINADO | KORTS S.A. |  | 60 DÍAS |  | 100% | U/S B/ 716.00 LEY 155
1 | LOS SANTOS | TONOSÍ | TONOSI / ALCALDIA | TONOSÍ | MEJORAMIENTO A IGLESIA | TURISMO.Y.CULTURA | 11/052017 | TURISMO.Y.CULTURA | IGLESIAS |  | 1000 | 2017 | 40000 | 39993.72 | 35994.34 | 6.28 | EJECUCIÓN | INVERSIONES KAYMAR S.A. | 2019-08-03 | 90 DÍAS | 2019-05-06 | 100% | U/S B/ 6.28 LEY 155
1 | LOS SANTOS | TONOSÍ | CAÑAS | CAÑAS | MEJORAMIENTOS A CAMPO DEPORTIVO II ETAPA | DEPORTE.Y.RECREACIÓN | 11/052017 | DEPORTE.Y.RECREACIÓN | CANCHAS Y CAMPOS DEPORTIVOS |  | 862 | 2017 | 20000 | 19941.81 | 19941.81 | 58.19 | CULMINADO | HIDROCONSTRUCTORES S.A | 2018-03-12 | 60 dias | 31/1/2019 | 100% | U/S B/ 58.19 LEY 155
1 | LOS SANTOS | TONOSÍ | GUANICO | GUANICO | MEJORAMIENTO A ACUEDUCTO | SERVICIO.PÚBLICO.DOMICILIARIO | 11/052017 | SERVICIO.PÚBLICO.DOMICILIARIO | AGUA |  | 325 | 2017 | 20000 | 18136.5 | 18136.5 | 1863.5 | CULMINADO | ERCON S.A. | 27/6/2018 | 90DIAS | 24/9/2018 | 100% | U/S B/ 1,863.50 LEY 155
1 | LOS SANTOS | TONOSÍ | EL CORTEZO | EL CORTEZO | CONSTRUCCION DE IGLESIA EL CORTEZO | TURISMO.Y.CULTURA | 2017-02-08 | TURISMO.Y.CULTURA | IGLESIAS | 0707-2017-12 | 140 | 2017 | 60000 | 57497.19 | 57497.19 | 2502.81 | CULMINADO | JOSE I. ESCOBAR O CONSTR. A.J.E. | 17/1/2019 | 150 DÍAS | 15/6/2019 | 100% | U/S B/ 2,502.81 LEY 155
1 | LOS SANTOS | TONOSÍ | EL BEBEDERO | EL BEBEDERO | CONSTRUCCION DE PARQUE EN EL BEBEDERO | DEPORTE.Y.RECREACIÓN | 2017-02-08 | DEPORTE.Y.RECREACIÓN | VIALIDAD | 0707-2017-013 | 3500 | 2017 | 40000 | 34355.24 | 34355.24 | 5644.76 | CULMINADO | INVERSIONES KAYMAR S.A. | 2019-07-02 | 90 DÍAS | 2019-07-05 | 65% | U/S B/ 5,644.76 LEY 155
| LOS SANTOS | TONOSÍ | EL CACAO | CACAO | MEJORAMIENTO A ACUEDUCTO | SERVICIO.PÚBLICO.DOMICILIARIO | 2017-02-08 | SERVICIO.PÚBLICO.DOMICILIARIO | AGUA |  | 550 | 2017 | 20000 | 18297 | 18297 | 1703 |  | KORTS S.A. |  |  |  |  | U/S B/ 1,703.00 LEY 155
1 | LOS SANTOS | TONOSÍ | CAMBUTAL | CAMBUTAL | CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DEPORTIVA | DEPORTE.Y.RECREACIÓN | 19/09/2018 | DEPORTE.Y.RECREACIÓN | CANCHAS Y CAMPOS DEPORTIVOS | 0707-2017-014 | 1250 | 2017 | 20000 | 0 | 0 | 20000 | SIN INICIAR |  |  |  |  | 0% | no cuenta con el terreno para construir/se solicita cambio de proyecto
1 | LOS SANTOS | TONOSÍ | ALTOS DE GUERA | ALTOS DE GUERA | MEJORAMIENTO DE CAMINOS DE PRODUCCION | DEPORTE.Y.RECREACIÓN | 19/09/2018 | DEPORTE.Y.RECREACIÓN | VIALIDAD |  | 2500 | 2017 | 40000 | 38102.7 | 38102.7 | 1897.3 | CULMINADO | INVERSIONES KAYMAR S.A. | 2019-02-01 | 90 DÍAS | 2019-01-04 | 100% | PROYECTO TERMINADO
1 | LOS SANTOS | TONOSÍ | ISLA DE CAÑAS | ISLA DE CAÑAS | MEJORAMIENTO A PARQUE | DEPORTE.Y.RECREACIÓN | 19/09/2018 | DEPORTE.Y.RECREACIÓN | PARQUES |  | 2500 | 2017 | 20000 | 18001.15 | 18001.15 | 1998.85 | CULMINADO | INVERSIONES KAYMAR S.A. | 29/1/2019 | 90 DÍAS | 28/4/2019 | 100% | U/S B/ 1,998.85 LEY 155
1 | LOS SANTOS | TONOSÍ | TONOSI ALCALDIA | TONOSI CABECERA | CONSTRUCCION DE CASA DE VELACION | TURISMO.Y.CULTURA | 26/04/2018 | TURISMO.Y.CULTURA | IGLESIAS |  | 315 | 2018 | 80000 | 0 | 0 | 80000 | SIN INICIAR |  |  |  |  | 0% | U/S B/ 80,000.00 LEY 155
1 | LOS SANTOS | TONOSÍ | ISLA DE CAÑAS | ISLA CAÑA | MEJORAMIENTO A IGLESIA | TURISMO.Y.CULTURA | 26/04/2018 | TURISMO.Y.CULTURA | IGLESIAS |  | 160 | 2018 | 20000 | 19944.8 | 19944.8 | 55.2 | CULMINADO | INSUMOS Y MATERIALES ROYMAX S.A. |  | 90 DÍAS |  | 100% | U/S B/ 55.20 LEY 155
1 | LOS SANTOS | TONOSÍ | EL BEBEDERO | EL BEBEDERO | MEJORAMIENTO DE CAMINOS DE PRODUCCION | DEPORTE.Y.RECREACIÓN | 26/04/2018 | DEPORTE.Y.RECREACIÓN | VIALIDAD |  | 900 | 2018 | 20000 | 15428.65 | 15428.65 | 4571.35 | CULMINADO | EQUIPO PESADO S.A. | 2018-07-12 | 90 DÍAS | 2019-06-03 | 100% | U/S B/ 4,571.35 LEY 155
1 | LOS SANTOS | TONOSÍ | EL CACAO | CACAO | CANALIZACION DE LAS AGUAS PLUVIALES | DEPORTE.Y.RECREACIÓN | 26/04/2018 | DEPORTE.Y.RECREACIÓN | VIALIDAD |  | 2800 | 2018 | 20000 | 15079.3 | 15079.3 | 4920.7 | EJECUCIÓN | inverSIONES KAYMAR S.A. | 22/4/2019 | 90dias | 20/7/2019 | 100% | U/S B/ 4,920.70 LEY 155
1 | LOS SANTOS | TONOSÍ | CAÑAS | CAÑA | MEJORAMIENTO A LA RAMPA Y CONSTRUCCION DE MUELLE DE ACCESO | DEPORTE.Y.RECREACIÓN | 26/04/2018 | DEPORTE.Y.RECREACIÓN | VIALIDAD |  | 920 | 2018 | 20000 | 0 | 0 | 20000 | SIN INICIAR | KORTS S.A. |  | 90 DÍAS |  | 0% | U/S B/ 20,000.00 LEY 155
1 | LOS SANTOS | TONOSÍ | TONOSI ALCALDIA | TONOSI ALCALDIA | MEJORAMIENTO A PARQUE | DEPORTE.Y.RECREACIÓN | 26/04/2018 | DEPORTE.Y.RECREACIÓN | PARQUES |  | 450 | 2018 | 51250 | 48675.58 | 48675.58 | 2574.42 | CULMINADO | KORTS S.A. | 2019-08-03 | 90 DÍAS | 2019-05-06 | 100% | U/S B/ 2,574.42 LEY 155
1 | LOS SANTOS | TONOSÍ | FLORES | FLORES | CONSTRUCCION DE CASETAS DE ESPERA | DEPORTE.Y.RECREACIÓN | 26/04/2018 | DEPORTE.Y.RECREACIÓN | VEREDAS, ACERAS Y MARQUESINAS |  |  | 2018 | 20000 | 15568.5 | 15568.5 | 4431.5 | CULMINADO | H & M BUILDING, CORP | 2019-02-01 | 90 | 2019-01-04 | 100% | U/S B/ 4,431.50 LEY 155
1 | LOS SANTOS | TONOSÍ | TRONOSA | LA TRONOSA | MEJORAMIENTO A LA ESCUELA/GUANIQUITO | EDUCACIÓN.Y.SALUD | 26/04/2018 | EDUCACIÓN.Y.SALUD | EDUCACIÓN |  | 300 | 2018 | 20000 | 17341.92 | 17341.92 | 2658.08 | CULMINADO | CONSTRUCTORA E.V.J. S.A. |  | 90 DÍAS |  | 0% | U/S B/ 2,658.08 LEY 155
1 | LOS SANTOS | TONOSÍ | EL CORTEZO | EL CORTEZO | MEJORAMIENTO A CAMINOS DE PRODUCCION | DEPORTE.Y.RECREACIÓN | 26/04/2018 | DEPORTE.Y.RECREACIÓN | VIALIDAD |  | 350 | 2018 | 20000 | 18122.33 | 18122.33 | 1877.67 | CULMINADO | EQUIPO PESADO S.A. |  | 90 DÍAS |  | 100% | SALDO 1,877.67 LEY 155
1 | LOS SANTOS | TONOSÍ | ALTOS DE GUERA | ALTOS DE GUERA | MEJORAMIENTO ACAMINOS DE PRODUCCION | DEPORTE.Y.RECREACIÓN | 26/04/2018 | DEPORTE.Y.RECREACIÓN | VIALIDAD |  | 500 | 2018 | 20000 | 16314.42 | 16314.42 | 3685.58 | CULMINADO | CONSTRUCTORA CARDENAS | 2019-08-03 | 90 DÍAS | 2019-05-06 | 100% | SALDO 3, 685.58 LEY 155
1 | LOS SANTOS | TONOSÍ | GUANICO | GUANICO | MEJORAMIENTO DE ACUEDUCTO | SERVICIO.PÚBLICO.DOMICILIARIO | 26/04/2018 | SERVICIO.PÚBLICO.DOMICILIARIO | AGUA |  | 550 | 2018 | 20000 | 17869 | 17869 | 2131 | CULMINADO | CONSTRUCCIONES M & A | 25/12/2018 | 90 DÍAS | 24/3/2019 | 100% | SALDO 2,131.00 LEY 155
1 | LOS SANTOS | TONOSÍ | TRONOSA | TRONOSA | MEJORAMIENTO DE CAMINOS DE PRODUCCION | DEPORTE.Y.RECREACIÓN | 2017-11-05 | DEPORTE.Y.RECREACIÓN | VIALIDAD |  | 300 | 2018 | 20000 | 19951.65 | 19951.65 | 48.35 | CULMINADO | EQUIPO PESADO S.A. |  | 90 DÍAS |  | 100% | U/S B/ 48.65 LEY 155
1 | LOS SANTOS | TONOSÍ | CAMBUTAL | CAMBUTAL | CONSTRUCCION DE CANCHA DEPORTIVA | DEPORTE.Y.RECREACIÓN | 2017-11-05 | DEPORTE.Y.RECREACIÓN | CANCHAS Y CAMPOS DEPORTIVOS | 0707-2017-014 | 220 | 2018 | 40000 | 0 | 0 | 40000 | SIN INICIAR |  |  |  |  | 0% | U/S B/ 40,000.00 LEY 155
1 | LOS SANTOS | TONOSÍ | LA TRONOSA | LA TRONOSA | MEJORAMIENTO A CEMENTERIO EN EL CORREGIMIENTO | SERVICIOS.SOCIALES | 16/12/ 2019 | SERVICIOS.SOCIALES | AYUDA SOCIAL | 0707-2019-001 | 1200 | 2019 | 20000 | 19383.7 | 19383.7 | 616.3 | CULMINADO | KORTS S.A. | 18/11/2020 | 90 DIAS | 15/2/2021 | 100%
1 | LOS SANTOS | TONOSÍ | ISLA DE CAÑAS | ISLA DE CAÑAS | MEJORAMIENTO A LA JUNTA COMUNAL EN EL CORREGIMIENTO | DESARROLLO.ECONÓMICO.Y.SOCIAL | 16/12/ 2019 | DESARROLLO.ECONÓMICO.Y.SOCIAL | INFRAESTRUCTURA PÚBLICA | 0707-2019-002 | 2500 | 2019 | 20000 | 0 | 0 | 20000 |  |  |  | 90DIAS |  |  | U/S B/ 20,000.00 LEY 155
| LOS SANTOS | TONOSÍ | ISLA DE CAÑAS | ISLA DE CAÑAS | MEJORAMIENTO A PARQUE EN ISLA CAÑA | DEPORTE.Y.RECREACIÓN |  | DEPORTE.Y.RECREACIÓN | INFRAESTRUCTURA PÚBLICA |  | 200 | 2019 | 8250 | 8241.14 | 8241 | 8.86 | CULMINADO
1 | LOS SANTOS | TONOSÍ | CAMBUTAL | CAMBUTAL | MEJORAMIENTO A CAMINOS DE PRODUCCION (LOS BUZOS-PEDREGAL) | DEPORTE.Y.RECREACIÓN | 16/12/ 2019 | DEPORTE.Y.RECREACIÓN | VIALIDAD | 0707-2019-003 | 650 | 2019 | 20000 |  |  | 20000 | [6 empty] | U/S B/ 20,000.00 LEY 155
1 | LOS SANTOS | TONOSÍ | ALTOS DE GUERA | ALTOS DE GUERA | MEJORAMIENTO A CAMINOS DE PRODUCCION ( LOS ZATRALES-EL AGUILUCHO) | DEPORTE.Y.RECREACIÓN | 16/12/ 2019 | DEPORTE.Y.RECREACIÓN | VIALIDAD | 0707-2019-004 | 700 | 2019 | 20000 | 19795 | 19795 | 205 | CULMINADO | INVERSIONES KAYMAR S.A. |  | 90 dias
1 | LOS SANTOS | TONOSÍ | TONOSÍ | TONOSÍ | MEJORAMIENTO A INSTALACIONES DEPORTIVAS ESTADIO MUNICIPAL DE TONOSÍ | DEPORTE.Y.RECREACIÓN | 16/12/ 2019 | DEPORTE.Y.RECREACIÓN | CANCHAS Y CAMPOS DEPORTIVOS | 0707-2019-005 | 200 | 2019 | 20000 | 19999.46 | 19999.46 | 0.54 | CULMINADO | INVERSIONES KAYMAR S.A. | 29/10/2020 | 90 DIAS | 27/01/2021 | 100%
1 | LOS SANTOS | TONOSÍ | BEBEDERO | RIO VIEJO DE PERINA-BUENOS AIRES | MEJORAMIENTO A CEMENTERIO EN EL CORREGIMIENTO | SERVICIOS.SOCIALES | 16/12/ 2019 | SERVICIOS.SOCIALES | AYUDA SOCIAL | 0707-2019-006 | 1332 | 2019 | 20000 | 17486.52 | 17486.52 | 2513.48 | CULMINADO | CONSTRUCTORA E.V.J. S.A. |  | 90 DÍAS |  | 100%
1 | LOS SANTOS | TONOSÍ | GUÁNICO | GUANICO ABAJO | MEJORAMIENTO A CAMINOS DE PRODUCCION (GUÁNICO ABAJO-EL OSTIONAL) | DEPORTE.Y.RECREACIÓN | 16/12/ 2019 | DEPORTE.Y.RECREACIÓN | VIALIDAD | 0707-2019-007 | 450 | 2019 | 20000 | 19900 | 19900 | 100 | CULMINADO | CONSTRUCTORA NUEVO HORIZONTE,S.A. |  |  |  | 100%
1 | LOS SANTOS | TONOSÍ | EL CACA0 | EL CACAO | CONSTRUCCIÓN DE CASA LOCAL EN LA COMUNIDAD DE AGUA BUENA | SERVICIOS.SOCIALES | 16/12/ 2019 | SERVICIOS.SOCIALES | PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y CAPACITACIÓN | 0707-2019-008 | 650 | 2019 | 20000 | 0 | 0 | 20000 | [6 empty] | U/S B/ 20,000.00 LEY 155
1 | LOS SANTOS | TONOSÍ | CAÑAS | CAÑA | MEJORAMIENTO A RAMPA Y CONSTRUCCIÓN DE MUELLE EN EL CORREGIMIENTO ETAPA 2 | DEPORTE.Y.RECREACIÓN | 16/12/ 2019 | DEPORTE.Y.RECREACIÓN | VIALIDAD | 0707-2019-009 | 900 | 2019 | 20000 | 0 | 0 | 20000 | [6 empty] | U/S B/ 20,000.00 LEY 155
1 | LOS SANTOS | TONOSÍ | EL CORTEZO | EL CORTEZO | MEJORAMIENTO A PARQUE DE LA PINTADA | DEPORTE.Y.RECREACIÓN | 16/12/ 2019 | DEPORTE.Y.RECREACIÓN | PARQUES | 0707-2019-010 | 750 | 2019 | 20000 | 0 | 0 | 20000 | [6 empty] | U/S B/ 20,000.00 LEY 155
1 | LOS SANTOS | TONOSÍ | FLORES | FLORES | MEJORAMIENTO A ACUEDUCTO DEL CORREGIMIENTO | SERVICIO.PÚBLICO.DOMICILIARIO | 16/12/ 2019 | SERVICIO.PÚBLICO.DOMICILIARIO | AGUA | 0707-2019-011 | 1750 | 2019 | 20000 | 0 | 0 | 20000 | [6 empty] | U/S B/ 20,000.00 LEY 155
1 | LOS SANTOS | TONOSÍ | TONOSÍ | TONOSI CABECERA | MEJORAMIENTO A CEMENTERIO EN EL CORREGIMIENTO | SERVICIOS.SOCIALES | 16/12/ 2019 | SERVICIOS.SOCIALES | AYUDA SOCIAL | 0707-2019-012 | 1500 | 2019 | 53000 | 0 | 0 | 53000 | [6 empty] | U/S B/ 35,000.00 LEY 155
1 | LOS SANTOS | TONOSÍ | TONOSÍ/BEBEDERO | EL BEBEDERO | CONSTRUCCIÓN DE ACERAS CORREGINIENTOS DE TONOSÍ Y BEBEDERO | DEPORTE.Y.RECREACIÓN | 16/12/ 2019 | DEPORTE.Y.RECREACIÓN | VEREDAS, ACERAS Y MARQUESINAS | 0707-2019-013 | 450 | 2019 | 75000 | 0 | 0 | 75000 | [6 empty] | U/S B/ 20,000.00 LEY 155
1 | LOS SANTOS | TONOSÍ | CAMBUTAL | CAMBUTAL | MEJORAMIENTO A PARQUE EN EL CORREGIMIENTO | DEPORTE.Y.RECREACIÓN | 16/12/ 2019 | DEPORTE.Y.RECREACIÓN | PARQUES | 0707-2019-014 | 460 | 2019 | 15000 | 14986.74 | 14986.74 | 13.26 | CULMINADO | INVERSION KAYMAR, S.A. | 18/11/2020 | 90 DIAS | 15/2/2021
1 | LOS SANTOS | TONOSÍ | EL CACAO | EL CACAO | CONSTRUCCIÓN DE PUENTE PEATONAL EN EL CORREGIMIENTO (JUAQUÍN ABAJO) | DEPORTE.Y.RECREACIÓN | 2021-05-05 | DEPORTE.Y.RECREACIÓN | VIALIDAD | 0707-2021-001 | 550 | 2021 | 40000 |  |  | 40000 | SIN INICIAR
1 | LOS SANTOS | TONOSÍ | LA TRONOSA | LA TRONOSA | MEJORAMIENTO A CEMENTERIO EN EL CORREGIMIENTO DE LA TRONOSA (GÜERA | DEPORTE.Y.RECREACIÓN | 2021-05-05 | DEPORTE.Y.RECREACIÓN | AYUDA SOCIAL | 0707-2021-002 | 1550 | 2021 | 22000 | 21951.66 | 21951.66 | 48.34 | CULMINADO |  |  |  |  | 100%
1 | LOS SANTOS | TONOSÍ | TONOSI CABECERA | TONOSI CABECERA | CONSTRUCCIÓN DE CASETAS DE ESPERA EN EL DISTRITO | DEPORTE.Y.RECREACIÓN | 2021-05-05 | DEPORTE.Y.RECREACIÓN | VEREDAS, ACERAS Y MARQUESINAS | 0707-2021-003 | 650 | 2021 | 35000 | 0 | 0 | 35000 | EVALUACIÓN
1 | LOS SANTOS | TONOSÍ | ISLA DE CAÑAS | ISLA DE CAÑAS | MEJORAMIENTO A PARQUE EN EL CORREGIMIENTO | DEPORTE.Y.RECREACIÓN | 2021-05-05 | DEPORTE.Y.RECREACIÓN | PARQUES | 0707-2021-004 | 250 | 2021 | 22000 | 21945.7 | 21945.7 | 54.3 | CULMINADO |  |  |  |  | 100%
1 | LOS SANTOS | TONOSÍ | CAMBUTAL | CAMBUTAL | CONSTRUCCIÓN DE ACERAS EN EL CORREGIMIENTO | DEPORTE.Y.RECREACIÓN | 2021-05-05 | DEPORTE.Y.RECREACIÓN | VEREDAS, ACERAS Y MARQUESINAS | 0707-2021-005 | 350 | 2021 | 22000 | 21394.65 | 21394.65 | 605.35 | CULMINADO |  |  |  |  | 100%
1 | LOS SANTOS | TONOSÍ | EL CACAO | EL CACAO | MEJORAMIENTO A IGLESIAS EN EL CORREGIMIENTO (PARTE 2) | TURISMO.Y.CULTURA | 2021-05-05 | TURISMO.Y.CULTURA | IGLESIAS | 0707-2021-006 | 300 | 2021 | 22000 | 0 | 0 | 22000 | EVALUACIÓN
1 | LOS SANTOS | TONOSÍ | ALTOS DE GUERA | ALTOS DE GUERA | MEJORAMIENTO A CEMENTERIOS EN EL CORREGIMIENTO | SERVICIOS.SOCIALES | 2021-05-05 | SERVICIOS.SOCIALES | AYUDA SOCIAL | 0707-2021-007 | 1200 | 2021 | 22000 | 21986.94 | 21896.94 | 13.06 | CULMINADO |  |  |  |  | 100%
1 | LOS SANTOS | TONOSÍ | EL BEBEDERO | EL BEBEDERO | MEJORAMIENTO A IGLESIAS EN EL CORREGIMIENTO | TURISMO.Y.CULTURA | 2021-05-05 | TURISMO.Y.CULTURA | IGLESIAS | 0707-2021-008 | 360 | 2021 | 22000 | 21892.16 | 19846.16 | 107.84 | CULMINADO
1 | LOS SANTOS | TONOSÍ | CAÑAS | CAÑAS | MEJORAMIENTO A CEMENTERIO EN EL CORREGIMIENTO DE CAÑAS (AGUA BUENA) | DEPORTE.Y.RECREACIÓN | 2021-05-05 | DEPORTE.Y.RECREACIÓN | AYUDA SOCIAL | 0707-2021-009 | 1300 | 2021 | 22000 | 21946.46 | 21946.46 | 53.54 | CULMINADO |  |  |  |  | 100%
1 | LOS SANTOS | TONOSÍ | TONOSI CABECERA | TONOSI CABECERA | MEJORAMIENTO A CANCHA MUNICIPAL EN EL CORREGIMIENTO DE TONOSÍ CABECERA | SERVICIO.PÚBLICO.DOMICILIARIO | 2021-05-06 | SERVICIO.PÚBLICO.DOMICILIARIO |  | 0707-2021-010 | 250 |  | 30670.76 | 0 | 0 | 30670.76 | EVALUACIÓN
1 | LOS SANTOS | TONOSÍ | TONOSI CABECERA | TONOSI CABECERA | MEJORAMIENTO A LA ALCALDÍA MUNICIPAL | DESARROLLO.ECONÓMICO.Y.SOCIAL | 2021-05-05 | DESARROLLO.ECONÓMICO.Y.SOCIAL | INFRAESTRUCTURA PÚBLICA | 0707-2021-011 | 1650 | 2021 | 74250 | 0 | 0 | 74250 | EVALUACIÓN
1 | LOS SANTOS | TONOSÍ | EL CORTEZO | EL CORTEZO | MEJORAMIENTO DE ACUEDUCTO | SERVICIO.PÚBLICO.DOMICILIARIO | 2021-05-05 | SERVICIO.PÚBLICO.DOMICILIARIO | AGUA | 0707-2021-012 | 650 | 2021 | 22000 | 0 | 0 | 22000 | SIN INICIAR
1 | LOS SANTOS | TONOSÍ | GUANICO | GUANICO | MEJORAMIENTO A IGLESIAS EN EL CORREGIMIENTO | TURISMO.Y.CULTURA | 2021-05-05 | TURISMO.Y.CULTURA | IGLESIAS | 0707-2021-013 | 550 | 2021 | 22000 | 0 | 0 | 22000 | EJECUCIÓN |  |  |  |  | 90%
1 | LOS SANTOS | TONOSÍ | FLORES | FLORES | MEJORAMIENTO A PARQUE EN EL CORREGIMIENTO | DEPORTE.Y.RECREACIÓN | 2021-05-05 | DEPORTE.Y.RECREACIÓN | PARQUES | 0707-2021-014 | 370 | 2021 | 22000 | 0 | 0 | 22000 | EVALUACIÓN
CONSTRUCCION DE MERCADO PUBLICO EN EJECUCION
MEJORAMiENTO A ACUEDUCTO POR INVESTIGAR
REMANENTES TOMADO SEGÚN LEY 155. PARA FUNCIONAMIENTO
CAMBIO

## listas (hidden)
categorias |  | EDUCACIÓN | DEPORTE | SERVICIO | INFRAESTRUCTURA | SOCIALES | TURISMO | DESARROLLO |  | Colmena
EDUCACIÓN.Y.SALUD |  | EDUCACIÓN | PARQUES | AGUA | TERCERA EDAD | PREVENCIÓN DE RIESGOS | TURISMO | INFRAESTRUCTURA PÚBLICA |  | Agua Limpia y Sanidad Básica
DEPORTE.Y.RECREACIÓN |  | SALUD | CANCHAS Y CAMPOS DEPORTIVOS | ELECTRIFICACIÓN | ATENCIÓN ESPECIALIZADA | AYUDA SOCIAL | CULTURA | EMPRESA MUNICIPAL |  | Salud
SERVICIO.PÚBLICO.DOMICILIARIO |  |  | ADQUISICIÓN DE VEHÍCULOS | ASEO |  | PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y CAPACITACIÓN | IGLESIAS | SECTOR AGROPECUARIO |  | Educación
INFRAESTRUCTURA.PARA.LA.SEGURIDAD.CIUDADANA |  |  | VEREDAS, ACERAS Y MARQUESINAS | CANALIZACIÓN Y DRAGADOS |  |  |  | EQUIPAMIENTO URBANO |  | Vivienda
SERVICIOS.SOCIALES |  |  | VIALIDAD | [6 empty] | Actividades que generen ingresos / emprendimiento
TURISMO.Y.CULTURA | [9 empty] | Seguridad
DESARROLLO.ECONÓMICO.Y.SOCIAL | [9 empty] | Deporte y Cultura
Conservación del Ambiente
Electrificación Rural / Luminarias
Situación Actual |  | Sector DPI-MEF |  | Estatus | [5 empty] | Infraestructura Vial
SIN INICIAR |  | AGROPECUARIO |  | NUEVO | [5 empty] | Primera Infancia
EVALUACIÓN |  | INDUSTRIA, COMERCIO, TURISMO |  | CONTINUIDAD | [5 empty] | Nutrición
LICITACIÓN |  | EDUCACIÓN Y CULTURA
ADJUDICADO |  | ENERGÍA
EJECUCIÓN |  | SALUD
FÍSICAMENTE TERMINADO |  | TELECOMUNICACIONES
CULMINADO |  | TRANSPORTE
DESESTIMADO |  | TRABAJO Y BIENESTAR SOCIAL
REFORMULADO |  | VIVIENDA
FINANZAS
JUSTICIA Y PROTECCIÓN CIUDADANA
MINERÍA
PROTECCIÓN CIUDADANA
AMBIENTE
ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS GENERALES
BOCAS-DEL-TORO | CHIRIQUÍ | COCLÉ | COLÓN | COMARCA EMBERÁ WOUNAAN | COMARCA GUNA YALA | COMARCA NGÖBE BUGLÉ | DARIÉN | HERRERA | LOS SANTOS | PANAMÁ | PANAMÁ OESTE | VERAGUAS
ALMIRANTE | ALANJE | AGUADULCE | CHAGRES | CÉMACO | COMARCA GUNA YALA | BESIKO | CHEPIGANA | CHITRÉ | GUARARÉ | BALBOA | ARRAIJÁN | ATALAYA
BOCAS DEL TORO | BARÚ | ANTÓN | COLÓN | SAMBÚ |  | JIRONDAI | PINOGANA | LAS MINAS | LAS TABLAS | CHEPO | CAPIRA | CALOBRE
CHANGUINOLA | BOQUERÓN | LA PINTADA | DONOSO |  |  | KANKINTU | SANTA FÉ - D | LOS POZOS | LOS SANTOS | CHIMÁN | CHAME | CAÑAZAS
CHIRIQUÍ GRANDE | BOQUETE | NATÁ | OMAR TORRIJOS |  |  | KUSAPÍN |  | OCÚ | MACARACAS | PANAMÁ | LA CHORRERA | LA MESA
| BUGABA | OLÁ | PORTOBELO |  |  | MIRONÓ |  | PARITA | PEDASÍ | SAN MIGUELITO | SAN CARLOS | LAS PALMAS
| DAVID | PENONOMÉ | SANTA ISABEL |  |  | MÜNA |  | PESÉ | POCRÍ | TABOGA |  | MARIATO
| DOLEGA |  |  |  |  | NOLE DUIMA |  | SANTA MARÍA | TONOSÍ |  |  | MONTIJO
| GUALACA |  |  |  |  | ÑURUM | [5 empty] | RÍO DE JESÚS
| REMEDIOS |  |  |  |  | SANTA CATALINA | [5 empty] | SAN FRANCISCO
| RENACIMIENTO | [10 empty] | SANTA FÉ
| SAN FÉLIX | [10 empty] | SANTIAGO
| SAN LORENZO | [10 empty] | SONÁ
TIERRAS ALTAS
TOLÉ