## EJECUCION - 2019-agosto
PROYECTOS EJECUTADOS Y EN EJECUCIÓN - 2019
SERVICIO NACIONAL DE MIGRACIÓN AGOSTO 2019
| Lugar | Proyectos/Servicios/Actividades y Programas | Inversión B/. (Avances de los proyectos) | EJECUTADOS (Hechos) | PROGRAMADOS | Población Beneficiada | Ejecución (a la Fecha % ) | Tipos de Proyectos (OBSERVACION)
1 | SNM | Sumnistro de Uniformes para los servidores públicos del SNM | 749502.9 | En proceso desición de modelo, por cambio de Uniforme | FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL | Institucional | 0% | En proceso de modelo, por cambio de uniforme.
2 | SNM | Suministro de alimentos preparados (desayuno, almuerzo y cena) para ciudadanos extranjeros irregulares retenido en los albergues Femenino y Masculino (acto público), (VIGENCIA 2do. semestre 2019) | 322831.6 | REFRENDADO | FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL | Institucional | 60% | Adenda de recorrido para el segundo semestre.
3 | SNM | Proyecto de consecución de terreno para la construcción de Albergue MASHDI - METETI - DARIÉN | 250062.22 | REFRENDADO. Estamos a la espera de que el MEF emita resolución delegando la asignación del tereno para su uso y administración | FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL | Institucional | 60% | MEF
4 | SNM | Servicio de 6 meses de alquiler de 22 Sanitarios sencillos con limpieza mensual cada uno (Darien, Meteti, Peñitas). (Segundo semestre 2019). | 49434 | Programación de Acto Público | FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL | Institucional | 25% | Se solicitó al Minseg la orden para realizar el acto público.
5 | SNM | Adquisición de 9 Pick Up, 5 Sedan, 7 camionetas y 2 buses de 30 pasajeros. | 1074070.12 | En trámite | FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL | Institucional | 5% | esta en el departamento de compras del SNM por evalaución.
6 | SNM | Suministro de 100 horas vuelos para el traslado de inmigrantes al puerto de origen | 139202.5 | Por adjudicar | FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL | Institucional | 50% | Por adjudicar
7 | SNM | Enlace de Datos Puesto de Control del Servicio Nacional de Migración (Sede, Regionales, Aeropuertos y Puertos). (Segundo semestre 2019). | 115767.36 | En trámite | FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL | Institucional | 90% | En tramite para orden de compra/recorrido de firma
8 | SNM | Renovación de Contrato hasta diciembre del 2019 de Servicios y mantenimiento de 20 impresoras, incluye insumos | 26158.93 | Por confección de Orden de Compra | FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL | Institucional | 70% | En tramite para orden de compra
9 | SNM | Expansión del programa denominado Migración Fast Pass | 1193000 | Por Instalación - implementación y capacitación | FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL | Institucional | 75% | Contrato refrendado con entrega de las dos primeras fases la tercera no se ha podido entregar porque AIT no ha terminado las adecuaciones. Adenda en tiempo a la empresa.
10 | SNM | Compra de 12 contenedores. 10 se utilizara para dormitorios, y 2 depósitos de alimentos. | 172805 | Trámite para acto público | FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL | Institucional | 15% | MINSEG, trámite para acto público
11 | SNM | Torre de luz de 60HZ para el albergue de Lajas Blancas | 33812 | Trámite para acto público | FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL | Institucional | 15% | MINSEG, trámite para acto público

## Hoja2
MINISTERIO DE SEGURIDAD PÚBLICA
PROYECTOS EJECUTADOS Y EN EJECUCIÓN - 2018-2019
PROYECTOS PARA EJECUTAR Y SOLICITAR APROBACIÓN DE PARTIDA PARA SU DEBIDA EJECUCIÓN
INSTITUCIÓN: SERVICIO NACIONAL DE MIGRACION DICIEMBRE 2018
Lugar | Proyectos/Actividades y Programas | Inversión B/. (Avances de los proyectos) | EJECUTADOS ( Hechos) | PROGRAMADOS | Población Beneficiada | Mecanismo de Consulta | Ejecución (a la Fecha % )
SNM (Sede) | Manual para el Uso de Uniformes de Servidores Públicos del Servicio Nacional de Migración | SIN MONTO | PROYECTO | FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL | Servidor Público | Cumplimiento de la Ley a través del Decreto Ejecutivo No. 138 del 4 de mayo de 2015. | 100%
SNM (Sede) | Elaboración del Plan Estratégico del Servicio Nacional de Migración. | SIN MONTO | PROYECTO | FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL | Servidor Público | Cumplimiento de la Ley a través del Decreto Ejecutivo No. 138 del 4 de mayo de 2015. | 100%
SNM (Registro de Extranjería) | Remodelación de Registro de Extrajería (Sótano 1) | 12145.93 | OBRA EJECUTADA | FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL | Usuarios/Institucional | A través de la Embajada de Estado Unidos (Convenio) | 100%
SNM (Puerto Obaldía- Guna Yala) | Instalación de Paneles Solares | 14, 483.00 | OBRA EJECUTADA | FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL | Usuarios/Institucional | Inspección realizada por la Administración e informe enviado por la unidad de enlace del Puesto Migratorio. | 100%
SNM (Sede) | Aprobación del Dec. Ej No. 138 (Derogación del Dec. Ej No. 40). Que reglamenta el Título X del Dec. Ley # 3 de 22 de feb. de 2008, que crea el Servicio Nacional de Migración y la Carrera Migratoria y Deroga el Dec. Ej.40 de 16/3/2009 y el Dec. Ej.112 de 24 de febrero de 2014. | SIN MONTO | PROYECTO EJECUTADO | FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL | Servidor Público | Cumplimiento de la Ley a través del Decreto Ejecutivo No. 138 del 4 de mayo de 2015. | 100%
SNM (Sede) | Guia para la elaboración de Proyectos | SIN MONTO | PROYECTO EJECUTADO | FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL | El Estado | A través de datos e información recopilada. | 100%
SNM (Sede) | Procedimiento para el Trámite de Reconocimiento de Incentivo salarial por Título Universitario | SIN MONTO | PROYECTO EJECUTADO | FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL | Servidor Público | Cumplimiento de la Ley a través del Decreto Ejecutivo No. 138 del 4 de mayo de 2015. | 100%
SNM (Sede) | Reglamento Interno | SIN MONTO | PROYECTO EJECUTADO | FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL | Servidor Público | Cumplimiento de la Ley a través del Decreto Ejecutivo No. 138 del 4 de mayo de 2015. | 100%
SNM (Sede) | Manual de Incentivos | SIN MONTO | PROYECTO | FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL | Servidor Público | Cumplimiento de la Ley a través del Decreto Ejecutivo No. 138 del 4 de mayo de 2015. | 100%
SNM (Sede) | Manual de Ascenso | SIN MONTO | PROYECTO | FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL | Servidor Público | Cumplimiento de la Ley a través del Decreto Ejecutivo No. 138 del 4 de mayo de 2015. | 95%
SNM (Sede) | Manual de Procedimientos para custodias | SIN MONTO | PROYECTO | FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL | Servidor Público | Cumplimiento de la Ley a través del Decreto Ejecutivo No. 138 del 4 de mayo de 2015. | 85%
SNM (sede) | Adenda al Manual de Uniforme creación de brazalete para la Seguridad de Instalaciones | SIN MONTO | PROYECTO | FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL | Servidor Público | Cumplimiento de la Ley No. 3 de 22 de febrero de 2008 a traves del Decreto Ejecutivo 320 de 8 de agosto de 2008. | 100%
SNM (Sede) | Manual de desempeño | SIN MONTO | PROYECTO | FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL | Institucional | Cumplimiento de la Ley a través del Decreto Ejecutivo No. 138 del 4 de mayo de 2015. | 50%
SNM (Sede) | Manual de Procedimiento ejecutivo de cobro coactivo del Servicio Nacional de Migración | SIN MONTO | PROYECTO | FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL | Servidor Público | Cumplimiento de la Ley No. 3 de 22 de febrero de 2008 a traves del Decreto Ejecutivo 320 de 8 de agosto de 2008. | 60%
SNM (Sede) | Proyecto para la implementación de escarapela y manga a las unidades de SEGURIDAD para incorporar en el manual de uniforme. | SIN MONTO | PROYECTO | FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL | Servidor Público | Cumplimiento de la Ley No. 3 de 22 de febrero de 2008 a traves del Decreto Ejecutivo 320 de 8 de agosto de 2008. | 100%