## proyectos-institucionales
nombre proyecto | tipo proyecto | fecha inicio | fecha fin | avance | dirección responsable | presupuesto
construcción de nuevo hospital de almirante; provincia de bocas del toro | bienes | 17/06/2019 | 2024-09-18 | 99.5 | denisa | 41500000
estudio, diseño, planos finales, especificaciones técnicas para la construcción de la nueva policlínica de penonomé; provincia de coclé | bienes | 18/05/2023 | 2024-10-27 | 99.1 | denisa | 30204293.36
estudio, diseño, planos finales, especificaciones técnicas para la reactivación, finalización de la construcción y puesta en marcha de la nueva policlínica de aguadulce; provincia de coclé | bienes | 2023-09-05 | 2024-11-04 | 97.8 | denisa | 24551706.59
anteproyecto, estudio, diseño, desarrollo de planos finales, especificaciones técnicas y construcción, de la nueva policlínica de antón; provincia de coclé | bienes | 24/05/2023 | 2025-02-02 | 85 | denisa | 22415483.93
estudio, diseño, planos finales, especificaciones técnicas para la reactivación, de la construcción y puesta en marcha de la nueva policlínica de boquete; provincia de chiriquí | bienes | 06/07/2023 | 23/10/2024 | 75.22 | denisa | 9214931.19
anteproyecto, diseño, planos finales, especificaciones técnicas, equipamiento, mobiliario y estantería para la nueva policlínica especializada de david; provincia de chiriquí | bienes | 29/08/2023 | 28/12/2024 | 93 | denisa | 29192366.01
estudios, diseños, planos finales, especificaciones técnicas para la reactivación, reparación y finalización de la construcción del edificio de estacionamientos en la policlínica j.j. vallarino; provincia de panamá | bienes | 18/09/2023 | 2024-09-02 | 90.73 | denisa | 10389769.37
diseño, anteproyecto; desarrollo de planos finales, especificaciones técnicas y construcción de la nueva políclínica básica en san antonio; provincia de panamá | bienes | 31/03/2023 | 2024-11-30 | 97.5 | denisa | 29054126.45
reemplazo de dos (2) centrales de a/a de expansión directa; ulaps de torrijos carter; provincia de panamá | servicio | 2023-07-04 | 2027-09-30 | 94.5 | denisa | 88194.85
estudio, diseño y construcción de la nueva consulta externa, reposición del servicio de urgencia y estacionamiento en el hospital de chepo, provincia de panamá | bienes | 2014-04-25 | 2024-04-30 | 99.5 | denisa | 10159829.09
estudio, diseño, anteproyecto, desarrollo de planos finales, especificaciones técnicas y construcción de nuevo instituto de la salud para los trabajadores dr. francisco díaz merida; provincia de panamá | bienes | 24/05/2023 | 2025-02-12 | 90 | denisa | 84600538.6
anteproyecto diseño, planos finales , especificaciones técnicas y construcción del proyecto de adecuación del sótano del edificio materno Infantil para el servicio de urgencia, radiología y la ampliación del servicio de odontología de la políclinica dr. blas gómez chetro en arraijan; provincia de panamá oeste | bienes | 23/05/2023 | 15/06/2024 | 18.75 | denisa | 3100000
pintura, remozamiento de paredes externas y mejoras de ambientes exteriores, complejo hospitalario dr. manuel amador guerrero, provincia de colón | servicio | 2023-10-10 | 2024-12-16 | 55 | denisa | 939800
suministro e instalación de puestas de acceso vehicular y terminación de la construcción de la garita de control de acceso, edificio 519 de administración de la caja de seguro social | bienes | 2024-01-04 | 2024-03-03 | 99.5 | denisa | 75861.64
suministro e instalación de cubierta de techo, policlínica carlos n brin de san francisco | servicio | 2024-05-13 | 2024-12-09 | 100 | denisa | 193988
sistema de detección de alarma contra incendios, policlínica manuel ferrer valdés | servicio | 2024-01-25 | 2026-04-24 | 99.5 | denisa | 148048
servicio de hemodiálisis y suministro de kits de hemodiálisis, así como diseño, construcción y habilitación de unidades de hemodiálisis, según especificaciones técnicas (Construcción de 6 unidades - ubicaciones 24 de diciembre, chorrera, antón, david, colón, panama norte) | bienes | 2024-09-30 | 2028-06-26 | 5 | denisa | 24590884.2
desintalación de marcos, puertas de madera y resane, además del suministro e instalación dep uertas nuevas de madera, ferretaría completa y todo lo necesario para la pol. generoso guardia, santa librada | bienes | 2024-03-07 | 2024-08-04 | 100 | denisa | 38765
suministro e instalación de cuarto frío - cedis panamá | servicio | 2024-10-20 | 2027-02-15 | 97.3 | denisa | 108000
remplazo del sistema de aire acondicionado del almacén de medicamentos - cedis panamá | servicio | 2023-04-04 | 2025-01-29 | 100 | denisa | 189975
remplazo de manejadora de aire acondicionado de los juzgados ejecutores y mantenimiento de splits - juzgado ejecutor-520- clayton | servicio | 2023-07-23 | 2026-12-21 | 98.6 | denisa | 77345
manejadora de aire acondicionado por sistema de expansión directa tipo separado - pol carlos n. brin | servicio | 2023-04-26 | 2026-10-22 | 97 | denisa | 69410.14
remoción, suministro e instalación de contenedores para la ulaps prof. carlos velarde - san cristobal | servicio | 2024-04-11 | 2024-10-29 | 80 | denisa | 47770
sistema de aire acondicionado para el segundo piso del edificio los mosqueteros | servicio | 2024-08-16 | 2027-12-15 | 95.5 | denisa | 31310
sistema de detección de alarma contra incendios, hospital irma de lourdes tzanetatos | servicio | 2024-11-07 | 2027-05-06 | 15 | denisa | 176004.11
nuevo elevador - por lcarlos n. brin | servicio | 2024-11-06 | 2028-07-03 | 3 | denisa | 110000
unidad central de aire acondicionado de 25 toneladas de expansión directa para la áreas de duplo, prensa y guillotina de la imprenta caseso. | servicio | 2024-04-15 | 2027-09-12 | 96.5 | denisa | 69653.71
manejadora de aire acondicionado por sistema de expansión directa de 20 toneladas, tipo separado para la agencia de san francisco | servicio | 2021-12-23 | 2025-04-06 | 100 | denisa | 70645.69
manejadoras de aire acondicionado (4) para la policlínica presidente remón. | servicio | 2025-01-16 | 2028-09-12 | 3 | denisa | 232738
nuevo elevador - policlínica manuel maría valdés - san miguelito | servicio | 2024-12-12 | 2028-08-08 | 3 | denisa | 132000
Formulas:
fecha fin = +[fecha inicio]+1245