## proyectos-institucionales
nombre proyecto | tipo proyecto | fecha inicio | fecha fin | avance | dirección responsable | presupuesto
construccion de nuevo hospital de almirante; provincia de bocas del toro | bienes | 17/06/2019 | 2024-09-18 | 99.5 | denisa | 47966766.48
reemplazo de los elevadores existentes hospital rafael estevez, provincia de cocle | bienes | 11/12/2025 | 2026-06-06 | 70 | denisa | 496153.63
suministro e instalación de planta electrica de 650 kw (renglon no. 6); hospital rafael estevez, provincia de cocle | bienes | 27/05/2026 | 13/11/2026 | 0 | denisa | 181800
estudio, diseño, planos finales, especificaciones tecnicas para la construccion de la nueva policlinica de penonome; provincia de cocle | bienes | 18/05/2023 | 2024-10-27 | 99.2 | denisa | 30204293.36
estudio, diseño, planos finales, especificaciones tecnicas para la reactivacion, finalizacion de la construccion y puesta en marcha de la nueva policlínica de aguadulce; provincia de cocle | bienes | 2023-09-05 | 2024-11-04 | 99 | denisa | 24551706.59
anteproyecto, estudio, diseño, desarrollo de planos finales, especificaciones tecnicas y construccion, de la nueva policlinica de anton; provincia de cocle | bienes | 24/05/2023 | 2025-02-02 | 92 | denisa | 22415483.93
suministro e instalación de enfriador de agua, bomba de agua y sistema de control policlinica san juan de dios -nata, provincia de cocle | bienes | 13/04/2026 | 2027-08-02 | 5 | dinisa | 373856.4
pintura, remozamiento de paredes externas y mejoras de ambientes exteriores, complejo hospitalario dr. manuel amador guerrero, provincia de colon | servicios | 2023-10-10 | 2024-12-16 | 55 | denisa | 939800
servicios integrales de estudio tecnicos, diseño arquitectonicos hospitalarios, desarrollo y aprobación de planos, estudio de impacto ambiental categoría 2, mobiliario, equipo medico, capacitacion del personal y mantenimiento preventivo y correctivo, para el nuevo hospital de puerto armuelles, provincia de chiriqui | bienes | 27/10/2016 | 2022-01-05 | 99 | denisa | 68031648.9
estudio, diseño, planos finales, especificaciones tecnicas para la reactivación, de la construccion y puesta en marcha de la nueva policlinica de boquete; provincia de chiriqui | bienes | 06/07/2023 | 12/27/2025 | 76 | denisa | 9214931.19
anteproyecto, diseño, planos finales, especificaciones tecnicas, equipamiento, mobiliario y estanteria para la nueva policlinica especializada de david; provincia de chiriqui | bienes | 29/08/2023 | 12/31/2025 | 100 | denisa | 32766468.61
reemplazo de una (1) unidad de aire acondicionado de expansion directa, tipo separado de 40 toneladas para el area del deposito del centro de distribución de medicamentos provincia chiriqui | bienes | 15/09/2025 | 13/01/2026 | 100 | denisa | 84300
suministro e instalación de una (1) planta electrica de emergencia; policlinica san juan de dios de la villa de los santos, provincia de los santos | bienes | 12/09/2025 | 27/10/2025 | 100 | denisa | 79712.5
suministro e instalacion y puesta en operación de cinco (5) elevadores para el complejo hospitalario dr. arnulfo arias madrid; provincia de panama | bienes | 06/10/2025 | 04/04/2026 | 37 | denisa | 740300
suministro, instalación y mantenimiento de dos (2) enfriadores para el servicio de hemalologia del complejo hospitalario dr arnulfo arias madrid, provincia de panama | servicios | 12/06/2026 | 15/07/2026 | 5 | denisa | 214882
sistema de deteccion de alarma contra incendios, hospital irma de lourdes tzanetatos, provincia de panama | servicios | 2024-11-07 | 2027-03-06 | 100 | denisa | 176004.11
anteproyecto, diseño, planos y construcción para la adecuación y remodelación de las areas de odontologia de la policlinica presidente remón,provincia de panama | bienes | 29/04/2026 | 29/06/2026 | 0 | denisa | 267286.43
suministro, instalacion y puesta en operacion de dos (2) elevadores con cuarto de maquina policlinica presidente remon; provincia de panama | bienes | 11/12/2025 | 10/08/2026 | 100 | denisa | 233550
manejadoras de aire acondicionado (4) para la policlinica presidente remon, provincia de panama | servicios | 01/16/2025 | 09/12/2026 | 96 | denisa | 232738
suministro e instalación de sillas apilables, policlínica presidente remon, provincia de panama | bienes | 17/11/2025 | 10/01/2026 | 60 | denisa | 41264
sistema de deteccion de alarma contra incendios, policlinica manuel ferrer valdes, provincia de panama | servicios | 2024-01-25 | 2026-04-24 | 99.5 | denisa | 148048
desinstalacion de marcos, puertas de madera y resane, ademas del suministro e instalacion de puertas nuevas de madera, ferreteria completa y todo lo necesario para la pol. generoso guardia, santa librada, provincia de panama | servicios | 2024-03-07 | 2024-12-16 | 100 | denisa | 38765
nuevo elevador - policlinica manuel maria valdes - san miguelito, provincia de panama | servicios | 2024-12-12 | 2028-08-08 | 15 | denisa | 132000
pintura y remozamiento de paredes internas y externas, acabados y mamposteria de concreto policlinica manuel maria valdes - san miguelito, provincia de panama | servicios | 30/12/2025 | 30/03/2026 | 100 | dinisa | 364000
suministro e instalación de cubierta de techo, policlinica carlos n brin de san francisco, provincia de panama | servicios | 2024-05-13 | 2024-12-09 | 100 | denisa | 193988
manejadora de aire acondicionado por sistema de expansión directa tipo separado - policlinica carlos n. brin, provincia de panama | servicios | 2023-04-26 | 2026-10-22 | 97.7 | denisa | 69410.14
nuevo elevador - policlinica carlos n. brin, provincia de panama | servicios | 2025-06-11 | 2025-05-05 | 100 | denisa | 132000
estudios, diseños, planos finales, especificaciones técnicas para la reactivacion, reparación y finalizacion de la construccion del edificio de estacionamientos en la policlínica j.j. vallarino; provincia de panama | bienes | 18/09/2023 | 2025-11-30 | 92 | denisa | 10389769.37
diseño, anteproyecto; desarrollo de planos finales, especificaciones tecnicas y construccion de la nueva policlínica basica en san antonio; provincia de panama | bienes | 31/03/2023 | 21/07/2027 | 100 | denisa | 29054126.45
estudio, diseño, anteproyecto, desarrollo de planos finales, especificaciones tecnicas y construccion de nuevo instituto de la salud para los trabajadores dr. francisco diaz merida; provincia de panama | bienes | 24/05/2023 | 2025-02-20 | 98.5 | denisa | 84600538.6
suministro e instalación de muebles modulares policlínica dr. edilberto culiolis (las cumbre), provincia de panama | servicios | 24/11/2025 | 23/11/2026 | 0 | denisa | 119039.03
reemplazo de dos (2) centrales de aire acondicionado de expansion directa; ulaps de torrijos carter; provincia de panama | servicios | 2023-07-04 | 2027-09-30 | 95.8 | denisa | 88194.85
remocion, suministro e instalacion de contenedores para la ulaps profesor carlos velarde - san cristobal, provincia de panama | servicios | 2024-04-11 | 2024-10-29 | 98 | denisa | 47770
estudio, diseño y construccion de la nueva consulta externa, reposicion del servicio de urgencia y estacionamiento en el hospital de chepo, provincia de panama | bienes | 2014-04-25 | 2024-04-30 | 99.5 | denisa | 10888741.46
adecuaciones y remodelaciones de la policlinica de cañitas, provincia de panama | bienes | 2025-07-07 | 2026-12-29 | 5.4 | dinisa | 1175777
suministro e instalación de puestas de acceso vehicular y terminacion de la construccion de la garita de control de acceso, edificio 519 de administración de la caja de seguro social, provincia de panama | bienes | 2024-01-04 | 2024-03-22 | 99.5 | denisa | 81630.07
suministro e instalación de materiales y componentes para la modernización de los cuatro (4) elevadores marca estilo, edificio 519 de administración de la caja de seguro social - clayton , provincia de panama | bienes | 26/04/2026 | 21/12/2026 | 0 | denisa | 174600
reemplazo de manejadora de aire acondicionado de los juzgados ejecutores y mantenimiento de splits - juzgado ejecutor-520- clayton, provincia de panama | servicios | 2023-07-23 | 2026-12-22 | 98.9 | denisa | 92001
suministro e instalación de cuarto frio - cedis provincia de panamá | servicios | 2024-10-20 | 2027-02-16 | 100 | denisa | 108508
reemplazo del sistema de aire acondicionado del almacen de medicamentos - cedis, provincia de panamá | servicios | 2023-04-04 | 2025-01-29 | 100 | denisa | 189975
sistema de aire acondicionado para el segundo piso del edificio los mosqueteros , provincia de panama | servicios | 2024-08-16 | 2027-12-15 | 100 | denisa | 28295
unidad central de aire acondicionado de 25 toneladas de expansión directa para la areas de duplo, prensa y guillotina de la imprenta caseso, provincia de panama | servicios | 2024-04-15 | 2027-09-12 | 100 | denisa | 69653.71
manejadora de aire acondicionado por sistema de expansión directa de 20 toneladas, tipo separado para la agencia de san francisco, provincia de panama | servicios | 2021-12-23 | 2025-04-06 | 100 | denisa | 70645.69
anteproyecto diseño, planos finales , especificaciones tecnicas y construccion del proyecto de adecuación del sotano del edificio materno Infantil para el servicio de urgencia, radiologia y la ampliacion del servicio de odontologia de la polclinica dr. blas gomez chetro en arraijan; provincia de panama oeste | bienes | 2023-05-25 | 15/06/2026 | 18.75 | denisa | 3100000
servicio de hemodialisis y suministro de kits de hemodialisis, asi como diseño, construccion y habilitacion de unidades de hemodialisis, segun especificaciones tecnicas (construccion de 6 unidades - ubicaciones 24 de diciembre, chorrera, anton, david, colon, panama norte) | bienes | 2024-09-30 | 2025-07-31 | 55 | denisa | 24590884.2
suministro de materiales, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para la instalación de fuentes de agua frias nuevas para diferentes unidades ejecutoras de la caja de seguro social , total 27 fuentes | bienes | 16/06/2026 | 17/08/2026 | 0% | denisa | 31500
Formulas:
fecha fin = +[fecha inicio]+1335