## Hoja1
REPÚBLICA DE PANAMÁ
PROVINCIA DE PANAMÁ OESTE
DISTRITO DE SAN CARLOS
MUNICIPIO DE SAN CARLOS
PROYECTOS INSTITUCIONALES - MARZO 2026
Nombre de Proyecto | Tipo Proyecto | Fecha Inicio | Fecha Finalización | Avance | Dirección Responsable | Presupuesto | Estado
Mejoramiento del acueducto rural del corregimiento de El Espino, sector El Copecito | Bienes | 2023-08-14 | 2024-02-24 | 98% | AND | 16198.03 | En ejecución
Mejoramiento de acueducto Rural en el Corregimiento de Las Uvas, Sector Las Uvas Centro | Bienes | 2023-10-30 | 2024-03-12 | 98% | AND | 19962.09 | En ejecución
Construcción de vado, sector Potrerillo, La Pita, corregimiento de La Ermita, Distrito de San Carlos, fase I. | Bienes | 2025-08-01 | 2025-11-28 | 93% | AND | 27980.5 | En ejecución
Mejoramiento de acueducto rural, sector Mata Ahogado, corregimiento de Los Llanitos, Distrito de San Carlos. | Bienes | 2025-10-21 | 2026-02-17 | 5% | AND | 27392 | En ejecución
Mejoramiento de acueducto rural, sector La Poma corregimiento de Los Llanitos, Distrito de San Carlos. | Bienes | 2025-12-01 | 2026-03-30 | 40% | AND | 47503.65 | En ejecución
Mejoramiento de acueducto rural, sector Rodeo Viejo, corregimiento de San José, Distrito de San Carlos. | Bienes | 2026-01-19 | 2026-04-18 | 95% | AND | 14133.63 | En ejecución