## Hoja1
NombrePrograma | Fecha Inicio | Fecha de Culminación | Descripcion | DireccionResponsable | personas Beneficiadas | montoTotal | % Avance | Estado del Proyecto | Prioridad | Impacto | Semaforo
Linea 150 | 2025-05-12 | 31/3/2026 fecha final | Sistema de atención y seguimiento de llamadas de emergencia línea 150 | Tecnología e Innovación | Todo el distrito Capital | 0 | 98% | Sistema Completamete Implementado en ultima fase de capacitación | Alta | Alto
App Municipal | 2026-12-12 | 11/04/2026 proximo modulo (desarrollo en curso) | Aplicación móvil ciudadana para trámites y servicios municipales - Arquitectura base y módulos core | Tecnología e Innovación | Todo el distrito Capital | 0 | 30% | En progreso | Alta | Alto
Parkea | 23/01/2026 | 29/03/2026 | Aplicación móvil y web para gestión de estacionamientos públicos | Tecnología e Innovación | Todo el distrito Capital | 0 | 90% | En progreso | Alta | Alto
Sistema de Cementerios | 2026-09-01 | Por definir | Sistema de gestión y consulta de servicios de cementerios municipales | Tecnología e Innovación | Todo el distrito Capital | 0 | 85% | En progreso | media | media