## proyectos-institucionales
nombreProyecto | tipoProyecto | fechaInicio | fechaFin | avance | direccionResponsable | presupuesto
Proyecto de modernización tecnológica integral de los sistemas: sistemas de ingresos y prestaciones económicas (SIPE), sistema de información de salud (SIS), sistema administrativo y financiero (SAFIRO) de la caja de seguro social. | Servicios | 2024-01-02 | 2025-06-30 | 75 | DENIT-DENFA-DENSYPS | 28935012
Convenio a suscribir entre el servicio nacional de migración (SNM), y la Caja de Seguro Social, basado en el "registro único de extranjería" (RUEX). | Servicios | 2023-09-10 | 2024-12-31 | 65 | DENIT | 0
Adquisición, licenciamiento, configuración y puesta en marcha de una plataforma de modernización de gestión de Auditoría Interna para la Caja de Seguro Social | Servicios | 2024-01-23 | 2024-12-31 | 99 | DENIT | 127366
Implementación de la Plataforma del SIS en UE´s pendientes por Completar. | servicios | 2021-01-05 | 2024-06-30 | 90 | DENIT | 0
Proyecto de Teleradiología 2.0 | Servicios | 2022-01-01 | 2029-10-04 | 93 | DENIT-DENSYPS | 231650000
Laboratorio Clínico. Convenio Marco - Donación de Plataforma Tecnológica a la CSS para uso exclusivo de las Unidades Ejecutoras Laboratoriales de la CSS, entre el Ministerio de Salud y la Caja de Seguro Social. Convenio N°005-23 | Servicios | 2024-06-30 | 2024-12-30 | 82 | DENIT-DENPSYS | 0
Gestión de pagos por Banca en Línea - TELERED. | Servicios | 2021-06-27 | 2025-01-30 | 90 | DENIT-DENFI | 0
Gestión de pagos por Banca en Línea - METROBANK | Servicios | 2021-03-21 | 2025-02-28 | 32 | DENIT-DENFI | 0
Banco de Sangre - CIDELAS. Sistema de trazabilidad sanguínea y cadena de frío para Banco de Sangre en Ciudad de la Salud. | Servicios | 2024-01-01 | 2025-02-28 | 98 | DENIT-DENPSYS | 9494767
Servicio de verificación de Identidad (SVI). Tribunal Electoral -- Caja de Seguro Social. | Servicios | 2020-01-01 | 2025-01-01 | 100 | DENIT | 0
Control Interno de Gestión del Asegurado (CIGESA).Fase | Servicios | 2024-01-01 | 2025-02-28 | 50 | DENIT | 0
Proyecto: Reactivación del licenciamiento de la Solución de Mesa de Servicio "ProactivaNET" de la Caja de Seguro Social. | Servicios | 2024-10-15 | 2025-10-14 | 56 | DENIT | 37515