## Hoja1
AVANCE DE PROYECTOS AL 31 DE DICIEMBRE 2022
nombreProyecto | tipoProyecto | fechaInicio | fechaFin | avance | direccionResponsable | presupuesto
Construcción de casetas de espera en el distrito | bienes | 2022-08-17 | 2022-11-14 | 65% | Descentralización | 35000
Mejoramiento a iglesias en el corregimiento (parte 2) | bienes | 2022-07-11 | 2022-10-08 | 85% | Descentralización | 22000
AVANCE DE PROYECTOS AL 31 DE ENERO DE 2023
nombreProyecto | tipoProyecto | fechaInicio | fechaFin | avance | direccionResponsable | presupuesto
CONSTRUCCION DE MERCADO PUBLICO | bienes | 13/08/2019 | 2020-02-08 | 97% | Descentralización | 210790
CONSTRUCCION DE PARQUE EN EL BEBEDERO | bienes | 2019-07-02 | 2019-09-29 | 65% | Descentralización | 34355.24
CONSTRUCCIÓN DE CASETAS DE ESPERA EN EL DISTRITO | bienes | 2022-08-17 | 2022-11-14 | 65% | Descentralización | 34950
MEJORAMIENTO A IGLESIAS EN EL CORREGIMIENTO (PARTE 2) | bienes | 2022-10-08 | 2023-01-05 | 85% | Descentralización | 21897.55
AVANCE DE PROYECTOS AL 28 DE FEBRERO DE 2023
nombreProyecto | tipoProyecto | fechaInicio | fechaFin | avance | direccionResponsable | presupuesto
MEJORAMIENTO A IGLESIA | bienes | 2017-05-11 | 2019-05-06 | 98% | Descentralización | 39993.72
CANALIZACION DE LAS AGUAS PLUVIALES | bienes | 2018-04-26 | 2019-07-20 | 97% | Descentralización | 15079.3
CONSTRUCCIÓN DE CASETAS DE ESPERA EN EL DISTRITO | bienes | 2021-05-05 | 2022-11-14 | 65% | Descentralización | 34950
MEJORAMIENTO A IGLESIAS EN EL CORREGIMIENTO (PARTE 2) | bienes | 2021-05-05 | 2022-07-11 | 85% | Descentralización | 21897.55
MEJORAMIENTO A CANCHA MUNICIPAL EN EL CORREGIMIENTO DE TONOSÍ CABECERA | bienes | 2021-05-06 | 2022-11-30 | 97% | Descentralización | 26750
AVANCE DE PROYECTOS AL 31 DE MARZO DE 2023
nombreProyecto | tipoProyecto | fechaInicio | fechaFin | avance | direccionResponsable | presupuesto
CONSTRUCCION DE MERCADO PUBLICO | bienes | 2019-08-13 | 2020-08-02 | 97% | DESCENTRALIZACIÓN | 210790
CONSTRUCCION DE PARQUE EN EL BEBEDERO | bienes | 2019-07-02 | 2020-07-05 | 65% | DESCENTRALIZACIÓN | 34355.24