## Tabla Transparencia
No | Contrato | Proyecto | Estatus | TipoProyecto | UnidadGestora | fechaInicio | fechaFinal | MontoProyecto | Avance
1 | 2017-050 | DESARROLLO DE PLANOS DE CONSTRUCCIÓN, ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, SUMINISTRO DE MATERIALES, MANO DE OBRA Y CONSTRUCCIÓN PARA EL PARQUE DE LAS MADRES | Cierre Administrativo | Bienes | UGD | 2018-03-19 | 2024-09-12 | 1451341 | 100
2 | 2016-013 | SERVICIOS INTEGRALES DE ESTUDIOS PRELIMINARES, TERMINACIÓN Y APROBACIÓN DE ANTEPROYECTO, DESARROLLO Y APROBACIÓN DE PLANOS CONSTRUCTIVOS, ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN DEL PARQUE MUNICIPAL DEL NORTE FASE 1 | En Ejecución | Bienes | DPU | 2016-06-13 | 2025-09-26 | 25837003.58 | 75
3 | 2021-016 | MEJORAMIENTO AL CEMENTERIO MUNICIPAL DE UTIVÉ, CORREGIMIENTO DE PACORA, DISTRITO DE PANAMÁ | Cierre Administrativo | Bienes | Serv. Comunidad | 2022-01-07 | 2022-11-02 | 616043.34 | 100
4 | 2021-027 | MEJORAMIENTO DE CANCHA Y GIMNASIO EN CORREG.DE PACORA, CANCHA EN LOS CORREG. DE ALCALDE DÍAZ Y 24 DE DICIEMBRE Y CONSTRUC. DE COMEDORES MUNICIPALES EN CORREG. DE CALIDONIA Y ANCÓN, DISTRITO DE PANAMÁ | Cierre Administrativo | Bienes | Serv. Comunidad / Gestión Social | 2022-04-18 | 2023-04-12 | 574075.62 | 100
5 | 2022-SCD-001 | MEJORAMIENTO DEL COMPLEJO DEPORTIVO DE CONCEPCIÓN LA NUEVA Y MEJORAMIENTO DEL PARQUE HELIODORO PATIÑO | Cierre Administrativo | Bienes | Gestión Social | 2022-11-22 | 2024-03-20 | 1382895.44 | 100
6 | 2022-SCD-002 | CONSTRUCCIÓN DE ALBERGUE MUNICIPAL - ETAPA I | Cierre Administrativo | Bienes | Gestión Social | 2022-10-17 | 2024-08-28 | 4498903.53 | 100
7 | 2022-SCD-006 | MEJORAMIENTO A MI PUEBLITO INTERIORANO Y MI PUEBLITO INDÍGENA, CORREGIMIENTO DE ANCÓN, DISTRITO DE PANAMÁ | Cierre Administrativo | Bienes | Serv. Comunidad | 2023-03-13 | 2024-09-07 | 1741993.0844 | 100
8 | 2022-SCD-007 | MEJORAMIENTO DEL ESTADIO ANDY ALONSO EN EL CORREGIMIENTO DE PARQUE LEFEVRE | Culminado | Bienes | Gestión Social | 2022-11-21 | 2024-03-19 | 1657997 | 100
9 | 2022-SCD-008 | CONSTRUCCIÓN DE MERCADO PERIFERICO EN CHILI BRE | En Ejecución | Bienes | Mercados | 2022-10-05 | 2024-12-31 | 11213084.11 | 75
10 | 2022-SCD-009 | REHABILITACIÓN DEL GIMNASIO ARTURO BROWN, EN EL CORREGIMIENTO DE JUAN DÍAZ Y GIMNASIO HELIODORO PATIÑO | Cierre Administrativo | Bienes | Gestión Social | 2023-03-28 | 2024-06-24 | 1000000 | 100
11 | 2022-SCD-010 | CONSTRUCCIÓN DEL COMPLEJO DEPORTIVO DE SAN JUAN | Cierre Administrativo | Bienes | UGD | 2023-03-06 | 2025-06-30 | 932710.28 | 100
12 | 2022-SCD-011 | CONSTRUCCIÓN DE MERCADO PERIFERICO DE ALCALDE DÍAZ | Culminado | Bienes | Mercados | 2023-01-18 | 2025-01-06 | 10739448.6 | 100
13 | 2022-SCD-013 | Construcción del Parque Nvo Guanábano, Construcción De Casa Comunal y Cerca en altos de Curundú, APROC-CIVIC CENTER y Cancha Sintética y Estacionamientos de Capabase Compactado. | Culminado | Bienes | Gestión Social | 2023-02-27 | 2024-11-17 | 581905.5 | 100
14 | 2022-SCD-015 | MEJORAMIENTO DEL GIMNASIO Y PISCINA MUNICIPAL DEL CLUB DE LEONES EN EL CORREGIMIENTO DE SANTA ANA | Cierre Administrativo | Bienes | Gestión Social | 2023-10-23 | 2024-10-21 | 770777 | 100
15 | 2022-SCD-016 | CONSTRUCCIÓN DE CAMPO DEPORTIVO EN LA COMUNIDAD DE RANCHO CAFÉ | En Ejecución | Bienes | Gestión Social | 2023-08-14 | 2024-11-10 | 690230.25 | 98
16 | 2022-SCD-017 | MEJORAMIENTO DE LAS ÁREAS DEPORTIVAS EN LA COMUNIDAD DE BOCA LA CAJA, LOS ALMENDROS Y CURUNDÚ | Cierre Administrativo | Bienes | Gestión Social | 2023-03-30 | 2024-03-28 | 1151221.56 | 70
17 | 2022-SCD-020 | MEJORAMIENTO DEL GIMNASIO MUNICIPAL JESÚS MÁSTER GÓMEZ EN LA COMUNIDAD DE BARRAZA | Cierre Administrativo | Bienes | Gestión Social | 2023-05-17 | 2024-08-13 | 718499.65 | 100
18 | 2022-SCD-022 | REHABILITACIÓN DEL COMPLEJO DEPORTIVO SAN ANTONIO, CORREGIMIENTO TOCUMEN, DISTRITO DE PANAMÁ. | Cierre Administrativo | Bienes | UGD | 2023-05-02 | 2025-10-31 | 1210792.92 | 97
19 | 2022-SCD-024 | MEJORAMIENTO DE SABORES DEL CHORRILLO EN LA CINTA COSTERA | Cierre Administrativo | Bienes | Serv. Comunidad | 2023-03-27 | 2024-09-21 | 949213.31 | 100
20 | 2022-SCD-025 | MEJORAMIENTO DEL ESTADIO TOMAS MUÑOZ, EN EL CORREGIMIENTO DE JUAN DÍAZ | Cierre Administrativo | Bienes | Gestión Social | 2023-05-15 | 2024-08-21 | 2154233.27 | 100
21 | 2022-SCD-026 | CONSTRUCCIÓN DE UN NUEVO CENTRO INFANTIL EN EL CORREGIMIENTO DE CAIMITILLO Y CHILIBRE | Cierre Administrativo | Bienes | Gestión Social | 2023-04-17 | 2024-06-14 | 1117784.56 | 100
22 | 2022-SCD-027 | REHABILITACIÓN DEL RECINTO DEL ÁGUILA HARPÍA EN EL PARQUE MUNICIPAL SUMMIT, REHABILITACIÓN DE DIVERSAS OBRAS DE INFRAESTRUCTURA EN EL PARQUE MUNICIPAL SUMMIT | Cierre Administrativo | Bienes | Gestión Ambiental | 2023-05-16 | 2025-03-15 | 649997.49 | 100
23 | 2022-SCD-028 | ESTADIO DE BEISBOL DE VILLA GRECIA | Culminado | Bienes | UGD | 2023-02-27 | 2024-08-19 | 311214.95 | 100
24 | 2023-SCD-003 | MEJORAMIENTO DEL GIMNASIO MUNICIPAL ROCKERO ALCAZAR EN EL CORREGIMIENTO DE CURUNDÚ | Cierre Administrativo | Bienes | Gestión Social | 2023-08-14 | 2024-08-12 | 999498.05 | 100
25 | 2023-SCD-004 | MEJORAMIENTO DEL BARRIO CHINO UBICADO EN EL CORREGIMIENTO DE SANTA ANA | En Ejecución | Bienes | DPU | 2023-06-12 | 2026-03-31 | 4379336.07 | 67
26 | 2023-SCD-005 | AMPLIACION DE ACERAS EN VIA ITALIA | Cierre Administrativo | Bienes | DPU | 2023-08-28 | 2025-06-29 | 2664800 | 100
27 | 2023-SCD-007 | MEJORAMIENTO DE LA JUNTA COMUNAL DEL CORREGIMIENTO DE SANTA ANA | Cierre Administrativo | Bienes | UGD | 2024-04-15 | 2025-02-08 | 356175 | 50
28 | 2023-SCD-010 | CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO CULTURAL EN LA CINTA COSTERA III-PUERTA SUR, CORREGIMIENTO DE EL CHORRILLO, DISTRITO DE PANAMÁ | En Ejecución | Bienes | DPU | 2023-08-01 | 2025-05-31 | 3802427.94 | 96
29 | 2023-SCD-011 | REHABILITACIÓN DE LA CASA GÓNGORA EN LA COMUNIDAD DE CASCO VIEJO | En Ejecución | Bienes | DPU | 2024-06-24 | 2025-06-23 | 1280000.13 | 68
30 | 2023-SCD-012 | DISEÑO, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DEL SISTEMA DE ILUMINACIÓN INTELIGENTE PARA LA PLAZA DE LA INDEPENDENCIA, PLAZA HERRERA, PLAZA SIMÓN BOLIVAR Y PARQUE URRACA UBICADAS EN LOS CORREGIMIENTOS DE SAN FELIPE Y BELLA VISTA" | En Ejecución | Servicio | Serv. Administrativos | 2024-05-17 | 2024-11-12 | 247170 | 95
31 | 2023-SCD-013 | MEJORAMIENTO DE LOS CEMENTERIOS MUNICIPALES EN LOS CORREGIMIENTOS DE JUAN DIAZ, CHILIBRE, PUEBLO NUEVO Y PACORA y “ADQUISICIÓN DE EQUIPOS PARA EL CENTRO DE CREMACIÓN EN EL CEMENTERIO DE JUAN DIAZ” | Cierre Administrativo | Bienes | Serv. Comunidad | 2024-01-15 | 2024-11-14 | 1727777 | 100
32 | 2023-SCD-014 | CONSTRUCCION DEL MERCADO PERIFERICO DE LAS GARZAS EN EL CORREGIMIENTO DE LAS GARZAS, DISTRITO DE PANAMA | En Ejecución | Bienes | Mercados | 2023-08-30 | 2025-08-18 | 10610336.45 | 55
33 | 2023-SCD-017 | SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE TECHOS Y CANALES DEL MERCADO DE MARISOS | En Ejecución | Servicio | Mercados | 2024-05-07 | 2025-08-13 | 123572 | 98
34 | 2023-SCD-019 | MEJORAMIENTO DE ÁREA DEPORTIVA EN LA COMUNIDAD DE VISTA HERMOSA | Cierre Administrativo | Bienes | UGD | 2024-01-15 | 2024-05-13 | 229993.83 | 100
35 | 2023-SCD-021 | REMODELACION DEL ESTADIO DE BEISBOL EN EL CORREGIMIENTO DE SAN MARTIN, DISTRITO DE PANAMÁ | Cierre Administrativo | Bienes | UGD | 2024-04-01 | 2024-11-26 | 362548 | 100
36 | 2023-SCD-027 | CONSTRUCCION DE ACERAS Y VEREDAS CALLES Y CUNETA EN DIFERENTES SECTORES DE BETANIA | Cierre Administrativo | Bienes | DPU | 2024-04-10 | 2025-08-12 | 134661.11 | 100
37 | 2023-SCD-031 | DISEÑO, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BANCAS TIPO COLONIALES PARA PARQUES Y PLAZAS UBICADAS EN LOS CORREGIMIENTOS DE SAN FELIPE Y SANTA ANA. | En Ejecución | Bienes | Despacho | 2024-01-26 | 2024-06-18 | 247170 | 80
38 | 2025-SCD-001 | ESTUDIO, DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DEPORTIVO LAS ACACIAS DEL CORREGIMIENTO DE DON BOSCO | En Ejecución | Bienes | Deportes | 2025-11-07 | 2027-11-06 | 850777 | 2