## proyectos-institucionales
nombreProyecto | tipoProyecto | fechaInicio | fechaFin | avance | direccionResponsable | presupuesto
Línea de Conducción Los Algarrobos - (San Pablo Viejo- Vía Interamericana)", Provincia de Chiriquí. | bienes | 2009-10-15 | 2009-11-09 | 99 | IDAAN | 305184
Chiriquí Grande. Construcción de Planta Potabilizadora. Prov. De Bocas del Toro | bienes | 2020-01-15 | 2025-09-21 | 62 | IDAAN | 2000000
Cocolí - Howard - Arraiján, Construcción de Planta Potabilizadora. | bienes | 2017-04-25 | 2024-12-31 | 68 | IDAAN | 25735230
Gamboa. Construcción de Planta Potabilizadora. | bienes | 2017-04-28 | 2023-06-30 | 52 | IDAAN | 77040
Mejoras al sistema Las Cumbres - Chivo Chivo | bienes | 2014-01-13 | 2019-10-30 | 100 | IDAAN | 206250
Reparación de Fugas en el Área Metropolitana | bienes | 2026-01-02 | 2026-12-29 | 0 | IDAAN | 2498936
El Real, Darién - Mejoramiento al acueducto. | bienes | 2017-04-03 | 2022-03-31 | 100 | IDAAN | 200000
Mejoramiento de los Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en el Distrito de Colón | bienes | 2013-06-20 | 2018-12-31 | 100 | IDAAN | 830000
Implementación, conformación de la Unidad Ejecutora, Fortalecimiento Institucional. | bienes | 2026-01-02 | 2026-12-29 | 0 | IDAAN | 30000
Rehabilitación de sistemas de agua potable en la provincia de Chiriquí BID II. | bienes | 2015-12-14 | 2024-09-30 | 0 | IDAAN | 500000
Construcción del Acueducto y Alcantarillado de Camino Real Betania y Estación de Bombeo de Bethania | bienes | 2014-07-08 | 2022-06-30 | 100 | IDAAN | 600000
San Francisco (Obras de acueducto - provincia de Panamá). | bienes | 2015-06-29 | 2025-04-30 | 97 | IDAAN | 2025000
Construcción de Línea de conducción La Chorrera - Capira | bienes | 2014-12-29 | 2021-12-31 | 100 | IDAAN | 1000000
Isla Colón - Captación y ampliación de la planta potabilizadora | bienes | 2021-01-06 | 2024-12-31 | 100 | IDAAN | 530000
Implementación de la Inspección Técnica y Ambiental CAF-II FASE | bienes | 2020-01-31 | 2021-01-31 | 96 | IDAAN | 70000
Fortalecimiento Institucional UP / IDAAN | bienes | 2026-01-02 | 2026-12-29 | 0 | IDAAN | 46231
Rehabilitación de Plantas Potabilizadoras en Chiriqui y Bocas del Toro | bienes | 2026-01-02 | 2026-12-29 | 0 | IDAAN | 2030748
Rehabilitación de Plantas Potabilizadoras en Provincias Centrales | bienes | 2026-01-02 | 2026-12-29 | 0 | IDAAN | 2326748
Rehabilitación de Plantas Potabilizadoras en Colón, Darién y Panamá Este | bienes | 2026-01-02 | 2026-12-29 | 0 | IDAAN | 526374
Rehabilitación de Plantas Potabilizadoras en Panamá Metro y Panamá Oeste | bienes | 2026-01-02 | 2026-12-29 | 0 | IDAAN | 160374
Construcción de Planta Potabilizadora de Sabanitas módulo II. | bienes | 2017-05-25 | 2024-12-31 | 94 | IDAAN | 9651235
Construcción de Nuevo módulo de la Planta Potabilizadora de Chilibre. | bienes | 2017-09-04 | 2025-06-30 | 95 | IDAAN | 1000000
Administración y Asistencia Técnica. Proyectos de Bocas del Toro y Chiriquí | bienes | 2018-01-25 | 2023-07-25 | 100 | IDAAN | 1000000
Administración y Asistencia Técnica. Proyectos de Panamá Oeste | bienes | 2018-09-22 | 2021-10-23 | 100 | IDAAN | 1723438
Administración y Asistencia Técnica. Proyectos de Panamá Este y Darién | bienes | 2018-04-03 | 2021-08-03 | 100 | IDAAN | 852140
Administración y Asistencia Técnica. Proyectos de Panamá y Colón | bienes | 2018-09-27 | 2024-12-26 | 100 | IDAAN | 1421729
Bonyic, Mejoramiento al Sistema de Acueducto de Changuinola | bienes | 2024-08-16 | 2027-03-30 | 47 | IDAAN | 36220175
Mejoramiento del sistema de agua potable de Las Tablas | bienes | 2026-01-02 | 2026-12-29 | 0 | IDAAN | 11668426
Fortalecimiento para la Administración del Programa de mejora a la gestión Operativa del IDAAN en el área Metropolitana | bienes | 2026-01-02 | 2026-12-29 | 0 | IDAAN | 770465
Soluciones integrales basadas en fuentes subterráneas - Red de pozos | bienes | 2025-12-11 | 2027-01-30 | 0 | IDAAN | 1000000
Volcán. Rehabilitación de los Sistemas de agua Potable | bienes | 2021-09-25 | 2025-12-22 | 80 | IDAAN | 500000
Estudio, Diseño y Construcción de Obras Complementarias para el Sistema de Acueducto de las Comunidades en Isla Colón | bienes | 2023-08-16 | 2024-08-14 | 98 | IDAAN | 1398275
Estudio, Diseño, Suministro, Instalación, Puesta en Operación y Mantenimiento de la Planta Desalinizadora en Isla Colón | bienes | 2023-08-16 | 2025-06-30 | 75 | IDAAN | 1265650
Rehabilitación de Planta Potabilizadora de Penonomé | bienes | 2026-01-02 | 2026-12-29 | 0 | IDAAN | 1748784
Construcción del Sistema de Abastecimiento de Agua Potable para los Sectores de Majagual, Los Pinos, Veracruz | bienes | 2026-10-02 | 2026-12-29 | 0 | IDAAN | 800337
Construcción de sistema de abastecimiento de agua potable para las comunidades de El Brillante y Villa Louchin | bienes | 2026-10-02 | 2027-12-29 | 0 | IDAAN | 535501
Construcción del Sistema de Abastecimiento de Agua Potable en Cañazas Cabecera, Distrito de Cañazas, Provincia de Veraguas | bienes | 2026-06-02 | 2028-12-29 | 0 | IDAAN | 500000
Construcción del Sistema de Abastecimiento de Agua Potable para el Corregimiento de Calobre Cabecera, Distrito de Calobre, Provincia de Veraguas | bienes | 2026-06-02 | 2028-12-29 | 0 | IDAAN | 500000
Rehabilitación del Sistema de Abastecimiento de Agua Potable de las Comunidades de San Pablo, La Esperanza, Valle Verde, Las Cumbres | bienes | 2026-06-02 | 2028-12-29 | 0 | IDAAN | 500000
Mejoras a las redes existentes - A nivel nacional. | bienes | 2018-05-16 | 2026-12-29 | 5 | IDAAN | 3213876
Villa Darién - Ampliación de la planta potabilizadora. | bienes | 2016-12-12 | 2021-03-13 | 100 | IDAAN | 1409344
Construcción acueducto Chilibre - Pedernal | bienes | 2023-03-22 | 2025-08-08 | 60 | IDAAN | 2770279
Pacora. Mejoras a la Planta Potabilizadora | bienes | 2025-07-31 | 2026-12-31 | 0 | IDAAN | 1700000
Cabra 1 y 2. Mejoras a la Planta Potabilizadora. | bienes | 2025-07-29 | 2026-12-31 | 0 | IDAAN | 900000
La Primavera, Santa Cruz y Villalobos. Ampliación al Sistema de Abastecimiento de Agua Potable | bienes | 2026-06-21 | 2028-12-31 | 0 | IDAAN | 2800000
Administración y Seguimiento a los Proyectos del Componente II Programa PN-L1148. | bienes | 2026-01-02 | 2026-12-29 | 0 | IDAAN | 1000000
Construcción de un Centro de Operaciones para el IDAAN en la Región Metropolitana. | bienes | 2026-01-02 | 2026-12-29 | 0 | IDAAN | 500000
Construcción de un Centro de Operaciones para el IDAAN en Panamá Oeste | bienes | 2026-01-02 | 2026-12-29 | 0 | IDAAN | 500000
Trapichito. Mejoras a la Planta Potabilizadora. | bienes | 2026-01-02 | 2026-12-29 | 0 | IDAAN | 669588
Chame. Mejoras a la Planta Potabilizadora. | bienes | 2026-01-02 | 2026-12-29 | 0 | IDAAN | 1700000
Nuevo Emperador. Ampliación de la Línea de Conducción de Agua Potable. | bienes | 2026-01-02 | 2026-12-29 | 0 | IDAAN | 1000000
Fortalecimiento para la Asistencia y Asesoría Técnica a la Gestión Operativa y Comercial del IDAAN. | bienes | 2021-07-02 | 2026-12-29 | 87 | IDAAN | 7000000
Administración y Seguimiento al Contrato de Asistencia y Asesoría Técnica a la Gestión Operativa y Comercial del IDAAN. | bienes | 2022-11-07 | 2027-11-06 | 81 | IDAAN | 2550125
Rehabilitación y Mantenimiento de los Sistema de Izaje, Sedimentación y Filtrado en la Planta Potabilizadora de Chilibre | bienes | 2026-01-02 | 2026-12-29 | 0 | IDAAN | 100000
Adquisición e Instalación de equipo de Bombeo de la Planta Potabilizadora de Chilibre | bienes | 2023-04-06 | 2024-12-05 | 40 | IDAAN | 2500000
Obras Para La Conducción y Distribución De Agua Potable a La Comunidad De Kuna Nega. | bienes | 2023-12-11 | 2025-09-01 | 60 | IDAAN | 2000000
Mejoras Sistema Abastecimiento de la PTAP Chitré | bienes | 2025-07-15 | 2026-12-29 | 0 | IDAAN | 4000000
Mejoras al Sistema de Agua Potable de Altos de La Pradera | bienes | 2025-05-07 | 2026-12-29 | 0 | IDAAN | 700000
Construcción de la Red Matriz y Líneas de Distribución en el Distrito de Arraiján Cabecera (Etapa 1). | bienes | 2026-01-02 | 2026-12-29 | 0 | IDAAN | 875000
Instalación del Sistema Hidráulico para la Sectorización, Control de Presiones y Reducción de Pérdidas Técnicas en el Área Metropolitana y Panamá Oeste. | bienes | 2026-01-02 | 2026-12-29 | 0 | IDAAN | 875000
Implementación del Plan de Reducción de Pérdidas de Agua Potable en Panamá Metro | bienes | 2026-01-02 | 2026-12-29 | 0 | IDAAN | 875000
Implementación del Plan de de Reducción de Pérdidas de Agua Potable en la Provincia de Panamá Oeste | bienes | 2026-01-02 | 2026-12-29 | 0 | IDAAN | 875000
Mejoras a Redes Existentes de Alcantarillado Sanitario a Nivel Nacional | bienes | 2026-01-02 | 2026-12-29 | 0 | IDAAN | 2672821
Construcción del sistema de alcantarillado sanitario- Parita | bienes | 2015-03-09 | 2017-02-26 | 100 | IDAAN | 350000
Changuinola - Construcción de alcantarillado sanitario. | bienes | 2016-02-15 | 2022-06-11 | 74 | IDAAN | 622279
Construcción del sistema de alcantarillado sanitario. San Carlos | bienes | 2026-03-15 | 2024-05-30 | 100 | IDAAN | 900001
Estudio, Diseño, Construcción, Operación y Mantenimiento del Sistema de Acueducto y Alcantarillado y Tratamiento de Agua Residuales de Isla Contadora. | bienes | 2016-12-12 | 2024-12-25 | 100 | IDAAN | 500000
Santiago - Construcción del sistema de alcantarillado sanitario. | bienes | 2016-07-21 | 2026-01-30 | 99 | IDAAN | 403614
Estudio, diseño, construcción de las Intradomiciliarias. Puerto Armuelles | bienes | 2021-11-26 | 2025-05-29 | 63 | IDAAN | 687489
Sistema de Alcantarillado Sanitario y Tratamiento de las Aguas Residuales de la Ciudad de David y Alrededores | bienes | 2017-04-17 | 2025-07-31 | 52 | IDAAN | 30613535
Rehabilitación y Mantenimiento de las Plantas de Tratamiento de Agua Potable, Ubicadas en las Provincia de Coclé y Panamá Oeste | bienes | 2026-01-02 | 2026-12-29 | 0 | IDAAN | 250000
Mejoramiento al sistema comercial e informática a nivel nacional | bienes | 2026-01-02 | 2026-12-29 | 0 | IDAAN | 1892727
Habilitación de Equipo de bombeo | bienes | 2026-01-02 | 2026-12-29 | 0 | IDAAN | 2974220
Instalación de Macro y Micro Medición | bienes | 2026-01-02 | 2026-12-29 | 0 | IDAAN | 1533384
Equipamiento de Vehículos | bienes | 2026-01-02 | 2026-12-29 | 0 | IDAAN | 1068000
Remodelación de Edificios del IDAAN | bienes | 2026-01-02 | 2026-12-29 | 0 | IDAAN | 597000
Mantenimiento de Plantas Eléctricas a Nivel nacional | bienes | 2026-01-02 | 2026-12-29 | 0 | IDAAN | 555150
Reposición de aros y tapas en los sistemas de agua potable y aguas servidas en la Región Metropolitana | bienes | 2026-01-02 | 2026-12-29 | 0 | IDAAN | 800000
Reposición e instalación de válvulas e hidrantes en el área Metropolitana | bienes | 2026-01-02 | 2026-12-29 | 0 | IDAAN | 500616
Instalación de válvulas reguladoras en el área Metropolitana | bienes | 2026-01-02 | 2026-12-29 | 0 | IDAAN | 800000