## ANEXO 2.1 (hidden)
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
VICEMINISTERIO DE ECONOMÍA
DIRECCION DE PROGRAMACIÓN DE INVERSIONES
PROYECTOS DE INVERSIONES PÚBLICAS 2025 (SPNF)
(Actualizado abril - 2025)
INFORMACIÓN GENERAL DEL PROYECTO | [6 empty] | INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA | [7 empty] | ESTATUS DEL PROYECTO
Cód.. Entidad | Entidad | Partida Presupuestaria | SINIP DPI | Nombre del Proyecto SINIP | Descripción | Provincia | Ley | Modificado | Ejecutado | % Ejecución (sobre Modificado) | Costo Total del Proyecto | % Avance Físico (mar) | % Avance Físico (abr) | Observaciones referente al avance físico | Infraestructura (Sí/No) | FASE ADMINISTRATIVA | En ejecución (Sí/No) | Causales de Afectación | Observaciones (referente a obras detenidas)
7 | Ministerio de Educación | 007.1.2.13.02 |  |  |  | Nacional | 1281236631 | 898109952 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0%
280 | Metro de Panamá, S.A. | 280.1.1.01.06 | 00012901.000 | Construcción Linea 3 del Metro de Panamá | Desarrollo de los estudios técnicos obtenidos de fuentes primarias que permitan contar con los juicios técnicos y ajustar detalles de variable técnicas, económicas y financieras para la Construcción de la Linea 3 hacia el Oeste de la Provincia de Panamá | Panamá Oeste | 196000000 | 195363247 | 1595369.94 | 0.8166% | 3989489493 | 0% | 0%
21 | Ministerio de Desarrollo Social | 021.1.2.01.16 | 00012932.001 | Manejo Sistema de Asistencia a los Adultos Mayores de 120 a los 65 (transferencia) | Amplia la cobertura de adultos mayores de 65 años de edad que no gocen de pensión o de jubilación, en situación de riesgo, vulnerabilidad, pobreza extrema y marginalidad, beneficiado@ de transferencias económicas por la suma de B/.120.00 cada 2 mesese | Nacional | 158072000 | 158072000 | 42631560 | 26.97% | 0 | 25% | 0% | No aplica | No | No Aplica | Sí | No Aplica | No aplica
110 | Caja de Seguro Social | 110.1.1.01.02 | 00013467.999 |  |  | Panamá | 152400000 | 152400000 | 151634429.7 | 99.5% | 1228060200.95 | 97.7% | 0% | Se aprobó adenda de tiempo y económica. | Sí | No Aplica | Sí | No Aplica | Se aprobó adenda de tiempo y económica.
12 | Ministerio de Salud | 012.1.1.03.06 | 00013067.000 |  |  | Colón | 0 | 96006872 | 92011859.81 | 95.84% | 0 | 0 | 0
7 | Ministerio de Educación | 007.1.8.04.02 | 00014140.999 | Equipamiento Masificación de tecnología para las escuelas medias | Este proyecto consiste en proveer de una laptop a cada estudiante de media del país, acompañado de la habilitación de la infraestructura de los colegios para proveer los conectores eléctricos y acceso a la internet. | Nacional | 90989261 | 91087530 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0%
7 | Ministerio de Educación | 007.1.9.02.03 | 00022212.000 | Fortalecimiento Apoyo Logístico Fondo de Matricula | Este proyecto tiene como función construcción, reparación y equipamiento de mobiliario y equipamiento a los centros educativos. | Nacional | 78504072 | 78504072 | 31401624 | 40% | 0 | 0% | 0%
120 | IFARHU | 120.1.3.07.08 | 00023028.008 | Implementación PASE-U Panamá | PASE-U Panamá es un apoyo económico otorgado a estudiantes de primaria, pre media, media y de educación especial del subsistema regular, hasta la culminación de sus estudios, destinado a lograr los objetivos previstos en su ley de creación. | Panamá | 78222490 | 78222490 | 22227420 | 28.42% | 89155190 | 0% | 0%
9 | Ministerio de Obras Públicas | 009.1.5.20.56 | 00009407.425 | Ampliación a Seis (6) Carriles de Corredor de Las Playas (Chorrera -San Carlos) | Actualmente la vía cuenta con cuatro carriles dos en ambos sentidos, será ampliada a seis (6) carriles, tres (3) hacia el interior y tres (3) hacia la capital, se realizará los trabajos de rehabilitación del pavimento y los hombros con una carpeta hormigó | Panamá Oeste | 69915700 | 69915700 | 3731086.7 | 5.337% | 0 | 0% | 0%
9 | Ministerio de Obras Públicas | 009.1.5.20.15 | 00009407.436 | Construcción Ensanche Puente de Las Américas | Diseño y construcción para la rehabilitación y ampliación de la carretera panamericana, los trabajos principales consisten en movimiento de tierra. | Panamá Oeste | 64981700 | 64981700 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0%
9 | Ministerio de Obras Públicas | 009.1.5.26.01 | 00023096.999 | Rehabilitación de Proyectos de Emergencia Ambiental | Rehabilitación y Mejoramiento de Carreteras, Caminos de Producción y Solución de Puntos Críticos afectados por derrumbes o deslizamientos de tierra, Dragados de Ríos y Quebradas, protección de infraestructuras afectados por aspectos ambientales. | Nacional | 0 | 63000000 | 921029.17 | 1.462% | 0 | 0 | 0
315 | Banco de Desarrollo Agropecuario | 315.1.1.01.01 | 00012543.999 | Manejo Crédito Agropecuario | Consiste en canalizar las diferentes necesidades de crédito a través del programa de credito, que van dirigidos a las actividades a ejecutar dentro del sector agropecuario según los rubros a financiar de acuerdo a la demanda de crédito. | Nacional | 61724075 | 61724075 | 11520910.21 | 18.67% | 425073342 | 0% | 0%
110 | Caja de Seguro Social | 110.1.2.01.03 | 00012162.999 |  |  | Nacional | 51330900 | 51330900 | 4743358.59 | 9.241% | 0 | 0% | 0% | no aplica | No | No Aplica | No | No Aplica | no aplica
7 | Ministerio de Educación | 007.1.5.04.01 | 00022362.000 | Desarrollo Programa Estudiar sin Hambre | El proyecto consiste en mejorar las condiciones nutricionales de los niños que asistan a los centros de eduación inicial, preescolar y educación primaria, así como garantizar que se consuman productos nacionales. | Nacional | 41000000 | 48403940 | 9753160.48 | 20.15% | 0 | 0% | 0%
9 | Ministerio de Obras Públicas | 009.1.6.22.56 | 00009324.785 | Rehabilitación de Calles del Distrito de Panamá | Se Rehabilitarán tramos de calles existentes en el Distrito de Panamá, por lo cuál se llevarán a cabo actividades de escarificación y conformación de calzadas, conformación de cunetas, colocación de tubos en los casos que se requiera, parcheo superficial. | Panamá | 45534800 | 45534800 | 10401876.83 | 22.84% | 0 | 0% | 0%
139 | Instituto Técnico Superior del Este | 139.1.3.02.02 |  |  |  |  | 44896500 | 44014529 | 5514.33 | 0.01253% | 0 | 0% | 0%
110 | Caja de Seguro Social | 110.1.2.01.00 | 00012891.999 |  |  | Nacional | 42608530 | 42643245 | 3361757.82 | 7.883% | 0 | 0% | 0% | no aplica | No | No Aplica | No | No Aplica | no aplica
110 | Caja de Seguro Social | 110.1.2.01.01 |  |  |  | Nacional | 41976670 | 41976670 | 34020000 | 81.05% | 0 | 0% | 0% | no aplica | No | No Aplica | No | No Aplica | no aplica
120 | IFARHU | 120.1.3.02.08 | 00016634.008 | Fortalecimiento Becas Vigentes Panamá | El proyecto consiste en el pago de 26,935 becas vigentes para la vigencia fiscal 2016, por un monto de B/.40,740,600.00, a estudiantes de la provincia de Panamá. | Panamá | 39183820 | 39183820 | 1079094.18 | 2.754% | 60383000 | 0% | 0%
9 | Ministerio de Obras Públicas | 009.1.5.25.17 | 00022356.074 | Construcción de la Carretera Panamericana Yaviza-Pinogana | El Proyecto consiste en la construcción de la carretera Panamericana desde Yaviza hasta Pinogana, con una longitud estimada de 6.30 kilómetros. Además incluye un ramal al Centro de Salud de aproximadamente 700 metros de longitud. | Darién | 39109100 | 39109100 | 19070948.96 | 48.76% | 0 | 0% | 0%
12 | Ministerio de Salud | 012.1.1.05.05 | 00013018.000 | Construcción del Hospital de Darién | El Proyecto consiste en la creación de un hospital de segundo nivel de atención con sus especialidades básicas, ubicado en una región apartada del país a orillas de la carretera Panamericana, en la comunidad de San Vicente del corregimiento de Metetí. | Darién | 39000000 | 39000000 | 25506061.58 | 65.4% | 148747821 | 36% | 0% | No aplica | Sí | No Aplica | Sí | No Aplica | No aplica
28 | Ministerio de Cultura | 028.1.3.06.01 |  |  |  |  | 55662054 | 37417812 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0%
9 | Ministerio de Obras Públicas | 009.1.5.23.15 | 00022356.084 | Construcción de la Carretera Cañazas-Coclesito-Kankintú | Conformación de calzada y cunetas, excavación no clasificada, colocación de material selecto, capa base, riego de imprimación, carpeta de hormigón asfálticos, reubicación de servicios públicos,colocación de seguridad peatonal | Comarca Ngäbe Buglé | 37201600 | 37201600 | 30545271.63 | 82.11% | 0 | 0% | 0%
120 | IFARHU | 120.1.3.07.13 | 00023028.013 | Implementación PASE-U Panamá Oeste | PASE-U Panamá Oeste es un apoyo económico otorgado a estudiantes de primaria, pre media, media y de educación especial del subsistema regular, hasta la culminación de sus estudios, destinado a lograr los objetivos previstos en su ley de creación. | Panamá Oeste | 36723530 | 36723530 | 12386910 | 33.73% | 36117870 | 0% | 0%
9 | Ministerio de Obras Públicas | 009.1.5.25.53 | 00022356.090 | Rehabilitación de Caminos del Distrito de Changuinola | El proyecto consta de una longitud Total de 42.30 Km los cuales se subdividen en los siguientes tramos: Tramo 1, Diseño y Construcción de Calle Zegla-Bonyic-Rancho Quemado, con una longitud de 14.480 kilómetros, el cual inicia en el estribo #2 del puent | Bocas Del Toro | 34374800 | 34374800 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0%
9 | Ministerio de Obras Públicas | 009.1.5.19.89 | 00022356.001 | Ampliación Carretera Autopista-Puerto de Vacamonte | Consiste en la rehabilitación del pavimento existente, incluyendo colocar una carpeta de hormigón asfáltico y la construcción de dos nuevos carriles paralelos a la vía existente con pavimento flexible, para totalizar cuatro carriles de circulación. Además | Panamá Oeste | 0 | 34243256 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
135 | Pandeportes | 135.1.1.03.99 |  |  |  |  | 33409435 | 33409435 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0% |  | Sí
9 | Ministerio de Obras Públicas | 009.1.5.24.08 | 00022356.019 | Ampliación a Cuatro Carriles de la Vía Transístmica entre Villa Grecia hasta el Puente Don Bosco (Chilibre) | Escarificación y conformación de calzadas, colocación de capabase, imprimación, carpeta de hormigón asfáltico, conformación de cunetas, colocación de tubos, construcción de hombros, mejoras al sistema de drenaje pluvial, necesarias para restaurar el cami | Panamá | 39774000 | 31335506 | 9813703 | 31.32% | 0 | 0% | 0%
110 | Caja de Seguro Social | 110.1.1.03.59 | 00022683.000 |  |  | Panamá | 30794100 | 30794100 | 21681799.42 | 70.41% | 66315202 | 75% | 0% | Se tramita la adenda 3 económica. | Sí | No Aplica | Sí | No Aplica | Se tramita la adenda 3 económica.
12 | Ministerio de Salud | 012.1.1.02.18 | 00016911.000 | Reposición del Hospital Aquilino Tejeira | Construcción de nuevas instalaciones para reemplazar las actuales infraestructuras del Hospital Aquilino Tejeira. Esta reposición mantiene al Aquilino Tejeira en un hospital de segundo nivel de atención pero ampliándolo para 240 camas y más servicios. | Coclé | 30000000 | 30000000 | 28949299.9 | 96.5% | 214038931 | 71.21% | 0% | No aplica | Sí | No Aplica | Sí | No Aplica | No aplica
147 | Autoridad Nacional de Descentralización | 147.1.3.01.08 | 00023658.999 | Fortalecimiento de Municipios con Fondos IBI - provincia de Panamá | Por medio de esta iniciativa se podrán destinar recursos provenientes del Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI), de conformidad con la Ley 66 de 29 de Octubre de 2015 en el artículo 112-E que establece las Áreas y Asuntos. | Panamá | 28381073 | 28381073 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0%
266 | Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales | 266.1.2.03.49 | 00017035.000 | Construcción de la Planta Potabilizadora de Cocolí - Howard - Veracruz | Construcción de la planta potabilizadora en Howard cuya fuente de captación de agua cruda sea el Lago Gatún y que provea el volumen suficiente para suplir la demanda de la zona industrial de Cocoli – Howard y que garantice el suministro en calidad, presió | Panamá Oeste | 26437533 | 26437533 | 884680.21 | 3.346% | 211807519.99 | 0% | 0%
120 | IFARHU | 120.1.3.07.12 | 00023028.012 | Implementación PASE-U Ngäbe Bugle | PASE-U Ngäbe Bugle es un apoyo económico otorgado a estudiantes de primaria, pre media, media y de educación especial del subsistema regular, hasta la culminación de sus estudios, destinado a lograr los objetivos previstos en su ley de creación. | Comarca Ngäbe Buglé | 26358700 | 26358700 | 8019150 | 30.42% | 28426860 | 0% | 0%
120 | IFARHU | 120.1.3.07.04 | 00023028.004 | Implementación PASE-U Chiriquí | PASE-U Chiriquí es un apoyo económico otorgado a estudiantes de primaria, pre media, media y de educación especial del subsistema regular, hasta la culminación de sus estudios, destinado a lograr los objetivos previstos en su ley de creación. | Chiriquí | 26324170 | 26324170 | 9265620 | 35.2% | 27232170 | 0% | 0%
120 | IFARHU | 120.1.3.04.02 | 00012248.999 | Subsidio Otras Areas de Estudio | El proyecto consite en la firma de convenios IFARHU-SENACYT para el otorgamiento de becas a estudiantes y profesionales panameños, para cursar estudios superiores en el área de ciencia y tecnología, investigación, programas de salud y otros. | Panamá | 26000000 | 26000000 | 5879379.34 | 22.61% | 25531942 | 0% | 0%
120 | IFARHU | 120.1.1.01.08 | 00016637.008 | Fortalecimiento Préstamos Vigentes Panamá | proporcionar un servicio de préstamos para la Vigencia Fiscal 2017 a 1,023 estudiantes de la provincia de Panamá, para continuar o culminar sus estudios de Básica General, Media o Superior. | Panamá | 25503910 | 25503910 | 3749522.72 | 14.7% | 25503910 | 0% | 0%
120 | IFARHU | 120.1.1.02.08 | 00016636.008 | Fortalecimiento Préstamos Nuevos Panamá | Proporcionar un servicio de préstamos educativo en la provincia de Panamá para la Vigencia Fiscal 2017 a 960 estudiantes para estudios de primaria, pre media, media o superior. | Panamá | 25149140 | 25149140 | 1013495.52 | 4.03% | 24000000 | 0% | 0%
9 | Ministerio de Obras Públicas | 009.1.5.17.02 | 00009407.641 | Construcción Caminos de Producción (Agropecuarios) | Movimiento de tierra, remoción de obstrucciones, excavación no clasificada, drenaje subterráneo y tubular, cunetas pavimentadas, colocación de material selecto. | Nacional | 24935598 | 24835598 | 1573730.49 | 6.337% | 0 | 0% | 0%
137 | INADEH | 137.1.8.03.04 | 00011220.003 | Fortalecimiento de la Gestión Administrativa y de Formación del Recurso Humano Institucional | El proyecto se crea con el fin de consolidar los procesos de estructuración institucional., sistematización de los proyectos administrativos y técnicos, formación y desarrollo del capital humano, fortalecimiento de los servicios de apoyo a la formación. | Panamá | 27226233 | 24720925 | 1452928.4 | 5.877% | 17500000 | 0% | 0%
135 | Pandeportes | 135.1.1.08.31 | 00024820.000 | Construcción del Centro de Alto Rendimiento, Panamá | Consiste en la construcción de un Centro de Alto Rendimiento de 6,500 m cuadrados el cual proveerá una solución multiniveles para la práctica de diferentes deportes como el basquetbol, voleibol, esgrima, judo, gimnasio cardiovascular y de esfuerzo. | Panamá | 23878355 | 24077855 | 18481459.82 | 76.76% | 47533622.94 | 88% | 0% |  | Sí
266 | Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales | 266.1.4.02.06 |  |  |  | Nacional | 0 | 23800000 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
14 | Ministerio de Vivienda | 014.1.1.06.67 | 00016720.999 | Construcción de Techos de Esperanza | Construcción de 10,000 de viviendas anuales, tipo unidades básicas de 40.96 mts2, con paredes de bloques, piso de concreto, techo de zinc,dos recámaras, sala comedor, cocina, sistema de agua potable y baño higiénico con tanque séptico tipo biodign | Nacional | 8400055 | 22098339 | 11940098.78 | 54.03% | 575526451.03 | 59% | 0% |  | Sí
270 | Instituto de Mercadeo Agropecuario | 270.1.1.01.15 | 00014207.000 | Implementación de las Jumbo Ferias a nivel nacional | El proyecto Jumbo Ferias consisten en desarrollar ferias en áreas geográficas estratégicas a nivel nacional con productos de la canasta básica de alimentos, frescos, de calidad y a precios bajof | Nacional | 21298350 | 22030937 | 11918465.04 | 54.1% | 792597736 | 0% | 0%
9 | Ministerio de Obras Públicas | 009.1.5.25.40 | 00022356.089 | Rehabilitación de Caminos de Boquerón y Alanje | Se rehabilitarán varios caminos de estos Distritos. También se tiene contemplado la Rehabilitación de Calles que se encuentran en mal estado, por lo cuál se realizaran las siguientes actividades: Escarificación y conformación de calzadas, colocación de c | Chiriquí | 28082721 | 21669780 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0%
14 | Ministerio de Vivienda | 014.1.3.03.01 | 00008990.007 | Subsidio FONDO SOLIDARIO DE VIVIENDA | El Programa Fondo Solidario de Vivienda de B/.10,000.00 por vivienda de interés social, con miras a reducir el costo promedio de las viviendas que construye la empresa privada para atenuar el déficit habitacional. | Nacional | 21527500 | 21214624 | 3926772.52 | 18.51% | 594399135 | 0% | 0% |  | No
7 | Ministerio de Educación | 007.1.2.03.30 | 00012452.999 | Reposición y Ampliación en las Escuelas de Ngäbe Bugle | Programa dirigido a solucionar los problemas de demanda estudiantil y/o el deterioro total de la infraestructura de los centros educativos en la región, a través de la Construcción de Nuevas escuelas, Reposición de infraestructura o la Ampliación de aulas | Comarca Ngäbe Buglé | 2000000 | 21040462 | 1069935.15 | 5.085% | 0 | 0% | 0%
135 | Pandeportes | 135.1.1.08.38 | 00022397.000 | Construcción del Estadio Mariano Rivera | Construcción de la Ciudad Deportiva Matiano Rivera en Panamá Oeste. | Panamá Oeste | 20959515 | 20961240 | 20961239.46 | 100% | 41919030.36 | 100% | 0% |  | Sí
120 | IFARHU | 120.1.3.03.08 | 00016635.008 | Fortalecimiento Becas Nuevas Panamá | Asignar recursos financieros a IFARHU-PANAMÁ, para el otorgamiento de 22,121 becas nuevas en el año 2016, por un monto de B/.28,747,000.00, a estudiantes para cursar estudio en centros educativos Oficiales o Particulares. | Panamá | 20450000 | 20450000 | 0 | 0% | 33548250 | 0% | 0%
111 | Instituto Conmemorativo Gorgas de Estudios de la Salud | 111.1.1.01.29 | 00017587.001 | Construcción de la primera etapa del Campus Gorgas, Laboratorio de Investigación y Bioseguridad nivel 3 (BSL-3) | En esta primera etapa para el campus Gorgas se tiene previsto el inicio de la construcción de edificios de laboratorio de investigación, áreas de administración, almcen, infraestructura principal, y planta de tratamiento | Panamá | 20215662 | 20215662 | 265845.65 | 1.315% | 70000000 | 29% | 0% |  | Sí | No Aplica | Sí | Fase Administrativa
145 | Autoridad de Turismo de Panamá | 145.1.1.05.25 | 00019592.000 | Implementación Fondo de Promoción Turística | El Fondo de Promoción Turística; será manejado a través de un fideicomiso de administración, con el objetivo de financiar la promoción internacional del país como destino turístico, para mejorar la actividad turística de la República de Panamá. | Nacional | 20000000 | 20000000 | 10000000 | 50% | 105000000 | 0% | 0%
266 | Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales | 266.1.2.08.46 | 00017659.000 | Construcción Planta Potabilizadora de Sabanitas (Módulo II) | El proyecto consiste en el Estudio, Diseño y Construcción de un Nuevo Módulo para la Potabilizadora de Sabanitas, que producira 30MGD | Colón | 20000000 | 20000000 | 985369.63 | 4.927% | 111308228.38 | 0% | 0%
266 | Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales | 266.1.3.01.43 | 00017296.000 | Construcción del sistema de Saneamiento, Recolección y Tratamiento de las Aguas Residuales de David y Alrededores | Este proyecto consiste en la Construcción de Sistemas de Saneamiento, Recolección y Tratamiento de las Aguas Residuales de David y Alrededores, Provincia de Chiriquí. | Chiriquí | 19774388 | 19774388 | 0 | 0% | 78436399.06 | 0% | 0%
146 | Autoridad Nacional para la Innovación Gubernamental | 146.1.1.01.32 | 00023571.999 | Fortalecimiento Panamá Digital | El programa se enfocará en fortalecer el ecosistema digital, mejorando las capacidades de gestión, de innovación digital y nivel de madurez en ciberseguridad; incrementando la disponibilidad y uso de servicios digitales nacionales y municipales. | Nacional | 19700000 | 19700000 | 1053231.42 | 5.346% | 74400000 | 0.4% | 0%
18 | Ministerio de Seguridad Pública | 018.1.1.02.05 | 00013105.999 | Mejoramiento de la Capacidad de Respuesta Operacional Aérea | Contar con las capacidades en los servicios de aviación, para garantizar la seguridad pública y la defensa nacional; a través del sostenimiento en línea de vuelo de los medios aéreos del Servicio Nacional Aeronaval. | Nacional | 20000000 | 19632708 | 10574106.06 | 53.86% | 0 | 0% | 0%
16 | Ministerio de Economía y Finanzas | 016.1.8.22.14 | 00014334.999 | Transferencia Convenio de Suscripción de Acciones Serie B de CAF | Suscribir Convenio de Acciones Serie B "Fortalecimiento del Patrimonio de CAF" | Exterior | 18972000 | 18972000 | 0 | 0% | 391070400 | 0% | 0%
14 | Ministerio de Vivienda | 014.1.1.04.59 | 00005814.044 | Construcción Renovación Urbana de Colón | Se en foca en tres objetivos: Renovación de la Infraestructura Urbana, Recuperación de Edificaciones, Diseño y Construcción del Proyecto Habitacional Altos de los Lagos. Brindando 5,000 soluciones de vivienda por monto de B/.569,062,039. | Colón | 10462505 | 18754662 | 8409965.96 | 44.84% | 853367855.02 | 58% | 0% |  | Sí
9 | Ministerio de Obras Públicas | 009.1.5.09.01 | 00009407.536 | Administración de Proyectos | Pago de personal eventual dedicados a la administración e inspección de proyectos de inversión, suministro de materiales, adquisición de maquinarias y equipo. | Panamá | 4889210 | 18663259 | 1576735.22 | 8.448% | 0 | 0% | 0%
190 | Universidad de Panamá | 190.1.1.01.46 | 00008901.003 | Construcción Campus Universitario en San Miguelito | Construcción de la nueva sede del Centro Regional Universitario de San Miguelito donde ubicar sus instalaciones académicas, de investigación, administrativas y de extensión, iniciando con las obras de urbanización y la construcción de un primer edificio. | Panamá | 17700000 | 18225054 | 2892.5 | 0.01587% | 65990848.25 | 0% | 0%
120 | IFARHU | 120.1.3.07.09 | 00023028.009 | Implementación PASE-U Veraguas | PASE-U Veraguas es un apoyo económico otorgado a estudiantes de primaria, pre media, media y de educación especial del subsistema regular, hasta la culminación de sus estudios, destinado a lograr los objetivos previstos en su ley de creación. | Veraguas | 18047730 | 18047730 | 5559570 | 30.8% | 18063230 | 0% | 0%
9 | Ministerio de Obras Públicas | 009.1.6.24.02 |  |  |  |  | 18000000 | 17849780 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0%
120 | IFARHU | 120.1.3.07.03 | 00023028.003 | Implementación PASE-U Colón | PASE-U Colón es un apoyo económico otorgado a estudiantes de primaria, pre media, media y de educación especial del subsistema regular, hasta la culminación de sus estudios, destinado a lograr los objetivos previstos en su ley de creación. | Colón | 17532490 | 17532490 | 5308350 | 30.28% | 16884490 | 0% | 0%
9 | Ministerio de Obras Públicas | 009.1.6.22.74 | 00024608.999 | Rehabilitación Calles Nivel Nacional | Escarificación y conformación de calzadas, conformación de cunetas de drenaje, colocación de material selecto o subbase y capabase, riego de imprimación, colocación de carpeta asfáltica y señalamiento vial. | Nacional | 0 | 17375178 | 5587097.52 | 32.16% | 0 | 0 | 0
7 | Ministerio de Educación | 007.1.2.03.12 | 00012435.999 | Construcción y Reposición de Escuelas-Veraguas | Programa dirigido a solucionar los problemas de demanda estudiantil y/o el deterioro total de la infraestructura de los centros educativos en la región, a través de la Construcción de Nuevas escuelas, Reposición de infraestructura o la Ampliación de aulas | Veraguas | 2000000 | 17292439 | 879083.95 | 5.084% | 0 | 0% | 0%
12 | Ministerio de Salud | 012.1.1.04.08 | 00013064.000 |  |  | Chiriquì | 17000000 | 17000000 | 0 | 0% | 115000000 | 49% | 0% | No aplica | Sí | Por Refrendar (CGR) | Sí | Adenda por Refrendar (CGR) | No aplica
10 | Ministerio de Desarrollo Agropecuario | 010.1.5.06.01 | 00016955.000 | Fortalecimiento a la Producción Nacional de Granos y otros rubros agrícolas | Consiste en apoyar y fortalecer a los productores de granos que aumenten la productividad y las áreas cultivadas, según la tecnología de producción, llámese secano o con sistemas de riego; de los cuales están contenidos en la Ley 107 de 2013. | Nacional | 16986941 | 16986941 | 10886589.19 | 64.09% | 1002354340 | 0% | 0%
10 | Ministerio de Desarrollo Agropecuario | 010.1.3.01.06 | 00000285.000 | Construcción y Equipamiento Planta Productora de Moscas Estériles - Felipillo, Pacora | La principal función de este proyecto es producir 2,080,000,00 moscas estériles, para ser dispersadas en el territorio nacional, con la finalidad de erradicar y prevenir de reinfestación del gusano barrenador del ganado. | Panamá | 16500000 | 16500000 | 750000 | 4.545% | 266925815 | 0% | 0%
27 | Ministerio de Ambiente | 027.1.1.01.01 | 00009461.000 | Conservación del Sistema Nacional de Areas Protegidas | Orientado a la protección, control y vigilancia de los recursos naturales, la biodiversidad y los recursos culturales de las áreas protegidas, salvaguardando la integridad del territorio y la seguridad de los usuarios y funcionarios. | Nacional | 4098755 | 16387655 | 814550.86 | 4.971% | 0 | 8% | 0%
120 | IFARHU | 120.1.3.07.02 | 00023028.002 | Implementación PASE-U Coclé | PASE-U es un apoyo económico otorgado a estudiantes de primaria, pre media, media y de educación especial del subsistema regular de Coclé, hasta la culminación de sus estudios, destinado a lograr los objetivos previstos en su ley de creación. | Coclé | 16331610 | 16331610 | 5271540 | 32.28% | 15797610 | 0% | 0%
21 | Ministerio de Desarrollo Social | 021.1.2.01.14 | 00006645.001 | Manejo Sistema de la Red de Protección Social (Transferencias) | Entrega de TMC a de 79,000 hogares. Dicho aumento se debe por el alto costo de la vida y por la inflación de los precios. | Nacional | 16000000 | 16000000 | 6389100 | 39.93% | 0 | 25% | 0% | No aplica | No | No Aplica | Sí | No Aplica | No aplica
266 | Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales | 266.1.2.08.93 | 00023483.000 | Construcción del nuevo sistema de agua potable para las comunidades de Miguel de la Borda,Gobea y Boca de Río Indio, Costa Abajo, Distrito de Donoso, Provincia de Colón. | Estudio, Diseño, Construcción, Operación Y Mantenimiento Del Nuevo Sistema De Agua Potable Para Las Comunidades De Miguel De La Borda, Gobea y Boca De Río Indio, Costa Abajo, Distrito De Donoso, Provincia De Colón |  | 15948492 | 15948492 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0%
9 | Ministerio de Obras Públicas | 009.1.6.22.40 | 00009324.784 | Construcción de Calles en el Corregimiento de Macaracas | Se contempla la construcción de calles deterioradas en este Corregimiento, también incluye la construcción de diversos sistemas de alcantarillado, donde incluirá limpieza, excavaciones y adecuaciones generales, todas aquellas actividades necesarias que se | Los Santos | 28228200 | 15928381 | 6753186.2 | 42.4% | 0 | 0% | 0%
9 | Ministerio de Obras Públicas | 009.1.5.04.02 | 00009407.566 | Rehabilitación Caminos de Producción | Limpieza, desmonte, colocación de tubos, conformación de cunetas, conformación de calzada, colocación de material selecto, capa base. Estas obras se desarrollan por administración (se compran los materiales y suministros). | Nacional | 15920000 | 15915823 | 1677686.2 | 10.54% | 0 | 0% | 0%
9 | Ministerio de Obras Públicas | 009.1.6.22.57 | 00009324.804 | Rehabilitación Calles del Distrito de Colón | la rehabilitación de estructura de pavimento con carpeta asfáltica de hormigón, construcción de caseta tipo D, la reubicación de postes eléctricos, construcción de losa de acceso, limpieza y desarraigue, remoción de árboles, excavaciones. |  | 15575300 | 15575300 | 15575209.07 | 100% | 0 | 0% | 0%
3 | Ministerio de la Presidencia | 003.1.2.01.01 | 00009810.000 | Construcción Obras en Colón | El apoyo ofrecido a las comunidades Colonenses les permite orientar la satisfacción de algunas de sus necesidades más apremiantes. | Colón | 16093518 | 15521558 | 246256.42 | 1.587% | 0 | 0% | 0% |  | Sí
120 | IFARHU | 120.1.3.07.01 | 00023028.001 | Implementación PASE-U Bocas del Toro | PASE-U Bocas del Toro es un apoyo económico otorgado a estudiantes de primaria, pre media, media y de educación especial del subsistema regular, hasta la culminación de sus estudios, destinado a lograr los objetivos previstos en su ley de creación. | Bocas del Toro | 14993650 | 14993650 | 5156850 | 34.39% | 13945650 | 0% | 0%
9 | Ministerio de Obras Públicas | 009.1.6.19.30 | 00009324.722 | Construcción del Intercambiador La Cabima y Ciudad Bolívar | Excavaciones no Clasificadas, desrraigue, colocación de vigas, colocación de carpeta asfáltica y de señalizaciones viales. | Panamá | 0 | 14771673 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
12 | Ministerio de Salud | 012.1.2.08.07 | 00016786.002 | Construcción de la PTAR de BURUNGA | Consiste en el Diseño, la Construcción, Operación y el mantenimiento de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales para el sector de BURUNGA con capacidad estimada de tratamiento de 1 metros cúbicos de agua residual por segundo. | Panamá Oeste | 14500000 | 14500000 | 0 | 0% | 102790897.92 | 0.445 | 0 | No aplica | Sí | No Aplica | Sí | No Aplica | No aplica
12 | Ministerio de Salud | 012.1.2.06.33 | 00013000.022 | Construcción de las Mejoras en los Sistemas de Alcantarillados Sanitario de las Cuencas de los Ríos Matasnillo y Curundú | Las obras de conducción de la Colectora Matasnillo, Incluye el diseño y construcción de aproximadamente 4 km de colector de 24 a 48 pulgadas de diámetro.Estas obras se hacen necesarias debido a que la infraestructura existente se encuentra colapsada. | Panamá | 14116600 | 14116600 | 2757198.48 | 19.53% | 71385883.67 | 15.8% | 0% | No aplica | Sí | No Aplica | Sí | No Aplica | No aplica
266 | Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales | 266.1.3.04.04 | 00016422.001 | Construcción del Sistema de Recolección y Tratamiento de Aguas Residuales de Santiago | Este proyecto consiste en construir el sistema de alcantarillado y planta de tratamiento de aguas residuales en la ciudad de Santiago. | Veraguas | 14000000 | 14000000 | 0 | 0% | 116270071.91 | 0% | 0%
110 | Caja de Seguro Social | 110.1.1.01.07 | 00013612.004 |  |  | Bocas del Toro | 13796580 | 13796580 | 0 | 0% | 41500000 | 99.5% | 0% | (20/3/25) Acta de Aceptación a satisfacción publicada en Pmá Compra. (14/1/25) Acta de recibo sustancial publicada en Pmá Compra. | Sí | No Aplica | Sí | No Aplica | (20/3/25) Acta de Aceptación a satisfacción publicada en Pmá Compra. (14/1/25) Acta de recibo sustancial publicada en Pmá Compra.
12 | Ministerio de Salud | 012.1.2.08.25 | 00016786.026 | Construcción de las Redes y Colectoras de Perico y Cáceres | El Sistema contendrá 21.55 Km de colectoras con diámetros que van desde 10" a 24", 108.2 Km de redes sanitarias con 8" de diámetro, 133 cámaras colectoras, 1342 cámaras de redes, 1 empalme y 2 estaciones de bombeo, y beneficiarían a 80, 417 habitantes. | Panamá Oeste | 13290000 | 13290000 | 0 | 0% | 86891544.77 | 40.3% | 0% | No aplica | Sí | No Aplica | Sí | No Aplica | No aplica
298 | Autoridad de Aseo Urbano Domiciliario | 298.1.1.04.01 | 00022404.000 | Manejo de los residuos en el Distrito Capital | Suministro de equipos para la recolección, mantenimiento de los equipos pesado de la Autoridad de Aseo y el suministro de una instalación para el traslado de los desechos. | Panamá | 12770110 | 12770110 | 1287636.78 | 10.08% | 24716121 | 15% | 0% | No aplica | No | No Aplica | Sí | Adenda por Refrendar (CGR) | No aplica
21 | Ministerio de Desarrollo Social | 021.1.2.01.22 | 00014190.001 | Manejo Asistencia a Personas con Discapacidad Severa Ángel Guardián (Transferencia) | Brindar apoyo económico a 55,000 personas con discapacidad severa en condición de dependencia y pobreza extrema que les permita tener acceso a sus necesidades básicas, de medicamentos y acceso a los servicios. | Nacional | 12750000 | 12750000 | 4618560 | 36.22% | 0 | 25% | 0% | No aplica | No | No Aplica | Sí | No Aplica | No aplica
9 | Ministerio de Obras Públicas | 009.1.5.20.14 | 00009407.439 | Construcción Ensanche de la Carretera Corozal -Centenario | Consiste en la rehabilitación del pavimento existente, incluyendo colocar una carpeta de hormigón asfáltico y la construcción de dos nuevos carriles paralelos a la vía existente con pavimento flexible, para totalizar cuatro carriles de circulación. | Panamá | 0 | 12388483 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
266 | Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales | 266.1.2.08.47 | 00017914.000 | Construcción de nuevo módulo para potabilización de agua en la Planta Potabilizadora Federico Guardia Conte (Chilibre) | El proyecto consiste en el Estudio, Diseño, Construcción, Operación y Mantenimiento del nuevo módulo de la Planta Potabilizadora Federico Guardia Conte (Chilibre), que producirá 15 MGD, aplicando un sistema de tratamiento convencional. | Panamá | 12171000 | 12171000 | 2813074.59 | 23.11% | 54675975.63 | 0% | 0%
120 | IFARHU | 120.1.3.02.04 | 00016634.004 | Fortalecimiento Becas Vigentes Chiriquí | El proyecto consiste en el pago de 22,074 becas vigentes para la vigencia fiscal 2016, a estudiantes que cursan estudios en todos los niveles de educación de los centros educativos Oficiales y Particulares en la Provincia de Chiriquí. | Chiriquí | 12170790 | 12170790 | 430415.37 | 3.536% | 12170790 | 0% | 0%
9 | Ministerio de Obras Públicas | 009.1.6.01.01 | 00009324.086 | Rehabilitación Calles de Panamá y San Miguelito | Reposición de losas en las avenidas y calles de los Distritos de Panamá y San Miguelito; mejoramiento del drenajes pluvial, aceras y tragantes; construcción y/o ampliación de los carriles de giros en intersecciones críticas; reposición de losas de hormigó | Panamá | 12735000 | 12164736 | 948853.94 | 7.8% | 0 | 0% | 0%
9 | Ministerio de Obras Públicas | 009.1.5.21.15 | 00009407.535 | Rehabilitación Caminos del Distrito de La Pintada | Escarificación y conformación de calzadas, conformación de cunetas, colocación de tubos, parcheo superficial y profundo, colocación de capa base, imprimación, | Coclé | 12000000 | 12000000 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0%
266 | Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales | 266.1.2.08.92 | 00023480.000 | Construcción del Nuevo Sistema de Agua Potable de las Comunidades del Corregimiento de Santa Isabel, Costa Arriba de Colón, Provincia de Colón | El proyecto consiste en el Estudio, Diseño, Construcción, Operación y Mantenimiento del Nuevo Sistema de Agua Potable para las comunidades de los corregimiento del Distrito de Santa Isabel, Costa Arriba de Colón. |  | 11799909 | 11799909 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0%
18 | Ministerio de Seguridad Pública | 018.1.4.01.03 | 00022592.001 | Implementación de Centro de Operaciones Regional Colón | El Proyecto consiste en un Sistema Nacional de Emergencia, como un servicio público y de seguridad nacional el cual consiste en una plataforma responsable de la atención de todas las llamadas de emergencias, dirigidas a un número de teléfono único (9-1-1) | Colón | 11374300 | 11374300 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0%
110 | Caja de Seguro Social | 110.1.1.02.43 | 00017786.000 | Construcción de la Unidad Local de Atención Primaria de Salud de San Antonio | El proyecto consiste en la construcción de una instalación de salud con el nivel de complejidad y cartera de servicios correspondiente, de tal forma que cuente con todas las normas técnicas y sanitarias establecidas. | Panamá | 10796930 | 10796930 | 6542964.17 | 60.6% | 21943613 | 98% | 0% | Se realizan las correcciones anotadas en el acta sustancial. | Sí | No Aplica | Sí | No Aplica | Se realizan las correcciones anotadas en el acta sustancial.
7 | Ministerio de Educación | 007.1.2.03.03 | 00012426.999 | Construcción y Reposición en las Escuelas de Colón | Programa dirigido a solucionar los problemas de demanda estudiantil y/o el deterioro total de la infraestructura de los centros educativos en la región, a través de la Construcción de Nuevas escuelas, Reposición de infraestructura o la Ampliación de aulas | Colón | 2000000 | 10754167 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0%
110 | Caja de Seguro Social | 110.1.1.02.31 | 00023307.999 |  |  | Chiriquí | 10593710 | 10593710 | 2385634.08 | 22.52% | 16953000 | 85% | 0% | Proyecto en ejecución. | Sí | No Aplica | Sí | No Aplica | Proyecto en ejecución.
390 | Instituto de Seguro Agropecuario | 390.1.4.01.01 | 00012848.999 | Fortalecimiento Fondo de Garantía y Reaseguro Cuota - Parte | El fondo de garantia y el Contrato de Reaseguro garantizan los recursos financieros para cubrir el pago de las fianzas y las polizas de seguro agropecuario. | Nacional | 10366686 | 10366686 | 788511.02 | 7.606% | 436401186 | 0% | 0%
110 | Caja de Seguro Social | 110.1.1.02.24 | 00017885.000 |  |  | Chiriquí | 10182670 | 10182670 | 9634401.17 | 94.62% | 21049623 | 89% | 0% | Proyecto en ejecución. | Sí | No Aplica | Sí | No Aplica | Proyecto en ejecución.
135 | Pandeportes | 135.1.1.08.47 | 00022744.000 | Construcción de Ciudad Deportiva en Bocas del Toro | Construcción de campo de béisbol mayor, béisbol menor y softbol; pista de atletismo; campo de fútbol reglamentario; piscina olímpica; gimnasio multiuso para deportes de conjunto; centro de combate; edificio administrativo y centro de alto rendimiento | Bocas del Toro | 10033451 | 10033451 | 9133674.29 | 91.03% | 20066901.97 | 99.5% | 0% |  | Sí
110 | Caja de Seguro Social | 110.1.1.02.08 | 00013621.999 |  |  | Chiriquí | 10024175 | 10024175 | 0 | 0% | 9214931.19 | 74% | 0% | Proyecto licitado para completar la construcción de la policlínica. | Sí | No Aplica | Sí | Trámite de Adenda (Costo, Tiempo) | Proyecto licitado para completar la construcción de la policlínica.
21 | Ministerio de Desarrollo Social | 021.1.2.10.03 | 00007960.000 | Desarrollo Acciones por una Esperanza | Se realizarán acciones de prevención e inserción social, dirigidas1400 jóvenes entre las edades de 12 a 29 años, ubicados en distritos de Panamá, San Miguelito, Colón, Bocas del Toro, David y Los Santos. | Nacional | 10000000 | 10014632 | 1479763 | 14.78% | 0 | 0% | 0% | No aplica | No | No Aplica | Sí | No Aplica | No aplica
9 | Ministerio de Obras Públicas | 009.1.5.17.04 | 00009407.680 | Rehabilitación Carretera Pedregal-Gonzalillo (Corredor de los Pobres) | Conformación de calzada y cunetas, excavación no clasificada, colocación de material selecto, capa base, riego de imprimación, carpeta de hormigón asfálticos, reubicación de servicios públicos. | Panamá | 0 | 10000000 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
9 | Ministerio de Obras Públicas | 009.1.5.24.12 | 00022356.026 | Rehabilitación Carretera La Villa de Los Santos - Macaracas | Excavación no clasificada, colocación de cunetas pavimentadas, colocación de asfalto de hormigón, limpieza en general, colocación de señalizaciones viales. | Los Santos | 10000000 | 10000000 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0%
9 | Ministerio de Obras Públicas | 009.1.6.22.94 | 00009324.807 |  |  | Nacional | 10000000 | 10000000 | 5168721.79 | 51.69% | 0 | 0% | 0%
18 | Ministerio de Seguridad Pública | 018.1.1.06.02 | 00022843.000 | Mejoramiento del Sistema de Radiocomunicaciones Digitales P-25 de la Policía Nacional | Repotenciar los servidores, software, licencias y antivirus del Sitio Maestro y de algunos equipos de los 14 sitios digitales existente, a fin de dar una pronta y efectiva respuesta a la ciudadanía en su seguridad. | Panamá | 10000000 | 10000000 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0%
28 | Ministerio de Cultura | 028.1.3.02.02 | 00022217.003 | Restauración del Museo Antropológico Reina Torres de Araúz | Restauración del museo, ampliación y equipamiento. Elaboración e implementación del Plan de gestión para el museo. Fortalecimiento del Patronato del Museo. | Panamá | 3000000 | 9935942 | 277478.26 | 2.793% | 15571121 | 0% | 0%
110 | Caja de Seguro Social | 110.1.1.02.16 | 00013457.001 |  |  | Coclé | 9881000 | 9881000 | 6708176.42 | 67.89% | 23206974 | 99.1% | 0% | Instalación en funcionamiento con detalles pendientes por corregir por parte de la empresa y trámite de adenda para nueva fecha de entrega. | Sí | No Aplica | Sí | No Aplica | Instalación en funcionamiento con detalles pendientes por corregir por parte de la empresa y trámite de adenda para nueva fecha de entrega.
132 | Secretaría Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación | 132.1.1.15.03 | 00024828.999 | Construcción del CENTRO DE INVESTIGACIÓN Y PRODUCCIÓN EN AMBIENTE CONTROLADO (CIPAC-AIP) CAF-SENACYT | El CIPAC-AIP tiene como propósito construir el centro de investigación y sus satélites para crear, investigar y desarrollar tecnologías que contribuyan al desarrollo sostenible de la producción agrícola mediante la generación y transferencia de resultados | Panamá | 9700000 | 9776528 | 17200.81 | 0.1759% | 4707296 | 1% | 0% | N/A | No | No Aplica | Sí | No Aplica | N/A
195 | Universidad Tecnológica de Panamá | 195.1.1.01.02 | 00000147.000 | Construcción del Campus de la U.T.P. ( Etapa II fase) | El proyecto consiste en la construcción de la II fase de la primera etapa del Proyecto del Campus Central el cual constará de edificaciones que albergarán oficinas administrativas, laboratorios, aulas de clases y centros de investigación de la UTP. | Panamá | 9834974 | 9728714 | 54546.41 | 0.5607% | 121105827 | 0% | 0%
137 | INADEH | 137.1.8.03.05 |  |  |  |  | 9682946 | 9682946 | 37331.9 | 0.3855% | 0 | 0% | 0%
9 | Ministerio de Obras Públicas | 009.1.5.19.84 | 00022356.011 | Construcción de la Carretera Chumico-Alto-Tolica-Guayabito | El proyecto Consiste en la Construcción de esta importante vía con un aproximado de 19 km. Aproximadamente, por tal motivo se realizarán trabajos de limpieza y desrraigue, desmonte, remoción, remoción total de árboles, reubicación de postes eléctricos, n | Comarca Ngäbe Buglé | 0 | 9659429 | 2631766.7 | 27.25% | 0 | 0 | 0
7 | Ministerio de Educación | 007.1.2.03.01 | 00012423.999 | Construcción y Ampliación en las Escuelas - Bocas del Toro | Programa dirigido a solucionar los problemas de demanda estudiantil y/o el deterioro total de la infraestructura de los centros educativos en la región, a través de la Construcción de Nuevas escuelas, Reposición de infraestructura o la Ampliación de aulas | Bocas del Toro | 2000000 | 9543703 | 1030750.44 | 10.8% | 0 | 0% | 0%
132 | Secretaría Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación | 132.1.1.15.02 | 00024827.999 | Implementación DEL PROGRAMA DE INNOVACIÓN PARA CIERRE DE BRECHAS | El programa contribuirá a promover el aumento de la productividad, a través del fomento de la inversión en innovación e investigación, con énfasis en los retos del cambio climático, brechas territoriales y género. | Panamá | 9512638 | 9512638 | 58956.11 | 0.6198% | 4232850 | 17% | 0% | N/A | No | No Aplica | Sí | No Aplica | N/A
266 | Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales | 266.1.2.08.89 | 00023297.000 | Mejoramiento al sistema de acueducto para las comunidades de Palmas Bellas, Nuevo Chagres y Salud, Costa Abajo de Colón | El proyecto consiste en la construcción de nueva toma de captación de agua, línea de aducción, tuberías de conducción, de distribución. estación de bombeo, planta de tratamiento de agua potable, tanque de almacenamiento de agua potable. |  | 9500057 | 9500057 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0%
110 | Caja de Seguro Social | 110.1.2.01.04 |  |  |  |  | 9421000 | 9386285 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0% | no aplica. | No | No Aplica | No | No Aplica | no aplica.
195 | Universidad Tecnológica de Panamá | 195.1.1.11.01 | 00013354.000 | Fortalecimiento de las Sedes Regionales de la Universidad Tecnológica de Panamá | Consiste en el desarrollo y fortalecimiento de las Sedes Regionales, mediante la construcción y remodelación de infraestructuras, así como el equipamiento de laboratorios académicos y especializados | Panamá | 9162631 | 9197056 | 268722.47 | 2.922% | 46428423 | 0% | 0%
110 | Caja de Seguro Social | 110.1.1.02.70 | 00013591.999 |  |  | Coclé | 9173090 | 9173090 | 8476702.14 | 92.41% | 17982323 | 98% | 0% | Instalación en funcionamiento con detalles pendientes por corregir por parte de la empresa y trámite de adenda para nueva fecha de entrega. | Sí | No Aplica | Sí | No Aplica | Instalación en funcionamiento con detalles pendientes por corregir por parte de la empresa y trámite de adenda para nueva fecha de entrega.
9 | Ministerio de Obras Públicas | 009.1.6.22.04 | 00009324.759 | Rehabilitación de Calles en el Distrito de Penonomé | Consiste en la Rehabilitación de las Calles del Distrito de Penonomé con una longitud aproximada de 10.00 kms. por lo cuál se llevarán a cabo trabajos de escarificación y conformación de calzadas, conformación de cunetas o zanjas de drenaje, cunetas. | Coclé | 6095600 | 9148338 | 9148337.56 | 100% | 0 | 0% | 0%
7 | Ministerio de Educación | 007.1.2.01.04 | 00017079.999 | Construcción de Nuevas Infraestrucuturas Educativas para la Premedia y Media | Construcción de 50 Escuelas Nuevas en la etapa Premedia y el Nivel Medio a Nivel Nacional de las modalidades de Media y Profesional y Técnicas. | Nacional | 1500000 | 9111214 | 701897.12 | 7.704% | 0 | 0% | 0%
9 | Ministerio de Obras Públicas | 009.1.6.23.01 |  |  |  |  | 9000000 | 9000000 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0%
9 | Ministerio de Obras Públicas | 009.1.5.25.63 | 00022356.106 | Rehabilitación de la Carretera El Tigre de Los Amarillos-Santa Catalina | Se Rehabilitará la Carretera de 17.3 kilómetros aproximados, la cuál incluye la Construcción de una Ciclovia (Santa Catalina-Playa Estero) por lo cuál se llevarán a cabo trabajos de Escarificación y conformación de calzadas, conformación de cunetas. | Veraguas | 0 | 8958874 | 3627486.56 | 40.49% | 0 | 0 | 0
137 | INADEH | 137.1.2.03.02 | 00022227.002 | Construcción de los nuevos edificios del Centro de Formación Profesional de Tocumen | Diseño, demolición y la construcción de dos nuevos edificios, con planta baja y dos altos cada uno. | Panamá | 8834092 | 8834092 | 8834092 | 100% | 27943818 | 12% | 0%
151 | Benemérito Cuerpo de Bomberos de Panamá | 151.1.1.01.01 | 00013437.000 | Equipamiento para apoyo de Cuerpo de Bomberos de la República de Panamá, a Nivel Nacional | Equipamiento para protección personal, hidraúlico, materiales peligrosos y herramientas de uso bomberil, el cual sera distribuido a nivel nacional. | Nacional | 8136050 | 8818250 | 1049152.94 | 11.9% | 0 | 0% | 0%
120 | IFARHU | 120.1.3.02.15 | 00016634.015 | Fortalecimiento Becas Vigentes Panamá Oeste | El Proyecto consiste en el ofrecimiento de becas a estudiantes panameños residentes en la Provincia de Panamá Oeste con la finalidad de realizar estudios en los niveles de educación de básica general, media y superio. | Panamá Oeste | 8800030 | 8800030 | 126899.99 | 1.442% | 10800030 | 0% | 0%
7 | Ministerio de Educación | 007.1.2.01.01 | 00012424.999 | Fortalecimiento Administración y Supervisión | El fortalecimiento de la administración y supervisión va dirigido a dotar de los insumos necesarios para que los proyectos de infraestructura que se ejecutan en nuestra institución, cuenten con todo el apoyo administrativo que se requiere | Nacional | 6363900 | 8665776 | 357160.26 | 4.122% | 0 | 0% | 0%
193 | Universidad Especializada de las Américas | 193.1.5.01.03 |  |  |  |  | 8638500 | 8618500 | 14450 | 0.1677% | 0 | 0% | 0%
7 | Ministerio de Educación | 007.1.2.03.08 | 00012431.999 | Construcción y Reposición de Escuelas- Panamá Oeste | Programa dirigido a solucionar los problemas de demanda estudiantil y/o el deterioro total de la infraestructura de los centros educativos en la región, a través de la Construcción de Nuevas escuelas, Reposición de infraestructura o la Ampliación de aulas | Panamá Oeste | 2000000 | 8562109 | 1938206.05 | 22.64% | 0 | 0% | 0%
270 | Instituto de Mercadeo Agropecuario | 270.1.1.01.14 | 00014086.000 | Equipamiento y adquisición de recursos financieros para el proyecto Jumbo Tienda a nivel naciona | El proyecto está dirigido a garantizarle a la población de escasos recursos el acceso permanente de productos alimenticios de buena calidad y a bajo costo como respuesta del gobierno para mitigar el alto costo de la vida. | Nacional | 8177365 | 8419865 | 6921732.91 | 82.21% | 308755204 | 0% | 0%
132 | Secretaría Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación | 132.1.1.01.06 | 00005005.000 | Desarrollo del laboratorio de INDICASAT (biomedicina) | Catalizar el establecimiento de una red nacional para estudios de aguas naturales potables y residuales. Desarrollo del laboratorios para colonias de mosquitos. Seguimiento del programa nacional (regional) para la conservación de especies animales. | Panamá | 8108957 | 8108957 | 3254479 | 40.13% | 7100000 | 10% | 0%
9 | Ministerio de Obras Públicas | 009.1.8.19.01 | 00009414.778 | Construcción Puente de Coquira en Chepo | Demolición y remoción de estructuras u obstrucciones, escarificación y conformación de calzada, zampeado, conformación de cauce, conformación de acceso y desvío; excavación para estructuras (fundaciones), colocación de estribos, vigas, barandales y losas | Panamá | 10868800 | 7816062 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0%
135 | Pandeportes | 135.1.1.08.55 | 00022720.000 | Construcción de un Complejo Deportivo en Miraflores, El Coco, Coclé. | Consiste en la construcción de un Complejo Deportivo compuesto por: Un Estadio de atletismo, Piscina Olímpica techada, Estadio de béisbol Mayor, Estadio de béisbol de pequeñas ligas, Edificios Administrativos y Estacionamiento. | Coclé | 7729566 | 7729566 | 3024616.72 | 39.13% | 15459131.69 | 45.06% | 0% |  | Sí
7 | Ministerio de Educación | 007.1.9.02.01 | 00013034.000 | Fortalecimiento Apoyo Logístico (Educación Agropecuaria-S.E.) | Programa orientado a distribuir los fondos provenientes del Seguro Educativo en el área agropecuaria, a través de los proyectos sociales y de producción de cada uno de los centrtos escolares. | Nacional | 7670370 | 7670370 | 2714241.75 | 35.39% | 0 | 0% | 0%
3 | Ministerio de la Presidencia | 003.1.8.22.01 | 00022049.000 | Fortalecimiento al Programa de Asistencia Social | El Prog.de Asistencia Social, inicia en el 2011 con la transf. de recursos recibidos del Proceso de Regularización Extraordinaria Panamá Crisol de Razas el cual finalizó. Actualmente provienen de ingresos recaudados por los servicios migratorios. | Nacional | 7600000 | 7600000 | 1614160 | 21.24% | 0 | 50% | 0%
147 | Autoridad Nacional de Descentralización | 147.1.3.01.04 | 00023654.999 | Fortalecimiento de Municipios con Fondos IBI - provincia de Chiriquí | Por medio de esta iniciativa se podrán destinar recursos provenientes del Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI), de conformidad con la Ley 66 de 29 de Octubre de 2015 en el artículo 112-E que establece las Áreas y Asuntos. | Chiriquí | 7561954 | 7561954 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0%
137 | INADEH | 137.1.2.01.01 | 00005596.000 | Fortalecimiento de Equipos y Herramientas a los Centros de Formación Profesional a Nivel Nacional | Ante el desgaste que sufren los equipos y herramientas de los talleres, durante el proceso de formación profesional, en su componente práctico, se hace necesaria su frecuente reposición, para mantener las condiciones de calidad de la formación profesional | Panamá | 7200000 | 7512016 | 263911.67 | 3.513% | 14393600 | 0% | 0%
135 | Pandeportes | 135.1.1.02.01 | 00010138.999 |  |  | Nacional | 7620097 | 7470962 | 106992.06 | 1.432% | 0 | 1.16% | 0% |  | Sí
132 | Secretaría Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación | 132.1.1.04.11 | 00007931.000 | Fortalecimiento del Sistema Nacional de Ciencia y Tecnología de Panamá | Actúa como una plataforma de apoyo y soporte a la base científica-tecnológica del país, interactuando con los diferentes actores de ciencia y tecnología y poniendo a disposición información y las vinculaciones, tanto nacionales como internacionales. | Panamá | 7733000 | 7402351 | 1442027.41 | 19.48% | 5970000 | 6% | 0%
9 | Ministerio de Obras Públicas | 009.1.5.25.70 | 00022356.096 | Construcción Circunvalación Costera de Playa Paunch-Playa Bluff-Boca de Drago (Fase B) | Se construirá una nueva vía, con puente sobre el Río Nimitimbi, se construirán aceras y ciclo vía, nuevo sistema de drenaje, nuevo sistema de iluminación y construcción de estacionamientos y puntos estratégicos para avistamiento de fauna. | Bocas del Toro | 34189700 | 7326025 | 263070.87 | 3.591% | 0 | 0% | 0%
125 | Instituto de Investigaciones Agropecuarias | 125.1.2.02.09 | 00023282.003 | Mejoramiento Innovación Productiva Sostenible de los Sistemas Agropecuarios de la Agricultura Familiar | La propuesta de intervención del proy. está diseñada para atender las siguientes acciones: Fortalecimiento de las capacidades a promotores; la RED FIA, y los Bonos tecnológicos para la innovación agropecuaria (incluye la asistencia tecnológica dirigida). | Nacional | 7639196 | 7219913 | 433529.43 | 6.005% | 31213581 | 0% | 0%
137 | INADEH | 137.1.1.01.01 | 00009730.030 | Habilitación de las Infraestructuras de la Sede Central y del C.F.P. de Tocumen | El proyecto busca habilitar las infraestructuras de la Sede Central y del Centro de Formación Profesional de Tocumen. Las instalaciones datan de muchos años y con el crecimiento de la demanda de capacitación se hace necesaria su habilitación. | Panamá | 7133218 | 7136491 | 3071503.5 | 43.04% | 50945000 | 0% | 0%
9 | Ministerio de Obras Públicas | 009.1.3.01.02 | 00017704.000 | Implementación Unidad Coordinadora de Infraestructura Pública -UCIP | Unidad que tiene la misión de concretar los servicios de administración, control, seguimiento y evaluación de los proyectos que contemplan obras de construcción y de infraestructura civil asignados por el Consejo de Gabinete. | Nacional | 7067962 | 7067962 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0%
9 | Ministerio de Obras Públicas | 009.1.5.10.80 | 00009407.868 | Construcción Autopista Madden-Colón II Tramo | •Movimiento de tierra. •Losa de hormigón y juntas. •Drenaje central. •Separadores rígidos centrales en toda la extensión de la carretera. •Señalización horizontal y vertical •Dispositivo de seguridad •Obras de drenaje | Colón | 500000 | 7000000 | 6877405.07 | 98.25% | 0 | 0% | 0%
9 | Ministerio de Obras Públicas | 009.1.5.20.17 | 00009407.440 | Rehabilitación Carretera Transístmica (Tramo Metro) | Al tener deterioro la vía se realizara las siguientes actividades Isleta Central : Bordillo, relleno y adecuación de áreas de isletas y drenajes de viaductos, cerramiento línea debajo de estaciones para evitar cruce por la vía, drenaje pluvial. | Panamá | 0 | 7000000 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
266 | Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales | 266.1.2.04.05 | 00014028.001 | Construcción Acueducto | Construcciòn de lìnea de conducciòn de 16" Chilibre Don Bosco | Panamá | 7000000 | 7000000 | 0 | 0% | 19983000.01 | 0% | 0%
147 | Autoridad Nacional de Descentralización | 147.1.3.01.13 | 00023665.999 | Fortalecimiento de Municipios con Fondos IBI - provincia de Panamá Oeste | Por medio de esta iniciativa se podrán destinar recursos provenientes del Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI), de conformidad con la Ley 66 de 29 de Octubre de 2015 en el artículo 112-E que establece las Áreas y Asuntos. | Panamá Oeste | 6942841 | 6942841 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0%
120 | IFARHU | 120.1.3.02.09 | 00016634.009 | Fortalecimiento Becas Vigentes Veraguas | El proyecto consiste en solicitar para la vigencia fiscal 2016, el monto de seis millones docientos diecisiete mil quinientos balboas (B/.5,656,900.00) para pagar 10,748 becas vigentes en la provincia de Veraguas. | Veraguas | 6916200 | 6916200 | 32220.95 | 0.4659% | 7814560 | 0% | 0%
14 | Ministerio de Vivienda | 014.1.1.03.04 | 00005814.101 | Construcción Edificio Miguel Mickey Sierra | Construcción de 400 soluciones habitacionales con el objetivo de minimizar el déficit habitacional que existe actualmente a familias de pobreza y pobreza extrema. | Panamá | 7006520 | 6791876 | 2519205.62 | 37.09% | 26955500 | 100% | 0% |  | Sí
110 | Caja de Seguro Social | 110.1.1.02.10 | 00013631.999 | Mejoramiento de la Policlínica Dr. Joaquín J. Vallarino | Se requiere mejorar la calidad de atención médica que se le ofrece a los usuarios que asisten a esta instalación así como brindar a los colaboradores mejores espacios de trabajo; para ello se mejorará las condiciones físicas de la policlínica. | Panamá | 6746965 | 6746965 | 3293748.71 | 48.82% | 9367000 | 79% | 0% | En tramites para el tiempo post fecha de entrega según adenda 3 para el 9 de enero de 2025. | Sí | No Aplica | Sí | No Aplica | En tramites para el tiempo post fecha de entrega según adenda 3 para el 9 de enero de 2025.
7 | Ministerio de Educación | 007.1.2.12.06 | 00024832.000 | Construcción de Espacios Físicos en el Instituto Profesional Y Técnico Fernando De Lesseps, Panamá Oeste | Este proyecto busca la ampliación del IPT Fernando de Lesseps con nuevos espacios físicos académicos, administrativos y complementarios, para dar una respuesta a la alta demanda existente en Panamá Oeste de Bachilleratos Profesionales y Técnicos. | Panamá Oeste | 2500000 | 6500000 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0%
17 | Ministerio de Gobierno | 017.1.1.09.03 | 00017552.003 | Construcción De Infraestructura Educativa en Territorios Indígenas | De Infrastructura Educativa en Territorios Indígenas | Nacional | 6678978 | 6437978 | 0 | 0% | 28519628 | 30% | 0%
14 | Ministerio de Vivienda | 014.1.6.02.02 | 00013093.003 | Rehabilitación de Viviendas y Mejoramiento Urbano | Adquisición de Inmuebles tanto de Edificaciones como de terrenos para mejorar las condiciones de vida de las familias que residen en caserones, como al pago de planilla de 94 posiciones como apoyo al desarrollo de los Programas de Inversión | Nacional | 6496600 | 6422095 | 435658.25 | 6.784% | 4924939.95 | 82% | 0% |  | Sí
28 | Ministerio de Cultura | 028.1.1.02.30 | 00023469.000 | Construcción del Centro de Arte y Cultura Estelina Tejeira de Penonomé | El proyecto consistirá en la Construcción del Centro de Arte y Cultura Estelina Tejeira de Penonomé, el cual tiene contemplado realizar los Estudio de Suelo, Transito, Hidráulico-Hidrológico, Topográfico, Altimetría y Planimetría. También se realizará lo | Coclé | 0 | 6353699 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
151 | Benemérito Cuerpo de Bomberos de Panamá | 151.1.1.01.02 | 00013352.000 | Equipamiento de transporte terrestre para Cuerpo de Bomberos de la República de Panamá. | Que la adquisición de vehículos modernos se constituya un instrumento para mejorar la cobertura, calidad en tiempo de respuesta y la optimización de las operaciones, en las diferentes labores de emergencias y siniestros que presta la Institución por zona | Nacional | 6415100 | 6291500 | 295958.96 | 4.704% | 0 | 0% | 0%
266 | Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales | 266.1.2.08.97 | 00023481.000 | Construcción del Nuevo Sistema de Abastecimiento de Agua Potable para la Comunidad de Cuipo y Sectores Aledaños, Provincia de Colón | El proyecto consiste en el Estudio, diseño, construcción, operación y mantenimiento del Nuevo Sistema de Abastecimiento de Agua Potable para la Comunidad de Cuipo y Sectores Aledaños, Costa Abajo de Colón, Provincia de Colón. |  | 6239300 | 6239300 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0%
9 | Ministerio de Obras Públicas | 009.1.6.16.76 | 00009324.592 | Construcción Intercambiador a desnivel frente al Banco Nacional y el Hotel Hong Kong | Trabajos de movimiento de tierra y de concreto para viaductos y pasos de desnivel, obras de adecuación vial, instalación de tuberías de drenajes, señalamiento vial, reubicación de servicios públicos. | Herrera | 6000000 | 6000000 | 1984935.09 | 33.08% | 0 | 0% | 0%
9 | Ministerio de Obras Públicas | 009.1.6.21.10 | 00009324.786 | Construcción de Calles del Distrito de Antón | Escarificación y conformación de calzadas, conformación de cunetas, colocación de tubos en algunos casos, parcheo superficial y profundo, colocación de capa Base, imprimación, doble sello asfáltico, señalamiento vial vertical y horizontal. | Coclé | 0 | 5979684 | 579251.61 | 9.687% | 0 | 0 | 0
9 | Ministerio de Obras Públicas | 009.1.5.22.13 | 00009407.252 | Construcción Carretera Santiago - Santa Fe | Excavaciones no clasificadas, desgairre, colocación de carpeta asfáltica de hormigón, colocación de señalización vial. | Veraguas | 0 | 5833272 | 3955139.75 | 67.8% | 0 | 0 | 0
110 | Caja de Seguro Social | 110.1.1.01.10 | 00013651.999 |  |  | Chiriquí | 5825790 | 5825790 | 5215125 | 89.52% | 135661280 | 98.8% | 0% | En acuerdo de liquidación de contrato | Sí | No Aplica | No | No Aplica | En acuerdo de liquidación de contrato
137 | INADEH | 137.1.8.03.06 |  |  |  |  | 5823158 | 5823158 | 330110.41 | 5.669% | 0 | 0% | 0%
9 | Ministerio de Obras Públicas | 009.1.6.17.96 | 00009324.670 | Rehabilitación de Calles del Distrito de Panamá(JMJ) "Manos a la Obra" | Escarificación y conformación de calzada, conformación de cunetas, colocación de material selecto y carpeta asfáltica y parcheo Profundo, adecuación de los sistemas de drenajes, construcción de aceras peatonales, colocación de señalizaciones vial. | Panamá | 0 | 5783947 | 5350613.34 | 92.51% | 0 | 0 | 0
120 | IFARHU | 120.1.3.02.02 | 00016634.002 | Fortalecimiento Becas Vigentes Coclé | El proyecto consiste en prestar un servicio de 13,021 Becas Vigentes en la provincia de Coclé para la vigencia fiscal 2016, por un monto de tres millones doscientos ochenta y seis mil cuatrocientos balboas (B/.5,653,100) a estudiantes que cursan estudio | Coclé | 5650040 | 5650040 | 510485.8 | 9.035% | 4115180 | 0% | 0%
120 | IFARHU | 120.1.3.07.06 | 00023028.006 | Implementación PASE-U Herrera | PASE-U Herrera es un apoyo económico otorgado a estudiantes de primaria, pre media, media y de educación especial del subsistema regular, hasta la culminación de sus estudios, destinado a lograr los objetivos previstos en su ley de creación. | Herrera | 5635910 | 5635910 | 1949310 | 34.59% | 5450410 | 0% | 0%
9 | Ministerio de Obras Públicas | 009.1.5.28.09 |  |  |  |  | 5600000 | 5600000 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0%
12 | Ministerio de Salud | 012.1.2.06.36 | 00013000.024 | Reparación de las Colectora Lajas y Santa Rita y la SubColectora Rogelio Sinán | Reparación, rehabilitación, diseño de las protecciones de taludes y tuberías, cambios en el alineamiento de ser necesarios y puesta en marcha y operación de las colectoras Las Lajas y Santa Rita y Subcolectora Rogelio Sinán. | Panamá | 5410985 | 5410985 | 144576.99 | 2.672% | 20945250 | 16% | 0% | No aplica | Sí | No Aplica | Sí | No Aplica | No aplica
9 | Ministerio de Obras Públicas | 009.1.5.02.24 | 00009407.795 | Ampliación David - Boquete | Reparación de las losas existentes, y la colocación de carpeta asfáltica, ampliación de carriles con pavimento de hormigón Portland, construcción de puentes vehiculares de hormigón y pasos peatonales, reubicación de utilidades publicas, drenaje pluvial. | Chiriquí | 3982000 | 5405425 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0%
7 | Ministerio de Educación | 007.1.6.11.01 | 00012462.999 | Fortalecimiento de la Educación Inicial No Formal | Proyecto dirigido a fortalecer y expandir la oferta educativa inicial no formal a través de los Centros de Educación Familiar y Comunitarios de Educación Inicial (CEFACEI) y la Educación Inicial en el Hogar (EIH). | Panamá | 4800000 | 5399951 | 1257.38 | 0.02329% | 0 | 0% | 0%
9 | Ministerio de Obras Públicas | 009.1.5.27.17 |  |  |  |  | 5300000 | 5300000 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0%
7 | Ministerio de Educación | 007.1.1.01.14 | 00016965.999 | Administración y Supervisicón Mi Escuela Primero | Dotar del recurso humano, materiales y equipos, y todos los insumos necesarios para los proyectos de infraestructura que se ejecutan en el Programa Mi Escuela Primero a Nivel Nacional. | Nacional | 5263100 | 5259300 | 648838.13 | 12.34% | 0 | 0% | 0%
110 | Caja de Seguro Social | 110.1.1.03.87 | 00022182.999 |  |  | Nacional | 5256857 | 5256857 | 3077.04 | 0.05853% | 0 | 0% | 0% | no aplica | No | No Aplica | No | No Aplica | no aplica
266 | Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales | 266.1.2.08.75 | 00019912.001 | Fortalecimiento para la Asistencia y Asesoría Técnica a la Gestión Operativa y Comercial del IDAAN | Consiste en la contratación de una empresa con experiencia operadora en agua potable y alcantarillado que brinde asistencia y asesoría técnica al IDAAN Central y en área Metropolitana de Panamá (Provincia de Panamá y Panamá Oeste) por un periodo de 5 años | Nacional | 5250000 | 5250000 | 1590485.83 | 30.29% | 61429107.11 | 0% | 0%
12 | Ministerio de Salud | 012.1.2.08.27 | 00022524.006 | Construcción de las Redes y Colectoras de Rodeo | El sistema contendrá 3.6 Km de longitud de Colectoras, con 12 a 48 pulgadas de diámetro, 26.9 Km de longitud de Redes, con 8 pulgadas de diámetro, 1 punto de empalme al túnel interceptor, 54 interconexiones y servirá para el beneficio de 19,932 habitantes | Panamá Oeste | 5200000 | 5200000 | 0 | 0% | 30588193.08 | 19.7% | 0% | No aplica | Sí | No Aplica | No | No Aplica | No aplica
7 | Ministerio de Educación | 007.1.2.15.03 | 00026229.000 |  |  | Panamá | 0 | 5195000 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
7 | Ministerio de Educación | 007.1.2.03.10 | 00012433.999 | Construcción y Reposición de Escuelas-San Miguelito | Programa dirigido a solucionar los problemas de demanda estudiantil y/o el deterioro total de la infraestructura de los centros educativos en la región, a través de la Construcción de Nuevas escuelas, Reposición de infraestructura o la Ampliación de aulas | Panamá | 2000000 | 5185598 | 1477579.5 | 28.49% | 0 | 0% | 0%
135 | Pandeportes | 135.1.1.06.11 | 00017573.003 | Construcción del gimnasio Panamá Al Brown | El proyecto consiste en la construcción de columnas, vigas, paredes, pisos, cubierta de techo, electricidad plomería, puertas, ventanas, graderías, pintura, sistema de alumbrado y aceras | Colón | 5125000 | 5125000 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0% |  | Sí
7 | Ministerio de Educación | 007.1.2.15.06 | 00026228.000 |  |  | Panamá Oeste | 0 | 5100000 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
18 | Ministerio de Seguridad Pública | 018.1.1.03.72 | 00017618.000 | Ampliación y Equipamiento del Comisariato El Paco en Ancón | El Proyecto consiste en ampliar y equipar el Supermercado El Paco, debido a la demanda de los usuarios por más variedad de productos, con precios más económicos. El volumen de usuarios se debe el incremento de unidades policiales que tiene la institución. | Panamá | 6000000 | 5076653 | 523994.71 | 10.32% | 4350326.82 | 0% | 0%
191 | Universidad Marítima Internacional de Panamá | 191.1.2.00.24 |  |  |  |  | 5055117 | 5055117 | 321390 | 6.358% | 0 | 0% | 0%
147 | Autoridad Nacional de Descentralización | 147.1.3.01.09 | 00023659.999 | Fortalecimiento de Municipios con Fondos IBI - provincia de Veraguas | Por medio de esta iniciativa se podrán destinar recursos provenientes del Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI), de conformidad con la Ley 66 de 29 de Octubre de 2015 en el artículo 112-E que establece las Áreas y Asuntos. | Veraguas | 5049130 | 5049130 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0%
195 | Universidad Tecnológica de Panamá | 195.1.3.01.43 | 00022569.000 | Habilitación de Infraestructura y Equipamiento de Laboratorios para el Impulso de la Investigación y la Innovación | 2c Transferencias Tecnológicas. Habilitación y renovación de 10 laboratorios equipados con tecnología de punta, en diversas áreas de especialidades prioritarias, enmarcada en las líneas de investigación de la UTP y el país para impulsar la investigación | Panamá | 4700585 | 5024867 | 142127.87 | 2.828% | 14065800 | 0% | 0%
120 | IFARHU | 120.1.3.07.07 | 00023028.007 | Implementación PASE-U Los Santos | PASE-U Los Santos es un apoyo económico otorgado a estudiantes de primaria, pre media, media y de educación especial del subsistema regular, hasta la culminación de sus estudios, destinado a lograr los objetivos previstos en su ley de creación. | Los Santos | 5006910 | 5006910 | 1363320 | 27.23% | 5603160 | 0% | 0%
7 | Ministerio de Educación | 007.1.3.01.25 | 00012320.999 | Equipamiento Mobiliario y Equipo de Escuelas | Con este proyecto se atenderan los requerimientos y demandas de formación requeridas por el mercado actual, de manera que se pueda asegurar al egresado una solida preparación en el área ciéntifica e idiomas y el dominio de herramientas básicas. | Nacional | 5000000 | 5000000 | 12553.34 | 0.2511% | 0 | 0% | 0%
7 | Ministerio de Educación | 007.1.3.02.15 | 00012319.999 | Equipamiento de los Talleres IPT | Este proyecto consiste en equipar las escuelas con modalidad de Profesional y Técnica, con el mobiliario y equipo necesario para que estos institutos sean el modelo de la excelencia educativa en su modalidad. | Nacional | 5000000 | 5000000 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0%
7 | Ministerio de Educación | 007.1.3.02.17 | 00017219.000 |  |  |  | 5000000 | 5000000 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0%
9 | Ministerio de Obras Públicas | 009.1.5.20.84 | 00009407.693 | Construcción de la Carretera Veracruz-Intersección Vía Vacamonte | El proyecto consiste en la construcción de una carretera que conectará el área de Vacamonte con el pueblo de Veracruz, brindando acceso desde el sector de La Chorrera y Vista Alegre. | Panamá Oeste | 5000000 | 5000000 | 729980.53 | 14.6% | 0 | 0% | 0%
9 | Ministerio de Obras Públicas | 009.1.5.24.18 | 00022356.033 | Rehabilitación Carretera Boulevard Entrada a las Tablas y Circunvalación Vía Pedasí | Escarificación y Conformación de Calzada, Parcheo, limpieza y Construcción de cunetas Pavimentadas, Rehabilitación del sistema de drenaje, colocación de material selecto, Capabase, pavimento de hormigón de cemento Pórtland, Carpeta Asfáltica. | Los Santos | 0 | 5000000 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
9 | Ministerio de Obras Públicas | 009.1.5.25.94 | 00022356.123 | Construcción de Caminos en el Distrito de Nole Duima | Se Diseñaran y Construirán Caminos en el Distrito de Nole Duima, Corregimiento de Cerro Iglesias con una longitud aproximada de 25.856 kms. | Comarca Ngäbe Buglé | 5000000 | 5000000 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0%
17 | Ministerio de Gobierno | 017.1.1.09.05 | 00017552.005 | Construcción De Infraestructura Salud en Territorios Indígenas | De Infraestructura de Salud en Territorios Indígenas | Nacional | 5000000 | 5000000 | 0 | 0% | 31457481 | 25% | 0%
137 | INADEH | 137.1.2.03.06 | 00022227.006 | Equipamiento de centros en el Plan de Transformación y Mejora Integral del INADEH | Actualización y reposición de equipos y herramientas especializadas en los talleres de los 22 centros del INADEH, incluyendo los dos nuevos edificios a construir en CFP de Tocumen. |  | 5000000 | 5000000 | 5000000 | 100% | 5000000 | 0% | 0%
266 | Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales | 266.1.2.08.35 | 00024747.000 | Ampliación a la Línea de Conducción hacia Nuevo Emperador | El proyecto consiste en la ejecución de una nueva línea de conducción de agua potable hacia Nuevo Emperador, incluye además la construcción de un tanque de almacenamiento, así como las interconexiones de la red de distribución y otras obras complementaria | Panamá Oeste | 5000000 | 5000000 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0%
266 | Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales | 266.1.2.08.98 | 00025596.000 | Mejoramiento al Sistema de Abastecimiento de la Planta Potabilizadora de Chitré | El proyecto consiste en la ejecución de un diagnóstico y evaluación de la Planta Potabilizadora Roberto Reyna y Toma de Agua Cruda, el desarrollo del diseño y construcción, mejoras, rehabilitación, equipamiento y ampliación del sistema de abastecimiento. |  | 5000000 | 5000000 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0%
147 | Autoridad Nacional de Descentralización | 147.1.3.01.03 | 00023653.999 | Fortalecimiento de Municipios con Fondos IBI - provincia de Colón | Por medio de esta iniciativa se podrán destinar recursos provenientes del Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI), de conformidad con la Ley 66 de 29 de Octubre de 2015 en el artículo 112-E que establece las Áreas y Asuntos. | Colón | 4955657 | 4955657 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0%
120 | IFARHU | 120.1.3.07.05 | 00023028.005 | Implementación PASE-U Darién | PASE-U Darién es un apoyo económico otorgado a estudiantes de primaria, pre media, media y de educación especial del subsistema regular, hasta la culminación de sus estudios, destinado a lograr los objetivos previstos en su ley de creación. | Darién | 4901950 | 4901950 | 1257630 | 25.66% | 5591380 | 0% | 0%
27 | Ministerio de Ambiente | 027.1.1.04.03 | 00019888.000 | Conservación del Patrimonio Natural | Surge de las necesidades de apoyar a las Áreas Protegidas, para la preservación y uso sostenible de (8) áreas protegidas prioritarias a través de la provisión de servicios e infraestructura, además de la construcción y rehabilitación de vías de acceso. | Nacional | 4862002 | 4862002 | 578526.9 | 11.9% | 62000000 | 64.33% | 0% |  | Sí | No Aplica | Sí | No Aplica
7 | Ministerio de Educación | 007.1.2.08.20 | 00014178.022 | Construcción del Instituto de Excelencia Cacique Olodebiniginya (USTUPO) | Este proyecto consiste en aumentar la capacidad actual del Instituto de Excelencia Cacique Olodebiniginya (Ustupo). Con este proyecto se beneficiará aproximadamente 1,000 estudiantes, así como también a docentes, padres de familia. | Comarca Guna Yala | 2500000 | 4857322 | 320216.72 | 6.592% | 0 | 0% | 0%
266 | Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales | 266.1.2.06.15 | 00013811.007 | Mejoramiento del Acueducto de San Francisco | El proyecto consiste en - Línea de Conducción desde Nodo de San Francisco hacia el Este - Mejoras al Nodo de Calle 50 a Punta Pacífica Cada uno con sus accesorios, válvulas y considerando corte y reposición de pavimento. | Panamá | 4850000 | 4850000 | 0 | 0% | 15860384.3 | 0% | 0%
27 | Ministerio de Ambiente | 027.1.2.03.07 | 00022487.000 | Fortalecimiento del Sistema Nacional de Información Ambiental y Cartográfico de las áreas protegidas | El proyecto involucra la implementación y operación gradual de un sistema de información nacional, integrando datos necesarios para la gestión ambiental, la conservación y manejo sostenible de los recursos naturales a través de la implementación del SINIA |  | 94085 | 4818531 | 78289.89 | 1.625% | 0 | 12% | 0%
9 | Ministerio de Obras Públicas | 009.1.5.20.69 | 00009407.570 | Rehabilitación Carretera CPA-Gualaca-Chiriquí Grande | Conformación de calzada y cunetas, excavación no clasificada, colocación de material selecto, capa base, riego de imprimación, carpeta de hormigón asfálticos, reubicación de servicios públicos. | Bocas del Toro | 4207000 | 4803239 | 638577.2 | 13.29% | 0 | 0% | 0%
120 | IFARHU | 120.1.3.03.04 | 00016635.004 | Fortalecimiento Becas Nuevas Chiriquí | Otorgar 8,544 becas nuevas durante el 2016 a estudiantes de la Provincia de Chiriquí, que cursan estudios en los niveles de educación Básica Genera, Media y Superior, por un monto de B/.6,435,600.00. | Chiriquí | 4800000 | 4800000 | 0 | 0% | 5674060 | 0% | 0%
14 | Ministerio de Vivienda | 014.1.4.01.01 | 00008998.002 |  |  | Nacional | 4769500 | 4769500 | 612207.61 | 12.84% | 1304900 | 0% | 0% |  | No
9 | Ministerio de Obras Públicas | 009.1.5.27.25 |  |  |  |  | 5000000 | 4700000 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0%
195 | Universidad Tecnológica de Panamá | 195.1.1.03.04 | 00013103.000 | Mantenimiento Preventivo y Correctivo de la Infraestructura Física y Patrimonial de la UTP a Nivel Nacional | Este proyecto consiste en un plan de mantenimiento preventivo y correctivo a las instalaciones universitarias incluyendo, Sede Central del Campus Víctor Levi Sasso, instalaciones de Tocumen, instalaciones de Howard y los siete Centros Regionales. | Panamá | 5000000 | 4637126 | 49905.97 | 1.076% | 10842268 | 0% | 0%
014 | Ministerio de Vivienda | 014.1.1.04.03 | 00005814.002 | Construcción de Vivienda- Provincial | Soluciones de vivienda dirigidas a familias de extrema y pobreza extrema que carecen de una vivienda, Viviendas de 42 metros cuadrados. | Comarca Guna Yala | 6000000 | 4630291 | 0 | 0% | 29539876.08 | 100% | 0% |  | Sí
9 | Ministerio de Obras Públicas | 009.1.6.21.12 | 00009324.788 | Rehabilitación Asfaltando Calles de Tonosí (A Tu Distrito) | Corte de camino, movimiento de tierra, colocación de subbase y base, construcción de cuneta de pavimento, imprimación, colocación de carpeta asfáltica, parcheo superficial, parcheo profundo, reemplazo de losas, construcción de cunetas pavimentadas y drena | Los Santos | 0 | 4575451 | 1882111.03 | 41.13% | 0 | 0 | 0
137 | INADEH | 137.1.5.01.01 | 00008402.000 | Manejo del Sistema de Formación Profesional Dual. | El Programa de inversión implica resolver los problemas que se presentan en la consolidación del Sistema de Formación Profesional Dual. Requiere amplíiar su capacidad instalada, dotar de equipos, herramientas, insumos, personal técnico docente necesarios. | Panamá | 4552100 | 4562100 | 370876.67 | 8.13% | 21570100 | 0% | 0%
9 | Ministerio de Obras Públicas | 009.1.6.22.52 | 00009324.790 | Rehabilitación Calles Nance Risco, Bajo Esperanza | Corte de camino, movimiento de tierra, colocación de subbase y base, construcción de cuneta de pavimento, imprimación, colocación de carpeta asfáltica, parcheo superficial, parcheo profundo, reemplazo de losas, construcción de cunetas pavimentadas | Bocas del Toro | 0 | 4550894 | 693245.42 | 15.23% | 0 | 0 | 0
30 | Órgano Judicial | 030.1.2.02.01 | 00024787.001 | Mejoramiento de los Procesos Judiciales | Este componente se enfoca en modernizar los procesos judiciales a través de la implementación de soluciones tecnológicas, el fortalecimiento de la infraestructura informática y la capacitación del personal judicial en las nuevas tecnologías. |  | 4373680 | 4529180 | 0 | 0% | 29850900 | 2985089600% | 0% |  | No | No Aplica | Sí | No Aplica
21 | Ministerio de Desarrollo Social | 021.1.2.13.03 | 00024639.003 | Fortalecimiento Cobertura y Calidad de Servicios de Desarrollo Infantil Temprano | Ampliar la cobertura y calidad de los servicios de de desarrollo infantil temprano | Nacional | 4506957 | 4506957 | 1137324.69 | 25.23% | 0 | 20.2% | 0% |  | No | No Aplica
279 | Mercados Nacionales de la Cadena de Frio, S.A. | 279.1.1.01.02 | 00013736.999 | Desarrollo de ocho (8) Mercados Públicos | Desarrollo de 8 Mercados Públicos a Nivel Nacional (Panamá, David, La Chorrera, Las Tablas, Chitre, Penonomé, Santiago y Colón) | Nacional | 5000000 | 4405450 | 0 | 0% | 264964127 | 0% | 0%
27 | Ministerio de Ambiente | 027.1.2.03.03 | 00000466.000 | Mejoramiento Remodelación de Edificios | Mejorar, adecuar y dar mantenieminto a las infraestructuras en estado avanzado de deterioro del edifico 804 de Albrook y las Regionales a nivel Nacional, para modernisar y asegurar condiciones de salud ocupacional de nuestros funcionarios. | Panamá | 6233597 | 4405104 | 152335.87 | 3.458% | 0 | 35% | 0%
280 | Metro de Panamá, S.A. | 280.1.1.01.07 | 00012927.000 | Desarrollo Ente Operador del Metro de Panamá | Puesta en marcha de la primera línea del Metro, que posibilite la prestación del servicio de transporte masivo en los Distritos de Panamá y San Miguelito las 24 horas del dias los 365 dias del año. | Panamá | 4000000 | 4400576 | 921706.5 | 20.95% | 25703686 | 0% | 0%
330 | Banco Hipotecario Nacional | 330.1.1.01.01 | 00013501.000 | Implementación Financiamiento de Vivienda de Interés Social | El proyecto está dirigido en consignar recursos propios del Banco para otorgar financiamientos destinados a créditos hipotecarios para viviendas de interés social y a la compra de créditos hipotecarios de la banca local. | Nacional | 4400000 | 4400000 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0%
9 | Ministerio de Obras Públicas | 009.1.5.09.09 | 00009407.597 | Rehabilitación Proyectos de Comunidades Visitadas en Gabinete (Carretera) | Las rehabilitaciones a estos caminos contemplarán las siguientes actividades: Escarificación y Conformación de calzada, parcheo, limpieza y Construcción de cunetas pavimentadas, Rehabilitación del sistema de drenaje, colocación de material selecto. | Nacional | 0 | 4337902 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
012 | Ministerio de Salud | 012.1.2.04.24 | 00001280.020 | Rehabilitación Mejoras de Acueductos Existentes | Rehabilitación ó mejoras de 178 acueductos existentes, rurales, urbano marginales y comarcales para dotar de agua apta al consumo humano a nivel nacional, prevenir enfermedades de origen hídricas y mejorar las condiciones de vida de los beneficiarios. | Bocas del Toro | 0 | 4323759 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0% | No aplica | Sí | Elaboración de TdRs | No | No Aplica | No aplica
195 | Universidad Tecnológica de Panamá | 195.1.2.01.85 | 00024699.000 | Implementación de la Movilidad Eléctrica en la Universidad Tecnológica de Panamá | El proyecto consiste en incorporar vehículos eléctricos a la flota vehicular de la UTP. Diseñar y construir estaciones de carga con infraestructura especializada según normativas nacionales en referencia a transición energética de obligatorio cumplimiento | Panamá | 4628400 | 4227467 | 40970.1 | 0.9691% | 115314 | 0% | 0%
120 | IFARHU | 120.1.3.02.06 | 00016634.006 | Fortalecimiento Becas Vigentes Herrera | Ejecutar el compromiso de pago de 7,756 becas vigentes para el año 2016, a estudiantes que cursan estudios en los diferentes niveles educativos en la provincia de Herrera, por un monto de B/.3,716,500.00 | Herrera | 4202440 | 4202440 | 6750 | 0.1606% | 3129200 | 0% | 0%
120 | IFARHU | 120.1.3.07.00 | 00023028.016 | Implementación PASE-U Administración y Logística | La Administración y Logística del PASE-U se utiliza para el pago de la planilla del personal transitorio (por contrato), encargado de la administración de este programa, anualmente. Se utiliza para los pagos de transporte terrestre, acuático, alimentación | Nacional | 4200000 | 4200600 | 1202433.53 | 28.63% | 4079000 | 0% | 0%
12 | Ministerio de Salud | 012.1.1.09.15 | 00016670.000 | Construcción del Policentro de San Isidro | Construcción y equipamiento del Policentro de San Isidro de dos niveles que cumpla con las normativas vigentes en lo que respecta al fortalecimiento de la atención primaria en salud y el de instalaciones seguras. | Panamá | 0 | 4200000 | 1470779.93 | 35.02% | 35199839.66 | 80.5% | 0% | No aplica | Sí | No Aplica | Sí | No Aplica | No aplica
110 | Caja de Seguro Social | 110.1.1.01.09 | 00016447.999 |  |  | Panamá | 4185378 | 4185378 | 0 | 0% | 10159829.09 | 99.5% | 0% | No aplica | Sí | No Aplica | Sí | No Aplica | No aplica
16 | Ministerio de Economía y Finanzas | 016.1.2.11.25 | 00023522.000 | Regularización de Licenciamientos del Parque Tecnológico del Ministerio de Economía y Finanzas | Regularización de los Licenciamientos, para mantener la seguridad y el funcionamiento óptimo de toda la plataforma tecnológica del MEF. | Panamá | 4163423 | 4163423 | 361758.75 | 8.689% | 16653692 | 0% | 0%
120 | IFARHU | 120.1.3.03.09 | 00016635.009 | Fortalecimiento Becas Nuevas Veraguas | El proyectos consiste en la asignación para la vigencia fiscal del año 2016 de B/.4,546,300.00, para la ejecución de 6,146 becasnuevas en la provincia de Veraguas. | Veraguas | 4150000 | 4150000 | 0 | 0% | 4064360 | 0% | 0%
110 | Caja de Seguro Social | 110.1.1.01.01 | 00013598.999 |  |  | Colón | 4075000 | 4075000 | 0 | 0% | 939800 | 55% | 0% | (1)Proyecto Construcción y Remodelación de la Lavandería- (16oct24)Se recibe borrador de Resol. del gasto. No se puede tramitar por pendiente de delegación de firma DEN DIN DIyA. | Sí | Adjudicación | Sí | Fase Administrativa | (1)Proyecto Construcción y Remodelación de la Lavandería- (16oct24)Se recibe borrador de Resol. del gasto. No se puede tramitar por pendiente de delegación de firma DEN DIN DIyA.
132 | Secretaría Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación | 132.1.1.04.10 | 00007945.000 | Mejoramiento y Fomento a la Innovación Empresarial | Consiste en la inversión de recursos financieros que permitan fortalecer la capacidad de innovación del mundo empresarial nacional. Basados en experiencias de algunos países, vemos que el crecimiento económico de aquellos que han alcanzado un desarrollo | Panamá | 4310568 | 4060317 | 848660.75 | 20.9% | 4002000 | 6% | 0%
120 | IFARHU | 120.1.3.02.03 | 00016634.003 | Fortalecimiento Becas Vigentes Colón | El proyecto consiste en el pago de 9,757 becas vigentes para la vigencia fiscal 2016, a estudiantes que cursan estudios en los centros educativos Oficiales y Particulares en la Provincia de Colón | Colón | 4014510 | 4014510 | 5459.5 | 0.136% | 3395040 | 0% | 0%
3 | Ministerio de la Presidencia | 003.1.8.21.01 | 00013079.000 | Desarrollo Proyectos Logísticos del Palacio Presidencial | Proyecto que permitirá el mantenimiento, equipamiento de ldiferentes áreas de trabajo de las Direcciones y Secretarías del Ministerio. Así mismo, se require hacer la aportación como país sede, para la celebración de un clasificatorio de carrera triatlón | Panamá | 3293374 | 4002374 | 1500090.39 | 37.48% | 0 | 30% | 0%
12 | Ministerio de Salud | 012.1.2.08.29 | 00022524.011 | Construcción De Redes y Colectoras de Martín Sánchez Tramo 4 | La Construcción de las Redes y Colectoras de Martín Sanchez - Tramo 4, constará de 1.25 Km de colector de 42 pulgadas de PVC, 1.04 km de colectora de 12 pulgadas de PVC, 27.38 km de redes. | Panamá Oeste | 4000000 | 4000000 | 0 | 0% | 14240136 | 5.07% | 0% | No aplica | Sí | No Aplica | Sí | No Aplica | No aplica
18 | Ministerio de Seguridad Pública | 018.1.1.05.10 | 00016702.999 |  |  | Panamá | 4000000 | 4000000 | 1749364.1 | 43.73% | 924402.32 | 0% | 0%
21 | Ministerio de Desarrollo Social | 021.1.2.01.06 | 00008046.000 | Subsidio para la Inversión del Capital Social | Se entregará transferencia de subsidios aproximadamente a 92 Programas Sociales para el desarrollo social humano a nivel nacional, ejecutados por Organizaciones No Gubernamentales. | Nacional | 4000000 | 4000000 | 1162636 | 29.07% | 0 | 9% | 0% | No aplica |  | No Aplica | Sí | No Aplica | No aplica
132 | Secretaría Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación | 132.1.1.01.09 | 00005109.000 | Desarrollo y Promoción de Actividades de Investigación y Desarrollo (I + D) | Con esto se pretende fortalecer la comunidad científica nacional, aumentando la competitividad de nuestra nación. El desarrollo se basa en el conocimiento dirigido a la innovación. | Panamá | 4000000 | 4000000 | 71641.37 | 1.791% | 2798000 | 1% | 0%
132 | Secretaría Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación | 132.1.1.01.16 | 00022565.000 | Desarrollo del Centro Regional de Innovaciòn en Vacunas y Biofàrmacos para la Producciòn de Vacunas de Interès Pùblico en Panamà y Centro Amèrica | El CRIVB sienta las bases para el futuro desarrollo en Panamá de la producción de vacunas y anticuerpos monoclonales de interés para la salud pública y que permita que el país gane autosuficiencia en este tema de seguridad nacional. | Panamá | 4000000 | 4000000 | 800000 | 20% | 2500000 | 20% | 0%
135 | Pandeportes | 135.1.1.02.52 | 00023258.000 | Construcción de Nuevas Graderías y Rehabilitación del Campo de Juego del Estadio Armando Dely Valdés” | El proyecto comprende la construcción de graderías techadas, baños públicos para damas y caballeros, Accesos y rehabilitación del Campo de Juego con reemplazo de grama sintética, Sistema de Drenaje y Cambio total de pista de atletismo. | Panamá | 4000000 | 4000000 | 0 | 0% | 0 | 4.51% | 0% |  | Sí
9 | Ministerio de Obras Públicas | 009.1.5.25.88 | 00022356.122 | Construcción de la Vía CPA-Soloy y Ramales | Se realizarán las siguientes actividades como: Diseño y Construcción de Pavimento doble sello, Sistema de drenaje total de la vía, zampeados (entrada y salida de tubos), aceras peatonales (escuelas, iglesias, centro de salud, centros deportivos, etc.), | Comarca Ngäbe Buglé | 3917100 | 3917100 | 857458.03 | 21.89% | 0 | 0% | 0%
296 | Zona Libre de Colón | 296.1.1.01.08 | 00011920.000 | Desarrollo de Sistema de Vigilancia | Adquisición e instalación de cámaras de video, sistema de grabación digital, construcción de la infraestructura (cableado y fibra óptica) e instalación de postes adicionales para el area de Davis y Coco Solito | Colón | 3900000 | 3900000 | 0 | 0% | 22865000 | 0% | 0%
135 | Pandeportes | 135.1.1.01.47 | 00012171.000 | Construcción y Diseño del Estadio de Beisbol Rico Cedeño | Construcción de un moderno estadio de beisbol, con mayor capacidad y nuevas facilidades físicas para los atletas, fanáticos y cuerpo técnico. | Herrera | 3860768 | 3860768 | 0 | 0% | 10457443.99 | 84.8% | 0% |  | Sí
120 | IFARHU | 120.1.3.02.14 | 00016634.012 | Fortalecimiento Becas Vigentes Comarca Ngöbe Bugle | El proyecto consiste en el pago de 8,322 becas vigentes para la vigencia fiscal 2015, por un monto de B/.3,186,000.00, a estudiantes en la Comarca Ngabe Bugle. | Comarca de Wargandí | 3787590 | 3787590 | 0 | 0% | 3359290 | 0% | 0%
135 | Pandeportes | 135.1.1.06.16 | 00019699.000 | Construcción del Gimnasio Olmedo Sáenz de Chitré, Chitré, Herrera | Remocelaciòn y Construcción del Gimnasio Olmedo Sàenz en el Distrito de Chitrè. | Herrera | 3736233 | 3736233 | 314600.11 | 8.42% | 14745655.52 | 51.9% | 0% |  | Sí
147 | Autoridad Nacional de Descentralización | 147.1.3.01.02 | 00023652.999 | Fortalecimiento de municipios con Fondos IBI - provincia de Coclé | Por medio de esta iniciativa se podrán destinar recursos provenientes del Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI), de conformidad con la Ley 66 de 29 de Octubre de 2015 en el artículo 112-E que establece las Áreas y Asuntos. | Coclé | 3733641 | 3733641 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0%
9 | Ministerio de Obras Públicas | 009.1.6.18.65 | 00009324.687 | Rehabilitación Calles en el área de Panamá Norte "Manos a la Obra" | Rehabilitación y Mantenimientos de las calles de Panamá Norte con carpeta asfáltica de hormigón, señalizaciones viales y reparación de puntos críticos. | Panamá | 0 | 3691731 | 1486471.1 | 40.26% | 0 | 0 | 0
120 | IFARHU | 120.1.3.07.10 | 00023028.010 | Implementación PASE-U Guna Yala | PASE-U Guna Yala es un apoyo económico otorgado a estudiantes de primaria, pre media, media y de educación especial del subsistema regular, hasta la culminación de sus estudios, destinado a lograr los objetivos previstos en su ley de creación. | Comarca Guna Yala | 3651150 | 3651150 | 897210 | 24.57% | 4409400 | 0% | 0%
109 | Autoridad Nacional de Aduanas | 109.1.3.01.01 | 00022178.004 | Construcción y Diseño del nuevo Centro de Control Nacional de Frontera de Paso Canoa, equipado y funcionando | Diseño,Construcción, supervisión de obras y equipamiento del Centro de Control Nacional de Frontera de Paso Canoas, Provincia de Chiriquí, | Chiriquí | 3900000 | 3602000 | 0 | 0% | 22470000 | 0% | 0%
103 | Autoridad del Tránsito y Transporte Terrestre | 103.1.1.01.08 | 00005024.000 | Ampliación Emisión de licencia de conducir | Contratar los servicios de un operador privado por un período de diez (10) años para cambiar y modelar el sistema de emisión, elaboración e impresión de las licencias de conducir, de tarjetas de propiedad vehicular y tarjetas de pesos y dimensiones. | Nacional | 3354164 | 3586453 | 710981.83 | 19.82% | 0 | 0% | 0%
9 | Ministerio de Obras Públicas | 009.1.8.20.05 | 00009414.781 | Implementación del Plan de Mantenimiento del Puente de Las Américas | Reemplazo de señalización horizontal y vertical del puente con el objetivo de llevar a la seguridad vial, limpieza de escombros y remoción de vegetación de los acceso, la calzada de rodadura y las aceras., limpieza de barandales . | Panamá Oeste | 711500 | 3548284 | 1947889.87 | 54.9% | 0 | 0% | 0%
132 | Secretaría Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación | 132.1.1.09.02 | 00000102.000 | Desarrollo del Programa de INFOPLAZAS | Las infoplazas son centros comunitarios de acceso a internet, e-learning e información sin costo alguno donde los ciudadanos se encuentran diversas herramientas para aprovechar las tecnologías de la información y la comunicación. | Panamá | 3500000 | 3500000 | 1750000 | 50% | 4500000 | 20% | 0%
266 | Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales | 266.1.2.09.03 |  |  |  |  | 3500000 | 3500000 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0%
266 | Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales | 266.1.4.01.02 | 00009075.999 | Mejoramiento Sistema Comercial e Informática a Nivel Nacional | Adquisición de nuevos y modernos equipos de informática para utilizarlos en las oficinas y agencias del IDAAN a nivel nacional: Computadoras e impresoras de tecnología de punta, servidores de alto desempeño, redes informáticas de fibra óptica, licencias. | Nacional | 3467400 | 3467400 | 176311.89 | 5.085% | 56915555 | 0% | 0%
131 | Sistema Estatal de Radio y Televisión | 131.1.1.01.01 | 00009198.000 | Mejoramiento de la Infraestructura y Equipo de Radio y Televisión Estatal | Este programa pretende dar continuidad al iniciado en junio 2006, por medio del cual se inició el Suministro e Instalación de Equipo para la Rehabilitación y Expansión de Cobertura de la Red Nacional de Radio y Televisión (adquisición de microondas, tra | Panamá | 3314652 | 3420072 | 335447.99 | 9.808% | 3357141 | 0% | 0%
110 | Caja de Seguro Social | 110.1.1.01.11 | 00013616.999 |  |  |  | 3411965 | 3411965 | 0 | 0% | 64205690 | 99% | 0% | En fases de mantenimiento. | No | No Aplica | No | No Aplica | En fases de mantenimiento.
266 | Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales | 266.1.2.03.45 | 00016864.000 | Construcción de Planta Potabilizadora de Chiriqui Grande | El proyecto consiste en realizar el Estudio, Diseño y Construcción de la Planta Potabilizadora de Chiriquí Grande y sectores aledaños | Bocas del Toro | 3400391 | 3400391 | 0 | 0% | 41044682 | 0% | 0%
132 | Secretaría Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación | 132.1.1.01.14 | 00017555.000 | Fortalecimiento del Sistema Nacional de Investigación | Fortalecer la capacidad del Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación (SNCTi) mediante el apoyo a investigadores y grupos de investigación del Sistema Nacional de Investigación (SNI) por medio de estímulos económicos meritorios. | Panamá | 3400000 | 3400000 | 1671319.36 | 49.16% | 3400000 | 18% | 0%
147 | Autoridad Nacional de Descentralización | 147.1.3.01.12 | 00023662.999 | Fortalecimiento de Municipios con Fondos IBI - Comarca Ngobe Bugle | Por medio de esta iniciativa se podrán destinar recursos provenientes del Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI), de conformidad con la Ley 66 de 29 de Octubre de 2015 en el artículo 112-E que establece las Áreas y Asuntos. | Comarca Ngäbe Buglé | 3375000 | 3375000 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0%
190 | Universidad de Panamá | 190.1.5.01.03 | 00022333.003 | Rehabilitación de la Facultad de Ciencias Naturales, Exactas y Tecnología | El proyecto consiste en la rehabilitación y renovación de los espacios educativos de la FACINET. | Panamá | 3275000 | 3375000 | 0 | 0% | 14480989.65 | 0% | 0%
16 | Ministerio de Economía y Finanzas | 016.1.2.35.02 | 00025331.001 | Fortalecimiento de Funciones Básicas de Gestión de las Finanzas Públicas | Se busca establecer un modelo de gobernanza de la GFP; definir estrategia para captar la recaudación de ingresos no tributarios en ISTMO; mejorar la calidad y cobertura de los estados financieros del gobierno central; entre otros. | Panamá | 3372199 | 3372199 | 574073.9 | 17.02% | 8000000 | 0% | 0%
110 | Caja de Seguro Social | 110.1.1.02.65 | 00017116.999 |  |  | Panamá Oeste | 3367900 | 3367900 | 0 | 0% | 3100000 | 18.5% | 0% | No aplica. | Sí | No Aplica | Sí | No Aplica | No aplica.
190 | Universidad de Panamá | 190.1.9.01.03 | 00022528.000 | Construcción de las Nuevas Facultades de Medicina y Enfermería para la Universidad de Panamá | Construcción y equipamiento de las Nuevas Facultades de Medicina y Enfermería de la Universidad de Panamá, para formar profesionales con altos estándares de calidad al servicio del sistema de Salud Panameño. | Panamá | 5000000 | 3340125 | 0 | 0% | 87000000 | 0% | 0%
266 | Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales | 266.1.2.03.68 | 00014398.000 | Reparación de Fugas en el Area Metropolitana | Contratación del servicio de reparación de fugas de agua potable, cambios de válvulas e hidrantes. | Panamá | 3266835 | 3266835 | 511515.39 | 15.66% | 56568698 | 0% | 0%
7 | Ministerio de Educación | 007.1.8.03.67 | 00022361.000 | Implementación de la Academia Panamá para el Futuro | El proyecto consiste en formar a los jóvenes con excelencia mediante un modelo educativo que sea un referente de calidad académica, organizacional, de gestión y bajo la metodología STEAM (ciencia, tecnología, ingeniería, arte y matemáticas). | Nacional | 3216500 | 3216500 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0%
28 | Ministerio de Cultura | 028.1.1.02.10 | 00013445.000 | Construcción de la Ciudad de las Artes | La construcción de un Edificio propio, más agradable para el desempeño de actividades laborables y artísticas, y construcción de salones y espacios adecuados este proyecto se realizara en un área de 9 hectareas aproximadamente se construira 6 planta. | Panamá | 0 | 3203749 | 485488.86 | 15.15% | 0 | 0 | 0
16 | Ministerio de Economía y Finanzas | 016.1.8.22.10 | 00013196.000 | Transferencia Banco Centroamericano de Desarrollo BCIE | Cumplir con el Convenio Constitutivo del BCIE | Exterior | 3200000 | 3200000 | 3200000 | 100% | 115293956 | 0% | 0%
14 | Ministerio de Vivienda | 014.1.1.06.20 | 00016720.017 | Construcción Plan Progreso | Reducir el déficit de vivienda y a la vez, emprender un pequeño negocio, con alternativas destinadas a familias humildes dentro del programa social denominado progreso (Programa de Gradualidad Residencial Social). | Nacional | 3190500 | 3190500 | 809542.95 | 25.37% | 55038249.9 | 90.5% | 0% |  | Sí
195 | Universidad Tecnológica de Panamá | 195.1.2.01.65 | 00012647.000 | Mejoramiento de los Laboratorios de Facultades y Centros Regionales de la Universidad Tecnológica de Panamá | Adquisición y reemplazo de equipos obsoletos y deteriorados en laboratorios de Facultades y Centros Regionales de la UTP, además, la ampliación y la adquisición de equipos de innovación para la labor docente. | Nacional | 2896997 | 3171558 | 296951.1 | 9.363% | 0 | 0% | 0%
10 | Ministerio de Desarrollo Agropecuario | 010.1.2.02.04 | 00004550.000 | Mejoramiento Ganadero y del Laboratorio de Reproducción Bovina | El proyecto consiste en la distribución de sementales a pequeños ganaderos, inseminación artificial , selección de vientres, etc. | Nacional | 3155000 | 3155000 | 3384.5 | 0.1073% | 19055001 | 0% | 0%
12 | Ministerio de Salud | 012.1.2.08.26 | 00022524.005 | Construcción de las Redes y Colectoras de Prudente | El sistema contendrá 12.6 Km de colectores con 10” a 48” de diámetro, 127 cámaras colectoras, 24.98 km de redes con 6” a 8” de diámetro, 2,200 intradomiciliarias y 20 interconexiones, con capacidad esperada de 119.71 l/s; beneficiaría a 34,134 habitantes. | Panamá Oeste | 3137000 | 3137000 | 0 | 0% | 26212541 | 14.2% | 0% | No aplica | Sí | No Aplica | Sí | No Aplica | No aplica
9 | Ministerio de Obras Públicas | 009.1.5.20.67 | 00009407.583 | Ampliación Carretera Bugaba-Volcán | Consiste en la rehabilitación del pavimento existente, incluyendo colocar una carpeta de hormigón asfáltico y la construcción de dos nuevos carriles paralelos a la vía existente con pavimento flexible, para totalizar cuatro carriles de circulación. | Chiriquí | 0 | 3117409 | 875557.89 | 28.09% | 0 | 0 | 0
7 | Ministerio de Educación | 007.1.6.11.02 | 00012463.999 | Fortalecimiento y Ampliación de las Telebásica | Este proyecto va dirigido a cubrir la demanda en el servicio educativo en áreas rurales, mediante la atención a estudiantes de Premedia (7º, 8º y 9º) con la ayuda de equipos audiovisuales, textos Conceptos Básicos y Guías Didácticas. | Panamá | 3100000 | 3100000 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0%
190 | Universidad de Panamá | 190.1.9.01.04 | 00023647.000 | Mejoramiento Integral y Tecnológico del Instituto Especializado de Análisis | Mejorar la capacidad de análisis fisicoquímico y microbiológico de productos farmacéuticos, cosméticos y alimentos, a través de la modernización del instituto y sus laboratorios, de forma tal que sean capaces de evaluar la información contenida en la doc. | Panamá | 3077720 | 3077720 | 54065.56 | 1.757% | 87000000 | 0% | 0%
21 | Ministerio de Desarrollo Social | 021.1.2.01.23 | 00009273.000 | Desarrollo Apoyo a la Seguridad Alimentaria - Bono Nutricional | El programa esta dirigido a atender problemas alimentarios de comunidades que viven en pobreza extrema así como grupos prioritarios de urgencia notoria. | Nacional | 3083227 | 3068993 | 1174689.22 | 38.28% | 0 | 25% | 0% | No aplica | No | No Aplica | Sí | No Aplica | No aplica
12 | Ministerio de Salud | 012.1.2.05.01 | 00012999.004 | Administración y Seguimiento del Proyecto | Con la Administración y Seguimiento del Proyecto se busca continuar con la operatividad del Programa Saneamiento de Panamá y realización de las tareas en tiempo oportuno. | Panamá | 3062665 | 3062665 | 910369.5 | 29.72% | 0 | 0% | 0% | No aplica | No | No Aplica | Sí | No Aplica | No aplica
190 | Universidad de Panamá | 190.1.1.02.06 | 00008901.021 | Mantenimiento de diversas áreas del Campus Central | El proyecto esta destinado al mejoramiento de aproximadamente 150,000 metros cuadrados de construcción con el acondicionamiento de 450 salones utilizados para dictar clases y 158 laboratorios. | Panamá | 2807339 | 3059532 | 466930.34 | 15.26% | 37632047 | 0% | 0%
7 | Ministerio de Educación | 007.1.9.02.02 | 00013037.000 | Capacitación Gremial Docente (Seguro Educativo) | Proyecto para la capacitación gremial de los docentes, en el cual el 1% del 73% de los fondos recaudados en el Seguro Educativo, son distribuidos a cada una de las organizaciones de educadores legalmente formalizadas. | Nacional | 3034700 | 3034700 | 1213880 | 40% | 0 | 0% | 0%
315 | Banco de Desarrollo Agropecuario | 315.1.2.00.01 | 00012475.999 | Fortalecimiento de Equipo de Sucursales a Nivel Nacional | Aquisición de vehículos de trabajo, motocicletas tipo montañera, botes con sus respectivos motores y aparejos, mobiliario y equipos de oficina, aparatos de medición y posicionamiento global (GPS) para los técnicos de campo y equipos informáticos. | Panamá | 3358500 | 3004500 | 160098.99 | 5.329% | 25604500 | 0% | 0%
7 | Ministerio de Educación | 007.1.8.03.33 | 00013032.000 | Fortalecimiento Apoyo Logístico | Este proyecto va dirigido a fortalecer con equipo y mobiliario las oficinas administrativas del MEDUCA, de manera que el personal cuente con los equipos necesarios para desarrollar sus labores eficientemente. | Nacional | 3000000 | 3000000 | 235988.93 | 7.866% | 0 | 0% | 0%
9 | Ministerio de Obras Públicas | 009.1.5.17.95 | 00009407.501 | Construcción del Interconector Vial para la Conexión del Area de Panamá Pacífico con la Carretera Panamericana | Se realizara actividades de: Limpieza y desrraigue o desmonte, drenajes tubulares, excavación, canales o cunetas pavimentadas, estructura de hormigón, acero de refuerzo, zampeado, base e agregados pétreos, drenajes subterráneos, cajas de registros. | Panamá Oeste | 0 | 3000000 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
12 | Ministerio de Salud | 012.1.1.09.16 | 00023599.000 | Reposición Centro de Salud con Especialidad de Nuevo Veranillo | Reposition del Centro de Salud con especialidad de Nuevo Veranillo en el corregimiento de Belisario Porras ya que la actual edification no cumple los requerimientos para brindar una atención de calidad y optima a la población | Panamá | 3000000 | 3000000 | 0 | 0% | 28995015 | 0 | 0 | No aplica | Sí | Por Refrendar (CGR) | No | No Aplica | No aplica
16 | Ministerio de Economía y Finanzas | 016.1.8.22.04 | 00013193.000 | Transferencia Corpracion Interamerica de Inversiones CII | Cuota anual de acuerdo a la reunion del Directorio de Asamblea de Gobernadores | Exterior | 3000000 | 3000000 | 3000000 | 100% | 16839663 | 0% | 0%
18 | Ministerio de Seguridad Pública | 018.1.1.06.25 | 00017536.000 | Implementación del Centro Interagencial de Operaciones C5 | Consiste en el monitoreo, coordinación y gestión de las principales ciudades del país desde varios sitios regionales denominados Centros de Comando y Control (C2s), que a su vez reportarán a dos sitios centrales, denominados Centros de Comando. | Nacional | 3000000 | 3000000 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0%
110 | Caja de Seguro Social | 110.1.1.01.86 | 00012604.000 |  |  | Nacional | 3000000 | 3000000 | 0 | 0% | 3000000 | 0% | 0% | No aplica | No | No Aplica | No | No Aplica | No aplica
110 | Caja de Seguro Social | 110.1.1.02.86 | 00010881.000 |  |  | Nacional | 3000000 | 3000000 | 0 | 0% | 3000000 | 0% | 0% | no aplica | No | No Aplica | No | No Aplica | no aplica
132 | Secretaría Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación | 132.1.1.03.01 | 00007929.000 | Desarrollo del laboratorio de Cenamep (metrología) | El centro de metrología de Panamá (CENAMEP) es un laboratorio al cual se le ha delegado la conservación de los patrones nacionales de las unidades de medida de la República de Panamá y de sus instrumentos de comparación. | Panamá | 3000000 | 3000000 | 750000 | 25% | 3000000 | 25% | 0%
266 | Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales | 266.1.2.06.28 | 00016422.007 | Ampliación de la Planta Potabilizadora de Isla Colón | El proyecto consiste en la construcción de las ampliaciones de la planta potabilizadora y sus sistema de captación, con el fin de garantizar un sistema de abastecimiento de agua potable confiable; así como la eficiencia en la prestación del servicio. | Bocas del Toro | 3000000 | 3000000 | 2139383.39 | 71.31% | 8299865.75 | 0% | 0%
266 | Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales | 266.1.2.08.96 | 00024050.000 | Construcción de la Línea de Conducción de Agua Potable Centenario - Kuna Nega | El Proyecto contempla la constucción de la línea de conducción del Tanque de Patacón hacia Kuna Nega,e incluye la la instalación de válvulas, hidrantes, entre otros, de la interconexión y el control de la red, así como la conexion al sistema existente. | Panamá | 3000000 | 3000000 | 42239.16 | 1.408% | 7606746.39 | 0% | 0%
270 | Instituto de Mercadeo Agropecuario | 270.1.1.01.01 | 00007579.000 | Fortalecimiento Ferias de Productos Básicos | El proyecto de Bolsa Básica Familiar consiste en ofrecer al público consumidor otra opción de compra de productos tales como: azúcar, pollo menestras, arroz, aceite entre otros que forman la canasta básica familiar, de calidad a precios bajo. | Nacional | 3000000 | 3000000 | 0 | 0% | 82294000 | 0% | 0%
7 | Ministerio de Educación | 007.1.8.07.03 | 00022337.003 | Fortalecimiento del Programa After School Program | Este proyecto consiste en que los alumnos de pre media y media (estudiantes de 7° a 12°) reciben adicional a las horas de inglés de la jornada regular (5 horas), una inmersión parcial en el idioma inglés por medio de 300 horas anuales. | Nacional | 2000000 | 2958000 | 0 | 0% | 51500000 | 0% | 0%
120 | IFARHU | 120.1.3.02.07 | 00016634.007 | Fortalecimiento Becas Vigentes Los Santos | El proyecto consiste en el pago de 7,061 becas vigentes para la vigencia fiscal 2016, por un monto de B/.3,691,700.00, a estudiantes de la provincia de Los Santos. | Los Santos | 2935330 | 2935330 | 2186.66 | 0.07449% | 2250640 | 0% | 0%
147 | Autoridad Nacional de Descentralización | 147.1.3.01.06 | 00023656.999 | Fortalecimiento de Municipios con Fondos IBI - provincia de Herrera | Por medio de esta iniciativa se podrán destinar recursos provenientes del Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI), de conformidad con la Ley 66 de 29 de Octubre de 2015 en el artículo 112-E que establece las Áreas y Asuntos. | Herrera | 2924187 | 2924187 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0%
3 | Ministerio de la Presidencia | 003.1.2.11.01 | 00026086.000 |  |  | Nacional | 0 | 2919870 | 0 | 0% | 0 | 25% | 0% |  | No
18 | Ministerio de Seguridad Pública | 018.1.1.03.08 | 00023707.000 | Construcción Diseños, Confección y Suministro de Planos y Construcción del Cuartel de la Policía Nacional de David, Provincia de Chiriquí | El proyecto del Edificio Central de la Policía de Chiriquí, contempla una edificación propia con instalaciones modernas, seguras y un ambiente óptimo para el correcto funcionamiento, en donde se albergará el pie de fuerza de la policía de Chiriquí. | Nacional | 3000000 | 2905000 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0%
27 | Ministerio de Ambiente | 027.1.2.05.01 | 00000458.000 | Fortalecimiento del Centro para el Desarrollo Sostenible Ambiental (CEDESAM) | Proyecto que desarrolla actividades de educación ambiental, asistencia técnica e investigación científica en las áreas seleccionadas, a través de un intensa participación ciudadana orientada a la restauración de ecosistemas. | Coclé | 500000 | 2900000 | 21551.89 | 0.7432% | 0 | 5% | 0%
120 | IFARHU | 120.1.3.03.02 | 00016635.002 | Fortalecimiento Becas Nuevas Coclé | Financiamiento no reembolsable de estudios de educación básica general, media y superior dirigido a estudiantes o profesionales panameños y extranjeros beneficiados por acuerdos y convenios internacionales, en la provincia de Coclé a 5,244 estudiantes. | Coclé | 2900000 | 2900000 | 0 | 0% | 2707070 | 0% | 0%
281 | Transporte Masivo de Panamá, S.A. | 281.1.1.01.01 | 00017911.002 | Fortalecimiento De la flota de Autobuses | El proyecto contara con la adquisición de 465 buses aproximadamente. | Panamá | 0 | 2890000 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
203 | Autoridad Marítima de Panamá | 203.1.3.02.86 | 00019425.000 | Construcción de una Terminal de Cruceros Amador, Isla Perico Panamá | Construcción de una terminal de Crucero, la cual contara con una terminal terrestre de 38,400 Mt2, un área de reserva natural de 2.2 Has, una terminal marítima de 5,598.5 mts2. además contará con servicios básicos y de seguridad. | Panamá | 3148254 | 2848264 | 0 | 0% | 0 | 100% | 0% |  | Sí |  | Sí
27 | Ministerio de Ambiente | 027.1.3.02.03 | 00017494.000 | Fortalecimiento a la Reforestación - Alianza por el Millón de Hectáreas | El proyecto contempla el establecimiento y manejo de 11,140 hectáreas durante cinco (5) años, con especies maderables y no maderables, usos múltiples, frutales, para la protección y conservación de la parte alta y media de las cuencas degradadas. | Nacional | 327700 | 2827700 | 95132.86 | 3.364% | 0 | 3% | 0%
266 | Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales | 266.1.2.08.99 | 00025948.000 | Construcción de Obras Complementarias Para el Sistema de Acueducto de las Comunidades de Isla Colón, Distrito de Bocas del Toro, Provincia de Bocas del Toro | El Estudio, Diseño y Construcción de obras complementarias para el sistema de acueducto de las comunidades en Isla Colón, distrito de Bocas del Toro, provincia de Bocas del Toro, es un Proyecto licitado bajo el Procedimiento Especial de Emergencia. |  | 2796550 | 2796550 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0%
28 | Ministerio de Cultura | 028.1.1.02.28 | 00022698.000 | Restauración del Antiguo Colegio Abel Bravo | El proyecto consistirá en: 1ra Fase: Diagnostico y Estudios preliminares; 2da Fase: Análisis de Estudios y Diseño de planos finales: 3ra Fase: Rehabilitación de la estructura y mobiliario. | Colón | 6531691 | 2779708 | 363066 | 13.06% | 27219999.99 | 0% | 0%
120 | IFARHU | 120.1.3.03.15 | 00016635.015 | Fortalecimiento Becas Nuevas Panamá Oeste | El proyecto consiste en el otorgamiento de 7,962 becas a estudiantes panameños para cursar estudios de educación básica general, media y superior en centros de estudios nacionales, como también cursar estudios en centros eductivos en el exterior. | Panamá Oeste | 2770000 | 2770000 | 0 | 0% | 2710960 | 0% | 0%
27 | Ministerio de Ambiente | 027.1.2.02.01 | 00003898.000 | Transferencia de Técnicas de Monitoreo de la Calidad del Agua | Con este proyecto se generará información confiable sobre el estado de los recursos naturales, manteniendo un registro actualizado de la calidad del agua en 33 cuencas hidrográficas, 72 ríos, un lago y 2 puntos marinos (Bahía de Panamá y Bahía de Chame). | Panamá | 1938044 | 2753708 | 132859.11 | 4.825% | 0 | 15% | 0%
7 | Ministerio de Educación | 007.1.8.07.01 | 00022337.001 | Capacitación de Teacher Training local e internacional | Consiste en la formación de docentes en inglés y el mejoramiento de sus habilidades para la enseñanza, siendo su alcance docentes en servicio en el sistema de educación oficial, docentes recién graduados y estudiantes de licenciaturas en pedagogía. | Nacional | 2000000 | 2680000 | 103411.9 | 3.859% | 46500000 | 0% | 0%
9 | Ministerio de Obras Públicas | 009.1.5.25.89 | 00022356.121 | Rehabilitación Camino Llano Culebra-Cuatro Pinos-Cerro Gallote | Se realizarán las siguientes actividades como: Diseño y Construcción de Pavimento doble sello, Sistema de drenaje total de la vía, zampeados (entrada y salida de tubos), aceras peatonales (escuelas, iglesias, centro de salud, centros deportivos, etc.), | Comarca Ngäbe Buglé | 2656200 | 2656200 | 394737.63 | 14.86% | 0 | 0% | 0%
135 | Pandeportes | 135.1.1.02.26 | 00013020.014 | Construcción del Estadio de fútbol de Volcán | El proyecto comprende el estudio de impacto ambiental, iluminación, diseños, fianzas, adelanto, permisos, demoliciones y movimiento de tierra, cimientos,columnas,vigas, graderías techada,cancha reglamentaria,paredes,electricidad, plomería, acabados, cerca |  | 2654582 | 2654582 | 60909.73 | 2.295% | 0 | 46% | 0% |  | Sí
110 | Caja de Seguro Social | 110.1.1.01.49 | 00013780.999 | Mejoramiento de Hospital Dr. Ezequiel Abadía de Soná | Se realizarán todas las mejoras necesarias para mantener o prolongar la vida útil de la actual Edificacación, incluyendo las instalaciones anexas que conforman la infraestructura para el funcionamiento completo de esta instalción de Salud. | Veraguas | 2644100 | 2644100 | 0 | 0% | 282753.65 | 0% | 0% | No aplica | Sí | Adjudicación | Sí | No Aplica | No aplica
266 | Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales | 266.1.3.02.16 | 00017075.000 | Estudio y diseño de los Sistemas de Alcantarillados Sanitarios, y agua potable de Isla Contadora, Provincia De Panamá. | Estudio y diseño de los Sistemas de Alc. San., y Agua Potable de Isla Contadora. El alc. sanitario debe contemplar recolección, tratamiento y disposición final de aguas residuales, y adecuación del Lago No. 1 para la captación, potabilización de las agua | Panamá | 2630470 | 2630470 | 1586470.85 | 60.31% | 21679428.98 | 0% | 0%
147 | Autoridad Nacional de Descentralización | 147.1.3.01.07 | 00023657.999 | Fortalecimiento de Municipios con Fondos IBI - provincia de Los Santos | Por medio de esta iniciativa se podrán destinar recursos provenientes del Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI), de conformidad con la Ley 66 de 29 de Octubre de 2015 en el artículo 112-E que establece las Áreas y Asuntos. | Los Santos | 2625000 | 2625000 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0%
266 | Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales | 266.1.3.01.23 | 00009068.999 | Mejoramiento Redes de existentes de alcantarillado sanitario a Nivel Nacional | El proyecto consiste en la adquisición de materiales para reparación y mantenimiento de los sistemas de alcantarillado sanitario a nivel nacional, a fin de dar respuesta a nuestros clientes cuando surjan daños. | Nacional | 2621922 | 2621922 | 408312.18 | 15.57% | 61469350 | 0% | 0%
110 | Caja de Seguro Social | 110.1.1.02.94 | 00010891.000 |  |  | Herrera | 2600000 | 2600000 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0% | En planeación del proyecto. | No | Elaboración de TdRs | No | Fase Administrativa | En planeación del proyecto.
014 | Ministerio de Vivienda | 014.1.1.04.39 | 00005814.093 | Construcción de vivienda Nuevo Brooklincito, Curundú Panamá | Construcción de 350 soluciones de vivienda en el Corregimiento de Curundú, en edificios de planta baja y 4 niveles de altos, con infraestructura completa necesaria para el funcionamiento y óptima convivencia. | Panamá | 3972100 | 2591234 | 455982.04 | 17.6% | 11525134.06 | 100% | 0% |  | Sí
120 | IFARHU | 120.1.3.02.01 | 00016634.001 | Fortalecimiento Becas Vigentes Bocas del Toro | Proporcionar recursos financiarios que requiere la Dirección Provincial IFARHU-Bocas del Toro, por la suma de B/.2,197,800.00, para cumplir con el compromiso de pago de 3,917 becas vigentes. | Bocas del Toro | 2584560 | 2584560 | 5704.6 | 0.2207% | 2250640 | 0% | 0%
7 | Ministerio de Educación | 007.1.2.08.21 | 00014178.023 |  |  | Panamá Oeste | 0 | 2560737 | 550209.64 | 21.49% | 0 | 0 | 0
151 | Benemérito Cuerpo de Bomberos de Panamá | 151.1.1.01.03 | 00019962.000 | Equipamiento Tecnológico | El equipamiento del sistema de comunicación del Benemérito Cuerpo de Bomberos de Panamá, brindará una respuesta más eficaz a las emergencias a nivel nacional. | Panamá | 2740646 | 2555746 | 52850.4 | 2.068% | 0 | 0% | 0%
315 | Banco de Desarrollo Agropecuario | 315.1.1.01.02 | 00012526.000 | Administración y Superviciòn de Prèstamos | Administrar y Supervisar los prèstamos del B.D.A. a Nivel Nacional con personal capacitado y hacer cumplir los programas de prèstamos con las leyes Bancarias. | Nacional | 2200000 | 2554000 | 42219.8 | 1.653% | 31734927 | 0% | 0%
266 | Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales | 266.1.2.09.01 | 00025949.000 | Instalación Puesta en Operación y Mantenimiento de la Planta Dezalinizadora de Isla Colón, Distrito de Bocas del toro, Provincia de Bocas del Toro. | El Proyecto Contempla, el Estudio, Diseño, Suministro, Instalación, Puesta en Operación y Mantenimiento de una Planta Desalinizadora en Isla Colón, distrito de Bocas del Toro, provincia de Bocas del Toro. |  | 2531299 | 2531299 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0%
9 | Ministerio de Obras Públicas | 009.1.6.02.14 | 00009324.296 |  |  | Panamá | 0 | 2505555 | 2080299.14 | 83.03% | 0 | 0 | 0
7 | Ministerio de Educación | 007.1.2.09.05 | 00016261.005 | Reposición en la escuela Antonio José de Sucre | Este proyecto busca que el sistema entregue una atención educativa en instalaciones que estén de acuerdo a la normativa exigida por la Dirección de Ingeniería y Arquitectura, lo que implica la renovación parcial o total de la infraestructura existente. | Chiriquí | 2500000 | 2500000 | 1104027.01 | 44.16% | 13340192.26 | 0% | 0%
7 | Ministerio de Educación | 007.1.2.12.07 | 00024860.000 | Construcción de la Escuela Manuel María Tejada Roca, Los Santos | Esta obra de infraestructura permitirá ampliar la cobertura académica de la Región Educativa de la provincia de Los Santos en el distrito de las Tablas y dar soporte a nuevos estudiantes, lo cual es una oportunidad que promueve el crecimiento educativo | Los Santos | 2500000 | 2500000 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0%
9 | Ministerio de Obras Públicas | 009.1.6.24.01 |  |  |  |  | 2500000 | 2500000 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0%
12 | Ministerio de Salud | 012.1.2.08.08 | 00016786.012 | Estudio Diseños y Supervisión de Obras Programa Saneamiento de Arraijan y Chorrera | El PM supervisará la construcción de los diferentes paquetes de obra de Panamá Oeste. | Panamá Oeste | 2500000 | 2500000 | 738851.15 | 29.55% | 0 | 0% | 0% | No aplica | No | No Aplica | Sí | No Aplica | No aplica
137 | INADEH | 137.1.1.01.08 |  |  |  |  | 2500000 | 2500000 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0%
190 | Universidad de Panamá | 190.1.1.01.29 | 00008901.056 | Construcción nueva sede de la Facultad de Ciencias Agropecuarias | Construcción de nueva sede para la Facultad de Ciencias Agropecuarias en Chepo, que contempla edificio de aulas, oficinas, laboratorios de docencia e investigación, dormitorios y fincas agropecuarias. | Panamá | 2500000 | 2500000 | 234576.28 | 9.383% | 17950000 | 0% | 0%
9 | Ministerio de Obras Públicas | 009.1.8.20.06 | 00009414.782 | Implementación del Plan de Mantenimiento del Puente Centenario | cambios de pernos, cambio de juntas de expansión, tratamiento en la superficie de rodadura con pegamento epóxico y gravilla, reparación de planchas de piso deterioradas, reparación de barandas y mallas, revisión, ajuste, limpieza y pintura anticorrosivo | Panamá | 0 | 2479914 | 2161725.31 | 87.17% | 0 | 0 | 0
28 | Ministerio de Cultura | 028.1.3.02.03 | 00022217.004 | Restauración de las Fortificaciones de Portobelo y San Lorenzo | Implementar acciones para la preservación de las Fortificaciones, estudios técnicos y trabajos preventivos para la salvaguardia de los monumentos, provisión de infraestructura turística básica en las Fortificaciones de Portobelo y San Lorenzo. | Colón | 7394695 | 2465341 | 0 | 0% | 26304745 | 0% | 0%
195 | Universidad Tecnológica de Panamá | 195.1.2.01.86 | 00025866.000 | Fortalecimiento de la Gestión Administrativa de la Universidad Tecnológica de Panamá | Adquisición de equipos y mobiliarios para reponer o acondicionar las unidades de la UTP, para el fortalecimiento de la gestión institucional, siendo éste un proceso importante que debe planificarse para asegurarse que se cumpla con las necesidades |  | 2000000 | 2431456 | 561850.72 | 23.11% | 0 | 0% | 0%
7 | Ministerio de Educación | 007.1.1.02.02 | 00012440.999 | Manejo Materiales para Coclé | Proyecto orientado al mejoramiento de la infraestructura en el en los centro educativo de la Región Educativa. | Coclé | 1271400 | 2430138 | 36851.25 | 1.516% | 0 | 0% | 0%
7 | Ministerio de Educación | 007.1.4.02.01 | 00017399.999 | Construcción de Infraestructura escolar innovadora | Ampliación y equipamiento de 20 centros escolares al nivel Premedia; construcción y equipamiento de 2 escuelas de excelencia, ampliación de 25 aulas de apoyo para la inclusión de niños con NNEE; y evaluación de la estructura escolar vs el aprendizaje. | Panamá | 2000000 | 2392590 | 899400.06 | 37.59% | 80000000 | 0% | 0%
27 | Ministerio de Ambiente | 027.1.1.02.06 | 00022521.000 | Desarrollo Rural Sostenible y Conservación de la Biodiversidad de Panamá. | Se ejecutarán 3 componentes: (i)Fortalecimiento institucional para la conservación de la biodiversidad en 12 APs; (ii)Apoyo a inversiones amigables con la biodiversidad;(iii) Gestión y seguimiento y evaluación (M&E) de proyectos en 99 corregimientos. | Nacional | 2390545 | 2390545 | 92246.68 | 3.859% | 0 | 10% | 0% |  | No | Elaboración de TdRs | Sí | No Aplica
238 | Autoridad de Aeronáutica Civil | 238.1.2.02.72 | 00011182.999 | Rehabilitación de infraestructura domestica a nivel nacional | Realizar mantenimiento a todas las infraestructuras a nivel nacional, como pinturas en los edificios, cambios de puertas, ventanas cubiertas e impermeabilización de techos y limpieza general. | Nacional | 2378845 | 2387095 | 657189.81 | 27.53% | 0 | 10% | 0% |  | No | No Aplica | Sí | No Aplica
21 | Ministerio de Desarrollo Social | 021.1.2.01.21 | 00014190.002 | Manejo Asistencia a Personas con Discapacidad Severa Ángel Guardián (Logística) | El presente proyecto equipa, suministra y pone en funcionamiento la entrega de las transferencias económica Ccndicionada (Logística) de B/.80.00 mensuales, pagados a 55,000 personas con discapacidad severa en condición de dependencia y pobreza extrema q | Panamá | 2486300 | 2380989 | 335117.39 | 14.07% | 0 | 17.9% | 0% |  | No
16 | Ministerio de Economía y Finanzas | 016.1.2.02.21 | 00024064.002 | Fortalecimiento de la Infraestructura Tecnológica | Incluye fortalecimiento de la gestión tecnológica, aprobación de plan estratégico de DTI, capacitación de personal de tecnología en ambientes de soporte al EFI, implementa modelos gobernanza de datos, adquisición de equipamiento infraestructura tecnológic | Panamá | 2369983 | 2369983 | 430656.29 | 18.17% | 14810000 | 0% | 0%
120 | IFARHU | 120.1.3.03.06 | 00016635.006 | Fortalecimiento Becas Nuevas Herrera | El proyecto contempla para la vigencia 2016, la entregar 2,413 becas nuevas en la Provincia de Herrera a estudiantes o profesionales que sean iniciar, continuar o concluir su estudios, por un monto de B/.2,056,700.00. | Herrera | 2300000 | 2300000 | 0 | 0% | 2137010 | 0% | 0%
120 | IFARHU | 120.1.3.03.12 | 00016635.012 | Fortalecimiento Becas Nuevas Comarca Ngâbe Buglé | Financiamiento no reembolsable de estudios de educación básica general, media y superior, dirigido a beneficiar a 6,199 estudiantes o profesionales en la Comarca Ngobe Bugle en el año 2016, por un monto de B/.3,291,100.00. | Comarca Ngäbe Buglé | 2286720 | 2286720 | 0 | 0% | 2211630 | 0% | 0%
137 | INADEH | 137.1.6.01.09 | 00009483.014 | Capacitación en Técnicas de Producción Agrícola y Seguridad Alimentaria | El proyecto consiste en la implementación de dos (2) plantas didácticas para el procesamiento de alimentos en las áreas de frutas y hortalizas, lácteos, cárnicos en los centros de Las Lajas y Guararé, y la adquisición de ocho (8) aulas móviles de agroind | Panamá | 2230650 | 2267889 | 201542.64 | 8.887% | 8486825 | 0% | 0%
9 | Ministerio de Obras Públicas | 009.1.5.28.07 |  |  |  |  | 2250000 | 2250000 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0%
14 | Ministerio de Vivienda | 014.1.6.03.06 | 00026218.000 |  |  | Nacional | 2250000 | 2250000 | 0 | 0% | 2250000 | 0% | 0% |  | Sí
9 | Ministerio de Obras Públicas | 009.1.5.25.84 | 00022356.117 | Construcción de Proyectos de Desarrollo Rural | Mediante Resolución de Gabinete N° 85 de 8 de agosto de 2023, se modifica la Resolución de Gabinete N° 80 de 27 de julio de 2023, que declara Estado de Emergencia en la Comarca Ngäbe Buglé, para atender situaciones de deterioro emergente en la Red Vial. | Comarca Ngäbe Buglé | 2244900 | 2244900 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0%
7 | Ministerio de Educación | 007.1.1.02.09 | 00012175.999 | Manejo Materiales para Panamá Centro | Este proyecto va dirigido a mantener o reparar la infraestructura física de los centros educativos que no presentan mayor complejidad; con el propósito de ofrecer de manera óptima los servicios educativos a nivel básico y medio de la región. | Panamá | 2234600 | 2234600 | 83404.41 | 3.732% | 0 | 0% | 0%
103 | Autoridad del Tránsito y Transporte Terrestre | 103.1.1.01.18 | 00010932.000 | Desarrollo Adminstración y Control del Transito - Panamá | Transforma de manera fundamental el servicio brindado por los concesionarios actuales del servicio en la Ciudad de Panamá, en atención al usuario. Consiste en introducir medidas de control y supervición para mejorar la calidad del servicio. | Panamá | 2229481 | 2229481 | 212277.03 | 9.521% | 0 | 0% | 0%
9 | Ministerio de Obras Públicas | 009.1.6.22.23 | 00009324.770 | Rehabilitación de Calles en el Distrito de Los Santos | Consiste en la Rehabilitación de las Calles en el Distrito de Los Santos con una longitud aproximada de 20.00 kms. por lo cual se llevarán a cabo trabajos de escarificación y conformación de calzadas, conformación de cunetas o zanjas de drenaje, cunetas. | Los Santos | 0 | 2221683 | 1231806.73 | 55.44% | 0 | 0 | 0
140 | Instituto Panameño de Habilitación Especial | 140.1.1.00.08 | 00013878.999 | Reparación de aulas de educación especial y aula de apoyo en las trece regiones del país y las comarcas indigenas | Las aulas muestran mucho deterioro en lo referente a instalaciones eléctricas, no tienen seguridad en puertas y ventanas, el piso está dañado, inodoro y lavamanos en pésimas condiciones por lo que se requiere reparar las aulas de apoyo y de recursos. | Nacional | 2210000 | 2209900 | 410965.15 | 18.6% | 2000000 | 0% | 0% |  | Sí
18 | Ministerio de Seguridad Pública | 018.1.1.02.06 | 00023190.000 | Reparación y actualización de la aeronave C212-300 matrícula AN-260 | La reparación, actualización y mantenimiento mayor de 8 años, inspección subsecuentes y realización de programa de corrosión e inspección 6C para la aeronave AN-260, modelo CASA, serie 300 que proporcionen apoyo logístico adecuado y eficaz para el desarro |  | 2000000 | 2209811 | 209810.05 | 9.494% | 0 | 0% | 0%
7 | Ministerio de Educación | 007.1.2.03.04 | 00012427.999 | Construcción y Reposición de Escuelas-Chiriquí | Programa dirigido a solucionar los problemas de demanda estudiantil y/o el deterioro total de la infraestructura de los centros educativos en la región, a través de la Construcción de Nuevas escuelas, Reposición de infraestructura o la Ampliación de aulas | Chiriquí | 2000000 | 2206514 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0%
9 | Ministerio de Obras Públicas | 009.1.5.25.12 | 00022356.056 | Rehabilitación de la Carretera Paso Canoas-Río Sereno-Piedra Candela | Se rehabilitará la Carretera Paso Canoas-Río Sereno en el con una longitud aproximada de 57 kms., por lo que se llevarán a cabo trabajos de escarificación y conformación de calzada, colocación de capa base, imprimación, primer sello asfaltico. | Chiriquí | 2200000 | 2200000 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0%
135 | Pandeportes | 135.1.1.03.38 | 00023666.000 | Rehabilitación del Estadio de Fútbol Maracaná en el distrito de Panamá, Panamá | Consiste en levantamiento de la grama existente y su reemplazo, sistema de iluminación, graderías. baños y vestidores, sistema de electricidad y plomería, palcos y butacas. | Panamá | 2200000 | 2200000 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0% |  | Sí
9 | Ministerio de Obras Públicas | 009.1.5.25.49 | 00022356.097 | Rehabilitación Carreteras de Áreas Revertidas | Escarificación y Conformación de Calzada, Parcheo, limpieza y Construcción de cunetas Pavimentadas, Rehabilitación del sistema de drenaje, colocación de material selecto, Capabase, pavimento de hormigón de cemento Pórtland, Carpeta Asfáltica | Panamá | 0 | 2178364 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
9 | Ministerio de Obras Públicas | 009.1.5.24.10 | 00022356.022 | Rehabilitación de la Carretera Ocú - Las Minas, Valle Rico-El Potrero-Señales-Ocú | Consiste en la rehabilitación de la carretera de Ocú-Las Minas, con una longitud estimada de 18 km y la Carretera Valle Rico-El Potrero-Señales-Ocú, con una longitud estimada de 7.2 km, ambas terminadas en Carpeta de Hormigón Asfáltico. | Herrera | 2172700 | 2172700 | 1672672.61 | 76.99% | 0 | 0% | 0%
28 | Ministerio de Cultura | 028.1.1.06.32 | 00017519.000 | Difusión del Núcleo Orquestal Infantil y Juvenil | Crear agrupación orquestal dirigida a la población infantil y juvenil de escasos recursos en la región de Azuero. De esta forma hacer crecer la cultura y promover valores en el interior por medio de la música clásica. | Panamá | 75000 | 2155344 | 2080344 | 96.52% | 1447912.88 | 0% | 0%
107 | Autoridad Nacional de Administración de Tierras | 107.1.1.02.08 | 00023092.000 | Regularización Costas y Montañas de Colón | Regularizar las Tierras en las Costas y Montañas de la Provincia de Colón como base para el ordenamiento territorial de los Distritos de Santa Isabel, Portobelo, Chagres y Donoso. | Nacional | 1679575 | 2135575 | 141398.2 | 6.621% | 9048081 | 0% | 0%
9 | Ministerio de Obras Públicas | 009.1.5.25.91 | 00022356.119 | Construcción del Camino San Felix-Salto Dupí | . Se realizarán las siguientes actividades como: Diseño y Construcción de Pavimento doble sello, Sistema de drenaje total de la vía, zampeados (entrada y salida de tubos), aceras peatonales (escuelas, iglesias, centro de salud, centros deportivos, etc.). | Comarca Ngäbe Buglé | 2118900 | 2118900 | 1729248.13 | 81.61% | 0 | 0% | 0%
21 | Ministerio de Desarrollo Social | 021.1.2.01.11 | 00009247.000 | Alfabetización con Voluntariado Juvenil | El proyecto propone incorporar a 2,542 jóvenes voluntarios y capacitarlos en el Método "Yo Si Puedo" y "Yo si puedo seguir" , para alfabetizar a 15,000 personas iletradas de 10 años y más entre adolescentes, jóvenes y adultos por B/.2,970.000.00 | Bocas del Toro | 2146661 | 2115882 | 238156.59 | 11.26% | 0 | 8.2% | 0% | No aplica | No | No Aplica | Sí | No Aplica | No aplica
195 | Universidad Tecnológica de Panamá | 195.1.3.01.38 | 00022481.000 |  |  | Panamá | 2100000 | 2100000 | 299000 | 14.24% | 2238760 | 0% | 0%
106 | Autoridad Nacional de los Servicios Públicos | 106.1.1.01.02 | 00013068.000 | Equipamiento Informático del Sistema de la Red Tecnológica de la ASEP | Este proyecto consiste en adquirir e implementar herrramientas tecnológicas para alcanzar los estándares de calidad y efectividad de los servicios públicos y en los procesos de capacitación y actualización del personal de la ASEP. | Panamá | 2077000 | 2077000 | 441576.9 | 21.26% | 0 | 7.49% | 0%
147 | Autoridad Nacional de Descentralización | 147.1.3.01.01 | 00023651.999 | Fortalecimiento de Municipios con Fondos IBI - provincia de Bocas del Toro | Por medio de esta iniciativa se podrán destinar recursos provenientes del Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI), de conformidad con la Ley 66 de 29 de Octubre de 2015 en el artículo 112-E que establece las Áreas y Asuntos. | Bocas del Toro | 2067143 | 2067143 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0%
103 | Autoridad del Tránsito y Transporte Terrestre | 103.1.1.01.20 | 00013596.000 | Fortalecimiento mediante la adquisición de equipo de computo | Adquisición de equipo de computo adecuado que permita la interconección con SIASPA, además de modernizar el sistema de computo actualizando los softwares con sus respectivas licencias y garantizar la seguridad de las instalaciones. | Panamá | 2061746 | 2061746 | 34642.04 | 1.68% | 0 | 0% | 0%
135 | Pandeportes | 135.1.1.06.53 | 00022022.000 | Construcción del Complejo Deportivo en Ciudad Bolívar, Alcalde Díaz | Construcción de un Complejo Deportivo que incluye las siguientes instalaciones deportivas: Una cancha sintética, un parque infantil,un campo de béisbol categoría mayor y un campo de tiro y arco y un edificio principal con todas las facilidades. | Panamá | 2056979 | 2056979 | 1114478.75 | 54.18% | 5071223.3 | 92% | 0% |  | Sí
151 | Benemérito Cuerpo de Bomberos de Panamá | 151.1.2.02.00 | 00019949.000 | Rehabilitación de Estaciones de Bomberos | Rehabilitación de estaciones de bomberos, darán una mejor respuesta y cobertura ante las calamidades que se presenten. | Nacional | 2035000 | 2035000 | 8350 | 0.4103% | 0 | 0% | 0%
203 | Autoridad Marítima de Panamá | 203.1.2.01.13 | 00016708.000 | Desarrollo e Implementación del Sistema de Registro Electrónico de Naves (REN) | El proyecto REN consiste en la implementacion de un sistema de informacion que permita la gestion y firma electronica de certificados de naves, por lo cual se requiere la implementacion de firma electronica y equipamiento a la autoridad maritima de Panam | Panamá | 2020650 | 2020650 | 0 | 0% | 0 | 73% | 0% |  | No |  | Sí
7 | Ministerio de Educación | 007.1.2.14.01 | 00024852.001 | Construcción De Aulas Modulares en la Comarca Ngäbe Buglé | Brindar espacios académicos para atender de manera integral y progresiva las necesidades de erradicar las aulas ranchos, reposición de espacios, mejoras y ampliación de la infraestructura por aumento de matrícula en la población educativa a nivel nacional | Comarca Ngäbe Buglé | 2000000 | 2003800 | 3800 | 0.1896% | 0 | 0% | 0%
7 | Ministerio de Educación | 007.1.2.03.02 | 00012425.999 | Construcción y Reposición de Escuelas - Coclé | Programa dirigido a solucionar los problemas de demanda estudiantil y/o el deterioro total de la infraestructura de los centros educativos en la región, a través de la Construcción de Nuevas escuelas, Reposición de infraestructura o la Ampliación de aulas | Coclé | 2000000 | 2000000 | 310170.53 | 15.51% | 0 | 0% | 0%
7 | Ministerio de Educación | 007.1.2.03.05 | 00012428.999 | Construcción y Reposición de Escuelas - Darién | Programa dirigido a solucionar los problemas de demanda estudiantil y/o el deterioro total de la infraestructura de los centros educativos en la región, a través de la Construcción de Nuevas escuelas, Reposición de infraestructura o la Ampliación de aulas | Darién | 2000000 | 2000000 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0%
7 | Ministerio de Educación | 007.1.2.03.06 | 00012429.999 | Construcción y Reposición de Escuelas- Herrera | Programa dirigido a solucionar los problemas de demanda estudiantil y/o el deterioro total de la infraestructura de los centros educativos en la región, a través de la Construcción de Nuevas escuelas, Reposición de infraestructura o la Ampliación de aulas | Herrera | 2000000 | 2000000 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0%
7 | Ministerio de Educación | 007.1.2.03.07 | 00012505.999 | Construcción y Reposición de Escuelas- Los Santos | Programa dirigido a solucionar los problemas de demanda estudiantil y/o el deterioro total de la infraestructura de los centros educativos en la región, a través de la Construcción de Nuevas escuelas, Reposición de infraestructura o la Ampliación de aulas | Los Santos | 2000000 | 2000000 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0%
7 | Ministerio de Educación | 007.1.2.03.09 | 00012432.999 | Construcción y Reposición de Escuelas- Panamá Centro | Programa dirigido a solucionar los problemas de demanda estudiantil y/o el deterioro total de la infraestructura de los centros educativos en la región, a través de la Construcción de Nuevas escuelas, Reposición de infraestructura o la Ampliación de aulas | Panamá | 2000000 | 2000000 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0%
7 | Ministerio de Educación | 007.1.2.03.31 | 00012453.999 | Reposición y Ampliación en las Escuelas de Comarca Emberá | Programa dirigido a solucionar los problemas de demanda estudiantil y/o el deterioro total de la infraestructura de los centros educativos en la región, a través de la Construcción de Nuevas escuelas, Reposición de infraestructura o la Ampliación de aulas | Comarca Emberá Wounaan | 2000000 | 2000000 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0%
7 | Ministerio de Educación | 007.1.2.03.32 | 00016691.999 | Construcción y Reposición Escuelas Panamá Norte | Este proyecto tiene como función, aumentar la capacidad instalada en los centros escolares del Distrito de, para lograrlo se construirán aulas teóricas y módulos especiales, los cuales permitirán mejorar las condiciones de espacios que presentan los centr | Panamá | 2000000 | 2000000 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0%
7 | Ministerio de Educación | 007.1.2.12.00 | 00022532.000 | Construcción del Instituto de Altos Estudios para el Perfeccionamiento Docente | Mejorar la política educativa para atender los problemas detectados en pedagogía y avanzar en el fortalecimiento de la profesión docente, asimismo reconocer que los docentes son factor clave para asegurar la calidad de la educación. | Coclé | 2000000 | 2000000 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0%
9 | Ministerio de Obras Públicas | 009.1.5.27.02 |  |  |  |  | 2000000 | 2000000 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0%
9 | Ministerio de Obras Públicas | 009.1.5.27.24 |  |  |  |  | 2000000 | 2000000 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0%
9 | Ministerio de Obras Públicas | 009.1.5.28.02 |  |  |  |  | 2000000 | 2000000 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0%
12 | Ministerio de Salud | 012.1.2.08.18 | 00022524.002 | Construcción de las Redes y Colectoras de Puerto Caimito | El sistema contendrá 27.22 Km de colectores con 12” a 48” de diámetro, 695 cámaras colectoras, 256.23 km de redes con 6” a 8” de dámetro, 11,682 intradomiciliarias y 96 interconexiones, capacidad esperada de 222 l/s; beneficiaría a 63,201 habitantes. | Panamá Oeste | 2000000 | 2000000 | 0 | 0% | 13265398 | 11% | 0% | No aplica | Sí | No Aplica | No | No Aplica | No aplica
16 | Ministerio de Economía y Finanzas | 016.1.8.22.05 | 00013194.000 | Manejo Fondo Multilateral de Inversiones FOMIN II | Pago de cuotas anuales por la Suscripción del FOMIN II | Exterior | 2000000 | 2000000 | 0 | 0% | 18962001 | 0% | 0%
110 | Caja de Seguro Social | 110.1.1.01.94 |  |  |  | Nacional | 2000000 | 2000000 | 160266.14 | 8.013% | 0 | 0% | 0% | No aplica | No | No Aplica | No | No Aplica | No aplica
110 | Caja de Seguro Social | 110.1.1.01.99 | 00012602.000 |  |  | Nacional | 2000000 | 2000000 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0% | No aplica | No | No Aplica | No | No Aplica | No aplica
114 | Autoridad de Protección al Consumidor y Defensa de la Competencia | 114.1.1.03.08 | 00026639.000 |  |  | Nacional | 0 | 2000000 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
120 | IFARHU | 120.1.3.03.03 | 00016635.003 | Fortalecimiento Becas Nuevas Colón | Financiamiento de estudios de educación básica general, media y superior dirigido a 5, estudiantes o profesionales panameños y extranjeros beneficiados por acuerdos y convenios internacionales, en la provincia de Colon, por un monto de B/3,685,100. | Colón | 2000000 | 2000000 | 0 | 0% | 1857190 | 0% | 0%
135 | Pandeportes | 135.1.1.01.64 | 00023488.000 | Construcción del nuevo Estadio de Softbol y Béisbol Infantil, Jaime Vélez, Colón | Comprende la construcción de un nuevo estadio para uso del softbol y béisbol infantil que cuente con campo de juego reglamentario, graderías para 800 personas, facilidades para atletas y público, oficinas administrativas, estacionarios y paisajismo. | Colón | 2000000 | 2000000 | 0 | 0% | 5693743.28 | 0% | 0% |  | Sí
139 | Instituto Técnico Superior del Este | 139.1.2.02.01 | 00024317.000 | Capacitación del capital humano para el desarrollo productivo | Lograr el involucramiento del sector productivo en el sistema de formación técnico-profesional; lograr reenfocar los esfuerzos por el lado de la oferta académica; mejorar la calidad del sistema de formación técnico; y generar mecanismos de divulgación. | Nacional | 2000000 | 2000000 | 685654.61 | 34.28% | 19676329 | 0% | 0%
296 | Zona Libre de Colón | 296.1.1.01.97 | 00019981.000 |  |  |  | 2000000 | 2000000 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0%
120 | IFARHU | 120.1.3.03.07 | 00016635.007 | Fortalecimiento Becas Nuevas Los Santos | Asignar recursos financieros a la Dirección Provincial del IFARHU - Los Santos, para el otorgamiento de 1,865 becas nuevas para el año 2016, por un monto de B/.1,661,500.00, a estudiantes para cursar estudio en centros educativos Oficiales o Particulares. | Los Santos | 1999120 | 1999120 | 0 | 0% | 2007190 | 0% | 0%
9 | Ministerio de Obras Públicas | 009.1.5.25.92 | 00022356.120 | Construcción de la Carretera La Vueltas, Emplanada de Chorcha | Se realizarán las siguientes actividades como: Diseño y Construcción de Pavimento doble sello, Sistema de drenaje total de la vía, zampeados (entrada y salida de tubos), aceras peatonales (escuelas, iglesias, centro de salud, centros deportivos, etc.). | Chiriquí | 1995000 | 1995000 | 546425.49 | 27.39% | 0 | 0% | 0%
137 | INADEH | 137.1.6.01.19 | 00009483.003 | Capacitación y Desarrollo de la Calidad de la Formación en el Área de Gastronomía, Hotelería y Turismo | Este proyecto se crea con el fin de brindar capacitación técnica con un enfoque de calidad y de competitividad a la mano de obra que demandan las actividades turísticas en nuestro país, las cuales han reflejado un notable auge. | Nacional | 1972575 | 1978585 | 328392.25 | 16.6% | 9937849 | 0% | 0%
113 | Superintendencia de Sujetos no Financieros | 113.1.1.01.02 | 00023044.002 | Desarrollo Plataforma Tecnólogica de Beneficiarios Finales | Implementación de mejores y funcionalidades en la Fase II de RUBF, medidas de seguridad y ajustes de la plataforma al Data Center local | Panamá | 1981000 | 1972680 | 64200 | 3.254% | 2681000 | 0% | 0%
12 | Ministerio de Salud | 012.1.2.08.01 | 00013001.029 | Administración del Proyecto de Construcción del Sistema Sanitario de Burunga y PTAR Arraijan Este | Servicios de Gestión de Proyecto (Project Manager) para el estudio de alternativas de solución, dimensionamiento de la infraestructura requerida, estudios, terminos de referencia, pliegos de cargo, asistencia técnica durante las licitaciones y supervisión | Panamá Oeste | 1955833 | 1955833 | 0 | 0% | 5757258.57 | 19.7% | 0% | No aplica | No | No Aplica | Sí | No Aplica | No aplica
296 | Zona Libre de Colón | 296.1.1.01.79 | 00022420.000 |  |  | Colón | 1955000 | 1955000 | 0 | 0% | 2110000 | 0% | 0%
12 | Ministerio de Salud | 012.1.2.08.30 | 00022524.010 | Construcción De Redes y Colectoras de Martín Sánchez Tramo 3 | La Construcción de las Redes y Colectoras de Martín Sanchez - Tramo 3, constará de 1.8 Km de colector de 48 pulgadas de PVC, 2.5 km de colectora de 42 pulgadas de PVC y 18.25 km de redes. | Panamá Oeste | 1950000 | 1950000 | 0 | 0% | 41497332.49 | 2.7% | 0% | No aplica | Sí | No Aplica | Sí | No Aplica | No aplica
282 | Lotería Nacional de Beneficencia | 282.1.3.02.02 | 00022317.000 | Equipamiento de maquinaria y Equipo varios | La instintución a mantenido muchos equipos y maquinarias que actualmente se encuentran obsoletos o en estado deplorable que necesitan ser sustituidos por equipos modernos para mejorar las condiciones laborables. | Nacional | 1960000 | 1942259 | 300791.13 | 15.49% | 8073185 | 0% | 0%
27 | Ministerio de Ambiente | 027.1.3.01.02 | 00012265.000 | Restauración de Cuencas Hidrográficas | Gestión de cuenca hidrográfica que promueve MIAMBIENTE, orientado a restauración de cuencas, desarrollando 14 programas ambientales implementado para desarrollar cultura ambiental basada en derechos deberes y conservación, para la sostenibilidad ambiental | Panamá | 350700 | 1941600 | 65891.79 | 3.394% | 0 | 10% | 0%
27 | Ministerio de Ambiente | 027.1.2.01.01 | 00017455.000 | Fortalecimiento y Sistematización de los Procesos y Procedimientos del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental | Estará dirigido a fortalecer de manera continua, y estandarizar los procesos y procedimientos utilizados durante los EIA implementandose a través de una plataforma digital accesible que permitirá la transparencia y satisfacción de los usuarios. | Panamá | 435744 | 1941269 | 128353.93 | 6.612% | 0 | 17% | 0%
148 | Registro Público de Panamá | 148.1.3.01.06 | 00013337.000 | Implementación de la Integración del Sistema Registral | Implementar un sistema que unifique las 2 plataformas operacionales del Registro Público y modernizar así en todo su entorno el Sitema Registral, lo que traerá escalabilidad, versatibilidad e interacción con otros sistemas, entidades y aplicaciones. | Panamá | 1939100 | 1939910 | 1939910 | 100% | 17139517 | 0% | 0% |  | Sí | No Aplica | Sí | No Aplica
132 | Secretaría Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación | 132.1.1.06.01 | 00001246.000 | Mejoramiento en el aprendizaje de las ciencias | Desarrollar actividades que permitan sensibilizar, capacitar, actualizar y estimular a estudiantes y docentes en las áreas de ciencia, tecnología e innovación a nivel primario, secuandario y universitario. | Panamá | 1936425 | 1936425 | 439919.55 | 22.72% | 1926425 | 8% | 0%
195 | Universidad Tecnológica de Panamá | 195.1.3.01.42 | 00022567.000 | Desarrollo del Hub de Formación para la Transformación Digital e Industria 4.0 | El Proyecto propuesto consiste en la descentralización de la innovación y el desarrollo para incrementar el uso de TIC e Industria 4.0 de forma estratégica a través de la capacitación al capital humano del país en tecnologías emergentes. | Panamá | 1845166 | 1927454 | 431911 | 22.41% | 307804 | 0% | 0%
195 | Universidad Tecnológica de Panamá | 195.1.1.08.50 | 00023195.000 | Construcción de la II Etapa del Edificio de Aulas en el Centro Regional de Panamá Oeste | En la Etapa II del Edificio de Aulas contempla la construcción del primer alto con 11 aulas de clases, servicios sanitarios, adecuación de rampas y estacionamientos además de la adquisición del mobiliario y equipo para la habilitación de los espacios. | Panamá Oeste | 2000000 | 1925000 | 0 | 0% | 4876090 | 0% | 0%
9 | Ministerio de Obras Públicas | 009.1.5.19.82 | 00009407.311 | Construcción del Camino Gatún-Miguel de la Borda | Se rehabilitara la carretera de 67.7 kilómetros aproximadamente en carpeta asfáltica, con dos carriles de 3.00 metros en una sección con hombros de 0.60 metros de ancho. Contará también con cunetas pavimentadas, control de erosión, drenajes transversales. | Colón | 0 | 1923935 | 1621468.8 | 84.28% | 0 | 0 | 0
9 | Ministerio de Obras Públicas | 009.1.5.02.42 | 00009407.537 | Desarrollo Programa de Fortalecimiento Institucional | Servicios especiales, consultorías, adquisición maquinaría y equipo, cuota patronal, riesgos profesionales, prestaciones, equipo de inspección. | Nacional | 0 | 1906410 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
9 | Ministerio de Obras Públicas | 009.1.5.27.26 |  |  |  |  | 1900000 | 1900000 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0%
103 | Autoridad del Tránsito y Transporte Terrestre | 103.1.1.01.04 | 00008989.000 | Mejoramiento de un Sistema Centralizado de Semaforos-Panamá | Estudio, diseño, suministro, instalación operación y mantenimiento de un sistema integral de semáforos centralizado y adaptativo en tiempo real, operando aproximadamente 180 intersecciones semaforizadas en la ciudad de Panamá. | Panamá | 1952000 | 1881160 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0%
139 | Instituto Técnico Superior del Este | 139.1.1.01.01 | 00022589.000 | Equipamiento de las oficinas y aulas del ITSE | Comprende la adquisición e instalación del mobiliario de todos los espacios para el desarrollo de actividades académicas, así como para el desarrollo de toda la gestión administrativa y de apoyo. | Panamá | 1000000 | 1871255 | 842562.69 | 45.03% | 40342712 | 0% | 0%
135 | Pandeportes | 135.1.1.08.79 | 00023472.000 | Construcción del Centro Deportivo Cultural de Barrio Norte, provincia de Colón | consiste en la construcción de un Centro Deportivo que incluye: una cancha polideportiva, una piscina olímpica y un Campo de Fútbol Juvenil, con área de administración y facilidades para atletas y público. | Colón | 1866023 | 1866023 | 0 | 0% | 11388599.19 | 100% | 0% |  | Sí
28 | Ministerio de Cultura | 028.1.1.05.16 | 00012614.000 | Habilitación Museografica del MARTA | Se requiere la restauración de la sala de oro, la tumba arqueológica, apertura de la biblioteca, oficinas de servicios del museo boletería sala de cómputo, áreas interactivas, áreas de juegos entre otras y sistema de audio y videos. | Panamá | 237025 | 1864842 | 1730280.33 | 92.78% | 1524256.33 | 0% | 0%
190 | Universidad de Panamá | 190.1.5.01.05 | 00022333.005 | Equipamiento de la Facultad de Ciencias Naturales, Exactas y Tecnología | El proyecto comprende el equipamiento y modernización de hasta 44 laboratorios que dan servicio a las Escuelas de Química, Física, Biología, Matemáticas y Estadística y a estudiantes de otras facultades. | Panamá | 1950000 | 1864500 | 0 | 0% | 11700000 | 0% | 0%
195 | Universidad Tecnológica de Panamá | 195.1.3.01.47 | 00025825.000 | Habilitación de un Centro de Tecnología Avanzada para la Industria de Semiconductores en Panamá (C-TASC Panamá)-UTP | Centro de capacitación, investigación e innovación resultado de la alianza entre la industria, la academia y el gobierno para servir a la industria emergente de semiconductores. Contará con 7 laboratorios y el equipamiento necesario. |  | 2067603 | 1849603 | 28754.31 | 1.555% | 0 | 0% | 0%
266 | Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales | 266.1.2.01.53 | 00009069.999 | Mejoramiento Redes existentes de acueductos a Nivel Nacional | El proyecto consiste en la adquisición de materiales para reparación y mantenimiento, tales como: tuberías, abrazaderas, uniones dresser, uniones mecánicas para PVC, collarines, etc.Se considera además la instalación de pequeñas redes de distribución. | Nacional | 2068273 | 1846233 | 269355.1 | 14.59% | 100000000 | 0% | 0%
9 | Ministerio de Obras Públicas | 009.1.5.25.90 | 00022356.118 | Rehabilitación de Camino Hato Corotú -Alto Camarón, Ramal Escuela | Se realizarán las siguientes actividades como: Diseño y Construcción de Pavimento doble sello, Sistema de drenaje total de la vía, zampeados (entrada y salida de tubos), aceras peatonales (escuelas, iglesias, centro de salud, centros deportivos, etc.), | Comarca Ngäbe Buglé | 1573700 | 1826550 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0%
16 | Ministerio de Economía y Finanzas | 016.1.9.63.01 |  |  |  | Nacional | 1498400 | 1808398 | 508174.91 | 28.1% | 0 | 0% | 0%
281 | Transporte Masivo de Panamá, S.A. | 281.1.1.01.03 | 00017911.001 | Mejoramiento De los Patios de Autobuses | Este proyecto consta de trabajos que involucran construcciones; tales como la remodelación total de uno de nuestros patios de buses ubicado en Curundú, ya que sus oficinas son contenedores, y algunas adecuaciones en todos los patios (Son 6). | Panamá | 3309857 | 1804964 | 181926.57 | 10.08% | 30948184 | 0% | 0%
28 | Ministerio de Cultura | 028.1.3.07.02 |  |  |  |  | 1800000 | 1800000 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0%
21 | Ministerio de Desarrollo Social | 021.1.2.13.02 | 00024639.002 | Desarrollo de la Inclusión Social y Productiva de la Mujer Rural e Indígena | Inclusión Social y Productiva de la Mujer Rural e Indígena. | Nacional | 1799073 | 1795723 | 76981.66 | 4.287% | 0 | 0% | 0% |  | No | No Aplica
7 | Ministerio de Educación | 007.1.2.03.13 | 00012436.999 | Construcción y Reposición de Escuelas- Kuna Yala | Programa dirigido a solucionar los problemas de demanda estudiantil y/o el deterioro total de la infraestructura de los centros educativos en la región, a través de la Construcción de Nuevas escuelas, Reposición de infraestructura o la Ampliación de aulas | Comarca Guna Yala | 2000000 | 1793486 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0%
7 | Ministerio de Educación | 007.1.6.11.05 | 00022366.000 | Ampliación de la Cobertura en la Educación de la Primera Infancia | Esructura un sistema de atención integral que acompaña, proteje, y apoya integralmente a todos los niños menores de 6 años. | Nacional | 1500000 | 1785800 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0%
9 | Ministerio de Obras Públicas | 009.1.4.04.15 | 00009408.123 | Mejoramiento del Sistema Pluvial en el sector de Limajo | Limpiar el curso del cauce, removiendo toda la vegetación, sedimentación, basura, chatarras de todo tipo en las áreas y profundidades especificadas en el plano, incluyendo la conformación de los taludes a las nuevas inclinaciones que las mismas ameriten | Panamá | 0 | 1751806 | 165819.08 | 9.466% | 0 | 0 | 0
110 | Caja de Seguro Social | 110.1.1.03.86 |  |  |  | Nacional | 1750921 | 1750921 | 1310.72 | 0.07486% | 500000 | 0% | 0% | no aplica | No | No Aplica | No | No Aplica | no aplica
16 | Ministerio de Economía y Finanzas | 016.1.8.22.25 | 00024826.000 | Construcción Generación Eléctrica a base de gas natural | Aportaciones necesarias para capitalizar a la empresa AES Panamá, con el propósito de que AES Panamá, conforme lo dispuesto en su Plan Actualizado de Capitalización aprobado por sus socios, invierta en el Proyecto Generadora de Gatún. | Panamá | 1744682 | 1744682 | 0 | 0% | 58478380 | 0% | 0%
9 | Ministerio de Obras Públicas | 009.1.5.22.17 | 00009407.265 | Construcción Carretera Alto de La Gloria | Excavaciones no clasificadas , desgairre, colocación de carpeta asfáltica de hormigón, colocación de señalización vial. | Bocas del Toro | 0 | 1743013 | 602905.58 | 34.59% | 0 | 0 | 0
270 | Instituto de Mercadeo Agropecuario | 270.1.2.03.06 | 00013338.005 | Rehabilitación y equipamiento del Silo La Honda, Los Santos | El proyecto consiste en la rehabilitación y equipamiento de la planta de procesamiento de granos de Silos La Honda, provincia de Los Santos, los trabajos a realizar; reparación de silos y bodegas de almacenaje | Los Santos | 2000000 | 1732500 | 47936 | 2.767% | 9244398 | 0% | 0%
279 | Mercados Nacionales de la Cadena de Frio, S.A. | 279.1.2.01.01 | 00023650.999 | Mejoramiento de los Mercados de la Cadena de Frío | El mejoramiento de las instalaciones actuales de los mercados conlleva una serie de actividades, reparación de techos, compra de equipos para los CMPC, equipos de inspección para el buen funcionamiento de los mercados | Nacional | 1000000 | 1726161 | 162819.44 | 9.432% | 4500000 | 0% | 0%
135 | Pandeportes | 135.1.1.01.94 | 00024575.000 | Mejoramiento Del Estadio de Béisbol Omar Torrijos Herrera, Veraguas | Construcción de mejoras generales en el estadio de béisbol Omar Torrijos Herrera en la provincia de Veraguas. | Veraguas | 1720537 | 1720537 | 0 | 0% | 1930238.27 | 55.1% | 0% |  | Sí
28 | Ministerio de Cultura | 028.1.1.06.46 | 00026550.000 |  |  | Nacional | 0 | 1711370 | 57892.13 | 3.383% | 0 | 0 | 0
137 | INADEH | 137.1.6.01.06 | 00009483.021 | Capacitación al Sector Privado | Proyecto orientado a la capacitación del sector privado, consiste en la formación técnico profesional que se brinda exclusivamente a trabajadores/as activos/as en empresas y organizaciones privadas, mejorando la capacidad productiva del Recurso Humano. | Panamá | 1752960 | 1708885 | 156123.8 | 9.136% | 10166324 | 0% | 0%
27 | Ministerio de Ambiente | 027.1.2.04.17 | 00023539.000 | Desarrollo del Plan de Acción País Panamá con Euroclima (Unión Europea) | El desarrollo económico nacional y la reducción de emisiones en los sistemas productivos del país no tienen que ser conceptos mutuamente excluyentes. Aplicando metodologías innovadoras; buenas prácticas con efectividad ya comprobada; capacitando a actores | Panamá | 847070 | 1702404 | 126565.44 | 7.435% | 0 | 17% | 0%
121 | Secretaría Nacional de la Discapacidad | 121.1.4.01.02 | 00022934.007 | Habilitación de Infraestructura y Equipamiento de Oficinas Regionales de la Secretaría Nacional de Discapacidad | Comprende actividades como (1) adecuaciones físicas internas, mobiliario, equipo tecnológico, y servicios de conectividad de la Sede y de 8 Oficinas regionales de la Secretaría Nacional de Discapacidad y la construcción de dos (2) Sedes nuevas. | Nacional | 1598871 | 1691371 | 0 | 0% | 5734 | 0% | 0%
21 | Ministerio de Desarrollo Social | 021.1.2.01.15 | 00006645.002 | Manejo Sistema de la Red de Protección Social (Logística) | Acceder operativamente a 511,000 personas que viven en condiciones de pobreza extrema a nivel nacional. | Panamá | 1500000 | 1687646 | 372988.42 | 22.1% | 0 | 14.3% | 0% | No aplica | No | No Aplica | Sí | No Aplica | No aplica
135 | Pandeportes | 135.1.1.08.69 | 00023365.000 | Construcción de cancha de fútbol de grama natural en Llano Tugri | El proyecto comprende la construcción de una Cancha de Fútbol con grama natural con medidas de 105 x 65 con cerca perimetral, aceras, graderías techadas, plomería e iluminación, conformación del campo y pintura en general | Comarca Ngäbe Buglé | 1674213 | 1674213 | 290285.43 | 17.34% | 0 | 2.9% | 0% |  | Sí
145 | Autoridad de Turismo de Panamá | 145.1.3.02.02 | 00022255.004 | Rehabilitación de Centros de Facilidades Turísticas e Interpretación | Incluye el diseño ejecutivo del proyecto, rehabilitación de las infraestructuras, equipamiento y museografía interactiva en los Centro de Facilidades Turísticas e interpretación de Pedasí Bocas del Toro y Boquete. | Chiriquí | 1669700 | 1669700 | 0 | 0% | 6410478.71 | 0% | 0%
17 | Ministerio de Gobierno | 017.1.1.09.06 | 00017552.006 | Administración En Gestión, Monitoreo y Evaluación, y Auditoría del Proyecto | Administración en Gestión, Monitoreo y Evaluación de Proyecto | Nacional | 1433479 | 1669479 | 193287.75 | 11.58% | 5348591 | 90% | 0%
9 | Ministerio de Obras Públicas | 009.1.6.18.05 | 00009324.670 | Rehabilitación de Calles del Distrito de Panamá(JMJ) "Manos a la Obra" | Escarificación y conformación de calzada, conformación de cunetas, colocación de material selecto y carpeta asfáltica y parcheo Profundo, adecuación de los sistemas de drenajes, construcción de aceras peatonales, colocación de señalizaciones vial. | Coclé | 0 | 1661914 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
7 | Ministerio de Educación | 007.1.2.03.11 | 00012434.999 | Construcción y Reposición de Escuelas- Panamá Este | Programa dirigido a solucionar los problemas de demanda estudiantil y/o el deterioro total de la infraestructura de los centros educativos en la región, a través de la Construcción de Nuevas escuelas, Reposición de infraestructura o la Ampliación de aulas | Panamá | 2000000 | 1649421 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0%
296 | Zona Libre de Colón | 296.1.1.01.23 | 00000400.000 | Mejoramiento sistema vial y pluvial, Zona Libre de Colón | El proyecto consiste en la reparación de las losas del sistema vial y el mejoramiento del sistema de desagüe pluvial. | Colón | 1645000 | 1645000 | 0 | 0% | 3961533 | 0% | 0%
28 | Ministerio de Cultura | 028.1.1.02.31 | 00024278.000 | Mejoramiento Auditorio Centro Cultural y Folklórico de Las Tablas | Se mejorará el Auditorio Centro Cultural y Folklórico en la ciudad de Las Tablas provincia de Los Santos que permita realizar actividades culturales folklóricas donde se promueva y se reafirme nuestra identidad. | Los Santos | 0 | 1633585 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
103 | Autoridad del Tránsito y Transporte Terrestre | 103.1.1.01.13 | 00007611.000 | Rehabilitación del Señalamiento Vial de Centros Urbanos | Señalizar 1000 kilómetros con señalizaciones horizontales y verticales deterioradas o inexistentes que comprenden líneas separadoras de carriles, líneas de bordes, flechas, pasos peatonales, señales verticales de alto, velocidades, de cruces peatonales. | Nacional | 1534234 | 1623244 | 213606.8 | 13.16% | 0 | 0% | 0%
120 | IFARHU | 120.1.3.02.05 | 00016634.005 | Fortalecimiento Becas Vigentes Darién | El proyecto consiste en el pago de 4,562 becas vigentes para la vigencia fiscal 2016, a estudiantes que cursan estudios en todos los niveles de educación de los centros educativos Oficiales y Particulares en la Provincia de Darién. | Darién | 1608450 | 1608450 | 0 | 0% | 1260770 | 0% | 0%
137 | INADEH | 137.1.6.04.05 | 00009483.023 | Implementación del Sistema de Formación Prof. y Cap. Virtual en INADEH | Implementación de un Sistema virtual para la atención a empleados públicos, empresa privada y comunidad en general, para capacitar mediante la utilización de cursos de educación en línea (e-lerning Web) que permite la capacitación a través de Internet. | Panamá | 1599003 | 1602728 | 120474.65 | 7.517% | 6743698 | 0% | 0%
139 | Instituto Técnico Superior del Este | 139.1.2.03.01 | 00024352.001 | Fortalecimiento Académico, Institucional y Gobernanza | Está orientado al fortalecimiento de la vinculación del ITSE con su entorno productivo. Consiste en el diseño e implementación del programa para la transferencia de conocimiento, innovación y emprendimiento para fortalecer las capacidades de las escuelas. | Panamá | 2000000 | 1600135 | 2024 | 0.1265% | 20000000 | 0% | 0%
9 | Ministerio de Obras Públicas | 009.1.6.17.95 | 00009324.668 | Construcción Paso Vehicular e Intercambiador Vial José Agustín Arango (Cabuya)-CPA-24 de Diciembre | Trabajos de movimiento de tierra y de concreto para viaductos y pasos de desnivel, obras de adecuación vial, instalación de tuberías de drenajes, señalamiento vial, reubicación de servicios públicos. | Panamá | 0 | 1599485 | 862374.88 | 53.92% | 0 | 0 | 0
137 | INADEH | 137.1.6.01.16 | 00009483.012 | Capacitación Básica y Complementaria de Centros Fijos | El Proyecto capacitará en áreas de formación que son demandadas en el ámbito nacional y que no están incluídas dentro de los proyectos que conforman el Programa de Inversión en Capacitación y Formación Profesional para el Desarrollo Humano. | Nacional | 613321 | 1590674 | 389948.12 | 24.51% | 7923683 | 0% | 0%
190 | Universidad de Panamá | 190.1.1.01.59 | 00022306.000 | Construcción remodelación y adecuaciones al Centro Regional Universitario de Colón | El proyecto cosniste en construcción, remodelación y mejoras en las instalaciones del Centro Regional Universitario de Colón. | Colón | 1200000 | 1588832 | 204980 | 12.9% | 9832365 | 0% | 0%
21 | Ministerio de Desarrollo Social | 021.1.2.13.01 | 00024639.001 | Fortalecimiento Cobertura de Registro Nacional de Beneficiarios RENAB | Ampliada | Nacional | 1575460 | 1575460 | 65401.76 | 4.151% | 0 | 10% | 0% |  | No | No Aplica | Sí
7 | Ministerio de Educación | 007.1.8.06.05 | 00017614.005 | Fortalecimiento del Proyecto Administración y Supervisión, para el Programa de Jornada Extendida | Seguimiento físico y financiero del componente, lo que logrará desarrollar un alcance exitoso en la implementación de los distintos talleres. | Nacional | 800000 | 1570548 | 49865.05 | 3.175% | 0 | 0% | 0%
16 | Ministerio de Economía y Finanzas | 016.1.2.04.17 | 00023097.010 | Desarrollo De la Gestión de la Infraestructura Tecnológica | Busca implementar un nuevo Modelo de Apoyo a la Gestión de la infraestructura tecnológica en la DGI, a través de la actualización de los procedimientos e instrumentos de gestión del control interno y transparencia. | Panamá | 1570000 | 1570000 | 500795.3 | 31.9% | 20896579 | 0% | 0%
10 | Ministerio de Desarrollo Agropecuario | 010.1.4.03.30 | 00023386.003 | Mejoramiento Gestión digital de Información agropecuaria | Adquisición servicios de desarrollo de software, y aplicación web, hosting, capacitación, mantenimiento y soporte, adquisición de insumos satelitales y aéreos, actualización del parque informático y fortalecimiento de la conectividad institucional | Nacional | 1565175 | 1565175 | 0 | 0% | 3452275 | 0% | 0%
012 | Ministerio de Salud | 012.1.2.06.28 | 00019880.999 | Estudio Diseño y Supervisión de Obras | Los estudios diseños y supervisión de obras se deben ser realizar en coordinación con la UCP permitiendo de esta forma que exista una mejor capacidad de respuesta y supervisión del Proyecto en sus diferentes etapas de ejecución. | Panamá | 1550000 | 1550000 | 305234.62 | 19.69% | 0 | 0% | 0% | No aplica | No | No Aplica | Sí | No Aplica | No aplica
3 | Ministerio de la Presidencia | 003.1.3.01.95 | 00022239.006 | Construcción de la Unidad Coordinadora del Programa –PNL1155 | El programa consiste en el establecimiento de proyectos de electrificación rural a través de: extensión de redes de distribución eléctrica, construcción de mini redes, repotenciación, normalización y sistemas aislados a nivel nacional | Panamá | 1535837 | 1535837 | 105033.35 | 6.839% | 0 | 0% | 0% |  | No
266 | Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales | 266.1.3.01.52 | 00009289.000 | Construcción Sistema de alcantarillado de Changuinola | El proyecto consiste en la construcción del sistema de alcantarillado sanitario para la comunidad de Changuinola | Bocas del Toro | 1622749 | 1531921 | 0 | 0% | 49460393.46 | 0% | 0%
10 | Ministerio de Desarrollo Agropecuario | 010.1.4.03.28 | 00023386.001 | Implementación Innovación de Mercado Incluyente | Financiamiento de apoyo técnico, gerencial y/o financiero no reembolsable, a grupos de agricultores familiares para fortalecer su asociatividad y servicios a sus miembros | Nacional | 1526682 | 1526682 | 0 | 0% | 10064476 | 0% | 0%
14 | Ministerio de Vivienda | 014.1.6.02.11 | 00013093.005 | Rehabilitación Edificios Localizados en Panamá y Colón | Recuperando Mi Barrio es parte integral de todo un plan de rehabilitación de edificios localizados en Barrios Populares de Panamá y Colón. Es importante destacar el proyecto contempla labores de limpieza de fachada, curado de rajaduras del exterior . | Nacional | 8125000 | 1523892 | 1386158.5 | 90.96% | 92844426.56 | 88% | 0% |  | Sí
9 | Ministerio de Obras Públicas | 009.1.6.18.52 | 00009324.690 | Reparación y mejoras de calles y veredas de los corregimientos del distrito de La Chorrera "Manos a la Obra" | Carpeta de hormigón asfaltico, líneas y marcas para el control del tránsito (pintura en frío y pintura termo plástica), parcheo profundo y parcheo superficial con mezcla asfáltica caliente, perfilado en frío de carpeta asfáltica, sello de junta y grietas, | Panamá Oeste | 0 | 1505324 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
120 | IFARHU | 120.1.3.03.01 | 00016635.001 | Fortalecimiento Becas Nuevas Bocas del Toro | Financiamiento de estudios de educación básica general, media y superior dirigido a 3,618 estudiantes de la provincia de Bocas del Toro, por un monto de B/.2,497,000 | Bocas del Toro | 1500000 | 1500000 | 0 | 0% | 1370230 | 0% | 0%
135 | Pandeportes | 135.1.1.08.33 | 00024821.000 | Reparación del Estadio Rommel Fernandez, Panamá | Consiste en la remodelación del Estadio Rommel Fernández, con colocación de nueva grama natural / hibrida con sistema de riego y drenajes, instalación de nuevas luminarias LED (1500 Luxes) estándares clase B de la FIFA, pantalla gigante HD, cuarto médico. | Panamá | 1500000 | 1500000 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0% |  | Sí
238 | Autoridad de Aeronáutica Civil | 238.1.2.04.35 | 00017457.000 | Construcción de la nueva sede de la Autoridad Aeronáutica Civil y Remodelación del Edif. 611 en Balboa | La descripción de los trabajos a realizar contempla el desarrollo de nuevas infraestructuras tales como: Nuevo edificio de oficinas, edificio de estacionamiento, Remodelación del edifico 611, Estacionamientos abiertos. | Panamá | 1500000 | 1500000 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0% |  | Sí | No Aplica | No | No Aplica
266 | Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales | 266.1.2.05.17 | 00013838.002 | Rehabilitación Sistemas de Agua Potable en la Provincia de Chiriquí | Rehabilitación, Ampliación y Supervisión de Obras en Sistemas de Agua Potable en la Provincia de Chiriquí. | Chiriquí | 1500000 | 1500000 | 321749 | 21.45% | 0 | 0% | 0%
266 | Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales | 266.1.2.08.27 | 00024702.000 | Mejoramiento a la Planta Potabilizadora de Pacora, Provincia de Panamá | El proyecto consiste en la ejecución de acciones de mejora en la toma de agua cruda de la Planta Potabilizadora de Pacora, así como intervenciones en los sistemas de Potabilización de la Planta (Bombeo, Filtración, Sedimentación y Dosificación). | Panamá | 1500000 | 1500000 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0%
266 | Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales | 266.1.2.08.28 | 00024703.000 | Mejoramiento a las Plantas Potabilizadoras de Cabra No1 y No2, Prov. de Panamá | Con el de desarrollo del proyecto se ejecutarán, estudio, diseño, construcción y mejoras en las Plantas de Cabra No1 y No2, mediante intervenciones en la toma de agua cruda, líneas de aducción y rehabilitación de sistemas de potabilización. | Panamá | 1500000 | 1500000 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0%
266 | Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales | 266.1.2.08.30 | 00024750.999 | Administración y Seguimiento a los Proyectos del Componente II Programa PN-L1148 | Programa contempla la contratación de firmas consultoras que brinden apoyo al IDAAN el el proceso de supervisión y seguimiento de Obras a financiarse a traves del Componente II del Programa de Mejora a la Gestión OPerativa y Comercial del IDAAN en la AMP. | Panamá | 1500000 | 1500000 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0%
266 | Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales | 266.1.2.08.31 | 00024749.000 | Construcción de un Centro Operaciones para el IDAAN en la Regional Metropolitana | El proyecto contempla construir de un centro operativo para el IDAAN, para concentrar las oficinas de la regional Metropolitana, el Taller de Electromécánica, Transporte y Taller, el Sección de Producción de Calidad de Agua y la Dirección de Mantenimiento | Panamá | 1500000 | 1500000 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0%
266 | Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales | 266.1.2.08.33 | 00024704.000 | Mejoramiento a la Planta Potabilizadora de Trapichito, Panamá Oeste | El proyecto contempla mejoras en los sistemas de producción y potabilización de la Planta Potabilizadora de Trapichito, adecuaciones en la toma de agua, mejoras en el área de laboratorio de la Planta. | Panamá Oeste | 1500000 | 1500000 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0%
266 | Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales | 266.1.2.08.95 | 00023589.000 | Construcción de Obras para la rehabilitación del Sistema de Acueducto de la Comunidad de Volcán | El proyecto consiste en el Estudio, Diseño y Construcción de Obras para la Rehabilitación del Sistema de Acueducto de la comunidad de Volcán, Distrito de Tierras Altas, Provincia de Chiriquí. | Chiriquí | 1500000 | 1500000 | 0 | 0% | 6264363.46 | 0% | 0%
266 | Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales | 266.1.2.09.06 |  |  |  |  | 1500000 | 1500000 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0%
9 | Ministerio de Obras Públicas | 009.1.9.02.10 | 00014063.002 | Construcción Estudio, Diseño para la Conexion de Ave. Balboa con Ave. de Los Poetas, Mejoramiento Ave. Balboa, obras de conexion | #NAME? | Panamá | 500000 | 1489100 | 1478976.12 | 99.32% | 0 | 0% | 0%
203 | Autoridad Marítima de Panamá | 203.1.2.01.41 | 00022353.000 | Equipamiento de la Autoridad Marítima de Panamá | El proyecto consiste en la adquisición de equipos computacionales, maquinarias y equipos, compra de lanchas, vehículos y mobiliarios y equipos de oficinas y equipos de comunicación, que permitan la operación de la AMP | Panamá | 1599953 | 1447965 | 398212.67 | 27.5% | 0 | 90% | 0% |  | No |  | Sí
7 | Ministerio de Educación | 007.1.1.02.01 | 00012182.999 | Manejo de Materiales para Bocas del Toro | Proyecto orientado al mejoramiento de la infraestructura en el en los centro educativo de la Región Educativa. | Bocas del Toro | 1439700 | 1439700 | 91051.6 | 6.324% | 0 | 0% | 0%
203 | Autoridad Marítima de Panamá | 203.1.3.01.29 | 00008450.000 | Mantenimiento preventivo de puertos menores y capitanias a nivel Nacional. | Mantenimiento y Rehabilitación de puertos menores incluye, pintura en general, cambio de cielo raso, cambio de cubierta de zinc, adecuación del sistema eléctrico y plomería, cambio de estructuras metálicas en los muelles, etc. | Panamá | 1278870 | 1430858 | 169987.7 | 11.88% | 0 | 35% | 0% | No se le asigno recursos, podría iniciar su proceso en el 2025 | No |  | No |  | No se le asigno recursos, podría iniciar su proceso en el 2025
9 | Ministerio de Obras Públicas | 009.1.6.22.41 | 00009324.783 | Construcción de las Calles y Avenidas Internas del Valle de Antón | Se Construirán y rehabilitarán las Calles y Avenidas del Valle de Antón con una longitud total de 25.535 km., actualmente deterioradas y se hará escarificación y Conformación de Calzada para colocación de Carpeta Asfáltica, incluye cajones pluviales. | Coclé | 0 | 1426172 | 1292285.02 | 90.61% | 0 | 0 | 0
103 | Autoridad del Tránsito y Transporte Terrestre | 103.1.1.01.10 | 00005051.000 | Habilitación Const. Estaciones de Pesos y Dimensiones | Habilitar y reparar las estaciones de pesos y dimensiones a nivel nacional la cual comprende los edificios, accesos, equipos y pesas dinámicas, estacionarias y móviles. | Nacional | 1624920 | 1414461 | 59318.52 | 4.194% | 0 | 0% | 0%
7 | Ministerio de Educación | 007.1.1.02.03 | 00012184.999 | Manejo Materiales para Colón | Este proyecto va dirigido a mantener o reparar la infraestructura física de los centros educativos que no presentan mayor complejidad; con el propósito de ofrecer de manera óptima los servicios educativos a nivel básico y medio de la región. | Colón | 1413900 | 1413900 | 80522.34 | 5.695% | 0 | 0% | 0%
203 | Autoridad Marítima de Panamá | 203.1.2.01.01 | 00010995.000 | Equipamiento y Monitoreo de la Señal de los Buques de Bandera Panameña | El LRIT es un sistema de identificación y seguimiento de largo alcance de los buques. Con funcionamiento a nivel mundial. | Panamá | 1405463 | 1405463 | 166999.1 | 11.88% | 0 | 46% | 0% |  | No |  | Sí
16 | Ministerio de Economía y Finanzas | 016.1.2.25.23 | 00022637.000 | Fortalecimiento Soporte Funcional de Mesa de Ayuda en sus Niveles N2 y N3 del Sistema SAP/ISTMO | Servicios de Soporte Funcional de Mesa de Ayuda en sus Niveles 2 y 3 de la Dirección Nacional de Contabilidad del Ministerio de Economía y Finanzas | Panamá | 1400000 | 1400000 | 0 | 0% | 8117837 | 0% | 0%
28 | Ministerio de Cultura | 028.1.1.06.25 | 00012152.000 | Mejoramiento del Ballet Nacional | El proyecto consiste en la reparación y confección de nuevos vestuarios mayas, leotardos, zapatillas de punta, grabaciones, reparación y confección de escenografías, utilería, capacitación, publicidad, reparación y compra de pisos, espejos, linóleo y barr | Panamá | 684351 | 1399055 | 181177 | 12.95% | 94350.35 | 0% | 0%
7 | Ministerio de Educación | 007.1.8.03.17 | 00012204.999 | Desarrollo de la Modernización Tecnológica de MEDUCA | Proyecto dirigido a dotar al Ministerio de Educación de una infraestructura tecnológica sólida que comprenda alta disponibilidad y comunicación segura, para una mejor administración del sistema educativo. | Nacional | 1500000 | 1398889 | 163642.68 | 11.7% | 0 | 0% | 0%
238 | Autoridad de Aeronáutica Civil | 238.1.1.01.52 | 00022459.000 | Implementación de Nuevo Sistema de Control de Transito Aéreo | Adquisición de nuevo sistema para garantizar una vigilancia constante y segura. Así como la facilitación del servicio de tránsito aéreo nacional e internacional. | Panamá | 1450000 | 1392500 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0% |  | No | No Aplica | No | No Aplica
13 | Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral | 013.1.1.01.12 | 00022370.000 | Implementación del Programa Mi Primer Empleo | Aprender Haciendo es un Proyecto de intermediación laboral que facilita la primera experiencia de trabajo a jóvenes (bachilleres, universitarios (as) o con formación técnica del INADEH), entre 17 y 24 años, mediante pasantías laborales en las empresas, e | Nacional | 1384716 | 1391349 | 221959.71 | 15.95% | 10596691 | 0% | 0%
7 | Ministerio de Educación | 007.1.1.02.06 | 00012178.999 | Manejo Materiales para Herrera | Este proyecto va dirigido a mantener o reparar la infraestructura física de los centros educativos que no presentan mayor complejidad; con el propósito de ofrecer de manera óptima los servicios educativos a nivel básico y medio de la región. | Herrera | 1383300 | 1383300 | 65602.06 | 4.742% | 0 | 0% | 0%
28 | Ministerio de Cultura | 028.1.3.03.01 | 00022217.005 | Administración de Programa Conservación Patrimonio | Conformación de la Unidad Ejecutora del Proyecto con el equipo especializado para la ejecución de todas las actividades del Proyecto. | Nacional | 2400000 | 1383051 | 27332.88 | 1.976% | 5123913 | 0% | 0%
137 | INADEH | 137.1.6.01.18 | 00009483.001 | Capacitación a Operadores y Mecánicos de Equipo Pesado y Mec. Automotriz. | Preparación en forma eficaz y eficiente de mano de obra calificada en mecánica automotriz, mecánica de equipo pesado y chapistería, y así evitar la contratación de trabajadores provenientes de paises vecinos. | Nacional | 1375590 | 1375590 | 188713.7 | 13.72% | 7195665 | 0% | 0%
7 | Ministerio de Educación | 007.1.1.02.12 | 00012186.999 | Manejo Materiales para Veraguas | Este proyecto va dirigido a mantener o reparar la infraestructura física de los centros educativos que no presentan mayor complejidad; con el propósito de ofrecer de manera óptima los servicios educativos a nivel básico y medio de la región. | Veraguas | 1372800 | 1372800 | 59672.87 | 4.347% | 0 | 0% | 0%
135 | Pandeportes | 135.1.1.02.46 | 00012795.999 |  |  | Nacional | 1650000 | 1371057 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0% |  | Sí
3 | Ministerio de la Presidencia | 003.1.4.06.17 | 00016996.000 | Desarrollo BIOCOMUNIDAD | Garantizar educación, salud, estimulación temprana, educación inclusiva, deporte, recreación, igualdad de genero, saneamiento básico, agua, salud,vivienda, huertos, micro-emprendimientos, erradicación del trabajo infantil y una comunidad organizada- | Nacional | 0 | 1355130 | 2384.83 | 0.176% | 0 | 0 | 0
7 | Ministerio de Educación | 007.1.1.02.04 | 00012180.999 | Manejo Materiales para Chiriquí | Proyecto orientado al mejoramiento de la infraestructura en el en los centro educativo de la Región Educativa. | Chiriquí | 1354800 | 1354800 | 63822.19 | 4.711% | 0 | 0% | 0%
9 | Ministerio de Obras Públicas | 009.1.8.21.01 |  |  |  |  | 1350000 | 1350000 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0%
132 | Secretaría Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación | 132.1.1.01.18 | 00023171.000 | Implementación Centros Regionales de Generación de Conocimiento | El proyecto esta orientado a crear nuevos entes públicos-privados generadores de conocimientos en nuestras provincias, como estrategia para potenciar el modelo de economía basada en el conocimiento, como promover la transformación productiva y la equidad. | Panamá | 1500000 | 1350000 | 0 | 0% | 1500000 | 1% | 0%
266 | Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales | 266.1.2.09.05 |  |  |  |  | 1350000 | 1350000 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0%
190 | Universidad de Panamá | 190.1.9.01.02 | 00022602.002 | Equipamiento Tecnológico para la Investigación y Formación en la UP | Equipamiento Tecnológico y adecuación urgente de centros, institutos de investigación y laboratorios de docencia e investigación existentes tanto en el Campus Central como en Centros Regionales de la Universidad para fortalecer los servicios académicos. | Panamá | 1598000 | 1345914 | 281853.97 | 20.94% | 102537000 | 0% | 0%
27 | Ministerio de Ambiente | 027.1.3.02.07 | 00023502.000 | Restauración de bosques ribereños y suelos degradados en el marco del Programa Nacional de Restauración Forestal | Restauración de bosques ribereños con especies nativas, para aumentar la cobertura boscosa en fuentes hídrica, en finca de socios estratégicos y MiAmbiente. | Darién | 0 | 1344120 | 0 | 0% | 0 | 1% | 0%
7 | Ministerio de Educación | 007.1.8.07.02 | 00022337.002 | Fortalecimiento del Kids Program | Este proyecto consiste en brindar a los alumnos de kínder hasta 5° grado diez horas de inglés a la semana dentro de la jornada regular y dos horas de ciencias en inglés a la semana (incluidas desde el 2017). | Nacional | 2100000 | 1315000 | 0 | 0% | 34500000 | 0% | 0%
266 | Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales | 266.1.2.08.91 | 00023389.999 | Construcción de red de pozos y soluciones integradas basadas en fuentes subterráneas | La demanda de agua potable y la limitada capacidad de oferta de las actuales potabilizadoras, generan una explosiva situación social en áreas urbanas, que debe resolverse con la solución integral a través de pozos con fuentes subterráneas. | Nacional | 1254376 | 1311855 | 1271.15 | 0.0969% | 24195643 | 0% | 0%
110 | Caja de Seguro Social | 110.1.1.01.45 | 00013649.013 | Mejoramiento Pintura y Remozamiento | Pintura y Remozamiento para la preservación que superan los 40 años y más y requieren preservarse y mantenerse operativas y con buen funcionamiento, fuera de la estética que es importante, pero recortándole en el tiempo un par de años de vida. | Panamá | 1306956 | 1306956 | 281545.36 | 21.54% | 1306956 | 48% | 0% | En trámites para aprobación del gasto y acto público. | Sí | No Aplica | No | Fase Administrativa | En trámites para aprobación del gasto y acto público.
203 | Autoridad Marítima de Panamá | 203.1.3.01.50 | 00013674.000 | Construcción de Mercado de Marisco en el Puerto de Pedregal, Provincia de Chiriqui. | Se contempla realizar las actividades relacionadas con la confección de los planos y la construcción de las instalaciones para el procesamiento de mariscos, en el área del muelle azucarero, puerto Pedregal, Distrito de David. | Chiriquí | 1000480 | 1300470 | 279494.47 | 21.49% | 0 | 48% | 0% |  | Sí |  | Sí
132 | Secretaría Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación | 132.1.1.06.10 | 00023620.999 | Desarrollo Centro de Innovación e Investigaciones Logísticas Georgia Tech Panamá | Mejorar la competitividad del País relacionada a logística y comercio exterior y ser capaces de demostrar con desarrollos tangibles, el valor de usar a Panamá como Hub Logístico local e internacional. | Panamá | 1400000 | 1300000 | 180000 | 13.85% | 1400000 | 0% | 0%
266 | Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales | 266.1.2.03.98 | 00016545.000 | Ampliación Planta Potabilizadora de Villa Darién | Ampliación de la planta potabilizadora de Villa Darién de 1.5 MGD a 2.0 MGD, instalación de 1 Módulo de Tratamiento Tipo Planta Compacta que tendrán capacidad para producir un caudal de 0.5 MGD (78 m3/h). | Darién | 1300000 | 1300000 | 361244.58 | 27.79% | 35991186.07 | 0% | 0%
7 | Ministerio de Educación | 007.1.1.02.11 | 00012174.999 | Manejo Materiales para Panamá Este | Este proyecto va dirigido a mantener o reparar la infraestructura física de los centros educativos que no presentan mayor complejidad; con el propósito de ofrecer de manera óptima los servicios educativos a nivel básico y medio de la región. | Panamá | 1283700 | 1283700 | 303224.43 | 23.62% | 0 | 0% | 0%
195 | Universidad Tecnológica de Panamá | 195.1.2.06.57 | 00012640.000 | Mejoramiento del Centro de Datos de la Universidad Tecnológica de Panamá | Adecuar el centro de datos para cumplir con estándares de seguridad, procesamiento y trasmisión de la información, a nivel nacional e internacional,con sisitemas de Piso Falso, Sistema de Aire Acondicionado, de UPS, de Acceso y contra incendios. | Panamá | 1270000 | 1270000 | 2086.76 | 0.1643% | 5187400 | 0% | 0%
8 | Ministerio de Comercio e Industrias | 008.1.1.01.23 | 00007958.000 | Desarrollo Sistema de Información del Ministerio de Comercio e Industrias | Creación de sistemas de Información, basados en portales WEB, integrados por procesos que permitirán un flujo eficiente de la información, orientados a la toma de decisión; así mismo ampliar la red de informática a las diversas provincias de la República. | Panamá | 1355000 | 1255000 | 303417.73 | 24.18% | 31042545 | 0% | 0%
120 | IFARHU | 120.1.1.02.04 | 00016636.004 | Fortalecimiento Préstamos Nuevos Chiriquí | Ofrecer préstamos para la Vigencia Fiscal 2017 a 85 estudiantes/padres de familia de la provincia de Chiriquí, para realizar estudios en los niveles de educación básica, media y superior, ya sea para iniciar, continuar o finalizar los estudios. | Chiriquí | 1250000 | 1250000 | 15905.8 | 1.272% | 1200000 | 0% | 0%
266 | Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales | 266.1.2.03.83 | 00016433.000 | Construcción al Sistema de Acueducto para el Valle de Antón | Estudiar, Diseñar Planos Finales del Sistema de Agua Potable y la Construcción que incluirá Redes de Distribución, Micromedición, Conexiones Domiciliarias, Estación(es) de Bombeo, Línea(s) de Impulsión, Captación nueva de Agua Cruda. | Coclé | 1250000 | 1250000 | 193227.49 | 15.46% | 9785510.94 | 0% | 0%
279 | Mercados Nacionales de la Cadena de Frio, S.A. | 279.1.1.01.08 | 00023477.000 | Construcción del Mercado Publico de Changuinola | Construcción del Mercado Público de Changuinola Provincia de Bocas del Toro. Que incluirá una sección para minoristas , una sección para mayoristas y un centro de procesamiento y embalaje para productos típicos del area. | Bocas del Toro | 1250000 | 1250000 | 0 | 0% | 19659654 | 0% | 0%
297 | Agencia del Área Panamá Pacífico | 297.1.1.01.06 | 00013696.001 | Construcción Línea principal de conducción y sistema de almacenamiento para el centro de desarrollo | Consiste en la instalación de las líneas de conducción que abastecerán directamente los nuevos tanques de almacenamiento de agua potable del centro urbano de Panamá Pacífico. | Panamá Oeste | 1676514 | 1247347 | 100569.3 | 8.063% | 60596008 | 0% | 0%
9 | Ministerio de Obras Públicas | 009.1.6.22.42 | 00009324.728 | Construcción Inerconexión Cinta Costera 3-Calzada de Amador | Este proyecto de Interconexión Cinta Costera 3 y Calzada de Amador consiste en la construcción de un viaducto marino para cada sentido de circulación con cuatro carriles, totalizando aproximadamente 1 km para interconectar la Cinta Costera con Amador. | Panamá | 1233000 | 1233000 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0%
7 | Ministerio de Educación | 007.1.2.09.09 | 00016261.001 | Administración y Supervisión (MEDUCA-CAF) | Proyecto dirigido a financiar los gastos incurridos por el equipo externo encargado de asesorar y supervisar las obras, estudios que contribuyan a mejorar el diseño de los proyectos, asistencia técnica y capacitación del personal y las auditorías externas | Nacional | 1000000 | 1231513 | 425603.94 | 34.56% | 6000000 | 0% | 0%
7 | Ministerio de Educación | 007.1.1.02.05 | 00012443.999 | Manejo Materiales para Darién | Programa dirigido a solucionar los problemas de deterioro de la infraestructura de los centros educativos en la región, lo que lo que permitirá que los centros estén en condiciones de entregar un buen servicio. | Darién | 1226500 | 1226500 | 53081.94 | 4.328% | 0 | 0% | 0%
106 | Autoridad Nacional de los Servicios Públicos | 106.1.1.01.01 | 00012760.000 | Fortalecimiento y Apoyo a la Gestion de la Autoridad Nacional de los Servicios Públicos | Fortalecer y Modernización de la administración , para una respuesta eficiente y efectiva en las funciones y acciones que viene desarrollando en los servicios públicos a favor de los pobres. | Panamá | 1223000 | 1223000 | 641803.49 | 52.48% | 0 | 37.5% | 0%
121 | Secretaría Nacional de la Discapacidad | 121.1.4.02.01 | 00022934.002 | Ampliación del tamizaje neonatal | Expansión del tamizaje auditivo, visual y metabólico mediante la adquisición de pruebas, equipamiento; fortalecimiento del personal de salud de tamizaje y Equipamiento del Centro Nacional de Tamizaje Metabólico. | Nacional | 1222000 | 1222000 | 0 | 0% | 3995 | 0% | 0%
14 | Ministerio de Vivienda | 014.1.2.01.01 | 00005873.000 | Transferencia Fondo de Ahorro Habitacional | Brindar financiamiento a soluciones habitacionales: completas, progresivas o complementarias en los sectores prioritarios. Se ha estimado una concesión de préstamo de B/. 2,500.00 dentro del Programa. | Nacional | 1211400 | 1211400 | 41015.22 | 3.386% | 48347338 | 0% | 0% |  | No
9 | Ministerio de Obras Públicas | 009.1.5.21.24 | 00009407.550 | Rehabilitación Caminos del Distrito de David | Escarificación y conformación de calzadas, conformación de cunetas, colocación de tubos, parcheo superficial y profundo, colocación de capa base, imprimación, colocación de carpeta de hormigón asfáltico, | Chiriquí | 0 | 1209952 | 869265.16 | 71.84% | 0 | 0 | 0
7 | Ministerio de Educación | 007.1.1.02.10 | 00012172.999 | Manejo Materiales para San Miguelito | Este proyecto va dirigido a mantener o reparar la infraestructura física de los centros educativos que no presentan mayor complejidad; con el propósito de ofrecer de manera óptima los servicios educativos a nivel básico y medio de la región. | Panamá | 1206600 | 1206600 | 21442.48 | 1.777% | 0 | 0% | 0%
7 | Ministerio de Educación | 007.1.1.02.15 | 00012181.999 | Manejo Materiales para Comarca Ngäbe Buglé | Este proyecto va dirigido a mantener o reparar la infraestructura física de los centros educativos que no presentan mayor complejidad; con el propósito de ofrecer de manera óptima los servicios educativos a nivel básico y medio de la región. | Comarca Ngäbe Buglé | 1206600 | 1206600 | 164145.5 | 13.6% | 0 | 0% | 0%
7 | Ministerio de Educación | 007.1.1.02.17 | 00016662.999 | Manejo de Materiales de Panamá Norte | Este proyecto va dirigido a mantener o reparar la infraestructura física de los centros educativos que no presentan mayor complejidad; con el propósito de ofrecer de manera óptima los servicios educativos a nivel básico y medio de la región. | Panamá | 1206600 | 1206600 | 40303.84 | 3.34% | 0 | 0% | 0%
110 | Caja de Seguro Social | 110.1.1.01.47 | 00013649.999 |  |  | Panamá | 1205990 | 1205990 | 0 | 0% | 1205990 | 0% | 0% | Cambios de comisión evaluadora por reclamos de una empresa. | Sí | Licitación | No | Fase Administrativa | Cambios de comisión evaluadora por reclamos de una empresa.
9 | Ministerio de Obras Públicas | 009.1.5.24.17 | 00022356.032 | Construcción de la Carretera CPA-Boca Chica | Escarificación y Conformación de Calzada, Parcheo, limpieza y Construcción de cunetas Pavimentadas, Rehabilitación del sistema de drenaje, colocación de material selecto, Capabase, pavimento de hormigón de cemento Pórtland, Carpeta Asfáltica. | Chiriquí | 1200000 | 1200000 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0%
9 | Ministerio de Obras Públicas | 009.1.6.22.95 |  |  |  |  | 1200000 | 1200000 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0%
132 | Secretaría Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación | 132.1.1.01.19 | 00023640.000 | Desarrollo Centro de Investigación Estación Científica Coiba | Con el Centro de Investigación de la Estación Científica Coiba AIP se creará un Hub de investigación en áreas nunca antes desarrolladas contribuirá al desarrollo de una sociedad panameña empoderada de conocimiento científico en el pais. | Chiriquí | 1200000 | 1200000 | 240000 | 20% | 1200000 | 1% | 0%
135 | Pandeportes | 135.1.1.08.78 | 00023051.002 | Implementación del proyecto recuperando los espacios deportivos comunitarios en San Miguelito | Consiste en la recuperación de las Instalaciones Deportivas en el Distrito de San Miguelito, donde se realizarán trabajos de reparaciones de techo, cerca perimetral, graderías, canchas de fútbol, canchas multiuso y complejos deportivos. | Panamá | 1200000 | 1200000 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0% |  | Sí
195 | Universidad Tecnológica de Panamá | 195.1.2.01.84 | 00023552.000 | Mejoramiento de la Infraestructura Tecnológica de la UTP a Nivel Nacional | El proyecto consiste en el mejoramiento de la infraestructura tecnológica en los siguientes aspectos: - Reestructuración del cableado estructurado. - Adquisición de 2 centrales telefónicas - Reestructuración de equipos de comunicaciones | Panamá | 1200000 | 1200000 | 418921.67 | 34.91% | 155763 | 0% | 0%
280 | Metro de Panamá, S.A. | 280.1.1.01.25 | 00026084.000 |  |  | Panamá | 1200000 | 1200000 | 222242 | 18.52% | 0 | 0% | 0%
16 | Ministerio de Economía y Finanzas | 016.1.2.11.01 | 00022925.000 | Mejoramiento y optimización de la infraestructura tecnológica del MEF | Actualizar y optimizar la plataforma tecnológica actual con equipos de alta gama, mediante una solución integral de convergencia de aplicaciones, almacenamiento y seguridad, enfocada a mejorar la operatividad y seguridad de los sistemas, como ISTMO, E-Tax | Panamá | 1521500 | 1196519 | 63298.42 | 5.29% | 15871789 | 0% | 0%
110 | Caja de Seguro Social | 110.1.1.02.02 | 00019924.999 | Mejoramiento para la Unidad Local de Atención Primaria de Salud (ULAPS) Las Tablas | Dentro de la metas de reorganización de los servicios que brinda esta instalación, está el mejoramiento de la infraestructura como lo son áreas administrativas y de servicios médicos. Se tomará en consideración todas las normas técnicas establecidas | Bocas del Toro | 1188820 | 1188820 | 0 | 0% | 2635257 | 0% | 0% | Cambio en el alcance del proyecto. | No | Elaboración de TdRs | No | Fase Administrativa | Cambio en el alcance del proyecto.
120 | IFARHU | 120.1.3.07.11 | 00023028.011 | Implementación PASE-U Emberá Wounaan | PASE-U Embera Wounaan es un apoyo económico otorgado a estudiantes de primaria, pre media, media y de educación especial del subsistema regular, hasta la culminación de sus estudios, destinado a lograr los objetivos previstos en su ley de creación. | Comarca Emberá Wounaan | 1184320 | 1184320 | 328560 | 27.74% | 1536910 | 0% | 0%
137 | INADEH | 137.1.6.04.06 | 00009483.031 | Capacitación y Formación para Entrenar Conductores a Prestar un Servicio Público de Transporte Renovado. | Brindar capacitación técnica, básica y especializada en el uso adecuado y racional de las comunicaciones viales.Se utilizarán simuladores de avanzadas tecnológicas,lo cual permitirá detectar las aptitudes de los conductores antes de usar un vehículo real | Panamá | 1178828 | 1184096 | 73277.55 | 6.188% | 4562028 | 0% | 0%
137 | INADEH | 137.1.2.03.07 | 00022227.007 | Administración del Plan de Transformación y Mejora Integral del INADEH | Apoyo administrativo y supervisión técnica en la ejecución del Plan al INADEH, actuando transversalmente en los tres componentes del proyecto: • Fortalecimiento Académico. • Fortalecimiento Institucional. • Infraestructura y Equipamiento | Nacional | 1165908 | 1175608 | 1175608 | 100% | 7111797 | 36% | 0%
110 | Caja de Seguro Social | 110.1.1.02.41 | 00014027.999 | Mejoramiento de la Policlínica de Cañitas de Chepo | Se requiere construir un cuarto de urgencia que brindará calidad de atención médica a sus usuarios de esta región que contaran con este nuevo servicio. | Panamá | 1175000 | 1175000 | 0 | 0% | 1175777 | 0% | 0% | No aplica. | Sí | Por Refrendar (CGR) | No | No Aplica | No aplica.
120 | IFARHU | 120.1.3.02.10 | 00016634.010 | Fortalecimiento Becas Vigentes Comarca Kuna Yala | El proyecto consiste en el pago de 1,942 becas vigentes en 2016, por un monto de B/.710,700, a estudiantes en las Comarca Guna Yala. | Comarca Guna Yala | 1173240 | 1173240 | 0 | 0% | 969680 | 0% | 0%
190 | Universidad de Panamá | 190.1.5.01.02 | 00022333.002 | Administración y seguimiento del Mejoramiento de la Facultad de Ciencias Naturales, Exactas y Tecnología | Este componente comprende los gastos de administración de la Oficina Ejecutora de Programas (OEP) y los costos de las auditorías externas. | Panamá | 1087616 | 1173116 | 43508.24 | 3.709% | 4000000 | 0% | 0%
21 | Ministerio de Desarrollo Social | 021.1.2.13.04 | 00024639.004 | Implementación Piloto de Sistema Integral de Cuidados | Implementación de un modelo piloto de sistema integral de cuidados en el corregimiento de Juan Díaz | Nacional | 1169040 | 1169040 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0% |  | No
7 | Ministerio de Educación | 007.1.1.02.08 | 00012173.999 | Manejo Materiales para Panama Oeste | Este proyecto va dirigido a mantener o reparar la infraestructura física de los centros educativos que no presentan mayor complejidad; con el propósito de ofrecer de manera óptima los servicios educativos a nivel básico y medio de la región. | Panamá Oeste | 1162400 | 1162400 | 17343.2 | 1.492% | 0 | 0% | 0%
238 | Autoridad de Aeronáutica Civil | 238.1.2.04.45 | 00025742.000 | Equipamiento Especializado para la Prevención y Control de Incendios en el A. I Marcos A. Gelabert, Panamá | Adquisición de vehículos de extinción de incendios (ARFF) de última generación, con especificaciones técnicas que cumplan y superen las recomendaciones de la OACI, Doc. 9137-AN/898 Parte 1. |  | 400000 | 1160000 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0% |  | No | Licitación | No | No Aplica
9 | Ministerio de Obras Públicas | 009.1.6.21.11 | 00009324.787 | Rehabilitación Asfaltando Calles de Alanje (A Tu Distrito) | Corte de camino, movimiento de tierra, colocación de subbase y base, construcción de cuneta de pavimento, imprimación, colocación de carpeta asfáltica, parcheo superficial, parcheo profundo, reemplazo de losas, construcción de cunetas pavimentadas y drena | Chiriquí | 0 | 1158821 | 1044851.45 | 90.17% | 0 | 0 | 0
132 | Secretaría Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación | 132.1.1.01.12 | 00017553.000 | Implementación de Inserción de Talento Especializado | Es responsabilidad de Senacyt favorecer la inserción y desarrollo de las capacidades de hacer investigación en el país, estos programas buscan establecer los nexos y primer capital semilla para generar en el país, investigación científica de alto nivel. | Panamá | 1081000 | 1157600 | 125807.76 | 10.87% | 1131000 | 3% | 0%
1 | Asamblea Nacional | 001.1.1.01.01 | 00009974.000 | Mejoramiento Infraestructura Legislativa | “Remodelación, Restauración y Renovación de la Infraestructura Legislativa que permite la conservación del Palacio Justo Arosemena (Patrimonio Cultural) y mejora las condiciones de trabajo de los funcionarios que allí laboran | Panamá | 1000000 | 1153477 | 829883.35 | 71.95% | 4315000 | 0% | 0%
195 | Universidad Tecnológica de Panamá | 195.1.2.05.03 | 00024637.000 | Mejoramiento de los Laboratorios de la Facultad de Ingeniería Mecánica de la Universidad Tecnológica de Panamá | Adquisición de equipos y mob. para laboratorios de Energía y Ambiente, Ing. Mecánica, Ciencia de los Materiales, Ing. Aeronáutica y Aviación, Ing. Naval, Metalmecánica y Diseño de Sist. y Comp. Mecánicos para garantizar el proceso de enseñanza-aprendizaje | Panamá | 1000000 | 1150681 | 24736.13 | 2.15% | 3500000 | 0% | 0%
9 | Ministerio de Obras Públicas | 009.1.9.02.14 | 00014063.014 | Rehabilitación Estudio Arquitectónicos, Diseños de Ingenieria, Construcción y Financiamiento de la Ampliación a cuatro carriles de la Calzada de Amador | Estudios Arquitectónicos, Diseños de Ingenieria y la Ampliación de 4 carriles, iincluye construcción de aceras y ciclovías, áreas de estacionamiento, mirador, muelle techado, etc. | Panamá | 0 | 1138772 | 789027.35 | 69.29% | 0 | 0 | 0
147 | Autoridad Nacional de Descentralización | 147.1.3.01.05 | 00023655.999 | Fortalecimiento de Municipios con Fondos IBI - provincia de Darién | Por medio de esta iniciativa se podrán destinar recursos provenientes del Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI), de conformidad con la Ley 66 de 29 de Octubre de 2015 en el artículo 112-E que establece las Áreas y Asuntos. | Darién | 1125000 | 1125000 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0%
30 | Órgano Judicial | 030.1.8.01.01 | 00022083.999 |  |  | Nacional | 0 | 1119334 | 766101.12 | 68.44% | 9938975 | 5% | 0% |  | No | No Aplica | Sí | No Aplica
238 | Autoridad de Aeronáutica Civil | 238.1.2.04.36 | 00019920.000 | Mejoramiento Del Aeropuerto Marcos A. Gelabert | Mejoramiento del Aeropuerto Marcos A. Gelabert.que comprende áreas verdes, canalización de plataformas, extensión de pista. | Panamá | 1118950 | 1118950 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0% |  | Sí | No Aplica | No | No Aplica
266 | Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales | 266.1.2.03.54 | 00017214.000 | Construcción de Planta Potabilizadora de Gamboa | Diseño y construcción de una planta potabilizadora de 70 MGD en Gamboa, cuya fuente de captación de agua cruda sea el Lago Gatún para suplir la demanda de los corregimientos de Ancón, Bella Vista, Bethania, San Felipe, Santa Ana, San Francisco | Panamá | 25000000 | 1100000 | 0 | 0% | 238927642 | 0% | 0%
238 | Autoridad de Aeronáutica Civil | 238.1.2.04.27 | 00017409.000 | Mejoramiento al Aeródromo Rubén Cantú de Santiago | Rehabilitación de Calle de Rodaje, Cerca Perimetral y Terminal de Pasajeros en el Aeródromo Rubén Cantú, Santiago Veraguas | Veraguas | 700000 | 1095930 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0% |  | Sí | Levantamiento de Pliego de Cargos | No | No Aplica
16 | Ministerio de Economía y Finanzas | 016.1.2.04.03 | 00013281.000 | Fortalecimiento de la Plataforma Tecnológica de la DGI | El Proyecto busca, reemplazar el Sistema de Información actual conocido como e-tax, con el propósito de mejorar la seguridad de las transacciónes, aumentar la rapidez en la atención del contribuyente, y garantizar la confiabilidad de la información. | Panamá | 669522 | 1093522 | 0 | 0% | 14765469 | 0% | 0%
270 | Instituto de Mercadeo Agropecuario | 270.1.2.02.01 | 00005683.000 | Equipamiento Adquisición de equipos para el Programa de Ferias Libres del Productor a nivel nacional | El proyecto consiste en fortalecer las Feria Libres del Productor a nivel nacional, facilitar el acercamiento entre productores y consumidores, garantizar fuentes de empleo y ofrecer a los consumidores productos frescos, de calidad y a precios bajos. | Nacional | 1437500 | 1087252 | 19571.77 | 1.8% | 17238756 | 0% | 0%
135 | Pandeportes | 135.1.1.01.03 | 00013030.999 |  |  | Nacional | 1086661 | 1086661 | 322077.23 | 29.64% | 0 | 0% | 0% |  | Sí
30 | Órgano Judicial | 030.1.2.02.02 | 00024787.002 | Mejoramiento de los Servicios Digitales de Justicia | Se centra en mejorar la accesibilidad y transparencia de los servicios digitales de justicia. Implementación de diversas iniciativas para modernizar, hacer más eficientes los procesos, promover la confianza y participación ciudadana en el sistema judicia |  | 1086000 | 1086000 | 0 | 0% | 4907100 | 490710000% | 0% |  | No | No Aplica | Sí | No Aplica
282 | Lotería Nacional de Beneficencia | 282.1.3.01.06 | 00026081.000 |  |  | Nacional | 0 | 1076817 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
16 | Ministerio de Economía y Finanzas | 016.1.2.04.12 | 00023097.007 | Desarrollo De un Sistema Digital de Gestión Tributaria | Busca implementar un nuevo Modelo de Apoyo al sistema de gestión tributario en la DGI, a través de la modernización del sistema digital tributario, sus procedimientos y nuevos procesos. | Panamá | 1300000 | 1072499 | 481528.9 | 44.9% | 5510905 | 0% | 0%
238 | Autoridad de Aeronáutica Civil | 238.1.3.03.01 | 00022155.000 | Reposición y Equipamiento de la Autoridad Aeronáutica Civil | El proyecto consiste en mejorar las infraestructuras de la oficina central y sedes aeroportuaria regionales a nivel nacional, a través de la reposición de equipamiento y nuevas adquisiciones que contribuyan a ofrecer un mejor servicio a los clientes. | Nacional | 1050000 | 1070000 | 447316.07 | 41.81% | 0 | 21% | 0% |  | No | No Aplica | No | No Aplica
135 | Pandeportes | 135.1.1.01.32 | 00013020.015 | Construcción del nuevo Estadio de fútbol Toco Castillo | El proyecto comprende el estudio de impacto ambiental,iluminación,diseños,fianzas,demoliciones y movimiento de tierra,cimientos,columnas,paredes,electricidad,plomería,graderías techada,cancha reglamentaria,cercas,estacionamientos,mobiliario,equipamento | Veraguas | 1069159 | 1069159 | 252411.67 | 23.61% | 9960206.33 | 92.4% | 0% |  | Sí
137 | INADEH | 137.1.6.01.30 | 00009483.038 | Capacitación Tecnológica del Sector Construcción en Panamá | El proyecto consiste en adquirir aulas de tecnología, la adquisición de software y equipos tecnológicos que permitan actualizar la oferta formativa del área de Construcción Civil hacia la implementación de la metodología BIM. | Panamá | 1061701 | 1061701 | 103416.82 | 9.741% | 1608400 | 0% | 0%
266 | Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales | 266.1.3.02.13 | 00009332.000 | Construcción Sistema de alcantarillado sanitario y tratamiento de San Carlos | El proyecto consiste en el estudio, diseño, planos y construcción de un sistema de alcantarillado sanitario con sus redes, conexiones, colectoras y sistema de tratamiento de aguas negras. | Panamá Oeste | 1054279 | 1054279 | 0 | 0% | 6503245.39 | 0% | 0%
121 | Secretaría Nacional de la Discapacidad | 121.1.4.02.03 | 00022934.008 | Subsidio para Ayudas Técnicas para Personas con Discapacidad | Ampliación del Fondo Rotativo de Discapacidad - FODIS mediante la adquisición y distribución oportuna de 2000 ayudas técnicas de calidad. | Nacional | 1050000 | 1050000 | 0 | 0% | 5000 | 0% | 0%
7 | Ministerio de Educación | 007.1.1.02.07 | 00012176.999 | Manejo Materiales para Los Santos | Proyecto orientado al mejoramiento de la infraestructura en el en los centro educativo de la Región Educativa. | Los Santos | 1045000 | 1045000 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0%
16 | Ministerio de Economía y Finanzas | 016.1.2.02.12 | 00024064.001 | Mejoramiento de la Gobernanza del Gasto Público | Incluye actividad de fortalecimiento organizacional, actualización de normas, desarrollo de metodologías, diseño de un portal de transparencia, desarrollo de un modelo para focalizar programas actuales y nuevos dentro del marco de responsabilidad fiscal. | Panamá | 1043500 | 1043500 | 0 | 0% | 4900000 | 0% | 0%
7 | Ministerio de Educación | 007.1.5.01.01 | 00013786.001 | Administración del Programa de Alimentación Complementaria Escolar. | El fortalecimiento de la Administración y Supervisión del programa de Nutrición y Salud Escolar, permite que se desarrollen actividades tendientes a lograr la ejecución de diferentes actividades de administración y supervisión del programa, | Nacional | 1000000 | 1042636 | 138321.74 | 13.27% | 0 | 0% | 0%
27 | Ministerio de Ambiente | 027.1.2.03.02 | 00017610.000 | Fortalecimiento Apoyo Logístico | Los reemplazos de las computadoras convencionales por los dispositivos virtuales se realizarán a nivel Nacional, estos dispositivos reflejarán una disminución en los reportes de daños de los equipos. | Nacional | 250000 | 1029671 | 18964.28 | 1.842% | 0 | 8% | 0%
270 | Instituto de Mercadeo Agropecuario | 270.1.2.03.04 | 00013338.004 | Rehabilitación y equipamiento del Molino La Campiña, Cocle | El proyecto consiste en la rehabilitación y equipamiento del Molino La Campiña de la provincia de Coclé; los trabajos a realizar consisten en la reparación de la planta de procesamiento de granos | Coclé | 1385000 | 1027661 | 34515.38 | 3.359% | 24963664 | 0% | 0%
027 | Ministerio de Ambiente | 027.1.2.05.02 | 00000471.000 | Transferencia de Tecnología de Voluntarios del Cuerpo de Paz/Gob de Japón | El Proyecto consiste en implementar actividades para el desarrollo de técnicas de producción sostenible, liderizados por Voluntarios Ambientales que capacitan y preparan a los grupos comunitarios para asumir estos roles. |  | 632305 | 1025747 | 61717.9 | 6.017% | 0 | 0% | 0%
9 | Ministerio de Obras Públicas | 009.1.6.22.66 | 00009324.792 | Mantenimiento de Calles de Panamá y San Miguelito | Escarificación y conformación de Calzadas, conformación cunetas o zanjas de drenajes, cunetas pavimentadas en V, colocación de material selecto o sub base, la conformación y compactación con capa base riego de imprimación, tratamiento superficial | Panamá | 0 | 1021408 | 531199.95 | 52.01% | 0 | 0 | 0
7 | Ministerio de Educación | 007.1.8.03.39 | 00013787.000 | Fortalecimiento de los Servicios Psicosociopedagógicos con la Creación de gabinetes Psicopedagógicos a Nivel Nacional. | Este proyecto contempla el fortalecimiento de los servicios psicopedagógicos que ofrecen los Gabinetes Psicopedagógicos, ampliando su cobertura a otros Centros Educativos a nivel nacional. | Nacional | 1000000 | 1019693 | 243026.5 | 23.83% | 0 | 0% | 0%
125 | Instituto de Investigaciones Agropecuarias | 125.1.2.02.10 | 00023282.002 | Administración Programa de Innovación Agropecuaria Sostenible e Incluyente (PIASI) | Unidad Ejecutora del Instituto de Innovación Agropecuaria de Panamá (IDIAP) para la Administración del Programa de Innovación Agropecuaria Sostenible e Incluyente (PIASI) | Panamá | 740000 | 1014933 | 45680.93 | 4.501% | 2114000 | 0% | 0%
1 | Asamblea Nacional | 001.1.9.01.01 | 00022319.000 | Fortalecimiento MAQUINARIAS Y EQUIPOS | Es importante recalcar lo prioritaria de este proyecto para la presentación de la información, la integración de todas las áreas para dar respuestas rápidas. | Panamá | 980000 | 1011294 | 181385.32 | 17.94% | 14240000 | 0% | 0%
279 | Mercados Nacionales de la Cadena de Frio, S.A. | 279.1.1.01.07 | 00022351.000 | Equipamiento Del Mercado Público de Panamá (Merca Panamá) | Mejorar los servicios que se brindan dentro del mercado, facilitando equipos de última tecnología. | Nacional | 750000 | 1010000 | 129880.91 | 12.86% | 7341545 | 0% | 0%
131 | Sistema Estatal de Radio y Televisión | 131.1.1.01.05 | 00013440.000 | Ampliación de Programación Educativa y Cultural | Adquisición de programación educativa y cultural tales como documentales, películas, infantiles, series para ampliar la programación existente. | Panamá | 1000000 | 1008006 | 118305.68 | 11.74% | 910000 | 5% | 0%
16 | Ministerio de Economía y Finanzas | 016.1.2.04.11 | 00023097.006 | Implementación Gestión de La Cuenta Corriente | Busca la coordinación, integración y trazabilidad del control y cumplimiento tributario, con criterios apropiados de priorización. | Panamá | 1001700 | 1001700 | 276726.15 | 27.63% | 2629000 | 0% | 0%
195 | Universidad Tecnológica de Panamá | 195.1.3.01.37 | 00019893.000 | Desarrollo del Centro de Estudios Multidisciplinarios en Ciencias, Ingeniería y Tecnología - AIP (CEMCIT-AIP) | A través del CEMCIT-AIP se realizarán proyectos de investigación y programas de postgrado conjuntos con universidades extranjeras, enfocados a áreas prioritarias para el desarrollo sostenible del país. | Panamá | 1000000 | 1001000 | 0 | 0% | 2037546 | 0% | 0%
5 | Ministerio de Relaciones Exteriores | 005.1.5.01.01 | 00022510.000 | Implementación Estratégica del Plan Misión Panamá | Diagnostico de vulnerabilidades internas y externas que afectan la imagen país. | Panamá | 1000000 | 1000000 | 500000 | 50% | 13740883 | 0% | 0%
7 | Ministerio de Educación | 007.1.2.15.01 |  |  |  |  | 1000000 | 1000000 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0%
7 | Ministerio de Educación | 007.1.8.03.66 | 00022295.000 | Fortalecimiento de la educación ambiental y reducción de riesgos a desastres | El proyecto consiste en semsibilizar, capacitar a la comunidad educativa, coordinadores y otros en Educación Ambiental y Gestión de Riesgo a Desastres. | Nacional | 1000000 | 1000000 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0%
7 | Ministerio de Educación | 007.1.8.03.71 | 00022721.000 | Mejoramiento en la formaciòn inicial docente en el Instituto Pedagògico Superior Juan D. Arosemena | Transformar una institución superior de formación inicial docente modelo con planes basados en resultados para el reclutamiento, retención y desarrollo de profesores extraordinarios, locales e internacionales, con altos requerimientos de logros. | Veraguas | 1000000 | 1000000 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0%
7 | Ministerio de Educación | 007.1.8.03.76 | 00023723.000 | Implementación de la Política Educativa nacional de Educación para el Desarrollo Sostenible (EDS) | La EDS es reconocida como catalizador clave de todos los objetivos de desarrollo sostenible y alcanza su objetivo al transformar a la sociedad, empodera a todas las personas, independientemente de su sexo y edad, las generaciones presentes y futuras. | Nacional | 1000000 | 1000000 | 2450 | 0.245% | 0 | 0% | 0%
9 | Ministerio de Obras Públicas | 009.1.3.01.06 | 00016612.000 | Construcción de infraestructura, Equipamiento y puesta en operación de Zona Paga de San Isidro | Este proyecto comprende el estudio, diseño, construcción, equipamiento y operación de la Zona Paga de San Isidro, (Fase VI del Sistema de Transporte Masivo de Pasajeros del Área Metropolitana) la cual estará integrada a la Estación de San Isidro del Metro | Panamá | 1000000 | 1000000 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0%
9 | Ministerio de Obras Públicas | 009.1.5.25.34 | 00022356.092 |  |  | Veraguas | 1000000 | 1000000 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0%
9 | Ministerio de Obras Públicas | 009.1.5.28.03 |  |  |  |  | 1000000 | 1000000 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0%
9 | Ministerio de Obras Públicas | 009.1.5.28.04 |  |  |  |  | 1000000 | 1000000 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0%
9 | Ministerio de Obras Públicas | 009.1.6.04.20 |  |  |  |  | 1000000 | 1000000 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0%
12 | Ministerio de Salud | 012.1.1.02.02 | 00012149.002 | Mejoramiento del Hospital Aquilino Tejeira | Suministro de materiales y mano de obra, para poder realizar las mejoras de los espacios físicos y las estructuras | Coclé | 1000000 | 1000000 | 75208.92 | 7.521% | 1000000 | 22.1% | 0% | No aplica | Sí | Licitación | Sí | No Aplica | No aplica
16 | Ministerio de Economía y Finanzas | 016.1.1.01.01 | 00014306.000 | Estudio Estudios de Preinversion | Proyectos del Fondo de Preinversion | Nacional | 1000000 | 1000000 | 277984.13 | 27.8% | 56500000 | 0% | 0%
16 | Ministerio de Economía y Finanzas | 016.1.2.02.01 | 00012311.000 |  |  | Panamá | 1000000 | 1000000 | 6580.5 | 0.6581% | 5300000 | 0% | 0%
16 | Ministerio de Economía y Finanzas | 016.1.2.04.18 | 00023097.011 | Desarrollo De Seguridad de la Información | Busca contar con un nuevo Modelo de seguridad de la informacion en la DGI, a través de la actualización de los procedimientos e instrumentos tecnológicos. | Panamá | 1000000 | 1000000 | 0 | 0% | 2050000 | 0% | 0%
16 | Ministerio de Economía y Finanzas | 016.1.8.22.02 | 00013192.000 | Transferencia Noveno Aumento General de Recursos del BID | Cumplir con el pago de cuotas hasta el 2015 del 25% de capital en efectivo, por el noveno aumento de general de recursos del BID | Exterior | 1000000 | 1000000 | 0 | 0% | 18045926 | 0% | 0%
27 | Ministerio de Ambiente | 027.1.3.01.08 | 00022511.000 | Implementación Metas Nacionales de Neutralidad de la Degradación de la Tierra, mediante manejo sostenible de la tierra y de paisajes productivos | Desarrolla componentes de: Gobernanza fortalecida, Implementación de prácticas MST/CSA, mecanismos financieros innovadores y manejo del conocimiento e información, con enfoque integral de manejo de paisaje en la planificación territorial. | Panamá | 0 | 1000000 | 173 | 0.0173% | 0 | 0% | 0%
114 | Autoridad de Protección al Consumidor y Defensa de la Competencia | 114.1.1.02.04 | 00026638.000 |  |  | Panamá | 0 | 1000000 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
132 | Secretaría Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación | 132.1.1.04.18 | 00025954.001 | Equipamiento de Laboratorios de la Cadena de Suministro de Microelectrónica y Semiconductores en Panamá | Se desarrollarán acciones de promoción de Panamá como destino de inversión en Semiconductores. Para ello se hará divulgación y acciones de atracción de inversión global en semiconductores mediante eventos, misiones internacionales y estrategias financiera |  | 1000000 | 1000000 | 0 | 0% | 0 | 2% | 0%
132 | Secretaría Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación | 132.1.1.06.03 | 00019561.000 | Desarrollo Centro Internacional de Estudios Políticos y Sociales, AIP (CIEPS,AIP) | Consiste en el Desarrollo de una Asociación de Interés Público dedicada a la investigación en ciencias políticas y sociales, para convertirse en un centro de excelencia y renombre nacional e internacional en la investigación de ciencias politicas y social | Panamá | 1000000 | 1000000 | 200000 | 20% | 1000000 | 20% | 0%
203 | Autoridad Marítima de Panamá | 203.1.1.01.29 | 00014440.000 | Construcción de las Nuevas Oficinas de la AMP, Fase ll | El proyecto consiste en la segunda etapa de Diseño, Desarrollo de Planos y Construcción de los Edificios 6 y 7 en los terrenos de la Autoridad Marítima en Diablo Heights, | Panamá | 1000000 | 1000000 | 0 | 0% | 0 | 98% | 0% |  | Sí |  | Sí
203 | Autoridad Marítima de Panamá | 203.1.3.01.72 | 00014288.000 | Equipamiento del Centro de Monitoreo y control de tráfico marítimo en el área Atlántica y en el Área Pacifica. | Suministro de sistema de administración de trafico marítimo a través de sistema identificación automático (AIS) para el monitoreo y gestión del tráfico marítimo en el sector atlántico y pacifico de la autoridad marítima de panamá. | Nacional | 1000000 | 1000000 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0% |  | No
203 | Autoridad Marítima de Panamá | 203.1.3.03.21 | 00022434.000 | Construcción del nuevo muelle fiscal en Puerto Armuelles | El proyecto contempla el desarrollo de los estudios, diseños y construcción del nuevo Muelle Fiscal de Puerto Armuelles, así como el suministro de mobiliario, herramientas, equipamiento y materiales necesario para la perfecta operación del mismo. | Chiriquí | 1000000 | 1000000 | 0 | 0% | 0 | 44% | 0% |  | Sí |  | Sí
238 | Autoridad de Aeronáutica Civil | 238.1.1.01.56 | 00023133.000 | Instalación de Sistema de Vigilancia Radar en la Estación Enrique Malek | Este proyecto consiste en el suministro, instalación, prueba y entrega en los terrenos del Aeropuerto Enrique Malek de David, Chiriquí un Sistema Radar Secundario Modo S con Receptor ADS-B. Se incluirá la construcción o remodelación de obras civiles. | Chiriquí | 1480000 | 1000000 | 0 | 0% | 0 | 40% | 0% |  | No | No Aplica | Sí | No Aplica
266 | Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales | 266.1.2.05.18 | 00013838.003 | Mejoramiento Rehabilitación, Ampliación de Sistemas de Agua Potable en Ciudades Cabeceras de Provincia | Mejomiento, Rehabilitación y Ampliación de Sistemas de Agua Potable en Ciudades Cabeceras de Provincia. | Nacional | 1000000 | 1000000 | 0 | 0% | 13092688.55 | 0% | 0%
266 | Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales | 266.1.2.08.61 | 00019432.001 | Administración y Asistencia Técnica para los Proyectos de la Provincia de Bocas del Toro y Chiriquí | Con la contratación del Proyect Management tendrá que velar por la administración y supervisión de la ejecución del proyecto que están por iniciar o ejecución en la Provincia de Bocas del Toro y Chiriquí. | Bocas del Toro | 1000000 | 1000000 | 0 | 0% | 10089859.99 | 0% | 0%
266 | Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales | 266.1.2.08.62 | 00019432.002 | Administración y Asistencia técnica para los Proyectos de Panamá Oeste 1 | Consiste en la contratación de una consultoria que administrará y brindará asistencia técnica en las etapas de desarrollo del proyecto que están por iniciar o ejecución en la Provincia de Panamá Oeste. | Panamá Oeste | 1000000 | 1000000 | 0 | 0% | 10089859.99 | 0% | 0%
266 | Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales | 266.1.2.08.80 | 00022750.002 | Reposición y Suministro de Equipos para las Estaciones de Bombeo de agua cruda y agua tratada en la Planta Potabilizadora de Chilibre | El proyecto contempla la reposición de dos conjuntos de motor-bomba para la EBAT y uno para la EBAC, dos equipos tipo bomba vertical para uso en agua tratada, válvulas para estaciones de bombeo y la instalación de macromedidores en la Planta de Chilibre. | Panamá | 1000000 | 1000000 | 0 | 0% | 11531728.02 | 0% | 0%
266 | Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales | 266.1.3.04.06 | 00016422.009 | Construcción de Intradomiciliarias, Operación y Mantenimiento de la Planta de Tratamiento Existente de la Ciudad de Puerto Armuelles | El proyecto consiste en el "Estudio, Diseño, Construcción de Intradomiciliarias, Operación y Mantenimiento de la Planta de tratamiento Existente de la Ciudad de Puerto Armuelles, Provincia de Chiriquí" | Chiriquí | 1000000 | 1000000 | 163720.55 | 16.37% | 4506555 | 0% | 0%
279 | Mercados Nacionales de la Cadena de Frio, S.A. | 279.1.2.01.05 | 00023588.004 | Construcción del Mercado Público de Arraiján | El mercado público del Distrito de Arraiján contará con areas para venta al mayoreo y minoreo de productos agrícolas. La implementación de este proyecto creara una nueva vision de un sistema de mercado integral que permitirá al arrendatario crecer. |  | 1000000 | 1000000 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0%
280 | Metro de Panamá, S.A. | 280.1.1.01.26 |  |  |  |  | 1000000 | 1000000 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0%
296 | Zona Libre de Colón | 296.1.1.01.93 | 00024825.000 |  |  | Colón | 1000000 | 1000000 | 0 | 0% | 150000 | 0% | 0%
135 | Pandeportes | 135.1.4.01.01 | 00022349.000 | Equipamiento para el fortalecimiento institucional | Adquisición de equipos para mejorar la capacidad operativa y administrativa de la Institución a nivel nacional. | Nacional | 300000 | 997756 | 178754.2 | 17.92% | 0 | 0% | 0% |  | No
135 | Pandeportes | 135.1.1.03.35 | 00023582.000 | Construcción del nuevo Centro de Entrenamiento de Boxeo: Tierra de Campeones. | Consiste en la construcción de áreas de entrenamiento para el boxeo, área de amenidades y oficinas administrativas y auditorio multiuso con capacidad para 60 personas.. |  | 1528366 | 981718 | 0 | 0% | 0 | 100% | 0% |  | Sí
7 | Ministerio de Educación | 007.1.8.03.38 | 00014010.000 | Fortalecimiento de Educación Inclusiva en Panamá | Adquisición de materiales didácticos especializados con contenidos curriculares para estudiantes con necesidades educativas especiales, pruebas psicopedagócigas para ténicos,capacitación de ténicos y docentes y la adecuación de infraestructuras escolares. | Nacional | 1000000 | 980307 | 21505.44 | 2.194% | 0 | 0% | 0%
120 | IFARHU | 120.1.1.02.09 | 00016636.009 | Fortalecimiento Préstamos Nuevos Veraguas | Proporcionar un servicio nuevo de préstamos para la Vigencia Fiscal 2017 a 45 estudiantes de la provincia de Veraguas, para realizar estudios de Básica General, Media y Superior. | Veraguas | 980000 | 980000 | 34900.46 | 3.561% | 960000 | 0% | 0%
27 | Ministerio de Ambiente | 027.1.2.02.03 | 00011116.000 | Fortalecimiento Institucional de la ANAM en el Manejo Integrado del Fuego en los Bosques Tropicales de Panamá | La propuesta de proyecto está orientada hacia el fortalecieminto institucional de la Autoridad Nacional del Ambiente en su condición de entidad rectora en materia de manejo integral del fuego en las áreas boscosas de Panamá. | Panamá | 452097 | 970242 | 67208.32 | 6.927% | 0 | 3% | 0%
7 | Ministerio de Educación | 007.1.4.05.01 | 00022277.001 | Implementación de transformación digital en MEDUCA | Reingeniería de procesos y sobre esa base se desarrollarán los módulos informáticos para automatizar los nuevos procesos. | Nacional | 960600 | 960600 | 0 | 0% | 13500000 | 0% | 0%
137 | INADEH | 137.1.1.05.01 | 00009730.008 | Construcción del C.F.P. de Santiago. | Construcción de un tanque de reserva de agua, techo del estacionamiento interno del centro, ampliación del alcantarillado del centro y dos salones para inglés. | Veraguas | 454000 | 954537 | 0 | 0% | 747140 | 0% | 0%
3 | Ministerio de la Presidencia | 003.1.3.01.90 | 00022239.010 | Construcción Del Acceso a la construcción e Instalaciones Internas en Comarca Ngobe Buglé | Establecimiento de proyectos de electrificación rural a través de: extensión de redes de distribución eléctrica, construcción de mini redes, repotenciación, normalización y sistemas aislados. | Comarca Ngäbe Buglé | 954000 | 954000 | 0 | 0% | 0 | 39% | 0% |  | Sí
148 | Registro Público de Panamá | 148.1.2.01.05 | 00008658.000 | Equipamiento y Remodelación de Oficinas Regionales | Mantenimiento y equipamiento de la Sede Central, Oficinas Regionales de Coclé, Colón, Chiriquí, La Chorrera, Los Santos, Darién, Veraguas, Bocas del Toro, Herrera, Panamá Norte y Archivo Nacional para brindarles un mejor servicio y calidan | Panamá | 351698 | 951078 | 72186.81 | 7.59% | 6658685 | 0.5856% | 0% |  | Sí | No Aplica | Sí | No Aplica
14 | Ministerio de Vivienda | 014.1.1.04.77 | 00005814.077 | Construcción Urbanización 19 de Octubre en Aguadulce, Coclé | El proyecto 19 de Octubre en Aguadulc, consiste en el estudio, diseño y construcción de 181 viviendas sociales en un polígono de 64,000 metros cuadrados por monto de B/.3,640,000, orientado a solucionar el problema habitacional de la provincia de Coclé | Coclé | 950000 | 950000 | 0 | 0% | 5671392.62 | 97% | 0% |  | Sí
14 | Ministerio de Vivienda | 014.1.1.04.91 | 00005814.085 | Construcción de Edificación en San Felipe, Panamá | Construcción de (4 edificios de 4 niveles, con 16 apartamentos por edificio), lotes destinados para el comercio, además áreas para usos recreativos (campo de juego, parques) con todos los servicios de infraestructura necesarios. | Panamá | 1000000 | 950000 | 0 | 0% | 2299518.66 | 92.4% | 0% |  | Sí
137 | INADEH | 137.1.6.01.14 | 00009483.002 | Capacitación a Gente de Mar | Capacitación de jóvenes panameños en oficios que son demandados en buques cruceros, de manera que cumplan con los perfiles exigidos, que le permitan obtener una plaza de trabajo en esas naves, con capacidad en el idioma inglés,requisito indispensable. | Nacional | 946950 | 946950 | 31707.23 | 3.348% | 4541285 | 0% | 0%
9 | Ministerio de Obras Públicas | 009.1.5.22.10 | 00009407.278 | Rehabilitación Carretera Caimito - Cañazas | Excavaciones no Clasificas, desgairre, colocación de carpeta asfáltica de hormigón, colocación de señalizaciones viales. | Panamá Oeste | 0 | 945843 | 21822.87 | 2.307% | 0 | 0 | 0
1 | Asamblea Nacional | 001.1.2.02.05 | 00017052.000 | Mejoramiento de la Televisión Parlamentaria | El proceso de modernización del actual Televisión Parlamentaria propone una digitalización y actualización de sistemas y formatos acorde con los estándares que rigen la actividad de comunicación a nivel nacional e internacional. | Panamá | 0 | 940000 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
27 | Ministerio de Ambiente | 027.1.2.03.01 | 00016740.000 | Habilitación Nacional de Datos, Voz, Video y Comunicación Digital de la ANAM | El Proyecto contempla dos etapas una de Identificación y Diagnóstico en donde se verificará si la tecnología utilizada es la adecuada o reemplazarla por una nueva tecnológica de punta, y una de Implementación y Optimización de los procesos. | Panamá | 100000 | 940000 | 242094.09 | 25.75% | 0 | 29% | 0%
190 | Universidad de Panamá | 190.1.1.01.17 | 00008901.002 | Mejoramiento Edificio de aulas CRU Panamá Oeste | Los trabajos comprenden la terminación de la construcción de un edificio de aulas y laboratorios para el Centro Regional Universitario de Panamá Oeste. | Panamá Oeste | 1000000 | 921247 | 0 | 0% | 3510391 | 0% | 0%
238 | Autoridad de Aeronáutica Civil | 238.1.2.03.01 | 00011249.000 | Conservación de las areas verdes de los aeropuertos a nivel nacional | Se realizara la limpieza de las areas verde en los predios de la pista, calles de rodajes, en los edificios de pasajeros y estaciones, cortes por ciclos se realizan quincenal y mensual con una altura máxima de 5 cm, para salvaguadar la seguridad. | Panamá | 920000 | 920000 | 260174.66 | 28.28% | 0 | 25% | 0% |  | No | No Aplica | No | No Aplica
151 | Benemérito Cuerpo de Bomberos de Panamá | 151.1.2.01.00 | 00019452.000 | Construcción de Estaciones de Bomberos | El proyecto consiste en la reparación de (97) estaciones de bomberos a nivel nacional, la construcción de 4 estaciones nuevas, la clínica , el museo y la academia de formación de bomberos con la finalidad de ofrecer un mejor servicio, eficiente y eficaz. | Nacional | 1200000 | 919600 | 8560 | 0.9308% | 0 | 0% | 0%
266 | Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales | 266.1.4.01.04 | 00009329.999 | Habilitación Equipos de Bombeos | Adq. de equipos de bombeo para ser instalados en las tomas de agua, pozos de distintos acueductos del interior del país, entre estos: sistema de control para turbina vertical, bombas centrífugas, bombas sumergibles y est. de bombeo de aguas servidas. | Nacional | 633543 | 905116 | 72874.12 | 8.051% | 41195318 | 0% | 0%
30 | Órgano Judicial | 030.1.2.02.03 | 00024787.003 | Mejoramiento de la Capacidad Institucional en TI | El componente 3 del programa se centra en fortalecer la capacidad institucional en tecnologías de la información a través de la capacitación del personal, la revisión de la normativa existente y el desarrollo de una estrategia de ciberseguridad. |  | 900500 | 900500 | 0 | 0% | 3092000 | 309200000% | 0% |  | No | No Aplica | Sí | No Aplica
9 | Ministerio de Obras Públicas | 009.1.5.28.01 |  |  |  |  | 900000 | 900000 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0%
9 | Ministerio de Obras Públicas | 009.1.5.28.05 |  |  |  |  | 900000 | 900000 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0%
9 | Ministerio de Obras Públicas | 009.1.5.28.08 |  |  |  |  | 900000 | 900000 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0%
28 | Ministerio de Cultura | 028.1.3.07.03 |  |  |  |  | 900000 | 900000 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0%
120 | IFARHU | 120.1.3.03.05 | 00016635.005 | Fortalecimiento Becas Nuevas Darién | El proyecto consiste en otorgar 2,381 becas por un monto de B/.758,700.00, para la vigencia fiscal 2016, a la población estudiantil de la Provincial de Darién. | Darién | 900000 | 900000 | 0 | 0% | 812450 | 0% | 0%
266 | Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales | 266.1.2.08.76 | 00019912.002 | Administración y Seguimiento al Contrato de Asistencia y Asesoría Técnica a la Gestión Operativa y Comercial del IDAAN | Consiste en contratar una empresa que apoyará al equipo técnico de contraparte del IDAAN para supervisar el Contrato de Asistencia y Asesoría Técnica para la Mejora de la Gestión Operativa y Comercial del IDAAN por un periodo de 5 años. | Panamá Oeste | 900000 | 900000 | 266371.39 | 29.6% | 4279057.33 | 0% | 0%
9 | Ministerio de Obras Públicas | 009.1.5.25.65 | 00022356.107 | Rehabilitación de la Vía: CPA-Cabuya-Las Lajas | Se rehabilitará la Vía: CPA-Cabuya-Las Lajas, con una longitud aproximada de 9.50 kilómetros, terminada en Hormigón Asfáltico metodología Marshall tipo IV. Además incluye la construcción de 2 puentes vehiculares con una longitud de 31 metros lineales y u | Panamá Oeste | 0 | 881485 | 165967 | 18.83% | 0 | 0 | 0
29 | Ministerio de la Mujer | 029.1.1.02.02 | 00012750.000 | Fortalecimiento y Equipamiento del Instituto Nacional de la Mujer | Fortalecer la intitucionalidad para elevar su capacidad y cumplir con eficiencia y eficacia las funciones que nos competen, para el desarrollo de los programas y proyectos dirigidos a disminuir las causas estructurales de desigualdades entre género. | Panamá | 900000 | 879656 | 138459.82 | 15.74% | 0 | 19% | 0% |  | No | No Aplica | Sí | No Aplica
191 | Universidad Marítima Internacional de Panamá | 191.1.1.00.12 | 00017774.000 | Construcción del Edificio del Centro de Estudios de Ingeniería Marítima | Será un edificio construido con modulares de PVC, transportables, y cumplira con todas las normas de seguridad internacional y ambiental, rápido y fácil de construir, montar y desmontar en caso de mudanza. | Panamá | 872041 | 872041 | 150201.64 | 17.22% | 870000 | 0% | 0%
36 | Procuraduría de la Nación | 036.1.1.02.05 | 00024776.000 | Equipamiento de la Sede Principal y Unidades Regionales 2024 a 2029 | El proyecto está orientado a cumplir con los requerimientos de remplazar los mobiliarios que presentan deterioro y daños. Para optimizar la utilización de los espacios físicos que mantenemos | Nacional | 0 | 871548 | 667119.5 | 76.54% | 1004000 | 60% | 0% |  | No | No Aplica | Sí | No Aplica
132 | Secretaría Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación | 132.1.1.01.15 | 00022556.000 | Ampliación de la capacidad instalada I+D+i en INDICASAT AIP | 2b Investigación Científica Ampliar la plataforma de investigación, desarrollo e innovación de INDICASAT AIP introduciendo nuevos equipos,instalaciones y talento humano que desarrollarán nuevas líneas de investigación en agro, industria, salud,ambiental. | Panamá | 870500 | 870500 | 0 | 0% | 870500 | 1% | 0%
266 | Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales | 266.1.2.03.66 | 00014202.000 | Mejoramiento al sistema de abastecimiento de agua potable de Las Cumbres y Chivo Chivo | Mejoras al sistema abastecimiento de agua potable de Las Cumbres y Chivo Chivo | Panamá | 869530 | 869530 | 129439.69 | 14.89% | 7548879.91 | 0% | 0%
7 | Ministerio de Educación | 007.1.2.09.08 | 00016261.002 | Equipamiento y Mobiliario de las Escuelas beneficiadas con el PAMIE | Proyecto dirigido a financiar el equipamiento y mobiliario necesario para las escuelas beneficiadas con el Programa de Modernización de la Infraestructura Educativa. | Nacional | 1000000 | 863000 | 178913.1 | 20.73% | 8600000 | 0% | 0%
7 | Ministerio de Educación | 007.1.2.08.22 | 00014178.024 |  |  | Panamá | 0 | 857219 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
195 | Universidad Tecnológica de Panamá | 195.1.1.10.03 | 00023194.000 | Construcción de Edificio de Facilidades Estudiantiles y Cafetería en el Centro Regional de Colón - UTP | El proyecto consiste en la construcción de 2,716 metros cuadrados de área cerrada, distribuidas en salón de conferencia, escenario, vestidores, circulación, depósitos generales, servicios sanitarios, biblioteca, librería, oficinas, salones y cafetería. | Colón | 1135854 | 857034 | 0 | 0% | 3436148 | 0% | 0%
7 | Ministerio de Educación | 007.1.2.01.05 | 00022368.000 | Construcción Instalaciones Centrales de MEDUCA | Mejorar las instalaciones de Ministerio de Educación, las cuales se encuentran con grandes deficiencias que representan un riesgo para la salud y seguridad para los colaboradores y usuarios. |  | 2000000 | 855000 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0%
9 | Ministerio de Obras Públicas | 009.1.5.28.06 |  |  |  |  | 855000 | 855000 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0%
9 | Ministerio de Obras Públicas | 009.1.3.01.09 | 00022011.000 | Ampliación del cauce en el Río Juan Diaz | Ampliación del Cause en el Río Juan Díaz | Panamá | 851685 | 851685 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0%
7 | Ministerio de Educación | 007.1.8.03.47 | 00016977.000 | Implementación del Sistema de Aseguramiento de la Calidad Educativa | Implementación del Sistema de aseguramiento de la calidad Educativa, mediante la investigación, promoción, difusión, monitorio y evaluación y sistematización de las experiencias en todo el sistema educativo a Nivel Nacional. | Panamá | 850000 | 850000 | 2742.91 | 0.3227% | 0 | 0% | 0%
190 | Universidad de Panamá | 190.1.1.01.56 | 00008901.057 | Construcción de Aulas y Laboratorio para el Centro Regional de Coclé | Construcción de un edificio de dos (2) plantas, con 20 aulas, diez (10) por planta y dos laboratorios acondicionado en cada planta. | Coclé | 1000000 | 850000 | 0 | 0% | 950000 | 0% | 0%
135 | Pandeportes | 135.1.1.08.87 | 00024800.000 | Implementación del proyecto Solución Integral de Video Vigilancia de Seguridad Inteligente | Comprende el suministro y puesta en marcha de todos los equipos, dispositivos de control, aplicaciones y software, así como las pruebas de funcionamiento y capacitación de uso de los sistemas de video vigilancia (CCTV). |  | 1179331 | 849120 | 98277.72 | 11.57% | 0 | 0% | 0% |  | Sí
135 | Pandeportes | 135.1.1.03.07 | 00024576.000 | Construcción Cancha sintética San Joaquín y Tocúmen | Construcción de mejoras para el Campo de Béisbol Infantil y Softball y Cancha de fútbol y Multiuso en las comunidades de San Joaquín y La Riviera en el Corregimiento de Pedregal. | Panamá | 846050 | 846050 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0% |  | Sí
28 | Ministerio de Cultura | 028.1.1.05.38 | 00026265.000 |  |  | Colón | 0 | 837032 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
135 | Pandeportes | 135.1.1.01.69 | 00012819.005 | Construcción del nuevo Estadio de Béisbol Roberto Mariano Bula en Colón | Diseño y construcción del nuevo Estadio de Béisbol Roberto Mariano Bula en Colón, con un área aproximada de 2.5 hectareas, graderías para 5000 personas. Facilidades debajo de graderías, cercas, áreas de estacionamiento, sist.de alumbrado, y campo de juego | Colón | 836870 | 836870 | 0 | 0% | 25950242.12 | 5% | 0% |  | Sí
3 | Ministerio de la Presidencia | 003.1.4.04.02 | 00000269.000 | Rehabilitación de las Áreas Recreativas Parque Omar | El Despacho de la Primera Dama pretende asegurar y en especial a los jóvenes un lugar para participar de la vida cultural nacional, convivir sanamente y crecer en forma saludable | Panamá | 165500 | 835000 | 84064.81 | 10.07% | 0 | 27% | 0%
18 | Ministerio de Seguridad Pública | 018.1.1.06.28 | 00022206.000 |  |  |  | 1000000 | 830671 | 150214.89 | 18.08% | 0 | 0% | 0%
137 | INADEH | 137.1.6.01.04 | 00009483.015 | Capacitación en Idioma Extranjero | Capacitación en diferentes idiomas, para mejorar la capacidad productiva de la mano de obra panameña tanto mujeres y hombres, en edades de 18 a 54 años, sin ninguna formación técnica o bién que posean profesión formal o no formal y completar su formació | Panamá | 825375 | 829570 | 132942.06 | 16.03% | 7204432 | 0% | 0%
3 | Ministerio de la Presidencia | 003.1.3.01.89 | 00022239.009 | Construcción Del Acceso a la construcción e Instalaciones Internas en la Provincia de Los Santos | Establecimiento de proyectos de electrificación rural a través de: extensión de redes de distribución eléctrica, construcción de mini redes, repotenciación, normalización y sistemas aislados. | Los Santos | 818700 | 818700 | 0 | 0% | 0 | 80% | 0% |  | Sí
191 | Universidad Marítima Internacional de Panamá | 191.1.3.00.14 | 00016991.000 | Administración del Buque Escuela Atlas III | Adquirir un Buque Escuela para pasantías y práctica de estudiantes de la Facultad de Ciencias Náuticas, el Instituto Técnico Marítimo y otras Facultades y/o unidades académicas que lo requieran. | Panamá | 816820 | 816820 | 163808.91 | 20.05% | 6161659 | 0% | 0%
148 | Registro Público de Panamá | 148.1.3.01.25 | 00023507.000 | Automatización de los procesos del Archivo Nacional. | Integrar y modernizar los procesos del ANP realizándolos de manera electrónica y permitiendo nuevos servicios "En línea" para la ciudadanía y partes interesadas del ANP. | Panamá | 1000000 | 810529 | 0 | 0% | 6105467 | 0% | 0% |  | Sí | No Aplica | Sí | No Aplica
28 | Ministerio de Cultura | 028.1.1.02.07 | 00012732.000 | Habilitación del Centro Cultural de Aguadulce | Se adecuará un gran Centro Cultural en el Edificio Cinema Plaza, el cual permitirá un mejor desarrollo y fortalecimiento cultural del sector. El mismo contará con oficinas administrativas, biblioteca, salas de teatro y una galería permanente. | Coclé | 0 | 809047 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
16 | Ministerio de Economía y Finanzas | 016.1.2.25.24 | 00026115.000 |  |  |  | 90000 | 808532 | 754531.24 | 93.32% | 0 | 0% | 0%
14 | Ministerio de Vivienda | 014.1.9.01.01 | 00008990.003 | Fortalecimiento Institucional | Se Fortaleceran la gestión de las actividades relacionadas con la programación y ejecución de los programas y proyectos de inversiones del Ministerio. | Panamá | 620000 | 803814 | 189490.17 | 23.57% | 1072500 | 0% | 0% |  | No
12 | Ministerio de Salud | 012.1.2.06.21 | 00013000.014 | Construcción del Segundo Módulo de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales de la Ciudad de Panamá | Consiste en el Diseño y la Construcción del Segundo Módulo de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales con capacidad estimada de tratamiento de 2.2 metros cúbicos de agua residual por segundo. | Panamá | 800000 | 800000 | 0 | 0% | 248157514.5 | 51% | 0% | No aplica | Sí | No Aplica | Sí | No Aplica | No aplica
16 | Ministerio de Economía y Finanzas | 016.1.2.13.01 | 00011941.000 | Fortalecimiento Sistema Nacional de Inversiones Públicas | El Fortalecimiento del Sistema Nacional de Inversiones Públicas (SINIP) está encaminado a perfeccionar el funcionamiento de las entidades integrantes del mismo, de tal manera que se logre una estructura robusta y eficiente . | Panamá | 800000 | 800000 | 16321.2 | 2.04% | 17637500 | 0% | 0%
145 | Autoridad de Turismo de Panamá | 145.1.1.03.02 | 00003041.000 | Difusión de la Publicidad Institucional | Promover el turismo Nacional y atraer visitantes, tanto locales como Internacionales, a través de diversos productos turísticos, como: apoyo y patrocinios en las distintas Ferias Nacionales, Eventos Especiales como Carnavales y la Franja Turística. | Panamá | 800000 | 800000 | 340531.92 | 42.57% | 14916554 | 0% | 0%
190 | Universidad de Panamá | 190.1.5.01.01 | 00022333.001 | Fortalecimiento académico de la Facultad de Ciencias Naturales, Exactas y Tecnología | mejorar la calidad educativa en la enseñanza de las ciencias naturales y exactas, mediante la capacitación de los docentes y la actualización de los programas de docencia ofrecidos por la FACINET. | Panamá | 900000 | 800000 | 6150 | 0.7688% | 4000000 | 0% | 0%
266 | Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales | 266.1.2.03.93 | 00016440.000 | Mejoramiento del acueducto existente de El Real, Darién | El proyecto consiste en el suministro e instalación de la línea de conducción, suministro e instalación de la línea de distribución, la instalación de una planta de tratamiento de agua potable y la construcción de 2 tanques de reserva de 25,000 galones. | Darién | 800000 | 800000 | 239011.63 | 29.88% | 3780910 | 0% | 0%
132 | Secretaría Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación | 132.1.1.06.06 | 00023621.999 | Desarrollo Centro de Transferencia del Conocimiento en Investigación e Innovación Educativa | Gestionar investigación e innovación confiable e independiente orientada a la generación de conocimiento y a la solución de problemas educativos, transferir conocimientos y divulgar hallazgos para informar las políticas públicas y la toma de decisiones. | Panamá | 450000 | 799217 | 90000 | 11.26% | 450000 | 20% | 0%
3 | Ministerio de la Presidencia | 003.1.3.01.85 | 00022239.004 | Construcción de Líneas de distribución eléctrica, sistema de medición, acometidas e instalaciones internas para viviendas rurales en Colón. | Establecimiento de proyectos de electrificación rural a través de: extensión de redes de distribución eléctrica, construcción de mini redes, repotenciación, normalización y sistemas aislados. | Colón | 795000 | 795000 | 0 | 0% | 0 | 40.4% | 0% |  | Sí
110 | Caja de Seguro Social | 110.1.1.02.13 | 00013653.999 |  |  | Panamá | 785500 | 785500 | 0 | 0% | 785494 | 0% | 0% | En especificaciones del proyecto. | No | Levantamiento de Pliego de Cargos | No | No Aplica | En especificaciones del proyecto.
14 | Ministerio de Vivienda | 014.1.1.04.01 | 00005814.001 | Construcción de Vivienda - Panamá | Soluciones de vivienda dirigidas a familias de extrema y pobreza extrema que carecen de una vivienda, Viviendas de 42 metros cuadrados. | Panamá | 800600 | 782950 | 94666.67 | 12.09% | 580833 | 0% | 0% |  | Sí
16 | Ministerio de Economía y Finanzas | 016.1.2.04.09 | 00016459.000 | Fortalecimiento del Sistema de Gestión Tributaria Etax 2 de la DGI | El Proyecto consiste en la mejora del desempeño del sistema de gestión tributaria, Etax 2, mediante la ejecución de diversas actividades y medidas que contribuyen a fortalecer el rendimiento del mismo. | Panamá | 1200000 | 776000 | 0 | 0% | 34835705 | 0% | 0%
266 | Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales | 266.1.2.08.77 | 00019912.003 | Fortalecimiento para la Administración del Programa de Mejora a la Gestión Operativa del IDAAN en el AMP | El proyecto consiste en desarrollar procesos y acciones enfocados en mejorar las capacidades institucionales e implementación de herramientas que contribuirán al cumplimiento de los objetivos del programa de mejora a la gestión operativa del IDAAN. | Panamá | 770279 | 770279 | 49278.71 | 6.398% | 0 | 0% | 0%
131 | Sistema Estatal de Radio y Televisión | 131.1.1.01.07 | 00013956.000 | Equipamiento de Unidades Móviles de Radio y Televisión | La adquisición de la unidad móvil de radio de transmisión remota tiene como función constituirse en un instrumento que mejore la calidad en las transmisiones radiales a Nivel Nacional. | Nacional | 770000 | 770000 | 0 | 0% | 921317 | 0% | 0%
13 | Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral | 013.1.1.01.02 | 00008641.000 | Subsidio Programa de Apoyo a la Inserción Laboral | Los beneficiarios entran en un proceso de adquisición de conocimientos, habilidades y destrezas, realizando actividades teóricas y experiencias propias del proceso productivo de la empresa y dentro de sus instalaciones, es decir de Adaptación Ocupacional. | Nacional | 680000 | 767750 | 23144.87 | 3.015% | 28198154 | 0% | 0%
266 | Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales | 266.1.3.01.50 | 00013965.000 | Construcción del Sistema de Alcantarillado Sanitario de Parita | El Proyecto constiste en el estudio, diseño y planos finales del Sistema de Alcantarillado que incluye Redes, Colectoras, Conexiones Domiciliarias y Obras de tratamiento. | Herrera | 765142 | 765142 | 0 | 0% | 7025533.64 | 0% | 0%
145 | Autoridad de Turismo de Panamá | 145.1.3.01.04 | 00022255.015 | Construcción de Centro de Innovación Cultural Turístico de Volcán | La construcción de un Centro de Innovación Cultural turístico de Volcán, será una estructura de una planta guardando la arquitectura del lugar. Mantendrá un centro para información turística, salas de exhibiciones y salones para capacitaciones. | Chiriquí | 764330 | 764330 | 0 | 0% | 7693300 | 0% | 0%
1 | Asamblea Nacional | 001.1.2.02.01 | 00009976.000 | Fortalecimiento de la Administración | Adquirir maquinarias, mobiliario, equipos de oficina e informático y equipo de transporte con el objeto de mejorar y fortalecer la gestión administrativa de la Asamblea nacional. | Panamá | 1000000 | 760518 | 52514.95 | 6.905% | 44099046 | 0% | 0%
27 | Ministerio de Ambiente | 027.1.2.02.02 | 00000463.000 | Habilitación en Instrumentos de Gestión Ambiental y Participación Empresarial en la produccion Limpia | Contribuye a mejorar la competitividad de las pequeñas y medianas empresas (PYMES), mediante el desarrollo e implementación de instrumentos de gestión ambiental. | Panamá | 255020 | 756100 | 71328.04 | 9.434% | 0 | 18% | 0%
14 | Ministerio de Vivienda | 014.1.1.04.04 | 00005814.003 | Construcción de Vivienda-Gastos Administrativos | Soluciones de vivienda dirigidas a familias de extrema y pobreza extrema que carecen de una vivienda, Viviendas de 42 metros cuadrados. | Nacional | 755970 | 755970 | 178705.22 | 23.64% | 28745238 | 0% | 0% |  | No
28 | Ministerio de Cultura | 028.1.1.02.24 | 00022583.000 | Habilitación de un Centro de Investigaciones antropológicas, históricas y culturales I+D+i | Creación de la AIP Centro de Investigaciones Históricas, Antropológicas y Culturales I+D+I, dedicado al estudio científico de la historia, la cultura y el patrimonio panameño con el fin de promover el diálogo intercultural, el conocimiento del pasado. | Panamá | 750000 | 750000 | 750000 | 100% | 3350000 | 0% | 0%
132 | Secretaría Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación | 132.1.1.04.14 | 00022640.000 | Implementación del Instituto Nacional de Investigaciones Científicas Avanzadas en Tecnología de Información y Comunicación (INDICATIC AIP) | INDICATIC AIP es reclutar talento nacional e internacional para el liderazgo inicial, con base en investigadores de trayectoria internacional comprobada, otorgarles un financiamiento mínimo garantizado y orientar sobre ciertas áreas de interés para el paí | Nacional | 750000 | 750000 | 375000 | 50% | 750000 | 20% | 0%
147 | Autoridad Nacional de Descentralización | 147.1.3.01.11 | 00023661.999 | Fortalecimiento de Municipios con Fondos IBI - Comarca Emberá Wounaan | Por medio de esta iniciativa se podrán destinar recursos provenientes del Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI), de conformidad con la Ley 66 de 29 de Octubre de 2015 en el artículo 112-E que establece las Áreas y Asuntos. | Comarca Emberá Wounaan | 750000 | 750000 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0%
195 | Universidad Tecnológica de Panamá | 195.1.2.12.20 | 00016694.000 | Habilitación del Laboratorio de Ánalisis Industriales y Ciencias Ambientales (LABAICA) del CEI de la UTP | Habilitación del LABAICA con la infraestructura y equipamiento necesarios para realizar análisis de calidad de agua y aguas residuales. Incluye la construcción de un área de 234 m2 y la remodelación de 118 m2 del área existente, y el equipamiento necesari | Panamá | 750000 | 750000 | 0 | 0% | 47851 | 0% | 0%
266 | Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales | 266.1.2.06.30 | 00016422.005 | Implementación de Inspección Técnica y Ambiental | Inspección de los proyectos en lo relativo al cumplimiento de los aspectos técnicos, ambientales y sociales del diseño y ejecución de los mismos. | Nacional | 750000 | 750000 | 0 | 0% | 2981020 | 0% | 0%
266 | Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales | 266.1.2.08.34 | 00024729.000 | Mejoramiento a la Planta Potabilizadora de Chame, Panamá Oeste. | El proyecto consiste en la ejecución de mejoras a la Planta Potabilizadora de Chame a traves de intervenciones en la toma, la instalación de un tanque de almacenamiento, mejoras locativas a la planta y la rehabilitacion de los sistemas de potabilización | Panamá Oeste | 750000 | 750000 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0%
203 | Autoridad Marítima de Panamá | 203.1.2.01.14 | 00016712.000 | Implementación del Sistema de Ventanilla Única en Virtud del Convenio para Facilitar el Tráfico Marítimo Internacional (FAL-65) | Implementación del Sistema Electrónico de intercambio de información (Ventanilla Única) del Convenio FAL 65”; utilizando medios tecnológicos que permitan la creación de una plataforma de Intercambio Electrónico de Información masiva. | Panamá | 749993 | 749993 | 0 | 0% | 0 | 46% | 0% |  | No |  | Sí
9 | Ministerio de Obras Públicas | 009.1.5.09.03 | 00009407.960 | Fortalecimiento a Inspección de Proyectos | Consiste en el seguimiento e inspección de los proyectos de inversión. | Nacional | 764500 | 745600 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0%
103 | Autoridad del Tránsito y Transporte Terrestre | 103.1.1.01.17 | 00009499.003 | Ampliación Semaforización de Centros Urbanos | Contratar los servicios de un operador privado por un período de diez (10) años para cambiar y modelar el sistema de emisión, elaboración e impresión de las licencias de conducir, de tarjetas de propiedad vehicular y tarjetas de pesos y dimensiones. | Nacional | 737700 | 737700 | 53460.32 | 7.247% | 0 | 0% | 0%
190 | Universidad de Panamá | 190.1.9.01.01 | 00022602.001 | Construcción de la Ciudad de la Investigación y la Tecnología de la UP | La Ciudad de la Investigación y Tec. sienta las bases, con visión de futuro, de un complejo de unidades científicas de generación de conocimiento, interconectadas entre sí para proveer herramientas y soluciones a los problemas y retos de sociedad panameña | Panamá | 450000 | 735745 | 14500 | 1.971% | 49965750 | 0% | 0%
17 | Ministerio de Gobierno | 017.1.1.09.11 | 00022299.001 | Fortalecimiento Gestión, monitoreo, evaluación y auditorias a los proyectos complementarios | Reducir los niveles de pobreza y mejorar las condiciones económicas de los Pueblos Indígenas de Panamá, mediante el fortalecimiento de sus estructuras productivas y económicas tradicionales, la promoción de la soberanía alimentaria y programas de Desarrol | Nacional | 724344 | 724344 | 59892.93 | 8.269% | 4356064 | 3.3% | 0%
109 | Autoridad Nacional de Aduanas | 109.1.3.01.02 | 00022178.005 | Construcción y Diseño de las instalaciones habitacionales en el Paso de Frontera de Río Sereno | El objetivos específicos del proyecto: Mejorar la eficiencia operativa de paso de Frontera en Río Sereno, incrementar las capacidades institucionales, mejorar la percepción de la calidad de los servicios públicos, mejorar la gestión aduanera multimodal. | Chiriquí | 400000 | 724000 | 58801.29 | 8.122% | 1066057.18 | 0% | 0%
16 | Ministerio de Economía y Finanzas | 016.1.2.04.10 | 00023097.005 | Implementación Atención integral al Contribuyen | Busca implementar un nuevo Modelo de Apoyo a la infraestructura del sistema de atención al contribuyente en la DGI, a través de la actualización de los procedimientos de digitalización. | Panamá | 723191 | 723191 | 0 | 0% | 1721990 | 0% | 0%
17 | Ministerio de Gobierno | 017.1.1.09.04 | 00017552.004 | Fortalecimiento Institucional y capacidad de gobernanza para el Gobierno de Panamá y las Autoridades Indígenas | Fortalecimiento Institucional y capacidad de gobernanza para el Gobierno de Panamá y las Autoridades Indígenas | Nacional | 523216 | 722216 | 0 | 0% | 4500000 | 33% | 0%
107 | Autoridad Nacional de Administración de Tierras | 107.1.1.02.14 | 00023642.000 | Regularización Distrito de Changuinola e Isla Colon | Regularizar las Tierras en el Distrito de Changuinola e Isla Colón de la Provincia de Bocas del Toro, como base para el ordenamiento territorial y brindar seguridad jurídica a los moradores. | Bocas del Toro | 991834 | 716634 | 65713.29 | 9.17% | 5664699 | 0% | 0%
30 | Órgano Judicial | 030.1.3.02.34 | 00009719.030 | Equipamiento para sistema de comunicaciones por telefonía IP y seguridad de redes | Dotación de equipos de comunicación de voz y datos como lo son teléfonos IP, equipos de telefonía, adaptadores, switches, como también, Equipos de seguridad de redes, Equipos inalámbricos de redes, Cableado estructurado. | Nacional | 0 | 716000 | 0 | 0% | 8650000 | 0% | 0% |  | No | No Aplica | Sí | No Aplica
30 | Órgano Judicial | 030.1.3.02.31 | 00009719.027 | Ampliación del sistema informativo de gestión judicial | Actualizar, adecuar, desarrollar la plataforma tecnológica Sistema de Gestión Judicial SAGJ, reduciendo la carga laboral en todas las dependencias judiciales a nivel nacional, ofreciendo un mejor servicio con transparencia y agilidad a los usuarios | Panamá | 0 | 703561 | 513641.83 | 73.01% | 14569797 | 69% | 0% |  | No | No Aplica | Sí | No Aplica
7 | Ministerio de Educación | 007.1.8.02.08 | 00023722.000 | Implementación de las Metodología Steam en los Centros Educativos Oficiales a nivel nacional. | Los cambios educativos y sociales del siglo XXI, plantea la necesidad de rediseñar un modelo de enseñanza de manera que el desarrollo de las capacidades relacionadas con la imaginación, e innovación, la creatividad del estudiante esté unido a la competen | Nacional | 700000 | 700000 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0%
16 | Ministerio de Economía y Finanzas | 016.1.2.04.16 | 00023097.009 | Implementación De Planificación Estratégica y Gestión de TI | Busca implementar un nuevo Modelo de Apoyo a la planificación estratégica y gestión de TI en la DGI, a través de la actualización de los procedimientos e instrumentos. | Panamá | 700000 | 700000 | 0 | 0% | 1640000 | 0% | 0%
18 | Ministerio de Seguridad Pública | 018.1.1.01.09 | 00024759.000 | Instalación de Modulares tipo oficina para el Servicio Nacional de Migración | Este proyecto consiste en la instalación de 8 modulares para los puestos de control migratorio tanto marítimos como terrestre a nivel nacional. |  | 700000 | 700000 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0%
28 | Ministerio de Cultura | 028.1.1.01.03 | 00012154.000 | Restauración del Fuerte y Castillo de San Lorenzo | La restauración y puesta en valor consiste en un estudio estructural del sistema, consolidación de paredes, suelos, techos, drenajes, reconstrucción de muros, , limpieza en general, fumigación, retiros de hierbas. | Colón | 172000 | 700000 | 700000 | 100% | 628500 | 0% | 0%
28 | Ministerio de Cultura | 028.1.1.01.04 | 00012317.000 | Mantenimiento del Conjunto Monumental de Panamá Viejo | De acuerdo a la ley 30 del 6/02/96 en el artículo 2 numeral 1 se utilizará la asignación para cubrir gastos de mantenimiento y reparación a los rubros de iluminación ,cancha de futbol, mantenimiento de áreas verdes, elevadores del centro de visitantes. | Panamá | 200000 | 700000 | 700000 | 100% | 700000 | 0% | 0%
145 | Autoridad de Turismo de Panamá | 145.1.3.01.12 | 00022255.030 | Construcción de Servicios Urbanos del Centro Histórico | Se realizarán estudios y diseños para la construcción de un sistema de movilidad urbana; seguridad ciudadana, facilidades turística y un plan de inserción laboral que permita la sostenibilidad del Centro Histórico y beneficio socieconómico a los residente | Panamá | 700000 | 700000 | 699650 | 99.95% | 1399300 | 0% | 0%
7 | Ministerio de Educación | 007.1.8.03.68 | 00022363.000 | Implementación Nuevo Bachillerato para Educación de Jóvenes y Adultos | Aumentar la cobertura y calidad de la educación media, mediante la puesta en marcha de un modelo de atención para jóvenes con sobreedad que no han finalizado su bachillerato y que están fuera del sistema educativo. | Nacional | 700000 | 699019 | 21391.75 | 3.06% | 0 | 0% | 0%
21 | Ministerio de Desarrollo Social | 021.1.2.01.20 | 00012932.002 | Manejo Sistema de Asistencia a los Adultos Mayores 120 a los 65 (Logística) | Garantizar la operatividad y manejo de un sistema de asistencia económica y social que beneficie a130,772 adultos mayores de 65 años y más, con asignación de recursos humanos, materiales, tecnológicos y financieros, a nivel Regional, Provincial y Comarcal | Nacional | 650000 | 698166 | 105969.83 | 15.18% | 0 | 0.331 | 0 | No aplica | No | No Aplica | Sí | No Aplica | No aplica
238 | Autoridad de Aeronáutica Civil | 238.1.2.04.32 | 00019465.000 | Mejoramiento al Aeródromo Manuel Niño de Changuinola | Construcción Cercado Perimetral del Aeropuerto Manuel Niño de Changuinola | Bocas del Toro | 696000 | 696000 | 0 | 0% | 0 | 100% | 0% |  | Sí | No Aplica | No | No Aplica
7 | Ministerio de Educación | 007.1.4.06.02 | 00023479.003 | Fortalecimiento al Sistema Nacional de Evaluación Educativa | Estructurar encuestas de clima escolar y competencias socioemocionales, que recopilen información sobre presencia de competencias ciudadanas y de educación inclusiva en las escuelas, así como también percepciones de la comunidad escolar . | Darién | 695000 | 695000 | 0 | 0% | 2406675 | 0% | 0%
3 | Ministerio de la Presidencia | 003.1.3.01.82 | 00022239.001 | Construcción de Líneas de distribución eléctrica, sistema de medición, acometidas e instalaciones internas para viviendas rurales en Bocas del Toro. | Establecimiento de proyectos de electrificación rural a través de: extensión de redes de distribución eléctrica, construcción de mini redes, repotenciación, normalización y sistemas aislados. | Bocas del Toro | 694700 | 694700 | 0 | 0% | 0 | 21.9% | 0% |  | Sí
238 | Autoridad de Aeronáutica Civil | 238.1.1.01.55 | 00022456.000 | Instalación de Sistema de Meteorología para Aeropuertos Nacionales y Estaciones de Seguimiento al Vuelo | El proyecto consiste por medio de una licitación, obtener el suministro, instalación, prueba, entrega, capacitación y aceptación de sistemas de meteorológica para el aeropuerto nacionales. | Nacional | 700000 | 680445 | 630000 | 92.59% | 0 | 20% | 0% |  | No | No Aplica | Sí | No Aplica
14 | Ministerio de Vivienda | 014.1.1.01.01 | 00005751.001 | Mejoramiento Mensura y Legalización Panamá | Dar seguimiento al proceso de legalización de los Asentamientos Informales. Lograr el ordenamiento fìsico espacial de los lugares objeto de nuestra atención. Medir y Legalizar 2,205 lotes en las Provincias de Panamá. | Panamá | 367980 | 678003 | 347864.49 | 51.31% | 13049610 | 0% | 0% |  | No
27 | Ministerio de Ambiente | 027.1.1.03.08 |  |  |  |  | 377255 | 675950 | 52425.5 | 7.756% | 0 | 0% | 0%
3 | Ministerio de la Presidencia | 003.1.3.01.93 | 00022239.013 | Construcción Del Acceso a la construcción e Instalaciones Internas en la Provincia de Veraguas | Establecimiento de proyectos de electrificación rural a través de: extensión de redes de distribución eléctrica, construcción de mini redes, repotenciación, normalización y sistemas aislados. | Veraguas | 675000 | 675000 | 0 | 0% | 0 | 56% | 0% |  | Sí
27 | Ministerio de Ambiente | 027.1.2.03.08 | 00022830.000 | Fortalecimiento Modernización de la estructura institucional | Se fortalece la estructura organizacional, se crean nuevas oficinas, con marco legal, funciones, procesos y procefimientos, planes y programas para el desarrollo de capacidad promoción socioambiental y desarrollo de Caifi dirigidos a los servidores públic | Nacional | 132287 | 669200 | 36296.49 | 5.424% | 0 | 17% | 0%
137 | INADEH | 137.1.6.01.21 | 00009483.004 | Desarrollo del Plan Nacional de Capacitación Técnica Profesional | El proyecto consiste en habilitar y modernizar las instalaciones de la institución a nivel nacional para dar respuesta a la necesidad de capacitación y consecuente mano de obra en los grandes proyectos que desarrolla el país | Nacional | 668569 | 668569 | 70973.38 | 10.62% | 12605693 | 0% | 0%
14 | Ministerio de Vivienda | 014.1.1.03.06 | 00023605.000 | Construcción de urbanización El Bambú | Construcción de 150 soluciones habitacionales de vivienda con todos las especificaciones del pliego de cargo para solucionar el problema habitacional en el corregimiento de Empalme, Distrito de Changuinola, Provincia de Bocas del Toro. | Bocas del Toro | 668460 | 668460 | 0 | 0% | 2842303.06 | 41% | 0% |  | Sí
7 | Ministerio de Educación | 007.1.4.06.05 | 00023479.005 | Administración Seguimiento y Monitoreo del Programa | Seguimiento y Monitoreo del Proyecto | Panamá | 664200 | 664200 | 0 | 0% | 2154775 | 0% | 0%
195 | Universidad Tecnológica de Panamá | 195.1.3.01.36 | 00017792.000 | Fortalecimiento de la Gestión para la Generación y Presentación de Patentes Tecnológicas desarrolladas en la Universidad Tecnológica de Panamá | Es un laboratorio donde se aplicará la metodología para el desarrollo de patentes, permitiendo a los investigadores trabajar desde la concepción de la idea hasta la redacción de la tecnología, que como producto final conllevará un alto nivel de aceptación | Panamá | 779586 | 663668 | 99999.29 | 15.07% | 47007 | 0% | 0%
109 | Autoridad Nacional de Aduanas | 109.1.3.02.01 | 00022178.002 | Implementación Y Diseño de la Plataforma Tecnológica para la integración y Coordinación Interinstitucional en puestos de Control de Entrada y Salida de personas y Carga en Panamá | El proyecto se basa en la contratación de una consultoría para el Diseño e Implementación de la Plataforma Tecnológica para la Integración y Coordinación Interinstitucional en los Puestos de Control de Entrada y Salida de Personas y Carga de Panamá. | Nacional | 650000 | 663000 | 662716.26 | 99.96% | 18500000 | 0% | 0%
137 | INADEH | 137.1.6.01.17 | 00009483.008 | Capacitación y Formación Técnico Profesional Mediante Unidades Móviles. | Atenderá necesidades formativas que se presenten en los 625 corregimientos que conforman la geografía nacional, por lo que se coordinarán actividades con juntas locales y comunales, municipios, Organizaciones No Gubernamentales, y entidades del Estado. | Nacional | 656052 | 657344 | 41741.65 | 6.35% | 12070389 | 0% | 0%
266 | Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales | 266.1.4.01.15 | 00014401.000 | Instalación de válvulas reguladoras en el área Metropolitana | La instalación o Reparación de válvulas reguladoras ayudará a controlar de forma eficiente y disminuir las pérdidas de agua, así como tambien mantener las presiones de agua en el rango establecido. | Panamá | 650000 | 650000 | 16591.28 | 2.553% | 10398200 | 0% | 0%
27 | Ministerio de Ambiente | 027.1.2.04.19 | 00023501.000 | Desarrollo del Mercado Nacional de Carbono | El proyecto se basa en el desarrollo del Mercado Nacional de Carbono de Panamá (MNCP), e incluye el desarrollo de dos de sus tres componentes: Reduce Tu Huella Corporativo – Carbono; Sistema Nacional de Compensación de Panamá y Bolsa Panameña de Carbono. |  | 307301 | 646414 | 53898.28 | 8.338% | 0 | 22% | 0%
36 | Procuraduría de la Nación | 036.1.1.05.04 | 00012777.001 | Construcción y remodelación interna del 2do piso de la Unidad Regional de David | Adecuaciones y remodelación de los espacios internos del segundo piso del Edificio N°1 de la Unidad Regional de David para ubicar las Fiscalías Especiales de Adolescente, Familia y Drogas, además el centro de Mediación y Atención a Víctimas, tres Agencias | Chiriquí | 0 | 642120 | 158034.36 | 24.61% | 1101001 | 41% | 0% |  | Sí | No Aplica | Sí | No Aplica
135 | Pandeportes | 135.1.1.06.42 | 00012795.007 | Rehabilitación del gimnasio Yuyiín Luzcando | Adecuación del gimnasio a través de cambio del techo, iluminación, mejoramiento de la gradas, fachadas, baños y vestidores, área de administración, demolición y construcción de la cerca da maya de ciclón y la construcción de nuevos accesos. |  | 639524 | 639524 | 0 | 0% | 0 | 70% | 0% |  | Sí
16 | Ministerio de Economía y Finanzas | 016.1.2.04.21 | 00023097.008 | Implementación Factura Electrónica Implementada | Desarrollar una nueva normativa que integre la expansión y aplicación de la FE para posibilitar el uso pleno de las ventajas de su implementación; tambien el desarrollo del plan de masificación en etapas y estimación de estructura tecnológica. | Panamá | 330000 | 637500 | 637377.6 | 99.98% | 1478369 | 0% | 0%
109 | Autoridad Nacional de Aduanas | 109.1.3.01.03 | 00022178.006 | Construcción Diseño y Equipamiento del Paso de Frontera Guabito | En Paso Fronterizo de Guabito se va adquirir un terreno que albergará el edificio del Centro de Control Integrado binacional, la construcción y equipamiento del edificio donde van a funcionar los controles fiscales y parafiscales para carga y pasajeros. | Bocas del Toro | 600000 | 636000 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0%
195 | Universidad Tecnológica de Panamá | 195.1.1.10.04 | 00024638.000 | Reparación del Edificio 70 y del Taller de Metal Mecánica del Centro Regional de Colón de la Universidad Tecnológica de Panamá | Reparación de la estructura del edificio de postgrado, maestría y salón de conferencias, cambio del sistema de ductos, saneamiento de áreas infectadas por alimañas, remodelación de oficinas y aulas y reparación de techo y aleros del taller de metalmecánic | Colón | 283423 | 631551 | 0 | 0% | 503150 | 0% | 0%
190 | Universidad de Panamá | 190.1.1.02.67 |  |  |  |  | 630000 | 630000 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0%
137 | INADEH | 137.1.6.04.03 | 00009483.011 | Capacitación al Sector Público | El Proyecto consiste en desarrollar un programa de capacitación dirigido a funcionarios/as que laboran en el sector público, con la finalidad de elevar los niveles de productividad, rendimiento y desempeño en el cumplimiento del trabajo diario. | Nacional | 628962 | 628962 | 87932.85 | 13.98% | 4159975 | 0% | 0%
3 | Ministerio de la Presidencia | 003.1.8.01.17 | 00013299.000 | Restauración de Edificios del Complejo Presidencial | Los Edificios que conforman el Complejo Presidencial, forman parte del Conjunto Monumental Histórico, deben mantener y preservar sus estructuras arquitectónicas; resguardar la seguridad de los funcionarios que laboran en sus instalaciones. | Panamá | 0 | 622500 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
190 | Universidad de Panamá | 190.1.1.01.60 | 00024834.000 | Construcción Nuevo Edificio G Estacionamientos y Vías de Acceso del Centro Regional Universitario de Azuero | El proyecto cosniste en construcción y equipamiento de nuevo edificio en las instalaciones del Centro Regional Universitario de Azuero. | Herrera | 300000 | 618619 | 0 | 0% | 4995000 | 0% | 0%
137 | INADEH | 137.1.6.01.27 | 00009483.035 | Capacitación para ciudadanos panameños en los Centros de Reclusión: Rompiendo las Cadenas del Pasado | Este proyecto consolida el trabajo de formación técnica en las penitenciarías y se dan nuevos pasos en la ampliación de la cobertura en capacitación pertinente para los reclusos por medio de varios programas que atienden todas sus necesidades | Panamá | 613311 | 613592 | 40026.48 | 6.523% | 3500000 | 0% | 0%
27 | Ministerio de Ambiente | 027.1.2.04.09 | 00022485.000 | Desarrollo Plataforma Nacional para la Transparencia Climática de Panamá | Elaboración de las comunicaciones nacionales, los informes bienales de actualización, los inventarios nacionales de gases de efecto invernadero y las contribuciones determinadas a nivel nacional, para la Convención Marco de Naciones Unidas Cambio Climátic | Nacional | 300000 | 607592 | 65538.36 | 10.79% | 0 | 6% | 0%
9 | Ministerio de Obras Públicas | 009.1.6.22.53 | 00009324.793 | Rehabilitación Calle La Gloria, Comunidad Silvana | Escarificación y conformación de calzadas, conformación de cunetas o zanjas de drenaje, cunetas pavimentadas en V, colocación de material selecto o sub-base y capa base, riego de Imprimación, tratamiento superficial asfáltico con primer y segundo sello o | Bocas del Toro | 0 | 606593 | 553552.99 | 91.26% | 0 | 0 | 0
14 | Ministerio de Vivienda | 014.1.1.02.01 | 00017769.999 | Construcción Ordenamiento Urbanistico y Territorial | El programa consiste en apoyar el proceso de descentralización municipal,en materia de ordenamiento territorial y desarrollo urbano sostenible,de acuerdo a lo que se establece en la Ley 6 del 2 de febrero del 2006 y de la Ley 61 del 23 de Octubre del 2009 | Nacional | 532425 | 605445 | 73900.23 | 12.21% | 24249378 | 0% | 0% |  | No
27 | Ministerio de Ambiente | 027.1.2.04.16 | 00023538.000 | Desarrollo del Informe Bienal de Transparencia Climática | Este informe busca Levantar y/o generar información y conocimiento científico necesarios sobre los efectos del cambio climático a nivel nacional, para apoyar la toma de decisiones a nivel institucional, regional y local sobre aquellos sectores. |  | 300000 | 603575 | 27119.76 | 4.493% | 0 | 13% | 0%
9 | Ministerio de Obras Públicas | 009.1.5.20.39 | 00009407.624 | Rehabilitación Camino El Guabal - Rio Luis - Calovébora | Escarificación y conformación de calzadas, conformación de cunetas, colocación de tubos, parcheo superficial y profundo, colocación de capa base, imprimación, colocación de carpeta de asfáltica, señalamiento vial vertical y horizontal. | Veraguas | 0 | 603445 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
120 | IFARHU | 120.1.1.01.09 | 00016637.009 | Fortalecimiento Préstamos Vigentes Veraguas | Proporcionar un servicio de préstamos para la Vigencia Fiscal 2017 a 13 estudiates de la provincia de Veraguas para continuar o culminar sus estudios de Básica General, Media o Superior. | Veraguas | 600500 | 600500 | 34465.8 | 5.74% | 600500 | 0% | 0%
110 | Caja de Seguro Social | 110.1.1.02.26 | 00013630.007 | Reposición de las áreas del Servicio de Odontología | Se requiere mejorar la calidad de atención médica a los usuarios; por lo que se contempló una serie de parámetros importantes y así estimar las necesidades prioritarias en corta duración como lo es la Reposición de las áreas del Servicio de Odontología. | Panamá | 600000 | 600000 | 0 | 0% | 770000 | 0% | 0% | No aplica. | No | Elaboración de Contrato | No | No Aplica | No aplica.
120 | IFARHU | 120.1.3.03.10 | 00016635.010 | Fortalecimiento Becas Nuevas Kuna Yala | El proyecto consiste en asignación de B/.654,100.00 a la Comarca Guna Yala para la ejecución de 1,079 becas nuevas en el año 2016. | Comarca Guna Yala | 600000 | 600000 | 0 | 0% | 673170 | 0% | 0%
27 | Ministerio de Ambiente | 027.1.1.03.04 | 00017440.000 | Fortalecimiento de las acciones de protección, conservación y manejo sostenible de tortugas marinas, en comunidades costeras del Pacífico y Caribe de Panamá | Desarrollar una estrategia nacional que fortalezca acciones de protección, conservación y manejo sostenible del recurso tortugas marinas, y mejore la calidad de vida en comunidades donde hay interacción con este recurso atendiendo compromisos de país. | Panamá | 397450 | 597508 | 58552.08 | 9.799% | 0 | 14% | 0%
145 | Autoridad de Turismo de Panamá | 145.1.3.01.16 | 00022255.034 | Ampliación del Sistema de Abastecimiento de Agua y Alcantarillado de Taboga | El proyecto incluye los estudios y diseños para el fortalecimientos de la planta potabilizadora de agua de Taboga,la ampliación de la red de distribución existente, la ampliación del sistema de alcantarillado y la habilitación de una planta de tratamiento | Panamá | 418040 | 580966 | 324492.77 | 55.85% | 6174019 | 0% | 0%
145 | Autoridad de Turismo de Panamá | 145.1.3.04.01 |  |  |  | Nacional | 577255 | 577255 | 140100.49 | 24.27% | 2500000 | 0% | 0%
30 | Órgano Judicial | 030.1.1.00.04 | 00009488.006 | Mejoramiento Los Edificios del Órgano Judicial existentes actualmente que requieren mejoras | El proyecto consiste en la rehabilitación de infraestructura donde se alojan los despachos judiciales, administrativos y tribunales de justicia, que se encuentran a nivel nacional, incluyendo edif. para estacionamientos e impermeabilización de los techos | Nacional | 0 | 576806 | 359351.1 | 62.3% | 5334632 | 15% | 0% |  | Sí | No Aplica | Sí | No Aplica
187 | Universidad Autónoma de Chiriquí | 187.1.3.01.01 | 00009727.003 | Construcción del Parque Científico para la Investigación, Desarrollo e Innovación | 1ra. Etapa: Construcción del Edificio de Aulas para el Sistema de Estudios de Postgrado (SEP) y el Centro de Documentación e Información Científica *- Construcción de Salas para la docencia del SEP *- Instalaciones para un Centro de Documentación | Chiriquí | 575000 | 575000 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0%
13 | Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral | 013.1.1.01.09 | 00013040.002 | Fortalecimiento Bolsa de Empleo | Contar con un software moderno y eficiente, como herramienta para la intermediación laboral. | Nacional | 488150 | 574950 | 90627.24 | 15.76% | 11322674 | 0% | 0%
3 | Ministerio de la Presidencia | 003.1.4.06.14 | 00014271.000 | Mejoramiento Salud Visual | Atender problemas de visuales y oculares con la finalidad de que estudiantes y personas adultas se les dote de lentes o cuenten con recursos para la atención de especialista. | Nacional | 0 | 573140 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
135 | Pandeportes | 135.1.1.05.13 | 00017355.001 | Construcción Complejo Deportivo en Portobelo | Construcción de complejo deportivo consistente en una cancha de fútbol de grama sintética con sus facilidades y especificaciones técnicas requeridas. | Colón | 573125 | 573125 | 0 | 0% | 0 | 100% | 0% |  | Sí
148 | Registro Público de Panamá | 148.1.3.01.04 | 00013391.000 | Implementación de Ente Certificador de Firma Digital | El Registro Público de Panamá implementará dentro de su estructura el Ente Certificador de Firma Digital y brindar así al País las herramientas para la implementación, uso y certificación de la firma digital a todas las personas que requieran utilizarla | Panamá | 850000 | 572398 | 0 | 0% | 20224712 | 0% | 0% |  | Sí | No Aplica | Sí | No Aplica
238 | Autoridad de Aeronáutica Civil | 238.1.2.07.42 | 00014130.000 | Mejoramiento del Aeródromo El Porvenir | Mejoras de infraestructuras como Construcción de 600mt² de pista de hormigón,Cercado perimetral con parte de material de plástico, Construcción de nueva estación de comunicación , Hombros de 5 metros, señalizaciones en la pista. | Comarca Guna Yala | 766677 | 570747 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0% |  | Sí | Levantamiento de Pliego de Cargos | No | Fase Administrativa
14 | Ministerio de Vivienda | 014.1.1.04.80 | 00005814.072 | Construcción de Edificación en Calle Decima Rio Abajo, Panamá | Construcción de 100 soluciones habitacionales por monto de 4.8 millones de balboas con todas las especificaciones del pliego de cargo para solucionar el problema habitacional a familias de extrema pobreza residentes en el sector del Rio Abajo. | Panamá | 570000 | 570000 | 0 | 0% | 5125997.55 | 91.2% | 0% |  | Sí
027 | Ministerio de Ambiente | 027.1.1.03.05 | 00022488.000 | Implementación del Monitoreo de Comunidades Arrecifales en Panamá | Monitorear ecosistemas de coral en diferentes puntos del Caribe y Pacífico Panameño, a través del establecimiento de transeptos lineales que permitirán colectar información científica sobre una gran cantidad de indicadores ecológicos. | Nacional | 35138593 | 557187 | 59059.46 | 10.6% | 0 | 15% | 0%
132 | Secretaría Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación | 132.1.1.04.16 | 00023595.000 | Implementación Observatorio Panameño de Ciencia, Tecnología e Innovación | El PENCYT 2019/2024, busca identificar las instituciones que intervienen en cada etapa del ciclo de la política CTI, como: el establecimiento de agendas de política, formulación de políticas, toma de decisiones, implementación de las políticas y evaluació | Panamá | 600000 | 556683 | 10882.8 | 1.955% | 175100 | 1% | 0%
30 | Órgano Judicial | 030.1.3.01.05 | 00009719.012 |  |  | Nacional | 0 | 556310 | 227991.41 | 40.98% | 12500000 | 7% | 0% |  | No | No Aplica | Sí | No Aplica
135 | Pandeportes | 135.1.1.06.04 | 00012819.024 | Construcción del estadio de béisbol Justino Salina | El proyecto comprende la construcción de graderías para 6,000 personas. Facilidades (vestidores, baños, caseta de jugadores, dormitorios, oficinas, áreas de ejercicio y enfermería), cercas, áreas de estacionamientos, sistema de drenaje y grama tipo toro. | Panamá Oeste | 1770130 | 547515 | 0 | 0% | 6357974.04 | 100% | 0% |  | Sí
29 | Ministerio de la Mujer | 029.1.1.02.01 | 00016234.000 | Equipamiento y Suministro de Infraestructura de Casas Albergues | Las Casas de Acogidas brindaran alojamiento a todas las mujeres que buscan asistencia y que por su condición de riesgo que padecen no pueden permanecer en sus hogares.Estos albergue o Casas de acogida son temporales equipo multidisciplinario . | Bocas del Toro | 550010 | 541614 | 70149.03 | 12.95% | 0 | 15% | 0% |  | No | No Aplica | Sí | No Aplica
132 | Secretaría Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación | 132.1.1.04.20 | 00025954.003 | Mejoramiento de la Promoción y divulgación de Panamá como destino de Inversión en Semiconductores | Se desarrollarán acciones de promoción de Panamá como destino de inversión en Semiconductores. Para ello se hará divulgación y acciones de atracción de inversión global en semiconductores mediante eventos, misiones internacionales y estrategias financiera |  | 540000 | 540000 | 0 | 0% | 0 | 1% | 0%
9 | Ministerio de Obras Públicas | 009.1.5.20.64 | 00009407.461 | Rehabilitación Camino Mariato-Arenas-Ramal Flores-Ramal Quebro-Varadero | Escarificación y conformación de calzadas, conformación de cunetas, colocación de tubos, parcheo superficial y profundo, colocación de capa base, imprimación, colocación de carpeta de hormigón asfáltico, señalamiento vial vertical y horizontal, | Veraguas | 0 | 538903 | 272488.43 | 50.56% | 0 | 0 | 0
7 | Ministerio de Educación | 007.1.4.06.03 | 00023479.001 | Fortalecimiento pedagógico integral y continuo | El proyecto consiste en desarrollar, diseñar materiales de nivelación para Menores Migrantes Refujiados en las áreas fundamentales, así como en Ciencias Sociales, Historia y conocimientos de la nación; además formar docentes en educación inclusiva. | Darién | 538600 | 538600 | 0 | 0% | 10017021 | 0% | 0%
137 | INADEH | 137.1.8.03.07 |  |  |  |  | 538326 | 538326 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0%
148 | Registro Público de Panamá | 148.1.3.01.11 | 00017404.000 | Fortalecimiento de la Plataforma Tecnológica de los Centros de Datos | Actualización de Servidores y Equipo de comunicaciones relacionados a las operaciones registrales, tales como servidores, almacenamiento de datos, equipos de respaldos, Routers, Teléfonos IP, Core Switch. | Panamá | 1000000 | 535837 | 155885.31 | 29.09% | 7188016 | 0% | 0% |  | Sí | No Aplica | Sí | No Aplica
9 | Ministerio de Obras Públicas | 009.1.5.22.08 | 00009407.217 | Rehabilitación Carretera Nueca Arenosa - La Florida y Ramal | Excavaciones no clasificadas, desgairre, rehabilitación de la carretera con carpeta asfáltica de hormigón, colocación de señalizaciones viales. | Panamá Oeste | 0 | 534773 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
9 | Ministerio de Obras Públicas | 009.1.5.22.07 | 00009407.210 | Rehabilitación Carretera Trinidad - Las Minas - Vista Alegre. | Excavaciones no clasificadas, desgairre, rehabilitación de la carretera con carpeta asfáltica de hormigón, colocación de señalizaciones viales. | Panamá Oeste | 0 | 530597 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
9 | Ministerio de Obras Públicas | 009.1.5.20.38 | 00009407.625 | Construcción Carretera Atalaya-Ponuga-Mariato | La rehabilitación de la carretera consiste en las siguientes actividades: Conformación de calzada y cunetas, excavación no clasificada, colocación de material selecto, capa base, riego de imprimación, carpeta de hormigón asfálticos. | Veraguas | 0 | 527960 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
145 | Autoridad de Turismo de Panamá | 145.1.3.02.04 | 00022255.014 | Fortalecimiento a Emprendedores con Asistencia Técnica y Capital Semilla | El proyecto de Fortalecimiento a Emprendedores con Asistencia Tecnica y Capital Semilla de implica, capacitación, acompañamiento técnico y apoyo de capital semilla, para el desarrollo de su microempresas, en temas de industrias creativas y culturales. | Chiriquí | 525220 | 525220 | 0 | 0% | 3391593 | 0% | 0%
238 | Autoridad de Aeronáutica Civil | 238.1.1.04.97 | 00019944.000 | Instalación de Sistema de Comunicación para el Aeropuerto Int. de Bocas del Toro | Suministro e instalación de sistemas de comunicaciones para el Aeropuerto Internacional e Bocas del Toro. | Bocas del Toro | 477500 | 525000 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0% |  | No | No Aplica | No | Fase Administrativa
027 | Ministerio de Ambiente | 027.1.2.06.01 | 00023140.000 | Desarrollo de una Plataforma para las Estadísticas Ambientales que contribuyen a la generación de Indicadores y cálculo de la Huella Ecológica | Consiste en el desarrollo de una plataforma informática para la captura de registros de gestión del ministerio, estadísticas e indicadores ambientales que se produce a nivel de las instituciones miembros del Comité Técnico interinstitucional de Estadístic |  | 255250 | 522333 | 19236.45 | 3.683% | 0 | 10% | 0%
30 | Órgano Judicial | 030.1.3.02.35 | 00024652.000 | Equipamiento de la Infraestructura Tecnológica | El proyecto contempla mantener constantemente equiparado y actualizado la plataforma de infraestructura tecnológica de la Corte Suprema de Justicia. | Nacional | 0 | 520800 | 520768.14 | 99.99% | 10250000 | 0% | 0% |  | No | No Aplica | Sí | No Aplica
27 | Ministerio de Ambiente | 027.1.2.04.15 | 00023166.000 | Desarrollo del Programa Reduce tu Huella | RTH asistirá en la consecución de la neutralidad de carbono y la resiliencia climática al 2050 por medio de la estandarización a nivel nacional del cálculo y la gestión de la huella carbono e hídrica a nivel organizacional y de productos en Panamá. | Panamá | 250000 | 517925 | 63813.51 | 12.32% | 0 | 18% | 0%
5 | Ministerio de Relaciones Exteriores | 005.1.5.02.02 | 00022149.000 | Fortalecimiento institucional de sistemas automatizados implementados. | Generar percepción de valía y eficiencia en los servicios que la Cancillería ofrece a la ciudadanía mediante la entrega de un servicio público que ofrezca soluciones eficientes, transparentes, económicas y cercanas al usuario e instituciones nacionales | Panamá | 400000 | 517033 | 181408.36 | 35.09% | 5569019 | 0% | 0%
194 | Universidad Autonoma de Pueblos Indigenas | 194.1.1.01.02 | 00025882.000 | Implementación de Tecnologías de Vanguardia al Servicio de la Educación en la UAPI | Adquisición, configuración y puesta en marcha de tecnologías modernas y eficaces para agilizar los procesos tanto administrativos como académicos dentro y fuera de la Universidad Autónoma de los Pueblos Indígenas. |  | 517000 | 517000 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0%
125 | Instituto de Investigaciones Agropecuarias | 125.1.1.02.08 | 00025874.000 | Fortalecimiento Producción Hortícola Protegida y en Campo Abierto del Arco Seco de Panamá (PROHORTAS) | Adecuación y equipamiento de infraestructura para la producción hortícola en ambiente protegido y a campo abierto. Desarrollo de investigaciones y generación de tecnologías para la producción hortícola sostenible. Fortalecim. de capacidades equipo técnico |  | 373204 | 515174 | 239314.3 | 46.45% | 0 | 0% | 0%
13 | Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral | 013.1.1.01.05 | 00013040.001 | Fortalecimiento Apoyo Logistico | En tal sentido, este proyecto comprende fundamentalmente, el diseño e implementación de un nuevo marco legal, así como el desarrollo de políticas y estrategias nuevas para el sector trabajo, y la incorporación de la tecnología e innovación en aras de mejo | Nacional | 550000 | 514795 | 164305.72 | 31.92% | 16873880 | 0% | 0%
16 | Ministerio de Economía y Finanzas | 016.1.2.35.03 | 00025331.003 | Fortalecimiento de Ciberseguridad y Gestión de TI | Fortalecimiento de la protección de los recursos de información, mejoramiento del desempeño y la resiliencia de los sistemas de información y apoyo a la agenda de transformación digital del MEF. | Panamá | 510000 | 510000 | 0 | 0% | 6000000 | 0% | 0%
139 | Instituto Técnico Superior del Este | 139.1.3.01.03 | 00023604.003 | Implementación de la Puesta en Marcha del Centro de Investigación e Innovación Educativa, Ciencia y Tecnología (CIIECYT) | El CIIECYT está orientado para operar como un centro de innovación educativa desde el Instituto Técnico Superior Especializado, generándole insumos, producto de los resultados de las investigaciones básicas y aplicadas que desarrolle. | Panamá | 620000 | 510000 | 0 | 0% | 3100000 | 0% | 0%
195 | Universidad Tecnológica de Panamá | 195.1.2.12.21 | 00019445.000 | Habilitación de Laboratorios de Docencia para el Centro de Innovación y Transferencia Tecnológica (CITT) | Habilitación y equipamiento de Laboratorios de Docencia e Investigación en las áreas de ciencias de los materiales, termodinámica, dinámica aplicada y mecanismo, transferencia de calor e hidráulica para atender la demanda estudiantil de la Región Central | Coclé | 519956 | 509056 | 37989.89 | 7.463% | 284947 | 0% | 0%
7 | Ministerio de Educación | 007.1.8.02.01 | 00012206.999 | Mejoramiento Electrificación para la Educación | Este proyecto va dirigido a garantizar el funcionamiento optimo de cada uno de los equipos fotovoltaicos, audiovisuales y eléctricos instalados en los 333 Centros Educativos beneficiados con estos sistemas | Nacional | 500700 | 506646 | 5912 | 1.167% | 0 | 0% | 0%
281 | Transporte Masivo de Panamá, S.A. | 281.1.1.01.02 | 00017911.003 | Rehabilitación de la flota de autobuses | Atender las fallas de mantenimiento de los vehículos, mejorara la seguridad de los mismos, como también el número de inoperativos que impacta directamente en la frecuencia del servicio. | Panamá | 2190143 | 505036 | 0 | 0% | 65202845 | 0% | 0%
140 | Instituto Panameño de Habilitación Especial | 140.1.3.00.02 | 00022142.000 | Equipamiento de Centro Educativos | Dotación de recursos didácticos, herramientas tecnológicas con adaptación, softwares especializados en comunicación alternativa, equipamiento de los diferentes talleres según áreas de formación de la propuesta curricular Carreras Técnicas Intermedias. | Nacional | 500000 | 500100 | 102982.63 | 20.59% | 450000 | 0% | 0% |  | Sí
3 | Ministerio de la Presidencia | 003.1.3.01.83 | 00022239.002 | Construcción de Líneas de distribución eléctrica, sistema de medición, acometidas e instalaciones internas para viviendas rurales en Chiriquí. | Establecimiento de proyectos de electrificación rural a través de: extensión de redes de distribución eléctrica, construcción de mini redes, repotenciación, normalización y sistemas aislados. | Chiriquí | 500000 | 500000 | 0 | 0% | 0 | 58% | 0% |  | Sí
5 | Ministerio de Relaciones Exteriores | 005.1.5.01.04 | 00017096.000 | Fortalecimiento Asistencia Técnica y Dotación Económica para Celebración de Foros y Eventos Internacionales | La organización, asistencia técnica y dotación económica en foros y eventos es necesaria para impulsar la imagen de Panamá como país de diálogo, convergencia y mediación en el marco del derecho internacional. | Panamá | 500000 | 500000 | 173464 | 34.69% | 50324549 | 0% | 0%
7 | Ministerio de Educación | 007.1.2.04.00 | 00022530.000 | Restauración Escuela Normal de Santiago | Restaurar la Escuela Normal de Santiago para adecuarla a las necesidades de sus usuarios, mientras se rescata y preserva como Monumento Histórico de la Nación. | Veraguas | 500000 | 500000 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0%
7 | Ministerio de Educación | 007.1.6.10.04 | 00012461.999 | Fortalecimiento del Programa Escuela Nueva Escuela Activa (ENEA) | Es una innovación de Educación Básica que integra de manera sistemática, estrategias curriculares, comunitarias, de capacitación, seguimiento y administración. | Nacional | 500000 | 500000 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0%
7 | Ministerio de Educación | 007.1.6.11.03 | 00012464.999 | Fortalecimiento del Programa Primaria Acelerada | Proyecto dirigido a brindar una metodología de enseñanza orientada a nivelar a los estudiantes en sobre-edad en el grado que le corresponde de acuerdo a su edad, utilizando las guías de aprendizaje para alumnos y docentes empleadas en el programa piloto | Panamá | 500000 | 500000 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0%
7 | Ministerio de Educación | 007.1.8.03.49 | 00017053.000 | Implementación de Gestión de Bibliotecas Escolares | Dotar de Instalaciones y equipamiento apropiados a las funciones de la biblioteca, personal cualificado, fondo documental adecuado y actualizado. | Nacional | 500000 | 500000 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0%
7 | Ministerio de Educación | 007.1.8.03.53 | 00017642.000 | Fortalecimiento , Actualización y Validación de los planes y programas de estudio del Sistema Educativo Nacional | Proyecto de Actualización y validación de los planes y programas de estudio del Sistema Educativo Nacional. |  | 500000 | 500000 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0%
7 | Ministerio de Educación | 007.1.8.03.73 | 00022603.002 | Fortalecimiento del Centro de Investigaciòn Educativa de Panamà | El Centro de Investigaciòn Educativa de Panamà contribuirà al Ministerio de Educaciòn y SENASYT a gestionar producir y publicar investigaciòn confiable e independiente orientada a la educaciòn para mejorar la calidad de la educaciòn. | Nacional | 500000 | 500000 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0%
7 | Ministerio de Educación | 007.1.8.05.08 | 00017499.004 | Implementación del proyecto Descubre al Máximo | Consiste en capacitar a los docentes de Kinder a 3° y profesores 7° a 9° para mejora el aprendizaje de las Ciencias, el método científico, la indagación y el aprendizaje por proyecto, dotándolo de recursos con una evaluación y un acompañamiento constante. | Nacional | 500000 | 500000 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0%
9 | Ministerio de Obras Públicas | 009.1.3.01.12 | 00016586.000 | Implementación Unidad Gestora de Revitalización Urbana de Colón | Conformación de una Unidad Gestora de carácter mixto que manejará la agenda público privada de Colón, que tendrá la responsabilidad de asesorar, administrar, promover, gestionar y coordinar todas las acciones para la ejecución del "Plan de Revitalización | Colón | 500000 | 500000 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0%
9 | Ministerio de Obras Públicas | 009.1.3.01.13 | 00018090.000 | Rehabilitación de los Caminos Parita - Los Castillos - Llano de la Cruz | Consiste en la culminación y cierre administrativo de 2 proyectos de Rehabilitación de caminos muy deteriorados de la Provincia de Herrera cuya construcción reflejaba avances de hasta 60% y que son clamados por los productores y la comunidad en general. | Herrera | 500000 | 500000 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0%
10 | Ministerio de Desarrollo Agropecuario | 010.1.3.01.18 | 00014449.000 | Fortalecimiento De los Laboratorios de Residuos Tóxicos de Salud Animal y Sanidad Vegetal | Con el fortalecimiento financiero permitirá la adquisición de equipos y mejoramiento de la infraestructura permitirán elevar la capacidad y calidad diagnóstica del laboratorio central de referencia nacional de Salud Animal y Sanidad Vegetal. |  | 500000 | 500000 | 296 | 0.0592% | 0 | 0% | 0%
10 | Ministerio de Desarrollo Agropecuario | 010.1.5.03.15 | 00013775.000 | Mejoramiento de la Infrestructura Informática Agropecuaria | El Proyecto plantea acciones específicas como: Sistema de seguridad a la red institucional; Licenciamiento de Software informáticos; Certificación de la topología de la red del MIDA; Compra de computadoras y laptops. | Nacional | 500000 | 500000 | 153956.64 | 30.79% | 30280885 | 0% | 0%
13 | Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral | 013.1.1.01.11 | 00022150.000 | Capacitación Educación y Capacitación Sindical | El proyecto busca capacitar a los tres sectores que conforman el tripartismo es decir trabajadores, empleadores y servidores públicos, para el mejoramiento de sus competencias en el desarrollo de sus distintas labores. | Nacional | 500000 | 500000 | 1312.84 | 0.2626% | 2016000 | 0% | 0%
28 | Ministerio de Cultura | 028.1.1.02.06 | 00008347.000 | Reparación del Teatro Nacional | Rehabilitar el techo y la marquesina frontal del teatro ya que la misma presenta un deterioro voluminoso, pintura interna externa, consolas, compra de telón, equipos de oficina. | Panamá | 475000 | 500000 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0%
110 | Caja de Seguro Social | 110.1.1.03.94 |  |  |  | Nacional | 500000 | 500000 | 0 | 0% | 250000 | 0% | 0% | no aplica | No | No Aplica | No | No Aplica | no aplica
120 | IFARHU | 120.1.1.02.02 | 00016636.002 | Fortalecimiento Préstamos Nuevos Coclé | Ofrecer préstamos para la Vigencia Fiscal 2017 a 15 estudiantes/padres de familia de la provincia de Coclé, para realizar estudios en los niveles de educación primaria, premedia, media y superiores ya se para iniciar, continuar o finalizar los estudios | Coclé | 500000 | 500000 | 0 | 0% | 480000 | 0% | 0%
120 | IFARHU | 120.1.1.02.06 | 00016636.006 | Fortalecimiento Préstamos Nuevo Herrera | Proporcionar un servicio de préstamos nuevos para la Vigencia Fiscal 2017 a 16 estudiantes de la provincia de Herrera, para realizar estudios de Básica General, Media o Superior. | Herrera | 500000 | 500000 | 37164.95 | 7.433% | 480000 | 0% | 0%
120 | IFARHU | 120.1.1.02.11 | 00016636.011 | Fortalecimiento Préstamos Nuevo Panamá Oeste | Ofrecer préstamos para la Vigencia Fiscal 2017 a 10 estudiantes/padres de familia de la provincia de Panamá Oeste, para realizar estudios en los niveles de educación primaria, premedia, media y superiores. | Panamá Oeste | 500000 | 500000 | 0 | 0% | 480000 | 0% | 0%
131 | Sistema Estatal de Radio y Televisión | 131.1.1.01.09 | 00013905.000 | Desarrollo del Archivo Digital Visual y Sonoro | Ser la Institución custodio de toda la memoria audiovisual del Canal y de nuestro país y salvaguardar imágenes y contenidos audiovisuales de los panameños, en la religión, ciencia, tecnología, arte, salud y aspectos históricos, políticos y económicos. | Panamá | 500000 | 500000 | 0 | 0% | 450000 | 5% | 0%
132 | Secretaría Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación | 132.1.1.04.21 | 00025954.004 | Desarrollo del Estudio de Factibilidad para la Construcción de un Centro Avanzado de Semiconductores. | Desarrollo del estudio de factibilidad para construir un Centro Avanzado de Semiconductores, que Evaluará viabilidad, demanda del mercado y ubicación, que establecerá objetivos y planificará actividades. Contribuirá al desarrollo tecnológico y económico. |  | 500000 | 500000 | 200000 | 40% | 0 | 1% | 0%
195 | Universidad Tecnológica de Panamá | 195.1.3.01.46 | 00023530.000 | Habilitación del Centro Nacional de Supercomputación para Investigación de Diferentes Fenómenos y Escalas (IBEROGUN) - UTP | Habilitación de IBEROGUN en las instalaciones del Edificio de Lab. de Investigación e Innovación, Campus Dr. Víctor Levi Sasso. Incluye Laboratorio de Computación de Alto Rendimiento, áreas para comunicaciones y bases de datos, oficinas de investigadores | Panamá | 500000 | 500000 | 0 | 0% | 53641283 | 0% | 0%
238 | Autoridad de Aeronáutica Civil | 238.1.1.07.74 | 00016868.007 | Reposición de Infraestructura de CNV | Proyecto para la reposición de infraestructura de los sistemas de CNV que se requieren efectuar en las diferentes estaciones aeronáuticas, con el objetivo de mantener un eficiente servicio de transporte aéreo. | Nacional | 300000 | 500000 | 113552.43 | 22.71% | 0 | 0% | 0% |  | No | No Aplica | No | No Aplica
266 | Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales | 266.1.2.08.29 | 00024737.000 | Ampliación al Sistema de Abastecimiento de Agua Potable en las comunidades de La Primavera, Santa Cruz y Villalobos | El proyecto contempla la ejecución de mejoras al sistema de abastecimiento a travez de intervenciones como construcción de un nuevo tanque de almacenamiento, nueva linea de aducción entre los tanques y equipo de bombeo en La Primavera, Santa Cruz y otros, | Panamá | 500000 | 500000 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0%
266 | Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales | 266.1.2.08.64 | 00019432.004 | Administración y Asistencia técnica para los Proyectos de Panamá y Colón | Consiste en la contratación de consultoria de administración, supervisión de las etapas de los proyectos que están por iniciar o ejecución de los proyectos de la Provincia de Panamá y Colón. | Panamá | 500000 | 500000 | 0 | 0% | 15315871.63 | 0% | 0%
266 | Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales | 266.1.4.01.05 | 00009473.999 | Instalación de Macro y micro medición | Este proyecto se divide en dos áreas: Adquisición de macro medidores los cuales se instalarán en las salidas de las unidades de producción. Adquisición de micro medidores los cuales se instalarán en residencias, comercios e industrias. | Nacional | 500000 | 500000 | 303787.17 | 60.76% | 67326389 | 0% | 0%
279 | Mercados Nacionales de la Cadena de Frio, S.A. | 279.1.2.01.12 | 00024656.000 | Rehabilitación Planta de secado de cebolla en Nata | En atencion a la necesidad que presentan los productores de tener instalaciones optimas para mantener sus productos en adecuadas temperaturas disminuyendo el riesgo de perdidas en la comercializacion del producto. |  | 500000 | 500000 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0%
296 | Zona Libre de Colón | 296.1.1.01.47 | 00009322.000 | Instalación de planta de tratamiento de aguas residuales | Suministro e instalación de plantas de tratamiento de aguas residuales en la zona libre de colón, sector de France Field. |  | 500000 | 500000 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0%
10 | Ministerio de Desarrollo Agropecuario | 010.1.3.02.01 | 00013724.000 | Implementación de la asistencia para la Competitividad Agropecuaria | Apoyar a los productores agropecuarios para que puedan hacer frente a los desafíos que genera el proceso de apertura comercial, la diversificación de procesos productivos e incremento de la productividad, mediante la asistencia financiera y no financiera. | Nacional | 499800 | 499800 | 0 | 0% | 79766053 | 0% | 0%
7 | Ministerio de Educación | 007.1.8.03.48 | 00016976.000 | Implementación del Proyecto Desarrollo para la Vida Estudiantil | Desarrollar programas extracurriculares o complementarios para el desarrollo integral de la comunidad educativa a Nivel Nacional | Nacional | 500000 | 498397 | 37443.39 | 7.513% | 0 | 0% | 0%
7 | Ministerio de Educación | 007.1.1.02.16 | 00012456.999 | Manejo Materiales para la Comarca Emberá | Este proyecto va dirigido a mantener o reparar la infraestructura física de los centros educativos que no presentan mayor complejidad; con el propósito de ofrecer de manera óptima los servicios educativos a nivel básico y medio de la región. | Comarca Emberá Wounaan | 497100 | 497100 | 35538.73 | 7.149% | 0 | 0% | 0%
103 | Autoridad del Tránsito y Transporte Terrestre | 103.1.1.01.24 | 00016709.000 | Implementación de un Sistema de Aforo Vehicular Avanzado para Panamá | Desarrollar un proyecto que consiste en la realización de aforos sobre la red vial a nivel nacional y en todas las intersecciones principales de la ciudad de Panamá. Para ello se usaran métodos de aforar manuales y con contadores mecánicos. | Nacional | 497100 | 497100 | 242 | 0.04868% | 0 | 0% | 0%
142 | Instituto Panameño Autónomo Cooperativo | 142.1.2.01.03 | 00017280.000 | Equipamiento de oficina central de Ipacoop | El proyecto responde a políticas de la institución de ir modernizando las áreas básicas de prestación de servicios. iniciando en esta ocasión por el equipo de comunicación. bajo la premisa que una comunicación eficiente redunda en un servicio de calidad | Panamá | 350000 | 496330 | 151344 | 30.49% | 5445420 | 0% | 0%
137 | INADEH | 137.1.1.01.02 | 00009730.024 | Construcción de Pabellón de Dos Plantas y Cambio de Techo en el C.F. de La Chorrera | Con el presente proyecto se formula la construcción de un pabellón de dos plantas con tres salones de clases en cada planta y una de ellas como salón de Audiovisuales; además se requiere cambiar el techo del centro de formación, | Panamá Oeste | 257100 | 495829 | 0 | 0% | 1120000 | 0% | 0%
3 | Ministerio de la Presidencia | 003.1.3.01.84 | 00022239.003 | Construcción de Líneas de distribución eléctrica, sistema de medición, acometidas e instalaciones internas para viviendas rurales en Coclé. | Establecimiento de proyectos de electrificación rural a través de: extensión de redes de distribución eléctrica, construcción de mini redes, repotenciación, normalización y sistemas aislados. | Coclé | 495000 | 495000 | 0 | 0% | 0 | 73% | 0% |  | Sí
13 | Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral | 013.1.3.01.04 | 00022147.000 | Mantenimiento Remodelación de la Dirección Regional de Chiriquí | El proyecto comprende el mantenimiento, mejora y adecuación de la infraestructura de la Dirección Regional de Chiriquí. | Chiriquí | 368000 | 493259 | 6362.13 | 1.29% | 4788120 | 0% | 0%
7 | Ministerio de Educación | 007.1.8.03.54 | 00019556.000 | Instalación de la Sede de la Secretaría Ejecutiva del Convenio Andrés Bello | El proyecto consiste en la Instalación de la Sede de la Secretaria Ejecutiva del Convenio Andrés Bello Convenio Andrés Bello de Integración Educativa, Científica, Tecnológica y Cultural en la República de Panamá. | Panamá | 492500 | 492500 | 492500 | 100% | 0 | 0% | 0%
139 | Instituto Técnico Superior del Este | 139.1.2.03.03 | 00024352.003 | Construcción de Infraestructura Complementaria | Proyecto de construcción de infraestructura complementaria como residencia estudiantil, piscina de soldadura, un parque tecnológico, adecuaciones de la infraestructura existente (aulas, talleres, laboratorios) y los mantenimientos asociados. | Panamá | 0 | 488738 | 223538 | 45.74% | 7235000 | 0% | 0%
120 | IFARHU | 120.1.3.07.15 | 00023028.015 | Implementación PASE-U Madungandi | PASE-U Madungandi es un apoyo económico otorgado a estudiantes de primaria, pre media, media y de educación especial del subsistema regular, hasta la culminación de sus estudios, destinado a lograr los objetivos previstos en su ley de creación. | Comarca de Madugandí | 483110 | 483110 | 137340 | 28.43% | 576160 | 0% | 0%
190 | Universidad de Panamá | 190.1.1.02.62 | 00022597.000 | Habilitación de Escuela Interamericana de dialogo social, tripartismo y resolución de conflictos | Adecuación de instalaciones con infraestructura y equipamiento, para crear un espacio académico que fortalezca el diálogo social, la interacción tripartita y la resolución de conflictos sociolaborales de acuerdo a estándares nacionales e Internacionales. | Panamá | 479040 | 479040 | 5406.57 | 1.129% | 3148460 | 0% | 0%
190 | Universidad de Panamá | 190.1.1.02.10 | 00008901.019 | Habilitación Nueva sede de la Secretaría General | Acondicionamiento de las instalaciones del edificio que revirtió la Universidad Tecnológica para el uso de oficinas administrativas de la Secretaría General de la Universidad de Panamá. | Panamá | 218000 | 473692 | 0 | 0% | 3920000 | 0% | 0%
195 | Universidad Tecnológica de Panamá | 195.1.2.15.05 | 00025744.000 | Mejoramiento de los Laboratorios Académicos y de las Áreas Docente y Administrativas de la Facultad de Ingeniería Industrial de la UTP | Creación y mejora de laboratorios académicos equipándolos con tecnología avanzada: laboratorios de Seguridad Industrial e Higiene Ocupacional, Mercadeo y Emprendimiento, Diseño Industrial, Aplicaciones Industriales, Estudios Industriales. |  | 437560 | 472174 | 51188.8 | 10.84% | 0 | 0% | 0%
110 | Caja de Seguro Social | 110.1.1.02.07 | 00013633.999 |  |  | Panamá | 471700 | 471700 | 0 | 0% | 2877657 | 5% | 0% | Se prioriza la construcción de un muro de construcción que le de seguridad estructural para continuar con las mejoras de la policlínica. | Sí | No Aplica | No | No Aplica | Se prioriza la construcción de un muro de construcción que le de seguridad estructural para continuar con las mejoras de la policlínica.
3 | Ministerio de la Presidencia | 003.1.4.06.16 | 00014282.000 | Implementación Clìnica Mòvil Amor Sobre Ruedas | Aumentar la cobertura de los servicios de salud a mujeres y hombres a nivel nacional en edad reproductiva. a través de la Clínica Móvil llamada “Amor sobre Ruedas” para detectar, prevenir, educar o diagnòsticar patologías. | Nacional | 0 | 471000 | 1648 | 0.3499% | 0 | 0 | 0
16 | Ministerio de Economía y Finanzas | 016.1.2.35.01 | 00025331.002 | Fortalecimiento de funciones administrativas y de gestión de recursos | Mejoramiento de cuatro funciones claves para la gestión de recursos financieros, humanos y materiales públicos, que intercambian información con las funciones centrales de la GFP en una o varias etapas del ciclo presupuestario, contable y financiero. | Panamá | 470000 | 470000 | 0 | 0% | 24000000 | 0% | 0%
121 | Secretaría Nacional de la Discapacidad | 121.1.4.05.01 | 00022934.006 | Manejo de la Administración y Gestión del Programa. | El Proyecto corresponde las actividades administrativas, financieras, operativas, evaluación de proceso y auditoría, informe de medio término; incluyendo los costos relacionados con la contratación personal de la Unidad Coordinadora de Proyecto (UCP). | Nacional | 462433 | 469433 | 1180 | 0.2514% | 3000 | 0% | 0%
121 | Secretaría Nacional de la Discapacidad | 121.1.4.04.01 | 00022934.005 | Ampliación de la Autonomía de las Personas con Discapacidad. | Comprende actividades de Diseño de un Modelo de Asistencia Personal para PcD con altas necesidades de apoyo, Reclutamiento, capacitación y certificación, Pago servicios Asistentes Personales y Ejecución de una evaluación de impacto del modelo de asistenci | Nacional | 468098 | 468098 | 0 | 0% | 8138.5 | 0% | 0%
9 | Ministerio de Obras Públicas | 009.1.5.19.81 | 00009407.281 | Rehabilitación Carretera Pedasí-Los Asientos-Cañas | Se rehabilitará la Carretera con una longitud aproximada de 40.3 kilómetros terminada en pavimento con carpeta asfáltica. Para este fin se llevarán a cabo actividades de limpieza y desrraigue, estabilización de taludes, colocación de barreras metálicas de | Los Santos | 0 | 467013 | 327597.72 | 70.15% | 0 | 0 | 0
28 | Ministerio de Cultura | 028.1.1.06.23 | 00013003.000 | Difusión Temporada de Verano | La temporada de verano es una propuesta inicial para realizar una agenda de actividades dirigidas a la animación y conservación de los valores artísticos y culturales de nuestro país con iniciativas innovadoras, como grandes espectáculos internacionales. | Panamá | 100000 | 463423 | 2952.65 | 0.6371% | 86488.56 | 0% | 0%
132 | Secretaría Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación | 132.1.1.04.19 | 00025954.002 | Capacitación Especializada en Semiconductores y Microelectrónica en Panamá. | El proyecto busca reducir la brecha de talento humano en semiconductores y microelectrónica en Panamá mediante la adaptación de programas educativos, generación de certificaciones, análisis de perfiles y formación especializada. |  | 460000 | 460000 | 100000 | 21.74% | 0 | 1% | 0%
7 | Ministerio de Educación | 007.1.8.03.12 | 00012500.999 | Fortalecimiento Consejo Nacional de Evaluación y Acreditación | Programa encaminado a fortalecer el organismo evaluador y acreditador, rector del Sistema Nacional de Evaluación y Acreditación para el mejoramiento de la Calidad de la Educación Superior Universitaria. | Nacional | 454300 | 454300 | 201790 | 44.42% | 0 | 0% | 0%
9 | Ministerio de Obras Públicas | 009.1.8.03.25 | 00009414.758 | Equipamiento Estructuras de Puentes Prefabricadas | Puentes Modulares de Estructura Permanente. | Nacional | 0 | 453996 | 71293.78 | 15.7% | 0 | 0 | 0
28 | Ministerio de Cultura | 028.1.1.01.15 | 00004850.999 | Conservación y Restauración del Conjunto Monumental Histórico | Ejecución de proyectos de investigación, rehabilitación, restauración, revitalización que permitan la Promoción y Puesta en Valor del Patrimonio Tangible del Casco Antiguo de la Ciudad de Panamá. | Panamá | 500000 | 452344 | 201299.17 | 44.5% | 2588610 | 0% | 0%
27 | Ministerio de Ambiente | 027.1.2.05.04 | 00022483.000 | Fortalecimiento a participación ciudadana a través de la educación ambiental como metodología y estrategia para la gestión de los residuos sólidos, seguridad hídrica y seguridad alimentaria en las comunidades | Implementación de estrategias que fomenten un cambio de actitudes y valores ambientales, encaminados a una cultura ambiental enfocada hacia el uso sostenible de los recursos naturales y la recuperación de los ecosistemas. |  | 200000 | 450900 | 8924.12 | 1.979% | 0 | 0% | 0%
9 | Ministerio de Obras Públicas | 009.1.6.24.03 |  |  |  |  | 450000 | 450000 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0%
16 | Ministerio de Economía y Finanzas | 016.1.9.40.41 |  |  |  | Los Santos | 0 | 450000 | 450000 | 100% | 0 | 0 | 0
103 | Autoridad del Tránsito y Transporte Terrestre | 103.1.1.01.34 |  |  |  |  | 450000 | 450000 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0%
132 | Secretaría Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación | 132.1.1.06.04 | 00019978.000 | Mejoramiento y Fomento del uso innovador de la tecnología en la educación | Mediante este proyecto se implusa el uso de la tecnología para que niños y jóvenes desarrollen su capacidad de resolución de problema, su habilidad para el empleo y apoyen la competitividad de Panamá a través del ejercicio de profesiones STEM. | Nacional | 450000 | 450000 | 21114.7 | 4.692% | 450000 | 2% | 0%
266 | Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales | 266.1.2.09.04 |  |  |  |  | 450000 | 450000 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0%
266 | Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales | 266.1.4.01.12 | 00009475.999 | Mantenimiento Plantas Eléctricas Auxiliares de Emergencia a Nivel Nacional | Realización de reparaciones mayores a las Plantas, reparaciones a motores, generadores y en otras partes, así como efectuarles mantenimiento a los que están operativos. | Nacional | 450000 | 450000 | 0 | 0% | 7921362 | 0% | 0%
16 | Ministerio de Economía y Finanzas | 016.1.2.10.29 | 00022029.000 | Mejoramiento de las diferentes oficinas ubicadas en el edificio de Finanzas | El proyecto se basa en poder remodelar las diferentes oficinas del Ministerio de Economía y Finanzas en el Edificio del Viceministerio de Finanasas. Realizando un diseño que permita a los colaboradores realizar sus funciones de una manera rapida y eficaz. | Panamá | 150000 | 449983 | 399982.63 | 88.89% | 1850000 | 0% | 0%
132 | Secretaría Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación | 132.1.1.02.14 | 00016699.999 | Ampliación y adecuación de infraestructura científica | El proyecto consiste en aportar fondos concursables para la creación o reforzamiento de laboratorios y centros de investigación en aquellas áreas temáticas y regiones en que Panamá cuenta con condiciones de investigación competitiva. | Panamá | 456000 | 448400 | 811.25 | 0.1809% | 436000 | 2% | 0%
191 | Universidad Marítima Internacional de Panamá | 191.1.1.00.01 | 00011136.000 | Reparación de los Edificios Sede de la Universidad Maritima Internacional de Panamá | La rehabilitación de edificios en la cual incluye pintura, reparación de pisos y techos, habilitación de salones de clases, adecuación de comedor estudiantil, instalación de luces y equipo audiovisual, reemplazo de sistema eléctrico y de plomería. | Panamá | 447959 | 447959 | 37613.38 | 8.397% | 4926000 | 0% | 0%
153 | Instituto de Meteorología e Hidrología de Panamá | 153.1.1.01.01 | 00009771.999 | Fortalecimiento Otras Inversiones Hidrometeorología | Modernización general de las actividades de la Gerencia de Meteorología | Panamá | 445000 | 445000 | 69108.08 | 15.53% | 0 | 0% | 0%
10 | Ministerio de Desarrollo Agropecuario | 010.1.4.03.29 | 00023386.002 | Administración Innovación agropecuaria sostenible e incluyente | Gestión administrativa del Proyecto PIASI y llevara a cabo los procesos de seguimiento, monitoreo y evaluación durante la ejecución del mismo. | Nacional | 440730 | 440730 | 0 | 0% | 1932334 | 0% | 0%
36 | Procuraduría de la Nación | 036.1.2.08.01 | 00022442.000 | Equipamiento En General IMELCF | Adecuación de espacios internos y externos en sucursales varias a nivel nacional, para un mejor cumplimiento de las funciones propias del IMELCF | Panamá | 0 | 440217 | 207690.77 | 47.18% | 0 | 0 | 0
012 | Ministerio de Salud | 012.1.2.06.29 | 00017619.999 | Fortalecimiento Institucional y Sostenibilidad | Implementar un Plan de Gestión Social y Comunitario Institucional, a través de una estrategia de acción social que acompañe a la población | Panamá | 439442 | 439442 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0% | No aplica | No | No Aplica | Sí | No Aplica | No aplica
110 | Caja de Seguro Social | 110.1.1.01.05 |  |  |  | Chiriquí | 438263 | 438263 | 0 | 0% | 12500000 | 0% | 0% | Acto público cancelado. | No | No Aplica | No | No Aplica | Acto público cancelado.
137 | INADEH | 137.1.6.01.26 | 00009483.032 | Capacitación y Formación en Operación de Maquinaria Portuaria | Se busca mejorar las competencias del recurso humano que atiende la maquinaria de logística en los puertos a través del entrenamiento y capacitación, tanto del personal experto como del personal aprendiz, utilizando simuladores de máquinaria especializada | Panamá | 437818 | 437818 | 57835.31 | 13.21% | 6677394 | 0% | 0%
30 | Órgano Judicial | 030.1.2.02.04 | 00024787.004 | Administración del Programa de Transformación Digital del Órgano Judicial | Este componente comprende desde las etapas de planificación, ejecución, seguimiento hasta la evaluación del programa, asegurando el adecuado uso de recursos y el cumplimiento de los objetivos establecidos. |  | 589250 | 433750 | 0 | 0% | 3250000 | 325000000% | 0% |  | No | No Aplica | Sí | No Aplica
9 | Ministerio de Obras Públicas | 009.1.6.18.33 | 00009324.648 | Construcción Intercambiador Puente Vehicular Interamericana (Penonomé) | Reubicación de utilidades públicas, estructuras y superestructuras, incluyendo rampas y losas de accesos, sub bases y bases para pavimentos, construcción de los accesos a los puentes, rehabilitación y construcción de pavimentos. | Coclé | 0 | 428885 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
7 | Ministerio de Educación | 007.1.1.02.13 | 00012177.999 | Manejo Materiales para Kuna Yala | Este proyecto va dirigido a mantener o reparar la infraestructura física de los centros educativos que no presentan mayor complejidad; con el propósito de ofrecer de manera óptima los servicios educativos a nivel básico y medio de la región. | Comarca Guna Yala | 426600 | 426600 | 26665.51 | 6.251% | 0 | 0% | 0%
10 | Ministerio de Desarrollo Agropecuario | 010.1.3.01.44 | 00016184.000 | Manejo Laboratorio de Diagnóstico de Enfermedades Vesiculares (LADIVES) | En este laboratorio se realizan diagnósticos de las enfermedades vesiculares,da servicios tanto a Panamá como a 6 países centroamericanos.Permite también, ejecutar un programa de prevención de la Fiebre Aftosa,que en esta área geográfica nunca ha existido | Panamá | 425000 | 425000 | 299999 | 70.59% | 7186813 | 0% | 0%
266 | Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales | 266.1.4.01.14 | 00014400.000 | Reposición e instalación de válvulas e hidrantes en el área Metropolitana | Contratación de los servicios de remplazo de válvulas e hidrantes. | Panamá | 760659 | 419086 | 0 | 0% | 18621863 | 0% | 0%
9 | Ministerio de Obras Públicas | 009.1.5.09.04 | 00009407.544 | Desarrollo Diseño de Proyectos | Consiste en la elaboración de diseños y confección de planos de los proyectos. | Nacional | 418492 | 418492 | 4419.1 | 1.056% | 0 | 0% | 0%
27 | Ministerio de Ambiente | 027.1.2.04.20 | 00023145.000 | Implementación de Estrategia de Adaptación basada en Ecosistemas y medidas transformacionales para aumentar la resiliencia al cambio climático en el Corredor Seco Centroamericano y las Zonas Áridas | Las áreas de cuencas en el Corredor Seco y las Zonas Áridas de la República Panamá proporcionan servicios ecosistémicos que son vitales para las necesidades básicas y los medios de vida de la población rural. La cubierta arbórea en las cuencas. |  | 200000 | 416134 | 7242.38 | 1.74% | 0 | 28% | 0%
27 | Ministerio de Ambiente | 027.1.2.04.18 | 00023532.000 | Implementación del Plan Nacional de Adaptación al Cambio Climático | Plan Nacional de Adaptación (NAP) de las NDCs en Panamá busca desarrollar la capacidad sostenible del país y fortalecer la participación de las partes interesadas para planificar, financiar, implementar, monitorear e informar los procesos estratégicos. |  | 201800 | 411560 | 11188.02 | 2.718% | 0 | 15% | 0%
132 | Secretaría Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación | 132.1.1.04.13 | 00013877.999 | Desarrollo del Plan Estratégico de Ciencia y Tecnología | Este Programa es un instrumento dinámico mediante el cual el Estado a través de la SENACYT, promoverá de manera permanente, el desarrollo de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación en la República de Panamá. | Panamá | 500000 | 408472 | 228892.67 | 56.04% | 702254 | 2% | 0%
190 | Universidad de Panamá | 190.1.1.01.26 | 00008901.008 | Mejoramiento Aulas de la Facultad de Administración de Empresas y Contabilidad | Trabajos generales de mantenimiento para los dos edificios de la Facultad de Administración de Empresas y Contabilidad. | Panamá | 400000 | 406056 | 0 | 0% | 215000 | 0% | 0%
27 | Ministerio de Ambiente | 027.1.2.04.21 | 00022513.000 | Implementación Revisón y actualización de las Contribuciones determinadas nacionalmente | Se enfoca en la implementación de las líneas de acción contempladas dentro de las CDNy en el Monitoreo, Registro y Verificación (MRV) las Contribuciones Determinadas Nacionalmente de la República de Panamá |  | 200000 | 402680 | 9392.72 | 2.333% | 0 | 22% | 0%
3 | Ministerio de la Presidencia | 003.1.8.22.02 |  |  |  | Nacional | 400000 | 400000 | 400000 | 100% | 0 | 0% | 0%
27 | Ministerio de Ambiente | 027.1.3.02.05 | 00012935.000 | Fortalecimiento para la implementación de la estrategia REDD | Consiste en la preparación del país para que implemente una estrategia REDD, mediante la creación de capacidades, la capacitación y el diseño de un mecanismo de distribución de los beneficios provenientes de la venta del carbono de los bosques. | Panamá | 0 | 400000 | 516 | 0.129% | 0 | 0% | 0%
132 | Secretaría Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación | 132.1.1.06.05 | 00022691.000 | Implementación del Centro de investigación, Capacitación y Producción en Ambiente Controlados (CIPAC) para impulsar el desarrollo del sector agrícola | El CIPAC desarrollará, coordinará, implementará y entregará recetas optimizadas para la producción de cultivos de alto valor en el uso de AAC en invernaderos y granjas verticales. | Nacional | 400000 | 400000 | 200000 | 50% | 400000 | 20% | 0%
203 | Autoridad Marítima de Panamá | 203.1.3.03.30 | 00025885.000 | Señalización Marítima a nivel nacional | El proyecto consiste en la instalación de todas las ayudas a la navegación necesarias para garantizar el tráfico seguro por las aguas jurisdiccionales como lo faros, boyas, torres de enfilamiento y balizas a nivel nacional | Nacional | 500000 | 400000 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0% |  | No
238 | Autoridad de Aeronáutica Civil | 238.1.1.02.25 | 00023134.000 | Instalación de Generadores Eléctricos para Aeródromos Nacionales | Programa para la renovación de generadores eléctricos como medio de respaldo de energía eléctrica, para estaciones y aeródromos nacionales e internacionales | Nacional | 400000 | 400000 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0% |  | No | Levantamiento de Pliego de Cargos | No | Fase Administrativa
30 | Órgano Judicial | 030.1.3.02.02 | 00009719.008 | Desarrollo del Sistema de Monitoreo y Vigilancia de los edificios del Órgano Judicial. | Instalación de un sistema moderno de vigilancia digital, de alta tecnología que garantice la seguridad de las instalaciones del Órgano Judicial, así como del público en general. | Panamá | 0 | 397230 | 397228.34 | 100% | 13638520 | 0% | 0% |  | No | No Aplica | Sí | No Aplica
198 | Instituto Tecnico Superior de Agrotecnologia de las Americas | 198.1.1.01.99 |  |  |  |  | 397000 | 397000 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0%
28 | Ministerio de Cultura | 028.1.3.02.01 | 00022217.002 | Manejo del Teatro Nacional | Apoyo para la operación del Patronato del Teatro Nacional y la elaboración de un plan de Desarrollo y de Gestión del Teatro Nacional de Panamá que incluye el acompañamiento en implementación del Plan. | Panamá | 0 | 394300 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
5 | Ministerio de Relaciones Exteriores | 005.1.1.01.01 | 00016324.000 | Administración Remodelación de la Fachada del Edificio Bolivar | Proceder a la Rehabilitación de las áreas más apremiantes del Palacio Bolívar, que requieren de una mejora urgente. | Panamá | 500000 | 393200 | 0 | 0% | 10477781 | 0% | 0%
137 | INADEH | 137.1.1.01.05 | 00009730.033 | Habilitación Centro de Formación Profesional Bonifacio Pererira | Habilitar ocho aulas tecnológicas y dos talleres para incorporar nuevos programas de formación y capacitación profesional | Panamá | 391982 | 391982 | 0 | 0% | 1312860 | 0% | 0%
3 | Ministerio de la Presidencia | 003.1.4.06.12 | 00014201.000 | Subsidio Asistencia Social | El Proyecto de Asistencia Social tiene el propósito de ampliar el abanico de ayuda social que el Despacho de la Primera Dama brinda a las personas y/o familias en pobreza y extrema pobreza o con necesidades especiales. | Nacional | 0 | 391390 | 13690.39 | 3.498% | 0 | 5% | 0%
132 | Secretaría Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación | 132.1.1.01.23 | 00025953.000 | Desarrollo del Centro Nacional de Promoción y Reconocimiento a la Investigación Científica y Tecnológica AIP | El proyecto implica el fortalecimiento de la centros de investigación en el país, capacitar a Investigadores productivos, promover y visualizar la actividad de investigación de grupos y centros de investigación en el país. | Panamá | 0 | 390000 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0%
194 | Universidad Autonoma de Pueblos Indigenas | 194.1.1.01.01 | 00024853.000 | Fortalecimiento de Apoyo Logístico de la Universidad Autónoma de los Pueblos Indígenas | Se busca dar oportunidad y acceso de inmediato a todos los egresados de bachilleratos de los centros educativos a una educación de nivel superior garantizando la calidad, pertinencia y seguir aumentando el acceso a la educación | Comarca Ngäbe Buglé | 390000 | 390000 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0%
195 | Universidad Tecnológica de Panamá | 195.1.2.14.10 | 00025818.000 | Mejoramiento del Laboratorio de Suelos y Materiales del Centro Regional de Chiriquí-UTP | Adquisición de equipos para la habilitación del Laboratorio de Suelos y Materiales, de las Unidades de Concreto, Suelos y Agregados y Materiales de Carreteras, con el objetivo de que cumplan con las especificaciones óptimas para el correcto desempeño. |  | 394105 | 387079 | 10568.59 | 2.73% | 0 | 0% | 0%
137 | INADEH | 137.1.1.10.01 | 00009730.025 | Ampliación del C.F.P. de Chiriquí Grande | Construcción de un Vivero Forestal y Medicinal.Construir Bodega de Almacenamiento de Insumos. Construir casa para personal de seguridad. Construir corral para manejo de ganado. Construir garaje para guardar el equipo agrícola del Centro y otras construc | Bocas del Toro | 386600 | 386600 | 0 | 0% | 760000 | 0% | 0%
187 | Universidad Autónoma de Chiriquí | 187.1.1.01.21 | 00009725.007 | Mantenimiento de instalaciones del Campus Central | *- Reemplazo de tubos de aceros de los cobertizos. *- Mejoras de la infraestructura de las instalaciones del Departamento de Mantenimiento. | Chiriquí | 400000 | 384732 | 55311.86 | 14.38% | 549103.74 | 0% | 0%
16 | Ministerio de Economía y Finanzas | 016.1.2.04.14 | 00023097.002 | Implementación De Procedimientos de Gestión del Recurso Humano en la DGI | El proyecto, busca contar con un nuevo Modelo de gestión de RRHH en la DGI, a través de la actualización de los procedimientos e instrumentos de gestión del recurso humano. | Panamá | 415000 | 383600 | 0 | 0% | 1343248 | 0% | 0%
18 | Ministerio de Seguridad Pública | 018.1.2.01.03 | 00023118.000 |  |  | Darién | 0 | 380000 | 174996.06 | 46.05% | 0 | 0 | 0
191 | Universidad Marítima Internacional de Panamá | 191.1.2.00.27 | 00019946.000 | Habilitación de un Simulador de Navegación Astronómica | Este proyecto consiste en la adquisición de una estructura esférica, cuya cúpula será utilizada como pantalla de proyección, para cumplir con las clases prácticas exigidas por Convenios Internacionales para futuros Oficiales de Marina Mercante. |  | 380000 | 380000 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0%
137 | INADEH | 137.1.1.02.02 | 00009730.019 | Construcción de nuevas instalaciones en el Centro de Formación Profesional de Puerto Escondido - Colón | Remodelar y adecuar las instalaciones del Centro de Formación Profesional de Puerto Escondido que permita cumplir con las metas de capacitaciones oportunas y actualizadas. | Colón | 358000 | 377266 | 0 | 0% | 893000 | 0% | 0%
297 | Agencia del Área Panamá Pacífico | 297.1.2.03.01 |  |  |  | Panamá | 0 | 376739 | 57820.64 | 15.35% | 0 | 0% | 0%
147 | Autoridad Nacional de Descentralización | 147.1.3.01.10 | 00023660.999 | Fortalecimiento de Municipios con Fondos IBI - Comarca de Guna Yala | Por medio de esta iniciativa se podrán destinar recursos provenientes del Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI), de conformidad con la Ley 66 de 29 de Octubre de 2015 en el artículo 112-E que establece las Áreas y Asuntos. | Comarca Guna Yala | 375000 | 375000 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0%
147 | Autoridad Nacional de Descentralización | 147.1.3.01.16 |  |  |  |  | 375000 | 375000 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0%
40 | Tribunal Electoral | 040.1.4.01.68 | 00024629.000 |  |  | Comarca Ngäbe Buglé | 0 | 373726 | 263710.99 | 70.56% | 373726 | 67% | 0%
027 | Ministerio de Ambiente | 027.1.3.01.04 | 00016264.000 | Implementación de la Evaluación de la degradación de la tierra y apoyo a la decisión de manejo sostenible de tierras y aplicación de mejores prácticas (LADA/WOCAT) | Establecer las bases para la toma de decisiones sobre la degradación de la tierra a nivel nacional y local; mejorar la capacidad de aplicar herramientas de gestión adaptativa en el manejo sostenible de la tierra (MST). | Panamá | 182600 | 370700 | 17212.93 | 4.643% | 0 | 3% | 0%
13 | Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral | 013.1.1.01.10 | 00017525.000 | Capacitación Proyecto de Orientación Vocacional para el Empleo / Orienta Panamá | El Programa de Orientación Vocacional y Empleo (POVE) busca propiciar y divulgar información oportuna sobre la tendencia ocupacional y demanda de habilidades para el trabajo a estudiantes de pre media y media a nivel nacional. | Nacional | 367615 | 367615 | 88616.44 | 24.11% | 5294158 | 0% | 0%
111 | Instituto Conmemorativo Gorgas de Estudios de la Salud | 111.1.3.04.28 | 00019911.029 | Implementación de Estudio para el desarrollo de un sistema integral de vigilancia y respuesta a la enfermedad por Hantavirus y otras Zoonosis con un abordaje de One Health en Panamá, 2025-2029 | Desarrollar sistema integral de vigilancia-respuesta frente a la enfermedad por hantavirus y otras zoonosis (eco-epidemiología, inmunología, genética, ambiente) para prevención y control mediante implementación de intervenciones efectivas con la comunidad | Coclé, Herrera, Los Santos | 450000 | 364800 | 26368.58 | 7.228% | 0 | 0% | 0% | No aplica | No | No Aplica | Sí | No Aplica | No aplica
148 | Registro Público de Panamá | 148.1.4.01.39 | 00023508.000 | Conservación estudio, restauración y digitalización de tomos, protocolos, expedientes y documentos del Archivo Nacional. | Conservación, Estudio, restauración y digitalización de tomos, protocolos, expedientes y documentos del Archivo Nacional. | Panamá | 286700 | 364146 | 24450.29 | 6.714% | 548447 | 0% | 0% |  | Sí | No Aplica | Sí | No Aplica
137 | INADEH | 137.1.6.02.01 | 00009483.010 | Capacitación en Gestión y Autogestión Empresarial | El Proyecto consiste en fortalecer la formación técnico profesional que desarrolla el INADEH, en temas relacionados con la organización y puesta en marcha de micro, pequeñas o medianas empresas a las actividades que se desarrollan en el secator informal. | Nacional | 362661 | 362661 | 2024.95 | 0.5584% | 4878789 | 0% | 0%
190 | Universidad de Panamá | 190.1.1.02.36 | 00008901.054 | Mejoramiento de la Biblioteca Simón Bolívar | Mantenimiento general de la Biblioteca Simón Bolívar lo que incluye pintura, reparaciones varias, cabios al sistema eléctrico y de plomería. | Panamá | 130000 | 355646 | 0 | 0% | 1680000 | 0% | 0%
14 | Ministerio de Vivienda | 014.1.1.03.05 | 00005814.102 | Construcción Urbanización Paso Ancho | Al respecto, es oportuno mencionar que mediante la Resolución de Gabinete N°. 85 de 7 de noviembre de 2020, se declaró el Estado de Emergencia Ambiental en las provincias de Bocas del Toro, Chiriquí, Coclé, Herrera, Panamá, Panamá Oeste, Veraguas y Comarc | Chiriquí | 355390 | 355390 | 0 | 0% | 5662975.7 | 79% | 0% |  | Sí
9 | Ministerio de Obras Públicas | 009.1.5.20.81 | 00009407.672 | Rehabilitación Carretera Las Tablas-Pedasí | Desmonte manual o mecánico, limpieza de cunetas de tierra o pavimentadas, limpieza de alcantarilla, limpieza de señales verticales, parcheo superficial y profundo. | Los Santos | 0 | 352559 | 242548.56 | 68.8% | 0 | 0 | 0
132 | Secretaría Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación | 132.1.1.01.10 | 00016162.000 | Construcción de la Estación Científica en el Parque Nacional Coiba | La construcción de una estación cientifica en el Parque Nacional Coiba (PNC) busca dotar al investigador de facilidades físicas y de laboratorios para poder complementar las investigaciones de campo de manera segura y eficiente. | Veraguas | 400000 | 350000 | 0 | 0% | 400000 | 2% | 0%
330 | Banco Hipotecario Nacional | 330.1.2.01.03 | 00022243.000 | Equipamiento De maquinaria y equipos varios para sucursales a nivel nacional. | Dotar a las sucursales del banco hipotecario a nivel nacional de equipos que se utilizaran los colaboradores para el desarrollo de las actividades diarias de la institución. | Nacional | 350000 | 350000 | 3580 | 1.023% | 0 | 0% | 0%
193 | Universidad Especializada de las Américas | 193.1.1.01.07 | 00015047.000 | Mejoramiento de Aleros de Edificios 806, 808 y 803 en Albrook | Mejoras en los aleros de los edificios 803, 806 y 808 de UDELAS, que se encuentran muy deterioradas a causa de la polilla, comején y humedad. Ya incluso se han caído secciones de alero en el edificio 806. | Panamá | 290000 | 348640 | 183492.08 | 52.63% | 0 | 0% | 0%
195 | Universidad Tecnológica de Panamá | 195.1.3.01.33 | 00017039.000 | Desarrollo de Consultorías para Proyectos de Estado | El Proyecto reúne un grupo de Subproyectos que ejecuta el Estado y a los que la UTP brinda servicios especializados de consultoría (diseño, aseguramiento de calidad, inspección técnica, informes, etc) de las obras de las empresas contratadas por el Estad | Panamá | 351000 | 342903 | 7043.81 | 2.054% | 36105 | 0% | 0%
10 | Ministerio de Desarrollo Agropecuario | 010.1.5.01.64 | 00026193.000 |  |  | Panamá | 0 | 340000 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
139 | Instituto Técnico Superior del Este | 139.1.2.03.02 | 00024352.002 | Equipamiento Tecnológico y Operativo | Equipamiento y mobiliario de bibliotecas, auditorio; laboratorios y talleres; aulas; CAIPI; sala de lactancia; el CIIECYT; Parque Tecnológico; la residencia estudiantil; el ITSE TV; desarrollo de la plataforma e-learning; mejora de la red inalámbrica. | Panamá | 303500 | 335343 | 255452.72 | 76.18% | 45870000 | 0% | 0%
190 | Universidad de Panamá | 190.1.1.02.31 | 00008901.042 | Construcción nuevas oficinas para la Dirección de Servicios Administrativos | Remodelación de un área del antiguo edificio de la fábrica Hispania Noriega para la ubicación de las nuevas oficinas de la Dirección de Servicios Administrativos. | Panamá | 350000 | 335000 | 27080 | 8.084% | 1800000 | 0% | 0%
238 | Autoridad de Aeronáutica Civil | 238.1.1.04.09 | 00011236.000 | Automatización de los Sistemas Administrativos de la AAC | Implementación de tecnología de automatización que se utilizará en la secuencia de procesos (workflow) utilizadas con los formularios de uso administrativo y un portal electrónico de la Autoridad Aeronáutica Civil y del Instituto Superior de Formación A | Panamá | 335000 | 335000 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0% |  | No | Levantamiento de Pliego de Cargos | No | Fase Administrativa
7 | Ministerio de Educación | 007.1.4.05.05 | 00022277.005 | Administración del Programa Mejoramiento de la eficiencia y la calidad del Sector educativo | Mantener una coordinación, seguimiento físico y financiero de los 4 componentes del Programa y que los mismos cumplan con sus diferentes actividades; entre las cuales se encuentran: auditorías financieras y concurrentes; monitoreo y evaluación de impacto | Nacional | 331700 | 331700 | 0 | 0% | 6000000 | 0% | 0%
9 | Ministerio de Obras Públicas | 009.1.5.22.12 | 00009407.149 | Rehabilitación Carretera CPA-El Jagúito-Calobre | Rehabilitación de la carretera con una longitud aproximada de 31 kilómetros en carpeta asfáltica, Se llevarán a cabo trabajos de escarificación y conformación de calzada, perfilado de carpeta asfáltica, rehabilitación y mantenimiento a los puentes vehicul | Coclé | 0 | 331550 | 25947 | 7.826% | 0 | 0 | 0
132 | Secretaría Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación | 132.1.1.01.11 | 00016698.999 | Ampliación de la Investigación Científica y tecnológica al desarrollo sostenible e Inclusivo | El proyecto consiste en el financiamiento, mediante fondos concursables, a grupos de investigadores y tecnólogos para crear y fortalecer la capacidad nacional de enfrentar los desafíos que el desarrollo sostenible e inclusivo plantean a Panamá. | Panamá | 400000 | 331000 | 0 | 0% | 400000 | 1% | 0%
190 | Universidad de Panamá | 190.1.5.01.06 | 00022333.006 | Administración y supervisión del Mejoramiento de la Facultad de Ciencias Naturales, Exactas y Tecnología | Asistencia técnica de una firma especializada que acompañará a la Oficina Ejecutora de Programas (OEP) de la UP al desarrollo del Programa y la elaboración de los estudios y los pliegos de diseño y construcción, así como la supervisión de las obras. | Panamá | 330000 | 330000 | 0 | 0% | 1350000 | 0% | 0%
7 | Ministerio de Educación | 007.1.8.07.05 | 00022337.005 | Administración y Supervisión del Programa de Panamá Bilingue | Comprende los gastos correspondientes al administrador de los recursos del Programa y los costos de las auditorias externas requeridas por CAF el organismo ejecutor. | Panamá | 1375500 | 327987 | 0 | 0% | 19300000 | 0% | 0%
18 | Ministerio de Seguridad Pública | 018.1.3.01.01 |  |  |  | Nacional | 0 | 321000 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
7 | Ministerio de Educación | 007.1.8.03.13 | 00012200.999 | Fortalecimiento de la Educación de Jóvenes y Adultos | Este proyecto consiste en un sistema de formación, abierta, libre y a través de internet, puesto en marcha por el Gobierno Nacional, a través del MEDUCA, en la Dirección Nacional de Jóvenes y Adultos, con el apoyo de la Agencia de Cooperación Española | Panamá | 300000 | 319049 | 19207.42 | 6.02% | 0 | 0% | 0%
9 | Ministerio de Obras Públicas | 009.1.5.22.18 | 00009407.164 | Construcción Carretera Chiriquí Grande-Ballena | Se construirá la carretera en tratamiento superficial asfáltico con una longitud aproximada de 7.2 kilómetros, por lo cual se llevarán actividades de limpieza y desarraigue, drenajes tubulares, excavación, cunetas pavimentadas, estructuras de hormigón. | Bocas del Toro | 0 | 318816 | 81207.32 | 25.47% | 0 | 0 | 0
9 | Ministerio de Obras Públicas | 009.1.5.22.19 | 00009407.163 | Construcción Carretera Chiriquí Grande-Quebrada El Bajo | Se construirá la carretera en tratamiento superficial asfáltico con una longitud aproximada de 2 kilómetros, por lo cuál se llevarán actividades de limpieza y desrraigue, drenajes tubulares, excavación, cunetas pavimentadas, estructuras de hormigón, acero | Bocas del Toro | 0 | 318816 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
16 | Ministerio de Economía y Finanzas | 016.1.2.04.13 | 00023097.001 | Implementación De la Gestión Estratégica | Reingeniería de los procesos, incluyendo una propuesta para incrementar su autonomía presupuestaria y su implementación. Desarrollo de herramientas de análisis fiscal, la planificación y el apoyo a la cultura de cambio organizacional. | Panamá | 285918 | 317318 | 317313.09 | 100% | 1675000 | 0% | 0%
193 | Universidad Especializada de las Américas | 193.1.2.05.07 | 00014213.000 | Construcción de Extensión de UDELAS en Los Santos | Construcción de edificio administrativo y pabellones con aulas de clases y laboratorios. Ademas la construcción de cafetería, biblioteca, gimnasio terapéutico, auditorio, patio central, Canchas Deportivas, plaza estudiantil, pabellones y estacionamientos. | Los Santos | 300000 | 316000 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0%
238 | Autoridad de Aeronáutica Civil | 238.1.1.01.46 | 00022197.000 | Instalación de un Sistema de Radio Ayuda de CVOR/DME para el Aeropuerto Internacional Enrique Malek | Suministro, instalación, capacitación, prueba, entrega y comisionamiento de un sistema de Radio Ayuda CVOR/DME, se incluye capacitación al personal, adecuaciones en casetas, repuestos y garantía por 2 años. | Chiriquí | 316000 | 316000 | 0 | 0% | 0 | 100% | 0% |  | No | No Aplica | No | No Aplica
193 | Universidad Especializada de las Américas | 193.1.1.01.11 | 00023645.000 | Mantenimiento de Las Estructuras Físicas y Espacios Académicos de UDELAS | Este programa permitirá el mantenimiento preventivo y correctivo de los edificios de gestión administrativa (techos corroídos, estructura base de los edificios corroídos, baños, pintura, fachadas y porta cocheras caídas) . etiquetado no incluye I +D+I | Panamá | 250000 | 315478 | 116120.63 | 36.81% | 0 | 0% | 0%
28 | Ministerio de Cultura | 028.1.1.03.10 | 00012997.003 | Construcción del Centro de Estudios Superiores de Bellas Artes y Folklore de Changuinola | En la primera etapa: los planos, diseños y la ejecución de las obras. En la segunda se construirán 6 aulas de clases, la oficina administrativa, la compra de mobiliario de oficina, computadoras y el mantenimiento del área y compra de bancas escolares. | Bocas del Toro | 0 | 313253 | 84832.6 | 27.08% | 0 | 0 | 0
27 | Ministerio de Ambiente | 027.1.2.04.03 | 00019996.000 | Fortalecimiento de capacidades a Municipios Vulnerables para incrementar su resiliencia ante el Cambio Climático | Los planes de resiliencia al cambio climático contribuyen a la integración de la planificación y gestión de riesgo para incrementar la resiliencia de los sistemas, sectores, recursos y ámbitos geográficos vulnerables | Nacional | 150000 | 312961 | 34898.24 | 11.15% | 0 | 15% | 0%
9 | Ministerio de Obras Públicas | 009.1.5.21.33 | 00009407.523 | Rehabilitación Caminos del Distrito de Santiago | Escarificación y conformación de calzadas, conformación de cunetas, colocación de tubos, parcheo superficial y profundo, colocación de capa base, imprimación | Veraguas | 0 | 312730 | 234090.56 | 74.85% | 0 | 0 | 0
110 | Caja de Seguro Social | 110.1.1.01.73 | 00017791.000 |  |  | Panamá | 312000 | 312000 | 0 | 0% | 312000 | 0% | 0% | Cambios en el alcance del proyecto. | Sí | No Aplica | No | No Aplica | Cambios en el alcance del proyecto.
30 | Órgano Judicial | 030.1.3.01.02 | 00009719.003 |  |  | Nacional | 0 | 306607 | 262450.17 | 85.6% | 6735237 | 2% | 0% |  | No | No Aplica | Sí | No Aplica
3 | Ministerio de la Presidencia | 003.1.4.06.18 | 00017008.000 | Fortalecimiento FONDO PARA OBRAS SOCIALES | La adquisición y entrega de materiales de construcción para reparaciones menores en vivienda, apoyo en la adquisición de medicamentos y/o pago de cirugías médicas, tratamientos médicos menores, equipos e insumos médicos, entrega de equipos tecnológicos | Panamá | 0 | 306000 | 3139.17 | 1.026% | 0 | 0 | 0
17 | Ministerio de Gobierno | 017.1.1.09.09 | 00017552.009 | Fortalecimiento de los Servicios de Agua y Saneamiento | Fortalecimiento de los Servicios de Agua y Saneamiento |  | 500000 | 306000 | 0 | 0% | 8000000 | 0% | 0%
111 | Instituto Conmemorativo Gorgas de Estudios de la Salud | 111.1.3.04.30 | 00019911.031 | Ampliación y mejoramiento de los sistemas de vigilancia genómica de patógenos endémicos y emergentes en Panamá (ViGenRed). | Se integrarán los 4 lab. de vigilancia genómica existentes, ampliando la plataforma actual y mejorando su entorno de calidad y usabilidad. Se desarrollaran métodos de secuenciación homogeneos y validados para colaborar científicamente en salud pública | Panamá | 300000 | 305200 | 2806 | 0.9194% | 0 | 0% | 0% | No aplica | No | No Aplica | Sí | No Aplica | No aplica
27 | Ministerio de Ambiente | 027.1.2.04.10 | 00022515.000 | Medición Incremento de cobertura forestal para capturar carbono y reducir la vulnerabilidad en cuencas hidrográficas prioritarias de Panamá | Se vincula y contribuye a acciones prioritarias del PEG y se enfoca en el refuerzo de capacidades para la acción climática, Inversiones para dinamizar la economía verde y azul en cuencas estratégicas, transformación institucional hacia el desarrollo limpi | Nacional | 150000 | 301172 | 8154.79 | 2.708% | 0 | 8% | 0%
3 | Ministerio de la Presidencia | 003.1.3.01.88 | 00022239.008 | Construcción Del Acceso a la construcción e Instalaciones Internas en la Provincia de Herrera | Establecimiento de proyectos de electrificación rural a través de: extensión de redes de distribución eléctrica, construcción de mini redes, repotenciación, normalización y sistemas aislados. | Herrera | 301000 | 301000 | 0 | 0% | 0 | 100% | 0% |  | Sí
7 | Ministerio de Educación | 007.1.4.05.03 | 00022277.003 | Fortalecimiento pedagógico integral y continuo | Fortalecer un apoyo pedagógico integral en las escuelas, con un foco en las de más bajo desempeño | Nacional | 300000 | 300000 | 0 | 0% | 46540000 | 0% | 0%
7 | Ministerio de Educación | 007.1.8.03.45 | 00016990.999 | Implementación Educación Intercultural Bilingue | 1.Estructuración de la Dirección Nacional EIB., Direcciones Comarcales. 2. Implementación de la EIB., en todas las escuelas de los siete Pueblos Originarios. 3. Alfabetización EIB., en todos los territorios de los Pueblos Originarios. | Nacional | 300000 | 300000 | 435 | 0.145% | 0 | 0% | 0%
9 | Ministerio de Obras Públicas | 009.1.5.09.14 | 00025686.000 | Administración y Seguimiento a la Gestión de la Oficina del MOP para Manejo APP | El proyecto ayudará a desarrollar la capacidad del MOP para gestionar las APP. También financiará la prestación de apoyo a la UEP para la gestión y operación del proyecto, incluyendo, la gestión financiera, adquisiciones, ambientales, sociales y auditoria | Panamá | 0 | 300000 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
9 | Ministerio de Obras Públicas | 009.1.5.27.01 | 00022356.126 |  |  | Coclé | 0 | 300000 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
16 | Ministerio de Economía y Finanzas | 016.1.8.22.24 |  |  |  |  | 300000 | 300000 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0%
137 | INADEH | 137.1.1.06.06 | 00009730.038 | Construcción de Nuevas Instalaciones de CFP Llano Tugrí en la Comarca Ngäbe Bugle | Construcción de Nuevas Instalaciones de CFP Llano Tugrí, Comarca Ngäbe Buglé | Comarca Ngäbe Buglé | 300000 | 300000 | 0 | 0% | 1350000 | 0% | 0%
140 | Instituto Panameño de Habilitación Especial | 140.1.3.00.06 | 00009404.999 | Fortalecimiento de la investigación y capacitación del IPHE | Desarrollar investigación para fortalecer las competencias en la comunidad educativa especial a través de jornadas de actualización en metodologías, divulgar los hallazgos y resultados e innovar en nuevas formas de trabajo en la educ. especial. | Panamá | 300000 | 300000 | 20941.59 | 6.981% | 350000 | 0% | 0% |  | No
187 | Universidad Autónoma de Chiriquí | 187.1.1.02.29 | 00017475.000 | Construcción de las instalaciones del Centro Regional Universitario de Tierras Altas | Construcción de las instalaciones del Centro Regional Universitario de Tierras Altas de la Universidad Autónoma de Chiriquí, en el corregimiento de Volcán, distrito de Bugaba, provincia de Chiriquí. | Chiriquí | 300000 | 300000 | 0 | 0% | 2919900 | 0% | 0%
187 | Universidad Autónoma de Chiriquí | 187.1.3.01.23 | 00019428.000 | Construcción de Aulas de Clases en el Campus de la Universidad Autónoma de Chiriquí | Construcción y equipamiento de un Edificio de 3 pisos con 18 aulas de clases, con una dimensión de 27m. x 20 m.el edificio, y 5.80m. x 8.30m.las aulas, para concentrar a la población estudiantil de las facultades que así lo requieran. Constará de 5 etapa | Chiriquí | 300000 | 300000 | 0 | 0% | 3200000 | 0% | 0%
266 | Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales | 266.1.2.06.10 | 00013811.006 | Mejoramiento al Acueducto de Betania | Este proyecto consiste en instalar aproximadamente lineas de interconexiones condado del Rey a Tumba Muerto, mejoras a la estación de betania y el reemplaso de redes de distribución a lo largo de la red camino real. |  | 300000 | 300000 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0%
266 | Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales | 266.1.4.01.13 | 00014399.000 | Reposición de aros y tapas en los sistemas de agua potable y aguas servidas en la Región Metropolitana | Reposición en forma gradual de aros y tapas de hierro a plásticos, y mantenimietno a los mismos. | Panamá | 300000 | 300000 | 46688.38 | 15.56% | 6800000 | 0% | 0%
281 | Transporte Masivo de Panamá, S.A. | 281.1.1.04.01 | 00017911.004 | Desarrollo Tecnologico | El proyecto consta de iniciativas para mejorar el servicio de transporte, entre las cuales están el sistema de información al usuario, software de control de combustible, repuestos, activos, llantas, licencias para el equipo de los autobuses, entre otros. | Panamá | 0 | 300000 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
135 | Pandeportes | 135.1.1.08.41 | 00022378.000 |  |  | Colón | 0 | 299500 | 221208.5 | 73.86% | 0 | 19.55% | 0% |  | Sí
135 | Pandeportes | 135.1.1.06.25 | 00019786.000 |  |  | Chiriquí | 0 | 299000 | 0 | 0% | 0 | 100% | 0% |  | Sí
7 | Ministerio de Educación | 007.1.4.06.04 | 00023479.004 | Equipamiento y mantenimiento de la infraestructura escolar | El Proyecto consiste en diseño de plan de mantenimiento, dotación de equipamiento a escuelas seleccionadas con mayor proporción de estudiantes migrantes incluyendo escuelas indigenas en Bocas del Toro y Darién. | Darién | 298800 | 298800 | 0 | 0% | 3059400 | 0% | 0%
7 | Ministerio de Educación | 007.1.2.13.01 | 00023721.000 | Construcción de las Instalaciones para la Universidad Autónoma de los Pueblos Indígenas(UAPI) | Diseñar una infraestructura educativa que logre la participación de los egresados de la educación media, que fomente el desarrollo profesional y el desarrollo sostenible de las comunidades indígenas. | Comarca Ngäbe Buglé | 450000 | 298096 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0%
30 | Órgano Judicial | 030.1.3.02.04 | 00009719.009 | Desarrollo de Digitalización de Archivos Históricos e Intermedios | El proyecto contempla la digitalización de los expedientes históricos e intermedios que reposan en el Departamento de Archivos del Órgano Judicial, así como la incorporación de una solución informática para su administración. | Panamá | 0 | 295000 | 279783.6 | 94.84% | 1788690 | 0% | 0% |  | No | No Aplica | Sí | No Aplica
9 | Ministerio de Obras Públicas | 009.1.5.20.89 | 00009407.409 | Rehabilitación Caminos rurales del distrito de Besikó | Rehabilitación de caminos con carpeta asfaltica, colocacion y adecuación de los sistemas de drenajes, señalizacion y proyteccion de seguridad vial, construcción de punte modular. | Comarca Ngäbe Buglé | 0 | 293598 | 182468.35 | 62.15% | 0 | 0 | 0
9 | Ministerio de Obras Públicas | 009.1.5.20.90 | 00009407.411 | Rehabilitación Carretera Ferry-Fuerte de San Lorenzo | El Proyecto comprende la Rehabilitación de la carretera existente desde el punto de abordaje al Ferry, hasta el Fuerte de San Lorenzo en la Provincia de Colón, proyecto que busca fortalecer el turismo en el área. | Colón | 0 | 293103 | 80016.99 | 27.3% | 0 | 0 | 0
266 | Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales | 266.1.2.08.04 | 00017230.000 |  |  | Panamá | 0 | 291271 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
187 | Universidad Autónoma de Chiriquí | 187.1.2.01.19 | 00019892.000 | Fortalecimiento de las Unidades Académicas y Administrativas de la Universidad Autónoma de Chiriquí | Fortalecer la adquisición de equipos de oficina, multimedias, mobiliario, materiales y útiles de oficina, que requieren las diferentes unidades académicas y administrativas de la Unachi según el Plan de Mejoras Institucional, durante un período de 6 años. | Chiriquí | 300000 | 290000 | 64572.35 | 22.27% | 2531314 | 0% | 0%
111 | Instituto Conmemorativo Gorgas de Estudios de la Salud | 111.1.1.01.43 | 00009042.025 | Fortalecimiento De la Capacidad de Equipamiento del ICGES | Este proyecto permite mejorar la calidad y eficiencia en la gestión del equipamiento de la institución de forma continua para garantizar servicios de confirmación referencia, diagnóstico e investigación para el bienestar de la población. | Panamá | 208300 | 288300 | 16617.5 | 5.764% | 0 | 0% | 0% | No aplica | No | No Aplica | Sí | No Aplica | No aplica
125 | Instituto de Investigaciones Agropecuarias | 125.1.2.02.08 | 00023282.001 | Fortalecimiento Institucional para la Modernización de la Gestión en el IDIAP | El proyecto comprende actividades en los siguientes componentes: Componente 1.Fortalecimiento de los procesos gerenciales clave. Componente 2.Fortalecimiento de la gestión del talento humano. Componente 3.Fortalecimiento de las tecnologías de información | Nacional | 285600 | 285600 | 146779.97 | 51.39% | 2304120 | 0% | 0%
238 | Autoridad de Aeronáutica Civil | 238.1.1.04.61 | 00016278.000 | Instalación Suministro,certificación, prueba y entrega del sistema de radioayudas DVOR/DME, para el aeropuerto internacional de Bocas del Toro | instalación de un equipo DOPPLER de radiofaro omnidirecional de muy alta frecuencia y equipo medidor de distancia, en el Aeropuerto Internacional de Bocas del Toro, proporcionando así los medios necesarios para garantizar la seguridad de la navegación. | Bocas del Toro | 285000 | 285000 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0% |  | No | No Aplica | No | No Aplica
107 | Autoridad Nacional de Administración de Tierras | 107.1.1.02.10 | 00022650.000 | Mejoramiento Licenciamiento e Infraestructura Informática | Mejorar y Garantizar el licenciamiento y la Infraestructura Informática para la captación, procesamiento y conservación de los datos territoriales del país. | Panamá | 229806 | 279006 | 3540.15 | 1.269% | 2510000 | 0% | 0%
195 | Universidad Tecnológica de Panamá | 195.1.2.12.40 | 00025725.000 | Fortalecimiento de Capacidades del Laboratorio de Biosólidos de la UTP | Consiste en la ampliación de los espacios de análisis de laboratorio, banco de pruebas físicas, área de reunión y áreas comunes. Incluye también el mejoramiento de la infraestructura eléctrica, la rehabilitación de las áreas existentes y el equipamiento. |  | 271625 | 278322 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0%
7 | Ministerio de Educación | 007.1.8.03.46 | 00016989.000 | Implementación Gestion y Capacitación Cultural | Elevar las capacitaciones, difundir, exponer, orientar, ampliar, desarrollar y justificar los valores de las artes tradicionales, modernas y contemporáneas para una mejor compresión humana de la sensibilidad, la inteligencia y el trabajo creativo. | Nacional | 275000 | 275000 | 13080.24 | 4.756% | 0 | 0% | 0%
18 | Ministerio de Seguridad Pública | 018.1.1.05.17 | 00022448.000 | Equipamiento armas y municiones | El presente proyecto tiene como finalidad ilustrar el requerimiento de las armas, municiones, granadas y accesorios que se desean utilizar en el Servicio Nacional de Fronteras a fin de poder lograr en el área de entrenamiento y operaciones un desempeño | Panamá | 0 | 275000 | 248952.1 | 90.53% | 0 | 0 | 0
187 | Universidad Autónoma de Chiriquí | 187.1.3.01.22 | 00009725.013 | Construcción del Edificio de la Facultad de Medicina |  | Chiriquí | 275000 | 275000 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0%
7 | Ministerio de Educación | 007.1.1.02.14 | 00012183.999 | Manejo Reparaciones de Sillas | Reparación y fabricación de mobiliario especialmente sillas a través de la compra de insumos, contratación de mano de obra o contratación de servicios a terceros. | Nacional | 272300 | 272300 | 9107.77 | 3.345% | 0 | 0% | 0%
28 | Ministerio de Cultura | 028.1.3.07.01 |  |  |  |  | 270000 | 270000 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0%
9 | Ministerio de Obras Públicas | 009.1.5.25.31 | 00022356.083 | Construcción de la Carretera El Llano - Puerto Cartí | Entre sus actividades están: conformación de calzada y cunetas, excavación no clasificada, colocación de material selecto, capa base, riego de imprimación, carpeta de hormigón asfálticos, reubicación de servicios públicos,colocación de seguridad peatonal | Comarca Guna Yala | 269400 | 269400 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0%
7 | Ministerio de Educación | 007.1.2.08.19 | 00014178.020 |  |  | Comarca Ngäbe Buglé | 0 | 266694 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
120 | IFARHU | 120.1.3.07.16 | 00023028.017 | Implementación PASE-U Comarca Naso Tjër Di | El proyecto PASE-U comarca Tjër Di es un apoyo económico a estudiantes que cursen la educación primaria, premedia, media y de educación especial del subsistema regular, hasta la culminación de sus estudios, destinado a lograr los objetivos previstos. | Bocas del Toro | 266600 | 266600 | 60570 | 22.72% | 262860 | 0% | 0%
238 | Autoridad de Aeronáutica Civil | 238.1.2.01.16 | 00022192.000 | Mejoramiento de la Torre de Control del Aeropuerto Internacional de Panamá Pacífico | Este proyecto consiste en mejoramiento integral del Aeropuerto de Panamá Pacífico para poder garantizar en las operaciones la seguridad de los usuarios, operadores y aeronaves. Así adecuar la torre de control y cubiertas de techo para los estacionamientos | Panamá Oeste | 465000 | 265000 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0% |  | Sí | No Aplica | No | No Aplica
28 | Ministerio de Cultura | 028.1.1.05.26 | 00012996.019 | Restauración del Museo de Historia y Arte José de Obaldía | La restauración consistirá en reparar el sistema eléctrico, pintura en general, la cerca perimetral, losbalcones, el piso, paredes, patio, vidriera y restayrar piezas museales,modernizar la museografía, sistema para exhibición,videos , tecnología. | Chiriquí | 0 | 263411 | 38389.46 | 14.57% | 0 | 0 | 0
266 | Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales | 266.1.2.06.08 | 00013811.003 | Construcción de Mejoras a la re de distribución de Chorrillo y Santa Ana | Este proyecto consiste en la inspección internas de las tuberias por medio de cámara de video, Interconexiones de al sistema existente al Sistema Existente, reemplazo de tuberías de 6", 8" y 10" de HF en Santa Ana, y Chorrillo. | Panamá | 260000 | 260000 | 0 | 0% | 8113642.17 | 0% | 0%
16 | Ministerio de Economía y Finanzas | 016.1.2.13.02 | 00013512.999 | Mejoramiento de la Eficiencia del Sector Público ( Banco Mundial) | Crear en el Ministerio de Economía y Finanzas un modelo de gestión presupuestaria basado en resultados, con las herramientas y capacidades en Planificación, Monitoreo y Evaluación. Modernización del Sistema de Control y mejora de las estadísticas en la CG | Panamá | 254550 | 254550 | 27568.89 | 10.83% | 76710914 | 0% | 0%
9 | Ministerio de Obras Públicas | 009.1.5.28.17 |  |  |  |  | 254312 | 254312 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0%
109 | Autoridad Nacional de Aduanas | 109.1.3.01.04 | 00022178.003 | Instalación y Adquisición de Identificación por Radiofrecuencia (RFID) | El propósito es establecer los distintos componentes que integran la plataforma RFID para un mejor control de mercancía entre Panamá y Costa Rica, incluyendo Manuales de usuarios de la plataforma regional, enrolamiento de RFID para la gestión de frontera. | Chiriquí | 400000 | 253500 | 249751.16 | 98.52% | 1500000 | 0% | 0%
266 | Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales | 266.1.2.06.31 | 00016422.006 | Fortalecimiento Institucional de la Unidad de Proyectos del IDAAN-CAF | Este proyecto comprende Servicios de Asesoría Técnica a la UP/IDAAN. A su vez, comprende los gastos de administración y actividades relacionadas con seminarios/talleres y capacitaciones al personal. | Nacional | 250000 | 251871 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0%
7 | Ministerio de Educación | 007.1.8.03.31 | 00012498.999 | Fortalecimiento para la Erradicación del Trabajo Infantil (CETIPPAT) | Este proyecto va dirigido a eliminar el trabajo infantil y adolescente, mediante una red de servicios que brinda a los niños refuerzo académico, a fin de lograr la permanencia de la población en riesgo en las aulas escolares. | Nacional | 250000 | 250981 | 4418.77 | 1.761% | 0 | 0% | 0%
7 | Ministerio de Educación | 007.1.4.05.04 | 00022277.002 | Equipamiento y mantenimiento de la infraestructura escolar | Equipamiento y mantenimiento adecuado de las 4 escuelas integrales: El Peñon, Lajas Blancas, Gardí e Hijo del Carpintero, | Nacional | 250000 | 250000 | 646.5 | 0.2586% | 8600000 | 0% | 0%
16 | Ministerio de Economía y Finanzas | 016.1.8.22.06 | 00013198.000 | Transferencia Multilateral de Garantía de Inversiones MIGA | Cuota anual pactada en el Directorio de Asamblea de Gobernadores | Exterior | 250000 | 250000 | 0 | 0% | 5950000 | 0% | 0%
16 | Ministerio de Economía y Finanzas | 016.1.8.22.08 | 00013197.000 | Transferencia Corporacion Financiera Internacional CFI | Cuota anual de la Asamblea de Gobernadores | Exterior | 250000 | 250000 | 0 | 0% | 9706000 | 0% | 0%
16 | Ministerio de Economía y Finanzas | 016.1.8.22.15 | 00016013.000 | Manejo Suscripción de Capital del Banco Mundial | Realizar los aportes de la República de Panamá al Banco Mundial | Exterior | 250000 | 250000 | 0 | 0% | 23516435 | 0% | 0%
103 | Autoridad del Tránsito y Transporte Terrestre | 103.1.1.03.03 | 00016833.000 | Capacitación para el fortalecimiento institucional de la Dirección de Movilidad Urbana de la ATTT | Fortalecimiento institucional de la Dirección de Movilidad Urbana en materia de organización, gestión administrativa, métodos y procedimientos, adiestramiento, equipamiento y capacitación del personal en todas las áreas de acción. | Panamá | 250000 | 250000 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0%
111 | Instituto Conmemorativo Gorgas de Estudios de la Salud | 111.1.3.01.82 | 00009044.076 | Investigación sobre propiedades antimaláricas de plantas de Panamá | La malaria es una enfermedad parasitaria que afecta a miles de personas en todo el mundo. En este estudio buscamos evaluar las propiedades antimaláricas de biocompuestos obtenidos de plantas de Panamá que puedan servir para el desarrollo de nuevas drogas. | Panamá | 250000 | 250000 | 25981.65 | 10.39% | 0 | 0% | 0% | No aplica | No | No Aplica | Sí | No Aplica | No aplica
120 | IFARHU | 120.1.1.02.03 | 00016636.003 | Fortalecimiento Préstamos Nuevos Colón | Proporcionar un nuevo servicio de préstamos para la Vigencia Fiscal 2017 a 3 estudiantes de la provincia de Colón, para continuar o culminar sus estudios de Básica General, Media o Superior. | Colón | 250000 | 250000 | 2777 | 1.111% | 240000 | 0% | 0%
120 | IFARHU | 120.1.1.02.07 | 00016636.007 | Fortalecimiento Préstamos Nuevos Los Santos | Ofrecer préstamos a 10 estudiantes de la provincia de los Santos para la vigencia fiscal 2017, para realizar estudios a nivel superior y padres de familias para cubir los gastos educativos de sus hijos en los niveles de educación Básica General y media. | Los Santos | 250000 | 250000 | 7060 | 2.824% | 240000 | 0% | 0%
132 | Secretaría Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación | 132.1.1.01.17 | 00022585.000 | Implementación de Investigación, Desarrollo e Innovación en nuestras regiones y territorios | Este proyecto a través de actividades de investigación científica y desarrollo busca incentivar el desarrollo sostenible e inclusivo de nuestras provincias y comarcas, atendiendo sus realidades locales y potenciando sus ventajas competitivas regionales. | Panamá | 250000 | 250000 | 0 | 0% | 250000 | 1% | 0%
190 | Universidad de Panamá | 190.1.1.01.54 | 00008901.052 | Construcción de edificio de estacionamientos | Construcción de un edificio de estacionamientos de tres pisos contiguo a la Facultad de Odontología. El proyecto contempla también la remodelación de la playa existente entre las Facultades de Odontología y Ciencias Agropecuarias. | Panamá | 500000 | 250000 | 0 | 0% | 14700000 | 0% | 0%
190 | Universidad de Panamá | 190.1.1.01.61 | 00024837.000 | Construcción y Equipamiento de Dos Edificios y una Biblioteca en la Facultad de Ciencias Agropecuarias en Chiriquí | Construcción y equipamiento de dos edificios de dos niveles para aulas de clases y laboratorios y una nueva biblioteca en la Facultad de Ciencias Agropecuarias en Chiriquí. | Chiriquí | 250000 | 250000 | 0 | 0% | 3450000 | 0% | 0%
191 | Universidad Marítima Internacional de Panamá | 191.1.2.00.29 | 00022259.000 | Habilitación del Simulador de Navegación | Este proyecto tiene como función la repotenciación de un Simulador de Navegación con alcance de 240ª, Debido a la alta tecnología que presentan los buques de hoy día, se hace sumamente importante y necesario que los cadetes cuenten con esta practica. |  | 250000 | 250000 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0%
238 | Autoridad de Aeronáutica Civil | 238.1.3.01.01 | 00019523.001 | Capacitación Técnica Operativa de la AAC | Proyecto de Capacitación Técnica Operativa de la AAC | Nacional | 250000 | 250000 | 4074 | 1.63% | 0 | 0% | 0% |  | No | No Aplica | No | No Aplica
282 | Lotería Nacional de Beneficencia | 282.1.1.03.61 | 00025831.000 | Mejoramiento Dirección Provincial de Darien de la Loteria Nacional de Beneficiencia | Mejoramiento de la Dirección Provincial de Darién de la Lotería Nacional de Beneficencia, incluye estudios y diseño de muro de contención, remplazo de cielo raso, lámparas , puertas , cubículos , pintura , piso , planta eléctrica. |  | 250000 | 250000 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0%
107 | Autoridad Nacional de Administración de Tierras | 107.1.1.02.11 | 00022680.000 | Implementación Sistema de Información Catastral | Implementar un Sistema de Información que optimice la Integración en Línea del Registro Público (Dato Registral), la Autoridad de Administración de Tierras (dato Catastral) y la Dirección General de Ingresos del MEF (Dato Fiscal) 2a Innovación Tecnológic | Panamá | 269000 | 249000 | 7918.13 | 3.18% | 4942954 | 0% | 0%
137 | INADEH | 137.1.1.04.04 | 00009730.021 | Construcción de Instalaciones Varias en el C.F.P de Guararé | • Remodelar el albergue. • Construir calles internas del Centro de Formación. • Habilitar la Cafetería. • Construir Talleres para Motores fuera de Borda. • Construir el Depósito para Bienes en desuso • Construir Aulas, Talleres de Gastronomía y Hotel | Los Santos | 148440 | 248440 | 0 | 0% | 576450 | 0% | 0%
9 | Ministerio de Obras Públicas | 009.1.5.21.41 | 00009407.616 | Rehabilitación Caminos Distrito de Cañazas | Carpeta de hormigón asfáltico, líneas y marcas para el control del tránsito (pintura en frío y pintura termo plástica), parcheo profundo y superficial con mezcla asfáltica caliente. | Veraguas | 0 | 247009 | 17144.76 | 6.941% | 0 | 0 | 0
125 | Instituto de Investigaciones Agropecuarias | 125.1.2.01.03 | 00008931.005 | Desarrollo Servicios Científicos y Tecnológicos | Proporciona servicios de apoyo a los productores y agronegocios nacionales para competir exitosamente en los mercados nacionales e internacionales y contribuir a proteger la salud de los consumidores, entre estos, servicios varios de laboratorios. | Nacional | 250000 | 245630 | 23420.45 | 9.535% | 20896247 | 0% | 0%
266 | Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales | 266.1.2.08.63 | 00019432.003 | Administración y Asistencia técnica para los Proyectos de Panamá Este y Darién | Consiste en la contratación de una consultoría que realizará la administración y asistencia técnica de los etapas de proceso de los proyectos que están por iniciar o en ejecución en las Provincias de Panamá Este y Darién. | Darién | 245624 | 245624 | 0 | 0% | 2626397.06 | 0% | 0%
7 | Ministerio de Educación | 007.1.3.09.01 | 00022621.000 | Equipamiento del Instituto Técnico Superior Metropolitano -ITS | Dotación de equipo y mobiliario moderno y especializado enfocado al área marítima y portuaria para 1200 estudiantes egresados de Institutos Profesional y Técnicos de diferentes áreas aledañas.. | Panamá | 100000 | 245323 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0%
3 | Ministerio de la Presidencia | 003.1.3.01.91 | 00022239.011 | Construcción Del Acceso a la construcción e Instalaciones Internas en la Provincia de Panamá | Establecimiento de proyectos de electrificación rural a través de: extensión de redes de distribución eléctrica, construcción de mini redes, repotenciación, normalización y sistemas aislados. | Panamá | 244000 | 244000 | 0 | 0% | 0 | 47% | 0% |  | Sí
190 | Universidad de Panamá | 190.1.1.01.18 | 00008901.001 | Construcción Mejoras a las instalaciones de la Extensión Docente de Aguadulce | Consiste en la primera etapa de un edificio de dos plantas que contará con 18 aulas para la Extensión Docente de Aguadulce. | Coclé | 340000 | 243241 | 0 | 0% | 2696700 | 0% | 0%
28 | Ministerio de Cultura | 028.1.1.06.34 | 00022332.000 | Equipamiento de maquinaria y mobiliario Institucional | Compra de equipos y mobiliarios, la puesta en marcha del proyecto de equipamiento se le brindará al personal que labora y visitantes de la institución condiciones óptimas y un buen ambiente de trabajo,ya que los mismos han quedado obsoletos o dañados. | Panamá | 0 | 242611 | 68906.79 | 28.4% | 0 | 0 | 0
193 | Universidad Especializada de las Américas | 193.1.2.05.04 | 00012733.000 | Construcción de Extensión de Udelas en David Chiriquí | Extensión Universitaria con aulas, laboratorios y oficinas, debidamente equipada para atender la demanda estudiantil de la provincia de Chiriqui con suficiente accesibilidad e infraestructura para cumplir con las actuales necesidades de espacio. | Chiriquí | 200000 | 240914 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0%
3 | Ministerio de la Presidencia | 003.1.8.01.12 | 00000124.000 | Reparación y Mejoras de Edif. de Corozal Este | Se efectuará un proceso de reparación integral de los edificios 5, 22 y 23; además de efectuar el mantenimiento cotidiano a las áreas verdes, sistemas de aire acondicionado, líneas sanitarias y vial. | Panamá | 0 | 240000 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0%
273 | Empresa de Generación Eléctrica, S.A. | 273.1.1.01.10 | 00017141.000 |  |  | Bocas del Toro | 239400 | 239400 | 64041.7 | 26.75% | 0 | 25% | 0%
193 | Universidad Especializada de las Américas | 193.1.2.03.01 | 00017890.000 | Construcción del Centro Interdisciplinario de Atención e Investigación en Educación y Salud de Udelas Tolé | El proyecto consiste en el fortalecimiento del sistema nacional del Centro Interdisciplinario de atención e investigación en educación y salud de la UDELAS. | Chiriquí | 90000 | 236701 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0%
135 | Pandeportes | 135.1.1.03.45 | 00010138.017 | Mantenimiento de la Piscina de Pesé | Comprende el mantenimiento y rehabilitación de la Piscina de Pesé: (Sistemas Especiales, Albañilería en General, Acabados, Techo, Puertas y ventanas. | Herrera | 0 | 236275 | 236274.19 | 100% | 0 | 0% | 0% |  | Sí
280 | Metro de Panamá, S.A. | 280.1.1.01.17 | 00020006.000 | Construcción Ramal de Línea 2 hacia el Aeropuerto Internacional de Tocumen | Diseños, construcción de obras civiles, instalaciones y puesta en marcha del sistema del ramal de Línea 2 del Metro de Panamá hacia el Aeropuerto Internacional de Tocumen, el cual contará con dos estaciones de pasajeros. | Panamá | 0 | 236177 | 0 | 0% | 165888572 | 100% | 0%
36 | Procuraduría de la Nación | 036.1.2.02.05 | 00013946.000 |  |  | Panamá | 0 | 235859 | 229593.11 | 97.34% | 0 | 0 | 0
28 | Ministerio de Cultura | 028.1.3.01.01 | 00022217.001 | Fortalecimiento Estratégico del INAC | Modernización de los instrumentos de Gestión Patrimonial, a través del fortalecimiento de la institución e implementación de un nuevo modelo de gestión, un sistema informático integrado información cultural, ideas creativas en habilidades empresariales. | Panamá | 332212 | 235579 | 0 | 0% | 4018501 | 0% | 0%
193 | Universidad Especializada de las Américas | 193.1.3.02.02 | 00025846.000 | Fortalecimiento de los espacios académicos de la Universidad Especializada de las Américas Edificio 812 | Adquirir y Establecer laboratorios en el edificio 812 que articulan a la Facultad de Ciencias Médicas y Clínicas, Facultad de Educación Especial y Pedagogía, la Facultad de Biociencias y Salud Pública, la Facultad de Educación Social y Desarrollo Humano. |  | 343000 | 234744 | 19171 | 8.167% | 0 | 0% | 0%
120 | IFARHU | 120.1.3.07.14 | 00023028.014 | Implementación PASE-U Wargandi | PASE-U Wargandi es un apoyo económico otorgado a estudiantes de primaria, pre media, media y de educación especial del subsistema regular, hasta la culminación de sus estudios, destinado a lograr los objetivos previstos en su ley de creación. | Comarca de Wargandí | 234280 | 234280 | 115290 | 49.21% | 310860 | 0% | 0%
49 | Defensoría del Pueblo | 049.1.4.01.01 | 00025712.000 | Fortalecimiento de capacidades para la gestión de políticas migratorias | Revisión de marcos regulatorios para la protección, defensa, promoción de los DDHH de migrantes, poblaciones locales/indígenas situadas en la ruta migratoria y poblaciones de acogida de Panamá, con énfasis en la la atención a grupos vulnerables. | Darién | 232315 | 232315 | 42277.11 | 18.2% | 214110 | 0% | 0%
135 | Pandeportes | 135.1.1.06.20 | 00019766.000 |  |  | Panamá | 0 | 230423 | 0 | 0% | 0 | 100% | 0% |  | Sí
7 | Ministerio de Educación | 007.1.4.06.01 | 00023479.002 | Implementación de Transformación Digital | Implementación de la transformación digital para fortalecer la gestión del sistema educativo inclusivo. | Darién | 230000 | 230000 | 0 | 0% | 1066652 | 0% | 0%
195 | Universidad Tecnológica de Panamá | 195.1.1.03.41 | 00025817.000 | Rehabilitación de los Estacionamientos del Centro Regional de Chiriquí-UTP | Remoción de material existente e instalación de carpeta asfáltica en los estacionamientos del Centro Regional de Chiriquí. |  | 382798 | 229678 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0%
148 | Registro Público de Panamá | 148.1.3.01.20 | 00022136.000 | Fortalecimiento de la oficina de la Sede del Registro Público de Panamá | Reemplazo y adquisición de equipos varios para las áreas de Tecnología y Archivo Nacional, para almacenamiento de datos, respaldo y base de datos y así poder digitalizar información contenida en papel que son de gran valor. | Panamá | 171300 | 228816 | 12796.52 | 5.592% | 2701698 | 4.112% | 0% |  | Sí | No Aplica | Sí | No Aplica
14 | Ministerio de Vivienda | 014.1.1.04.71 | 00005814.074 | Construcción Complejo Habitacional Villa Arco Iris, Colón | Construir 300 soluciones habitacionales, tipo Curundú, que contempla el estudio, diseños, planos de construcción, especificaciones técnicas, administración y construcción de obras, incluye área residencial comerciales, usos recreativos. | Colón | 1720000 | 225875 | 39739.12 | 17.59% | 13800000 | 18% | 0% |  | Sí
148 | Registro Público de Panamá | 148.1.3.01.01 | 00008653.000 | Fortalecimiento Tecnológico - Registro Público de Panamá | El proyecto consiste en la adquisición de equipos de computación y otros, necesarios en la sede y las regionales del Registro Público; además de mejoras a la red existente en el edificio sede y oficinas regionales, y otras dependencias | Panamá | 200000 | 225554 | 26064.9 | 11.56% | 3053330 | 1.263% | 0% |  | Sí | No Aplica | Sí | No Aplica
9 | Ministerio de Obras Públicas | 009.1.8.03.21 | 00009414.744 | Construcción del Cuarto Puente sobre el Canal de Panamá | El proyecto se ubicará al norte del Puente de Las Américas, cerca de las instalaciones del Puerto de Balboa. Los estudios preliminares indican que tendrá una longitud de 500 metros de luz, la estructura atirantada medirá alrededor de 160 metros de alto. | Panamá | 0 | 225327 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
190 | Universidad de Panamá | 190.1.1.01.05 | 00000019.003 | Investigación Agropecuarias | La estructura de la investigación en la facultad de Ciencias Agropecuarias tiene el objetivo de atender las prioridades derivadas de los lineamientos nacionales para el sector agropecuario que a su vez responderán en gran medida a las realidades de nuestr | Panamá | 225000 | 225000 | 27139.15 | 12.06% | 2970000 | 0% | 0%
190 | Universidad de Panamá | 190.1.5.01.04 | 00022333.004 | Construcción del Centro de Investigaciones para el Mejoramientos de las Enseñanzas de las Ciencias | Construcción del Centro de Investigaciones para el Mejoramiento de la Enseñanza de las Ciencias Naturales y Exactas (CIMECNE). La reubicación y mejoramiento del CIMECNE se incluirá dentro de la renovación de espacios de la Facultad. | Panamá | 225000 | 225000 | 0 | 0% | 1220000 | 0% | 0%
137 | INADEH | 137.1.1.05.03 | 00009730.034 | Construcción de Centro de Formación profesional en Soná | Con la modernización del Centro de Formación Profesional en Soná se aprovechara el potencial no explotado, se fortalecerá la producción del Sector Agropecuario, el crecimiento turístico tanto interno como externo. | Veraguas | 224493 | 224493 | 0 | 0% | 551900 | 0% | 0%
190 | Universidad de Panamá | 190.1.1.02.03 | 00008901.025 | Mejoramiento Campus de Curundú- Harmodio Arias Madrid | Este proyecto contempla el mantenimiento del sistema Industrial de aire acondiconado, tipo agua fría y el mantenimiento de las instalaciones físicas del Campus Harmodio Arias Madrid y su infraestructura. | Panamá | 120000 | 224205 | 60000 | 26.76% | 3915250 | 0% | 0%
012 | Ministerio de Salud | 012.1.1.08.05 | 00013659.000 | Reparación De los Edificios de la Sede principal del Ministerio de Salud en Ancon | Reparaciones generales y mejoras de los edificios 265, 237, 253,255 y 261 de LA SEDE del Ministerio de Salud. Corregimiento de Ancón, Provincia de Panamá por el Ministerio de Salud. | Panamá | 0 | 223728 | 223727.19 | 100% | 223728 | 100% | 0% | Liquidación por mutuo acuerdo en trámite | Sí | No Aplica | No | Falta de pagos al Contratista | Liquidación por mutuo acuerdo en trámite
135 | Pandeportes | 135.1.1.03.63 | 00010138.035 | Mantenimiento del Estadio de Béisbol Mayor Rico Cedeño | Comprende el mantenimiento preventivo y rehabilitación del estadio (Sistemas Especiales, Albañilería, Techo, Puertas y ventanas, Campo de juego, sistema de iluminación, graderías y Pintura |  | 368894 | 221894 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0% |  | Sí
121 | Secretaría Nacional de la Discapacidad | 121.1.4.03.01 | 00022934.004 | Fortalecimiento del Modelo de Educación Inclusiva PcD. | Plan de capacitación sobre inclusión y ajustes razonables para docentes y directivos escolares; Plan de acompañamiento y asesoramiento; Actualización del marco normativo regula la educación especial, Habilitación de aulas para personas con discapacidad. | Nacional | 320000 | 220500 | 0 | 0% | 3121.5 | 0% | 0%
190 | Universidad de Panamá | 190.1.1.02.63 | 00022598.000 | Mejoramiento de la Infraestructura y Equipos de la Facultad de Medicina Veterinaria. | El Mejoramiento de infraestructura y equipo de la Facultad de Medicina Veterinaria cuenta con dos componentes: La Creación Núcleo de Producción Caprino y el Equipamiento del Laboratorio de Histopatología; que mejorara los servicios académicos a la socieda | Panamá | 90000 | 218879 | 16331.8 | 7.462% | 605283 | 0% | 0%
36 | Procuraduría de la Nación | 036.1.1.02.06 | 00024803.000 | Equipamiento Informático de las Agencias a Nivel Nacional 2024-2029 | Este Proyecto busca dotar de equipos, licenciamiento y sistemas tecnológicos modernos a los diferentes despachos de la Procuraduría General de la Nación a nivel nacional. Todo esto en función del proceso de modernización y actualización tecnológica del Mi | Nacional | 0 | 218636 | 157746.77 | 72.15% | 895000 | 25% | 0% |  | No | No Aplica | Sí | No Aplica
21 | Ministerio de Desarrollo Social | 021.1.2.13.05 | 00024639.005 | Administración del Proyecto y Auditoría | Administración de las auditorías y supervisión del proyecto | Panamá | 211282 | 211282 | 2376 | 1.125% | 0 | 2% | 0% |  | No | No Aplica | No | No Aplica
111 | Instituto Conmemorativo Gorgas de Estudios de la Salud | 111.1.3.04.33 | 00019911.034 | Desarrollo de un Sistema integrado de vigilancia, alerta temprana y repuesta rápida a brotes epidémico de enfermedades zoonóticas emergentes con potencial pandémico | Desarrollar un sistema integrado de datos de enfermedad humana, en animales domésticos y animales silvestres en zonas y población (agricultores, ganaderos) de riesgo a nivel nacional, para prevenir y controlar brotes epidémicos de forma oportuna. | Panamá | 210000 | 210000 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0% | No aplica | No | Levantamiento de Pliego de Cargos | Sí | No Aplica | No aplica
137 | INADEH | 137.1.1.03.01 | 00009730.022 | Ampliación de nuevas instalaciones del Centro de F. P. de Darién. | Ampliar la capacidad instalada del centro con nuevos talleres y aulas tecnologicas, de manera que garantice a los participantes/a que aisten a un centro de Formación Profesional con la calidad y perticencias que exigen los sectores productivos. | Darién | 24000 | 209999 | 0 | 0% | 1334000 | 0% | 0%
30 | Órgano Judicial | 030.1.3.01.03 | 00009719.001 | Reposición Equipo de Aire Acondicionado | Mantener los equipos de aires acondicionados existente en buen estado y reemplazar los equipos que ya han cumplido su vida útil, con el fin de mantener Despachos confortables para el buen desarrollo de la administración de justicia. | Panamá | 0 | 209170 | 138636.91 | 66.28% | 5085600 | 3% | 0% |  | No | No Aplica | Sí | No Aplica
16 | Ministerio de Economía y Finanzas | 016.1.2.25.25 |  |  |  |  | 336000 | 208923 | 3400 | 1.627% | 0 | 0% | 0%
18 | Ministerio de Seguridad Pública | 018.1.2.01.04 |  |  |  |  | 0 | 207565 | 88250.23 | 42.52% | 0 | 0 | 0
145 | Autoridad de Turismo de Panamá | 145.1.3.01.03 | 00022255.005 | Construcción de Veredas, Peatonales, Ciclovía y Parque Central de Pedasi | Construcción de aceras continuas a lo largo de la avenida Belisario Porras, con cruces peatonales a nivel de estas. Una ciclo vía de 3.5 km y 2.8 km del centro de Pedasí a El Arenal y a El Toro. Reconstrucción del parque con espacios públicos para todos. | Los Santos | 108605 | 201695 | 0 | 0% | 1337800 | 0% | 0%
135 | Pandeportes | 135.1.1.08.77 | 00023051.001 |  |  | Panamá | 0 | 200466 | 0 | 0% | 0 | 95% | 0% |  | Sí
120 | IFARHU | 120.1.1.01.04 | 00016637.004 | Fortalecimiento Préstamos Vigentes Chiriquí | Proporcionar un servicio de préstamos para la Vigencia Fiscal 2017 a 36 estudiantes de la provincia de Chiriquí, para continuar o culminar sus estudios de Básica General, Media o Superior. | Chiriquí | 200450 | 200450 | 21161 | 10.56% | 200450 | 0% | 0%
137 | INADEH | 137.1.1.06.01 | 00009730.017 | Ampliación del Centro de Formación Profesional de David | El proyecto busca realizar las construcciones y mejoras que requiere el centro para garantizar el adecuado proceso enseñanza - aprendizaje. | Chiriquí | 180600 | 200411 | 0 | 0% | 964650 | 0% | 0%
27 | Ministerio de Ambiente | 027.1.1.01.02 | 00000477.000 | Subsidio para el Manejo y Desarrollo de Areas Silvestres Protegidas (FIDECO) | Financia de manera permanente actividades para la conservación y protección de recursos naturales en las áreas protegidas, invierte en nuevas infraestructuras, adquisición y reparación de equipos, evaluaciones ecológicas y estudios científicos requeridos. |  | 150000 | 200011 | 6285.98 | 3.143% | 0 | 15% | 0%
7 | Ministerio de Educación | 007.1.2.15.10 | 00026524.000 |  |  | Chiriquí | 0 | 200001 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
7 | Ministerio de Educación | 007.1.2.15.19 | 00026597.000 |  |  | Panamá Oeste | 0 | 200001 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
007 | Ministerio de Educación | 007.1.3.01.01 | 00012194.999 | Equipamiento Mobiliario Básico Bocas del Toro | El proyecto consiste en dotar de equipo y/o mobiliario necesarios para ofrecer de manera óptima los servicios educativos a nivel básico y medio de la región, a través de la adquisición y/o instalación de los mismos (equipo educacional y recreativo). | Bocas del Toro | 200000 | 200000 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0%
7 | Ministerio de Educación | 007.1.3.01.02 | 00012192.999 | Equipamiento Mobiliario Básico Coclé | El proyecto consiste en dotar de equipo y/o mobiliario necesarios para ofrecer de manera óptima los servicios educativos a nivel básico y medio de la región, a través de la adquisición y/o instalación de los mismos (equipo educacional y recreativo). | Coclé | 200000 | 200000 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0%
7 | Ministerio de Educación | 007.1.3.01.03 | 00012318.999 | Equipamiento Mobiliario Básico Colón | Este proyecto consiste en dotar el equipo y/o mobiliario necesarios para ofrecer de manera óptima los servicios educativos a nivel básico y medio de la región, a través de la adquisición y/o instalación de los mismos (equipo educacional y recreativo). | Colón | 200000 | 200000 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0%
7 | Ministerio de Educación | 007.1.3.01.04 | 00012193.999 | Equipamiento Básico de Chiriquí | Proyecto orientado al mejoramiento de la infraestructura en el en los centro educativo de la Región Educativa. | Chiriquí | 200000 | 200000 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0%
7 | Ministerio de Educación | 007.1.3.01.07 | 00012189.999 | Equipamiento Mobiliario Básico Los Santos | Adquisición y dotación de equipos y/o mobiliarios necesarios para ofrecer de manera óptima los servicios educativos a nivel básico y medio , contribuyendo a mejorar la calidad de la educación. | Los Santos | 200000 | 200000 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0%
7 | Ministerio de Educación | 007.1.3.01.08 | 00012187.999 | Equipamiento Mobiliario Básico Panamá- Oeste | Este proyecto consiste en dotar el equipo y/o mobiliario necesarios para ofrecer de manera óptima los servicios educativos a nivel básico y medio de la región, a través de la adquisición y/o instalación de los mismos (equipo educacional y recreativo). | Panamá Oeste | 200000 | 200000 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0%
7 | Ministerio de Educación | 007.1.3.01.09 | 00012322.999 | Equipamiento Mobiliario Básico Panamá- Centro | Este proyecto consiste en dotar el equipo y/o mobiliario necesarios para ofrecer de manera óptima los servicios educativos a nivel básico y medio de la región, a través de la adquisición y/o instalación de los mismos (equipo educacional y recreativo). | Panamá | 200000 | 200000 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0%
7 | Ministerio de Educación | 007.1.3.01.12 | 00012324.999 | Equipamiento Mobiliario Básico Veraguas | Este proyecto consiste en dotar el equipo y/o mobiliario necesarios para ofrecer de manera óptima los servicios educativos a nivel básico y medio de la región, a través de la adquisición y/o instalación de los mismos (equipo educacional y recreativo). | Veraguas | 200000 | 200000 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0%
7 | Ministerio de Educación | 007.1.3.01.26 | 00012473.999 | Equipamiento Mobiliario Básico Ngäbe Buglé | Este proyecto consiste en dotar el equipo y/o mobiliario necesarios para ofrecer de manera óptima los servicios educativos a nivel básico y medio de la región, a través de la adquisición y/o instalación de los mismos (equipo educacional y recreativo). | Comarca Ngäbe Buglé | 200000 | 200000 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0%
7 | Ministerio de Educación | 007.1.3.01.28 | 00016666.999 | Equipamiento Mobiliario Básico de Panamá Norte | El proyecto consiste en dotar de equipo y/o mobiliario necesarios para ofrecer de manera óptima los servicios educativos a nivel básico y medio de la región, a través de la adquisición y/o instalación de los mismos (equipo educacional y recreativo) | Panamá | 200000 | 200000 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0%
7 | Ministerio de Educación | 007.1.8.03.14 | 00012207.999 | Fortalecimiento del Portal Educativo (EDUCA PANAMÁ) | Proyecto dirigido a la producción de contenidos curriculares digitales y su publicación a través de internet orientado a estudiantes, docentes y la comunidad educativa en general, así como propiciar el intercambio de experiencias educativas vía Web. | Nacional | 200000 | 200000 | 26541.95 | 13.27% | 0 | 0% | 0%
14 | Ministerio de Vivienda | 014.1.1.04.60 | 00005814.103 | Mejoramiento Edificios de la provincia de Colón | Los principales elementos de este proyecto la pintura exterior de los edificios, mejorar el sistema de iluminación de las áreas comunes. | Colón | 200000 | 200000 | 0 | 0% | 1297000 | 0% | 0% |  | No
16 | Ministerio de Economía y Finanzas | 016.1.2.10.12 | 00016565.000 | Equipamiento de nuevos Elevadores en VMF | Este proyecto tiene como objeto reemplazar el sistema de elevadores existentes en el Viceministerio de Finanzas debido a que los elevadores actuales no se encuentran en optimas condiciones. | Panamá | 200000 | 200000 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0%
16 | Ministerio de Economía y Finanzas | 016.1.2.10.23 | 00016560.000 | Implementación del Sistema Integrado de Seguridad | Este proyecto tiene como función implementar un nuevo sistema de seguridad integrando nuevos sistemas como el control de acceso biometrico, un sistema de videovigilancia CCTV y un sistema contra incendio. Todo en una plataforma para un mejor monitoreo. | Panamá | 100000 | 200000 | 0 | 0% | 10610000 | 0% | 0%
28 | Ministerio de Cultura | 028.1.1.05.28 | 00012996.001 | Restauración del Museo del Parque Arqueológico El Caño. | La restauración del Museo del Parque Arqueológico El Caño, consistirá en reparar integralmente la edificación y culminar la construcción de las oficinas administrativas. | Coclé | 200000 | 200000 | 0 | 0% | 663306 | 0% | 0%
140 | Instituto Panameño de Habilitación Especial | 140.1.3.00.07 | 00009718.999 | Mejoramiento de la Educación Especial y atención a la niñez con discapacidad | Organizar la comunidad en la habilitaciòn de sus hijos con discapacidades múltiples en tecnología RBC, equinoterapia y padres promotores, para mejorar calidad de vida, asistencia y permanencia en los servicios y con apoyo del bienestar estudiantil | Panamá | 200000 | 200000 | 3929.83 | 1.965% | 150000 | 0% | 0% |  | No
190 | Universidad de Panamá | 190.1.1.02.24 | 00008901.010 | Mejoramiento Red de Monitoreo de Amenazas Naturales en el Área Metropolitana de Panamá | Para conocer la sismicidad del Cinturón Deformado del Norte de Panamá y sus alrededores y monitorear mejor la sismicidad originada se fortalecerá la capacidad de monitoreo en esta compleja y poco conocida zona de Panamá. Instalando 4 estaciones sísmicas | Panamá | 200000 | 200000 | 0 | 0% | 2838760 | 0% | 0%
198 | Instituto Tecnico Superior de Agrotecnologia de las Americas | 198.1.1.01.01 |  |  |  | Panamá | 200000 | 200000 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0%
203 | Autoridad Marítima de Panamá | 203.1.3.01.98 | 00016682.000 | Rehabilitación del edificio #1108 en Cristóbal, Provincia de Colón | El proyecto consiste en la remodelación del edificio #1108. Se remodelara un área cerrada de 557.25 M2, para uso de las oficinas, adicional se remodela el balcón y la azotea la cual comprende a un área de 523.14 M2. | Colón | 200000 | 200000 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0% |  | Sí
315 | Banco de Desarrollo Agropecuario | 315.1.6.01.01 | 00012524.000 | Transferencia de Crèdito Agropecuario MIDA - FECC | Este proyecto consiste en canalizar las diferentes necesidades de crédito a través del MIDA FECC del sector agropecuario afectados por las condiciones climatológicas adversas y otras contingencias. | Nacional | 200000 | 200000 | 0 | 0% | 41300000 | 0% | 0%
111 | Instituto Conmemorativo Gorgas de Estudios de la Salud | 111.1.3.04.22 | 00019911.023 | Estudio para la Investigación y Diagnóstico de Enfermedades Tropicales en la Región de Darién | Implementar y desarrollar un plan de investigación integral para que, a través de evidencia científica, se mejore el diagnóstico clínico y de laboratorio de enfermedades tropicales emergentes, con el apoyo del CDED, en la región de Darién. | Darién | 200000 | 199750 | 35260.19 | 17.65% | 0 | 0% | 0% | No aplica | No | No Aplica | Sí | No Aplica | No aplica
140 | Instituto Panameño de Habilitación Especial | 140.1.3.00.08 | 00011944.999 | Habilitación Plena de la Niñez y Juventud con Discapacidad en Equiparación de Oportunidades | Participación de los Padres como promotores en las actividades diarias de sus hijos extendido a la familia con una proyección laboral para la inclusión social y calidad de vida, mediante la identificación de apoyos, servicios y recursos específicos. | Panamá | 197923 | 197923 | 18556.56 | 9.376% | 150000 | 0% | 0% |  | No
134 | Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia | 134.1.1.00.01 | 00009031.000 | Desarrollo Sistema de Protección Integral de la Niñez | Consiste en la formulación, seguimiento y monitoreo y evaluación de políticas públicas de la niñez; concertación de actores involucrados y un sistema de protección integral de los derechos de la niñez y adolescencia. Creación del Centro Único de Recepció | Nacional | 0 | 195930 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
30 | Órgano Judicial | 030.1.1.00.36 | 00009488.032 |  |  | Panamá | 0 | 195000 | 0 | 0% | 15780000 | 0% | 0% |  | No | No Aplica | Sí | No Aplica
3 | Ministerio de la Presidencia | 003.1.5.02.08 | 00016948.006 | Construcción de Acueductos y alcantarillados Sanitarios en Panamá | El Proyecto de Construcción y Rehabilitación de Acueductos y alcantarillados Sanitarios en Panamá consisten en la construcción de los acueductos y alcantarillados necesarios para el 40% de los baños contemplados en el Prog. de Sanidad Básica. | Panamá | 193907 | 193907 | 13447.3 | 6.935% | 0 | 96.53% | 0%
40 | Tribunal Electoral | 040.1.4.01.69 | 00024660.000 | Construcción del Museo y la Biblioteca del Tribunal Electoral | .Construir un edificio de 1,000 metros cuadrados de área cerrada y 1.500 metros cuadrados de área abierta (plaza) para ubicar el Museo y la Biblioteca del Tribunal Electoral en el área de parque electoral, que contemple el equipamiento y mobiliario adecua | Panamá Oeste | 0 | 193709 | 138133.36 | 71.31% | 8074297 | 0% | 0%
9 | Ministerio de Obras Públicas | 009.1.6.02.06 | 00023043.999 | Administración de Proyectos por Valorización | Gestión de cobro dinámica para disminuir la cartera morosa, aplicando el Sistema de Jurisdicción Coactiva (secuestros, remates, otros). Incluyen los gastos necesarios para ejecutar los proyectos por valorización: papelería, útiles y materiales de oficina, | Panamá | 0 | 192325 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
110 | Caja de Seguro Social | 110.1.1.02.12 | 00013617.999 |  |  | Panamá | 191930 | 191930 | 0 | 0% | 191930 | 40% | 0% | En cambio de alcance del proyecto. | No | Elaboración de TdRs | No | Fase Administrativa | En cambio de alcance del proyecto.
10 | Ministerio de Desarrollo Agropecuario | 010.1.3.01.30 | 00007894.000 | Fortalecimiento del Sistema de Vigilancia Fitosanitaria de Panama | Este proyecto va dirigido a ampliar el desarrollo del programa nacional de fortalecimiento del Sistema de Vigilancia Fitosanitaria l en materia de equipo rodante, adecuación de oficinas, sistema de información, equipo de comunicación y capacitación. |  | 200000 | 191650 | 8788.3 | 4.586% | 0 | 0% | 0%
120 | IFARHU | 120.1.1.01.06 | 00016637.006 | Fortalecimiento Préstamos Vigentes Herrera | Proporcionar un servicio de préstamos para la Vigencia Fiscal 2017 a 47 estudiantes de la provincia de Herrera a los estudiantes que desean continuar o culminar sus estudios de Básica General, Media o Superior. | Herrera | 190000 | 190000 | 16460 | 8.663% | 190000 | 0% | 0%
238 | Autoridad de Aeronáutica Civil | 238.1.2.04.33 | 00019464.000 | Mejoramiento al Aeródromo Guillermo Palm Jaén de Penonomé | Construcción de Cercado Perimetral en el Aeródromo de Penonomé | Coclé | 190000 | 190000 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0% |  | Sí | Licitación | No | Fase Administrativa
191 | Universidad Marítima Internacional de Panamá | 191.1.2.00.18 | 00017776.000 | Implementación de un Simulador de Manejo de Carga Virtual | Con la utilización de herramientas como software de aplicación y trabajando con contenedores virtuales, el estudiante consolida de una manera interactiva los conocimientos teóricos en la práctica mediante consolas modulares interactivas. | Panamá | 190000 | 189088 | 9620 | 5.088% | 2968460 | 0% | 0%
111 | Instituto Conmemorativo Gorgas de Estudios de la Salud | 111.1.1.01.39 | 00009042.021 | Construcción CENTRO DE INVESTIGACIÓN Y DIAGNOSTICO DE ENFERMEDADES EMERGENTES E INFECCIOSAS, METETI DARIEN | Construir un centro de investigación para realizar Diagnóstico, Investigación y Tratamiento; de enfermedades Emergentes e Infecciosas, en la provincia de Darién y para migrantes. Ser un laboratorio de investigación tropical de referencia internacional. | Darién | 188338 | 188588 | 3752.24 | 1.99% | 0 | 0% | 0% | No aplica | Sí | No Aplica | Sí | No Aplica | No aplica
13 | Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral | 013.1.1.01.03 | 00012329.000 | Mejoramiento de la empleabilidad de las personas con discapacidad | Promover la inserción laboral de las personas con discapacidad, a través de un proceso intermediación laboral, con fases de orientación y de apoyo al microemprendimiento. Además gestionar acciones formativas con otras instituciones o entidades. | Nacional | 171700 | 187674 | 14305.26 | 7.622% | 4086186 | 0% | 0%
18 | Ministerio de Seguridad Pública | 018.1.1.03.60 | 00015044.009 | Construcción De Infraestructuras y Equipos de radio Comunicación en Chiriquí, Bocas del Toro y Veraguas | Consiste en la construcción de casetas, levantamiento de torres de transmisión de comunicaciones auto soportadas construidas en las Zonas de Policía de Chiriquí, Bocas Del Toro y Veraguas para evitar el costo actual de arrendamiento de estos servicios. | Nacional | 0 | 187347 | 169837.3 | 90.65% | 0 | 0 | 0
111 | Instituto Conmemorativo Gorgas de Estudios de la Salud | 111.1.3.04.31 | 00019911.032 | Implementación de la Vigilancia Epidemiológica de Virus Gastrointestinales en Panamá | Fortalecer la Vigilancia Epidemiológica de Virus Gastrointestinales en Panamá para contar con datos que ayuden a la toma de decisiones e implementación de estrategias para su control. | Panamá | 187000 | 187000 | 405.24 | 0.2167% | 0 | 0% | 0% | No aplica | No | No Aplica | Sí | No Aplica | No aplica
195 | Universidad Tecnológica de Panamá | 195.1.2.15.06 | 00025745.000 | Habilitación de Laboratorios de Química en el Campus Central Dr. Víctor Levi Sasso de la UTP | El proyecto consiste en habilitar dos laboratorios en espacios existentes dentro de la universidad, acondicionarlos con servicios de agua, electricidad, gas y que cuente con mobiliario y equipos necesarios para desarrollar los experimentos de trabajo. |  | 137348 | 186164 | 7640.34 | 4.104% | 0 | 0% | 0%
107 | Autoridad Nacional de Administración de Tierras | 107.1.1.02.09 | 00022641.000 | Implementación Unidad de Agilización de Trámites | Desarrollo de las Actividades necesarias por la Unidad Especial de Agilización de Trámites, para procesar los expedientes de concesión y compras a la nación atrasados e incrementar la recaudación de la ANATI | Panamá | 184985 | 184985 | 0 | 0% | 1833000 | 0% | 0%
7 | Ministerio de Educación | 007.1.3.01.27 | 00012471.999 | Equipamiento Mobiliario Básico Emberá | Este proyecto consiste en dotar el equipo y/o mobiliario necesarios para ofrecer de manera óptima los servicios educativos a nivel básico y medio de la región, a través de la adquisición y/o instalación de los mismos (equipo educacional y recreativo). | Comarca Emberá Wounaan | 184000 | 184000 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0%
7 | Ministerio de Educación | 007.1.8.05.06 | 00017499.002 | Implementación del Proyecto Convive al Máximo | El proyecto busca desarrollar actividades que fortalezcan los conocimientos teóricos del aula. La incursión en actividades deportivas, de integración, folclóricas, de conservación y valores. | Nacional | 183900 | 183826 | 3093.81 | 1.683% | 0 | 0% | 0%
7 | Ministerio de Educación | 007.1.3.01.13 | 00012472.999 | Equipamiento Mobiliario Básico Kuna Yala | Este proyecto consiste en dotar el equipo y/o mobiliario necesarios para ofrecer de manera óptima los servicios educativos a nivel básico y medio de la región, a través de la adquisición y/o instalación de los mismos (equipo educacional y recreativo). | Comarca Guna Yala | 183600 | 183600 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0%
135 | Pandeportes | 135.1.1.06.21 | 00019774.000 |  |  | Coclé | 0 | 182163 | 182162.46 | 100% | 0 | 0% | 0% |  | Sí
29 | Ministerio de la Mujer | 029.1.2.01.09 | 00016245.000 | Construcción de centro de atención integral para mujeres victimas de violencia de género | La violencia contra la mujer como un fenómeno latente en la vida de las mujeres y en la sociedad en general que en los últimos años es visible y el incremento de las denuncias se refleja en la población que busca una orientación sobre el problema. | Comarca Ngäbe Buglé | 173105 | 181501 | 77282.77 | 42.58% | 0 | 32% | 0% |  | No | No Aplica | Sí | No Aplica
190 | Universidad de Panamá | 190.1.1.01.07 | 00008901.036 | Mejoramiento Instalaciones de la facultad de Odontología. | Construcción de anexos y rehabilitación de las instalaciones donde funcionan las clínicas de cirugía, áreas administrativas y docentes. | Panamá | 150000 | 179885 | 18950 | 10.53% | 910000 | 0% | 0%
109 | Autoridad Nacional de Aduanas | 109.1.2.05.13 | 00011105.013 | Equipamiento de Herramientas Informáticas | Brindar una dotación efectiva de recursos de comunicación como: telefonía IP, equipo de comunicación para formalizar la red actual y programas de seguridad para los equipos y base de datos. | Nacional | 150000 | 177396 | 77627.28 | 43.76% | 0 | 0% | 0%
187 | Universidad Autónoma de Chiriquí | 187.1.3.01.08 | 00009727.012 | Mejoramiento de las Unidades de Investigación de la UNACHI | El proyecto la adquisición de equipos de laboratorio, adquisición de materiales de laboratorio, reactivos químicos, equipo rodante como apoyo a las actividades de investigación, equipos de oficina, equipos multimedia, estructura de personal técnico de inv | Chiriquí | 350000 | 176834 | 0 | 0% | 6288420 | 0% | 0%
7 | Ministerio de Educación | 007.1.8.06.02 | 00017614.002 | Alimentación para estudiantes de Jornada Extendida | Proyecto de Alimentación para los estudiantes del Programa Jornada Extendida en los centros escolares a nivel nacional. | Nacional | 200000 | 174160 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0%
9 | Ministerio de Obras Públicas | 009.1.5.20.16 | 00009407.617 | Rehabilitación Carretera Changuinola-Almirante | Al tener deterioro la vía como desgaste de la rodadura, agrietamiento del pavimento, deformaciones del pavimento parcheo obstrucción de los drenajes se debe realizar las siguientes actividades: conformación de calzada y cunetas. | Bocas del Toro | 0 | 173757 | 14899.38 | 8.575% | 0 | 0 | 0
137 | INADEH | 137.1.1.10.02 | 00009730.023 | Ampliación y mejoramiento de instalaciones del C.F.P. de Changuinola | Construcción de salón de Instructores y Equiparlo, Construcción de una recepción para los cursos de Hotelería. Construcción de un taller para artesanías,Habilitación de la recepción del centro. Construcción de un salón para Gastronomía | Bocas del Toro | 171587 | 171587 | 0 | 0% | 810000 | 0% | 0%
148 | Registro Público de Panamá | 148.1.3.01.23 | 00023515.000 |  |  | Panamá | 0 | 170530 | 0 | 0% | 1659200 | 0% | 0% |  | Sí | No Aplica | Sí | No Aplica
18 | Ministerio de Seguridad Pública | 018.1.1.03.39 |  |  |  | Nacional | 0 | 170000 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0%
266 | Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales | 266.1.4.01.07 | 00009494.000 | Construcción y Remodelaciones de Edificios - IDAAN | Construcción y remodelaciones de edificios que albergan las oficinas del IDAAN a nivel nacional. Se contempla la ampliación al edificio sede ubicado en Vía Brasil. | Panamá | 100000 | 170000 | 0 | 0% | 38848915 | 0% | 0%
7 | Ministerio de Educación | 007.1.3.01.06 | 00012191.999 | Equipamiento Mobiliario Básico Herrera | Este proyecto consiste en dotar el equipo y/o mobiliario necesarios para ofrecer de manera óptima los servicios educativos a nivel básico y medio de la región, a través de la adquisición y/o instalación de los mismos (equipo educacional y recreativo). | Herrera | 164600 | 164600 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0%
107 | Autoridad Nacional de Administración de Tierras | 107.1.1.01.01 | 00022629.000 | Implementación Unidad de Barridos Catastrales | Permitirá que el Estado cuente con una Unidad Especial de Profesionales debidamente equipados, para la realización de los levantamientos de campo y el procesamiento de los datos, requeridos para regularizar y titular los predios a nivel nacional. | Panamá | 173900 | 163900 | 39064.22 | 23.83% | 2755115 | 0% | 0%
203 | Autoridad Marítima de Panamá | 203.1.3.02.35 | 00017594.000 | Construcción de la Terminal de Servicios Marítimos Auxiliares del Sector Pacífico | Es un complejo puerto de pasajeros que contara con oficinas, facilidades como baños público, tendrá una marina para unas 20 lanchas deportivas aproximadamente. El muelle para pasajero será tipo flotante con pasarela de aluminio u otro material inoxidable | Panamá | 200000 | 163168 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0% |  | Sí
110 | Caja de Seguro Social | 110.1.1.01.08 | 00017805.000 |  |  | Panamá | 162610 | 162610 | 0 | 0% | 162610 | 50% | 0% | En modificaciones del alcance del Proyecto Adecuaciones en la Sala de Cuidados Intensivos y Quirófanos | Sí | Elaboración de TdRs | No | No Aplica | En modificaciones del alcance del Proyecto Adecuaciones en la Sala de Cuidados Intensivos y Quirófanos
13 | Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral | 013.1.1.01.08 | 00013040.003 | Fortalecimiento Yo Si Cumplo | El Proyecto "YO SI CUMPLO" acredita y da un reconocimiento a las empresas que mantienen una política de Buenas Prácticas Laborales con sus Trabajadores, cumpliendo cada uno de los principios laborales y leyes contenidas en el Código de Trabajo. | Nacional | 149310 | 161210 | 36941.93 | 22.92% | 1698624 | 0% | 0%
36 | Procuraduría de la Nación | 036.1.1.05.01 | 00012777.003 |  |  | Coclé | 0 | 160890 | 0 | 0% | 13199520 | 100% | 0% |  | Sí | No Aplica | Sí | No Aplica
193 | Universidad Especializada de las Américas | 193.1.5.01.01 | 00024802.000 | Capacitación , Innovación y Fomento a la Investigación de Udelas | Capacitación , Innovación y Fomento a la Investigación forma parte del modelo educativo de la Universidad Especializada de las Américas; siendo el quehacer universitario y el garante del cumplimiento del Plan de Mejora Institucional, Reacreditación 2022 | Panamá | 200000 | 160000 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0%
8 | Ministerio de Comercio e Industrias | 008.1.1.01.33 | 00013042.000 |  |  | Panamá | 0 | 159000 | 12524.54 | 7.877% | 0 | 0 | 0
9 | Ministerio de Obras Públicas | 009.1.5.24.15 | 00009407.263 |  |  | Veraguas | 0 | 158193 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
14 | Ministerio de Vivienda | 014.1.1.03.07 | 00005814.040 | Construcción y Rehabilitación de Casa Wilcox en Colón | El proyecto consiste en el estudio, diseño y rehabilitación de la Casa Wilcox que brindará 150 soluciones de viviendas a familias con ingresos menores a los B/300.00 y que por su condición económica no le permite resolver su problema de vivienda. | Colón | 200000 | 158185 | 5541.81 | 3.503% | 2897000 | 0% | 0% |  | Sí
7 | Ministerio de Educación | 007.1.3.01.10 | 00012323.999 | Equipamiento Mobiliario Básico San Miguelito | Este proyecto consiste en dotar el equipo y/o mobiliario necesarios para ofrecer de manera óptima los servicios educativos a nivel básico y medio de la región, a través de la adquisición y/o instalación de los mismos (equipo educacional y recreativo). | Panamá | 155200 | 155200 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0%
238 | Autoridad de Aeronáutica Civil | 238.1.2.03.05 | 00023153.000 | Mejoramiento del Edificio 442 de la Autoridad Aeronautica Civil | El proyecto consiste en la Rehabilitación mejorará las condiciones físicas y funcionales del edificio, extendiendo su periodo de vida útil. | Panamá | 163000 | 154750 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0% |  | Sí | Levantamiento de Pliego de Cargos | No | No Aplica
193 | Universidad Especializada de las Américas | 193.1.4.10.04 | 00022115.999 | Equipamiento de la Clínica Interdisciplinaria de San Miguelito | Dotar del mobiliario para pacientes, profesionales que laboran a fin de ofrecer un buena atención. Adquirir equipos para las diferentes áreas de atención, para cumplir con los estándares de calidad en la atención al usuario. Dar mantenimiento a edificio | Panamá | 120000 | 153954 | 29170.01 | 18.95% | 0 | 0% | 0%
193 | Universidad Especializada de las Américas | 193.1.3.02.01 | 00014246.999 | Fortalecimiento Camino a la Calidad Educativa | Un proyecto dirigido estudiantes de escuelas primarias que presentan dificultades de aprendizaje, repitencias, deserción escolar con el propósito de disminuir los fracasos. Se trabajará en la investigación, prevención e intervención psicopedagógica etc. | Panamá | 200000 | 153500 | 7240 | 4.717% | 0 | 0% | 0%
7 | Ministerio de Educación | 007.1.3.01.11 | 00012188.999 | Equipamiento Mobiliario Básico Panamá- Este | Este proyecto consiste en dotar el equipo y/o mobiliario necesarios para ofrecer de manera óptima los servicios educativos a nivel básico y medio de la región, a través de la adquisición y/o instalación de los mismos (equipo educacional y recreativo). | Panamá | 150000 | 150000 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0%
7 | Ministerio de Educación | 007.1.8.03.60 | 00019773.000 | Ampliación de los Servicios de Orientación Educativa Profesional "Válvula de Escape" | Ampliación del Servicio Nacional de OEP desde el nivel primario con un enfoque de servicio basado en programa. De este modo comprende todas las fases necesarias para una OEP científica. Dichas fases son: revisión y adecuación de normativas, diagnóstico | Nacional | 150000 | 150000 | 3495.83 | 2.331% | 0 | 0% | 0%
9 | Ministerio de Obras Públicas | 009.1.5.20.96 | 00009407.698 |  |  | Panamá | 0 | 150000 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
10 | Ministerio de Desarrollo Agropecuario | 010.1.3.01.13 | 00004559.000 | Erradicación de la Tuberculosis Bovina en Bocas del Toro | Debido a que la provincia de Bocas del toro será declarada libre de Tuberculosis y Brucelosis Bovina en junio próximo y tal como lo señala el código sanitario para los animales terrestre de la Organización Mundial de sanidad Animal (OIE) en su capitulo 4. | Bocas del Toro | 150000 | 150000 | 6015.11 | 4.01% | 3099475 | 0% | 0%
16 | Ministerio de Economía y Finanzas | 016.1.9.26.25 |  |  |  | Panamá | 0 | 150000 | 150000 | 100% | 0 | 0 | 0
16 | Ministerio de Economía y Finanzas | 016.1.9.40.19 |  |  |  | Chiriquí | 0 | 150000 | 150000 | 100% | 0 | 0 | 0
16 | Ministerio de Economía y Finanzas | 016.1.9.40.63 |  |  |  | Veraguas | 0 | 150000 | 150000 | 100% | 0 | 0 | 0
16 | Ministerio de Economía y Finanzas | 016.1.9.40.79 |  |  |  | Bocas del Toro | 0 | 150000 | 150000 | 100% | 0 | 0 | 0
111 | Instituto Conmemorativo Gorgas de Estudios de la Salud | 111.1.3.04.32 | 00019911.033 | Implementación Proyecto de Investigación "Establecimiento De Un Sistema De Vigilancia Epidemiológica Basado En Aguas Residuales Para La Detección De SARS-CoV-2 y Otros Virus Infeccioso De Importancia Para La Salud Pública En Panamá | La vigilancia epidemiológica en aguas residuales puede utilizarse como indicador de la circulación de diferentes agentes virales, entre ellos el virus SARS-CoV-2 en la población, para conocer el alcance de la propagación del virus en una comunidad. | Panamá | 150000 | 150000 | 19605 | 13.07% | 0 | 0% | 0% | No aplica | No | No Aplica | Sí | No Aplica | No aplica
120 | IFARHU | 120.1.1.01.02 | 00016637.002 | Fortalecimiento Préstamos Vigentes Coclé | Proporcionar un servicio de préstamos para la Vigencia Fiscal 2017 a 6 estudiantes de la provincia de Coclé para continuar o culminar sus estudios de básica general, media o superior. | Coclé | 150000 | 150000 | 14687 | 9.791% | 150000 | 0% | 0%
132 | Secretaría Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación | 132.1.1.01.13 | 00017554.000 | Desarrollo de la Plataforma de Acceso a Bibliografía Científica | En ABC la Senacyt negociaría con las empresas editoriales y distribuidoras de recursos de información científico-tecnológica, acuerdos contractuales para suscribir servicios de acceso compartido a base de datos digitales para las entidades de salud. | Panamá | 150000 | 150000 | 516 | 0.344% | 150000 | 1% | 0%
132 | Secretaría Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación | 132.1.1.01.21 | 00025951.000 | Implementación Centro de investigación para la producción y comercialización de sueros antiponzoñosos, antivenenos y otros antídotos de importancia en salud pública en Panamá | Este proyecto tiene como función el desarrollo de productos de alta tecnología y formación de recurso humano de alta capacidad, para la producción de antivenenos y antídotos de interés para atender la situación sanitaria de Panamá. | Panamá | 0 | 150000 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0%
134 | Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia | 134.1.2.00.01 | 00011232.001 | Mejoramiento Procesos normativos para las Adopciones | Implementar acciones o trámites de adopción, en coordinación con los juzgados de Niñez y Adolescencia. a efecto de ser más eficiente y eficaz en la tramitación correspondiente. | Nacional | 0 | 150000 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
187 | Universidad Autónoma de Chiriquí | 187.1.3.01.09 | 00009727.013 | Subsidio para actividades de investigación en la UNACHI | El proyecto consiste en la adjudicación de financiamiento a propuestas de los investigadores o estudiantes de la UNACHI, con la finalidad de promever la formación nuevos investigadores y profesionales con conciencia crítica. | Chiriquí | 0 | 150000 | 97000 | 64.67% | 0 | 0 | 0
190 | Universidad de Panamá | 190.1.1.01.06 | 00008901.009 | Ampliación Instalaciones Ocupadas por la Facultad de Arquitectura | El proyecto corresponde al mantenimiento de las instalaciones existentes de la Facultad de Arquitectura. | Panamá | 150000 | 150000 | 63988 | 42.66% | 1435000 | 0% | 0%
190 | Universidad de Panamá | 190.1.1.01.14 | 00008901.012 | Mejoramiento Instalaciones de la Extensión de Darién | Culminación de la cafetería de la Extensión Docente de Darién incluyendo equipamiento y marquesinas de acceso. | Darién | 150000 | 150000 | 0 | 0% | 1777025 | 0% | 0%
190 | Universidad de Panamá | 190.1.1.01.49 | 00008901.035 | Construcción Gimnasio auditorio CRU de Bocas del Toro | El proyecto para el Centro Regional Universitario en Bocas del Toro comprende la terminación del gimnasio auditorio | Bocas del Toro | 150000 | 150000 | 0 | 0% | 4960600 | 0% | 0%
266 | Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales | 266.1.4.01.06 | 00009330.999 | Equipamiento de Vehículos a Nivel Nacional | Equipamiento de vehículos y equipos rodantes a nivel nacional. | Nacional | 150000 | 150000 | 138888.35 | 92.59% | 38263900 | 0% | 0%
195 | Universidad Tecnológica de Panamá | 195.1.2.10.06 | 00023509.000 | Equipamiento de Laboratorios Académicos del Centro Regional de Bocas del Toro - UTP | Adquisición de los equipos necesarios para atender de manera eficiente los Laboratorios de Cómputo, los Laboratorios de la Facultad de Ingeniería Civil y los Laboratorios de Física I y Física II en el Centro Regional de Bocas del Toro. | Bocas del Toro | 149583 | 149583 | 64495.82 | 43.12% | 379970 | 0% | 0%
193 | Universidad Especializada de las Américas | 193.1.2.03.03 | 00016357.000 | Construcción de Sede de Programa de UDELAS en Las Palmas | Construcción de la sede del Programa Académico de UDELAS en Las Palmas, provincia de Veraguas, que contemplará una edificación de un (1) pabellón con un total de tres (3) aulas escolares, área administrativa, biblioteca, una batería de baño. | Veraguas | 50000 | 148916 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0%
187 | Universidad Autónoma de Chiriquí | 187.1.1.01.41 | 00016323.000 | Construcción de Auditorios para el Centro Regional Universitario de Tierras Altas (CRUTA) y el Centro Regional Universitario de Chiriquí Oriente | Construir Auditorios en CRUTA y el CRUCHIO, ambos con una capacidad instalada para un número de aproximadamente de 150 espectadores por auditorio; el área de construcción es de 130 mts², con todas las instalaciones para el desarrollo de actividades. | Chiriquí | 25000 | 148166 | 0 | 0% | 1000100 | 0% | 0%
390 | Instituto de Seguro Agropecuario | 390.1.4.01.03 | 00012848.003 |  |  | Nacional | 0 | 148000 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
7 | Ministerio de Educación | 007.1.2.03.46 | 00016651.000 |  |  | Chiriquí | 0 | 146993 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
7 | Ministerio de Educación | 007.1.8.03.75 | 00023210.000 | Implementación de una Cultura inclusiva en igualdad de oportunidades | Implementación de los Servicios de Equiparación de Oportunidades para los funcionarios públicos de la institución y sus familiares con algún tipo de discapacidad. | Nacional | 145000 | 145000 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0%
190 | Universidad de Panamá | 190.1.1.02.28 | 00000019.006 | Estudio de Preinversion de ofidismo y escorpionismo | Estudio de la diversidad de toxinas producidas por los escorpiones de importancia médica para Panamá y de la capacidad neutralizante de los antivenenos a serpientes para la preparación de antivenenos de uso exclusivo para la región. | Panamá | 140000 | 140000 | 10069.45 | 7.192% | 1740000 | 0% | 0%
30 | Órgano Judicial | 030.1.3.02.19 | 00009719.021 |  |  | Panamá | 0 | 139100 | 139100 | 100% | 2000000 | 0% | 0% |  | No | No Aplica | Sí | No Aplica
203 | Autoridad Marítima de Panamá | 203.1.3.01.02 | 00011087.000 |  |  | Panamá | 0 | 136832 | 0 | 0% | 0 | 50% | 0% |  | No | Por Refrendar (CGR) | No
40 | Tribunal Electoral | 040.1.4.01.38 | 00014998.000 |  |  | Panamá | 0 | 136238 | 0 | 0% | 2400000 | 83% | 0%
16 | Ministerio de Economía y Finanzas | 016.1.2.04.15 | 00023097.003 | Implementación De Control Interno | Busca implementar un nuevo Modelo de Apoyo a la Gestión de los Controles Internos en la DGI, a través de la actualización de los procedimientos e instrumentos de gestión del control interno y transparencia. | Panamá | 136000 | 136000 | 0 | 0% | 280000 | 0% | 0%
193 | Universidad Especializada de las Américas | 193.1.2.05.02 | 00016291.000 | Construcción , Diseño y Planos de la Extensión de UDELAS Coclé | Diseño, Planos y Construcción de Extensión UDELAS de Coclé la cual comprende el edificio administrativo, pabellones de aulas y laboratorios, cafetería, biblioteca, aceras y estacionamientos,auditorio, plaza estudiantil, futuro Gimnasio y cancha deportiva | Coclé | 300000 | 133469 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0%
145 | Autoridad de Turismo de Panamá | 145.1.3.05.01 | 00022255.035 | Administración del Proyecto de Desarrollo Urbano Integral de CPIVT | Se desarrollarán evaluaciones y auditorias del programa, contratación de equipo técnico especializado para el apoyo de los proyectos, equipos y sistemas informáticos y demás. | Panamá | 165000 | 132800 | 0 | 0% | 2500000 | 0% | 0%
3 | Ministerio de la Presidencia | 003.1.3.01.92 | 00022239.012 | Construcción Del Acceso a la construcción e Instalaciones Internas en la Provincia de Panamá Oeste | Establecimiento de proyectos de electrificación rural a través de: extensión de redes de distribución eléctrica, construcción de mini redes, repotenciación, normalización y sistemas aislados. | Panamá Oeste | 132300 | 132300 | 0 | 0% | 0 | 50% | 0% |  | Sí
3 | Ministerio de la Presidencia | 003.1.5.01.14 | 00016944.001 | Implementación Programa de Sanidad Básica en Comarca Madugandí | La primera Fase del Proyecto de Sanidad Básica que estará ejecutando CONADES consisten en la construcción de 300 baños sanitarios, en la Comarca Madungandí. | Comarca de Madugandí | 131197 | 131197 | 15313.52 | 11.67% | 0 | 0% | 0%
28 | Ministerio de Cultura | 028.1.1.06.38 | 00023230.000 | Desarrollo Nacional del Ecosistema Creativo para la Economía Creativa Sostenible | La economía creativa comprende industrias culturales, creativas y los emprendimientos, y tiene contemplando 2022 - 2024 la formación de público, clientes y crecimiento del mercado a través de: Crea capacitación, Crea innovación y Crea gobernanza. | Nacional | 0 | 131093 | 130512.23 | 99.56% | 0 | 0 | 0
120 | IFARHU | 120.1.1.02.01 | 00016636.001 | Fortalecimiento Préstamos Nuevos Bocas del Toro | Proporcionar un servicio de préstamos nuevos para la Vigencia Fiscal 2017 a 2 estudiantes de la provincia de Bocas del Toro para continuar o culminar sus estudios de nivel primario, pre medio, medio o superior. | Bocas del Toro | 130000 | 130000 | 1679 | 1.292% | 120000 | 0% | 0%
191 | Universidad Marítima Internacional de Panamá | 191.1.2.00.26 | 00019947.000 | Habilitación de un Laboratorio de Refrigeración y aire acondicionado | Este proyecto consiste en ofrecer servicios de adiestramiento, en el área de sistemas frigoríficos y a/c, a la comunidad estudiantil y los profesionales del sector marítimo, debido a la creciente demanda de carga frigorífica en el transporte de carga. | Panamá | 130000 | 130000 | 0 | 0% | 165000 | 0% | 0%
193 | Universidad Especializada de las Américas | 193.1.4.09.16 | 00023643.000 | Equipamiento de la Universidad Especializada de las Américas Sede | Se requiere de este Programa, para contribuir con el Equipamiento de la Universidad Especializada de las Américas. Esto sustentado a la necesidad de adquisición de maquinaria y equipo (oficina, mobiliarios, aires acondicionados, otros) no involucra I+D+I | Panamá | 125000 | 128701 | 14860.76 | 11.55% | 0 | 0% | 0%
028 | Ministerio de Cultura | 028.1.1.01.22 | 00004843.999 | Difusión y promoción de los bienes, valores patrimoniales, culturales y sociales del Casco Antiguo. | Ejecución de proyectos orientados a difundir y promover un desarrollo cultural, social y patrimonial sostenible y diversificado del Centro Histórico con un enfoque de promoción ciudadana de los residentes del Casco Antiguo y sus áreas de influencia. | Panamá | 200000 | 128647 | 20645.9 | 16.05% | 577878 | 0% | 0%
135 | PANDEPORTES | 135.1.1.08.39 | 00022401.000 |  |  | Panamá | 0 | 128459 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
120 | IFARHU | 120.1.3.02.11 | 00016634.011 | Fortalecimiento Becas Vigentes Comarca Emberá | El proyecto consiste en el pago de 742 becas vigentes para la vigencia fiscal 2016, por un monto de B/.282,300.00, a estudiantes en la Comarca Emberá. | Comarca Emberá Wounaan | 128260 | 128260 | 0 | 0% | 100460 | 0% | 0%
111 | Instituto Conmemorativo Gorgas de Estudios de la Salud | 111.1.3.03.07 | 00019910.007 | Habilitación del Laboratorio de Ecología y Ecotoxicología ECOTOX para la evaluación integral de múltiples estresores que impactan la salud de las cuencas en el Arco Seco en un contexto de cambio climático | Buscamos contar con un marco integrador para el abordaje de cuestiones urgentes como la contaminación de las fuentes de agua, la pérdida de biodiversidad y cambio climático, principalmente en la región central de nuestro país y su impacto en la salud. | Veraguas | 128000 | 128000 | 24690.8 | 19.29% | 0 | 0% | 0% | No aplica | No | No Aplica | Sí | No Aplica | No aplica
3 | Ministerio de la Presidencia | 003.1.4.02.35 | 00007595.000 | Subsidio Sonrisa de Mujer | Brindar atenciòn odontològica y la dotación de prótesis dentales a mujeres rurales de escasos recursos económicos con la finalidad de elevar la autoestima de las beneficiarias y por ende su calidad de vida. | Nacional | 0 | 127500 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
37 | Procuraduría de la Administración | 037.1.3.01.01 | 00022087.000 | Equipamiento de Secretarias provinciales, centro de capacitación, edificio sede y cmc. | Mejorar y adecuar la dotación de equipos y mobiliario a las unidades administrativas, para brindar servicios de calidad, ajustados a la tecnología de última generación.. | Nacional | 0 | 126565 | 6441.13 | 5.089% | 0 | 0% | 0% | Se están haciendo las cotizaciones, respectivas para la compra de los servidores | No | Elaboración de TdRs | No | Sin Asignación de recursos / Recursos Insuficientes | Se están haciendo las cotizaciones, respectivas para la compra de los servidores
9 | Ministerio de Obras Públicas | 009.1.5.28.16 |  |  |  |  | 125379 | 125379 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0%
111 | Instituto Conmemorativo Gorgas de Estudios de la Salud | 111.1.3.01.87 | 00009044.081 | Fortalecimiento del Centro de citometría de flujo para investigación en salud y en biomedicina en el ICGES | El proyecto reforzará el Centro de Citometría como unidad que apoya la investigación en biomedicina y trabajará en ser un centro de innovación científica al implementar metodologías antes no desarrolladas en el país. | Nivel Nacional | 125000 | 125000 | 13746.95 | 11% | 0 | 0% | 0% | No aplica | No | No Aplica | Sí | No Aplica | No aplica
147 | Autoridad Nacional de Descentralización | 147.1.4.01.01 | 00023742.999 | Equipamiento de Sede y Oficinas Regionales de la AND. | 340 EQUIPO DE OFICINA: Se requiere para adquisición de maquinaria y equipo de oficina. 350 MOBILIARIO: Se requiere para el reemplazo de mobiliario de uso diario de la entidad. 370 MAQUINARIA Y EQUIPOS VARIOS: adquisición de maquinaria y equipos. | Nacional | 0 | 125000 | 90260.62 | 72.21% | 0 | 0 | 0
193 | Universidad Especializada de las Américas | 193.1.4.07.00 | 00013483.000 | Equipamiento del Laboratorio de Informatica | Adquisición de equipo computacional para reforzamiento y actualización del equipo existentes en los laboratorios de informática a nivel nacional para incorporar a los programas de enseñanza y aprendizaje toda la tecnología de punta del área de informática | Panamá | 100000 | 125000 | 44228.56 | 35.38% | 0 | 0% | 0%
10 | Ministerio de Desarrollo Agropecuario | 010.1.5.01.48 | 00017006.000 | Fortalecimiento de los Servicios Cuarentenarios a Nivel Nacional | El proyecto se desarrollará en los Puestos de Control Cuarentenario de los Aeropuertos de Tocumen, Río Hato, Chiriquí (E. Malek) y Colón. Estableceremos una estructura de confinamiento, ademàs equipamiento, de puestos de control. | Panamá | 125000 | 124100 | 5718.09 | 4.608% | 10579354 | 0% | 0%
120 | IFARHU | 120.1.1.01.03 | 00016637.003 | Fortalecimiento Préstamos Vigentes Colón | Proporcionar un servicio de préstamos para la Vigencia Fiscal 2017 a 2 estudiantes de la provincia de Colón, para continuar o culminar sus estudios de básica general, media o superior. | Colón | 122000 | 122000 | 12006 | 9.841% | 122000 | 0% | 0%
16 | Ministerio de Economía y Finanzas | 016.1.2.04.19 | 00023097.012 | Administración Gestión de Proyectos | Busca monitorear los objetivos generales del programa, establecidos en el plan plurianual de ejecución. | Panamá | 121647 | 121647 | 11646.95 | 9.574% | 433396 | 0% | 0%
109 | Autoridad Nacional de Aduanas | 109.1.3.04.01 | 00022178.008 | Administración Gestión del Programa de Integración Logística Aduanera | Para financiar la gestión administrativa del programa de integración logística aduanera. | Nacional | 50000 | 121500 | 19644 | 16.17% | 4035000 | 0% | 0%
9 | Ministerio de Obras Públicas | 009.1.5.21.86 | 00009407.417 | Rehabilitación Camino CPA - Calabacito. | Rehabilitación del camino tramo CPA - Calabacito con carpeta asfáltica de hormigón, adecuación de los sistemas de drenajes, señalizaciones viales. | Veraguas | 0 | 117235 | 98699.98 | 84.19% | 0 | 0 | 0
3 | Ministerio de la Presidencia | 003.1.5.01.04 | 00016944.012 | Implementación Programa de Sanidad Básica Chiriquí | La primera Fase del Proyecto de Sanidad Básica que estará ejecutando CONADES consisten en la construcción de 3,000 baños sanitarios, en la Provincia de Chiriquí, distribuidos en los diferentes Distritos. | Chiriquí | 113918 | 113918 | 11998.28 | 10.53% | 0 | 32.82% | 0%
3 | Ministerio de la Presidencia | 003.1.5.01.07 | 00016944.008 | Implementación Programa de Sanidad Básica Los Santos | La primera Fase del Proyecto de Sanidad Básica que estará ejecutando CONADES consisten en la construcción de 1,500 baños sanitarios, en la Provincia de Los Santos, distribuidos en los diferentes Distritos. | Los Santos | 112301 | 112301 | 9324.84 | 8.303% | 0 | 41.38% | 0%
190 | Universidad de Panamá | 190.1.1.01.53 | 00008901.051 | Mejoramiento Instalaciones de la Facultad de Economía | El proyecto comprende trabajos generales de pintura, electricidad y plomería para el mantenimiento de los edificios de la Facultad de Economía. | Panamá | 90000 | 111667 | 5209.18 | 4.665% | 1150000 | 0% | 0%
147 | Autoridad Nacional de Descentralización | 147.1.1.01.01 | 00018366.999 | Desarrollo de proyectos de inversión de obras publica y de servicios municipales del distrito de Bocas del Toro | Se desarrollán proyectos en los sectores de salud, educación, vivienda, transporte, entre otros, que se buscan en dar respuesta a la necesidades más apremiantes; identificadas por los moradores del distrito de Bocas del Toro. | Bocas del Toro | 110000 | 110000 | 770 | 0.7% | 0 | 0% | 0%
147 | Autoridad Nacional de Descentralización | 147.1.1.01.02 | 00018031.999 | Fortalecimiento Del corregimiento de Bastimento | Se desarrollán proyectos en los sectores de salud, educación, vivienda, transporte, entre otros, que se buscan en dar respuesta a la necesidades más apremiantes; identificadas por los moradores del corregimiento de Bastimento. | Bocas del Toro | 110000 | 110000 | 770 | 0.7% | 0 | 0% | 0%
147 | Autoridad Nacional de Descentralización | 147.1.1.01.03 | 00018033.999 | Fortalecimiento del corregimiento de Cauchero | Se desarrollán proyectos en los sectores de salud, educación, vivienda, transporte, entre otros, que se buscan en dar respuesta a la necesidades más apremiantes; identificadas por los moradores del corregimiento de Cauchero. | Bocas del Toro | 110000 | 110000 | 770 | 0.7% | 0 | 0% | 0%
147 | Autoridad Nacional de Descentralización | 147.1.1.01.04 | 00018034.999 | Fortalecimiento del corregimiento de Punta Laurel | Se desarrollán proyectos en los sectores de salud, educación, vivienda, transporte, entre otros, que se buscan en dar respuesta a la necesidades más apremiantes; identificadas por los moradores del corregimiento de Punta Laurel. | Bocas del Toro | 110000 | 110000 | 770 | 0.7% | 0 | 0% | 0%
147 | Autoridad Nacional de Descentralización | 147.1.1.01.05 | 00018368.999 | Fortalecimiento del corregimiento de Tierra Oscura | Se desarrollán proyectos en los sectores de salud, educación, vivienda, transporte, entre otros, que se buscan en dar respuesta a la necesidades más apremiantes; identificadas por los moradores del corregimiento de Tierra Oscura. | Bocas del Toro | 110000 | 110000 | 770 | 0.7% | 0 | 0% | 0%
147 | Autoridad Nacional de Descentralización | 147.1.1.01.06 | 00024823.999 | Fortalecimiento del corregimiento de Bocas del Drago | Se desarrollarán proyectos en los sectores de salud, educación, vivienda, transporte, entre otros, que buscan dar respuesta a las necesidades más apremiantes, identificadas por los moradores del corregimiento de Bocas del Drago. | Bocas del Toro | 110000 | 110000 | 770 | 0.7% | 0 | 0% | 0%
147 | Autoridad Nacional de Descentralización | 147.1.1.01.07 | 00024786.999 | Fortalecimiento del corregimiento de San Cristóbal | Se desarrollarán proyectos en los sectores de salud, educación, vivienda, transporte, entre otros, que buscan dar respuesta a las necesidades más apremiantes, identificadas por los moradores del corregimiento de San Cristóbal. | Bocas del Toro | 110000 | 110000 | 770 | 0.7% | 0 | 0% | 0%
147 | Autoridad Nacional de Descentralización | 147.1.1.02.01 | 00018365.999 | Desarrollo de proyectos de Inversion de Obras Publicas y de Servicios Municipales Del Distrito de changuinola. | Se desarrollán proyectos en los sectores de salud, educación, vivienda, transporte, entre otros, que se buscan en dar respuesta a la necesidades más apremiantes; identificadas por los moradores del distrito de Changuinola. | Bocas del Toro | 110000 | 110000 | 770 | 0.7% | 0 | 0% | 0%
147 | Autoridad Nacional de Descentralización | 147.1.1.02.02 | 00018393.999 | Fortalecimiento del corregimiento de Guabito | Se desarrollarán proyectos de Inversión y Obras Sociales tales como: Agua, salud, educación, vivienda, entre otros sectores, brinden respuesta a las necesidades más apremiantes de los habitantes de la Junta Comunal de Las Tablas | Bocas del Toro | 110000 | 110000 | 770 | 0.7% | 0 | 0% | 0%
147 | Autoridad Nacional de Descentralización | 147.1.1.02.04 | 00018164.999 | Fortalecimiento del corregimiento de El Empalme | Se desarrollán proyectos en los sectores de salud, educación, vivienda, transporte, entre otros, que se buscan en dar respuesta a la necesidades más apremiantes; identificadas por los moradores del corregimiento de El Empalme. | Bocas del Toro | 110000 | 110000 | 770 | 0.7% | 0 | 0% | 0%
147 | Autoridad Nacional de Descentralización | 147.1.1.02.05 | 00018451.999 | Fortalecimiento del corregimiento de Las tablas | Se desarrollán proyectos en los sectores de salud, educación, vivienda, transporte, entre otros, que se buscan en dar respuesta a la necesidades más apremiantes; identificadas por los moradores del corregimiento de las tablas. | Bocas del Toro | 110000 | 110000 | 110000 | 100% | 0 | 0% | 0%
147 | Autoridad Nacional de Descentralización | 147.1.1.02.06 | 00018369.999 | Fortalecimiento del corregimiento de Las Delicias | Se desarrollán proyectos en los sectores de salud, educación, vivienda, transporte, entre otros, que se buscan en dar respuesta a la necesidades más apremiantes; identificadas por los moradores del corregimiento de Las Delicias. | Bocas del Toro | 110000 | 110000 | 110000 | 100% | 0 | 0% | 0%
147 | Autoridad Nacional de Descentralización | 147.1.1.02.07 | 00018136.999 | Fortalecimiento Del Corregimiento de Cochigro | Se desarrollan proyectos en los sectores de salud, educación, vivienda, transporte, entre otros, que buscan dar respuesta a las necesidades más apremiantes, identificadas por los moradores del corregimientos de Cochigro. | Bocas del Toro | 110000 | 110000 | 110000 | 100% | 0 | 0% | 0%
147 | Autoridad Nacional de Descentralización | 147.1.1.02.08 | 00018370.999 | Fortalecimiento del corregimiento de La Gloria | Se desarrollán proyectos en los sectores de salud, educación, vivienda, transporte, entre otros, que se buscan en dar respuesta a la necesidades más apremiantes; identificadas por los moradores del corregimiento de La Gloria . | Bocas del Toro | 110000 | 110000 | 110000 | 100% | 0 | 0% | 0%
147 | Autoridad Nacional de Descentralización | 147.1.1.02.09 | 00022164.999 | Fortalecimiento Del Corregimiento de 4 de Abril | los proyectos están destinados en desarrollarse en diversos sectores como salud, educación, transporte, vialidad, entre otros. con la finalidad de dar respuesta a las múltiples necesidades que han identificados gestores comunitarios. | Bocas del Toro | 110000 | 110000 | 110000 | 100% | 0 | 0% | 0%
147 | Autoridad Nacional de Descentralización | 147.1.1.02.10 | 00022165.999 | Fortalecimiento del Corregimiento de Finca 06 | Los proyectos están destinados en desarrollarse en diversos sectores como Salud, Educación, Transporte, Vialidad, entre otros, con la finalidad de dar respuesta a las múltiples necesidades que han identificados gestores comunitarios. | Bocas del Toro | 110000 | 110000 | 110000 | 100% | 0 | 0% | 0%
147 | Autoridad Nacional de Descentralización | 147.1.1.02.11 | 00022166.999 | Fortalecimiento del Corregimiento de finca 30 | Los proyectos están destinados en desarrollarse en diversos sectores como Salud, Educación, Transporte, Vialidad, entre otros, con la finalidad de dar respuesta a las múltiples necesidades que han identificados gestores comunitarios. | Bocas del Toro | 110000 | 110000 | 110000 | 100% | 0 | 0% | 0%
147 | Autoridad Nacional de Descentralización | 147.1.1.02.12 | 00022167.999 | Fortalecimiento del Corregimiento de Finca 60 | Los proyectos están destinados en desarrollarse en diversos sectores como Salud, Educación, Transporte, Vialidad, entre otros, con la finalidad de dar respuesta a las múltiples necesidades que han identificados gestores comunitarios. | Bocas del Toro | 110000 | 110000 | 110000 | 100% | 0 | 0% | 0%
147 | Autoridad Nacional de Descentralización | 147.1.1.02.13 | 00022168.999 | Fortalecimiento del Corregimiento de el Silencio | Los proyectos están destinados en desarrollarse en diversos sectores como Salud, Educación, Transporte, Vialidad, entre otros, con la finalidad de dar respuesta a las múltiples necesidades que han identificados gestores comunitarios. | Bocas del Toro | 110000 | 110000 | 770 | 0.7% | 0 | 0% | 0%
147 | Autoridad Nacional de Descentralización | 147.1.1.02.14 | 00024789.999 | Fortalecimiento del corregimiento de Finca 66 - Changuinola. | Se desarrollarán proyectos en los sectores de salud, educación, vivienda, transporte, entre otros, que buscan dar respuesta a las necesidades más apremiantes, identificadas por los moradores del corregimiento de Finca 66. | Bocas del Toro | 110000 | 110000 | 770 | 0.7% | 0 | 0% | 0%
147 | Autoridad Nacional de Descentralización | 147.1.1.02.15 | 00024790.999 | Fortalecimiento del corregimiento de Finca 4 - Changuinola. | Se desarrollarán proyectos en los sectores de salud, educación, vivienda, transporte, entre otros, que buscan dar respuesta a las necesidades más apremiantes, identificadas por los moradores del corregimiento de Finca 4. | Bocas del Toro | 110000 | 110000 | 110000 | 100% | 0 | 0% | 0%
147 | Autoridad Nacional de Descentralización | 147.1.1.02.16 | 00024791.999 | Fortalecimiento del corregimiento de Finca 51 - Changuinola. | Se desarrollarán proyectos en los sectores de salud, educación, vivienda, transporte, entre otros, que buscan dar respuesta a las necesidades más apremiantes, identificadas por los moradores del corregimiento de Finca 51. | Bocas del Toro | 110000 | 110000 | 110000 | 100% | 0 | 0% | 0%
147 | Autoridad Nacional de Descentralización | 147.1.1.02.17 | 00024792.999 | Fortalecimiento del corregimiento de Finca 12 - Changuinola. | Se desarrollarán proyectos en los sectores de salud, educación, vivienda, transporte, entre otros, que buscan dar respuesta a las necesidades más apremiantes, identificadas por los moradores del corregimiento de Finca 12. | Bocas del Toro | 110000 | 110000 | 770 | 0.7% | 0 | 0% | 0%
147 | Autoridad Nacional de Descentralización | 147.1.1.02.18 | 00024793.999 | Fortalecimiento del corregimiento de La Mesa - Changuinola. | Se desarrollarán proyectos en los sectores de salud, educación, vivienda, transporte, entre otros, que buscan dar respuesta a las necesidades más apremiantes, identificadas por los moradores del corregimiento de La Mesa, distrito de Changuinola. | Bocas del Toro | 110000 | 110000 | 110000 | 100% | 0 | 0% | 0%
147 | Autoridad Nacional de Descentralización | 147.1.1.02.19 | 00024794.999 | Fortalecimiento del corregimiento de Barranco Adentro - Changuinola. | Se desarrollarán proyectos en los sectores de salud, educación, vivienda, transporte, entre otros, que buscan dar respuesta a las necesidades más apremiantes, identificadas por los moradores del corregimiento de Barranco Adentro, distrito de Changuinola. | Bocas del Toro | 110000 | 110000 | 110000 | 100% | 0 | 0% | 0%
147 | Autoridad Nacional de Descentralización | 147.1.1.03.01 | 00018166.999 | Desarrollo de Proyectos de Inversion de obras Publica y de Servicios Municipales en el Distrito de Chiriqui Grande | Se desarrollan proyectos en los sectores de salud. educación, vivienda, trasporte, entre otros, que buscan dar respuesta a las necesidades más apremiantes; identificadas por los moradores del Distrito de Chiriquí Grande. | Bocas del Toro | 110000 | 110000 | 770 | 0.7% | 0 | 0% | 0%
147 | Autoridad Nacional de Descentralización | 147.1.1.03.02 | 00018169.999 | Fortalecimiento Del Corregimiento de Miramar | Se desarrollan proyectos en los sectores de salud, educación, vivienda, transporte, entre otros, que buscan dar respuesta a las necesidades más apremiantes, identificadas por los moradores del corregimientos de Miramar. | Bocas del Toro | 110000 | 110000 | 770 | 0.7% | 0 | 0% | 0%
147 | Autoridad Nacional de Descentralización | 147.1.1.03.03 | 00018171.999 | Fortalecimiento Del corregimiento de Punta Peña | Se desarrollan proyectos en los sectores de salud. educación, vivienda, trasporte, entre otros, que buscan dar respuesta a las necesidades más apremiantes; identificadas por los moradores del corregimientos de Punta Peña.. | Bocas del Toro | 110000 | 110000 | 110000 | 100% | 0 | 0% | 0%
147 | Autoridad Nacional de Descentralización | 147.1.1.03.04 | 00018168.999 | Fortalecimiento Del corregimiento de Punta Robalo | Se desarrollan proyectos en los sectores de salud, educación, vivienda, transporte, entre otros, que buscan dar respuesta a las necesidades más apremiantes, identificadas por los moradores del corregimientos de Punta Robalo. | Bocas del Toro | 110000 | 110000 | 770 | 0.7% | 0 | 0% | 0%
147 | Autoridad Nacional de Descentralización | 147.1.1.03.05 | 00018170.999 | Fortalecimiento Del Corregimiento de Rambala | Se desarrollan proyectos en los sectores de salud, educación, vivienda, transporte, entre otros, que buscan dar respuesta a las necesidades más apremiantes, identificadas por los moradores del corregimientos de Rambala. | Bocas del Toro | 110000 | 110000 | 110000 | 100% | 0 | 0% | 0%
147 | Autoridad Nacional de Descentralización | 147.1.1.03.06 | 00018167.999 | Fortalecimiento Del corregimiento de Bajo Cedro | Se desarrollan proyectos en los sectores de salud, educación, vivienda, transporte, entre otros, que buscan dar respuesta a las necesidades más apremiantes, identificadas por los moradores del corregimientos de Bajo Cedro. | Bocas del Toro | 110000 | 110000 | 110000 | 100% | 0 | 0% | 0%
147 | Autoridad Nacional de Descentralización | 147.1.1.04.01 | 00018044.999 | Desarrollo De Proyectos de Inversión de Obras Públicas y de Servicios Municipales en el Distrito de Agudulce | .Se desarrollarán proyectos de Inversión y Obras Sociales tales como: Agua, Salud educación, vivienda. Transporte, energía y multisectorial entre otros sectores con la finalidad de que brinden respuesta a las necesidad | Coclé | 110000 | 110000 | 110000 | 100% | 0 | 0% | 0%
147 | Autoridad Nacional de Descentralización | 147.1.1.04.02 | 00018047.999 | Fortalecimiento Del Corregimiento El Cristo | Se desarrollarán proyectos en los sectores de salud, educación, vivienda, transporte, entre otros, que buscan dar respuesta a las necesidades más apremiantes; identificadas por los moradores del Corregimiento del Cristo. | Coclé | 110000 | 110000 | 110000 | 100% | 0 | 0% | 0%
147 | Autoridad Nacional de Descentralización | 147.1.1.04.03 | 00018048.999 | Fortalecimiento Del Corregimiento de El Roble | Se desarrollarán proyectos en los sectores de salud, educación, vivienda, transporte, entre otros, que buscan dar respuesta a las necesidades más apremiantes; identificadas por los moradores del Corregimiento del Roble. | Coclé | 110000 | 110000 | 110000 | 100% | 0 | 0% | 0%
147 | Autoridad Nacional de Descentralización | 147.1.1.04.04 | 00018049.999 | Fortalecimiento Del Corregimiento de Pocri | Se desarrollarán proyectos en los sectores de salud, educación, vivienda, transporte, entre otros, que buscan dar respuesta a las necesidades más apremiantes; identificadas por los moradores del Corregimiento de Pocrí | Coclé | 110000 | 110000 | 110000 | 100% | 0 | 0% | 0%
147 | Autoridad Nacional de Descentralización | 147.1.1.04.05 | 00018046.999 | Fortalecimiento Del corregimiento de Barrios Unidos | Se desarrollarán proyectos en los sectores de salud, educación, vivienda, transporte, entre otros, que buscan dar respuesta a las necesidades más apremiantes; identificadas por los moradores del Corregimiento de Barrios Unidos. | Coclé | 110000 | 110000 | 110000 | 100% | 0 | 0% | 0%
147 | Autoridad Nacional de Descentralización | 147.1.1.04.06 | 00022334.999 | Fortalecimiento del corregimiento de Pueblos Unidos | Se ejecutarán, proyectos en los sectores de agua, salud, educación, vivienda, transporte, y multisectorial, que buscan brindar soluciones a las necesidades más apremiantes identificadas por los moradores del nuevo corregimiento de Pueblos Unidos | Coclé | 110000 | 110000 | 110000 | 100% | 0 | 0% | 0%
147 | Autoridad Nacional de Descentralización | 147.1.1.05.01 | 00022335.999 | Fortalecimiento del corregimiento de Virgen del Carmen | Se ejecutarán proyectos en los sectores de agua, salud, educación, vivienda, transporte, y multisectorial, que buscan brindar soluciones a las necesidades más apremiantes identificadas por los moradores del nuevo corregimiento de Virgen del Carmen. | Coclé | 110000 | 110000 | 110000 | 100% | 0 | 0% | 0%
147 | Autoridad Nacional de Descentralización | 147.1.1.05.02 | 00022345.999 | Fortalecimiento del corregimiento de El Hato de San Juan de Dios | Se ejecutarán, proyectos en los sectores de agua, salud, educación, vivienda, transporte, y multisectorial, que buscan brindar soluciones a las necesidades más apremiantes identificadas por los moradores del nuevo corregimiento de Pueblos Unidos | Coclé | 110000 | 110000 | 110000 | 100% | 0 | 0% | 0%
147 | Autoridad Nacional de Descentralización | 147.1.1.05.03 | 00018108.999 | Desarrollo De Proyectos de Inversión de Obras Públicas y de Servicios Municipales en el Distrito de Antón | Se desarrollarán proyectos en los sectores de salud, educación, vivienda, transporte, entre otros, que buscan dar respuesta a las necesidades más apremiantes, identificadas por los moradores del distrito de Antón. | Coclé | 110000 | 110000 | 110000 | 100% | 0 | 0% | 0%
147 | Autoridad Nacional de Descentralización | 147.1.1.05.04 | 00018100.999 | Fortalecimiento Corregimiento de Cabuya | Se desarrollarán proyectos en los sectores de salud, educación, vivienda, transporte, entre otros, que buscan dar respuesta a las necesidades más apremiantes, identificadas por los moradores del corregimiento de Cabuya. | Coclé | 110000 | 110000 | 110000 | 100% | 0 | 0% | 0%
147 | Autoridad Nacional de Descentralización | 147.1.1.05.05 | 00018098.999 | Fortalecimiento corregimiento de El Chiru | Se desarrollarán proyectos en los sectores de salud, educación, vivienda, transporte, entre otros, que buscan dar respuesta a las necesidades más apremiantes, identificadas por los moradores del corregimiento de El Chiru. | Coclé | 110000 | 110000 | 110000 | 100% | 0 | 0% | 0%
147 | Autoridad Nacional de Descentralización | 147.1.1.05.06 | 00018099.999 | Fortalecimiento Corregimiento de El Retiro | Se desarrollarán proyectos en los sectores de salud, educación, vivienda, transporte, entre otros, que buscan dar respuesta a las necesidades más apremiantes, identificadas por los moradores del corregimiento de El Retiro. | Coclé | 110000 | 110000 | 770 | 0.7% | 0 | 0% | 0%
147 | Autoridad Nacional de Descentralización | 147.1.1.05.07 | 00018106.999 | Fortalecimiento Corregimiento de El Valle | Se desarrollarán proyectos en los sectores de salud, educación, vivienda, transporte, entre otros, que buscan dar respuesta a las necesidades más apremiantes, identificadas por los moradores del corregimiento de El valle. | Coclé | 110000 | 110000 | 110000 | 100% | 0 | 0% | 0%
147 | Autoridad Nacional de Descentralización | 147.1.1.05.08 | 00018104.999 | Fortalecimiento Corregimiento de Juan Diaz-Coclé | Se desarrollarán proyectos en los sectores de salud, educación, vivienda, transporte, entre otros, que buscan dar respuesta a las necesidades más apremiantes, identificadas por los moradores del corregimiento de Juan Díaz. | Coclé | 110000 | 110000 | 110000 | 100% | 0 | 0% | 0%
147 | Autoridad Nacional de Descentralización | 147.1.1.06.01 | 00018103.999 | Fortalecimiento Corregimiento de Rio Hato | Se desarrollarán proyectos en los sectores de salud, educación, vivienda, transporte, entre otros, que buscan dar respuesta a las necesidades más apremiantes, identificadas por los moradores del corregimiento de Rio Hato. | Coclé | 110000 | 110000 | 110000 | 100% | 0 | 0% | 0%
147 | Autoridad Nacional de Descentralización | 147.1.1.06.02 | 00018105.999 | Fortalecimiento Corregimiento de San Juan De Dios | Se desarrollarán proyectos en los sectores de salud, educación, vivienda, transporte, entre otros, que buscan dar respuesta a las necesidades más apremiantes, identificadas por los moradores del corregimiento de San Juan de Dios. | Coclé | 110000 | 110000 | 110000 | 100% | 0 | 0% | 0%
147 | Autoridad Nacional de Descentralización | 147.1.1.06.03 | 00018102.999 | Fortalecimiento Corregimiento de Santa Rita | Se desarrollarán proyectos en los sectores de salud, educación, vivienda, transporte, entre otros, que buscan dar respuesta a las necesidades más apremiantes, identificadas por los moradores del corregimiento de Santa Rita | Coclé | 110000 | 110000 | 110000 | 100% | 0 | 0% | 0%
147 | Autoridad Nacional de Descentralización | 147.1.1.06.04 | 00018101.999 | Fortalecimiento Corregimiento de Caballero | Se desarrollarán proyectos en los sectores de salud, educación, vivienda, transporte, entre otros, que buscan dar respuesta a las necesidades más apremiantes, identificadas por los moradores del corregimiento de Caballero. | Coclé | 110000 | 110000 | 110000 | 100% | 0 | 0% | 0%
147 | Autoridad Nacional de Descentralización | 147.1.1.06.05 | 00018051.999 | Fortalecimiento del (PIOPy SM) en el Distrito de la Pintada | Se desarrollarán proyectos de Inversión y Obras Sociales tales como: Agua, salud, educación, vivienda, transporte, energía y multisectorial entre otros sectores, con la finalidad de que ayuden a mejorar la calidad de vida y brinden respuesta a las necesid | Coclé | 110000 | 110000 | 110000 | 100% | 0 | 0% | 0%
147 | Autoridad Nacional de Descentralización | 147.1.1.06.06 | 00018173.999 | Fortalecimiento Corregimiento del El Harino | Se desarrollaran proyectos en los sectores de salud, educación, vivienda, transporte entre otros que buscan dar respuestas a las necesidades más apremiantes; identificadas por los moradores del corregimiento del Harino. | Coclé | 110000 | 110000 | 110000 | 100% | 0 | 0% | 0%
147 | Autoridad Nacional de Descentralización | 147.1.1.06.07 | 00018052.999 | Fortalecimiento Corregimiento El Potrero | Se desarrollarán proyectos en los sectores de salud, educación, vivienda, transporte, entre otros, que buscan dar respuesta a las necesidades más apremiantes; identificadas por los moradores del Corregimiento del Potrero. | Coclé | 110000 | 110000 | 110000 | 100% | 0 | 0% | 0%
147 | Autoridad Nacional de Descentralización | 147.1.1.06.08 | 00018053.999 | Fortalecimiento Corregimiento Llano Grande | Se desarrollarán proyectos en los sectores de salud, educación, vivienda, transporte, entre otros, que buscan dar respuesta a las necesidades más apremiantes; identificadas por los moradores del Corregimiento de Llano Grande. | Coclé | 110000 | 110000 | 110000 | 100% | 0 | 0% | 0%
147 | Autoridad Nacional de Descentralización | 147.1.1.06.09 | 00018054.999 | Fortalecimiento Corregimiento de Piedras Gordas. | Se desarrollarán proyectos en los sectores de salud, educación, vivienda, transporte, entre otros, que buscan dar respuesta a las necesidades más apremiantes; identificadas por los moradores del Corregimiento de Piedras Gordas. | Coclé | 110000 | 110000 | 110000 | 100% | 0 | 0% | 0%
147 | Autoridad Nacional de Descentralización | 147.1.1.06.10 | 00018055.999 | Fortalecimiento Corregimiento Las Lomas | Se desarrollarán proyectos en los sectores de salud, educación, vivienda, transporte, entre otros, que buscan dar respuesta a las necesidades más apremiantes; identificadas por los moradores del Corregimiento de Las Lomas. | Coclé | 110000 | 110000 | 110000 | 100% | 0 | 0% | 0%
147 | Autoridad Nacional de Descentralización | 147.1.1.07.01 | 00018111.999 | Fortalecimiento Del Corregimiento de Llano Norte | Se desarrollarán proyectos en los sectores de salud, educación, vivienda, transporte, entre otros, que buscan dar respuesta a las necesidades más apremiantes; identificadas por los moradores del Corregimiento de Llano Norte | Coclé | 110000 | 110000 | 110000 | 100% | 0 | 0% | 0%
147 | Autoridad Nacional de Descentralización | 147.1.1.07.02 | 00018062.999 | Desarrollo de Proyectos de Inversión de Obras Públicas y de Servicios Municipales en el Distrito de Natá | Se desarrollarán proyectos en los sectores de salud, educación, vivienda, transporte, entre otros, que buscan dar respuesta a las necesidades más apremiantes; identificadas por los moradores del Distrito de Natá. | Coclé | 110000 | 110000 | 110000 | 100% | 0 | 0% | 0%
147 | Autoridad Nacional de Descentralización | 147.1.1.07.03 | 00018060.999 | Fortalecimiento Del Corregimiento de Capellania | Se desarrollarán proyectos en los sectores de salud, educación, vivienda, transporte, entre otros, que buscan dar respuesta a las necesidades más apremiantes; identificadas por los moradores del corregimiento de: Capellanía. | Coclé | 110000 | 110000 | 110000 | 100% | 0 | 0% | 0%
147 | Autoridad Nacional de Descentralización | 147.1.1.07.04 | 00018061.999 | Fortalecimiento Del Corregimiento de El Caño | Se desarrollarán proyectos en los sectores de salud, educación, vivienda, transporte, entre otros, que buscan dar respuesta a las necesidades más apremiantes; identificadas por los moradores del corregimiento del Caño. | Coclé | 110000 | 110000 | 110000 | 100% | 0 | 0% | 0%
147 | Autoridad Nacional de Descentralización | 147.1.1.07.05 | 00018057.999 | Fortalecimiento Del Corregimiento de Guzman | Se desarrollarán proyectos en los sectores de salud, educación, vivienda, transporte, entre otros, que buscan dar respuesta a las necesidades más apremiantes; identificadas por los moradores del corregimiento de: Guzmán. | Coclé | 110000 | 110000 | 110000 | 100% | 0 | 0% | 0%
147 | Autoridad Nacional de Descentralización | 147.1.1.07.06 | 00018059.999 | Fortalecimiento Del Corregimiento de Huacas | Se desarrollarán proyectos en los sectores de salud, educación, vivienda, transporte, entre otros, que buscan dar respuesta a las necesidades más apremiantes; identificadas por los moradores del corregimiento de: Huacas. | Coclé | 110000 | 110000 | 110000 | 100% | 0 | 0% | 0%
147 | Autoridad Nacional de Descentralización | 147.1.1.07.07 | 00018058.999 | Fortalecimiento Del Corregimiento de Toza | Se desarrollarán proyectos en los sectores de salud, educación, vivienda, transporte, entre otros, que buscan dar respuesta a las necesidades más apremiantes; identificadas por los moradores del corregimiento de: Toza | Coclé | 110000 | 110000 | 110000 | 100% | 0 | 0% | 0%
147 | Autoridad Nacional de Descentralización | 147.1.1.08.01 | 00022336.999 | Fortalecimiento del corregimiento de Villarreal | Se ejecutarán proyectos en los sectores de agua, salud, educación, vivienda, transporte, y multisectorial, que buscan brindar soluciones a las necesidades más apremiantes identificadas por los moradores del nuevo corregimiento de Villarreal. | Coclé | 110000 | 110000 | 110000 | 100% | 0 | 0% | 0%
147 | Autoridad Nacional de Descentralización | 147.1.1.08.02 | 00018109.999 | Fortalecimiento De Proyectos de Inversión de Obras Públicas y de Servicios Municipales en el Distrito de Olá | Se desarrollarán proyectos en los sectores de salud, educación, vivienda, transporte, entre otros que buscan dar respuesta a las necesidades más apremiantes; dentifucadas por los moradores del Distrito. | Coclé | 110000 | 110000 | 110000 | 100% | 0 | 0% | 0%
147 | Autoridad Nacional de Descentralización | 147.1.1.08.03 | 00018070.999 | Fortalecimiento Del Corregimiento El Cope | Se desarrollarán proyectos en los sectores de salud, educación, vivienda, transporte, entre otros, que buscan dar respuesta a las necesidades más apremiantes, identificadas por los moradores del corregimiento El Cope. | Coclé | 110000 | 110000 | 110000 | 100% | 0 | 0% | 0%
147 | Autoridad Nacional de Descentralización | 147.1.1.08.04 | 00018110.999 | Fortalecimiento Del Corregimiento de El Palmar | Se desarrollarán proyectos en los sectores de salud, educación, vivienda, transporte, entre otros, que buscan dar respuesta a las necesidades más apremiantes, identificadas por los moradores del corregimiento de El Palmar | Coclé | 110000 | 110000 | 110000 | 100% | 0 | 0% | 0%
147 | Autoridad Nacional de Descentralización | 147.1.1.08.05 | 00018071.999 | Fortalecimiento Del Corregimiento de El Picacho | Se desarrollarán proyectos en los sectores de salud, educación, vivienda, transporte, entre otros, que buscan dar respuesta a las necesidades más apremiantes, identificadas por los moradores del corregimiento de El Picacho | Coclé | 110000 | 110000 | 110000 | 100% | 0 | 0% | 0%
147 | Autoridad Nacional de Descentralización | 147.1.1.08.06 | 00018072.999 | Fortalecimiento Del Corregimiento de La Pava | Se desarrollarán proyectos en los sectores de salud, educación, vivienda, transporte, entre otros, que buscan dar respuesta a las necesidades más apremiantes, identificadas por los moradores del corregimiento de La Pava | Coclé | 110000 | 110000 | 110000 | 100% | 0 | 0% | 0%
147 | Autoridad Nacional de Descentralización | 147.1.1.08.07 | 00018119.999 | Desarrollo de Proyectos de Inversión de Obras Públicas y Servicios Municipales en el Distrito de Penonomé | Se desarrollarán proyectos en los sectores de salud, educación, vivienda, transporte, entre otros, que buscan dar respuesta a las necesidades más apremiantes; identificadas por los moradores del Municipio de Penonomé. | Coclé | 110000 | 110000 | 110000 | 100% | 0 | 0% | 0%
147 | Autoridad Nacional de Descentralización | 147.1.1.09.01 | 00018064.999 | Fortalecimiento Del Corregimiento de Cañaveral | Se desarrollarán proyectos en los sectores de salud, educación, vivienda, transporte, entre otros, que buscan dar respuesta a las necesidades más apremiantes; identificadas por los moradores del Corregimiento de Cañaveral | Coclé | 110000 | 110000 | 110000 | 100% | 0 | 0% | 0%
147 | Autoridad Nacional de Descentralización | 147.1.1.09.02 | 00018065.999 | Fortalecimiento Del Corregimiento de Coclé | Se desarrollarán proyectos en los sectores de salud, educación, vivienda, transporte, entre otros, que buscan dar respuesta a las necesidades más apremiantes; identificadas por los moradores del Corregimiento de Coclé | Coclé | 110000 | 110000 | 110000 | 100% | 0 | 0% | 0%
147 | Autoridad Nacional de Descentralización | 147.1.1.09.03 | 00018120.999 | Fortalecimiento Del Corregimiento de Chiguirí Arriba | Se desarrollarán proyectos en los sectores de salud, educación, vivienda, transporte, entre otros, que buscan dar respuesta a las necesidades más apremiantes; identificadas por los moradores del Corregimiento de Chiguiri Arriba. | Coclé | 110000 | 110000 | 110000 | 100% | 0 | 0% | 0%
147 | Autoridad Nacional de Descentralización | 147.1.1.09.04 | 00018113.999 | Fortalecimiento Del Corregimiento de El Coco | Se desarrollarán proyectos en los sectores de salud, educación, vivienda, transporte, entre otros, que buscan dar respuesta a las necesidades más apremiantes; identificadas por los moradores del Corregimiento del Coco. | Coclé | 110000 | 110000 | 110000 | 100% | 0 | 0% | 0%
147 | Autoridad Nacional de Descentralización | 147.1.1.09.05 | 00018116.999 | Fortalecimiento Del Corregimiento de Pajonal | Se desarrollarán proyectos en los sectores de salud, educación, vivienda, transporte, entre otros, que buscan dar respuesta a las necesidades más apremiantes; identificadas por los moradores del Corregimiento de Pajonal | Coclé | 110000 | 110000 | 110000 | 100% | 0 | 0% | 0%
147 | Autoridad Nacional de Descentralización | 147.1.1.10.01 | 00018117.999 | Fortalecimiento Del Corregimiento de Rio Grande | Se desarrollarán proyectos en los sectores de salud, educación, vivienda, transporte, entre otros, que buscan dar respuesta a las necesidades más apremiantes; identificadas por los moradores del Corregimiento de Rio Grande. | Coclé | 110000 | 110000 | 110000 | 100% | 0 | 0% | 0%
147 | Autoridad Nacional de Descentralización | 147.1.1.10.02 | 00018115.999 | Fortalecimiento Del Corregimiento de Rio Indio | Se desarrollarán proyectos en los sectores de salud, educación, vivienda, transporte, entre otros, que buscan dar respuesta a las necesidades más apremiantes; identificadas por los moradores del Corregimiento de Río Indio | Coclé | 110000 | 110000 | 110000 | 100% | 0 | 0% | 0%
147 | Autoridad Nacional de Descentralización | 147.1.1.10.03 | 00018118.999 | Fortalecimiento Del Corregimiento de Toabre | Se desarrollarán proyectos en los sectores de salud, educación, vivienda, transporte, entre otros, que buscan dar respuesta a las necesidades más apremiantes; identificadas por los moradores del Corregimiento de Toabre. | Coclé | 110000 | 110000 | 110000 | 100% | 0 | 0% | 0%
147 | Autoridad Nacional de Descentralización | 147.1.1.10.04 | 00018114.999 | Fortalecimiento Del Corregimiento de Tulu | Se desarrollarán proyectos en los sectores de salud, educación, vivienda, transporte, entre otros, que buscan dar respuesta a las necesidades más apremiantes; identificadas por los moradores del Corregimiento de Tulu | Coclé | 110000 | 110000 | 110000 | 100% | 0 | 0% | 0%
147 | Autoridad Nacional de Descentralización | 147.1.1.10.05 | 00019738.999 | Fortalecimiento del Corregimiento de Barrio Norte | Se desarrollaran proyectos en los sectores de salud, educación, vivienda, transporte, entre otros, que buscan dar respuesta a las necesidades más apremiantes; identificadas por los moradores del corregimiento de BARRIO NORTE. | Colón | 110000 | 110000 | 110000 | 100% | 0 | 0% | 0%
147 | Autoridad Nacional de Descentralización | 147.1.1.10.06 | 00019739.999 | Fortalecimiento del Corregimiento de Barrio Sur | Se desarrollaran proyectos en los sectores de salud, educación, vivienda, transporte, entre otros, que buscan dar respuesta a las necesidades más apremiantes; identificadas por los moradores del corregimiento de BARRIO SUR. | Colón | 110000 | 110000 | 110000 | 100% | 0 | 0% | 0%
147 | Autoridad Nacional de Descentralización | 147.1.1.10.07 | 00019718.999 | Fortalecimiento del corregimiento de Buena Vista | Se desarrollaran proyectos en los sectores de salud, educación, vivienda, transporte, entre otros, que buscan dar respuesta a las necesidades más apremiantes; identificadas por los moradores del corregimiento de Buena Vista. | Colón | 110000 | 110000 | 110000 | 100% | 0 | 0% | 0%
147 | Autoridad Nacional de Descentralización | 147.1.1.10.08 | 00019722.999 | Fortalecimiento del corregimiento de Cativa | Se desarrollaran proyectos en los sectores de salud, educación, vivienda, transporte, entre otros, que buscan dar respuesta a las necesidades más apremiantes; identificadas por los moradores del corregimiento de Cativa. | Colón | 110000 | 110000 | 110000 | 100% | 0 | 0% | 0%
147 | Autoridad Nacional de Descentralización | 147.1.1.10.09 | 00019719.999 | Fortalecimiento del Corregimiento de Ciricito | Se desarrollaran proyectos en los sectores de salud, educación, vivienda, transporte, entre otros, que buscan dar respuesta a las necesidades más apremiantes; identificadas por los moradores del corregimiento de Ciricito. | Colón | 110000 | 110000 | 110000 | 100% | 0 | 0% | 0%
147 | Autoridad Nacional de Descentralización | 147.1.1.10.10 | 00019723.999 | Fortalecimiento del corregimiento de Cristobal | Se desarrollaran proyectos en los sectores de salud, educación, vivienda, transporte, entre otros, que buscan dar respuesta a las necesidades más apremiantes; identificadas por los moradores del corregimiento de Cristóbal. | Colón | 110000 | 110000 | 110000 | 100% | 0 | 0% | 0%
147 | Autoridad Nacional de Descentralización | 147.1.1.10.11 | 00024777.999 | Fortalecimiento del corregimiento de Boca de Tucué | Se desarrollarán proyectos en los sectores de salud, educación, vivienda, transporte, entre otros, que buscan dar respuesta a las necesidades más apremiantes, identificadas por los moradores del corregimiento de Boca de Tucué. | Coclé | 110000 | 110000 | 110000 | 100% | 0 | 0% | 0%
147 | Autoridad Nacional de Descentralización | 147.1.1.10.12 | 00024778.999 | Fortalecimiento del corregimiento de San Miguel | Se desarrollarán proyectos en los sectores de salud, educación, vivienda, transporte, entre otros, que buscan dar respuesta a las necesidades más apremiantes, identificadas por los moradores del corregimiento de San Miguel. | Coclé | 110000 | 110000 | 110000 | 100% | 0 | 0% | 0%
147 | Autoridad Nacional de Descentralización | 147.1.1.10.13 | 00024779.999 | Fortalecimiento del corregimiento de Candelario Ovalle | Se desarrollarán proyectos en los sectores de salud, educación, vivienda, transporte, entre otros, que buscan dar respuesta a las necesidades más apremiantes, identificadas por los moradores del corregimiento de Candelario Ovalle. | Coclé | 110000 | 110000 | 110000 | 100% | 0 | 0% | 0%
147 | Autoridad Nacional de Descentralización | 147.1.1.10.14 | 00024780.999 | Fortalecimiento del corregimiento General Victoriano Lorenzo | Se desarrollarán proyectos en los sectores de salud, educación, vivienda, transporte, entre otros, que buscan dar respuesta a las necesidades más apremiantes, identificadas por los moradores del corregimiento General Victoriano Lorenzo. | Coclé | 110000 | 110000 | 110000 | 100% | 0 | 0% | 0%
147 | Autoridad Nacional de Descentralización | 147.1.1.10.15 | 00024781.999 | Fortalecimiento del corregimiento de Riecito | Se desarrollarán proyectos en los sectores de salud, educación, vivienda, transporte, entre otros, que buscan dar respuesta a las necesidades más apremiantes, identificadas por los moradores del corregimiento de Riecito. | Coclé | 110000 | 110000 | 110000 | 100% | 0 | 0% | 0%
147 | Autoridad Nacional de Descentralización | 147.1.1.10.16 | 00024782.999 | Fortalecimiento del corregimiento de Las Minas | Se desarrollarán proyectos en los sectores de salud, educación, vivienda, transporte, entre otros, que buscan dar respuesta a las necesidades más apremiantes, identificadas por los moradores del corregimiento de Las Minas. | Coclé | 110000 | 110000 | 110000 | 100% | 0 | 0% | 0%
147 | Autoridad Nacional de Descentralización | 147.1.1.11.01 | 00019720.999 | Fortalecimiento del Corregimiento de Escobal | Se desarrollaran proyectos en los sectores de salud, educación, vivienda, transporte, entre otros, que buscan dar respuesta a las necesidades más apremiantes; identificadas por los moradores del corregimiento de Escobal. | Colón | 110000 | 110000 | 110000 | 100% | 0 | 0% | 0%
147 | Autoridad Nacional de Descentralización | 147.1.1.11.02 | 00019732.999 | Fortalecimiento del Corregimiento de Limon | Se desarrollaran proyectos en los sectores de salud, educación, vivienda, transporte, entre otros, que buscan dar respuesta a las necesidades más apremiantes; identificadas por los moradores del corregimiento de Limón. | Colón | 110000 | 110000 | 110000 | 100% | 0 | 0% | 0%
147 | Autoridad Nacional de Descentralización | 147.1.1.11.03 | 00019724.999 | Fortalecimiento del corregimiento de Nueva Providencia | Se desarrollaran proyectos en los sectores de salud, educación, vivienda, transporte, entre otros, que buscan dar respuesta a las necesidades más apremiantes; identificadas por los moradores del corregimiento de Nueva Providencia | Colón | 110000 | 110000 | 110000 | 100% | 0 | 0% | 0%
147 | Autoridad Nacional de Descentralización | 147.1.1.11.04 | 00019717.999 | Fortalecimiento del Corregimiento de Pilon | Se desarrollaran proyectos en los sectores de salud, educación, vivienda, transporte, entre otros, que buscan dar respuesta a las necesidades más apremiantes; identificadas por los moradores del corregimiento de Pilón. | Colón | 110000 | 110000 | 110000 | 100% | 0 | 0% | 0%
147 | Autoridad Nacional de Descentralización | 147.1.1.11.05 | 00019721.999 | Fortalecimiento del corregimiento de Sabanitas | Se desarrollaran proyectos en los sectores de salud, educación, vivienda, transporte, entre otros, que buscan dar respuesta a las necesidades más apremiantes; identificadas por los moradores del corregimiento de Sabanitas. | Colón | 110000 | 110000 | 110000 | 100% | 0 | 0% | 0%
147 | Autoridad Nacional de Descentralización | 147.1.1.11.06 | 00019716.999 | Fortalecimiento del Corregimiento de salamanca | Se desarrollaran proyectos en los sectores de salud, educación, vivienda, transporte, entre otros, que buscan dar respuesta a las necesidades más apremiantes; identificadas por los moradores del corregimiento de Salamanca. | Colón | 110000 | 110000 | 110000 | 100% | 0 | 0% | 0%
147 | Autoridad Nacional de Descentralización | 147.1.1.11.07 | 00019731.999 | Fortalecimiento del Corregimiento de San Juan | Se desarrollaran proyectos en los sectores de salud, educación, vivienda, transporte, entre otros, que buscan dar respuesta a las necesidades más apremiantes; identificadas por los moradores del corregimiento de San Juan. | Colón | 110000 | 110000 | 110000 | 100% | 0 | 0% | 0%
147 | Autoridad Nacional de Descentralización | 147.1.1.11.08 | 00019715.999 | Fortalecimiento del Corregimiento de Santa Rosa | Se desarrollaran proyectos en los sectores de salud, educación, vivienda, transporte, entre otros, que buscan dar respuesta a las necesidades más apremiantes; identificadas por los moradores del corregimiento de Santa Rosa. | Colón | 110000 | 110000 | 110000 | 100% | 0 | 0% | 0%
147 | Autoridad Nacional de Descentralización | 147.1.1.11.09 | 00022340.999 | Fortalecimiento del corregimiento de Cristobal Este | Se desarrollarán proyectos en los sectores de salud, educación, vivienda, transporte, entre otros, que buscan dar respuesta a las necesidades más apremiantes; identificadas por los moradores del corregimiento de Cristobal Este. | Colón | 110000 | 110000 | 110000 | 100% | 0 | 0% | 0%
147 | Autoridad Nacional de Descentralización | 147.1.1.11.10 | 00018906.999 | Fortalecimiento al Corregimiento de Nuevo Chagres | Se desarrollaran proyectos en los sectores de salud, educacion, vivienda, transporte, entre otros, que buscan dar respuesta a las necesidades mas apremiantes; identificadas por los moradores del corregimiento de Nuevo Chagres. | Colón | 110000 | 110000 | 110000 | 100% | 0 | 0% | 0%
147 | Autoridad Nacional de Descentralización | 147.1.1.11.11 | 00019705.999 | Fortalecimiento del Corregimiento de Achiote | Se desarrollaran proyectos en los sectores de salud, educación, vivienda, transporte, entre otros, que buscan dar respuesta a las necesidades más apremiantes; identificadas por los moradores del corregimiento de Achiote. | Colón | 110000 | 110000 | 110000 | 100% | 0 | 0% | 0%
147 | Autoridad Nacional de Descentralización | 147.1.1.11.12 | 00019704.999 | Fortalecimiento del corregimiento del Guabo | Se desarrollaran proyectos en los sectores de salud, educación, vivienda, transporte, entre otros, que buscan dar respuesta a las necesidades más apremiantes; identificadas por los moradores del corregimiento del Guabo. | Colón | 110000 | 110000 | 110000 | 100% | 0 | 0% | 0%
147 | Autoridad Nacional de Descentralización | 147.1.1.11.13 | 00019702.999 | Fortalecimiento del Corregimiento de la Encantada | Se desarrollaran proyectos en los sectores de salud, educación, vivienda, transporte, entre otros, que buscan dar respuesta a las necesidades más apremiantes; identificadas por los moradores del corregimiento de la Encantada. | Colón | 110000 | 110000 | 110000 | 100% | 0 | 0% | 0%
147 | Autoridad Nacional de Descentralización | 147.1.1.11.14 | 00019714.999 | Fortalecimiento Corregimiento de Palmas Bellas | Se desarrollaran proyectos en los sectores de salud, educación, vivienda, transporte, entre otros, que buscan dar respuesta a las necesidades mas apremiantes; identificadas por los moradores del corregimiento de Palmas Bellas. | Colón | 110000 | 110000 | 110000 | 100% | 0 | 0% | 0%
147 | Autoridad Nacional de Descentralización | 147.1.1.11.15 | 00018855.999 | Fortalecimiento al Corregimiento de Piña | Se desarrollaran proyectos en los sectores de salud, educacion, vivienda, transporte, entre otros, que buscan dar respuestas a las necesidades mas apremiantes identificadas por los moradores del corregimiento de Piña | Colón | 110000 | 110000 | 110000 | 100% | 0 | 0% | 0%
147 | Autoridad Nacional de Descentralización | 147.1.1.12.01 | 00019703.999 | Fortalecimiento del Corregimiento de Salud | Se desarrollaran proyectos en los sectores de salud, educación, vivienda, transporte, entre otros, que buscan dar respuesta a las necesidades más apremiantes; identificadas por los moradores del corregimiento de Salud. | Colón | 110000 | 110000 | 110000 | 100% | 0 | 0% | 0%
147 | Autoridad Nacional de Descentralización | 147.1.1.12.02 | 00019710.999 | Fortalecimiento al corregimiento de Miguel de la Borda | Se desarrollaran proyectos en los sectores de salud, educación, vivienda, transporte, entre otros, que buscan dar respuesta a las necesidades más apremiantes; identificadas por los moradores del corregimiento de Miguel de la Borda | Colón | 110000 | 110000 | 110000 | 100% | 0 | 0% | 0%
147 | Autoridad Nacional de Descentralización | 147.1.1.12.03 | 00019707.999 | Fortalecimiento al corregimiento de Coclé del Norte | Se desarrollaran proyectos en los sectores de salud, educación, vivienda, transporte, entre otros, que buscan dar respuesta a las necesidades más apremiantes; identificadas por los moradores del corregimiento de Cocle del Norte | Colón | 110000 | 110000 | 110000 | 100% | 0 | 0% | 0%
147 | Autoridad Nacional de Descentralización | 147.1.1.12.04 | 00019708.999 | Fortalecimiento al corregimiento de Guasimo | Se desarrollaran proyectos en los sectores de salud, educación, vivienda, transporte, entre otros, que buscan dar respuesta a las necesidades más apremiantes; identificadas por los moradores del corregimiento de guasimo | Colón | 110000 | 110000 | 110000 | 100% | 0 | 0% | 0%
147 | Autoridad Nacional de Descentralización | 147.1.1.12.05 | 00019709.999 | Fortalecimiento al corregimiento de Gobea | Se desarrollaran proyectos en los sectores de salud, educación, vivienda, transporte, entre otros, que buscan dar respuesta a las necesidades más apremiantes; identificadas por los moradores del corregimiento de Gobea | Colón | 110000 | 110000 | 110000 | 100% | 0 | 0% | 0%
147 | Autoridad Nacional de Descentralización | 147.1.1.12.06 | 00019711.999 | Fortalecimiento al corregimiento de Río Indio | Se desarrollaran proyectos en los sectores de salud, educación, vivienda, transporte, entre otros, que buscan dar respuesta a las necesidades más apremiantes; identificadas por los moradores del corregimiento de Rio Indio | Colón | 110000 | 110000 | 110000 | 100% | 0 | 0% | 0%
147 | Autoridad Nacional de Descentralización | 147.1.1.12.07 | 00019725.999 | Fortalecimiento al Desarrollo de Proyectos de Inversión de Obras Públicas en el Distrito de Portobelo | Se desarrollarán proyectos en los sectores de salud, educación, vivienda, transporte, entre otros, que buscan dar respuesta a las necesidades más apremiantes; identificadas por los moradores del Distrito de Portobelo. | Colón | 110000 | 110000 | 110000 | 100% | 0 | 0% | 0%
147 | Autoridad Nacional de Descentralización | 147.1.1.13.01 | 00019735.999 | Fortalecimiento del Corregimiento de Cacique | Se desarrollarán proyectos en los sectores de salud, educación, vivienda, transporte, entre otros, que buscan dar respuesta a las necesidades más apremiantes; identificadas por los moradores del Corregimiento de Cacique. | Colón | 110000 | 110000 | 110000 | 100% | 0 | 0% | 0%
147 | Autoridad Nacional de Descentralización | 147.1.1.13.02 | 00019729.999 | Fortalecimiento al Corregimiento de Garrote | Se desarrollarán proyectos en los sectores de salud, educación, vivienda, transporte, entre otros, que buscan dar respuesta a las necesidades más apremiantes; identificadas por los moradores del Corregimiento de Garrote. | Colón | 110000 | 110000 | 770 | 0.7% | 0 | 0% | 0%
147 | Autoridad Nacional de Descentralización | 147.1.1.13.03 | 00019736.999 | Fortalecimiento del Corregimiento de Isla Grande | Se desarrollarán proyectos en los sectores de salud, educación, vivienda, transporte, entre otros, que buscan dar respuesta a las necesidades más apremiantes; identificadas por los moradores del Corregimiento de Isla Grande. | Colón | 110000 | 110000 | 110000 | 100% | 0 | 0% | 0%
147 | Autoridad Nacional de Descentralización | 147.1.1.13.04 | 00019734.999 | Fortalecimiento del Corregimiento de Maria Chiquita | Se desarrollarán proyectos en los sectores de salud, educación, vivienda, transporte, entre otros, que buscan dar respuesta a las necesidades más apremiantes; identificadas por los moradores del Corregimiento de Maria Chiquita. | Colón | 110000 | 110000 | 110000 | 100% | 0 | 0% | 0%
147 | Autoridad Nacional de Descentralización | 147.1.1.13.05 | 00018904.999 | Fortalecimiento del corregimiento de Palenque | Se desarrollaran proyectos en los sectores de salud, educación, vivienda, transporte, entre otros, que buscan dar respuesta a las necesidades más apremiantes; identificadas por los moradores del corregimiento de Palenque. | Colón | 110000 | 110000 | 110000 | 100% | 0 | 0% | 0%
147 | Autoridad Nacional de Descentralización | 147.1.1.14.01 | 00019726.999 | Fortalecimiento del corregimiento de Cuango | Se desarrollaran proyectos en los sectores de salud, educación, vivienda, transporte, entre otros, que buscan dar respuesta a las necesidades más apremiantes; identificadas por los moradores del corregimiento de Cuango. | Colón | 110000 | 110000 | 110000 | 100% | 0 | 0% | 0%
147 | Autoridad Nacional de Descentralización | 147.1.1.14.02 | 00018966.999 | Fortalecimiento del corregimiento de Miramar | Se desarrollaran proyectos en los sectores de salud, educación, vivienda, transporte, entre otros, que buscan dar respuesta a las necesidades más apremiantes; identificadas por los moradores del corregimiento de Miramar | Colón | 110000 | 110000 | 110000 | 100% | 0 | 0% | 0%
147 | Autoridad Nacional de Descentralización | 147.1.1.14.03 | 00019727.999 | Fortalecimiento del corregimiento de Nombre de Dios | Se desarrollaran proyectos en los sectores de salud, educación, vivienda, transporte, entre otros, que buscan dar respuesta a las necesidades más apremiantes; identificadas por los moradores del corregimiento de Nombre de Dios. | Colón | 110000 | 110000 | 110000 | 100% | 0 | 0% | 0%
147 | Autoridad Nacional de Descentralización | 147.1.1.14.04 | 00018902.999 | Fortalecimiento del corregimiento de Palmira | Se desarrollaran proyectos en los sectores de salud, educación, vivienda, transporte, entre otros, que buscan dar respuesta a las necesidades más apremiantes; identificadas por los moradores del corregimiento de Palmira | Colón | 110000 | 110000 | 110000 | 100% | 0 | 0% | 0%
147 | Autoridad Nacional de Descentralización | 147.1.1.14.05 | 00018959.999 | Fortalecimiento del corregimiento de Playa Chiquita | Se desarrollaran proyectos en los sectores de salud, educación, vivienda, transporte, entre otros, que buscan dar respuesta a las necesidades más apremiantes; identificadas por los moradores del corregimiento de Playa Chiquita. | Colón | 110000 | 110000 | 110000 | 100% | 0 | 0% | 0%
147 | Autoridad Nacional de Descentralización | 147.1.1.15.01 | 00018901.999 | Fortalecimiento del corregimiento de Santa Isabel | Se desarrollarán proyectos de Inversión y Obras Sociales en diferentes sectores con la finalidad de que ayuden a mejorar la calidad de vida y brinden respuesta a las necesidades más apremiantes de los habitantes de la Junta Comunal de Santa Isabel. | Colón | 110000 | 110000 | 110000 | 100% | 0 | 0% | 0%
147 | Autoridad Nacional de Descentralización | 147.1.1.15.02 | 00019728.999 | Fortalecimiento del corregimiento de Viento Frio | Se desarrollaran proyectos en los sectores de salud, educación, vivienda, transporte, entre otros, que buscan dar respuesta a las necesidades más apremiantes; identificadas por los moradores del corregimiento de Viento Frio. | Colón | 110000 | 110000 | 110000 | 100% | 0 | 0% | 0%
147 | Autoridad Nacional de Descentralización | 147.1.1.15.03 | 00018138.999 | Fortalecimiento del (PIOPySM) en el distrito de Alanje | Se desarrollarán proyectos de Inversión y Obras Sociales tales como: Agua, salud, educación, vivienda, transporte, energía y multisectorial entre otros sectores, con la finalidad de que ayuden a mejorar la calidad de vida y brinden respuesta | Chiriquí | 110000 | 110000 | 770 | 0.7% | 0 | 0% | 0%
147 | Autoridad Nacional de Descentralización | 147.1.1.15.04 | 00017837.999 | Fortalecimiento del (PIOPySM) corregimiento de Divala - distrito de Alanje | Se desarrollarán proyectos de Inversión y Obras Sociales tales como: Agua, salud, educación, vivienda, transporte, energía y multisectorial entre otros sectores, con la finalidad de que ayuden a mejorar la calidad de vida y brinden respuesta. | Chiriquí | 110000 | 110000 | 110000 | 100% | 0 | 0% | 0%
147 | Autoridad Nacional de Descentralización | 147.1.1.15.05 | 00017841.999 | Fortalecimiento del (PIOPySM) corregimiento de El Tejar - distrito de Alanje | Se desarrollarán proyectos de Inversión y Obras Sociales tales como: Agua, salud, educación, vivienda, transporte, energía y multisectorial entre otros sectores, con la finalidad de que ayuden a mejorar la calidad de vida y brinden respuesta. | Chiriquí | 110000 | 110000 | 770 | 0.7% | 0 | 0% | 0%
147 | Autoridad Nacional de Descentralización | 147.1.1.15.06 | 00017851.999 | Fortalecimiento del (PIOPySM) corregimiento de Guarumal - distrito de Alanje | Se desarrollarán proyectos de Inversión y Obras Sociales tales como: Agua, salud, educación, vivienda, transporte, energía y multisectorial entre otros sectores, con la finalidad de que ayuden a mejorar la calidad de vida y brinden respuesta. | Chiriquí | 110000 | 110000 | 110000 | 100% | 0 | 0% | 0%
147 | Autoridad Nacional de Descentralización | 147.1.1.15.07 | 00017863.999 | Fortalecimiento del (PIOPySM) corregimiento de Palo Grande - distrito de Alanje | Se desarrollarán proyectos de Inversión y Obras Sociales tales como: Agua, salud, educación, vivienda, transporte, energía y multisectorial entre otros sectores, con la finalidad de que ayuden a mejorar la calidad de vida y brinden respuesta. | Chiriquí | 110000 | 110000 | 770 | 0.7% | 0 | 0% | 0%
147 | Autoridad Nacional de Descentralización | 147.1.1.15.08 | 00017872.999 | Fortalecimiento del (PIOPySM) corregimiento de Querevalos - distrito de Alanje | Se desarrollarán proyectos de Inversión y Obras Sociales tales como: Agua, salud, educación, vivienda, transporte, energía y multisectorial entre otros sectores, con la finalidad de que ayuden a mejorar la calidad de vida y brinden respuesta. | Chiriquí | 110000 | 110000 | 770 | 0.7% | 0 | 0% | 0%
147 | Autoridad Nacional de Descentralización | 147.1.1.16.01 | 00017873.999 | Fortalecimiento del (PIOPySM) corregimiento de Santo Tomás - distrito de Alanje | Se desarrollarán proyectos de Inversión y Obras Sociales tales como: Agua, salud, educación, vivienda, transporte, energía y multisectorial entre otros sectores, con la finalidad de que ayuden a mejorar la calidad de vida y brinden respuesta. | Chiriquí | 110000 | 110000 | 110000 | 100% | 0 | 0% | 0%
147 | Autoridad Nacional de Descentralización | 147.1.1.16.02 | 00017835.999 | Fortalecimiento del (PIOPySM) corregimiento de Canta Gallo - distrito de Alanje | Se desarrollarán proyectos de Inversión y Obras Sociales tales como: Agua, salud, educación, vivienda, transporte, energía y multisectorial entre otros sectores, con la finalidad de que ayuden a mejorar la calidad de vida y brinden respuesta. | Chiriquí | 110000 | 110000 | 770 | 0.7% | 0 | 0% | 0%
147 | Autoridad Nacional de Descentralización | 147.1.1.16.03 | 00017856.999 | Fortalecimiento del (PIOPySM) corregimiento de Nuevo México - distrito de Alanje | Se desarrollarán proyectos de Inversión y Obras Sociales tales como: Agua, salud, educación, vivienda, transporte, energía y multisectorial entre otros sectores, con la finalidad de que ayuden a mejorar la calidad de vida y brinden respuesta. | Chiriquí | 110000 | 110000 | 770 | 0.7% | 0 | 0% | 0%
147 | Autoridad Nacional de Descentralización | 147.1.1.17.01 | 00017861.999 | Fortalecimiento del (PIOP y SM) corregimiento de Puerto Armuelles - Distrito de Barú | Se desarrollarán proyectos en los sectores de salud, educación, vivienda, transporte, entre otros y dar soluciones a los problemas mas urgentes de la comunidad; identificadas por los moradores de la Junta Comunal de Puerto Armuelles. | Chiriquí | 110000 | 110000 | 110000 | 100% | 0 | 0% | 0%
147 | Autoridad Nacional de Descentralización | 147.1.1.17.02 | 00017831.999 | Fortalecimiento del (PIOPySM) corregimiento de Limones-Distrito de Barú | Se desarrollarán proyectos en los sectores de salud, educación, vivienda, transporte, entre otros y dar soluciones a los problemas mas urgentes de la comunidad; identificadas por los moradores de la Junta Comunal de Limones. | Chiriquí | 110000 | 110000 | 770 | 0.7% | 0 | 0% | 0%
147 | Autoridad Nacional de Descentralización | 147.1.1.17.03 | 00017842.999 | Fortalecimiento del (PIOP y SM) corregimiento de Progreso-Distrito de Barú | Se desarrollarán proyectos en los sectores de salud, educación, vivienda, transporte, entre otros y dar soluciones a los problemas mas urgentes de la comunidad; identificadas por los moradores de la Junta Comunal de Progreso. | Chiriquí | 110000 | 110000 | 110000 | 100% | 0 | 0% | 0%
147 | Autoridad Nacional de Descentralización | 147.1.1.17.04 | 00017829.999 | Fortalecimiento del (PIOP y SM) corregimiento de Baco - Distrito de Barú | Se desarrollarán proyectos en los sectores de salud, educación, vivienda, transporte, entre otros y dar soluciones a los problemas más urgentes de la comunidad; identificadas por los moradores de la Junta Comunal de Baco. | Chiriquí | 110000 | 110000 | 770 | 0.7% | 0 | 0% | 0%
147 | Autoridad Nacional de Descentralización | 147.1.1.17.05 | 00017845.999 | Fortalecimiento del (PIOP y SM) corregimiento de Rodolfo Aguilar Delgado - Distrito de Barú | Se desarrollarán proyectos en los sectores de salud, educación, vivienda, transporte, entre otros y dar soluciones a los problemas mas urgentes de la comunidad; identificadas por los moradores de la Junta Comunal de Rodolfo Aguilar Delgado. | Chiriquí | 110000 | 110000 | 110000 | 100% | 0 | 0% | 0%
147 | Autoridad Nacional de Descentralización | 147.1.1.17.06 | 00018024.999 | Fortalecimiento del (PIOPySM) corregimiento de Boquerón - distrito de Boquerón | Se desarrollarán proyectos de Inversión y Obras Sociales tales como: Agua, salud, educación, vivienda, transporte, energía y multisectorial entre otros sectores, con la finalidad de que ayuden a mejorar la calidad de vida y brinden respuestas. | Chiriquí | 110000 | 110000 | 110000 | 100% | 0 | 0% | 0%
147 | Autoridad Nacional de Descentralización | 147.1.1.17.07 | 00017949.999 | Fortalecimiento del (PIOPySM) corregimiento de Bágala - distrito de Boquerón | Se desarrollarán proyectos de Inversión y Obras Sociales tales como: Agua, salud, educación, vivienda, transporte, energía y multisectorial entre otros sectores, con la finalidad de que ayuden a mejorar la calidad de vida y brinden respuesta. | Chiriquí | 110000 | 110000 | 110000 | 100% | 0 | 0% | 0%
147 | Autoridad Nacional de Descentralización | 147.1.1.17.08 | 00018023.999 | Fortalecimiento del (PIOPySM) corregimiento de Cordillera - distrito de Boquerón | Se desarrollarán proyectos de Inversión y Obras Sociales tales como: Agua, salud, educación, vivienda, transporte, energía y multisectorial entre otros sectores, con la finalidad de que ayuden a mejorar la calidad de vida y brinden respuesta. | Chiriquí | 110000 | 110000 | 110000 | 100% | 0 | 0% | 0%
147 | Autoridad Nacional de Descentralización | 147.1.1.17.09 | 00018028.999 | Fortalecimiento del (PIOPySM) corregimiento de Guabal - distrito de Boquerón | Se desarrollarán proyectos de Inversión y Obras Sociales tales como: Agua, salud, educación, vivienda, transporte, energía y multisectorial entre otros sectores, con la finalidad de que ayuden a mejorar la calidad de vida y brinden respuesta. | Chiriquí | 110000 | 110000 | 110000 | 100% | 0 | 0% | 0%
147 | Autoridad Nacional de Descentralización | 147.1.1.17.10 | 00024783.999 | Fortalecimiento del corregimiento de Palmar | Se desarrollarán proyectos en los sectores de salud, educación, vivienda, transporte, entre otros, que buscan dar respuesta a las necesidades más apremiantes, identificadas por los moradores del corregimiento de Palmar. | Chiriquí | 110000 | 110000 | 110000 | 100% | 0 | 0% | 0%
147 | Autoridad Nacional de Descentralización | 147.1.1.17.11 | 00024784.999 | Fortalecimiento del corregimiento de Manaca | Se desarrollarán proyectos en los sectores de salud, educación, vivienda, transporte, entre otros, que buscan dar respuesta a las necesidades más apremiantes, identificadas por los moradores del corregimiento de Manaca. | Chiriquí | 110000 | 110000 | 770 | 0.7% | 0 | 0% | 0%
147 | Autoridad Nacional de Descentralización | 147.1.1.18.01 | 00018025.999 | Fortalecimiento del (PIOPySM) corregimiento de Guayabal - distrito de Boquerón | Se desarrollarán proyectos de Inversión y Obras Sociales tales como: Agua, salud, educación, vivienda, transporte, energía y multisectorial entre otros sectores, con la finalidad de que ayuden a mejorar la calidad de vida y brinden respuesta. | Chiriquí | 110000 | 110000 | 110000 | 100% | 0 | 0% | 0%
147 | Autoridad Nacional de Descentralización | 147.1.1.18.02 | 00017950.999 | Fortalecimiento del (PIOPySM) corregimiento de Paraíso - distrito de Boquerón | Se desarrollarán proyectos de Inversión y Obras Sociales tales como: Agua, salud, educación, vivienda, transporte, energía y multisectorial entre otros sectores, con la finalidad de que ayuden a mejorar la calidad de vida y brinden respuesta. | Chiriquí | 110000 | 110000 | 110000 | 100% | 0 | 0% | 0%
147 | Autoridad Nacional de Descentralización | 147.1.1.18.03 | 00017857.999 | Fortalecimiento del (PIOPySM) corregimiento de Pedregal - distrito de Boquerón | Se desarrollarán proyectos de Inversión y Obras Sociales tales como: Agua, salud, educación, vivienda, transporte, energía y multisectorial entre otros sectores, con la finalidad de que ayuden a mejorar la calidad de vida y brinden respuesta. | Chiriquí | 110000 | 110000 | 770 | 0.7% | 0 | 0% | 0%
147 | Autoridad Nacional de Descentralización | 147.1.1.18.04 | 00018027.999 | Fortalecimiento del (PIOPySM) corregimiento de Tijeras - distrito de Boquerón | Se desarrollarán proyectos de Inversión y Obras Sociales tales como: Agua, salud, educación, vivienda, transporte, energía y multisectorial entre otros sectores, con la finalidad de que ayuden a mejorar la calidad de vida y brinden respuesta. | Chiriquí | 110000 | 110000 | 110000 | 100% | 0 | 0% | 0%
147 | Autoridad Nacional de Descentralización | 147.1.1.18.05 | 00017878.999 | Fortalecimiento del (PIOPySM) corregimiento de Bajo Boquete - distrito de Boquete | Se desarrollarán proyectos de Inversión y Obras Sociales tales como: Agua, salud, educación, vivienda, transporte, energía y multisectorial entre otros, con la finalidad de que ayuden a mejorar la calidad de vida y brinden respuesta a las necesidades. | Chiriquí | 110000 | 110000 | 110000 | 100% | 0 | 0% | 0%
147 | Autoridad Nacional de Descentralización | 147.1.1.19.01 | 00017880.999 | Fortalecimiento del (PIOPySM) corregimiento de Caldera - distrito de Boquete | Se desarrollarán proyectos de Inversión y Obras Sociales tales como: Agua, salud, educación, vivienda, transporte, energía y multisectorial entre otros, con la finalidad de que ayuden a mejorar la calidad de vida y brinden respuesta a las necesidades.. | Chiriquí | 110000 | 110000 | 110000 | 100% | 0 | 0% | 0%
147 | Autoridad Nacional de Descentralización | 147.1.1.19.02 | 00018030.999 | Fortalecimiento del (PIOPySM) corregimiento de Palmira- distrito de Boquete | Se desarrollarán proyectos de Inversión y Obras Sociales tales como: Agua, salud, educación, vivienda, transporte, energía y multisectorial entre otros sectores, con la finalidad de que ayuden a mejorar la calidad de vida y brinden respuesta. | Chiriquí | 110000 | 110000 | 770 | 0.7% | 0 | 0% | 0%
147 | Autoridad Nacional de Descentralización | 147.1.1.19.03 | 00017879.999 | Fortalecimiento del (PIOPySM) corregimiento de Alto Boquete-distrito de Boquete | Se desarrollarán proyectos de Inversión y Obras Sociales tales como: Agua, salud, educación, vivienda, transporte, energía y multisectorial entre otros, con la finalidad de que ayuden a mejorar la calidad de vida y brinden respuesta a las necesidades | Chiriquí | 110000 | 110000 | 110000 | 100% | 0 | 0% | 0%
147 | Autoridad Nacional de Descentralización | 147.1.1.19.04 | 00017946.999 | Fortalecimiento del (PIOPySM) corregimiento de Jaramillo - distrito de Boquete | Se desarrollarán proyectos de Inversión y Obras Sociales tales como: Agua, salud, educación, vivienda, transporte, energía y multisectorial entre otros, con la finalidad de que ayuden a mejorar la calidad de vida y brinden respuesta a las necesidades. | Chiriquí | 110000 | 110000 | 110000 | 100% | 0 | 0% | 0%
147 | Autoridad Nacional de Descentralización | 147.1.1.19.05 | 00018004.999 | Fortalecimiento del (PIOPySM) corregimiento de Los Naranjos - distrito de Boquete | Se desarrollarán proyectos de Inversión y Obras Sociales tales como: Agua, salud, educación, vivienda, transporte, energía y multisectorial entre otros, con la finalidad de que ayuden a mejorar la calidad de vida y brinden respuesta a las necesidades. | Chiriquí | 110000 | 110000 | 770 | 0.7% | 0 | 0% | 0%
147 | Autoridad Nacional de Descentralización | 147.1.1.19.06 | 00018076.999 | Fortalecimiento del (PIOPySM) corregimiento de La Concepción | Se desarrollarán proyectos de Inversión y Obras Sociales tales como: Agua, salud, educación, vivienda, transporte, energía y multisectorial entre otros sectores, con la finalidad de que ayuden a mejorar la calidad de vida y brindar respuestas. | Chiriquí | 110000 | 110000 | 110000 | 100% | 0 | 0% | 0%
147 | Autoridad Nacional de Descentralización | 147.1.1.19.07 | 00017838.999 | Fortalecimiento del (PIOPySM) corregimiento de Aserrío de Gariche- Distrito de Bugaba | Se desarrollarán proyectos de Inversión y Obras Sociales tales como: Agua, salud, educación, vivienda, transporte, energía y multisectorial entre otros sectores, con la finalidad de que ayuden a mejorar la calidad de vida y brinden respuestas. | Chiriquí | 110000 | 110000 | 110000 | 100% | 0 | 0% | 0%
147 | Autoridad Nacional de Descentralización | 147.1.1.19.08 | 00018082.999 | Fortalecimiento del (PIOPySM) corregimiento de Bugaba | Se desarrollarán proyectos de Inversión y Obras Sociales tales como: Agua, salud, educación, vivienda, transporte, energía y multisectorial entre otros sectores, con la finalidad de que ayuden a mejorar la calidad de vida y brinden respuestas. | Chiriquí | 110000 | 110000 | 110000 | 100% | 0 | 0% | 0%
147 | Autoridad Nacional de Descentralización | 147.1.1.20.01 | 00018084.999 | Fortalecimiento del (PIOPySM) corregimiento de Gomez - Distrito de Bugaba | Se desarrollarán proyectos de Inversión y Obras Sociales tales como: Agua, salud, educación, vivienda, transporte, energía y multisectorial entre otros sectores, con la finalidad de que ayuden a mejorar la calidad de vida. | Chiriquí | 110000 | 110000 | 770 | 0.7% | 0 | 0% | 0%
147 | Autoridad Nacional de Descentralización | 147.1.1.20.02 | 00018085.999 | Fortalecimiento del (PIOPySM) corregimiento de La Estrella - Distrito de Bugaba | Se desarrollarán proyectos de Inversión y Obras Sociales tales como: Agua, salud, educación, vivienda, transporte, energía y multisectorial entre otros sectores, con la finalidad de que ayuden a mejorar la calidad de vida y brinden respuestas. | Chiriquí | 110000 | 110000 | 770 | 0.7% | 0 | 0% | 0%
147 | Autoridad Nacional de Descentralización | 147.1.1.20.03 | 00018088.999 | Fortalecimiento del (PIOPySM) corregimiento de San Andrés - Distrito de Bugaba | Se desarrollarán proyectos de Inversión y Obras Sociales tales como: Agua, salud, educación, vivienda, transporte, energía y multisectorial entre otros sectores, con la finalidad de que ayuden a mejorar la calidad de vida y brinden respuestas. | Chiriquí | 110000 | 110000 | 110000 | 100% | 0 | 0% | 0%
147 | Autoridad Nacional de Descentralización | 147.1.1.20.04 | 00018216.999 | Fortalecimiento del (PIOPySM) corregimiento de Santa Marta - Distrito de Bugaba | Se desarrollarán proyectos de Inversión y Obras Sociales tales como: Agua, salud, educación, vivienda, transporte, energía y multisectorial entre otros sectores, con la finalidad de que ayuden a mejorar la calidad de vida y brinden respuestas. | Chiriquí | 110000 | 110000 | 110000 | 100% | 0 | 0% | 0%
147 | Autoridad Nacional de Descentralización | 147.1.1.20.05 | 00018086.999 | Fortalecimiento del (PIOPySM) corregimiento de Santa Rosa-distrito de Bugaba | .Se desarrollarán proyectos de Inversión y Obras Sociales tales como: Agua, salud, educación, vivienda, transporte, energía y multisectorial entre otros sectores, con la finalidad de que ayuden a mejorar la calidad de vida y brinden respuestas | Chiriquí | 110000 | 110000 | 110000 | 100% | 0 | 0% | 0%
147 | Autoridad Nacional de Descentralización | 147.1.1.20.06 | 00018217.999 | Fortalecimiento del (PIOPySM) corregimiento de Santo Domingo - Distrito de Bugaba | Se desarrollarán proyectos de Inversión y Obras Sociales tales como: Agua, salud, educación, vivienda, transporte, energía y multisectorial entre otros sectores, con la finalidad de que ayuden a mejorar la calidad de vida y brinden respuestas. | Chiriquí | 110000 | 110000 | 770 | 0.7% | 0 | 0% | 0%
147 | Autoridad Nacional de Descentralización | 147.1.1.21.01 | 00018219.999 | Fortalecimiento del (PIOPySM) corregimiento de Sortova- Distrito de Bugaba | Se desarrollarán proyectos de Inversión y Obras Sociales tales como: Agua, salud, educación, vivienda, transporte, energía y multisectorial entre otros sectores, con la finalidad de que ayuden a mejorar la calidad de vida y brinden respuestas. | Chiriquí | 110000 | 110000 | 770 | 0.7% | 0 | 0% | 0%
147 | Autoridad Nacional de Descentralización | 147.1.1.21.02 | 00018083.999 | Fortalecimiento del (PIOPySM) corregimiento de El Bongo - Distrito de Bugaba | Se desarrollarán proyectos de Inversión y Obras Sociales tales como: Agua, salud, educación, vivienda, transporte, energía y multisectorial entre otros sectores, con la finalidad de que ayuden a mejorar la calidad de vida y brinden respuestas. | Chiriquí | 110000 | 110000 | 110000 | 100% | 0 | 0% | 0%
147 | Autoridad Nacional de Descentralización | 147.1.1.21.03 | 00022202.999 | Fortalecimiento del (PIOPySM) corregimiento de Solano - Distrito de Bugaba | Se desarrollarán proyectos de Inversión y Obras Sociales tales como: Agua, salud, educación, vivienda, transporte, energía y multisectorial entre otros sectores, con la finalidad de que ayuden a mejorar la calidad de vida y brinden respuestas. | Chiriquí | 110000 | 110000 | 110000 | 100% | 0 | 0% | 0%
147 | Autoridad Nacional de Descentralización | 147.1.1.21.05 | 00022203.999 | Fortalecimiento del (PIOPySM) corregimiento de San Isidro - Distrito de Bugaba | Se desarrollarán proyectos de Inversión y Obras Sociales tales como: Agua, salud, educación, vivienda, transporte, energía y multisectorial entre otros sectores, con la finalidad de que ayuden a mejorar la calidad de vida y brinden respuestas. | Chiriquí | 110000 | 110000 | 770 | 0.7% | 0 | 0% | 0%
147 | Autoridad Nacional de Descentralización | 147.1.1.21.06 | 00018093.999 | Desarrollo del (PIOPySM) distrito de David | Se desarrollarán proyectos de Inversión y Obras Sociales como: Agua, salud, educación, vivienda, transporte, energía y multisectorial entre otros sectores, que ayuden a mejorar la calidad de vida del distrito de David | Chiriquí | 110000 | 110000 | 110000 | 100% | 0 | 0% | 0%
147 | Autoridad Nacional de Descentralización | 147.1.1.21.07 | 00017825.999 | Fortalecimiento del (PIOPySM) corregimiento de Bijagual- distrito de David | Se desarrollarán proyectos de Inversión y Obras Sociales como: Agua, salud, educación, vivienda, transporte, energía y multisectorial entre otros sectores, que ayuden a mejorar la calidad de vida del corregimiento de Bijagual - distrito de David | Chiriquí | 110000 | 110000 | 110000 | 100% | 0 | 0% | 0%
147 | Autoridad Nacional de Descentralización | 147.1.1.21.08 | 00017849.999 | Fortalecimiento del (PIOPySM) corregimiento de Cochea - distrito de David | Se desarrollarán proyectos de Inversión y Obras Sociales como: Agua, salud, educación, vivienda, transporte, energía y multisectorial entre otros sectores, que ayuden a mejorar la calidad de vida del corregimiento de Cochea - distrito de David | Chiriquí | 110000 | 110000 | 770 | 0.7% | 0 | 0% | 0%
147 | Autoridad Nacional de Descentralización | 147.1.1.21.09 | 00017826.999 | Fortalecimiento del (PIOPySM) corregimiento de Chiriquí - distrito de David | Se desarrollarán proyectos de Inversión y Obras Sociales como: Agua, salud, educación, vivienda, transporte, energía y multisectorial entre otros sectores, que ayuden a mejorar la calidad de vida del corregimiento de Chiriquí - distrito de David | Chiriquí | 110000 | 110000 | 110000 | 100% | 0 | 0% | 0%
147 | Autoridad Nacional de Descentralización | 147.1.1.21.10 | 00017850.999 | Fortalecimiento del (PIOPySM) corregimiento de Guaca - distrito de David | Se desarrollarán proyectos de Inversión y Obras Sociales como: Agua, salud, educación, vivienda, transporte, energía y multisectorial entre otros sectores, que ayuden a mejorar la calidad de vida del corregimiento de Guacá - distrito de David | Chiriquí | 110000 | 110000 | 110000 | 100% | 0 | 0% | 0%
147 | Autoridad Nacional de Descentralización | 147.1.1.21.11 | 00018041.999 | Fortalecimiento del (PIOPySM) corregimiento de Las Lomas - distrito de David | Se desarrollarán proyectos de Inversión y Obras Sociales como: Agua, salud, educación, vivienda, transporte, energía y multisectorial entre otros sectores, que ayuden a mejorar la calidad de vida del corregimiento de Las Lomas - distrito de David | Chiriquí | 110000 | 110000 | 770 | 0.7% | 0 | 0% | 0%
147 | Autoridad Nacional de Descentralización | 147.1.1.21.13 | 00018026.999 | Fortalecimiento del (PIOPySM) corregimiento de Pedregal - distrito de David | Se desarrollarán proyectos de Inversión y Obras Sociales tales como: Agua, salud, educación, vivienda, transporte, energía y multisectorial entre otros sectores, con la finalidad de que ayuden a mejorar la calidad de vida y brinden respuestas. | Chiriquí | 110000 | 110000 | 770 | 0.7% | 0 | 0% | 0%
147 | Autoridad Nacional de Descentralización | 147.1.1.21.14 | 00017862.999 | Fortalecimiento del (PIOPySM) corregimiento de San Carlos - distrito de David | Se desarrollarán proyectos de Inversión y Obras Sociales como: Agua, salud, educación, vivienda, transporte, energía y multisectorial entre otros sectores, que ayuden a mejorar la calidad de vida del corregimiento de San Carlos - distrito de David | Chiriquí | 110000 | 110000 | 770 | 0.7% | 0 | 0% | 0%
147 | Autoridad Nacional de Descentralización | 147.1.1.21.15 | 00017852.999 | Fortalecimiento del (PIOPySM) corregimiento de San Pablo Nuevo - distrito de David | Se desarrollarán proyectos de Inversión y Obras Sociales como: Agua, salud, educación, vivienda, transporte, energía y multisectorial entre otros sectores, que ayuden a mejorar la calidad de vida del corregimiento de San Pablo Nuevo - distrito de David | Chiriquí | 110000 | 110000 | 770 | 0.7% | 0 | 0% | 0%
147 | Autoridad Nacional de Descentralización | 147.1.1.22.01 | 00017853.999 | Fortalecimiento del Corregimiento de San Pablo Viejo | Se desarrollarán proyectos en los sectores de salud, educación, vivienda, transporte, entre otros, que buscan dar respuesta a las necesidades más apremiantes; identificadas por los moradores del Corregimiento de San Pablo Viejo en la Consulta Ciudadan | Chiriquí | 110000 | 110000 | 770 | 0.7% | 0 | 0% | 0%
147 | Autoridad Nacional de Descentralización | 147.1.1.22.02 | 00022188.999 | Fortalecimiento del (PIOPySM) corregimiento de David Este - distrito de David | Se desarrollarán proyectos de Inversión y Obras Sociales como: Agua, salud, educación, vivienda, transporte, energía y multisectorial entre otros sectores, que ayuden a mejorar la calidad de vida del corregimiento de David Este - distrito de David | Chiriquí | 110000 | 110000 | 110000 | 100% | 0 | 0% | 0%
147 | Autoridad Nacional de Descentralización | 147.1.1.22.03 | 00022189.999 | Fortalecimiento del (PIOPySM) corregimiento de David Sur - distrito de David | Se desarrollarán proyectos de Inversión y Obras Sociales como: Agua, salud, educación, vivienda, transporte, energía y multisectorial entre otros sectores, que ayuden a mejorar la calidad de vida del corregimiento de David Sur - distrito de David | Chiriquí | 110000 | 110000 | 770 | 0.7% | 0 | 0% | 0%
147 | Autoridad Nacional de Descentralización | 147.1.1.22.04 | 00017952.999 | Fortalecimiento del (PIOPySM) en el distrito de Dolega | Se desarrollarán proyectos de Inversión y Obras Sociales tales como: Agua, salud, educación, vivienda, transporte, energía y multisectorial entre otros, con la finalidad de que ayuden a mejorar la calidad de vida y brinden respuesta a las necesidades. | Chiriquí | 110000 | 110000 | 110000 | 100% | 0 | 0% | 0%
147 | Autoridad Nacional de Descentralización | 147.1.1.22.05 | 00018006.999 | Fortalecimiento del (PIOPySM) corregimiento de Dos Ríos - distrito de Dolega | Se desarrollarán proyectos de Inversión y Obras Sociales tales como: Agua, salud, educación, vivienda, transporte, energía y multisectorial entre otros, con la finalidad de que ayuden a mejorar la calidad de vida y brinden respuesta a las necesidades. | Chiriquí | 110000 | 110000 | 110000 | 100% | 0 | 0% | 0%
147 | Autoridad Nacional de Descentralización | 147.1.1.22.06 | 00018007.999 | Fortalecimiento del (PIOPySM) corregimiento de Los Anastacios-distrito de Dolega | Se desarrollarán proyectos de Inversión y Obras Sociales tales como: Agua, salud, educación, vivienda, transporte, energía y multisectorial entre otros , con la finalidad de que ayuden a mejorar la calidad de vida y brinden respuesta a las necesidades. | Chiriquí | 110000 | 110000 | 110000 | 100% | 0 | 0% | 0%
147 | Autoridad Nacional de Descentralización | 147.1.1.22.07 | 00018010.999 | Fortalecimiento del (PIOPySM) corregimiento de Potrerillos Arriba-distrito de Dolega | Se desarrollarán proyectos de Inversión y Obras Sociales tales como: Agua, salud, educación, vivienda, transporte, energía y multisectorial entre otros, con la finalidad de que ayuden a mejorar la calidad de vida y brinden respuesta a las necesidades. | Chiriquí | 110000 | 110000 | 110000 | 100% | 0 | 0% | 0%
147 | Autoridad Nacional de Descentralización | 147.1.1.22.08 | 00018009.999 | Fortalecimiento del (PIOPySM) corregimiento de Potrerillos Abajo - distrito de Dolega | Se desarrollarán proyectos de Inversión y Obras Sociales tales como: Agua, salud, educación, vivienda, transporte, energía y multisectorial entre otros, con la finalidad de que ayuden a mejorar la calidad de vida y brinden respuesta a las necesidades. | Chiriquí | 110000 | 110000 | 110000 | 100% | 0 | 0% | 0%
147 | Autoridad Nacional de Descentralización | 147.1.1.22.09 | 00018727.999 | Fortalecimiento del (PIOPySM) corregimiento de Rovira - distrito de Dolega | Se desarrollarán proyectos de Inversión y Obras Sociales tales como: Agua, salud, educación, vivienda, transporte, energía y multisectorial entre otros, con la finalidad de que ayuden a mejorar la calidad de vida y brinden respuesta a las necesidades. | Chiriquí | 110000 | 110000 | 110000 | 100% | 0 | 0% | 0%
147 | Autoridad Nacional de Descentralización | 147.1.1.22.10 | 00018012.999 | Fortalecimiento del (PIOPySM) corregimiento de Las Tinajas - distrito de Dolega | Se desarrollarán proyectos de Inversión y Obras Sociales tales como: Agua, salud, educación, vivienda, transporte, energía y multisectorial entre otros, con la finalidad de que ayuden a mejorar la calidad de vida y brinden respuesta a las necesidades. | Chiriquí | 110000 | 110000 | 770 | 0.7% | 0 | 0% | 0%
147 | Autoridad Nacional de Descentralización | 147.1.1.22.11 | 00018008.999 | Fortalecimiento del (PIOPySM) corregimiento de Los Algarrobos - distrito de Dolega | Se desarrollarán proyectos de Inversión y Obras Sociales tales como: Agua, salud, educación, vivienda, transporte, energía y multisectorial entre otros, con la finalidad de que ayuden a mejorar la calidad de vida y brinden respuesta a las necesidades. | Chiriquí | 110000 | 110000 | 110000 | 100% | 0 | 0% | 0%
147 | Autoridad Nacional de Descentralización | 147.1.1.22.12 | 00018356.999 | Fortalecimiento del (PIOPS y SM) en el Distrito de Gualaca | Se desarrollarán proyectos en los sectores de salud, educación, vivienda, transporte entre otros, que buscan dar respuesta a las necesidades más apremiantes; identificadas por los moradores del Municipio de Gualaca. | Chiriquí | 110000 | 110000 | 110000 | 100% | 0 | 0% | 0%
147 | Autoridad Nacional de Descentralización | 147.1.1.23.01 | 00017935.999 | Fortalecimiento del (PIOP y SM) corregimiento de Hornito - Distrito de Gualaca | Se desarrollarán proyectos en los sectores de salud, educación, vivienda, transporte entre otros, que buscan dar respuesta a las necesidades más apremiantes; identificadas por los moradores de la Junta Comunal de Hornito. | Chiriquí | 110000 | 110000 | 770 | 0.7% | 0 | 0% | 0%
147 | Autoridad Nacional de Descentralización | 147.1.1.23.02 | 00018038.999 | Fortalecimiento del (PIOP y SM) corregimiento de Los Ángeles -Distrito de Gualaca | Se desarrollarán proyectos en los sectores de salud, educación, vivienda, transporte entre otros, que buscan dar respuesta a las necesidades más apremiantes; identificadas por los moradores de la Junta Comunal de Los Angeles. | Chiriquí | 110000 | 110000 | 110000 | 100% | 0 | 0% | 0%
147 | Autoridad Nacional de Descentralización | 147.1.1.23.03 | 00017951.999 | Fortalecimiento del (PIOSYSM) Corregimiento de Paja de Sombrero-Distrito de Gualaca | Promover el desarrollo integral de los Gobiernos locales, con la finalidad de generar proyectos a través de este programa, con el propósito de fomentar un impacto económico y social en las comunidades y/o población. | Chiriquí | 110000 | 110000 | 770 | 0.7% | 0 | 0% | 0%
147 | Autoridad Nacional de Descentralización | 147.1.1.23.04 | 00018013.999 | Fortalecimiento del (PIOPySM) Corregimiento de Rincón-Distrito de Gualaca | Se desarrollarán proyectos en los sectores de salud, educación, vivienda, transporte entre otros, que buscan dar respuesta a las necesidades más apremiantes; identificadas por los moradores de la Junta Comunal de Rincón . | Chiriquí | 110000 | 110000 | 110000 | 100% | 0 | 0% | 0%
147 | Autoridad Nacional de Descentralización | 147.1.1.23.05 | 00018137.999 | Fortalecimiento del (PIOPySM) corregimiento de Remedios | Se desarrollarán proyectos de Inversión y Obras Sociales tales como: Agua, salud, educación, vivienda, transporte, energía y multisectorial entre otros sectores, con la finalidad de que ayuden a mejorar la calidad de vida y brinden respuesta. | Chiriquí | 110000 | 110000 | 110000 | 100% | 0 | 0% | 0%
147 | Autoridad Nacional de Descentralización | 147.1.1.23.06 | 00017874.999 | Fortalecimiento del (PIOPySM) corregimiento de El Nancito - distrito de Remedios | Se desarrollarán proyectos de Inversión y Obras Sociales tales como: Agua, salud, educación, vivienda, transporte, energía y multisectorial entre otros sectores, con la finalidad de que ayuden a mejorar la calidad de vida y brinden respuesta. | Chiriquí | 110000 | 110000 | 110000 | 100% | 0 | 0% | 0%
147 | Autoridad Nacional de Descentralización | 147.1.1.23.07 | 00017858.999 | Fortalecimiento del (PIOPySM) corregimiento de El Porvenir- distrito de Remedios | Se desarrollarán proyectos de Inversión y Obras Sociales tales como: Agua, salud, educación, vivienda, transporte, energía y multisectorial entre otros sectores, con la finalidad de que ayuden a mejorar la calidad de vida y brinden respuesta. | Chiriquí | 110000 | 110000 | 110000 | 100% | 0 | 0% | 0%
147 | Autoridad Nacional de Descentralización | 147.1.1.23.08 | 00017877.999 | Fortalecimiento del (PIOPySM) corregimiento de El Puerto - distrito de Remedios | Se desarrollarán proyectos de Inversión y Obras Sociales tales como: Agua, salud, educación, vivienda, transporte, energía y multisectorial entre otros sectores, con la finalidad de que ayuden a mejorar la calidad de vida y brinden respuesta. | Chiriquí | 110000 | 110000 | 110000 | 100% | 0 | 0% | 0%
147 | Autoridad Nacional de Descentralización | 147.1.1.24.01 | 00017947.999 | Fortalecimiento del (PIOPySM) corregimiento de Santa Lucía- distrito de Remedios | Se desarrollarán proyectos de Inversión y Obras Sociales tales como: Agua, salud, educación, vivienda, transporte, energía y multisectorial entre otros sectores, con la finalidad de que ayuden a mejorar la calidad de vida y brinden respuesta. | Chiriquí | 110000 | 110000 | 770 | 0.7% | 0 | 0% | 0%
147 | Autoridad Nacional de Descentralización | 147.1.1.24.02 | 00018018.999 | Fortalecimiento del (PIOPySM) corregimiento de Río Sereno - distrito de Renacimiento | Se desarrollarán proyectos de Inversión y Obras Sociales tales como: Agua, salud, educación, vivienda, transporte, energía y multisectorial entre otros sectores, con la finalidad de que ayuden a mejorar la calidad de vida y brinden respuesta. | Chiriquí | 110000 | 110000 | 770 | 0.7% | 0 | 0% | 0%
147 | Autoridad Nacional de Descentralización | 147.1.1.24.03 | 00023102.999 | Fortalecimiento del (PIOPySM) corregimiento de Breñón - distrito de Renacimiento | Se desarrollarán proyectos de Inversión y Obras Sociales tales como: Agua, salud, educación, vivienda, transporte, energía y multisectorial entre otros sectores, con la finalidad de que ayuden a mejorar la calidad de vida y brinden respuesta. | Chiriquí | 110000 | 110000 | 110000 | 100% | 0 | 0% | 0%
147 | Autoridad Nacional de Descentralización | 147.1.1.24.04 | 00018021.999 | Fortalecimiento del (PIOPySM) corregimiento de Cañas Gordas - distrito de Renacimiento | Se desarrollarán proyectos de Inversión y Obras Sociales tales como: Agua, salud, educación, vivienda, transporte, energía y multisectorial entre otros sectores, con la finalidad de que ayuden a mejorar la calidad de vida y brinden respuesta. | Chiriquí | 110000 | 110000 | 770 | 0.7% | 0 | 0% | 0%
147 | Autoridad Nacional de Descentralización | 147.1.1.24.05 | 00018017.999 | Fortalecimiento del (PIOPySM) corregimiento de Monte Lirio - distrito de Renacimiento | Se desarrollarán proyectos de Inversión y Obras Sociales tales como: Agua, salud, educación, vivienda, transporte, energía y multisectorial entre otros sectores, con la finalidad de que ayuden a mejorar la calidad de vida y brinden respuesta. | Chiriquí | 110000 | 110000 | 110000 | 100% | 0 | 0% | 0%
147 | Autoridad Nacional de Descentralización | 147.1.1.25.01 | 00018019.999 | Fortalecimiento del (PIOPySM) corregimiento de Plaza Caisan - distrito de Renacimiento | Se desarrollarán proyectos de Inversión y Obras Sociales tales como: Agua, salud, educación, vivienda, transporte, energía y multisectorial entre otros sectores, con la finalidad de que ayuden a mejorar la calidad de vida y brinden respuesta. | Chiriquí | 110000 | 110000 | 770 | 0.7% | 0 | 0% | 0%
147 | Autoridad Nacional de Descentralización | 147.1.1.25.02 | 00018015.999 | Fortalecimiento del (PIOPySM) corregimiento de Santa Cruz - distrito de Renacimiento | Se desarrollarán proyectos de Inversión y Obras Sociales tales como: Agua, salud, educación, vivienda, transporte, energía y multisectorial entre otros sectores, con la finalidad de que ayuden a mejorar la calidad de vida y brinden respuesta. | Chiriquí | 110000 | 110000 | 770 | 0.7% | 0 | 0% | 0%
147 | Autoridad Nacional de Descentralización | 147.1.1.25.03 | 00018016.999 | Fortalecimiento del (PIOPySM) corregimiento de Dominical - distrito de Renacimiento | Se desarrollarán proyectos de Inversión y Obras Sociales tales como: Agua, salud, educación, vivienda, transporte, energía y multisectorial entre otros sectores, con la finalidad de que ayuden a mejorar la calidad de vida y brinden respuesta. | Chiriquí | 110000 | 110000 | 770 | 0.7% | 0 | 0% | 0%
147 | Autoridad Nacional de Descentralización | 147.1.1.25.04 | 00018020.999 | Fortalecimiento del (PIOPySM) corregimiento de Santa Clara - distrito de Renacimiento | Se desarrollarán proyectos de Inversión y Obras Sociales tales como: Agua, salud, educación, vivienda, transporte, energía y multisectorial entre otros sectores, con la finalidad de que ayuden a mejorar la calidad de vida y brinden respuesta. | Chiriquí | 110000 | 110000 | 110000 | 100% | 0 | 0% | 0%
147 | Autoridad Nacional de Descentralización | 147.1.1.25.05 | 00017847.999 | Fortalecimiento del (PIOPySM) corregimiento de Las Lajas (Cabecera)-distrito de San Felix | Se desarrollarán proyectos de Inversión y Obras Sociales como: Agua, salud, educación, vivienda, transporte, energía y multisectorial entre otros sectores, que ayuden a mejorar la calidad de vida del corregimiento de Las Lajas-distrito de San Felix | Chiriquí | 110000 | 110000 | 770 | 0.7% | 0 | 0% | 0%
147 | Autoridad Nacional de Descentralización | 147.1.1.26.01 | 00017875.999 | Fortalecimiento del (PIOPySM) corregimiento de Juay - distrito de San Felix | Se desarrollarán proyectos de Inversión y Obras Sociales como: Agua, salud, educación, vivienda, transporte, energía y multisectorial entre otros sectores, que ayuden a mejorar la calidad de vida del corregimiento de Juay-distrito de San Felix | Chiriquí | 110000 | 110000 | 110000 | 100% | 0 | 0% | 0%
147 | Autoridad Nacional de Descentralización | 147.1.1.26.02 | 00018075.999 | Fortalecimiento del (PIOPySM) corregimiento de Lajas Adentro-distrito de San Félix | Se desarrollarán proyectos de Inversión y Obras Sociales como: Agua, salud, educación, vivienda, transporte, energía y multisectorial entre otros sectores, que ayuden a mejorar la calidad de vida del corregimiento de ajas Adentro-distrito de San Félix | Chiriquí | 110000 | 110000 | 770 | 0.7% | 0 | 0% | 0%
147 | Autoridad Nacional de Descentralización | 147.1.1.26.03 | 00018035.999 | Fortalecimiento del (PIOPySM) corregimiento de San Félix - distrito de San Félix | Se desarrollarán proyectos de Inversión y Obras Sociales como: Agua, salud, educación, vivienda, transporte, energía y multisectorial entre otros sectores, que ayuden a mejorar la calidad de vida del corregimiento de San Félix-distrito de San Félix | Chiriquí | 110000 | 110000 | 770 | 0.7% | 0 | 0% | 0%
147 | Autoridad Nacional de Descentralización | 147.1.1.26.04 | 00018042.999 | Fortalecimiento del (PIOPySM) corregimiento de Santa Cruz- Distrito de San Felix | Se desarrollarán proyectos de Inversión y Obras Sociales tales como: Agua, salud, educación, vivienda, transporte, energía y multisectorial entre otros sectores, con la finalidad de que ayuden a mejorar la calidad de vida y brinden respuestas | Chiriquí | 110000 | 110000 | 110000 | 100% | 0 | 0% | 0%
147 | Autoridad Nacional de Descentralización | 147.1.1.26.05 | 00017998.999 | Fortalecimiento del (PIOPySM) corregimiento de Horconcitos - distrito de San Lorenzo | Se desarrollarán proyectos de Inversión y Obras Sociales como: Agua, salud, educación, vivienda, transporte, energía y multisectorial entre otros sectores, que ayuden a mejorar la calidad de vida del corregimiento de Horconcitos - distrito de San Lorenzo | Chiriquí | 110000 | 110000 | 110000 | 100% | 0 | 0% | 0%
147 | Autoridad Nacional de Descentralización | 147.1.1.26.06 | 00017843.999 | Fortalecimiento del (PIOPySM) corregimiento de Boca Chica-distrito de San Lorenzo | .Se desarrollarán proyectos de Inversión y Obras Sociales como: Agua, salud, educación, vivienda, transporte, energía y multisectorial entre otros sectores, que ayuden a mejorar la calidad de vida del corregimiento de Boca Chica - distrito de San Lorenzo | Chiriquí | 110000 | 110000 | 110000 | 100% | 0 | 0% | 0%
147 | Autoridad Nacional de Descentralización | 147.1.1.26.07 | 00018029.999 | Fortalecimiento del (PIOPySM) corregimiento de Boca Del Monte - distrito de San Lorenzo | Se desarrollarán proyectos de Inversión y Obras Sociales como: Agua, salud, educación, vivienda, transporte, energía y multisectorial entre otros sectores, ayuden a mejorar la calidad de vida del corregimiento de Boca del Monte - distrito de San Lorenzo | Chiriquí | 110000 | 110000 | 110000 | 100% | 0 | 0% | 0%
147 | Autoridad Nacional de Descentralización | 147.1.1.26.08 | 00018000.999 | Fortalecimiento del (PIOPySM) corregimiento de San Juan - distrito de San Lorenzo | Se desarrollarán proyectos de Inversión y Obras Sociales como: Agua, salud, educación, vivienda, transporte, energía y multisectorial entre otros sectores, que ayuden a mejorar la calidad de vida del corregimiento de San Juan - distrito de San Lorenzo. | Chiriquí | 110000 | 110000 | 110000 | 100% | 0 | 0% | 0%
147 | Autoridad Nacional de Descentralización | 147.1.1.27.01 | 00017999.999 | Fortalecimiento del (PIOPySM) corregimiento de San Lorenzo - distrito de San Lorenzo | Se desarrollarán proyectos de Inversión y Obras Sociales como: Agua, salud, educación, vivienda, transporte, energía y multisectorial entre otros sectores, que ayuden a mejorar la calidad de vida del corregimiento de San Lorenzo - distrito de San Lorenzo | Chiriquí | 110000 | 110000 | 110000 | 100% | 0 | 0% | 0%
147 | Autoridad Nacional de Descentralización | 147.1.1.27.02 | 00017989.999 | Fortalecimiento del (PIOPySM) distrito de Tole | Se desarrollarán proyectos de Inversión y Obras Sociales tales como: Agua, salud, educación, vivienda, transporte, energía y multisectorial entre otros sectores, con la finalidad de que ayuden a mejorar la calidad de vida y brinden respuesta. | Chiriquí | 110000 | 110000 | 110000 | 100% | 0 | 0% | 0%
147 | Autoridad Nacional de Descentralización | 147.1.1.27.03 | 00017990.999 | Fortalecimiento del (PIOPySM) corregimiento de Bella Vista - Distrito de Tole | Se desarrollarán proyectos de Inversión y Obras Sociales tales como: Agua, salud, educación, vivienda, transporte, energía y multisectorial entre otros sectores, con la finalidad de que ayuden a mejorar la calidad de vida y brinden respuesta. | Chiriquí | 110000 | 110000 | 110000 | 100% | 0 | 0% | 0%
147 | Autoridad Nacional de Descentralización | 147.1.1.27.04 | 00017993.999 | Fortalecimiento del (PIOPySM) corregimiento de Cerro Viejo - Distrito de Tole | Se desarrollarán proyectos de Inversión y Obras Sociales tales como: Agua, salud, educación, vivienda, transporte, energía y multisectorial entre otros sectores, con la finalidad de que ayuden a mejorar la calidad de vida y brinden respuesta. | Chiriquí | 110000 | 110000 | 770 | 0.7% | 0 | 0% | 0%
147 | Autoridad Nacional de Descentralización | 147.1.1.27.05 | 00017948.999 | Fortalecimiento del (PIOPySM) corregimiento de El Cristo - Distrito de Tole | Se desarrollarán proyectos de Inversión y Obras Sociales tales como: Agua, salud, educación, vivienda, transporte, energía y multisectorial entre otros sectores, con la finalidad de que ayuden a mejorar la calidad de vida y brinden respuesta. | Chiriquí | 110000 | 110000 | 110000 | 100% | 0 | 0% | 0%
147 | Autoridad Nacional de Descentralización | 147.1.1.28.01 | 00017994.999 | Fortalecimiento del (PIOPySM) corregimiento de Justo Fidel Palacios - distrito de Tole | Se desarrollarán proyectos de Inversión y Obras Sociales tales como: Agua, salud, educación, vivienda, transporte, energía y multisectorial entre otros sectores, con la finalidad de que ayuden a mejorar la calidad de vida y brinden respuesta. | Chiriquí | 110000 | 110000 | 110000 | 100% | 0 | 0% | 0%
147 | Autoridad Nacional de Descentralización | 147.1.1.28.02 | 00017995.999 | Fortalecimiento del (PIOPySM) corregimiento de Lajas de Tole - distrito de Tole | Se desarrollarán proyectos de Inversión y Obras Sociales tales como: Agua, salud, educación, vivienda, transporte, energía y multisectorial entre otros sectores, con la finalidad de que ayuden a mejorar la calidad de vida y brinden respuesta. | Chiriquí | 110000 | 110000 | 770 | 0.7% | 0 | 0% | 0%
147 | Autoridad Nacional de Descentralización | 147.1.1.28.03 | 00017996.999 | Fortalecimiento del (PIOPySM) corregimiento de Potrero de Caña - distrito de Tole | Se desarrollarán proyectos de Inversión y Obras Sociales tales como: Agua, salud, educación, vivienda, transporte, energía y multisectorial entre otros sectores, con la finalidad de que ayuden a mejorar la calidad de vida y brinden respuesta. | Chiriquí | 110000 | 110000 | 770 | 0.7% | 0 | 0% | 0%
147 | Autoridad Nacional de Descentralización | 147.1.1.28.04 | 00017991.999 | Fortalecimiento del (PIOPySM) corregimiento de Quebrada de Piedra - Distrito de Tole | Se desarrollarán proyectos de Inversión y Obras Sociales tales como: Agua, salud, educación, vivienda, transporte, energía y multisectorial entre otros sectores, con la finalidad de que ayuden a mejorar la calidad de vida y brinden respuesta. | Chiriquí | 110000 | 110000 | 770 | 0.7% | 0 | 0% | 0%
147 | Autoridad Nacional de Descentralización | 147.1.1.28.05 | 00017997.999 | Fortalecimiento del (PIOPySM) corregimiento de Veladero- Distrito de Tole | Se desarrollarán proyectos de Inversión y Obras Sociales tales como: Agua, salud, educación, vivienda, transporte, energía y multisectorial entre otros sectores, con la finalidad de que ayuden a mejorar la calidad de vida y brinden respuesta. | Chiriquí | 110000 | 110000 | 770 | 0.7% | 0 | 0% | 0%
147 | Autoridad Nacional de Descentralización | 147.1.1.29.01 | 00018176.999 | Fortalecimiento del (PIOPySM) corregimiento de La Palma, distrito de Chepigana | Se desarrollarán proyectos de Inversión y Obras Sociales tales como: Agua, salud, educación, energía, viviendas, multisectorial, entre otros sectores, con la finalidad de mejorar la calidad de vida de los habitantes del corregimiento de la Palma. | Darién | 110000 | 110000 | 110000 | 100% | 0 | 0% | 0%
147 | Autoridad Nacional de Descentralización | 147.1.1.29.02 | 00018709.999 | Fortalecimiento del (PIOPySM) corregimiento de Camoganti, distrito de Chepigana | Se desarrollarán proyectos de Inversión y Obras Sociales tales como: Agua, salud, educación, energía, viviendas, obras sociales, multisectorial, entre otros sectores, con la finalidad de mejorar la calidad de vida de los habitantes del corregimiento. | Darién | 110000 | 110000 | 110000 | 100% | 0 | 0% | 0%
147 | Autoridad Nacional de Descentralización | 147.1.1.29.03 | 00018174.999 | Fortalecimiento del (PIOPySM) corregimiento de Chepigana, distrito de Chepigana | Se desarrollaran proyectos en los sectores de salud, educación, vivienda, vialidad, entre otros, que buscan dar respuestas a las necesidades mas apremiantes, identificados por los moradores del corregimiento de Chepigana. | Darién | 110000 | 110000 | 110000 | 100% | 0 | 0% | 0%
147 | Autoridad Nacional de Descentralización | 147.1.1.29.04 | 00018178.999 | Fortalecimiento del (PIOPySM) corregimiento de Garachine, distrito de Chepigana | Se desarrollarán proyectos de Inversión y Obras Sociales tales como: Agua, salud, educación, energía, viviendas, transporte, multisectorial, entre otros sectores, con la finalidad de mejorar la calidad de vida de los habitantes del corregimiento. | Darién | 110000 | 110000 | 110000 | 100% | 0 | 0% | 0%
147 | Autoridad Nacional de Descentralización | 147.1.1.29.05 | 00018183.999 | Fortalecimiento del (PIOPySM) corregimiento de Jaque, distrito de Chepigana | Se desarrollarán proyectos de Inversión y Obras Sociales tales como: Agua, salud, educación, energía, viviendas, transporte, multisectorial, entre otros sectores, con la finalidad de mejorar la calidad de vida de los habitantes del corregimiento de Jaqué. | Darién | 110000 | 110000 | 110000 | 100% | 0 | 0% | 0%
147 | Autoridad Nacional de Descentralización | 147.1.1.29.06 | 00018181.999 | Fortalecimiento del (PIOPySM) corregimiento de Puerto Piña, distrito de Chepigana | Se desarrollarán proyectos de Inversión y Obras Sociales tales como: Agua, salud, educación, energía, viviendas, transporte, multisectorial, entre otros sectores, con la finalidad de mejorar la calidad de vida de los habitantes del corregimiento. | Darién | 110000 | 110000 | 110000 | 100% | 0 | 0% | 0%
147 | Autoridad Nacional de Descentralización | 147.1.1.29.07 | 00018184.999 | Fortalecimiento del (PIOPySM) corregimiento de Sambu, distrito de Chepigana | Se desarrollarán proyectos de Inversión y Obras Sociales tales como: Agua, salud, educación, energía, viviendas, transporte, multisectorial, entre otros sectores, con la finalidad de mejorar la calidad de vida de los habitantes del corregimiento de Sambú. | Darién | 110000 | 110000 | 110000 | 100% | 0 | 0% | 0%
147 | Autoridad Nacional de Descentralización | 147.1.1.29.08 | 00018175.999 | Fortalecimiento del (PIOPySM) corregimiento de Seteganti, distrito de Chepigana | Se desarrollarán proyectos de Inversión y Obras Sociales tales como: Agua, salud, educación, energía, viviendas, transporte, multisectorial, entre otros sectores, con la finalidad de mejorar la calidad de vida de los habitantes del corregimiento. | Darién | 110000 | 110000 | 110000 | 100% | 0 | 0% | 0%
147 | Autoridad Nacional de Descentralización | 147.1.1.29.09 | 00018180.999 | Fortalecimiento del (PIOPySM) corregimiento de Taimati, distrito de Chepigana | Se desarrollarán proyectos de Inversión y Obras Sociales tales como: Agua, salud, educación, energía, viviendas, transporte, multisectorial, entre otros sectores, con la finalidad de mejorar la calidad de vida de los habitantes del corregimiento. | Darién | 110000 | 110000 | 110000 | 100% | 0 | 0% | 0%
147 | Autoridad Nacional de Descentralización | 147.1.1.30.01 | 00018652.999 | Fortalecimiento del (PIOPySM) corregimiento de Tucuti, distrito de Chepigana | Se desarrollarán proyectos de Inversión y Obras Sociales tales como: Agua, salud, educación, energía, viviendas, transporte, multisectorial, entre otros sectores, con la finalidad de mejorar la calidad de vida de los habitantes del corregimiento. | Darién | 110000 | 110000 | 110000 | 100% | 0 | 0% | 0%
147 | Autoridad Nacional de Descentralización | 147.1.1.30.02 | 00018189.999 | Fortalecimiento del (PIOPySM) corregimiento de El Real de Santa María, distrito de Pinogana. | Se desarrollaran proyectos de obras sociales tales como: agua, salud, educación, vivienda, transporte, energía y multisectorial que ayuden a mejorar la calidad de vida y den respuesta a las necesidades mas apremiantes de los habitantes del Corregimiento. | Darién | 110000 | 110000 | 110000 | 100% | 0 | 0% | 0%
147 | Autoridad Nacional de Descentralización | 147.1.1.30.03 | 00018188.999 | Fortalecimiento del (PIOPySM) Corregimiento de Boca de Cupe, distrito de Pinogana. | Se desarrollarán proyectos de Inversión y Obras Sociales tales como: Agua, salud, educación, energía, viviendas, transporte, multisectorial, entre otros sectores, con la finalidad de mejorar la calidad de vida de los habitantes del corregimiento. | Darién | 110000 | 110000 | 110000 | 100% | 0 | 0% | 0%
147 | Autoridad Nacional de Descentralización | 147.1.1.30.04 | 00018187.999 | Fortalecimiento del (PIOPySM) Corregimiento de Paya, distrito de Pinogana. | Se desarrollarán proyectos de Inversión y Obras Sociales tales como: Agua, salud, educación, energía, viviendas, transporte, multisectorial, entre otros sectores, con la finalidad de mejorar la calidad de vida de los habitantes del corregimiento. | Darién | 110000 | 110000 | 110000 | 100% | 0 | 0% | 0%
147 | Autoridad Nacional de Descentralización | 147.1.1.30.05 | 00018353.999 | Fortalecimiento del (PIOPySM) corregimiento de Pinogana, distrito de Pinogana. | Se desarrollaran proyectos de obras sociales tales como: agua, social, educación, vivienda, transporte, energía y multisectorial que ayuden a mejorar la calidad de vida y den respuesta alas necesidades mas apremiantes de los habitantes del Corregimiento. | Darién | 110000 | 110000 | 770 | 0.7% | 0 | 0% | 0%
147 | Autoridad Nacional de Descentralización | 147.1.1.31.01 | 00018352.999 | Fortalecimiento del (PIOPySM) corregimiento de Púcuro, distrito de Pinogana. | Se desarrollaran proyectos de obras sociales tales como: agua, salud, educación, vivienda, transporte, energía y multisectorial que ayuden a mejorar la calidad de vida y den respuesta a las necesidades mas apremiantes de los habitantes del Corregimiento. | Darién | 110000 | 110000 | 110000 | 100% | 0 | 0% | 0%
147 | Autoridad Nacional de Descentralización | 147.1.1.31.02 | 00018186.999 | Fortalecimiento del (PIOPySM) corregimiento de Yape, distrito de Pinogana. | Se desarrollarán proyectos de Inversión y Obras Sociales tales como: Agua, salud, educación, energía, viviendas, transporte, multisectorial, entre otros sectores, con la finalidad de mejorar la calidad de vida de los habitantes del corregimiento. | Darién | 110000 | 110000 | 110000 | 100% | 0 | 0% | 0%
147 | Autoridad Nacional de Descentralización | 147.1.1.31.03 | 00018346.999 | Fortalecimiento del (PIOPySM) corregimiento de Yaviza, distrito de Pinogana. | Se desarrollaran proyectos de obras sociales tales como: agua, salud, educación, vivienda, transporte, energía y multisectorial que ayuden a mejorar la calidad de vida y den respuesta a las necesidades mas apremiantes de los habitantes del Corregimiento. | Darién | 110000 | 110000 | 110000 | 100% | 0 | 0% | 0%
147 | Autoridad Nacional de Descentralización | 147.1.1.31.04 | 00019807.999 | Fortalecimiento del (PIOPySM) corregimiento de Metetí, distrito de Pinogana. | Se desarrollarán proyectos de Inversión y Obras Sociales tales como: Agua, salud, educación, energía, viviendas, transporte, multisectorial, entre otros sectores, con la finalidad de mejorar la calidad de vida de los habitantes del corregimiento. | Darién | 110000 | 110000 | 110000 | 100% | 0 | 0% | 0%
147 | Autoridad Nacional de Descentralización | 147.1.1.31.05 | 00019768.999 | Fortalecimiento Del Corregimiento de Chitre Cabecera | Se desarrollarán proyectos en los sectores de salud, educación, vivienda, transporte, entre otros y dar soluciones a los problemas más urgentes de la comunidad; identificadas por los moradores del corregimiento de Chitré Cabecera. | Herrera | 110000 | 110000 | 110000 | 100% | 0 | 0% | 0%
147 | Autoridad Nacional de Descentralización | 147.1.1.31.06 | 00019769.999 | Fortalecimiento del (PIOPySM) Corregimiento de La Arena-distrito de chitré | Se desarrollarán proyectos de Inversión y Obras Sociales tales como: Agua, salud, educación, vivienda, transporte, energía,entre otros sectores, con la finalidad de mejorar la calidad de vida de los habitantes de la Junta Comunal de la Arena. | Herrera | 110000 | 110000 | 110000 | 100% | 0 | 0% | 0%
147 | Autoridad Nacional de Descentralización | 147.1.1.31.09 | 00019771.999 | Fortalecimiento del (PIOPySM) Corregimiento de Monagrillo- Distrito de Chitré | Se desarrollarán proyectos de Inversión y Obras Sociales tales como: Agua, salud, educación, vivienda, transporte, energía, entre otros sectores, con la finalidad de mejorar la calidad de vida de los habitantes de la junta comunal de Monagrillo. | Herrera | 110000 | 110000 | 110000 | 100% | 0 | 0% | 0%
147 | Autoridad Nacional de Descentralización | 147.1.1.31.10 | 00019770.999 | Fortalecimiento del (PIOPySM) Corregimiento de Llano Bonito- Distrito de Chitré | Se desarrollarán proyectos de Inversión y Obras Sociales tales como: Agua, salud, educación, vivienda, transporte, energía, entre otros sectores, con la finalidad de mejorar la calidad de vida de los habitantes de la (Junta Comunal de Llano Bonito) | Herrera | 110000 | 110000 | 110000 | 100% | 0 | 0% | 0%
147 | Autoridad Nacional de Descentralización | 147.1.1.31.11 | 00019772.999 | Fortalecimiento del (PIOPySM) Corregimiento de San Juan Bautista-distrito de chitré | Se desarrollarán proyectos de Inversión y Obras Sociales tales como: Agua, salud, educación, vivienda, entre otros sectores, con la finalidad de mejorar la calidad de vida y brinden respuesta a los habitantes de la (Junta Comunal de San Juan Bautista). | Herrera | 110000 | 110000 | 770 | 0.7% | 0 | 0% | 0%
147 | Autoridad Nacional de Descentralización | 147.1.1.31.12 | 00018724.999 | Fortalecimiento del (PIOPySM) en el distrito de Las Minas | Se desarrollarán proyectos de Inversión y Obras Sociales tales como: Agua, salud, educación, vivienda, transporte, energía entre otros, para mejorar la calidad de vida y brinden respuesta a las necesidad de los habitantes del municipio de Las Minas. | Herrera | 110000 | 110000 | 110000 | 100% | 0 | 0% | 0%
147 | Autoridad Nacional de Descentralización | 147.1.1.32.01 | 00017839.999 | Fortalecimiento del (PIOPySM) corregimiento de Chepo - Distrito de Las Minas | Se desarrollarán proyectos de Inversión y Obras Sociales tales como: Agua, salud, educación, vivienda, transporte, energía y multisectorial entre otros, con la finalidad de mejorar la calidad de vida de los habitantes de la junta comunal de Chepo. | Herrera | 110000 | 110000 | 110000 | 100% | 0 | 0% | 0%
147 | Autoridad Nacional de Descentralización | 147.1.1.32.02 | 00017866.999 | Fortalecimiento del (PIOPySM) corregimiento de El Chumical - Distrito de Las Minas | Se desarrollarán proyectos de Inversión y Obras Sociales tales como: Agua, salud, educación, vivienda, transporte, energía y multisectorial entre otros, con la finalidad de mejorar la calidad de vida de los habitantes de la junta comunal de El Chumical | Herrera | 110000 | 110000 | 110000 | 100% | 0 | 0% | 0%
147 | Autoridad Nacional de Descentralización | 147.1.1.32.03 | 00018643.999 | Fortalecimiento del (PIOPySM) corregimiento de El Toro - Distrito de Las Minas | Se desarrollarán proyectos de Inversión y Obras Sociales tales como: Agua, salud, educación, vivienda, transporte, energía y multisectorial entre otros, con la finalidad de mejorar la calidad de vida de los habitantes de la junta comunal de El Toro. | Herrera | 110000 | 110000 | 110000 | 100% | 0 | 0% | 0%
147 | Autoridad Nacional de Descentralización | 147.1.1.32.04 | 00018066.999 | Fortalecimiento del (PIOPySM) corregimiento de Leones -Distrito de Las Minas | Se desarrollarán proyectos de Inversión y Obras Sociales tales como: Agua, salud, educación, vivienda, transporte, energía y multisectorial entre otros, con la finalidad de mejorar la calidad de vida de los habitantes de la junta comunal de Leones . | Herrera | 110000 | 110000 | 110000 | 100% | 0 | 0% | 0%
147 | Autoridad Nacional de Descentralización | 147.1.1.32.05 | 00018653.999 | Fortalecimiento del (PIOPySM) corregimiento de Quebrada del Rosario - Distrito de Las Minas | Se desarrollarán proyectos de Inversión y Obras Sociales tales como: Agua, salud, educación, vivienda, transporte, l entre otros sectores, con la finalidad de que ayuden a mejorar la calidad la junta comunal del Quebrada del Rosario. | Herrera | 110000 | 110000 | 110000 | 100% | 0 | 0% | 0%
147 | Autoridad Nacional de Descentralización | 147.1.1.32.06 | 00018067.999 | Fortalecimiento del (PIOPySM) corregimiento de Quebrada El Ciprian - Distrito de Las Minas | Se desarrollarán proyectos de Inversión y Obras Sociales tales como: Agua, salud, educación, vivienda, transporte, energía entre otros, con la finalidad de mejorar la calidad de vida de los habitantes de la junta comunal de Quebrada El Ciprian. | Herrera | 110000 | 110000 | 110000 | 100% | 0 | 0% | 0%
147 | Autoridad Nacional de Descentralización | 147.1.1.32.07 | 00018735.999 | Desarrollo de proyecto de inversión de obras públicas y servicios municipales en el distrito de Los Pozos | Se desarrollarán proyectos de Inversión y Obras Sociales tales como: Agua, salud, educación, vivienda, transporte, energía y multisectorial entre otros sectores, a nivel del corregimiento y distrito de Los Pozos | Herrera | 110000 | 110000 | 110000 | 100% | 0 | 0% | 0%
147 | Autoridad Nacional de Descentralización | 147.1.1.32.08 | 00018648.999 | Fortalecimiento del (PIOPySM) corregimiento de El Capurí - Distrito de Los Pozos | Se desarrollarán proyectos de Inversión y Obras Sociales tales como: Agua, salud, educación, vivienda, transporte, energía y multisectorial entre otros sectores de la Junta Comuna de El Capurí. | Herrera | 110000 | 110000 | 110000 | 100% | 0 | 0% | 0%
147 | Autoridad Nacional de Descentralización | 147.1.1.32.09 | 00017860.999 | Fortalecimiento del (PIOPySM) corregimiento de El Calabacito - Distrito de Los Pozos | Se desarrollarán proyectos de Inversión y Obras Sociales tales como: Agua, salud, educación, vivienda, transporte, energía y multisectorial entre otros sectores del corregimiento de El Calabacito | Herrera | 110000 | 110000 | 110000 | 100% | 0 | 0% | 0%
147 | Autoridad Nacional de Descentralización | 147.1.1.33.01 | 00017868.999 | Fortalecimiento del (PIOPySM) corregimiento de El Cedro - Distrito de Los Pozos | Se desarrollarán proyectos de Inversión y Obras Sociales tales como: Agua, salud, educación, vivienda, transporte, energía y multisectorial entre otros sectores, en el corregimiento de El Cedro. | Herrera | 110000 | 110000 | 110000 | 100% | 0 | 0% | 0%
147 | Autoridad Nacional de Descentralización | 147.1.1.33.02 | 00018656.999 | Fortalecimiento del (PIOPySM) corregimiento de La Arena - Distrito de Los Pozos | Se desarrollarán proyectos de Inversión y Obras Sociales tales como: Agua, salud, educación, vivienda, transporte, energía y multisectorial entre otros sectores del corregimiento de La Arena | Herrera | 110000 | 110000 | 110000 | 100% | 0 | 0% | 0%
147 | Autoridad Nacional de Descentralización | 147.1.1.33.03 | 00018665.999 | Fortalecimiento del (PIOPySM) corregimiento de La Pitaloza - Distrito de Los Pozos | Se desarrollarán proyectos de Inversión y Obras Sociales tales como: Agua, salud, educación, vivienda, transporte, energía y multisectorial entre otros sectores, de la Junta Comunal de La Pitaloza. | Herrera | 110000 | 110000 | 110000 | 100% | 0 | 0% | 0%
147 | Autoridad Nacional de Descentralización | 147.1.1.33.04 | 00017854.999 | Fortalecimiento del (PIOPySM) corregimiento de Los Cerritos - Distrito de Los Pozos | Se desarrollarán proyectos de Inversión y Obras Sociales tales como: Agua, salud, educación, vivienda, transporte, energía y multisectorial entre otros sectores de la Junta Comunal de Los Cerritos. | Herrera | 110000 | 110000 | 110000 | 100% | 0 | 0% | 0%
147 | Autoridad Nacional de Descentralización | 147.1.1.33.05 | 00018647.999 | Fortalecimiento del (PIOPySM) corregimiento de Cerros de Paja - Distrito de Los Pozos | Se desarrollarán proyectos de Inversión y Obras Sociales tales como: Agua, salud, educación, vivienda, transporte, energía y multisectorial entre otros sectores, de la Junta Comunal de Cerro de Paja. | Herrera | 110000 | 110000 | 110000 | 100% | 0 | 0% | 0%
147 | Autoridad Nacional de Descentralización | 147.1.1.33.06 | 00018655.999 | Fortalecimiento del (PIOPySM) corregimiento de Las Llanas - Distrito de Los Pozos | Se desarrollarán proyectos de Inversión y Obras Sociales tales como: Agua, salud, educación, vivienda, transporte, energía y multisectorial entre otros sectores, de la Junta Comunal de Las Llanas. | Herrera | 110000 | 110000 | 110000 | 100% | 0 | 0% | 0%
147 | Autoridad Nacional de Descentralización | 147.1.1.33.07 | 00018191.999 | Desarrollo De Proyectos de Inversión de Obras Públicas y de Servicios Municipales en el Distrito de Ocú | Se desarrallorán proyectos en los sectores de salud, educación, vivienda, transporte, entre otros, que buscan dar rspuesta a las necesidades más apremiantes identificadas por los moradores del Distrito de Ocú. | Herrera | 110000 | 110000 | 110000 | 100% | 0 | 0% | 0%
147 | Autoridad Nacional de Descentralización | 147.1.1.34.01 | 00018068.999 | Fortalecimiento del (PIOPySM) corregimiento de Cerro Largo- Distrito de Ocú | Se desarrollarán proyectos de Inversión y Obras Sociales tales como: Agua, salud, educación, vivienda, transporte, energía y multisectorial, y brinden respuesta a las necesidades más apremiantes de los habitantes de la (Junta Comunal de Cerro Largo). | Herrera | 110000 | 110000 | 110000 | 100% | 0 | 0% | 0%
147 | Autoridad Nacional de Descentralización | 147.1.1.34.02 | 00018190.999 | Fortalecimiento del (PIOPySM) corregimiento de Los LLanos- Distrito de Ocú | Se desarrollarán proyectos de Inversión y Obras Sociales tales como: Agua, salud, educación, vivienda, transporte, energía y multisectorial, y brinden respuesta a las necesidades más apremiantes de los habitantes de la (Junta Comunal de Los Llanos ). | Herrera | 110000 | 110000 | 110000 | 100% | 0 | 0% | 0%
147 | Autoridad Nacional de Descentralización | 147.1.1.34.03 | 00018074.999 | Fortalecimiento del (PIOPySM) corregimiento de Llano Grande - Distrito de Ocú | Se desarrollarán proyectos de Inversión y Obras Sociales tales como: Agua, salud, educación, vivienda, transporte, energía y multisectorial, y brinden respuesta a las necesidades más apremiantes de los habitantes de la (Junta Comunal de Llano Grande ). | Herrera | 110000 | 110000 | 110000 | 100% | 0 | 0% | 0%
147 | Autoridad Nacional de Descentralización | 147.1.1.34.04 | 00018194.999 | Fortalecimiento del (PIOPySM) corregimiento de Peñas Chatas - Distrito de Ocú | Se desarrollarán proyectos de Inversión y Obras Sociales tales como: Agua, salud, educación, vivienda, transporte, energía y multisectorial, y brinden respuesta a las necesidades más apremiantes de los habitantes de la (Junta Comunal de Peñas Chatas ). | Herrera | 110000 | 110000 | 110000 | 100% | 0 | 0% | 0%
147 | Autoridad Nacional de Descentralización | 147.1.1.34.05 | 00018073.999 | Fortalecimiento del (PIOPySM) corregimiento de El Tijera- Distrito de Ocú | Se desarrollarán proyectos de Inversión y Obras Sociales tales como: Agua, salud, educación, vivienda, transporte, energía y multisectorial, y brinden respuesta a las necesidades más apremiantes de los habitantes de la (Junta Comunal de EL TIJERA ). | Herrera | 110000 | 110000 | 110000 | 100% | 0 | 0% | 0%
147 | Autoridad Nacional de Descentralización | 147.1.1.35.01 | 00018192.999 | Fortalecimiento del (PIOPySM) corregimiento de Menchaca - Distrito de Ocú | Se desarrollarán proyectos de Inversión y Obras Sociales tales como: Agua, salud, educación, vivienda, transporte, energía y multisectorial, y brinden respuesta a las necesidades más apremiantes de los habitantes de la (Junta Comunal de Menchaca ). | Herrera | 110000 | 110000 | 110000 | 100% | 0 | 0% | 0%
147 | Autoridad Nacional de Descentralización | 147.1.1.35.02 | 00018069.999 | Fortalecimiento del (PIOPySM) corregimiento de Entradero del Castillo - Distrito de Ocú | Se desarrollarán proyectos de Inversión y Obras Sociales tales como: Agua, salud, educación, vivienda, transporte, energía y multisectorial, y brinden respuesta a necesidades apremiantes de los habitantes de la (Junta Comunal de Entradero del castillo). | Herrera | 110000 | 110000 | 110000 | 100% | 0 | 0% | 0%
147 | Autoridad Nacional de Descentralización | 147.1.1.35.03 | 00017817.999 | Fortalecimiento del corregimiento de Parita Cabecera | Se desarrollaran proyectos en los sectores de salud,educación,vivienda,transporte,entre otros,que buscan dar respuesta a las necesidades más apremiantes,identificadas por los moradores del corregimiento de PARITA CABECERA | Herrera | 110000 | 110000 | 110000 | 100% | 0 | 0% | 0%
147 | Autoridad Nacional de Descentralización | 147.1.1.35.04 | 00017830.999 | Fortalecimiento del (PIOPySM) corregimiento de Cabuya-Distrito de Parita | Se desarrollarán proyectos de Inversión y Obras Sociales tales como: Agua, salud, educación, vivienda, transporte, energía y multisectorial entre otros, con la finalidad de mejorar la calidad de vida de los habitantes de la junta comunal de Cabuya. | Herrera | 110000 | 110000 | 110000 | 100% | 0 | 0% | 0%
147 | Autoridad Nacional de Descentralización | 147.1.1.35.05 | 00018645.999 | Fortalecimiento del (PIOPySM) corregimiento de Los Castillos -Distrito de Parita | Se desarrollarán proyectos de Inversión y Obras Sociales tales como: Agua, salud, educación, vivienda, transporte, energía y multisectorial entre otros, con la finalidad de mejorar la calidad de vida de los habitantes de la junta comunal del Los Castillos | Herrera | 110000 | 110000 | 110000 | 100% | 0 | 0% | 0%
147 | Autoridad Nacional de Descentralización | 147.1.1.35.06 | 00018651.999 | Fortalecimiento del (PIOPySM) corregimiento de Llano De La Cruz - Distrito de Parita | Se desarrollarán proyectos de Inversión y Obras Sociales tales como: Agua, salud, educación, vivienda, transporte, energía y multisectorial entre otros, con la finalidad de mejorar la calidad de vida de los habitante de Llano De La Cruz. | Herrera | 110000 | 110000 | 110000 | 100% | 0 | 0% | 0%
147 | Autoridad Nacional de Descentralización | 147.1.1.35.07 | 00019780.999 | Fortalecimiento del (PIOPySM) corregimiento de Paris - Distrito de Parita | Se desarrollarán proyectos de Inversión y Obras Sociales tales como: Agua, salud, educación, vivienda, transporte, energía y multisectorial entre otros sectores, con la finalidad de que ayuden a mejorar la calidad de vida de los habitantes de Paris. | Herrera | 110000 | 110000 | 110000 | 100% | 0 | 0% | 0%
147 | Autoridad Nacional de Descentralización | 147.1.1.36.01 | 00018195.999 | Fortalecimiento del (PIOPySM) corregimiento de Portobelillo-distrito de Parita | Se desarrollarán proyectos de Inversión y Obras Sociales tales como: Agua, salud, educación, vivienda, transporte, energía y multisectorial entre otros, con la finalidad de mejorar la calidad de vida de los habitantes de la junta comunal de Portobelillo. | Herrera | 110000 | 110000 | 110000 | 100% | 0 | 0% | 0%
147 | Autoridad Nacional de Descentralización | 147.1.1.36.02 | 00018642.999 | Fortalecimiento del (PIOPySM) corregimiento de Potuga-Distrito de Parita | Se desarrollarán proyectos de Inversión y Obras Sociales tales como: Agua, salud, educación, vivienda, transporte, energía y multisectorial entre otros, con la finalidad de mejorar la calidad de vida de los habitantes de la junta comunal de Potuga. | Herrera | 110000 | 110000 | 110000 | 100% | 0 | 0% | 0%
147 | Autoridad Nacional de Descentralización | 147.1.1.36.03 | 00017815.999 | Fortalecimiento Del corregimiento de Pesé Cabecera | Se desarrollarán proyectos en los sectores de salud, educación, vivienda, transporte, entre otros, que buscan dar respuesta a las necesidades más apremiantes, identificadas por los moradores del corregimiento de Pesé Cabecera. | Herrera | 110000 | 110000 | 110000 | 100% | 0 | 0% | 0%
147 | Autoridad Nacional de Descentralización | 147.1.1.36.04 | 00017822.999 | Fortalecimiento del (PIOPySM) corregimiento de Las Cabras- Distrito de Pesé | Se desarrollarán proyectos de Inversión y Obras Sociales tales como: Agua, salud, educación, vivienda, transporte, energía y multisectorial, y brinden respuesta a las necesidades más apremiantes de los habitantes de la (Junta Comunal de Las Cabras). | Herrera | 110000 | 110000 | 110000 | 100% | 0 | 0% | 0%
147 | Autoridad Nacional de Descentralización | 147.1.1.36.05 | 00017816.999 | Fortalecimiento del (PIOPySM) corregimiento de El Pájaro - Distrito de Pesé | Se desarrollarán proyectos de Inversión y Obras Sociales tales como: Agua, salud, educación, vivienda, transporte, energía y multisectorial, y brinden respuesta a las necesidades más apremiantes de los habitantes de la (Junta Comunal de EL Pájaro). | Herrera | 110000 | 110000 | 110000 | 100% | 0 | 0% | 0%
147 | Autoridad Nacional de Descentralización | 147.1.1.36.06 | 00017836.999 | Fortalecimiento del (PIOPySM) corregimiento de El Barrero - Distrito de Pesé | Se desarrollarán proyectos de Inversión y Obras Sociales tales como: Agua, salud, educación, vivienda, transporte, energía y multisectorial, y brinden respuesta a las necesidades más apremiantes de los habitantes de la (Junta Comunal de El Barrero). | Herrera | 110000 | 110000 | 110000 | 100% | 0 | 0% | 0%
147 | Autoridad Nacional de Descentralización | 147.1.1.36.07 | 00017820.999 | Fortalecimiento del (PIOPySM) corregimiento de El Pedregoso - Distrito de Pesé | Se desarrollarán proyectos en los sectores de salud, educación, vivienda, transporte, entre otros, que buscan dar respuesta a las necesidades más apremiantes, identificadas por los moradores del corregimiento de El Pedregoso. | Herrera | 110000 | 110000 | 110000 | 100% | 0 | 0% | 0%
147 | Autoridad Nacional de Descentralización | 147.1.1.36.08 | 00017840.999 | Fortalecimiento del (PIOPySM) corregimiento de El Ciruelo - Distrito de Pesé | Se desarrollarán proyectos de Inversión y Obras Sociales tales como: Agua, salud, educación, vivienda, transporte, energía y multisectorial, y brinden respuesta a las necesidades más apremiantes de los habitantes de la (Junta Comunal de El Ciruelo ). | Herrera | 110000 | 110000 | 110000 | 100% | 0 | 0% | 0%
147 | Autoridad Nacional de Descentralización | 147.1.1.36.09 | 00017832.999 | Fortalecimiento del (PIOPySM) corregimiento de Sabana Grande- Distrito de Pesé | Se desarrollarán proyectos de Inversión y Obras Sociales tales como: Agua, salud, educación, vivienda, transporte, energía y multisectorial, y brinden respuesta a las necesidades más apremiantes de los habitantes de la (Junta Comunal de Sabana Grande ). | Herrera | 110000 | 110000 | 110000 | 100% | 0 | 0% | 0%
147 | Autoridad Nacional de Descentralización | 147.1.1.37.01 | 00017834.999 | Fortalecimiento del (PIOPySM) corregimiento de Rincón Hondo- Distrito de Pesé | Se desarrollarán proyectos de Inversión y Obras Sociales tales como: Agua, salud, educación, vivienda, transporte, energía y multisectorial, y brinden respuesta a las necesidades más apremiantes de los habitantes de la (Junta Comunal de Rincón Hondo ). | Herrera | 110000 | 110000 | 110000 | 100% | 0 | 0% | 0%
147 | Autoridad Nacional de Descentralización | 147.1.1.37.02 | 00018196.999 | Desarrollo de Proyectos de Inversión de Obras Públicas y de Servicios Municipales en el Distrito de Santa María. | Se desarrollarán proyectos de Inversión y Obras Sociales tales como: Agua, salud, educación, vivienda, transporte, energía y multisectorial entre otros sectores, a nivel de corregimiento y distrito de Santa María. | Herrera | 110000 | 110000 | 110000 | 100% | 0 | 0% | 0%
147 | Autoridad Nacional de Descentralización | 147.1.1.37.03 | 00019778.999 | Fortalecimiento del (PIOPySM) corregimiento de Chupampa - Distrito de Santa María | Se desarrollarán proyectos de Inversión y Obras Sociales tales como: Agua, salud, educación, vivienda, transporte, energía y multisectorial entre otros sectores de la Junta Comunal de Chupampa. | Herrera | 110000 | 110000 | 110000 | 100% | 0 | 0% | 0%
147 | Autoridad Nacional de Descentralización | 147.1.1.37.04 | 00018198.999 | Fortalecimiento del (PIOPySM) corregimiento de El Rincón- Distrito de Santa María | Se desarrollarán proyectos de Inversión y Obras Sociales tales como: Agua, salud, educación, vivienda, transporte, energía y multisectorial entre otros sectores de la Junta Comunal de El Rincón. | Herrera | 110000 | 110000 | 110000 | 100% | 0 | 0% | 0%
147 | Autoridad Nacional de Descentralización | 147.1.1.37.05 | 00018199.999 | Fortalecimiento del (PIOPySM) corregimiento de El Limón- Distrito de Santa María | Se desarrollarán proyectos de Inversión y Obras Sociales tales como: Agua, salud, educación, vivienda, transporte, energía y multisectorial entre otros sectores de la Junta Comunal de El Limón. | Herrera | 110000 | 110000 | 110000 | 100% | 0 | 0% | 0%
147 | Autoridad Nacional de Descentralización | 147.1.1.37.06 | 00019779.999 | Fortalecimiento del (PIOPySM) corregimiento de Los Canelos - Distrito de Santa María | Se desarrollarán proyectos de Inversión y Obras Sociales tales como: Agua, salud, educación, vivienda, transporte, energía y multisectorial entre otros sectores de la Junta Comunal de Los Canelos. | Herrera | 110000 | 110000 | 110000 | 100% | 0 | 0% | 0%
147 | Autoridad Nacional de Descentralización | 147.1.1.37.07 | 00018667.999 | Desarrollo de Proyectos de Inversión de Obras Públicas y Servicios Municipales del Distrito de Guararé | Se desarrollan proyectos en los sectores de salud, educación, vivienda, trasporte, entre otros, que buscan dar respuesta a las necesidades más apremiantes; identificadas por los moradores del Distrito de Guararé. | Los Santos | 110000 | 110000 | 110000 | 100% | 0 | 0% | 0%
147 | Autoridad Nacional de Descentralización | 147.1.1.37.08 | 00018316.999 | Fortalecimiento Del Corregimiento de El Espinal | Se desarrollarán proyectos en los sectores de salud,educación,vivienda,transporte,entre otros,que buscan dar respuestas a las necesidades más apremiantes;identificadas por los moradores del corregimiento de El Espinal. | Los Santos | 110000 | 110000 | 110000 | 100% | 0 | 0% | 0%
147 | Autoridad Nacional de Descentralización | 147.1.1.38.01 | 00018311.999 | Fortalecimiento Del corregimiento de El Macano | Se desarrollarán proyectos en los sectores de salud,educación,vivienda,transporte,entre otros,que buscan dar respuestas a las necesidades más apremiantes;identificadas por los moradores del corregimiento de El Macano. | Los Santos | 110000 | 110000 | 110000 | 100% | 0 | 0% | 0%
147 | Autoridad Nacional de Descentralización | 147.1.1.38.02 | 00018314.999 | Fortalecimiento Del Corregimirnto de Guararé Arriba | Se desarrollarán proyectos en los sectores de salud, educación, vivienda, transporte, entre otros, que buscan dar respuesta a las necesidades más apremiantes; identificadas por los moradores del corregimiento de Guararé Arriba. | Los Santos | 110000 | 110000 | 110000 | 100% | 0 | 0% | 0%
147 | Autoridad Nacional de Descentralización | 147.1.1.38.03 | 00018394.999 | Fortalecimiento Del Corregimiento de La Enea | Se desarrollarán proyectos en los sectores de salud, educación, vivienda, transporte, entre otros, que buscan dar respuesta a las necesidades más apremiantes; identificadas por los moradores del corregimiento de La Enea | Los Santos | 110000 | 110000 | 110000 | 100% | 0 | 0% | 0%
147 | Autoridad Nacional de Descentralización | 147.1.1.38.04 | 00018668.999 | Fortalecimiento Del Corregimiento de La Pasera | Se desarrollarán proyectos en los sectores de salud,educación,vivienda,transporte,entre otros,que buscan dar respuestas a las necesidades más apremiantes;identificadas por los moradores del corregimiento de La Pasera. | Los Santos | 110000 | 110000 | 110000 | 100% | 0 | 0% | 0%
147 | Autoridad Nacional de Descentralización | 147.1.1.38.05 | 00018313.999 | Fortalecimiento Del Corregimiento de Las Trancas | Se desarrollarán proyectos en los sectores de salud,educación,vivienda,transporte,entre otros,que buscan dar respuestas a las necesidades más apremiantes;identificadas por los moradores del corregimiento de Las Trancas. | Los Santos | 110000 | 110000 | 110000 | 100% | 0 | 0% | 0%
147 | Autoridad Nacional de Descentralización | 147.1.1.38.06 | 00018312.999 | Fortalecimiento Del Corregimiento de Llano Abajo | Se desarrollarán proyectos en los sectores de salud,educación,vivienda,transporte,entre otros,que buscan dar respuestas a las necesidades más apremiantes;identificadas por los moradores del corregimiento de Llano Abajo. | Los Santos | 110000 | 110000 | 110000 | 100% | 0 | 0% | 0%
147 | Autoridad Nacional de Descentralización | 147.1.1.38.07 | 00018315.999 | Fortalecimiento Del Corregimiento de El Hato | Se desarrollarán proyectos en los sectores de salud,educación,vivienda,transporte,entre otros,que buscan dar respuestas a las necesidades más apremiantes;identificadas por los moradores del corregimiento de El Hato. | Los Santos | 110000 | 110000 | 110000 | 100% | 0 | 0% | 0%
147 | Autoridad Nacional de Descentralización | 147.1.1.39.01 | 00018489.999 | Fortalecimiento Del Corregimiento de Perales | Se desarrollarán proyectos en los sectores de salud, educación, vivienda, transporte, entre otros, que buscan dar respuesta a las necesidades más apremiantes; identificadas por los moradores del corregimiento de Perales | Los Santos | 110000 | 110000 | 110000 | 100% | 0 | 0% | 0%
147 | Autoridad Nacional de Descentralización | 147.1.1.39.02 | 00018530.999 | Desarrollo de Proyectos de Inversión de Obras Públicas y Servicios Municipales del Distrito de Las Tablas | Se desarrollan proyectos en los sectores de salud, educación, vivienda, trasporte, entre otros, que buscan dar respuesta a las necesidades más apremiantes; identificadas por los moradores del Distrito de Las Tablas. | Los Santos | 110000 | 110000 | 110000 | 100% | 0 | 0% | 0%
147 | Autoridad Nacional de Descentralización | 147.1.1.39.03 | 00017844.999 | Fortalecimiento Del Corregimiento de Bajo Corral | Se desarrollaràn proyectos en los sectores de salud, educaciòn, vivienda, transporte, entre otros, que buscan dar respuesta a las necesidades màs apremiantes; identificadas por los moradores del corregimiento de Bajo Corral. | Los Santos | 110000 | 110000 | 110000 | 100% | 0 | 0% | 0%
147 | Autoridad Nacional de Descentralización | 147.1.1.39.04 | 00018328.999 | Fortalecimiento del (PIOPySM) corregimiento de Bayano-Distrito de Las Tablas | Se desarrollarán proyectos en los sectores de salud, educación, vivienda, transporte, entre otros, que buscan dar respuesta a las necesidades más apremiantes; identificadas por los moradores del corregimiento de Bayano. | Los Santos | 110000 | 110000 | 110000 | 100% | 0 | 0% | 0%
147 | Autoridad Nacional de Descentralización | 147.1.1.39.05 | 00018322.999 | Fortalecimiento Del Corregimiento de El Carate | Se desarrollaràn proyectos en los sectores de salud, educaciòn, vivienda, transporte, entre otros, que buscan dar respuesta a las necesidades màs apremiantes; identificadas por los moradores del corregimiento de El Carate. | Los Santos | 110000 | 110000 | 110000 | 100% | 0 | 0% | 0%
147 | Autoridad Nacional de Descentralización | 147.1.1.39.06 | 00018671.999 | Fortalecimiento Del corregimiento de El Cocal | Se desarrollarán proyectos en los sectores de salud, educación, vivienda, transporte, entre otros, que buscan dar respuesta a las necesidades más apremiantes; identificadas por los moradores del corregimiento de El Cocal. | Los Santos | 110000 | 110000 | 110000 | 100% | 0 | 0% | 0%
147 | Autoridad Nacional de Descentralización | 147.1.1.39.07 | 00018323.999 | Fortalecimiento Del Corregimiento de El Manantial | Se desarrolloaràn proyectos en los sectores de salud, educaciòn, vivienda, transporte, entre otros, que buscan dar respuesta a las necesidades màs apremiantes; identificadas por los moradores del corregimiento de El Manantial. | Los Santos | 110000 | 110000 | 110000 | 100% | 0 | 0% | 0%
147 | Autoridad Nacional de Descentralización | 147.1.1.39.08 | 00018321.999 | Fortalecimiento Del Corregimiento de El Muñoz | Se desarrollaràn proyectos en los sectores de salud, educaciòn, vivienda, transporte, entre otros, que buscan dar respuesta a las necesidades màs apremiantes; identificadas por los moradores del corregimiento de El Muñoz. | Los Santos | 110000 | 110000 | 110000 | 100% | 0 | 0% | 0%
147 | Autoridad Nacional de Descentralización | 147.1.1.40.01 | 00018324.999 | Fortalecimiento Del Corregimiento de El Pedregoso | Se desarrollarán proyectos en los sectores de salud, educación, vivienda, transporte, entre otros, que buscan dar respuesta a las necesidades más apremiantes; identificadas por los moradores del corregimiento de El Pedregoso. | Los Santos | 110000 | 110000 | 110000 | 100% | 0 | 0% | 0%
147 | Autoridad Nacional de Descentralización | 147.1.1.40.02 | 00018531.999 | Fortalecimiento Del Corregimiento de La Laja | Se desarrollaràn proyectos en los sectores de salud, educaciòn, vivienda, transporte, entre otros, que buscan dar respuesta a las necesidades màs apremiantes; identificadas por los moradores del corregimiento de La Laja. | Los Santos | 110000 | 110000 | 110000 | 100% | 0 | 0% | 0%
147 | Autoridad Nacional de Descentralización | 147.1.1.40.03 | 00018325.999 | Fortalecimiento Del Corregimiento de La Miel | Se desarrollaràn proyectos en los sectores de salud, educaciòn, vivienda, transporte, entre otros, que buscan dar respuesta a las necesidades màs apremiantes; identificadas por los morasdores del corregimiento de La Miel. | Los Santos | 110000 | 110000 | 110000 | 100% | 0 | 0% | 0%
147 | Autoridad Nacional de Descentralización | 147.1.1.40.04 | 00018326.999 | Fortalecimiento Del Corregimiento de La Palma | Se desarrollaràn proyectos en los sectores de salud, educaciòn, vivienda, transporte, entre otros, que buscan dar respuesta a las necesidades màs apremiantes; identificadas por los moradores del corregimiento de La Palma. | Los Santos | 110000 | 110000 | 110000 | 100% | 0 | 0% | 0%
147 | Autoridad Nacional de Descentralización | 147.1.1.40.05 | 00018533.999 | Fortalecimiento Del Corregimiento de La Tiza | Se desarrollarán proyectos en los sectores de salud, educación, vivienda, transporte, entre otros, que buscan dar respuesta a las necesidades más apremiantes; identificadas por los moradores del corregimiento de La Tiza,. | Los Santos | 110000 | 110000 | 110000 | 100% | 0 | 0% | 0%
147 | Autoridad Nacional de Descentralización | 147.1.1.41.01 | 00018329.999 | Fortalecimiento Del Corregimiento de Las Palmitas | Se desarrollarán proyectos en los sectores de salud, educación, vivienda, transporte, entre otros, que buscan dar respuesta a las necesidades más apremiantes; identificadas por los moradores del corregimiento de Las Palmitas. | Los Santos | 110000 | 110000 | 110000 | 100% | 0 | 0% | 0%
147 | Autoridad Nacional de Descentralización | 147.1.1.41.02 | 00018523.999 | Fortalecimiento Del Corregimiento de Las Tablas Abajo | Se desarrollarán proyectos en los sectores de salud, educación, vivienda, transporte, entre otros, que buscan dar respuesta a las necesidades más apremiantes; identificadas por los moradores del corregimiento de Las Tablas Abajo. | Los Santos | 110000 | 110000 | 110000 | 100% | 0 | 0% | 0%
147 | Autoridad Nacional de Descentralización | 147.1.1.41.03 | 00018670.999 | Fortalecimiento Del Corregimiento de Nuario | Se desarrollarán proyectos en los sectores de salud, educación, vivienda, transporte, entre otros, que buscan dar respuesta a las necesidades más apremiantes; identificadas por los moradores del corregimiento de Nuario. | Los Santos | 110000 | 110000 | 110000 | 100% | 0 | 0% | 0%
147 | Autoridad Nacional de Descentralización | 147.1.1.41.04 | 00018330.999 | Fortalecimiento Del Corregimiento de Palmira | Se desarrollarán proyectos en los sectores de salud, educación, vivienda, transporte, entre otros, que buscan dar respuesta a las necesidades más apremiantes; identificadas por los moradores del corregimiento de Palmira. | Los Santos | 110000 | 110000 | 110000 | 100% | 0 | 0% | 0%
147 | Autoridad Nacional de Descentralización | 147.1.1.41.05 | 00018331.999 | Fortalecimiento Del Corregimiento de Peña Blanca | Se desarrollarán proyectos en los sectores de salud, educación, vivienda, transporte, entre otros, que buscan dar respuesta a las necesidades más apremiantes; identificadas por los moradores del corregimiento de Peña Blanca. | Los Santos | 110000 | 110000 | 110000 | 100% | 0 | 0% | 0%
147 | Autoridad Nacional de Descentralización | 147.1.1.41.06 | 00018332.999 | Fortalecimiento Del Corregimiento de Rìo Hondo | Se desarrollarán proyectos en los sectores de salud, educación, vivienda, transporte, entre otros, que buscan dar respuesta a las necesidades más apremiantes; identificadas por los moradores del corregimiento de Rìo Hondo. | Los Santos | 110000 | 110000 | 110000 | 100% | 0 | 0% | 0%
147 | Autoridad Nacional de Descentralización | 147.1.1.41.07 | 00018333.999 | Fortalecimiento Del Corregimiento de San Josè | Se desarrollarán proyectos en los sectores de salud, educación, vivienda, transporte, entre otros, que buscan dar respuesta a las necesidades más apremiantes; identificadas por los moradores del corregimiento de San Josè. | Los Santos | 110000 | 110000 | 110000 | 100% | 0 | 0% | 0%
147 | Autoridad Nacional de Descentralización | 147.1.1.41.08 | 00018334.999 | Fortalecimiento Del Corregimiento de San Miguel | Se desarrollarán proyectos en los sectores de salud, educación, vivienda, transporte, entre otros, que buscan dar respuesta a las necesidades más apremiantes; identificadas por los moradores del corregimiento de San Miguel. | Los Santos | 110000 | 110000 | 110000 | 100% | 0 | 0% | 0%
147 | Autoridad Nacional de Descentralización | 147.1.1.41.09 | 00018335.999 | Fortalecimiento Del Corregimiento de Santo Domingo | Se desarrollarán proyectos en los sectores de salud, educación, vivienda, transporte, entre otros, que buscan dar respuesta a las necesidades más apremiantes; identificadas por los moradores del corregimiento de Santo Domingo. | Los Santos | 110000 | 110000 | 110000 | 100% | 0 | 0% | 0%
147 | Autoridad Nacional de Descentralización | 147.1.1.41.10 | 00018336.999 | Fortalecimiento Del Corregimiento de El Sesteadero | Se desarrollarán proyectos en los sectores de salud, educación, vivienda, transporte, entre otros, que buscan dar respuesta a las necesidades más apremiantes; identificadas por los moradores del corregimiento de El Sesteadero. | Los Santos | 110000 | 110000 | 110000 | 100% | 0 | 0% | 0%
147 | Autoridad Nacional de Descentralización | 147.1.1.42.01 | 00018337.999 | Fortalecimiento Del Corregimiento de Valle Rico | Se desarrollarán proyectos en los sectores de salud, educación, vivienda, transporte, entre otros, que buscan dar respuesta a las necesidades más apremiantes; identificadas por los moradores del corregimiento de Valle Rico. | Los Santos | 110000 | 110000 | 110000 | 100% | 0 | 0% | 0%
147 | Autoridad Nacional de Descentralización | 147.1.1.42.02 | 00018338.999 | Fortalecimiento Del Corregimiento de Vallerriquito | Se desarrollarán proyectos en los sectores de salud, educación, vivienda, transporte, entre otros, que buscan dar respuesta a las necesidades más apremiantes; identificadas por los moradores del corregimiento de Vallerriquito. | Los Santos | 110000 | 110000 | 110000 | 100% | 0 | 0% | 0%
147 | Autoridad Nacional de Descentralización | 147.1.1.42.03 | 00018349.999 | Desarrollo de Proyectos de Inversión de Obras Públicas y Servicios Municipales del Distrito de Los Santos | Se desarrollan proyectos en los sectores de salud, educación, vivienda, trasporte, entre otros, que buscan dar respuesta a las necesidades más apremiantes; identificadas por los moradores del Distrito de Los Santos. | Los Santos | 110000 | 110000 | 110000 | 100% | 0 | 0% | 0%
147 | Autoridad Nacional de Descentralización | 147.1.1.42.04 | 00018640.999 | Fortalecimiento del (PIOPySM) corregimiento de El Guasimo - Los Santos | Se desarrollarán proyectos en los sectores de salud,educación,vivienda,transporte,entre otros,que buscan dar respuestas a las necesidades más apremiantes;identificadas por los moradores del corregimiento de El Guásimo. | Los Santos | 110000 | 110000 | 110000 | 100% | 0 | 0% | 0%
147 | Autoridad Nacional de Descentralización | 147.1.1.42.05 | 00018674.999 | Fortalecimiento Del Corregimiento de La Colorada | Se desarrollarán proyectos en los sectores de salud,educación,vivienda,transporte,entre otros,que buscan dar respuestas a las necesidades más apremiantes;identificadas por los moradores del corregimiento de La Colorada. | Los Santos | 110000 | 110000 | 110000 | 100% | 0 | 0% | 0%
147 | Autoridad Nacional de Descentralización | 147.1.1.42.06 | 00018676.999 | Fortalecimiento Del Corregimiento de La Espigadilla | Se desarrollarán proyectos en los sectores de salud,educación,vivienda,transporte,entre otros,que buscan dar respuestas a las necesidades más apremiantes;identificadas por los moradores del corregimiento de La Espigadilla. | Los Santos | 110000 | 110000 | 110000 | 100% | 0 | 0% | 0%
147 | Autoridad Nacional de Descentralización | 147.1.1.42.07 | 00018677.999 | Fortalecimiento Del Corregimiento de Las Cruces | Se desarrollarán proyectos en los sectores de salud,educación,vivienda,transporte,entre otros,que buscan dar respuestas a las necesidades más apremiantes;identificadas por los moradores del corregimiento de Las Cruces. | Los Santos | 110000 | 110000 | 110000 | 100% | 0 | 0% | 0%
147 | Autoridad Nacional de Descentralización | 147.1.1.42.08 | 00018678.999 | Fortalecimiento Del corregimiento de Las Guabas | Se desarrollarán proyectos en los sectores de salud,educación,vivienda,transporte,entre otros,que buscan dar respuestas a las necesidades más apremiantes;identificadas por los moradores del corregimiento de Las Guabas. | Los Santos | 110000 | 110000 | 110000 | 100% | 0 | 0% | 0%
147 | Autoridad Nacional de Descentralización | 147.1.1.42.09 | 00018351.999 | Fortalecimiento Del corregimiento de Los Ángeles | Se desarrollarán proyectos en los sectores de salud,educación,vivienda,transporte,entre otros,que buscan dar respuestas a las necesidades más apremiantes;identificadas por los moradores del corregimiento de Los Ángeles. | Los Santos | 110000 | 110000 | 110000 | 100% | 0 | 0% | 0%
147 | Autoridad Nacional de Descentralización | 147.1.1.42.10 | 00018723.999 | Fortalecimiento Del corregimiento de Los Olivos | Se desarrollarán proyectos en los sectores de salud,educación,vivienda,transporte,entre otros,que buscan dar respuestas a las necesidades más apremiantes;identificadas por los moradores del corregimiento de Los Olivos. | Los Santos | 110000 | 110000 | 110000 | 100% | 0 | 0% | 0%
147 | Autoridad Nacional de Descentralización | 147.1.1.42.11 | 00018347.999 | Fortalecimiento Del Corregimiento de Llano Largo | Se desarrollarán proyectos en los sectores de salud,educación,vivienda,transporte,entre otros,que buscan dar respuestas a las necesidades más apremiantes;identificadas por los moradores del corregimiento de Llano Largo. | Los Santos | 110000 | 110000 | 110000 | 100% | 0 | 0% | 0%
147 | Autoridad Nacional de Descentralización | 147.1.1.42.12 | 00018641.999 | Fortalecimiento Del corregimiento de Sabana Grande | Se desarrollarán proyectos en los sectores de salud,educación,vivienda,transporte,entre otros,que buscan dar respuestas a las necesidades más apremiantes;identificadas por los moradores del corregimiento de Sabana Grande. | Los Santos | 110000 | 110000 | 110000 | 100% | 0 | 0% | 0%
147 | Autoridad Nacional de Descentralización | 147.1.1.42.13 | 00018722.999 | Fortalecimiento Del Corregimiento de Santa Ana | Se desarrollarán proyectos en los sectores de salud,educación,vivienda,transporte,entre otros,que buscan dar respuestas a las necesidades más apremiantes;identificadas por los moradores del corregimiento de Santa Ana. | Los Santos | 110000 | 110000 | 110000 | 100% | 0 | 0% | 0%
147 | Autoridad Nacional de Descentralización | 147.1.1.42.14 | 00018679.999 | Fortalecimiento Del Corregimiento de Tres Quebradas | Se desarrollarán proyectos en los sectores de salud,educación,vivienda,transporte,entre otros,que buscan dar respuestas a las necesidades más apremiantes;identificadas por los moradores del corregimiento de Tres Quebradas. | Los Santos | 110000 | 110000 | 110000 | 100% | 0 | 0% | 0%
147 | Autoridad Nacional de Descentralización | 147.1.1.42.15 | 00018673.999 | Fortalecimiento Del Corregimiento de Agua Buena | Se desarrollarán proyectos en los sectores de salud,educación,vivienda,transporte,entre otros,que buscan dar respuestas a las necesidades más apremiantes;identificadas por los moradores del corregimiento de Agua Buena. | Los Santos | 110000 | 110000 | 110000 | 100% | 0 | 0% | 0%
147 | Autoridad Nacional de Descentralización | 147.1.1.42.16 | 00018680.999 | Fortalecimiento Del Corregimiento de Villa Lourdes | Se desarrollarán proyectos en los sectores de salud,educación,vivienda,transporte,entre otros,que buscan dar respuestas a las necesidades más apremiantes;identificadas por los moradores del corregimiento de Villa Lourdes. | Los Santos | 110000 | 110000 | 110000 | 100% | 0 | 0% | 0%
147 | Autoridad Nacional de Descentralización | 147.1.1.42.17 | 00022201.999 | Fortalecimiento Del corregimiento de El Ejido | Se desarrollarán proyectos en los sectores de salud, educación, vivienda, transporte, entre otros, que buscan dar respuesta a las necesidades más apremiantes; identificadas por los moradores del corregimiento de El Ejido.. | Los Santos | 110000 | 110000 | 110000 | 100% | 0 | 0% | 0%
147 | Autoridad Nacional de Descentralización | 147.1.1.42.18 | 00018358.999 | Desarrollo de Proyectos de Inversión de Obras Públicas y Servicios Municipales del Distrito de Macaracas | 2 Se desarrollan proyectos en los sectores de salud, educación, vivienda, trasporte, entre otros, que buscan dar respuesta a las necesidades más apremiantes; identificadas por los moradores del Distrito de Macaracas. | Los Santos | 110000 | 110000 | 110000 | 100% | 0 | 0% | 0%
147 | Autoridad Nacional de Descentralización | 147.1.1.42.19 | 00018681.999 | Fortalecimiento Del Corregimiento de Bahía Honda | Se desarrollarán proyectos en los sectores de salud, educación, vivienda, transporte, entre otros, que buscan dar respuesta a las necesidades más apremiantes; identificadas por los moradores del corregimiento de Bahía Honda | Los Santos | 110000 | 110000 | 110000 | 100% | 0 | 0% | 0%
147 | Autoridad Nacional de Descentralización | 147.1.1.42.20 | 00018532.999 | Fortalecimiento Del Corregimiento de Bajos de Guera | Se desarrollarán proyectos en los sectores de salud, educación, vivienda, transporte, entre otros, que buscan dar respuesta a las necesidades más apremiantes; identificadas por los moradores del corregimiento de Bajos de Güera. | Los Santos | 110000 | 110000 | 110000 | 100% | 0 | 0% | 0%
147 | Autoridad Nacional de Descentralización | 147.1.1.42.21 | 00018683.999 | Fortalecimiento Del Corregimiento de El Corozal | Se desarrollarán proyectos en los sectores de salud, educación, vivienda, transporte, entre otros, que buscan dar respuesta a las necesidades más apremiantes; identificadas por los moradores del corregimiento de El Corozal. | Los Santos | 110000 | 110000 | 110000 | 100% | 0 | 0% | 0%
147 | Autoridad Nacional de Descentralización | 147.1.1.42.22 | 00018682.999 | Fortalecimiento Del Corregimiento de Chupá | Se desarrollarán proyectos en los sectores de salud, educación, vivienda, transporte, entre otros, que buscan dar respuesta a las necesidades más apremiantes; identificadas por los moradores del corregimiento de Chupa. | Los Santos | 110000 | 110000 | 110000 | 100% | 0 | 0% | 0%
147 | Autoridad Nacional de Descentralización | 147.1.1.42.23 | 00018684.999 | Fortalecimiento Del corregimiento de El Cedro | Se desarrollarán proyectos en los sectores de salud, educación, vivienda, transporte, entre otros, que buscan dar respuesta a las necesidades más apremiantes; identificadas por los moradores del corregimiento de El Cedro. | Los Santos | 110000 | 110000 | 110000 | 100% | 0 | 0% | 0%
147 | Autoridad Nacional de Descentralización | 147.1.1.42.24 | 00018685.999 | Fortalecimiento Del Corregimiento de Espino Amarillo | Se desarrollarán proyectos en los sectores de salud, educación, vivienda, transporte, entre otros, que buscan dar respuesta a las necesidades más apremiantes; identificadas por los moradores del corregimiento de Espino Amarillo. | Los Santos | 110000 | 110000 | 110000 | 100% | 0 | 0% | 0%
147 | Autoridad Nacional de Descentralización | 147.1.1.43.01 | 00018686.999 | Fortalecimiento Del Corregimiento de La Mesa | Se desarrollarán proyectos en los sectores de salud, educación, vivienda, transporte, entre otros, que buscan dar respuesta a las necesidades más apremiantes; identificadas por los moradores del corregimiento de La Mesa. | Los Santos | 110000 | 110000 | 110000 | 100% | 0 | 0% | 0%
147 | Autoridad Nacional de Descentralización | 147.1.1.43.02 | 00018687.999 | Fortalecimiento Del Corregimiento de Las Palmas | Se desarrollarán proyectos en los sectores de salud, educación, vivienda, transporte, entre otros, que buscan dar respuesta a las necesidades más apremiantes; identificadas por los moradores del corregimiento de Las Palmas. | Los Santos | 110000 | 110000 | 110000 | 100% | 0 | 0% | 0%
147 | Autoridad Nacional de Descentralización | 147.1.1.43.03 | 00018688.999 | Fortalecimiento Del Corregimiento de Llano de Piedras | se desarrollarán proyectos en los sectores de salud, educación, vivienda, transporte, entre otros, que buscan dar respuesta a las necesidades más apremiantes; identificadas por los moradores del corregimiento de Llano de Piedra. | Los Santos | 110000 | 110000 | 110000 | 100% | 0 | 0% | 0%
147 | Autoridad Nacional de Descentralización | 147.1.1.43.04 | 00018689.999 | Fortalecimiento Del Corregimiento de El Mogollón | Se desarrollarán proyectos en los sectores de salud, educación, vivienda, transporte, entre otros, que buscan dar respuesta a las necesidades más apremiantes; identificadas por los moradores del corregimiento de El Mogollón. | Los Santos | 110000 | 110000 | 110000 | 100% | 0 | 0% | 0%
147 | Autoridad Nacional de Descentralización | 147.1.1.43.05 | 00018317.999 | Desarrollo de Proyectos de Inversión de Obras Públicas y Servicios Municipales del Distrito de Pedasí | Se desarrollan proyectos en los sectores de salud, educación, vivienda, trasporte, entre otros, que buscan dar respuesta a las necesidades más apremiantes; identificadas por los moradores del Distrito de Pedasí. | Los Santos | 110000 | 110000 | 110000 | 100% | 0 | 0% | 0%
147 | Autoridad Nacional de Descentralización | 147.1.1.43.06 | 00018528.999 | Fortalecimiento Del Corregimiento de Los Asientos | Se desarrollarán proyectos en los sectores de salud, educación, vivienda, transporte, entre otros, que buscan dar respuesta a las necesidades más apremiantes; identificadas por los moradores del corregimiento de Los Asientos. | Los Santos | 110000 | 110000 | 110000 | 100% | 0 | 0% | 0%
147 | Autoridad Nacional de Descentralización | 147.1.1.43.07 | 00018318.999 | Fortalecimiento Del Corregimiento de Mariabé | Se desarrollarán proyectos en los sectores de salud, educación, vivienda, transporte, entre otros, que buscan dar respuesta a las necesidades más apremiantes; identificadas por los moradores del corregimiento de Mariabé. | Los Santos | 110000 | 110000 | 110000 | 100% | 0 | 0% | 0%
147 | Autoridad Nacional de Descentralización | 147.1.1.43.08 | 00018319.999 | Fortalecimiento Del Corregimiento de Purio | Se desarrollarán proyectos en los sectores de salud, educación, vivienda, transporte, entre otros, que buscan dar respuesta a las necesidades más apremiantes; identificadas por los moradores del corregimiento de Purio. | Los Santos | 110000 | 110000 | 110000 | 100% | 0 | 0% | 0%
147 | Autoridad Nacional de Descentralización | 147.1.1.43.09 | 00018320.999 | Fortalecimiento Del Corregimiento de Oria Arriba | Se desarrollarán proyectos en los sectores de salud, educación, vivienda, transporte, entre otros, que buscan dar respuesta a las necesidades más apremiantes; identificadas por los moradores del corregimiento de Oria Arriba. | Los Santos | 110000 | 110000 | 110000 | 100% | 0 | 0% | 0%
147 | Autoridad Nacional de Descentralización | 147.1.1.43.10 | 00018348.999 | Desarrollo de Proyectos de Inversión de Obras Públicas y Servicios Municipales del Distrito de Pocrí | Se desarrollan proyectos en los sectores de salud, educación, vivienda, trasporte, entre otros, que buscan dar respuesta a las necesidades más apremiantes; identificadas por los moradores del Distrito de Pocrí. | Los Santos | 110000 | 110000 | 110000 | 100% | 0 | 0% | 0%
147 | Autoridad Nacional de Descentralización | 147.1.1.43.11 | 00018712.999 | Fortalecimiento Del Corregimiento de Cañafístulo | Se desarrollarán proyectos en los sectores de salud, educación, vivienda, transporte, entre otros, que buscan dar respuesta a las necesidades más apremiantes; identificadas por los moradores del corregimiento de Cañafístulo. | Los Santos | 110000 | 110000 | 110000 | 100% | 0 | 0% | 0%
147 | Autoridad Nacional de Descentralización | 147.1.1.43.12 | 00018711.999 | Fortalecimiento Del Corregimiento de Lajamina | Se desarrollarán proyectos en los sectores de salud, educación, vivienda, transporte, entre otros, que buscan dar respuesta a las necesidades más apremiantes; identificadas por los moradores del corregimiento de Lajamina. | Los Santos | 110000 | 110000 | 110000 | 100% | 0 | 0% | 0%
147 | Autoridad Nacional de Descentralización | 147.1.1.43.13 | 00018734.999 | Fortalecimiento Del Corregimiento de Paraiso | Se desarrollarán proyectos en los sectores de salud, educación, vivienda, transporte, entre otros, que buscan dar respuesta a las necesidades más apremiantes; identificadas por los moradores del corregimiento de Paraíso. | Los Santos | 110000 | 110000 | 110000 | 100% | 0 | 0% | 0%
147 | Autoridad Nacional de Descentralización | 147.1.1.43.14 | 00018713.999 | Fortalecimiento Del corregimiento de Paritilla | Se desarrollarán proyectos en los sectores de salud, educación, vivienda, transporte, entre otros, que buscan dar respuesta a las necesidades más apremiantes; identificadas por los moradores del corregimiento de Paritilla. | Los Santos | 110000 | 110000 | 110000 | 100% | 0 | 0% | 0%
147 | Autoridad Nacional de Descentralización | 147.1.1.43.15 | 00018357.999 | Desarrollo de Proyectos de Inversión de Obras Públicas y Servicios Municipales del Distrito de Tonosí | Se desarrollan proyectos en los sectores de salud, educación, vivienda, trasporte, entre otros, que buscan dar respuesta a las necesidades más apremiantes; identificadas por los moradores del Distrito de Tonosí | Los Santos | 110000 | 110000 | 110000 | 100% | 0 | 0% | 0%
147 | Autoridad Nacional de Descentralización | 147.1.1.44.01 | 00018718.999 | Fortalecimiento Del corregimiento de Altos de Guera | Se desarrollarán proyectos en los sectores de salud, educación, vivienda, transporte, entre otros, que buscan dar respuesta a las necesidades más apremiantes; identificadas por los moradores del corregimiento de Altos de Güera. | Los Santos | 110000 | 110000 | 110000 | 100% | 0 | 0% | 0%
147 | Autoridad Nacional de Descentralización | 147.1.1.44.02 | 00018717.999 | Fortalecimiento Del Corregimiento de Cañas | Se desarrollarán proyectos en los sectores de salud, educación, vivienda, transporte, entre otros, que buscan dar respuesta a las necesidades más apremiantes; identificadas por los moradores del corregimiento de Cañas. | Los Santos | 110000 | 110000 | 110000 | 100% | 0 | 0% | 0%
147 | Autoridad Nacional de Descentralización | 147.1.1.44.03 | 00018386.999 | Fortalecimiento Del Corregimiento de El Bebedero | Se desarrollarán proyectos en los sectores de salud, educación, vivienda, transporte, entre otros, que buscan dar respuesta a las necesidades más apremiantes; identificadas por los moradores del corregimiento de El Bebedero. | Los Santos | 110000 | 110000 | 110000 | 100% | 0 | 0% | 0%
147 | Autoridad Nacional de Descentralización | 147.1.1.44.04 | 00018715.999 | Fortalecimiento Del Corregimiento de El Cacao | Se desarrollarán proyectos en los sectores de salud, educación, vivienda, transporte, entre otros, que buscan dar respuesta a las necesidades más apremiantes; identificadas por los moradores del corregimiento de El Cacao. | Los Santos | 110000 | 110000 | 110000 | 100% | 0 | 0% | 0%
147 | Autoridad Nacional de Descentralización | 147.1.1.44.05 | 00018392.999 | Fortalecimiento Del corregimiento de El Cortezo | Se desarrollarán proyectos en los sectores de salud,educación,vivienda,transporte,entre otros,que buscan dar respuestas a las necesidades más apremiantes;identificadas por los moradores del corregimiento de El Cortezo. | Los Santos | 110000 | 110000 | 110000 | 100% | 0 | 0% | 0%
147 | Autoridad Nacional de Descentralización | 147.1.1.44.06 | 00018720.999 | Fortalecimiento Del Corregimiento de Flores | Se desarrollarán proyectos en los sectores de salud, educación, vivienda, transporte, entre otros, que buscan dar respuesta a las necesidades más apremiantes; identificadas por los moradores del corregimiento de Flores. | Los Santos | 110000 | 110000 | 110000 | 100% | 0 | 0% | 0%
147 | Autoridad Nacional de Descentralización | 147.1.1.44.07 | 00018729.999 | Fortalecimiento Del Corregimiento de Guanico | Se desarrollarán proyectos en los sectores de salud, educación, vivienda, transporte, entre otros, que buscan dar respuesta a las necesidades más apremiantes; identificadas por los moradores del corregimiento de Guanico. | Los Santos | 110000 | 110000 | 110000 | 100% | 0 | 0% | 0%
147 | Autoridad Nacional de Descentralización | 147.1.1.44.08 | 00018719.999 | Fortalecimiento Del Corregimiento de La Tronosa | Se desarrollarán proyectos en los sectores de salud, educación, vivienda, transporte, entre otros, que buscan dar respuesta a las necesidades más apremiantes; identificadas por los moradores del corregimiento de El Tronosa. | Los Santos | 110000 | 110000 | 110000 | 100% | 0 | 0% | 0%
147 | Autoridad Nacional de Descentralización | 147.1.1.44.09 | 00018728.999 | Fortalecimiento Del Corregimiento de Cambutal | Se desarrollarán proyectos en los sectores de salud, educación, vivienda, transporte, entre otros, que buscan dar respuesta a las necesidades más apremiantes; identificadas por los moradores del corregimiento de Cambutal. | Los Santos | 110000 | 110000 | 110000 | 100% | 0 | 0% | 0%
147 | Autoridad Nacional de Descentralización | 147.1.1.44.10 | 00018721.999 | Fortalecimiento Del corregimiento de Isla de Cañas | Se desarrollarán proyectos en los sectores de salud,educación,vivienda,transporte,entre otros,que buscan dar respuestas a las necesidades más apremiantes;identificadas por los moradores del corregimiento de Isla de Cañas. | Los Santos | 110000 | 110000 | 110000 | 100% | 0 | 0% | 0%
147 | Autoridad Nacional de Descentralización | 147.1.1.44.11 | 00019798.999 | Fortalecimiento del Corregimiento de Arraijan | Se desarrollarán proyectos de Inversión y Obras Sociales en diversos sectores, con la finalidad de que ayuden a mejorar la calidad de vida y brinden respuesta a las necesidades más apremiantes de los habitantes del Municipio de Arraiján. | Panamá Oeste | 110000 | 110000 | 110000 | 100% | 0 | 0% | 0%
147 | Autoridad Nacional de Descentralización | 147.1.1.45.01 | 00019821.999 | Fortalecimiento del corregimiento de Juan Demóstenes Arosemena | Se desarrollarán proyectos de Inversión y Obras Sociales en varios sectores con la finalidad de que ayuden a mejorar la calidad de vida y brinden respuesta a las necesidades más apremiantes de los habitantes de la Junta Comunal de Juan Demóstenes Arosemen | Panamá Oeste | 110000 | 110000 | 110000 | 100% | 0 | 0% | 0%
147 | Autoridad Nacional de Descentralización | 147.1.1.45.02 | 00019816.999 | Fortalecimiento del corregimiento de Nuevo Emperador | Se desarrollarán proyectos de Inversión y Obras Sociales en diversos sectores con la finalidad de que ayuden a mejorar la calidad de vida y brinden respuesta a las necesidades más apremiantes de los habitantes de la Junta Comunal de Nuevo Emperador. | Panamá Oeste | 110000 | 110000 | 110000 | 100% | 0 | 0% | 0%
147 | Autoridad Nacional de Descentralización | 147.1.1.45.03 | 00019823.999 | Fortalecimiento Del Corregimiento de Santa Clara | Se desarrollarán proyectos en los sectores de salud, educación, vivienda, transporte, entre otros, que buscan dar respuesta a las necesidades más apremiantes; identificadas por los moradores del Corregimiento de Santa Clara. | Panamá Oeste | 110000 | 110000 | 110000 | 100% | 0 | 0% | 0%
147 | Autoridad Nacional de Descentralización | 147.1.1.45.04 | 00019820.999 | Fortalecimiento del corregimiento de Veracruz | Se desarrollarán proyectos de Inversión y Obras Sociales en diversos sectores con la finalidad de que ayuden a mejorar la calidad de vida y brinden respuesta a las necesidades más apremiantes de los habitantes de la Junta Comunal de Veracruz. | Panamá Oeste | 110000 | 110000 | 770 | 0.7% | 0 | 0% | 0%
147 | Autoridad Nacional de Descentralización | 147.1.1.45.05 | 00019822.999 | Fortalecimiento del corregimiento de Vista Alegre | Se desarrollarán proyectos de Inversión y Obras Sociales en diversos sectores con la finalidad de que ayuden a mejorar la calidad de vida y brinden respuesta a las necesidades más apremiantes de los habitantes de la Junta Comunal de Vista Alegre. | Panamá Oeste | 110000 | 110000 | 770 | 0.7% | 0 | 0% | 0%
147 | Autoridad Nacional de Descentralización | 147.1.1.46.01 | 00019799.999 | Fortalecimiento del corregimiento de Burunga | Se desarrollarán proyectos de Inversión y Obras Sociales en diversos sectores con la finalidad de que ayuden a mejorar la calidad de vida y brinden respuesta a las necesidades más apremiantes de los habitantes de la Junta Comunal de Burunga. | Panamá Oeste | 110000 | 110000 | 110000 | 100% | 0 | 0% | 0%
147 | Autoridad Nacional de Descentralización | 147.1.1.46.02 | 00019833.999 | Fortalecimiento del corregimiento de Cerro Silvestre | Se desarrollarán proyectos de Inversión y Obras Sociales en diversos sectores, con la finalidad de que ayuden a mejorar la calidad de vida y brinden respuesta a las necesidades más apremiantes de los habitantes de la Junta Comunal de Cerro Silvestre. | Panamá Oeste | 110000 | 110000 | 110000 | 100% | 0 | 0% | 0%
147 | Autoridad Nacional de Descentralización | 147.1.1.46.03 | 00019684.999 | Fortalecimiento del (PIOPySM) corregimiento de San Miguel - Distrito de Balboa | Se desarrollarán proyectos de Inversión y Obras Sociales en diferentes sectores, con la finalidad de que ayuden a mejorar la calidad de vida y brinden respuesta a las necesidades más apremiantes de los habitantes de la Junta Comunal de San Miguel. | Panamá | 110000 | 110000 | 770 | 0.7% | 0 | 0% | 0%
147 | Autoridad Nacional de Descentralización | 147.1.1.46.04 | 00019730.999 | Fortalecimiento del (PIOPySM) corregimiento de La Ensenada - Distrito de Balboa | Se desarrollarán proyectos de Inversión y Obras Sociales en diferentes sectores, con la finalidad de que ayuden a mejorar la calidad de vida y brinden respuesta a las necesidades más apremiantes de los habitantes de la Junta Comunal de La Ensenada. | Panamá | 110000 | 110000 | 770 | 0.7% | 0 | 0% | 0%
147 | Autoridad Nacional de Descentralización | 147.1.1.46.05 | 00019687.999 | Fortalecimiento del (PIOPySM) corregimiento de La Esmeralda - Distrito de Balboa | Se desarrollarán proyectos de Inversión y Obras Sociales en diferentes sectores, con la finalidad de que ayuden a mejorar la calidad de vida y brinden respuesta a las necesidades más apremiantes de los habitantes de la Junta Comunal de La Esmeralda. | Panamá | 110000 | 110000 | 770 | 0.7% | 0 | 0% | 0%
147 | Autoridad Nacional de Descentralización | 147.1.1.46.06 | 00024785.999 | Fortalecimiento del corregimiento de Vacamonte | Se desarrollarán proyectos en los sectores de salud, educación, vivienda, transporte, entre otros, que buscan dar respuesta a las necesidades más apremiantes, identificadas por los moradores del corregimiento de Vacamonte. | Panamá Oeste | 110000 | 110000 | 110000 | 100% | 0 | 0% | 0%
147 | Autoridad Nacional de Descentralización | 147.1.1.47.01 | 00019686.999 | Fortalecimiento del (PIOPySM) corregimiento de La Guinea - Distrito de Balboa | Se desarrollarán proyectos de Inversión y Obras Sociales en diferentes sectores, con la finalidad de que ayuden a mejorar la calidad de vida y brinden respuesta a las necesidades más apremiantes de los habitantes de la Junta Comunal de La Guinea. | Panamá | 110000 | 110000 | 770 | 0.7% | 0 | 0% | 0%
147 | Autoridad Nacional de Descentralización | 147.1.1.47.02 | 00019685.999 | Fortalecimiento del (PIOPySM) corregimiento de Pedro González - Distrito de Balboa | Se desarrollarán proyectos de Inversión y Obras Sociales en diferentes sectores, con la finalidad de que ayuden a mejorar la calidad de vida y brinden respuesta a las necesidades más apremiantes de los habitantes de la Junta Comunal de Pedro González. | Panamá | 110000 | 110000 | 770 | 0.7% | 0 | 0% | 0%
147 | Autoridad Nacional de Descentralización | 147.1.1.47.03 | 00019688.999 | Fortalecimiento del (PIOPySM) corregimiento de Saboga - Distrito de Balboa | Se desarrollarán proyectos de Inversión y Obras Sociales en diferentes sectores, con la finalidad de que ayuden a mejorar la calidad de vida y brinden respuesta a las necesidades más apremiantes de los habitantes de la Junta Comunal de Saboga. | Panamá | 110000 | 110000 | 770 | 0.7% | 0 | 0% | 0%
147 | Autoridad Nacional de Descentralización | 147.1.1.47.04 | 00019824.999 | Fortalecimiento del corregimiento de Capira Cabecera | Se desarrollarán proyectos de Inversión y Obras Sociales en diversos, con la finalidad de que ayuden a mejorar la calidad de vida y brinden respuesta a las necesidades más apremiantes de los habitantes de la Junta Comunal de Capira Cabecera. | Panamá Oeste | 110000 | 110000 | 110000 | 100% | 0 | 0% | 0%
147 | Autoridad Nacional de Descentralización | 147.1.1.47.05 | 00019832.999 | Fortalecimiento del corregimiento de Caimito | Se desarrollarán proyectos de Inversión y Obras Sociales en diversos, con la finalidad de que ayuden a mejorar la calidad de vida y brinden respuesta a las necesidades más apremiantes de los habitantes de la Junta Comunal de Caimito. | Panamá Oeste | 110000 | 110000 | 110000 | 100% | 0 | 0% | 0%
147 | Autoridad Nacional de Descentralización | 147.1.1.47.06 | 00019831.999 | Fortalecimiento del corregimiento de Campana | Se desarrollarán proyectos de Inversión y Obras Sociales en diversos, con la finalidad de que ayuden a mejorar la calidad de vida y brinden respuesta a las necesidades más apremiantes de los habitantes de la Junta Comunal de Campana. | Panamá Oeste | 110000 | 110000 | 110000 | 100% | 0 | 0% | 0%
147 | Autoridad Nacional de Descentralización | 147.1.1.47.07 | 00019825.999 | Fortalecimiento del corregimiento de Cermeño | Se desarrollarán proyectos de Inversión y Obras Sociales en diversos, con la finalidad de que ayuden a mejorar la calidad de vida y brinden respuesta a las necesidades más apremiantes de los habitantes de la Junta Comunal de Cermeño. | Panamá Oeste | 110000 | 110000 | 110000 | 100% | 0 | 0% | 0%
147 | Autoridad Nacional de Descentralización | 147.1.1.47.08 | 00019827.999 | Fortalecimiento del corregimiento de Cirí de Los Sotos | Se desarrollarán proyectos de Inversión y Obras Sociales en diversos, con la finalidad de que ayuden a mejorar la calidad de vida y brinden respuesta a las necesidades más apremiantes de los habitantes de la Junta Comunal de Cirí de Los Sotos. | Panamá Oeste | 110000 | 110000 | 110000 | 100% | 0 | 0% | 0%
147 | Autoridad Nacional de Descentralización | 147.1.1.47.09 | 00019826.999 | Fortalecimiento del corregimiento de Cirí Grande | Se desarrollarán proyectos de Inversión y Obras Sociales en diversos, con la finalidad de que ayuden a mejorar la calidad de vida y brinden respuesta a las necesidades más apremiantes de los habitantes de la Junta Comunal de Cirí Grande. | Panamá Oeste | 110000 | 110000 | 110000 | 100% | 0 | 0% | 0%
147 | Autoridad Nacional de Descentralización | 147.1.1.47.10 | 00019828.999 | Fortalecimiento Del Corregimiento de El Cacao | Se desarrollarán proyectos en los sectores de salud, educación, vivienda, transporte, entre otros, que buscan dar respuesta a las necesidades más apremiantes; identificadas por los moradores del Corregimiento de El Cacao. | Panamá Oeste | 110000 | 110000 | 110000 | 100% | 0 | 0% | 0%
147 | Autoridad Nacional de Descentralización | 147.1.1.47.11 | 00019829.999 | Fortalecimiento del corregimiento de La Trinidad | Se desarrollarán proyectos de Inversión y Obras Sociales en diversos, con la finalidad de que ayuden a mejorar la calidad de vida y brinden respuesta a las necesidades más apremiantes de los habitantes de la Junta Comunal de La Trinidad. | Panamá Oeste | 110000 | 110000 | 110000 | 100% | 0 | 0% | 0%
147 | Autoridad Nacional de Descentralización | 147.1.1.48.01 | 00019854.999 | Fortalecimiento del corregimiento de Ollas Arribas | Se desarrollarán proyectos de Inversión y Obras Sociales en diversos, con la finalidad de que ayuden a mejorar la calidad de vida y brinden respuesta a las necesidades más apremiantes de los habitantes de la Junta Comunal de Ollas Arribas. | Panamá Oeste | 110000 | 110000 | 110000 | 100% | 0 | 0% | 0%
147 | Autoridad Nacional de Descentralización | 147.1.1.48.02 | 00019834.999 | Fortalecimiento del corregimiento de Lídice | Se desarrollarán proyectos de Inversión y Obras Sociales en diversos, con la finalidad de que ayuden a mejorar la calidad de vida y brinden respuesta a las necesidades más apremiantes de los habitantes de la Junta Comunal de Lídice. | Panamá Oeste | 110000 | 110000 | 110000 | 100% | 0 | 0% | 0%
147 | Autoridad Nacional de Descentralización | 147.1.1.48.03 | 00019830.999 | Fortalecimiento del corregimiento de Villa Carmen | Se desarrollarán proyectos de Inversión y Obras Sociales en diversos, con la finalidad de que ayuden a mejorar la calidad de vida y brinden respuesta a las necesidades más apremiantes de los habitantes de la Junta Comunal de Villa Carmen. | Panamá Oeste | 110000 | 110000 | 110000 | 100% | 0 | 0% | 0%
147 | Autoridad Nacional de Descentralización | 147.1.1.48.04 | 00019855.999 | Fortalecimiento del corregimiento de Villa Rosario | Se desarrollarán proyectos de Inversión y Obras Sociales en diversos, con la finalidad de que ayuden a mejorar la calidad de vida y brinden respuesta a las necesidades más apremiantes de los habitantes de la Junta Comunal de Villa Rosario. | Panamá Oeste | 110000 | 110000 | 110000 | 100% | 0 | 0% | 0%
147 | Autoridad Nacional de Descentralización | 147.1.1.48.05 | 00019836.999 | Fortalecimiento del corregimiento de Santa Rosa | Se desarrollarán proyectos de Inversión y Obras Sociales en diversos, con la finalidad de que ayuden a mejorar la calidad de vida y brinden respuesta a las necesidades más apremiantes de los habitantes de la Junta Comunal de Santa Rosa. | Panamá Oeste | 110000 | 110000 | 110000 | 100% | 0 | 0% | 0%
147 | Autoridad Nacional de Descentralización | 147.1.1.48.06 | 00019845.999 | Fortalecimiento del corregimiento de Chame Cabecera | Se desarrollarán proyectos de Inversión y Obras Sociales en diversos sectores con la finalidad de que ayuden a mejorar la calidad de vida y brinden respuesta a las necesidades más apremiantes de los habitantes de la Junta Comunal de Chame Cabecera. | Panamá Oeste | 110000 | 110000 | 110000 | 100% | 0 | 0% | 0%
147 | Autoridad Nacional de Descentralización | 147.1.1.49.01 | 00019843.999 | Fortalecimiento del corregimiento de Bejuco | Se desarrollarán proyectos de Inversión y Obras Sociales en diversos sectores con la finalidad de que ayuden a mejorar la calidad de vida y brinden respuesta a las necesidades más apremiantes de los habitantes de la Junta Comunal de Bejuco. | Panamá Oeste | 110000 | 110000 | 110000 | 100% | 0 | 0% | 0%
147 | Autoridad Nacional de Descentralización | 147.1.1.49.02 | 00019839.999 | Fortalecimiento del corregimiento de Buenos Aires | Se desarrollarán proyectos de Inversión y Obras Sociales en diversos sectores con la finalidad de que ayuden a mejorar la calidad de vida y brinden respuesta a las necesidades más apremiantes de los habitantes de la Junta Comunal de Buenos Aires. | Panamá Oeste | 110000 | 110000 | 110000 | 100% | 0 | 0% | 0%
147 | Autoridad Nacional de Descentralización | 147.1.1.49.03 | 00019851.999 | Fortalecimiento del corregimiento de Cabuya | Se desarrollarán proyectos en los sectores de salud, educación, vivienda, transporte, entre otros que buscan dar respuesta a las necesidades más apremiantes del corregimiento. | Panamá Oeste | 110000 | 110000 | 110000 | 100% | 0 | 0% | 0%
147 | Autoridad Nacional de Descentralización | 147.1.1.49.04 | 00019852.999 | Fortalecimiento del corregimiento de Chicá | Se desarrollarán proyectos de Inversión y Obras Sociales en diversos sectores con la finalidad de que ayuden a mejorar la calidad de vida y brinden respuesta a las necesidades más apremiantes de los habitantes de la Junta Comunal de Chicá. | Panamá Oeste | 110000 | 110000 | 770 | 0.7% | 0 | 0% | 0%
147 | Autoridad Nacional de Descentralización | 147.1.1.49.05 | 00019848.999 | Fortalecimiento del corregimiento de El Libano | Se desarrollarán proyectos de Inversión y Obras Sociales en diversos sectores con la finalidad de que ayuden a mejorar la calidad de vida y brinden respuesta a las necesidades más apremiantes de los habitantes de la Junta Comunal de El Líbano. | Panamá Oeste | 110000 | 110000 | 770 | 0.7% | 0 | 0% | 0%
147 | Autoridad Nacional de Descentralización | 147.1.1.49.06 | 00019847.999 | Fortalecimiento del corregimiento de Las Lajas | Se desarrollarán proyectos en los sectores de salud, educación, vivienda, transporte, entre otros que buscan dar respuesta a las necesidades más apremiantes del corregimiento. | Panamá Oeste | 110000 | 110000 | 770 | 0.7% | 0 | 0% | 0%
147 | Autoridad Nacional de Descentralización | 147.1.1.49.07 | 00019850.999 | Fortalecimiento del Corregimiento de Nueva Gorgona | Se desarrollarán proyectos de Inversión y Obras Sociales en diversos sectores con la finalidad de que ayuden a mejorar la calidad de vida y brinden respuesta a las necesidades más apremiantes de los habitantes de la Junta Comunal de Nueva Gorgona. | Panamá Oeste | 110000 | 110000 | 110000 | 100% | 0 | 0% | 0%
147 | Autoridad Nacional de Descentralización | 147.1.1.49.08 | 00019842.999 | Fortalecimiento del corregimiento de Punta Chame | Se desarrollarán proyectos de Inversión y Obras Sociales en diversos sectores con la finalidad de que ayuden a mejorar la calidad de vida y brinden respuesta a las necesidades más apremiantes de los habitantes de la Junta Comunal de Punta Chame. | Panamá Oeste | 110000 | 110000 | 110000 | 100% | 0 | 0% | 0%
147 | Autoridad Nacional de Descentralización | 147.1.1.50.01 | 00019853.999 | Fortalecimiento del corregimiento de Sajalices | Se desarrollarán proyectos de Inversión y Obras Sociales en diversos sectores con la finalidad de que ayuden a mejorar la calidad de vida y brinden respuesta a las necesidades más apremiantes de los habitantes de la Junta Comunal de Sajalices. | Panamá Oeste | 110000 | 110000 | 110000 | 100% | 0 | 0% | 0%
147 | Autoridad Nacional de Descentralización | 147.1.1.50.02 | 00019835.999 | Fortalecimiento del corregimiento de Sorá | Se desarrollarán proyectos de Inversión y Obras Sociales en diversos sectores con la finalidad de que ayuden a mejorar la calidad de vida y brinden respuesta a las necesidades más apremiantes de los habitantes de la Junta Comunal de Sorá. | Panamá Oeste | 110000 | 110000 | 110000 | 100% | 0 | 0% | 0%
147 | Autoridad Nacional de Descentralización | 147.1.1.50.03 | 00018289.999 | Desarrollo de Proyectos de Inversión de Obras Públicas y Servicios Municipales del Distrito de Chepo. | Se desarrollarán proyectos en los sectores de salud, educación, vivienda, transporte, entre otros, que buscan dar respuesta a las necesidades más apremiantes; identificadas por los moradores del Distrito de Chepo. | Panamá | 110000 | 110000 | 770 | 0.7% | 0 | 0% | 0%
147 | Autoridad Nacional de Descentralización | 147.1.1.50.04 | 00018602.999 | Fortalecimiento del (PIOPySM) corregimiento de Cañita | Se desarrollarán proyectos de Inversión y Obras Sociales en diferentes sectores, con la finalidad de que ayuden a mejorar la calidad de vida y brinden respuesta a las necesidades más apremiantes de los habitantes de la Junta Comunal de Cañita. | Panamá | 110000 | 110000 | 770 | 0.7% | 0 | 0% | 0%
147 | Autoridad Nacional de Descentralización | 147.1.1.50.05 | 00018290.999 | Fortalecimiento del (PIOPySM) corregimiento de Chepillo - Distrito de Chepo | Se desarrollarán proyectos de Inversión y Obras Sociales en diferentes sectores, con la finalidad de que ayuden a mejorar la calidad de vida y brinden respuesta a las necesidades más apremiantes de los habitantes de la Junta Comunal de Chepillo. | Panamá | 110000 | 110000 | 770 | 0.7% | 0 | 0% | 0%
147 | Autoridad Nacional de Descentralización | 147.1.1.51.01 | 00018594.999 | Fortalecimiento del (PIOPySM) corregimiento de El Llano - Distrito de Chepo | Se desarrollarán proyectos de Inversión y Obras Sociales en diferentes sectores, con la finalidad de que ayuden a mejorar la calidad de vida y brinden respuesta a las necesidades más apremiantes de los habitantes de la Junta Comunal de El Llano. | Panamá | 110000 | 110000 | 770 | 0.7% | 0 | 0% | 0%
147 | Autoridad Nacional de Descentralización | 147.1.1.51.02 | 00018593.999 | Fortalecimiento del (PIOPySM) corregimiento de Las Margaritas - Distrito de Chepo | Se desarrollarán proyectos de Inversión y Obras Sociales en diferentes sectores, con la finalidad de que ayuden a mejorar la calidad de vida y brinden respuesta a las necesidades más apremiantes de los habitantes de la Junta Comunal de Las Margaritas. | Panamá | 110000 | 110000 | 770 | 0.7% | 0 | 0% | 0%
147 | Autoridad Nacional de Descentralización | 147.1.1.51.03 | 00018603.999 | Fortalecimiento del (PIOPySM) corregimiento de Santa Cruz de Chinina - Distrito de Chepo | Se desarrollarán proyectos en los sectores de salud, educación, vivienda, transporte, entre otros, que buscan dar respuesta a las necesidades más apremiantes; identificadas por los moradores del corregimiento de Santa Cruz de Chinina. | Panamá | 110000 | 110000 | 770 | 0.7% | 0 | 0% | 0%
147 | Autoridad Nacional de Descentralización | 147.1.1.51.04 | 00018287.999 | Fortalecimiento del (PIOPySM) corregimiento de Tortí - Distrito de Chepo | Se desarrollarán proyectos de Inversión y Obras Sociales en diferentes sectores, con la finalidad de que ayuden a mejorar la calidad de vida y brinden respuesta a las necesidades más apremiantes de los habitantes de la Junta Comunal de Tortí. | Panamá | 110000 | 110000 | 770 | 0.7% | 0 | 0% | 0%
147 | Autoridad Nacional de Descentralización | 147.1.1.51.05 | 00018754.999 | Fortalecimiento del (PIOPySM) en el Distrito de Chimán | Se desarrollarán proyectos de Inversión y Obras Sociales en diferentes sectores, con la finalidad de que ayuden a mejorar la calidad de vida y brinden respuesta a las necesidades más apremiantes de los habitantes del Municipio de Chimán. | Panamá | 110000 | 110000 | 770 | 0.7% | 0 | 0% | 0%
147 | Autoridad Nacional de Descentralización | 147.1.1.51.06 | 00018747.999 | Fortalecimiento del (PIOPySM) corregimiento de Brujas - Distrito de Chimán | Se desarrollarán proyectos de Inversión y Obras Sociales en diferentes sectores, con la finalidad de que ayuden a mejorar la calidad de vida y brinden respuesta a las necesidades más apremiantes de los habitantes de la Junta Comunal de Brujas. | Panamá | 110000 | 110000 | 770 | 0.7% | 0 | 0% | 0%
147 | Autoridad Nacional de Descentralización | 147.1.1.51.07 | 00018749.999 | Fortalecimiento del (PIOPySM) corregimiento de Gónzalo Vásquez - Distrito de Chimán | Se desarrollarán proyectos de Inversión y Obras Sociales en diferentes sectores, con la finalidad de que ayuden a mejorar la calidad de vida y brinden respuesta a las necesidades más apremiantes de los habitantes de la Junta Comunal de Gonzalo Vásquez. | Panamá | 110000 | 110000 | 770 | 0.7% | 0 | 0% | 0%
147 | Autoridad Nacional de Descentralización | 147.1.1.51.08 | 00018748.999 | Fortalecimiento del (PIOPySM) corregimiento de Pásiga - Distrito de Chimán | Se desarrollarán proyectos de Inversión y Obras Sociales en diferentes sectores, con la finalidad de que ayuden a mejorar la calidad de vida y brinden respuesta a las necesidades más apremiantes de los habitantes de la Junta Comunal de Pásiga. | Panamá | 110000 | 110000 | 770 | 0.7% | 0 | 0% | 0%
147 | Autoridad Nacional de Descentralización | 147.1.1.51.09 | 00018743.999 | Fortalecimiento del (PIOPySM) corregimiento de Unión Santeña - Distrito de Chimán | Se desarrollarán proyectos de Inversión y Obras Sociales en diferentes sectores, con la finalidad de que ayuden a mejorar la calidad de vida y brinden respuesta a las necesidades más apremiantes de los habitantes de la Junta Comunal de Unión Santeña. | Panamá | 110000 | 110000 | 770 | 0.7% | 0 | 0% | 0%
147 | Autoridad Nacional de Descentralización | 147.1.1.51.10 | 00019837.999 | Fortalecimiento del corregimiento de Barrio Balboa | Se desarrollarán proyectos de Inversión y Obras Sociales en diversos, con la finalidad de que ayuden a mejorar la calidad de vida y brinden respuesta a las necesidades más apremiantes de los habitantes de la Junta Comunal de Barrio Balboa. | Panamá Oeste | 110000 | 110000 | 110000 | 100% | 0 | 0% | 0%
147 | Autoridad Nacional de Descentralización | 147.1.1.51.11 | 00019840.999 | Fortalecimiento del corregimiento de Barrio Colón | Se desarrollarán proyectos de Inversión y Obras Sociales en diversos, con la finalidad de que ayuden a mejorar la calidad de vida y brinden respuesta a las necesidades más apremiantes de los habitantes de la Junta Comunal de Barrio Colón. | Panamá Oeste | 110000 | 110000 | 770 | 0.7% | 0 | 0% | 0%
147 | Autoridad Nacional de Descentralización | 147.1.1.51.12 | 00019866.999 | Fortalecimiento del corregimiento de Amador | Se desarrollarán proyectos de Inversión y Obras Sociales en diversos, con la finalidad de que ayuden a mejorar la calidad de vida y brinden respuesta a las necesidades más apremiantes de los habitantes de la Junta Comunal de Amador. | Panamá Oeste | 110000 | 110000 | 770 | 0.7% | 0 | 0% | 0%
147 | Autoridad Nacional de Descentralización | 147.1.1.51.13 | 00019844.999 | Fortalecimiento del corregimiento de Arosemena | Se desarrollarán proyectos de Inversión y Obras Sociales en diversos, con la finalidad de que ayuden a mejorar la calidad de vida y brinden respuesta a las necesidades más apremiantes de los habitantes de la Junta Comunal de Arosemena. | Panamá Oeste | 110000 | 110000 | 110000 | 100% | 0 | 0% | 0%
147 | Autoridad Nacional de Descentralización | 147.1.1.51.14 | 00019870.999 | Fortalecimiento del corregimiento de El arado | Se desarrollarán proyectos de Inversión y Obras Sociales en diversos, con la finalidad de que ayuden a mejorar la calidad de vida y brinden respuesta a las necesidades más apremiantes de los habitantes de la Junta Comunal de El Arado. | Panamá Oeste | 110000 | 110000 | 110000 | 100% | 0 | 0% | 0%
147 | Autoridad Nacional de Descentralización | 147.1.1.51.15 | 00019846.999 | Fortalecimiento del corregimiento de El Coco | Se desarrollarán proyectos de Inversión y Obras Sociales en diversos, con la finalidad de que ayuden a mejorar la calidad de vida y brinden respuesta a las necesidades más apremiantes de los habitantes de la Junta Comunal de El Coco. | Panamá Oeste | 110000 | 110000 | 110000 | 100% | 0 | 0% | 0%
147 | Autoridad Nacional de Descentralización | 147.1.1.51.16 | 00019867.999 | Fortalecimiento del corregimiento de Feuillet | Se desarrollarán proyectos de Inversión y Obras Sociales en diversos, con la finalidad de que ayuden a mejorar la calidad de vida y brinden respuesta a las necesidades más apremiantes de los habitantes de la Junta Comunal de Feuillet. | Panamá Oeste | 110000 | 110000 | 770 | 0.7% | 0 | 0% | 0%
147 | Autoridad Nacional de Descentralización | 147.1.1.51.17 | 00019868.999 | Fortalecimiento del corregimiento de Guadalupe | Se desarrollarán proyectos de Inversión y Obras Sociales en diversos, con la finalidad de que ayuden a mejorar la calidad de vida y brinden respuesta a las necesidades más apremiantes de los habitantes de la Junta Comunal de Guadalupe. | Panamá Oeste | 110000 | 110000 | 770 | 0.7% | 0 | 0% | 0%
147 | Autoridad Nacional de Descentralización | 147.1.1.51.18 | 00019869.999 | Fortalecimiento del corregimiento de Herrera | Se desarrollarán proyectos de Inversión y Obras Sociales en diversos, con la finalidad de que ayuden a mejorar la calidad de vida y brinden respuesta a las necesidades más apremiantes de los habitantes de la Junta Comunal de Herrera. | Panamá Oeste | 110000 | 110000 | 110000 | 100% | 0 | 0% | 0%
147 | Autoridad Nacional de Descentralización | 147.1.1.51.19 | 00019875.999 | Fortalecimiento del corregimiento de Hurtado | Se desarrollarán proyectos de Inversión y Obras Sociales en diversos, con la finalidad de que ayuden a mejorar la calidad de vida y brinden respuesta a las necesidades más apremiantes de los habitantes de la Junta Comunal de Hurtado. | Panamá Oeste | 110000 | 110000 | 110000 | 100% | 0 | 0% | 0%
147 | Autoridad Nacional de Descentralización | 147.1.1.51.20 | 00019849.999 | Fortalecimiento del corregimiento de Iturralde | Se desarrollarán proyectos de Inversión y Obras Sociales en diversos, con la finalidad de que ayuden a mejorar la calidad de vida y brinden respuesta a las necesidades más apremiantes de los habitantes de la Junta Comunal de Iturralde. | Panamá Oeste | 110000 | 110000 | 110000 | 100% | 0 | 0% | 0%
147 | Autoridad Nacional de Descentralización | 147.1.1.51.21 | 00019871.999 | Fortalecimiento del corregimiento de La Represa | Se desarrollarán proyectos de Inversión y Obras Sociales en diversos, con la finalidad de que ayuden a mejorar la calidad de vida y brinden respuesta a las necesidades más apremiantes de los habitantes de la Junta Comunal de La Represa. | Panamá Oeste | 110000 | 110000 | 110000 | 100% | 0 | 0% | 0%
147 | Autoridad Nacional de Descentralización | 147.1.1.51.22 | 00019872.999 | Fortalecimiento del corregimiento de Los Díaz | Se desarrollarán proyectos de Inversión y Obras Sociales en diversos, con la finalidad de que ayuden a mejorar la calidad de vida y brinden respuesta a las necesidades más apremiantes de los habitantes de la Junta Comunal de Los Díaz. | Panamá Oeste | 110000 | 110000 | 770 | 0.7% | 0 | 0% | 0%
147 | Autoridad Nacional de Descentralización | 147.1.1.51.23 | 00019873.999 | Fortalecimiento del corregimiento de Mendoza | Se desarrollarán proyectos de Inversión y Obras Sociales en diversos, con la finalidad de que ayuden a mejorar la calidad de vida y brinden respuesta a las necesidades más apremiantes de los habitantes de la Junta Comunal de Mendoza. | Panamá Oeste | 110000 | 110000 | 110000 | 100% | 0 | 0% | 0%
147 | Autoridad Nacional de Descentralización | 147.1.1.51.24 | 00019864.999 | Fortalecimiento del corregimiento de Obaldía | Se desarrollarán proyectos de Inversión y Obras Sociales en diversos, con la finalidad de que ayuden a mejorar la calidad de vida y brinden respuesta a las necesidades más apremiantes de los habitantes de la Junta Comunal de Obaldía. | Panamá Oeste | 110000 | 110000 | 110000 | 100% | 0 | 0% | 0%
147 | Autoridad Nacional de Descentralización | 147.1.1.51.25 | 00019841.999 | Fortalecimiento del corregimiento de Playa Leona | Se desarrollarán proyectos de Inversión y Obras Sociales en diversos, con la finalidad de que ayuden a mejorar la calidad de vida y brinden respuesta a las necesidades más apremiantes de los habitantes de la Junta Comunal de Playa Leona. | Panamá Oeste | 110000 | 110000 | 770 | 0.7% | 0 | 0% | 0%
147 | Autoridad Nacional de Descentralización | 147.1.1.51.26 | 00019838.999 | Fortalecimiento del corregimiento de Puerto Caimito | Se desarrollarán proyectos de Inversión y Obras Sociales en diversos, con la finalidad de que ayuden a mejorar la calidad de vida y brinden respuesta a las necesidades más apremiantes de los habitantes de la Junta Comunal de Puerto Caimito. | Panamá Oeste | 110000 | 110000 | 110000 | 100% | 0 | 0% | 0%
147 | Autoridad Nacional de Descentralización | 147.1.1.52.01 | 00019874.999 | Fortalecimiento del corregimiento de Santa Rita | Se desarrollarán proyectos de Inversión y Obras Sociales en diversos, con la finalidad de que ayuden a mejorar la calidad de vida y brinden respuesta a las necesidades más apremiantes de los habitantes de la Junta Comunal de Santa Rita. | Panamá Oeste | 110000 | 110000 | 110000 | 100% | 0 | 0% | 0%
147 | Autoridad Nacional de Descentralización | 147.1.1.52.02 | 00018486.999 | Fortalecimiento del (PIOPySM) corregimiento de San Felipe - Distrito de Panamá | Se desarrollarán proyectos de Inversión y Obras Sociales en diferentes sectores, con la finalidad de que ayuden a mejorar la calidad de vida y brinden respuesta a las necesidades más apremiantes de los habitantes de la Junta Comunal de San Felipe. | Panamá | 110000 | 110000 | 770 | 0.7% | 0 | 0% | 0%
147 | Autoridad Nacional de Descentralización | 147.1.1.52.03 | 00018702.999 | Fortalecimiento del (PIOPySM) corregimiento de El Chorrillo - Distrito de Panamá | Se desarrollarán proyectos de Inversión y Obras Sociales en diferentes sectores con la finalidad de que ayuden a mejorar la calidad de vida y brinden respuesta a las necesidades más apremiantes de los habitantes de la Junta Comunal de El Chorrillo. | Panamá | 110000 | 110000 | 770 | 0.7% | 0 | 0% | 0%
147 | Autoridad Nacional de Descentralización | 147.1.1.52.04 | 00018752.999 | Fortalecimiento del Corregimiento de Santa Ana | Se desarrollarán proyectos en los sectores de salud, educación, vivienda, transporte, entre otros, que buscan dar respuesta a las necesidades más apremiantes; identificadas por los moradores del corregimiento de Santa Ana. | Panamá | 110000 | 110000 | 770 | 0.7% | 0 | 0% | 0%
147 | Autoridad Nacional de Descentralización | 147.1.1.52.05 | 00018485.999 | Fortalecimiento del (PIOPySM) corregimiento de Calidonia - Distrito de Panamá | Se desarrollarán proyectos de Inversión y Obras Sociales en diferentes sectores con la finalidad de que ayuden a mejorar la calidad de vida y brinden respuesta a las necesidades más apremiantes de los habitantes de la Junta Comunal de Calidonia. | Panamá | 110000 | 110000 | 770 | 0.7% | 0 | 0% | 0%
147 | Autoridad Nacional de Descentralización | 147.1.1.52.06 | 00018692.999 | Fortalecimiento del (PIOPySM) corregimiento de Curundú - Distrito de Panamá. | Se desarrollarán proyectos de Inversión y Obras Sociales en diferentes sectores con la finalidad de que ayuden a mejorar la calidad de vida y brinden respuesta a las necesidades más apremiantes de los habitantes de la Junta Comunal de Curundú. | Panamá | 110000 | 110000 | 770 | 0.7% | 0 | 0% | 0%
147 | Autoridad Nacional de Descentralización | 147.1.1.52.07 | 00018694.999 | Fortalecimiento del (PIOPySM) corregimiento de Betania - Distrito de Panamá | Se desarrollarán proyectos de Inversión y Obras Sociales en diferentes sectores con la finalidad de que ayuden a mejorar la calidad de vida y brinden respuesta a las necesidades más apremiantes de los habitantes de la Junta Comunal de Betania. | Panamá | 110000 | 110000 | 770 | 0.7% | 0 | 0% | 0%
147 | Autoridad Nacional de Descentralización | 147.1.1.52.08 | 00018699.999 | Fortalecimiento del (PIOPySM) corregimiento de Bella Vista - Distrito de Panamá | Se desarrollarán proyectos de Inversión y Obras Sociales en diferentes sectores con la finalidad de que ayuden a mejorar la calidad de vida y brinden respuesta a las necesidades más apremiantes de los habitantes de la Junta Comunal de Bella Vista. | Panamá | 110000 | 110000 | 770 | 0.7% | 0 | 0% | 0%
147 | Autoridad Nacional de Descentralización | 147.1.1.52.09 | 00018708.999 | Fortalecimiento del (PIOPySM) corregimiento de Pueblo Nuevo - Distrito de Panamá | Se desarrollarán proyectos de Inversión y Obras Sociales en diferentes sectores con la finalidad de que ayuden a mejorar la calidad de vida y brinden respuesta a las necesidades más apremiantes de los habitantes de la Junta Comunal de Pueblo Nuevo. | Panamá | 110000 | 110000 | 770 | 0.7% | 0 | 0% | 0%
147 | Autoridad Nacional de Descentralización | 147.1.1.53.01 | 00018707.999 | Fortalecimiento del (PIOPySM) corregimiento de San Francisco - Distrito de Panamá | Se desarrollarán proyectos de Inversión y Obras Sociales en diferentes sectores, con la finalidad de que ayuden a mejorar la calidad de vida y brinden respuesta a las necesidades más apremiantes de los habitantes de la Junta Comunal de San Francisco. | Panamá | 110000 | 110000 | 770 | 0.7% | 0 | 0% | 0%
147 | Autoridad Nacional de Descentralización | 147.1.1.53.02 | 00018706.999 | Fortalecimiento del (PIOPySM) corregimiento de Parque Lefevre - Distrito de Panamá | Se desarrollarán proyectos de Inversión y Obras Sociales en diferentes sectores, con la finalidad de que ayuden a mejorar la calidad de vida y brinden respuesta a las necesidades más apremiantes de los habitantes de la Junta Comunal de Parque Lefevre. | Panamá | 110000 | 110000 | 770 | 0.7% | 0 | 0% | 0%
147 | Autoridad Nacional de Descentralización | 147.1.1.53.03 | 00018484.999 | Fortalecimiento del (PIOPySM) corregimiento de Río Abajo - Distrito de Panamá | Se desarrollarán proyectos de Inversión y Obras Sociales en diferentes sectores, con la finalidad de que ayuden a mejorar la calidad de vida y brinden respuesta a las necesidades más apremiantes de los habitantes de la Junta Comunal de Río Abajo. | Panamá | 110000 | 110000 | 770 | 0.7% | 0 | 0% | 0%
147 | Autoridad Nacional de Descentralización | 147.1.1.54.01 | 00018703.999 | Fortalecimiento del (PIOPySM) corregimiento de Juan Díaz - Distrito de Panamá | Se desarrollarán proyectos de Inversión y Obras Sociales en diferentes sectores, con la finalidad de que ayuden a mejorar la calidad de vida y brinden respuesta a las necesidades más apremiantes de los habitantes de la Junta Comunal de Juan Díaz. | Panamá | 110000 | 110000 | 770 | 0.7% | 0 | 0% | 0%
147 | Autoridad Nacional de Descentralización | 147.1.1.54.02 | 00018286.999 | Fortalecimiento del (PIOPySM) corregimiento de Pedregal - Distrito de Panamá | Se desarrollarán proyectos de Inversión y Obras Sociales en diferentes sectores, con la finalidad de que ayuden a mejorar la calidad de vida y brinden respuesta a las necesidades más apremiantes de los habitantes de la Junta Comunal de Pedregal. | Panamá | 110000 | 110000 | 770 | 0.7% | 0 | 0% | 0%
147 | Autoridad Nacional de Descentralización | 147.1.1.54.03 | 00018691.999 | Fortalecimiento del (PIOPySM) corregimiento de Ancón - Distrito de Panamá | Se desarrollarán proyectos de Inversión y Obras Sociales en diferentes sectores, con la finalidad de que ayuden a mejorar la calidad de vida y brinden respuesta a las necesidades más apremiantes de los habitantes de la Junta Comunal de Ancón. | Panamá | 110000 | 110000 | 770 | 0.7% | 0 | 0% | 0%
147 | Autoridad Nacional de Descentralización | 147.1.1.54.04 | 00018701.999 | Fortalecimiento del (PIOPySM) corregimiento de Chilibre - Distrito de Panamá | Se desarrollarán proyectos de Inversión y Obras Sociales en diferentes sectores, con la finalidad de que ayuden a mejorar la calidad de vida y brinden respuesta a las necesidades más apremiantes de los habitantes de la Junta Comunal de Chilibre. | Panamá | 110000 | 110000 | 770 | 0.7% | 0 | 0% | 0%
147 | Autoridad Nacional de Descentralización | 147.1.1.54.05 | 00018704.999 | Fortalecimiento del (PIOPySM) corregimiento de Las Cumbres - Distrito de Panamá | Se desarrollarán proyectos de Inversión y Obras Sociales en diferentes sectores, con la finalidad de que ayuden a mejorar la calidad de vida y brinden respuesta a las necesidades más apremiantes de los habitantes de la Junta Comunal de Las Cumbres. | Panamá | 110000 | 110000 | 770 | 0.7% | 0 | 0% | 0%
147 | Autoridad Nacional de Descentralización | 147.1.1.54.06 | 00018292.999 | Fortalecimiento del (PIOPySM) corregimiento de Pacora - Distrito de Panamá | Se desarrollarán proyectos de Inversión y Obras Sociales en diferentes sectores, con la finalidad de que ayuden a mejorar la calidad de vida y brinden respuesta a las necesidades más apremiantes de los habitantes del la Junta Comunal de Pacora | Panamá | 110000 | 110000 | 770 | 0.7% | 0 | 0% | 0%
147 | Autoridad Nacional de Descentralización | 147.1.1.54.07 | 00018751.999 | Fortalecimiento del (PIOPySM) corregimiento de San Martín - Distrito de Panamá | Se desarrollarán proyectos de Inversión y Obras Sociales en diferentes sectores, con la finalidad de que ayuden a mejorar la calidad de vida y brinden respuesta a las necesidades más apremiantes de los habitantes de la Junta Comunal de San Martín. | Panamá | 110000 | 110000 | 770 | 0.7% | 0 | 0% | 0%
147 | Autoridad Nacional de Descentralización | 147.1.1.54.08 | 00018753.999 | Fortalecimiento del (PIOPySM) corregimiento de Tocumen - Distrito de Panamá | Se desarrollarán proyectos de Inversión y Obras Sociales en diferentes sectores, con la finalidad de que ayuden a mejorar la calidad de vida y brinden respuesta a las necesidades más apremiantes de los habitantes de la Junta Comunal de Tocumen. | Panamá | 110000 | 110000 | 770 | 0.7% | 0 | 0% | 0%
147 | Autoridad Nacional de Descentralización | 147.1.1.55.01 | 00018705.999 | Fortalecimiento del (PIOPySM) corregimiento de Las Mañanitas - Distrito de Panamá | Se desarrollarán proyectos de Inversión y Obras Sociales en diferentes sectores, con la finalidad de que ayuden a mejorar la calidad de vida y brinden respuesta a las necesidades más apremiantes de los habitantes de la Junta Comunal de Las Mañanitas. | Panamá | 110000 | 110000 | 770 | 0.7% | 0 | 0% | 0%
147 | Autoridad Nacional de Descentralización | 147.1.1.55.02 | 00018750.999 | Fortalecimiento del (PIOPySM) corregimiento de la 24 de diciembre - Distrito de Panamá | Se desarrollarán proyectos de Inversión y Obras Sociales en diferentes sectores, con la finalidad de que ayuden a mejorar la calidad de vida y brinden respuesta a las necesidades más apremiantes de los habitantes de la Junta Comunal de la 24 de diciembre. | Panamá | 110000 | 110000 | 770 | 0.7% | 0 | 0% | 0%
147 | Autoridad Nacional de Descentralización | 147.1.1.55.03 | 00018700.999 | Fortalecimiento del (PIOPySM) corregimiento de Alcalde Díaz - Distrito de Panamá | Se desarrollarán proyectos de Inversión y Obras Sociales en diferentes sectores, con la finalidad de que ayuden a mejorar la calidad de vida y brinden respuesta a las necesidades más apremiantes de los habitantes de la Junta Comunal de Alcalde Díaz. | Panamá | 110000 | 110000 | 770 | 0.7% | 0 | 0% | 0%
147 | Autoridad Nacional de Descentralización | 147.1.1.55.04 | 00018487.999 | Fortalecimiento del (PIOPySM) corregimiento de Ernesto Córdoba - Distrito de Panamá | Se desarrollarán proyectos de Inversión y Obras Sociales en diferentes sectores, con la finalidad de que ayuden a mejorar la calidad de vida y brinden respuesta a las necesidades más apremiantes de los habitantes de la Junta Comunal de Ernesto Córdoba. | Panamá | 110000 | 110000 | 770 | 0.7% | 0 | 0% | 0%
147 | Autoridad Nacional de Descentralización | 147.1.1.55.05 | 00019876.999 | Fortalecimiento del (PIOPySM) corregimiento de Caimitillo - Distrito de Panamá | Se desarrollarán proyectos de Inversión y Obras Sociales en diferentes sectores, con la finalidad de que ayuden a mejorar la calidad de vida y brinden respuesta a las necesidades más apremiantes de los habitantes de la Junta Comunal de Caimitillo. | Panamá | 110000 | 110000 | 770 | 0.7% | 0 | 0% | 0%
147 | Autoridad Nacional de Descentralización | 147.1.1.55.06 | 00022176.999 | Fortalecimiento del (PIOPySM) corregimiento de Las Garzas - Distrito de Panamá | Se desarrollarán proyectos de Inversión y Obras Sociales en diferentes sectores, con la finalidad de que ayuden a mejorar la calidad de vida y brinden respuesta a las necesidades más apremiantes de los habitantes de la Junta Comunal de Las Garzas. | Panamá | 110000 | 110000 | 770 | 0.7% | 0 | 0% | 0%
147 | Autoridad Nacional de Descentralización | 147.1.1.55.07 | 00022175.999 | Fortalecimiento del (PIOPySM) corregimiento de Don Bosco - Distrito de Panamá | Se desarrollarán proyectos de Inversión y Obras Sociales en diferentes sectores, con la finalidad de que ayuden a mejorar la calidad de vida y brinden respuesta a las necesidades más apremiantes de los habitantes de la Junta Comunal de Don Bosco. | Panamá | 110000 | 110000 | 770 | 0.7% | 0 | 0% | 0%
147 | Autoridad Nacional de Descentralización | 147.1.1.55.08 | 00019856.999 | Fortalecimiento del corregimiento de San Carlos Cabecera | Se desarrollarán proyectos de Inversión y Obras Sociales en diversos sectores con la finalidad de que ayuden a mejorar la calidad de vida y brinden respuesta a las necesidades más apremiantes de los habitantes de la Junta Comunal de San Carlos Cabecera. | Panamá Oeste | 110000 | 110000 | 110000 | 100% | 0 | 0% | 0%
147 | Autoridad Nacional de Descentralización | 147.1.1.55.09 | 00019857.999 | Fortalecimiento del corregimiento de El Espino | Se desarrollarán proyectos de Inversión y Obras Sociales en diversos sectores con la finalidad de que ayuden a mejorar la calidad de vida y brinden respuesta a las necesidades más apremiantes de los habitantes de la Junta Comunal de El Espino. | Panamá Oeste | 110000 | 110000 | 110000 | 100% | 0 | 0% | 0%
147 | Autoridad Nacional de Descentralización | 147.1.1.55.10 | 00019858.999 | Fortalecimiento del corregimiento de El Higo | Se desarrollarán proyectos de Inversión y Obras Sociales en diversos sectores con la finalidad de que ayuden a mejorar la calidad de vida y brinden respuesta a las necesidades más apremiantes de los habitantes de la Junta Comunal de El Higo. | Panamá Oeste | 110000 | 110000 | 110000 | 100% | 0 | 0% | 0%
147 | Autoridad Nacional de Descentralización | 147.1.1.55.11 | 00019859.999 | Fortalecimiento del corregimiento de Guayabaito | Se desarrollarán proyectos de Inversión y Obras Sociales en diversos sectores con la finalidad de que ayuden a mejorar la calidad de vida y brinden respuesta a las necesidades más apremiantes de los habitantes de la Junta Comunal de Guayabito. | Panamá Oeste | 110000 | 110000 | 110000 | 100% | 0 | 0% | 0%
147 | Autoridad Nacional de Descentralización | 147.1.1.55.12 | 00019860.999 | Fortalecimiento del corregimiento de La Ermita | Se desarrollarán proyectos de Inversión y Obras Sociales en diversos sectores con la finalidad de que ayuden a mejorar la calidad de vida y brinden respuesta a las necesidades más apremiantes de los habitantes de la Junta Comunal de La Ermita. | Panamá Oeste | 110000 | 110000 | 110000 | 100% | 0 | 0% | 0%
147 | Autoridad Nacional de Descentralización | 147.1.1.55.13 | 00019865.999 | Fortalecimiento del corregimiento de La Laguna | Se desarrollarán proyectos de Inversión y Obras Sociales en diversos sectores con la finalidad de que ayuden a mejorar la calidad de vida y brinden respuesta a las necesidades más apremiantes de los habitantes de la Junta Comunal de La Laguna. | Panamá Oeste | 110000 | 110000 | 110000 | 100% | 0 | 0% | 0%
147 | Autoridad Nacional de Descentralización | 147.1.1.55.14 | 00019861.999 | Fortalecimiento del corregimiento de Las Uvas | Se desarrollarán proyectos de Inversión y Obras Sociales en diversos sectores con la finalidad de que ayuden a mejorar la calidad de vida y brinden respuesta a las necesidades más apremiantes de los habitantes de la Junta Comunal de Las Uvas. | Panamá Oeste | 110000 | 110000 | 110000 | 100% | 0 | 0% | 0%
147 | Autoridad Nacional de Descentralización | 147.1.1.55.15 | 00019862.999 | Fortalecimiento del Corregimiento de Los Llanitos | Se desarrollarán proyectos en los sectores de salud, educación, vivienda, transporte, entre otros que buscan dar respuesta a las necesidades más apremiantes del corregimiento. | Panamá Oeste | 110000 | 110000 | 110000 | 100% | 0 | 0% | 0%
147 | Autoridad Nacional de Descentralización | 147.1.1.55.16 | 00019863.999 | Fortalecimiento del Corregimiento de San José | Se desarrollarán proyectos en los sectores de salud, educación, vivienda, transporte, entre otros que buscan dar respuesta a las necesidades más apremiantes del corregimiento. | Panamá Oeste | 110000 | 110000 | 110000 | 100% | 0 | 0% | 0%
147 | Autoridad Nacional de Descentralización | 147.1.1.55.17 | 00019680.999 | Fortalecimiento del (PIOPySM) corregimiento de Amelia Denis de Icaza - Distrito de San Miguelito | Se desarrollarán proyectos de Inversión y Obras Sociales en diferentes sectores con la finalidad de que ayuden a mejorar la calidad de vida y brinden respuesta a las necesidades más apremiantes de los habitantes de la Junta Comunal de Amelia Denis de Icaz | Panamá | 110000 | 110000 | 770 | 0.7% | 0 | 0% | 0%
147 | Autoridad Nacional de Descentralización | 147.1.1.55.18 | 00019682.999 | Fortalecimiento del (PIOPySM) corregimiento de Belisario Porras - Distrito de San Miguelito | Se desarrollarán proyectos de Inversión y Obras Sociales en diferentes sectores, con la finalidad de que ayuden a mejorar la calidad de vida y brinden respuesta a las necesidades más apremiantes de los habitantes de la Junta Comunal de Belisario Porras. | Panamá | 110000 | 110000 | 770 | 0.7% | 0 | 0% | 0%
147 | Autoridad Nacional de Descentralización | 147.1.1.56.01 | 00019679.999 | Fortalecimiento del (PIOPySM) corregimiento de José Domingo Espinar - Distrito de San Miguelito | Se desarrollarán proyectos de Inversión y Obras Sociales en diferentes sectores, con la finalidad de que ayuden a mejorar la calidad de vida y brinden respuesta a las necesidades más apremiantes de los habitantes de la Junta Comunal de José Domingo Espina | Panamá | 110000 | 110000 | 770 | 0.7% | 0 | 0% | 0%
147 | Autoridad Nacional de Descentralización | 147.1.1.56.02 | 00019733.999 | Fortalecimiento del (PIOPySM) corregimiento de Mateo Iturralde - Distrito de San Miguelito | Se desarrollarán proyectos de Inversión y Obras Sociales en diferentes sectores, con la finalidad de que ayuden a mejorar la calidad de vida y brinden respuesta a las necesidades más apremiantes de los habitantes de la Junta Comunal de Mateo Iturralde. | Panamá | 110000 | 110000 | 770 | 0.7% | 0 | 0% | 0%
147 | Autoridad Nacional de Descentralización | 147.1.1.56.03 | 00019677.999 | Fortalecimiento del (PIOPySM) corregimiento de Victoriano Lorenzo - Distrito de San Miguelito | Se desarrollarán proyectos de Inversión y Obras Sociales en diferentes sectores, con la finalidad de que ayuden a mejorar la calidad de vida y brinden respuesta a las necesidades más apremiantes de los habitantes de la (Junta Comunal de Victoriano Lorenzo | Panamá | 110000 | 110000 | 110000 | 100% | 0 | 0% | 0%
147 | Autoridad Nacional de Descentralización | 147.1.1.56.04 | 00019681.999 | Fortalecimiento del (PIOPySM) corregimiento de Arnulfo Arias Madrid - Distrito de San Miguelito | Se desarrollarán proyectos de Inversión y Obras Sociales en diferentes sectores con la finalidad de que ayuden a mejorar la calidad de vida y brinden respuesta a las necesidades más apremiantes de los habitantes de la Junta Comunal de Arnulfo Arias Madrid | Panamá | 110000 | 110000 | 770 | 0.7% | 0 | 0% | 0%
147 | Autoridad Nacional de Descentralización | 147.1.1.56.05 | 00019678.999 | Fortalecimiento del (PIOPySM) corregimiento de Belisario Frías - Distrito de San Miguelito | Se desarrollarán proyectos de Inversión y Obras Sociales en diferentes sectores, con la finalidad de que ayuden a mejorar la calidad de vida y brinden respuesta a las necesidades más apremiantes de los habitantes de la Junta Comunal de Belisario Frías. | Panamá | 110000 | 110000 | 770 | 0.7% | 0 | 0% | 0%
147 | Autoridad Nacional de Descentralización | 147.1.1.56.06 | 00019676.999 | Fortalecimiento del (PIOPySM) corregimiento de Omar Torrijos - Distrito de San Miguelito | Se desarrollarán proyectos de Inversión y Obras Sociales en diferentes sectores, con la finalidad de que ayuden a mejorar la calidad de vida y brinden respuesta a las necesidades más apremiantes de los habitantes de la Junta Comunal de Omar Torrijos. | Panamá | 110000 | 110000 | 770 | 0.7% | 0 | 0% | 0%
147 | Autoridad Nacional de Descentralización | 147.1.1.56.07 | 00019675.999 | Fortalecimiento del (PIOPySM) corregimiento de Rufina Alfaro - Distrito de San Miguelito | Se desarrollarán proyectos de Inversión y Obras Sociales en diferentes sectores, con la finalidad de que ayuden a mejorar la calidad de vida y brinden respuesta a las necesidades más apremiantes de los habitantes de la Junta Comunal de Rufina Alfaro. | Panamá | 110000 | 110000 | 770 | 0.7% | 0 | 0% | 0%
147 | Autoridad Nacional de Descentralización | 147.1.1.56.08 | 00018859.999 | Fortalecimiento del (PIOPySM) en el Distrito de Taboga | Se desarrollarán proyectos de Inversión y Obras Sociales en diferentes sectores, con la finalidad de que ayuden a mejorar la calidad de vida y brinden respuesta a las necesidades más apremiantes de los habitantes del Municipio de Taboga. | Panamá | 110000 | 110000 | 770 | 0.7% | 0 | 0% | 0%
147 | Autoridad Nacional de Descentralización | 147.1.1.56.09 | 00018693.999 | Fortalecimiento del (PIOPySM) corregimiento de Otoque Occidente - Distrito de Taboga | Se desarrollarán proyectos de Inversión y Obras Sociales en diferentes sectores, con la finalidad de que ayuden a mejorar la calidad de vida y brinden respuesta a las necesidades más apremiantes de los habitantes de la Junta Comunal de Otoque Occidente. | Panamá | 110000 | 110000 | 770 | 0.7% | 0 | 0% | 0%
147 | Autoridad Nacional de Descentralización | 147.1.1.56.10 | 00018288.999 | Fortalecimiento del corregimiento de Otoque Oriente - Distrito de Taboga | Se desarrollarán proyectos de Inversión y Obras Sociales en diferentes sectores, con la finalidad de que ayuden a mejorar la calidad de vida y brinden respuesta a las necesidades más apremiantes de los habitantes de la Junta Comunal de Otoque Oriente. | Panamá | 110000 | 110000 | 770 | 0.7% | 0 | 0% | 0%
147 | Autoridad Nacional de Descentralización | 147.1.1.56.11 | 00018125.999 | Desarrollo De Proyectos de Inversión de Obras Pública y de Servicios Municipales en el Distrito de Atalaya | Se desarrollarán proyectos en los sectores de salud, educación, vivienda y transporte, entre otros que buscan dar respuesta a las necesidades más apremiantes, identificadas por los moradores del Distrito de Atalaya. | Veraguas | 110000 | 110000 | 770 | 0.7% | 0 | 0% | 0%
147 | Autoridad Nacional de Descentralización | 147.1.1.56.12 | 00018121.999 | Fortalecimiento Del corregimiento El Barrito | Se desarrollarán proyectos en los sectores de salud, educación, vivienda y transporte, entre otros que buscan dar respuesta a las necesidades más apremiantes, identificadas por los moradores de los corregimientos El Barrito. | Veraguas | 110000 | 110000 | 110000 | 100% | 0 | 0% | 0%
147 | Autoridad Nacional de Descentralización | 147.1.1.56.13 | 00018123.999 | Fortalecimiento Del Corregimiento La Montañuela | Se desarrollarán proyectos en los sectores de salud, educación, vivienda y transporte, entre otros que buscan dar respuesta a las necesidades más apremiantes, identificadas por los moradores de los corregimientos La Montañuela. | Veraguas | 110000 | 110000 | 770 | 0.7% | 0 | 0% | 0%
147 | Autoridad Nacional de Descentralización | 147.1.1.57.01 | 00018122.999 | Fortalecimiento Del corregimiento La Carrillo | Se desarrollarán proyectos en los sectores de salud, educación, vivienda y transporte, entre otros que buscan dar respuesta a las necesidades más apremiantes, identificadas por los moradores de los corregimientos de Montijo. | Veraguas | 110000 | 110000 | 110000 | 100% | 0 | 0% | 0%
147 | Autoridad Nacional de Descentralización | 147.1.1.57.02 | 00018124.999 | Fortalecimiento Del Corregimiento San Antonio | Se desarrollarán proyectos en los sectores de salud, educación, vivienda y transporte, entre otros que buscan dar respuesta a las necesidades más apremiantes, identificadas por los moradores de los corregimientos de San Antonio. | Veraguas | 110000 | 110000 | 110000 | 100% | 0 | 0% | 0%
147 | Autoridad Nacional de Descentralización | 147.1.1.57.03 | 00018524.999 | Desarrollo de proyecto de Inversión de Obras Públicas y de Servicios Munucipales en el Distrito de Calobre | Se desarrollarán proyectos en los sectores de salud, educación, vivienda y transporte, entre otros que buscan dar respuesta a las necesidades más apremiantes, identificadas por los moradores del Distrito. | Veraguas | 110000 | 110000 | 110000 | 100% | 0 | 0% | 0%
147 | Autoridad Nacional de Descentralización | 147.1.1.57.04 | 00018126.999 | Fortalecimiento del corregimiento de Barnizal | Se desarrollarán proyectos en los sectores de Salud, Educación, Viviendas, transporte, entre otros, que buscan dar respuestas a las necesidades más apremiantes identificados por los moradores del corregimiento de Barnizal | Veraguas | 110000 | 110000 | 110000 | 100% | 0 | 0% | 0%
147 | Autoridad Nacional de Descentralización | 147.1.1.57.05 | 00018490.999 | Fortalecimiento del corregimiento de Chitra | Se desarrollarán proyectos en los sectores de Salud, Educación, Viviendas, transporte, entre otros, que buscan dar respuestas a las necesidades más apremiantes identificados por los moradores del corregimiento de Chitra | Veraguas | 110000 | 110000 | 110000 | 100% | 0 | 0% | 0%
147 | Autoridad Nacional de Descentralización | 147.1.1.57.06 | 00018208.999 | Fortalecimiento del corregimiento de El Cocla | Se desarrollarán proyectos en los sectores de Salud, Educación, Viviendas, transporte, entre otros, que buscan dar respuestas a las necesidades más apremiantes identificados por los moradores del corregimiento de El Cocla | Veraguas | 110000 | 110000 | 110000 | 100% | 0 | 0% | 0%
147 | Autoridad Nacional de Descentralización | 147.1.1.57.07 | 00018207.999 | Fortalecimiento del corregimiento de El Potrero | Se desarrollarán proyectos en los sectores de Salud, Educación, Viviendas, transporte, entre otros, que buscan dar respuestas a las necesidades más apremiantes identificados por los moradores del corregimiento de El Potrero | Veraguas | 110000 | 110000 | 770 | 0.7% | 0 | 0% | 0%
147 | Autoridad Nacional de Descentralización | 147.1.1.57.08 | 00018206.999 | Fortalecimiento del corregimiento de La Laguna | Se desarrollarán proyectos en los sectores de Salud, Educación, Viviendas, transporte, entre otros, que buscan dar respuestas a las necesidades más apremiantes identificados por los moradores del corregimiento de La Laguna | Veraguas | 110000 | 110000 | 770 | 0.7% | 0 | 0% | 0%
147 | Autoridad Nacional de Descentralización | 147.1.1.57.09 | 00018205.999 | Fortalecimiento del corregimiento de la Raya | Se desarrollarán proyectos en los sectores de Salud, Educación, Viviendas, transporte, entre otros, que buscan dar respuestas a las necesidades más apremiantes identificados por los moradores del corregimiento de La Raya | Veraguas | 110000 | 110000 | 110000 | 100% | 0 | 0% | 0%
147 | Autoridad Nacional de Descentralización | 147.1.1.57.10 | 00018204.999 | Fortalecimiento del corregimiento de La Tetilla | Se desarrollarán proyectos en los sectores de Salud, Educación, Viviendas, transporte, entre otros, que buscan dar respuestas a las necesidades más apremiantes identificados por los moradores del corregimiento de La Tetilla | Veraguas | 110000 | 110000 | 110000 | 100% | 0 | 0% | 0%
147 | Autoridad Nacional de Descentralización | 147.1.1.57.11 | 00018203.999 | Fortalecimiento del corregimiento de La Yeguada | Se desarrollarán proyectos en los sectores de Salud, Educación, Viviendas, transporte, entre otros, que buscan dar respuestas a las necesidades más apremiantes identificados por los moradores del corregimiento de La Yeguada | Veraguas | 110000 | 110000 | 110000 | 100% | 0 | 0% | 0%
147 | Autoridad Nacional de Descentralización | 147.1.1.58.01 | 00019744.999 | Fortalecimiento del corregimiento de Las Guías | Se desarrollarán proyectos en los sectores de salud, educación, vivienda y transporte, entre otros que buscan dar respuesta a las necesidades más apremiantes, identificadas por los moradores de los corregimientos de Las Guías | Veraguas | 110000 | 110000 | 110000 | 100% | 0 | 0% | 0%
147 | Autoridad Nacional de Descentralización | 147.1.1.58.02 | 00018201.999 | Fortalecimiento del corregimiento de Monjarás | Se desarrollarán proyectos en los sectores de Salud, Educación, Viviendas, transporte, entre otros, que buscan dar respuestas a las necesidades más apremiantes identificados por los moradores del corregimiento de Monjarás | Veraguas | 110000 | 110000 | 110000 | 100% | 0 | 0% | 0%
147 | Autoridad Nacional de Descentralización | 147.1.1.58.03 | 00018200.999 | Fortalecimiento del corregimiento de San José | Se desarrollarán proyectos en los sectores de Salud, Educación, Viviendas, transporte, entre otros, que buscan dar respuestas a las necesidades más apremiantes identificados por los moradores del corregimiento de San José | Veraguas | 110000 | 110000 | 110000 | 100% | 0 | 0% | 0%
147 | Autoridad Nacional de Descentralización | 147.1.1.58.04 | 00018229.999 | Desarrollo De Proyectos de Inversion de Obras Publicas y de Servicios Municipates del Distrito de Cañazas | Se desarrollarán proyectos en los sectores de salud, educación, vivienda y transporte, entre otros que buscan dar respuesta a las necesidades más apremiantes, identificadas por los moradores del Distrito de Cañazas. | Veraguas | 110000 | 110000 | 770 | 0.7% | 0 | 0% | 0%
147 | Autoridad Nacional de Descentralización | 147.1.1.58.05 | 00018230.999 | Fortalecimiento Del Corregimiento de Cerro de Plata | Se desarrollaran proyectos en los sectores de salud, educación, vivienda, transporte, entre otros, que buscan dar respuesta a las necesidades más apremiantes; identificadas por los moradores del Corregimiento de Cerro de Plata, distrito de Cañazas. | Veraguas | 110000 | 110000 | 770 | 0.7% | 0 | 0% | 0%
147 | Autoridad Nacional de Descentralización | 147.1.1.58.06 | 00018231.999 | Fortalecimiento Del Corregimiento de El Picador | Se desarrollaran proyectos en los sectores de salud, educación, vivienda, transporte, entre otros, que buscan dar respuesta a las necesidades más apremiantes; identificadas por los moradores del Corregimiento de El Picador del distrito de Cañazas. | Veraguas | 110000 | 110000 | 770 | 0.7% | 0 | 0% | 0%
147 | Autoridad Nacional de Descentralización | 147.1.1.58.07 | 00018232.999 | Fortalecimiento Del Corregimiento de Los Valles | Se desarrollaran proyectos en los sectores de salud, educación, vivienda, transporte, entre otros, que buscan dar respuesta a las necesidades más apremiantes; identificadas por los moradores del Corregimiento de Los Valles distrito de Cañazas. | Veraguas | 110000 | 110000 | 110000 | 100% | 0 | 0% | 0%
147 | Autoridad Nacional de Descentralización | 147.1.1.58.08 | 00018233.999 | Fortalecimiento Del Corregimiento de San José | Se desarrollaran proyectos en los sectores de salud, educación, vivienda, transporte, entre otros, que buscan dar respuesta a las necesidades más apremiantes; identificadas por los moradores del Corregimiento de San Josés, distrito de Cañazas. | Veraguas | 110000 | 110000 | 110000 | 100% | 0 | 0% | 0%
147 | Autoridad Nacional de Descentralización | 147.1.1.58.09 | 00018234.999 | Fortalecimiento Del Corregimiento de San Marcelo | Se desarrollaran proyectos en los sectores de salud, educación, vivienda, transporte, entre otros, que buscan dar respuesta a las necesidades más apremiantes; identificadas por los moradores del Corregimiento de San Marcelo, distrito de cañazas. | Veraguas | 110000 | 110000 | 770 | 0.7% | 0 | 0% | 0%
147 | Autoridad Nacional de Descentralización | 147.1.1.59.01 | 00018235.999 | Fortalecimiento Del Corregimiento de El Aromillo | Se desarrollaran proyectos en los sectores de salud, educación, vivienda, transporte, entre otros, que buscan dar respuesta a las necesidades más apremiantes; identificadas por los moradores del Corregimiento de El Aromillo, distrito de Cañazas. | Veraguas | 110000 | 110000 | 770 | 0.7% | 0 | 0% | 0%
147 | Autoridad Nacional de Descentralización | 147.1.1.59.02 | 00018236.999 | Fortalecimiento Del Corregimiento de Las Cruces | Se desarrollaran proyectos en los sectores de salud, educación, vivienda, transporte, entre otros, que buscan dar respuesta a las necesidades más apremiantes; identificadas por los moradores del Corregimiento de Las Cruces, distrito de Cañazas . | Veraguas | 110000 | 110000 | 110000 | 100% | 0 | 0% | 0%
147 | Autoridad Nacional de Descentralización | 147.1.1.59.03 | 00018237.999 | Desarrollo de proyectos de inversión de obras públicas y servicios municipales en el distrito de La Mesa | Se desarrollarán proyectos en los sectores de salud, educación, vivienda y transporte, entre otros que buscan dar respuesta a las necesidades más apremiantes, identificadas por los moradores del distrito de La Mesa | Veraguas | 110000 | 110000 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0%
147 | Autoridad Nacional de Descentralización | 147.1.1.59.04 | 00018239.999 | Fortalecimiento Del Corregimiento de Bisvalles | Se desarrollarán proyectos en los sectores de salud, educación, vivienda y transporte, entre otros que buscan dar respuesta a las necesidades más apremiantes, identificadas por los moradores del corregimiento de Bisvalles. | Veraguas | 110000 | 110000 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0%
147 | Autoridad Nacional de Descentralización | 147.1.1.59.05 | 00018240.999 | Fortalecimiento Del Corregimioento de Boró | Se desarrollaran proyectos en los sectores de salud, educación, vivienda, transporte, entre otros, que buscan dar respuesta a las necesidades más apremiantes; identificadas por los moradores del corregimiento de Boró, del distrito de La Mesa. | Veraguas | 110000 | 110000 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0%
147 | Autoridad Nacional de Descentralización | 147.1.1.60.01 | 00018241.999 | Fortalecimiento Del Corregimiento de Llano Grande | Se desarrollaran proyectos en los sectores de salud, educación, vivienda, transporte, entre otros, que buscan dar respuesta a las necesidades más apremiantes; identificadas por los moradores del corregimiento de Llano Grande, del distrito de La Mesa. | Veraguas | 110000 | 110000 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0%
147 | Autoridad Nacional de Descentralización | 147.1.1.60.02 | 00018242.999 | Fortalecimiento Del Corregimiento de San Bartolo | Se desarrollaran proyectos en los sectores de salud, educación, vivienda, transporte, entre otros, que buscan dar respuesta a las necesidades más apremiantes; identificadas por los moradores del corregimiento de San Bartolo, del distrito de La Mesa. | Veraguas | 110000 | 110000 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0%
147 | Autoridad Nacional de Descentralización | 147.1.1.60.03 | 00018738.999 | Fortalecimiento Del Corregimiento de Los Milagros | Se desarrollaran proyectos en los sectores de salud, educación, vivienda, transporte, entre otros, que buscan dar respuesta a las necesidades más apremiantes; identificadas por los moradores del corregimiento de Los Milagros del distrito de La Mesa. | Veraguas | 110000 | 110000 | 109230 | 99.3% | 0 | 0% | 0%
147 | Autoridad Nacional de Descentralización | 147.1.1.60.04 | 00018243.999 | Fortalecimiento Del Corregimiento de El Higo | Se desarrollaran proyectos en los sectores de salud, educación, vivienda, transporte, entre otros, que buscan dar respuesta a las necesidades más apremiantes; identificadas por los moradores del Corregimiento de El Higo del distrito de La Mesa. | Veraguas | 110000 | 110000 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0%
147 | Autoridad Nacional de Descentralización | 147.1.1.60.05 | 00018244.999 | Desarrollo de proyectos de Inversion de Obras Publica y de Servicios Municipales en el Distrito de las palmas | Se desarrollarán proyectos en los sectores de salud, educación, vivienda y transporte, entre otros que buscan dar respuesta a las necesidades más apremiantes, identificadas por los moradores del distrito de las palmas | Veraguas | 110000 | 110000 | 109230 | 99.3% | 0 | 0% | 0%
147 | Autoridad Nacional de Descentralización | 147.1.1.60.06 | 00019666.999 | Fortalecimiento del corregimiento de Cerro Casa | Se desarrollarán proyectos en los sectores de salud, educación, vivienda y transporte, entre otros que buscan dar respuesta a las necesidades más apremiantes, identificadas por los moradores de los corregimientos de Cerro Casa | Veraguas | 110000 | 110000 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0%
147 | Autoridad Nacional de Descentralización | 147.1.1.60.07 | 00018246.999 | Fortalecimiento Del corregimiento Corozal | Se desarrollarán proyectos en los sectores de salud, educación, vivienda y transporte, entre otros que buscan dar respuesta a las necesidades más apremiantes, identificadas por los moradores de los corregimientos de El Rincon. | Veraguas | 110000 | 110000 | 109230 | 99.3% | 0 | 0% | 0%
147 | Autoridad Nacional de Descentralización | 147.1.1.60.08 | 00018247.999 | Fortalecimiento Del Corregimiento El Maria | Se desarrollarán proyectos en los sectores de salud, educación, vivienda y transporte, entre otros que buscan dar respuesta a las necesidades más apremiantes, identificadas por los moradores de los corregimientos de El Maria Distrito de Las Palmas.. | Veraguas | 110000 | 110000 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0%
147 | Autoridad Nacional de Descentralización | 147.1.1.60.09 | 00018248.999 | Fortalecimiento Del corregimiento El Prado | Se desarrollarán proyectos en los sectores de salud, educación, vivienda y transporte, entre otros que buscan dar respuesta a las necesidades más apremiantes, identificadas por los moradores de los corregimientos El Prado. | Veraguas | 110000 | 110000 | 109230 | 99.3% | 0 | 0% | 0%
147 | Autoridad Nacional de Descentralización | 147.1.1.60.10 | 00018255.999 | Fortalecimiento del corregimiento de El Rincon | Se desarrollarán proyectos en los sectores de salud, educación, vivienda y transporte, entre otros que buscan dar respuesta a las necesidades más apremiantes, identificadas por los moradores de los corregimientos de El Rincon de Las Palmas. | Veraguas | 110000 | 110000 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0%
147 | Autoridad Nacional de Descentralización | 147.1.1.60.11 | 00018249.999 | Fortalecimiento Del Corregimiento de Lola o Altamira | Se desarrollarán proyectos en los sectores de salud, educación, vivienda y transporte, entre otros que buscan dar respuesta a las necesidades más apremiantes, identificadas por los moradores de los corregimientos de Lola . | Veraguas | 110000 | 110000 | 109230 | 99.3% | 0 | 0% | 0%
147 | Autoridad Nacional de Descentralización | 147.1.1.60.12 | 00018250.999 | Fortalecimiento Del corregimiento de Pixvae | : Se desarrollarán proyectos en los sectores de salud, educación, vivienda y transporte, entre otros que buscan dar respuesta a las necesidades más apremiantes, identificadas por los moradores de los corregimientos de Pixvae | Veraguas | 110000 | 110000 | 109230 | 99.3% | 0 | 0% | 0%
147 | Autoridad Nacional de Descentralización | 147.1.1.61.01 | 00018251.999 | Fortalecimiento Del Corregimiento de Puerto Vidal | Se desarrollarán proyectos en los sectores de salud, educación, vivienda y transporte, entre otros que buscan dar respuesta a las necesidades más apremiantes, identificadas por los moradores de los corregimientos de . | Veraguas | 110000 | 110000 | 109230 | 99.3% | 0 | 0% | 0%
147 | Autoridad Nacional de Descentralización | 147.1.1.61.02 | 00018252.999 | Fortalecimiento Del Corregimiento de San Martin | .Se desarrollarán proyectos en los sectores de salud, educación, vivienda y transporte, entre otros que buscan dar respuesta a las necesidades más apremiantes, identificadas por los moradores de los corregimiento de San Martin. | Veraguas | 110000 | 110000 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0%
147 | Autoridad Nacional de Descentralización | 147.1.1.61.03 | 00018391.999 | Fortalecimiento Del corregimiento de Vigui | Se desarrollarán proyectos en los sectores de salud, educación, vivienda y transporte, entre otros que buscan dar respuesta a las necesidades más apremiantes, identificadas por los moradores de los corregimientos de El VigUI | Veraguas | 110000 | 110000 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0%
147 | Autoridad Nacional de Descentralización | 147.1.1.61.04 | 00018253.999 | Fortalecimiento Del Corregimiento de Zapotillo | Se desarrollarán proyectos en los sectores de salud, educación, vivienda y transporte, entre otros que buscan dar respuesta a las necesidades más apremiantes, identificadas por los moradores de los corregimientos de Zapotillo Distrito de Las Palmas. | Veraguas | 110000 | 110000 | 109230 | 99.3% | 0 | 0% | 0%
147 | Autoridad Nacional de Descentralización | 147.1.1.61.05 | 00018254.999 | Fortalecimiento Del Corregimiento Manuel Amador Terrero | : Se desarrollaran proyectos en los sectores de salud, educación, vivienda, transporte, entre otros, que buscan dar respuesta a las necesidades más apremiantes; identificadas por los moradores del Corregimiento de Manuel E Amador Terrero | Veraguas | 110000 | 110000 | 109230 | 99.3% | 0 | 0% | 0%
147 | Autoridad Nacional de Descentralización | 147.1.1.61.06 | 00018268.999 | Desarrollo De Proyectos de Inversión de Obras Pública y de Servicios Municipales en el Distrito de Montijo | Se desarrollarán proyectos en los sectores de salud, educación, vivienda y transporte, entre otros que buscan dar respuesta a las necesidades más apremiantes, identificadas por los moradores de los corregimientos de Montijo. | Veraguas | 110000 | 110000 | 109230 | 99.3% | 0 | 0% | 0%
147 | Autoridad Nacional de Descentralización | 147.1.1.61.07 | 00018272.999 | Fortalecimiento Del corregimiento de Isla Gobernadora | Se desarrollarán proyectos en los sectores de salud, educación, vivienda y transporte, entre otros que buscan dar respuesta a las necesidades más apremiantes, identificadas por los moradores de los corregimientos de Isla Gobernadora. | Veraguas | 110000 | 110000 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0%
147 | Autoridad Nacional de Descentralización | 147.1.1.61.08 | 00018275.999 | Fortalecimiento Del Corregimiento La Garceana | Se desarrollarán proyectos en los sectores de salud, educación, vivienda y transporte, entre otros que buscan dar respuesta a las necesidades más apremiantes, identificadas por los moradores del Corregimientos La Garceana. | Veraguas | 110000 | 110000 | 109230 | 99.3% | 0 | 0% | 0%
147 | Autoridad Nacional de Descentralización | 147.1.1.62.01 | 00018273.999 | Fortalecimiento Del Corregimiento de Isla Leones | Se desarrollarán proyectos en los sectores de salud, educación, vivienda y transporte, entre otros que buscan dar respuesta a las necesidades más apremiantes, identificadas por los moradores de los Corregimientos de Isla Leones. | Veraguas | 110000 | 110000 | 109230 | 99.3% | 0 | 0% | 0%
147 | Autoridad Nacional de Descentralización | 147.1.1.62.02 | 00018274.999 | Fortalecimiento Del Corregimiento El Pilón | Se desarrollarán proyectos en los sectores de salud, educación, vivienda y transporte, entre otros que buscan dar respuesta a las necesidades más apremiantes, identificadas por los moradores del corregimientos El Pilón. | Veraguas | 110000 | 110000 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0%
147 | Autoridad Nacional de Descentralización | 147.1.1.62.03 | 00018271.999 | Fortalecimiento Del Corregimiento de Isla Cébaco | Se desarrollarán proyectos en los sectores de salud, educación, vivienda y transporte, entre otros que buscan dar respuesta a las necesidades más apremiantes, identificadas por los moradores de los corregimientos de Isla Cébaco. | Veraguas | 110000 | 110000 | 109230 | 99.3% | 0 | 0% | 0%
147 | Autoridad Nacional de Descentralización | 147.1.1.62.04 | 00018270.999 | Fortalecimiento Del Corregimiento Costa Hermosa | Se desarrollarán proyectos en los sectores de salud, educación, vivienda y transporte, entre otros que buscan dar respuesta a las necesidades más apremiantes, identificadas por los moradores de los corregimientos de Costa Hermosa. | Veraguas | 110000 | 110000 | 109230 | 99.3% | 0 | 0% | 0%
147 | Autoridad Nacional de Descentralización | 147.1.1.62.05 | 00018276.999 | Fortalecimiento Del Corregimiento de Unión Del Norte | Se desarrollarán proyectos en los sectores de salud, educación, vivienda y transporte, entre otros que buscan dar respuesta a las necesidades más apremiantes, identificadas por los moradores de los corregimientos de Unión del Norte. | Veraguas | 110000 | 110000 | 109230 | 99.3% | 0 | 0% | 0%
147 | Autoridad Nacional de Descentralización | 147.1.1.62.06 | 00018256.999 | Desarrollo de proyectos de inversión de obras púbicas y servicios municipales en el distrito de Río de Jesús | Se desarrollarán proyectos en los sectores de salud, educación, vivienda y transporte, entre otros que buscan dar respuesta a las necesidades más apremiantes, identificadas por los moradores del distrito de Río de Jesús. | Veraguas | 110000 | 110000 | 109230 | 99.3% | 0 | 0% | 0%
147 | Autoridad Nacional de Descentralización | 147.1.1.62.07 | 00018257.999 | Fortalecimiento Del Corregimiento de Las Huacas | Se desarrollarán proyectos en los sectores de salud, educación, vivienda y transporte, entre otros que buscan dar respuesta a las necesidades más apremiantes, identificadas por los moradores de las comunidades del corregimientos de Las Huacas. | Veraguas | 110000 | 110000 | 109230 | 99.3% | 0 | 0% | 0%
147 | Autoridad Nacional de Descentralización | 147.1.1.63.01 | 00018258.999 | Fortalecimiento Del Corregimiento Los Castillos | Se desarrollaran proyectos en los sectores de salud, educación, vivienda, transporte, entre otros, que buscan dar respuesta a las necesidades más apremiantes; identificadas por los moradores del Corregimiento de Los Castillos. | Veraguas | 110000 | 110000 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0%
147 | Autoridad Nacional de Descentralización | 147.1.1.63.02 | 00018259.999 | Fortalecimiento Del Corregimiento de Utira | Se desarrollaran proyectos en los sectores de salud, educación, vivienda, transporte, entre otros, que buscan dar respuesta a las necesidades más apremiantes; identificadas por los moradores del Corregimiento de Utira. | Veraguas | 110000 | 110000 | 109230 | 99.3% | 0 | 0% | 0%
147 | Autoridad Nacional de Descentralización | 147.1.1.63.03 | 00017876.999 | Fortalecimiento Del Corregimiento de Catorce de Noviembre | Se desarrollarán proyectos en los sectores de salud, educación, vivienda, transporte, entre otros, que buscan dar respuesta a las necesidades más apremiantes; identificadas por los moradores del Corregimiento de Catorce de Noviembre. | Veraguas | 110000 | 110000 | 109230 | 99.3% | 0 | 0% | 0%
147 | Autoridad Nacional de Descentralización | 147.1.1.63.04 | 00019595.999 | Desarrollo de proyecto de Inversión de Obras Públicas y de Servicios Munucipales en el Distrito de San Francisco | Se desarrollarán proyectos en los sectores de salud, educación, vivienda y transporte, entre otros que buscan dar respuesta a las necesidades más apremiantes, identificadas por los moradores del Distrito. | Veraguas | 110000 | 110000 | 109230 | 99.3% | 0 | 0% | 0%
147 | Autoridad Nacional de Descentralización | 147.1.1.63.05 | 00018265.999 | Fortalecimiento del corregimiento de Corral Falso | Se desarrollarán proyectos en los sectores de Salud, Educación, Viviendas, transporte, entre otros, que buscan dar respuestas a las necesidades más apremiantes identificados por los moradores del corregimiento de Corral Falso | Veraguas | 110000 | 110000 | 109230 | 99.3% | 0 | 0% | 0%
147 | Autoridad Nacional de Descentralización | 147.1.1.63.06 | 00018263.999 | Fortalecimiento del corregimiento de Los Hatillos | Se desarrollarán proyectos en los sectores de Salud, Educación, Viviendas, transporte, entre otros, que buscan dar respuestas a las necesidades más apremiantes identificados por los moradores del corregimiento de Los Hatillos. | Veraguas | 110000 | 110000 | 109230 | 99.3% | 0 | 0% | 0%
147 | Autoridad Nacional de Descentralización | 147.1.1.63.07 | 00018264.999 | Fortalecimiento del corregimiento de Remance | Se desarrollarán proyectos en los sectores de Salud, Educación, Viviendas, transporte, entre otros, que buscan dar respuestas a las necesidades más apremiantes identificados por los moradores del corregimiento de Remance | Veraguas | 110000 | 110000 | 109230 | 99.3% | 0 | 0% | 0%
147 | Autoridad Nacional de Descentralización | 147.1.1.63.08 | 00018262.999 | Fortalecimiento del corregimiento de San Juan | Se desarrollarán proyectos en los sectores de Salud, Educación, Viviendas, transporte, entre otros, que buscan dar respuestas a las necesidades más apremiantes identificados por los moradores del corregimiento de San Juan | Veraguas | 110000 | 110000 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0%
147 | Autoridad Nacional de Descentralización | 147.1.1.63.09 | 00018261.999 | Fortalecimiento del corregimiento de San José | Se desarrollarán proyectos en los sectores de Salud, Educación, Viviendas, transporte, entre otros, que buscan dar respuestas a las necesidades más apremiantes identificados por los moradores del corregimiento de San José | Veraguas | 110000 | 110000 | 109230 | 99.3% | 0 | 0% | 0%
147 | Autoridad Nacional de Descentralización | 147.1.1.63.10 | 00018736.999 | Desarrollo De Proyecto de Inversion de Obras Publicas y Servicios Municipales en el Distrito de Santa Fe | Se desarrollarán proyectos en los sectores de salud, educación, vivienda y transporte, entre otros que buscan dar respuesta a las necesidades más apremiantes, identificadas por los moradores del Distrito de Santa Fe. | Veraguas | 110000 | 110000 | 109230 | 99.3% | 0 | 0% | 0%
147 | Autoridad Nacional de Descentralización | 147.1.1.63.11 | 00018969.999 | Fortalecimiento del Corregimiento de calovebora | Se desarrollarán proyectos en los sectores de salud, educación, vivienda y transporte, entre otros que buscan dar respuesta a las necesidades más apremiantes, identificadas por los moradores de los corregimientos de Calovebora | Veraguas | 110000 | 110000 | 109230 | 99.3% | 0 | 0% | 0%
147 | Autoridad Nacional de Descentralización | 147.1.1.63.12 | 00019674.999 | Fortalecimiento del corregimiento de El Alto | Se desarrollarán proyectos en los sectores de salud, educación, vivienda y transporte, entre otros que buscan dar respuesta a las necesidades más apremiantes, identificadas por los moradores de los corregimientos de El Alto. | Veraguas | 110000 | 110000 | 109230 | 99.3% | 0 | 0% | 0%
147 | Autoridad Nacional de Descentralización | 147.1.1.63.13 | 00018279.999 | Fortalecimiento Del Corregimiento El Cuay | Se desarrollarán proyectos en los sectores de salud, educación, vivienda y transporte, entre otros que buscan dar respuesta a las necesidades más apremiantes, identificadas por los moradores del Corregimiento El Cuay, distrito de Santa Fe. | Veraguas | 110000 | 110000 | 109230 | 99.3% | 0 | 0% | 0%
147 | Autoridad Nacional de Descentralización | 147.1.1.64.01 | 00018281.999 | Fortalecimiento Del Corregimiento El Pantano | Se desarrollarán proyectos en los sectores de salud, educación, vivienda y transporte, entre otros que buscan dar respuesta a las necesidades más apremiantes, identificadas por los moradores de los corregimientos El Pantano, distrito de Santa Fé | Veraguas | 110000 | 110000 | 109230 | 99.3% | 0 | 0% | 0%
147 | Autoridad Nacional de Descentralización | 147.1.1.64.02 | 00018278.999 | Fortalecimiento Del Corregimiento de Gatuncito | Se desarrollarán proyectos en los sectores de salud, educación, vivienda y transporte, entre otros que buscan dar respuesta a las necesidades más apremiantes, identificadas por los moradores de los corregimientos de Gatuncito | Veraguas | 110000 | 110000 | 109230 | 99.3% | 0 | 0% | 0%
147 | Autoridad Nacional de Descentralización | 147.1.1.64.03 | 00018282.999 | Fortalecimiento Del Corregimiento Río Luis | Se desarrollarán proyectos en los sectores de salud, educación, vivienda y transporte, entre otros que buscan dar respuesta a las necesidades más apremiantes, identificadas por los moradores del Corregimiento de Río Luis, Distrito de santa fe. | Veraguas | 110000 | 110000 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0%
147 | Autoridad Nacional de Descentralización | 147.1.1.64.04 | 00018280.999 | Fortalecimiento Del Corregimiento Rubén Cantú | Se desarrollarán proyectos en los sectores de salud, educación, vivienda y transporte, entre otros que buscan dar respuesta a las necesidades más apremiantes, identificadas por los moradores del corregimientos de Rubén Cantú. | Veraguas | 110000 | 110000 | 109230 | 99.3% | 0 | 0% | 0%
147 | Autoridad Nacional de Descentralización | 147.1.1.64.05 | 00019664.999 | Desarrollo de proyectos de inversión de obras públicas y servicios municipales en el distrito de Santiago | Se desarrollarán proyectos en los sectores de salud, educación, vivienda y transporte, entre otros que buscan dar respuesta a las necesidades más apremiantes, identificadas por los moradores del distrito de Santiago. | Veraguas | 110000 | 110000 | 109230 | 99.3% | 0 | 0% | 0%
147 | Autoridad Nacional de Descentralización | 147.1.1.64.06 | 00019669.999 | Fortalecimiento del corregimiento de La Colorada | Se desarrollarán proyectos en los sectores de salud, educación, vivienda y transporte, entre otros que buscan dar respuesta a las necesidades más apremiantes, identificadas por los moradores de los corregimientos de La Colorada. | Veraguas | 110000 | 110000 | 109230 | 99.3% | 0 | 0% | 0%
147 | Autoridad Nacional de Descentralización | 147.1.1.64.07 | 00019668.999 | Fortalecimiento del corregimiento de La Peña | Se desarrollarán proyectos en los sectores de salud, educación, vivienda y transporte, entre otros que buscan dar respuesta a las necesidades más apremiantes, identificadas por los moradores de los corregimientos de La Peña. | Veraguas | 110000 | 110000 | 109230 | 99.3% | 0 | 0% | 0%
147 | Autoridad Nacional de Descentralización | 147.1.1.64.08 | 00019670.999 | Fortalecimiento del corregimiento de La Raya de Santa María | Se desarrollarán proyectos en los sectores de salud, educación, vivienda y transporte, entre otros que buscan dar respuesta a las necesidades más apremiantes, identificadas por los moradores de los corregimientos de La Raya de Santa María. | Veraguas | 110000 | 110000 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0%
147 | Autoridad Nacional de Descentralización | 147.1.1.65.01 | 00019671.999 | Fortalecimiento Del Corregimiento de Ponuga | Se desarrollarán proyectos en los sectores de salud, educación, vivienda y transporte, entre otros que buscan dar respuesta a las necesidades más apremiantes, identificadas por los moradores del Corregimiento de Ponuga. | Veraguas | 110000 | 110000 | 109230 | 99.3% | 0 | 0% | 0%
147 | Autoridad Nacional de Descentralización | 147.1.1.65.02 | 00018310.999 | Fortalecimiento Del Corregimiento de San Pedro del Espino. | Se desarrollaran proyectos en los sectores de salud, educación, vivienda, transporte, entre otros, que buscan dar respuesta a las necesidades más apremiantes; identificadas por los moradores del Corregimiento de San Pedro del Espino. | Veraguas | 110000 | 110000 | 109230 | 99.3% | 0 | 0% | 0%
147 | Autoridad Nacional de Descentralización | 147.1.1.65.03 | 00018309.999 | Fortalecimiento Del Corregimiento de Canto Del Llano. | Se desarrollaran proyectos en los sectores de salud, educación, vivienda, transporte, entre otros, que buscan dar respuesta a las necesidades más apremiantes; identificadas por los moradores del Corregimiento de Canto del Llano. | Veraguas | 110000 | 110000 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0%
147 | Autoridad Nacional de Descentralización | 147.1.1.65.04 | 00018308.999 | Fortalecimiento Del Corregimiento Los Algarrobos | Se desarrollaran proyectos en los sectores de salud, educación, vivienda, transporte, entre otros, que buscan dar respuesta a las necesidades más apremiantes; identificadas por los moradores del Corregimiento de Los Algarrobos. | Veraguas | 110000 | 110000 | 109230 | 99.3% | 0 | 0% | 0%
147 | Autoridad Nacional de Descentralización | 147.1.1.65.05 | 00018307.999 | Fortalecimiento Del Corregimiento - Carlos Santana Ávila - | Se desarrollaran proyectos en los sectores de salud, educación, vivienda, transporte, entre otros, que buscan dar respuesta a las necesidades más apremiantes; identificadas por los moradores del Corregimiento - Carlos Santana Ávila - | Veraguas | 110000 | 110000 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0%
147 | Autoridad Nacional de Descentralización | 147.1.1.66.01 | 00018306.999 | Fortalecimiento Del Corregimiento - Edwin Fábrega - | Se desarrollaran proyectos en los sectores de salud, educación, vivienda, transporte, entre otros, que buscan dar respuesta a las necesidades más apremiantes; identificadas por los moradores del Corregimiento - Edwin Fábrega -. | Veraguas | 110000 | 110000 | 109230 | 99.3% | 0 | 0% | 0%
147 | Autoridad Nacional de Descentralización | 147.1.1.66.02 | 00018305.999 | Fortalecimiento Del Corregimiento - San Martín de Porres - | Se desarrollaran proyectos en los sectores de salud, educación, vivienda, transporte, entre otros, que buscan dar respuesta a las necesidades más apremiantes; identificadas por los moradores del Corregimiento - San Martín de Porres - | Veraguas | 110000 | 110000 | 109230 | 99.3% | 0 | 0% | 0%
147 | Autoridad Nacional de Descentralización | 147.1.1.66.03 | 00018304.999 | Fortalecimiento Del Corregimiento - Urraca -. | Se desarrollaran proyectos en los sectores de salud, educación, vivienda, transporte, entre otros, que buscan dar respuesta a las necesidades más apremiantes; identificadas por los moradores del Corregimiento - Urraca - | Veraguas | 110000 | 110000 | 109230 | 99.3% | 0 | 0% | 0%
147 | Autoridad Nacional de Descentralización | 147.1.1.66.04 | 00022229.999 | Fortalecimiento del corregimiento Rodrigo Luque | Se desarrollarán proyectos en los sectores de salud, educación, vivienda y transporte, entre otros, con los cuales se espera dar respuesta a las necesidades más apremiantes, identificadas por los moradores del corregimiento de Rodrigo Luque. | Veraguas | 110000 | 110000 | 109230 | 99.3% | 0 | 0% | 0%
147 | Autoridad Nacional de Descentralización | 147.1.1.66.05 | 00022228.999 | Fortalecimiento del corregimiento Nuevo Santiago | Se desarrollarán proyectos en los sectores de salud, educación, vivienda y transporte, entre otros, con los cuales se espera dar respuesta a las necesidades más apremiantes, identificadas por los moradores del corregimiento de Nuevo Santiago. | Veraguas | 110000 | 110000 | 109230 | 99.3% | 0 | 0% | 0%
147 | Autoridad Nacional de Descentralización | 147.1.1.66.06 | 00022230.999 | Fortalecimiento del corregimiento Santiago Este | Se desarrollarán proyectos en los sectores de salud, educación, vivienda y transporte, entre otros, con los cuales se espera dar respuesta a las necesidades más apremiantes, identificadas por los moradores del corregimiento de Santiago Este. | Veraguas | 110000 | 110000 | 109230 | 99.3% | 0 | 0% | 0%
147 | Autoridad Nacional de Descentralización | 147.1.1.67.01 | 00022231.999 | Fortalecimiento del corregimiemnto Santiago Sur | Se desarrollarán proyectos en los sectores de salud, educación, vivienda y transporte, entre otros, con los cuales se espera dar respuesta a las necesidades más apremiantes, identificadas por los moradores del corregimiento de Santiago Sur. | Veraguas | 110000 | 110000 | 109230 | 99.3% | 0 | 0% | 0%
147 | Autoridad Nacional de Descentralización | 147.1.1.67.02 | 00018293.999 | Desarrollo de proyectos de Inversion de Obras Publica y de Servicios Municipales en el Distrito de Sona | Se desarrollarán proyectos en los sectores de salud, educación, vivienda y transporte, entre otros que buscan dar respuesta a las necesidades más apremiantes, identificadas por los moradores del Distrito de Sona. | Veraguas | 110000 | 110000 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0%
147 | Autoridad Nacional de Descentralización | 147.1.1.67.03 | 00018302.999 | Fortalecimiento del corregimiento de Bahia Honda | Se desarrollarán proyectos en los sectores de salud, educación, vivienda y transporte, entre otros que buscan dar respuesta a las necesidades más apremiantes, identificadas por los moradores de corregimientos de Bahia Honda. | Veraguas | 110000 | 110000 | 109230 | 99.3% | 0 | 0% | 0%
147 | Autoridad Nacional de Descentralización | 147.1.1.67.04 | 00018295.999 | Fortalecimiento Del corregimiento de Calidonia | Se desarrollarán proyectos en los sectores de salud, educación, vivienda y transporte, entre otros que buscan dar respuesta a las necesidades más apremiantes, identificadas por los moradores de los corregimientos de Calidonia | Veraguas | 110000 | 110000 | 109230 | 99.3% | 0 | 0% | 0%
147 | Autoridad Nacional de Descentralización | 147.1.1.67.05 | 00018294.999 | Fortalecimiento Del corregimiento de Cative | Se desarrollarán proyectos en los sectores de salud, educación, vivienda y transporte, entre otros que buscan dar respuesta a las necesidades más apremiantes, identificadas por los moradores del corregimientos de Cative | Veraguas | 110000 | 110000 | 109230 | 99.3% | 0 | 0% | 0%
147 | Autoridad Nacional de Descentralización | 147.1.1.67.06 | 00018303.999 | Fortalecimiento del corregimiento de El Marañon | Se desarrollarán proyectos en los sectores de salud, educación, vivienda y transporte, entre otros que buscan dar respuesta a las necesidades más apremiantes, identificadas por los moradores de los corregimientos de Marañon | Veraguas | 110000 | 110000 | 109230 | 99.3% | 0 | 0% | 0%
147 | Autoridad Nacional de Descentralización | 147.1.1.67.07 | 00018296.999 | Fortalecimiento Del corregimiento de Guarumal (sona) | Se desarrollaran proyectos en los sectores de salud, educación, vivienda, transporte, entre otros, que buscan dar respuesta a las necesidades más apremiantes; identificadas por los moradores del Corregimiento de Guarumal,Sona | Veraguas | 110000 | 110000 | 109230 | 99.3% | 0 | 0% | 0%
147 | Autoridad Nacional de Descentralización | 147.1.1.67.08 | 00018297.999 | Fortalecimiento Del Corregimiento de La Soledad | Se desarrollarán proyectos en los sectores de salud, educación, vivienda y transporte, entre otros que buscan dar respuesta a las necesidades más apremiantes, identificadas por los moradores de los corregimientos de La Soledad. | Veraguas | 110000 | 110000 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0%
147 | Autoridad Nacional de Descentralización | 147.1.1.68.01 | 00018298.999 | Fortalecimiento Del Corregimiento de Quebrada de Oro | Se desarrollarán proyectos en los sectores de salud, educación, vivienda y transporte, entre otros que buscan dar respuesta a las necesidades más apremiantes, identificadas por los moradores de los corregimientos de Quebrada de Oro. | Veraguas | 110000 | 110000 | 109230 | 99.3% | 0 | 0% | 0%
147 | Autoridad Nacional de Descentralización | 147.1.1.68.02 | 00018300.999 | Fortalecimiento Del Corregimiento de Rio Grande | .Se desarrollarán proyectos en los sectores de salud, educación, vivienda y transporte, entre otros que buscan dar respuesta a las necesidades más apremiantes, identificadas por los moradores de los corregimientos de Rio Grande | Veraguas | 110000 | 110000 | 109230 | 99.3% | 0 | 0% | 0%
147 | Autoridad Nacional de Descentralización | 147.1.1.68.03 | 00018299.999 | Fortalecimiento Del Corregimiento de Rodeo Viejo | Se desarrollarán proyectos en los sectores de salud, educación, vivienda y transporte, entre otros que buscan dar respuesta a las necesidades más apremiantes, identificadas por los moradores de los corregimientos de Rodeo Viejo Distrito de Sona. | Veraguas | 110000 | 110000 | 109230 | 99.3% | 0 | 0% | 0%
147 | Autoridad Nacional de Descentralización | 147.1.1.68.04 | 00018301.999 | Fortalecimiento Del Corregimiento Hicaco | Se desarrollarán proyectos en los sectores de salud, educación, vivienda y transporte, entre otros que buscan dar respuesta a las necesidades más apremiantes, identificadas por los moradores de los corregimientos de Hicaco distrito de Sona. | Veraguas | 110000 | 110000 | 109230 | 99.3% | 0 | 0% | 0%
147 | Autoridad Nacional de Descentralización | 147.1.1.68.05 | 00022275.999 | Fortalecimiento Del Corregimiento La Trinchera. | Se desarrollarán proyectos en los sectores de salud, educación, vivienda y transporte, entre otros que buscan dar respuesta a las necesidades más apremiantes, identificadas por los moradores del Corregimiento La Trinchera Distrito de Sona | Veraguas | 110000 | 110000 | 109230 | 99.3% | 0 | 0% | 0%
147 | Autoridad Nacional de Descentralización | 147.1.1.68.06 | 00018283.999 | Fortalecimiento del corregimiento de Llano Catival | Se desarrollarán proyectos en los sectores de Salud, Educación, Viviendas, Transporte, entre otros, que buscan dar respuestas a las necesidades más apremiantes; identificados por los moradores del Corregimiento de Llano Catival. | Veraguas | 110000 | 110000 | 109230 | 99.3% | 0 | 0% | 0%
147 | Autoridad Nacional de Descentralización | 147.1.1.68.07 | 00018284.999 | Fortalecimiento del corregimiento de Arenas | Se desarrollarán proyectos en los sectores de Salud, Educación, Viviendas, transporte, entre otros, que buscan dar respuestas a las necesidades más apremiantes identificados por los moradores del Corregimiento de Arenas. | Veraguas | 110000 | 110000 | 109230 | 99.3% | 0 | 0% | 0%
147 | Autoridad Nacional de Descentralización | 147.1.1.68.08 | 00018285.999 | Fortalecimiento del Corregimiento El Cacao | Se desarrollarán proyectos en los sectores de Salud, Educación, Viviendas, transporte, entre otros, que buscan dar respuestas a las necesidades más apremiantes identificados por los moradores del Corregimiento El Cacao | Veraguas | 110000 | 110000 | 109230 | 99.3% | 0 | 0% | 0%
147 | Autoridad Nacional de Descentralización | 147.1.1.68.09 | 00019672.999 | Fortalecimiento del corregimiento de Quebro | Se desarrollarán proyectos en los sectores de salud, educación, vivienda y transporte, entre otros que buscan dar respuesta a las necesidades más apremiantes, identificadas por los moradores de los corregimientos de Quebro. | Veraguas | 110000 | 110000 | 109230 | 99.3% | 0 | 0% | 0%
147 | Autoridad Nacional de Descentralización | 147.1.1.68.10 | 00019673.999 | Fortalecimiento Del Corregimiento de Tebario | Se desarrollarán proyectos en los sectores de salud, educación, vivienda y transporte, entre otros que buscan dar respuesta a las necesidades más apremiantes, identificadas por los moradores del Corregimiento de Tebario. | Veraguas | 110000 | 110000 | 109230 | 99.3% | 0 | 0% | 0%
147 | Autoridad Nacional de Descentralización | 147.1.1.68.11 | 00018341.999 | Fortalecimiento del (PIOPySM) Corregimiento de Nargana en la Comarca Guna Yala | Se desarrollaran proyectos en los sectores de: salud, educación, vivienda, transporte, entre otros, que buscan dar respuesta a las necesidades mas apremiantes identificados por los moradores del corregimiento. | Comarca Guna Yala | 110000 | 110000 | 109230 | 99.3% | 0 | 0% | 0%
147 | Autoridad Nacional de Descentralización | 147.1.1.68.12 | 00018342.999 | Fortalecimiento del (PIOPySM) para la junta comunal de Ailigandi en la Comarca Guna Yala | Se desarrollaran proyectos de obras sociales tales como: agua, salud, educación, vivienda, transporte y multisectorial que ayuden a mejorar la calidad de vida y brinden respuesta a las necesidades mas apremiantes de los habitantes del corregimiento. | Comarca Guna Yala | 110000 | 110000 | 109230 | 99.3% | 0 | 0% | 0%
147 | Autoridad Nacional de Descentralización | 147.1.1.68.13 | 00018340.999 | Fortalecimiento del (PIOPySM) corregimiento de Puerto Obaldia en la Comarca Guna Yala | Se desarrollarán proyectos en los sectores de: salud, educación, vivienda, transporte entre otros, que buscan dar respuesta a las necesidades mas apremiantes, de los habitantes de la junta comunal de Puerto Obaldía, | Comarca Guna Yala | 110000 | 110000 | 109230 | 99.3% | 0 | 0% | 0%
147 | Autoridad Nacional de Descentralización | 147.1.1.68.14 | 00018535.999 | Fortalecimiento del (PIOPySM) corregimiento de Tubuala de la Comarca Guna Yala | Se desarrollaran proyectos de obras sociales tales como: agua, social, educación, vivienda, transporte, energía y multisectorial que ayuden a mejorar la calidad de vida y den respuesta a las necesidades mas apremiantes de los habitantes del Corregimiento. | Comarca Guna Yala | 110000 | 110000 | 109230 | 99.3% | 0 | 0% | 0%
147 | Autoridad Nacional de Descentralización | 147.1.1.68.15 | 00018526.999 | Fortalecimiento Del Corregimiento de Cirilo Guaynora | Se desarrollarán proyectos de Inversión y Obras Sociales tales como: Agua, salud, educación, vivienda, transporte, energía y multisectorial entre otros sectores, a mejorar la calidad de vida y brindar respuesta a los habitante. | Comarca Emberá Wounaan | 110000 | 110000 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0%
147 | Autoridad Nacional de Descentralización | 147.1.1.68.16 | 00018525.999 | Fortalecimiento del (PIOPSM) Corregimiento de Lajas Blancas-Distrito de Cemaco | Se desarrollaran proyectos de obras sociales tales como: agua, salud, educación, vivienda, transporte y energía entre otros que buscan dar respuesta las necesidades más apremiantes, los habitante del del Corregimiento de Lajas Blancas. | Comarca Emberá Wounaan | 110000 | 110000 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0%
147 | Autoridad Nacional de Descentralización | 147.1.1.69.01 | 00018534.999 | Fortalecimiento del (PIOPSM) Corregimiento de Manuel Ortega-Distrito de Cemaco | Se desarrollaran proyectos en los sectores de salud, educación, vivienda, transporte y energia entre otros, que buscan dar respuesta a las necesidades mas apremiantes, identificados por los habitante del corregimiento de Manuel 0rtega | Comarca Emberá Wounaan | 110000 | 110000 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0%
147 | Autoridad Nacional de Descentralización | 147.1.1.69.02 | 00018344.999 | Fortalecimiento del (PIOPSM) Corregimiento de Rio Sabalo-Distrito de Sambu | Se desarrollaran proyectos de obras sociales tales como: agua, salud, educación, vivienda, transporte, energía y multisectorial que ayudaran a mejorar la calidad de vida y den respuesta a las necesidades mas apremiantes de los habitantes del Corregimiento | Comarca Emberá Wounaan | 110000 | 110000 | 109230 | 99.3% | 0 | 0% | 0%
147 | Autoridad Nacional de Descentralización | 147.1.1.69.03 | 00018343.999 | Fortalecimiento del Corregimiento de Jingurudo-Distrito de Sambu | Se desarrollarán proyectos de Inversión y Obras Sociales tales como: Agua, salud, educación, vivienda, transporte, energía y multisectorial entre otros sectores, con la finalidad de que ayuden a mejorar la calidad de vida los habitante del corregimiento. | Comarca Emberá Wounaan | 110000 | 110000 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0%
147 | Autoridad Nacional de Descentralización | 147.1.1.69.04 | 00018869.999 | Fortalecimiento Del Corregimiento de Soloy | Se desarrollarán proyectos en los sectores de salud, educación, vivienda, transporte entre otros, que buscan dar respuesta a las necesidades más apremiantes; identificadas por los moradores del corregimiento de Soloy. | Comarca Ngäbe Buglé | 110000 | 110000 | 109230 | 99.3% | 0 | 0% | 0%
147 | Autoridad Nacional de Descentralización | 147.1.1.69.05 | 00018863.999 | Fortalecimiento Del Corregimiento de Boca de Balsa | Se desarrollarán proyectos en los sectores de salud, educación, vivienda, transporte entre otros, que buscan dar respuesta a las necesidades más apremiantes; identificadas por los moradores del corregimiento de Boca de Balsa. | Comarca Ngäbe Buglé | 110000 | 110000 | 109230 | 99.3% | 0 | 0% | 0%
147 | Autoridad Nacional de Descentralización | 147.1.1.69.06 | 00018862.999 | Fortalecimiento Del Corregimiento de Camarón Arriba | Se desarrollarán proyectos en los sectores de salud, educación, vivienda, transporte entre otros, que buscan dar respuesta a las necesidades más apremiantes; identificadas por los moradores del corregimiento Camarón Arriba. | Comarca Ngäbe Buglé | 110000 | 110000 | 109230 | 99.3% | 0 | 0% | 0%
147 | Autoridad Nacional de Descentralización | 147.1.1.69.07 | 00018864.999 | Fortalecimiento Del Corregimiento de Cerro Banco | Se desarrollarán proyectos en los sectores de salud, educación, vivienda, transporte entre otros, que buscan dar respuesta a las necesidades más apremiantes; identificadas por los moradores del corregimiento Cerro Banco. | Comarca Ngäbe Buglé | 110000 | 110000 | 109230 | 99.3% | 0 | 0% | 0%
147 | Autoridad Nacional de Descentralización | 147.1.1.69.08 | 00018868.999 | Fortalecimiento Del Corregimiento de Cerro Patena | Se desarrollarán proyectos en los sectores de salud, educación, vivienda, transporte entre otros, que buscan dar respuesta a las necesidades más apremiantes; identificadas por los moradores del corregimiento Cerro Patena. | Comarca Ngäbe Buglé | 110000 | 110000 | 109230 | 99.3% | 0 | 0% | 0%
147 | Autoridad Nacional de Descentralización | 147.1.1.69.09 | 00018865.999 | Fortalecimiento del Corregimiento de Emplanada de Chorcha | Se desarrollarán proyectos en los sectores de salud, educación, vivienda, transporte entre otros, que buscan dar respuesta a las necesidades más apremiantes; identificadas por los moradores del corregimiento Emplanada de Chorcha. | Comarca Ngäbe Buglé | 110000 | 110000 | 109230 | 99.3% | 0 | 0% | 0%
147 | Autoridad Nacional de Descentralización | 147.1.1.69.10 | 00018866.999 | Fortalecimiento Del Corregimiento de Namnoni | Se desarrollarán proyectos en los sectores de salud, educación, vivienda, transporte entre otros, que buscan dar respuesta a las necesidades más apremiantes; identificadas por los moradores del corregimiento Namnoni. | Comarca Ngäbe Buglé | 110000 | 110000 | 109230 | 99.3% | 0 | 0% | 0%
147 | Autoridad Nacional de Descentralización | 147.1.1.69.11 | 00018867.999 | Fortalecimiento Del Corregimiento de Niba | Se desarrollarán proyectos en los sectores de salud, educación, vivienda, transporte entre otros, que buscan dar respuesta a las necesidades más apremiantes; identificadas por los moradores del corregimiento Niba. | Comarca Ngäbe Buglé | 110000 | 110000 | 109230 | 99.3% | 0 | 0% | 0%
147 | Autoridad Nacional de Descentralización | 147.1.1.69.12 | 00018926.999 | Fortalecimiento del Corregimiento de Hato Pilón | Se desarrollarán proyectos en los sectores de salud, educación, vivienda, transporte, entre otros, que buscan dar respuesta a las necesidades más apremiantes; identificadas por los moradores del Corregimiento de Hato Pilón. | Comarca Ngäbe Buglé | 110000 | 110000 | 109230 | 99.3% | 0 | 0% | 0%
147 | Autoridad Nacional de Descentralización | 147.1.1.70.01 | 00018880.999 | Fortalecimiento del Corregimiento de Cascabel | Se desarrollarán proyectos en los sectores de salud, educación, vivienda, transporte, entre otros, que buscan dar respuesta a las necesidades más apremiantes; identificadas por los moradores del Corregimiento de Cascabel. | Comarca Ngäbe Buglé | 110000 | 110000 | 109230 | 99.3% | 0 | 0% | 0%
147 | Autoridad Nacional de Descentralización | 147.1.1.70.02 | 00018925.999 | Fortalecimiento del Corregimiento de Hato Corotú | Se desarrollarán proyectos en los sectores de salud, educación, vivienda, transporte, entre otros, que buscan dar respuesta a las necesidades más apremiantes; identificadas por los moradores del Corregimiento de Hato Corotú. | Comarca Ngäbe Buglé | 110000 | 110000 | 109230 | 99.3% | 0 | 0% | 0%
147 | Autoridad Nacional de Descentralización | 147.1.1.70.03 | 00018879.999 | Fortalecimiento del Corregimiento de Hato Culantro | Se desarrollarán proyectos en los sectores de salud, educación, vivienda, transporte, entre otros, que buscan dar respuesta a las necesidades más apremiantes; identificadas por los moradores del Corregimiento de Hato Culantro. | Comarca Ngäbe Buglé | 110000 | 110000 | 109230 | 99.3% | 0 | 0% | 0%
147 | Autoridad Nacional de Descentralización | 147.1.1.70.04 | 00018924.999 | Fortalecimiento del Corregimiento de Hato Jobo | Se desarrollarán proyectos en los sectores de salud, educación, vivienda, transporte, entre otros, que buscan dar respuesta a las necesidades más apremiantes; identificadas por los moradores del Corregimiento de Hato Jobo. | Comarca Ngäbe Buglé | 110000 | 110000 | 109230 | 99.3% | 0 | 0% | 0%
147 | Autoridad Nacional de Descentralización | 147.1.1.70.05 | 00018927.999 | Fortalecimiento del Corregimiento de Hato Juli | Se desarrollarán proyectos en los sectores de salud, educación, vivienda, transporte, entre otros, que buscan dar respuesta a las necesidades más apremiantes; identificadas por los moradores del Corregimiento de Hato Juli. | Comarca Ngäbe Buglé | 110000 | 110000 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0%
147 | Autoridad Nacional de Descentralización | 147.1.1.71.01 | 00018881.999 | Fortalecimiento del Corregimiento de Quebrada de Loro | Se desarrollarán proyectos en los sectores de salud, educación, vivienda, transporte, entre otros, que buscan dar respuesta a las necesidades más apremiantes; identificadas por los moradores del Corregimiento de Quebrada de Loro. | Comarca Ngäbe Buglé | 110000 | 110000 | 109230 | 99.3% | 0 | 0% | 0%
147 | Autoridad Nacional de Descentralización | 147.1.1.71.02 | 00018928.999 | Fortalecimiento del Corregimiento de Salto Dupí | Se desarrollarán proyectos en los sectores de salud, educación, vivienda, transporte, entre otros, que buscan dar respuesta a las necesidades más apremiantes; identificadas por los moradores del Corregimiento de Salto Dupí. | Comarca Ngäbe Buglé | 110000 | 110000 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0%
147 | Autoridad Nacional de Descentralización | 147.1.1.71.03 | 00018897.999 | Fortalecimiento del corregimiento de Chichica | Se desarrollarán proyectos en los sectores de salud, educación, vivienda, transporte, entre otros, que buscan dar respuesta a las necesidades más apremiantes; identificadas por los moradores del corregimiento de Chichica. | Comarca Ngäbe Buglé | 110000 | 110000 | 109230 | 99.3% | 0 | 0% | 0%
147 | Autoridad Nacional de Descentralización | 147.1.1.71.04 | 00018896.999 | Fortalecimiento del corregimiento de Alto Caballero | Se desarrollarán proyectos en los sectores de salud, educación, vivienda, transporte, entre otros, que buscan dar respuesta a las necesidades más apremiantes; identificadas por los moradores del corregimiento de Alto Caballero | Comarca Ngäbe Buglé | 110000 | 110000 | 109230 | 99.3% | 0 | 0% | 0%
147 | Autoridad Nacional de Descentralización | 147.1.1.72.01 | 00018883.999 | Fortalecimiento del corregimiento de Bakama | se desarrollan proyectos en los sectores de salud ,vivienda transporte entre otros, que buscan dar repuesta alas necesidades mas apremiantes ;inidentificadas por los moradores del corregimiento de Bagama. | Comarca Ngäbe Buglé | 110000 | 110000 | 109230 | 99.3% | 0 | 0% | 0%
147 | Autoridad Nacional de Descentralización | 147.1.1.72.02 | 00018882.999 | Fortalecimiento del corregimiento de Cerro Caña | Se desarrollaran proyectos en los sectores de la salud, educación, vivienda, transporte entre otros, que buscan dar respuesta a las necesidades más apremiantes; identificadas por los moradores del corregimiento de Cerro caña. | Comarca Ngäbe Buglé | 110000 | 110000 | 109230 | 99.3% | 0 | 0% | 0%
147 | Autoridad Nacional de Descentralización | 147.1.1.72.03 | 00018895.999 | Fortalecimiento corregimiento de Cerro Puerco | Se desarrollarán proyectos en los sectores de salud, educación, vivienda, transporte, entre otros, que buscan dar respuesta a las necesidades más apremiantes; identificadas por los moradores del corregimiento de Cerro Puerco. | Comarca Ngäbe Buglé | 110000 | 110000 | 109230 | 99.3% | 0 | 0% | 0%
147 | Autoridad Nacional de Descentralización | 147.1.1.73.01 | 00018894.999 | Fortalecimiento del corregimiento de Krüa | Se desarrollarán proyectos en los sectores de salud, educación, vivienda, transporte, entre otros, que buscan dar respuesta a las necesidades más apremiantes; identificadas por los moradores del corregimiento de Krüa. | Comarca Ngäbe Buglé | 110000 | 110000 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0%
147 | Autoridad Nacional de Descentralización | 147.1.1.73.02 | 00018893.999 | Fortalecimiento corregimiento de Maraca | Se desarrollarán proyectos en los sectores de salud, educación, vivienda, transporte, entre otros, que buscan dar respuesta a las necesidades más apremiantes; identificadas por los moradores del corregimiento de Maraca. | Comarca Ngäbe Buglé | 110000 | 110000 | 109230 | 99.3% | 0 | 0% | 0%
147 | Autoridad Nacional de Descentralización | 147.1.1.74.01 | 00018892.999 | Fortalecimiento corregimiento de Nibra | Se desarrollarán proyectos en los sectores de salud, educación, vivienda, transporte, entre otros, que buscan dar respuesta a las necesidades más apremiantes; identificadas por los moradores del corregimiento de Nibra | Comarca Ngäbe Buglé | 110000 | 110000 | 109230 | 99.3% | 0 | 0% | 0%
147 | Autoridad Nacional de Descentralización | 147.1.1.74.02 | 00018891.999 | Fortalecimiento corregimiento de Peña Blanca | Se desarrollarán proyectos en los sectores de salud, educación, vivienda, transporte, entre otros, que buscan dar respuesta a las necesidades más apremiantes; identificadas por los moradores del corregimiento de Peña Blanca. | Comarca Ngäbe Buglé | 110000 | 110000 | 109230 | 99.3% | 0 | 0% | 0%
147 | Autoridad Nacional de Descentralización | 147.1.1.74.03 | 00018890.999 | Fortalecimiento corregimiento de Roka | Se desarrollarán proyectos en los sectores de salud, educación, vivienda, transporte, entre otros, que buscan dar respuesta a las necesidades más apremiantes; identificadas por los moradores del corregimiento de Roka | Comarca Ngäbe Buglé | 110000 | 110000 | 109230 | 99.3% | 0 | 0% | 0%
147 | Autoridad Nacional de Descentralización | 147.1.1.74.04 | 00018888.999 | Fortalecimiento corregimiento de Umaní | Se desarrollarán proyectos en los sectores de salud, educación, vivienda, transporte, entre otros, que buscan dar respuesta a las necesidades más apremiantes; identificadas por los moradores del corregimiento de Umaní. | Comarca Ngäbe Buglé | 110000 | 110000 | 109230 | 99.3% | 0 | 0% | 0%
147 | Autoridad Nacional de Descentralización | 147.1.1.74.05 | 00018889.999 | Fortalecimiento corregimiento de Sitio Prado | Se desarrollarán proyectos en los sectores de salud, educación, vivienda, transporte, entre otros, que buscan dar respuesta a las necesidades más apremiantes; identificadas por los moradores del corregimiento de Sitio Padro. | Comarca Ngäbe Buglé | 110000 | 110000 | 109230 | 99.3% | 0 | 0% | 0%
147 | Autoridad Nacional de Descentralización | 147.1.1.74.06 | 00018885.999 | Fortalecimiento corregimiento de Dikerí | Se desarrollarán proyectos en los sectores de salud, educación, vivienda, transporte, entre otros, que buscan dar respuesta a las necesidades más apremiantes; identificadas por los moradores del corregimiento de Dikerí | Comarca Ngäbe Buglé | 110000 | 110000 | 109230 | 99.3% | 0 | 0% | 0%
147 | Autoridad Nacional de Descentralización | 147.1.1.74.07 | 00018886.999 | Fortalecimiento corregimiernto de kikarí | Se desarrollarán proyectos en los sectores de salud, educación, vivienda, transporte, entre otros, que buscan dar respuesta a las necesidades más apremiantes; identificadas por los moradores del corregimiento de kikarí. | Comarca Ngäbe Buglé | 110000 | 110000 | 109230 | 99.3% | 0 | 0% | 0%
147 | Autoridad Nacional de Descentralización | 147.1.1.74.08 | 00018887.999 | Fortalecimiento corregimiento de Diko | Se desarrollarán proyectos en los sectores de salud, educación, vivienda, transporte, entre otros, que buscan dar respuesta a las necesidades más apremiantes; identificadas por los moradores del corregimiento de Diko. | Comarca Ngäbe Buglé | 110000 | 110000 | 109230 | 99.3% | 0 | 0% | 0%
147 | Autoridad Nacional de Descentralización | 147.1.1.75.01 | 00018884.999 | Fortalecimiento corregimiento de Mreeni | Se desarrollarán proyectos en los sectores de salud, educación, vivienda, transporte, entre otros, que buscan dar respuesta a las necesidades más apremiantes; identificadas por los moradores del corregimiento de Mreeni. | Comarca Ngäbe Buglé | 110000 | 110000 | 109230 | 99.3% | 0 | 0% | 0%
147 | Autoridad Nacional de Descentralización | 147.1.1.75.02 | 00018913.999 | Fortalecimiento del Corregimiento de Cerro Iglesia. | Se desarrollarán proyectos en los sectores de salud, educación, vivienda, transporte entre otros, que buscan dar respuesta a las necesidades más apremiantes; identificadas por los moradores del corregimiento Cerro Iglesia. | Comarca Ngäbe Buglé | 110000 | 110000 | 109230 | 99.3% | 0 | 0% | 0%
147 | Autoridad Nacional de Descentralización | 147.1.1.75.03 | 00018915.999 | Fortalecimiento del corregimiento de Hato Chami. | Se desarrollarán proyectos en los sectores de salud, educación, vivienda, transporte entre otros, que buscan dar respuesta a las necesidades más apremiantes; identificadas por los moradores del corregimiento de Hato Chami. | Comarca Ngäbe Buglé | 110000 | 110000 | 109230 | 99.3% | 0 | 0% | 0%
147 | Autoridad Nacional de Descentralización | 147.1.1.75.04 | 00018918.999 | Fortalecimiento del corregimiento de Jadeberi | Se desarrollarán proyectos en los sectores de salud, educación, vivienda, transporte entre otros, que buscan dar respuesta a las necesidades más apremiantes; identificadas por los moradores del corregimiento Jadeberi. | Comarca Ngäbe Buglé | 110000 | 110000 | 109230 | 99.3% | 0 | 0% | 0%
147 | Autoridad Nacional de Descentralización | 147.1.1.75.05 | 00018914.999 | Fortalecimiento Del Corregimiento de Lajero. | Se desarrollarán proyectos en los sectores de salud, educación, vivienda, transporte entre otros, que buscan dar respuesta a las necesidades más apremiantes; identificadas por los moradores del corregimiento de Lajero. | Comarca Ngäbe Buglé | 110000 | 110000 | 109230 | 99.3% | 0 | 0% | 0%
147 | Autoridad Nacional de Descentralización | 147.1.1.75.06 | 00018917.999 | Fortalecimiento del corregimiento de Susama. | Se desarrollarán proyectos en los sectores de salud, educación, vivienda, transporte entre otros, que buscan dar respuesta a las necesidades más apremiantes; identificadas por los moradores del corregimiento de Susama. | Comarca Ngäbe Buglé | 110000 | 110000 | 109230 | 99.3% | 0 | 0% | 0%
147 | Autoridad Nacional de Descentralización | 147.1.1.75.07 | 00019801.999 | Fortalecimiento del Corregimiento de Buenos Aires (Ñürüm Comarca ) | Se desarrollarán proyectos en los sectores de salud, educación, vivienda y transporte, entre otros que buscan dar respuesta a las necesidades más apremiantes, identificadas por los moradores del corregimiento de Buenos Aires Distrito de Ñurum | Comarca Ngäbe Buglé | 110000 | 110000 | 109230 | 99.3% | 0 | 0% | 0%
147 | Autoridad Nacional de Descentralización | 147.1.1.75.08 | 00019802.999 | Fortalecimiento del Corregimiento de Agua de Salud | Se desarrollarán proyectos en los sectores de salud, educación, vivienda, transporte, entre otros, que buscan dar respuesta a las necesidades más apremiantes; identificadas por los moradores del corregimiento de Agua de Salud en la Consulta Ciudadana | Comarca Ngäbe Buglé | 110000 | 110000 | 109230 | 99.3% | 0 | 0% | 0%
147 | Autoridad Nacional de Descentralización | 147.1.1.76.01 | 00019805.999 | Fortalecimiento Del Corregimiento de Alto de Jesus | Se desarrollarán proyectos en los sectores de salud, educación, vivienda y transporte, entre otros que buscan dar respuesta a las necesidades más apremiantes, identificadas por los moradores del corregimiento de Alto de Jesus | Comarca Ngäbe Buglé | 110000 | 110000 | 109230 | 99.3% | 0 | 0% | 0%
147 | Autoridad Nacional de Descentralización | 147.1.1.76.02 | 00019808.999 | Fortalecimiento del Corregimiento de Cerro Pelado | Se desarrollarán proyectos en los sectores de salud, educación, vivienda y transporte, entre otros que buscan dar respuesta a las necesidades más apremiantes, identificadas por los moradores del corregimiento. | Comarca Ngäbe Buglé | 110000 | 110000 | 109230 | 99.3% | 0 | 0% | 0%
147 | Autoridad Nacional de Descentralización | 147.1.1.76.03 | 00019804.999 | Fortalecimiento del Corregimiento de El Bale | Se desarrollarán proyectos en los sectores de salud, educación, vivienda y transporte, entre otros que buscan dar respuesta a las necesidades más apremiantes, identificadas por los moradores de los corregimientos de El Bale. | Comarca Ngäbe Buglé | 110000 | 110000 | 109230 | 99.3% | 0 | 0% | 0%
147 | Autoridad Nacional de Descentralización | 147.1.1.76.04 | 00019809.999 | Fortalecimiento del Corregimiento de El Paredon | Se desarrollarán proyectos en los sectores de salud, educación, vivienda y transporte, entre otros que buscan dar respuesta a las necesidades más apremiantes, identificadas por los moradores de los corregimientos de El Paredón | Comarca Ngäbe Buglé | 110000 | 110000 | 109230 | 99.3% | 0 | 0% | 0%
147 | Autoridad Nacional de Descentralización | 147.1.1.76.05 | 00019810.999 | Fortalecimiento Del corregimiento de El Piro #1 | Se desarrollarán proyectos en los sectores de salud, educación, vivienda y transporte, entre otros que buscan dar respuesta a las necesidades más apremiantes, identificadas por los moradores del corregimiento del Piro #1 | Comarca Ngäbe Buglé | 110000 | 110000 | 109230 | 99.3% | 0 | 0% | 0%
147 | Autoridad Nacional de Descentralización | 147.1.1.76.06 | 00019814.999 | Fortalecimiento del Corregimiento de Guayabito | Se desarrollarán proyectos en los sectores de salud, educación, vivienda y transporte, entre otros que buscan dar respuesta a las necesidades más apremiantes, identificadas por los moradores de los corregimientos de Guayabito | Comarca Ngäbe Buglé | 110000 | 110000 | 109230 | 99.3% | 0 | 0% | 0%
147 | Autoridad Nacional de Descentralización | 147.1.1.76.07 | 00019812.999 | Fortalecimiento del corregimiento de Guibale | Se desarrollarán proyectos en los sectores de salud, educación, vivienda y transporte, entre otros que buscan dar respuesta a las necesidades más apremiantes, identificadas por los moradores de los corregimientos de Guibale. | Comarca Ngäbe Buglé | 110000 | 110000 | 109230 | 99.3% | 0 | 0% | 0%
147 | Autoridad Nacional de Descentralización | 147.1.1.76.08 | 00019813.999 | Fortalecimiento Del Corregimiento de El Peñon | Se desarrollarán proyectos en los sectores de salud, educación, vivienda y transporte, entre otros que buscan dar respuesta a las necesidades más apremiantes, identificadas por los moradores del corregimiento El Peñon | Comarca Ngäbe Buglé | 110000 | 110000 | 109230 | 99.3% | 0 | 0% | 0%
147 | Autoridad Nacional de Descentralización | 147.1.1.76.09 | 00019811.999 | Fortalecimiento Del corregimiento el Piro #2 | Se desarrollarán proyectos en los sectores de salud, educación, vivienda y transporte, entre otros que buscan dar respuesta a las necesidades más apremiantes, identificadas por los moradores del corregimiento del Piro #2 | Comarca Ngäbe Buglé | 110000 | 110000 | 109230 | 99.3% | 0 | 0% | 0%
147 | Autoridad Nacional de Descentralización | 147.1.1.76.10 | 00019410.999 | Fortalecimiento del Corregimiento de Bisira | Se desarrollarán proyectos en los sectores de salud, educación, vivienda, transporte, entre otros, que buscan dar respuesta a las necesidades más apremiantes; identificadas por los moradores del Corregimiento de Bisira. | Comarca Ngäbe Buglé | 110000 | 110000 | 109230 | 99.3% | 0 | 0% | 0%
147 | Autoridad Nacional de Descentralización | 147.1.1.76.11 | 00018730.999 | Fortalecimiento corregimiento de Guaroní | Se desarrollan proyectos en los sectores de salud. educación, vivienda, trasporte, entre otros, que buscan dar respuesta a las necesidades más apremiantes; identificadas por los moradores del corregimiento de guoroni. | Comarca Ngäbe Buglé | 110000 | 110000 | 109230 | 99.3% | 0 | 0% | 0%
147 | Autoridad Nacional de Descentralización | 147.1.1.76.12 | 00019412.999 | Fortalecimiento Del Corregimiento de Kankintú | Se desarrollarán proyectos en los sectores de salud, educación, vivienda, transporte, entre otros, que buscan dar respuesta a las necesidades más apremiantes; identificadas por los moradores del corregimiento de Kankintú | Comarca Ngäbe Buglé | 110000 | 110000 | 109230 | 99.3% | 0 | 0% | 0%
147 | Autoridad Nacional de Descentralización | 147.1.1.76.13 | 00018731.999 | Fortalecimiento corregimiento de Mününí | Se desarrollarán proyectos en los sectores de salud, educación, vivienda, transporte, entre otros, que buscan dar respuesta a las necesidades más apremiantes; identificadas por los moradores del corregimiento de Mününi. | Comarca Ngäbe Buglé | 110000 | 110000 | 109230 | 99.3% | 0 | 0% | 0%
147 | Autoridad Nacional de Descentralización | 147.1.1.76.14 | 00018732.999 | Fortalecimiento corregimiento de Piedra Roja | Se desarrollarán proyectos en los sectores de salud, educación, vivienda, transporte, entre otros, que buscan dar respuesta a las necesidades más apremiantes; identificadas por los moradores del corregimiento de Piedra Roja | Comarca Ngäbe Buglé | 110000 | 110000 | 109230 | 99.3% | 0 | 0% | 0%
147 | Autoridad Nacional de Descentralización | 147.1.1.76.15 | 00018733.999 | Fortalecimiento corregimiento de Tolote | Se desarrollarán proyectos en los sectores de salud, educación, vivienda, transporte, entre otros, que buscan dar respuesta a las necesidades más apremiantes; identificadas por los moradores del corregimiento de Tolote. | Comarca Ngäbe Buglé | 110000 | 110000 | 109230 | 99.3% | 0 | 0% | 0%
147 | Autoridad Nacional de Descentralización | 147.1.1.76.16 | 00019411.999 | Fortalecimiento del Corregimiento de Calante | Se desarrollarán proyectos en los sectores de salud, educación, vivienda, transporte, entre otros, que buscan dar respuesta a las necesidades más apremiantes; identificadas por los moradores del Corregimiento de Calante. | Comarca Ngäbe Buglé | 110000 | 110000 | 109230 | 99.3% | 0 | 0% | 0%
147 | Autoridad Nacional de Descentralización | 147.1.1.77.01 | 00019423.999 | Fortalecimiento corregimiento de Kusapin | Se desarrollarán proyectos en los sectores de salud, educación, vivienda, transporte, entre otros, que buscan dar respuesta a las necesidades más apremiantes; identificadas por los moradores del corregimiento de Kusapin. | Comarca Ngäbe Buglé | 110000 | 110000 | 109230 | 99.3% | 0 | 0% | 0%
147 | Autoridad Nacional de Descentralización | 147.1.1.77.02 | 00018853.999 | Fortalecimiento corregimiento de Bahía Azul | Se desarrollarán proyectos en los sectores de salud, educación, vivienda, transporte, entre otros, que buscan dar respuesta a las necesidades más apremiantes; identificadas por los moradores del corregimiento de Bahía Azul. | Comarca Ngäbe Buglé | 110000 | 110000 | 109230 | 99.3% | 0 | 0% | 0%
147 | Autoridad Nacional de Descentralización | 147.1.1.77.03 | 00019010.999 | Fortalecimiento corregimiento de Río Chiriquí | Se desarrollarán proyectos en los sectores de salud, educación, vivienda, transporte, entre otros, que buscan dar respuesta a las necesidades más apremiantes; identificadas por los moradores del corregimiento de Río Chiriquí. | Comarca Ngäbe Buglé | 110000 | 110000 | 109230 | 99.3% | 0 | 0% | 0%
147 | Autoridad Nacional de Descentralización | 147.1.1.77.04 | 00018854.999 | Fortalecimiento corregimiento de Tobobé | Se desarrollarán proyectos en los sectores de salud, educación, vivienda, transporte, entre otros, que buscan dar respuesta a las necesidades más apremiantes; identificadas por los moradores del corregimiento de Tobobé. | Comarca Ngäbe Buglé | 110000 | 110000 | 109230 | 99.3% | 0 | 0% | 0%
147 | Autoridad Nacional de Descentralización | 147.1.1.77.05 | 00019011.999 | Fortalecimiento corregimiento de Cañaveral | Se desarrollarán proyectos en los sectores de salud, educación, vivienda, transporte, entre otros, que buscan dar respuesta a las necesidades más apremiantes; identificadas por los moradores del corregimiento de Cañaveral. | Comarca Ngäbe Buglé | 110000 | 110000 | 109230 | 99.3% | 0 | 0% | 0%
147 | Autoridad Nacional de Descentralización | 147.1.1.78.01 | 00018209.999 | Fortalecimiento del (PIOPySM) Corregimiento de Madungandi en la Comarcas Gunas | Se desarrollan proyectos de obras sociales tales como; agua, salud, educación, vivienda, transporte, energía y multisectorial que ayuden a mejorar la calidad de vida y den respuesta a las necesidades mas apremiantes de los habitantes del Corregimiento. | Comarca de Madugandí | 110000 | 110000 | 109230 | 99.3% | 0 | 0% | 0%
147 | Autoridad Nacional de Descentralización | 147.1.1.78.02 | 00018354.999 | Fortalecimiento del (PIOPySM) Corregimiento de Wargandi, distrito de Comarca Guna de Wargandi. | Se desarrollarán proyectos de Inversión y Obras Sociales tales como: Agua, salud, educación, energía, viviendas, transporte, multisectorial, entre otros sectores, con la finalidad de mejorar la calidad de vida de los habitantes del corregimiento. | Comarca de Wargandí | 110000 | 110000 | 109230 | 99.3% | 0 | 0% | 0%
147 | Autoridad Nacional de Descentralización | 147.1.1.78.03 | 00018858.999 | Fortalecimiento Del corregimiento de Samboa | Se desarrollarán proyectos en los sectores de salud, educación, vivienda, transporte, entre otros, que buscan dar respuesta a las necesidades más apremiantes; identificadas por los moradores del Corregimiento de Samboa. | Comarca Ngäbe Buglé | 110000 | 110000 | 109230 | 99.3% | 0 | 0% | 0%
147 | Autoridad Nacional de Descentralización | 147.1.1.78.04 | 00018871.999 | Fortalecimiento del Corregimiento de Guariviara | Se desarrollarán proyectos en los sectores de salud, educación, vivienda, transporte, entre otros, que buscan dar respuesta a las necesidades más apremiantes; identificadas por los moradores del Corregimiento de Guariviara. | Comarca Ngäbe Buglé | 110000 | 110000 | 109230 | 99.3% | 0 | 0% | 0%
147 | Autoridad Nacional de Descentralización | 147.1.1.78.05 | 00018856.999 | Fortalecimiento Del Corregimiento de Buri | Se desarrollarán proyectos en los sectores de salud, educación, vivienda, transporte, entre otros, que buscan dar respuesta a las necesidades más apremiantes; identificadas por los moradores del Corregimiento de Buri. | Comarca Ngäbe Buglé | 110000 | 110000 | 109230 | 99.3% | 0 | 0% | 0%
147 | Autoridad Nacional de Descentralización | 147.1.1.78.06 | 00018872.999 | Fortalecimiento del Corregimiento de Tuwai | Se desarrollarán proyectos en los sectores de salud, educación, vivienda, transporte, entre otros, que buscan dar respuesta a las necesidades más apremiantes; identificadas por los moradores del Corregimiento de Tuwai. | Comarca Ngäbe Buglé | 110000 | 110000 | 109230 | 99.3% | 0 | 0% | 0%
147 | Autoridad Nacional de Descentralización | 147.1.1.78.07 | 00018857.999 | Fortalecimiento Del corregimiento de Mancreek | Se desarrollarán proyectos en los sectores de salud, educación, vivienda, transporte, entre otros, que buscan dar respuesta a las necesidades más apremiantes; identificadas por los moradores del Corregimiento de Mancreek. | Comarca Ngäbe Buglé | 110000 | 110000 | 109230 | 99.3% | 0 | 0% | 0%
147 | Autoridad Nacional de Descentralización | 147.1.1.78.08 | 00019806.999 | Fortalecimiento del Corregimiento de Santa Catalina | Se desarrolla proyectos en los sectores de salud, vivienda, transporte, entre otros, que buscan dar respuestas a las necesidades más apremiantes; identificadas por los moradores del corregimiento de Santa Catalina. | Comarca Ngäbe Buglé | 110000 | 110000 | 109230 | 99.3% | 0 | 0% | 0%
147 | Autoridad Nacional de Descentralización | 147.1.1.78.09 | 00019800.999 | Fortalecimiento del corregimiento de valle bonito | Se desarrolla proyectos en los sectores de salud, vivienda, transporte, entre otros, que buscan dar respuestas a las necesidades más apremiantes; identificadas por los moradores del corregimiento de Valle Bonito. | Comarca Ngäbe Buglé | 110000 | 110000 | 109230 | 99.3% | 0 | 0% | 0%
147 | Autoridad Nacional de Descentralización | 147.1.1.78.10 | 00019803.999 | Fortalecimiento del corregimiento de Loma Yuca | : Se desarrolla proyectos en los sectores de salud, vivienda, transporte, entre otros, que buscan dar respuestas a las necesidades más apremiantes; identificadas por los moradores del corregimiento de Loma Yuca | Comarca Ngäbe Buglé | 110000 | 110000 | 109230 | 99.3% | 0 | 0% | 0%
147 | Autoridad Nacional de Descentralización | 147.1.1.78.11 | 00019796.999 | Fortalecimiento del corregimiento de San Pedrito | Se desarrolla proyectos en los sectores de salud, vivienda, transporte, entre otros, que buscan dar respuestas a las necesidades más apremiantes; identificadas por los moradores del corregimiento de San Pedrito. | Comarca Ngäbe Buglé | 110000 | 110000 | 109230 | 99.3% | 0 | 0% | 0%
147 | Autoridad Nacional de Descentralización | 147.1.1.79.01 | 00019797.999 | Fortalecimiento del corregimiento de alto bilingue | Se desarrolla proyectos en los sectores de salud, vivienda, transporte, entre otros, que buscan dar respuestas a las necesidades más apremiantes; identificadas por los moradores del corregimiento de alto bilingüe. | Comarca Ngäbe Buglé | 110000 | 110000 | 109230 | 99.3% | 0 | 0% | 0%
147 | Autoridad Nacional de Descentralización | 147.1.1.79.02 | 00022171.999 | Desarrollo de proyectos de inversion de obras públicas y de servicios Municipales en el Distrito de Almirante y Corregimiento de Almirante | Los proyectos están destinados en desarrollarse en diversos sectores como Salud, Educación, Transporte, Vialidad, entre otros, con la finalidad de dar respuesta a las múltiples necesidades que han identificados gestores comunitarios. | Bocas del Toro | 110000 | 110000 | 770 | 0.7% | 0 | 0% | 0%
147 | Autoridad Nacional de Descentralización | 147.1.1.79.03 | 00022170.999 | Fortalecimiento del Corregimiento de Barrio Frances | Los proyectos están destinados en desarrollarse en diversos sectores como Salud, Educación, Transporte, Vialidad, entre otros, con la finalidad de dar respuesta a las múltiples necesidades que han identificados gestores comunitarios. | Bocas del Toro | 110000 | 110000 | 770 | 0.7% | 0 | 0% | 0%
147 | Autoridad Nacional de Descentralización | 147.1.1.79.04 | 00022169.999 | Fortalecimiento Del Corregimiento de Barriada Guaymí | Los proyectos están destinados en desarrollarse en diversos sectores como Salud, Educación, Transporte, Vialidad, entre otros, con la finalidad de dar respuesta a las múltiples necesidades que han identificados gestores comunitarios. | Bocas del Toro | 110000 | 110000 | 770 | 0.7% | 0 | 0% | 0%
147 | Autoridad Nacional de Descentralización | 147.1.1.79.05 | 00022173.999 | Fortalecimiento corregimiento de Nance del Risco | Los proyectos están destinados en desarrollarse en diversos sectores como Salud, Educación, Transporte, Vialidad, entre otros, con la finalidad de dar respuesta a las múltiples necesidades que han identificados gestores comunitarios. | Bocas del Toro | 110000 | 110000 | 770 | 0.7% | 0 | 0% | 0%
147 | Autoridad Nacional de Descentralización | 147.1.1.79.06 | 00022174.999 | Fortalecimiento corregimiento de Valle de Agua Arriba | Los proyectos están destinados en desarrollarse en diversos sectores como Salud, Educación, Transporte, Vialidad, entre otros, con la finalidad de dar respuesta a las múltiples necesidades que han identificados gestores comunitarios. | Bocas del Toro | 110000 | 110000 | 770 | 0.7% | 0 | 0% | 0%
147 | Autoridad Nacional de Descentralización | 147.1.1.79.07 | 00022172.999 | Fortalecimiento corregimiento de Valle del Risco | Los proyectos están destinados en desarrollarse en diversos sectores como Salud, Educación, Transporte, Vialidad, entre otros, con la finalidad de dar respuesta a las múltiples necesidades que han identificados gestores comunitarios. | Bocas del Toro | 110000 | 110000 | 110000 | 100% | 0 | 0% | 0%
147 | Autoridad Nacional de Descentralización | 147.1.1.79.10 | 00024806.999 | Fortalecimiento del corregimiento de Miraflores | Se desarrollarán proyectos en los sectores de salud, educación, vivienda, transporte, entre otros, que buscan dar respuesta a las necesidades más apremiantes, identificadas por los moradores del corregimiento de Miraflores. | Bocas del Toro | 110000 | 110000 | 770 | 0.7% | 0 | 0% | 0%
147 | Autoridad Nacional de Descentralización | 147.1.1.79.11 | 00024807.999 | Fortalecimiento del corregimiento de Bajo Culubre | Se desarrollarán proyectos en los sectores de salud, educación, vivienda, transporte, entre otros, que buscan dar respuesta a las necesidades más apremiantes, identificadas por los moradores del corregimiento de Bajo Culubre. | Herrera | 110000 | 110000 | 770 | 0.7% | 0 | 0% | 0%
147 | Autoridad Nacional de Descentralización | 147.1.1.79.12 | 00024808.999 | Fortalecimiento del corregimiento de Ceiba | Se desarrollarán proyectos en los sectores de salud, educación, vivienda, transporte, entre otros, que buscan dar respuesta a las necesidades más apremiantes, identificadas por los moradores del corregimiento de Ceiba.. | Bocas del Toro | 110000 | 110000 | 110000 | 100% | 0 | 0% | 0%
147 | Autoridad Nacional de Descentralización | 147.1.1.80.01 | 00019712.999 | Fortalecimiento al corregimiento de San José del General | Se desarrollaran proyectos en los sectores de salud, educación, vivienda, transporte, entre otros, que buscan dar respuesta a las necesidades más apremiantes; identificadas por los moradores del corregimiento de San Jose General. | Colón | 110000 | 110000 | 770 | 0.7% | 0 | 0% | 0%
147 | Autoridad Nacional de Descentralización | 147.1.1.80.02 | 00022339.999 | Fortalecimiento del corregimiento de Nueva Esperanza | Se desarrollaran proyectos en los sectores de salud, educación, vivienda, transporte, entre otros, que buscan dar respuesta a las necesidades más apremiantes; identificadas por los moradores del corregimiento de Nueva Esperanza | Colón | 110000 | 110000 | 770 | 0.7% | 0 | 0% | 0%
147 | Autoridad Nacional de Descentralización | 147.1.1.80.05 | 00022338.999 | Fortalecimiento del corregimiento de San Juan de Turbe | Se desarrollaran proyectos en los sectores de salud, educación, vivienda, transporte, entre otros, que buscan dar respuesta a las necesidades más apremiantes; identificadas por los moradores del corregimiento de San Juan de Turbe | Colón | 110000 | 110000 | 770 | 0.7% | 0 | 0% | 0%
147 | Autoridad Nacional de Descentralización | 147.1.1.80.06 | 00018089.999 | Fortalecimiento del (PIOPySM) corregimiento de Volcán - distrito de Tierras Altas | Se desarrollarán proyectos de Inversión y Obras Sociales tales como: Agua, salud, educación, vivienda, transporte, energía y multisectorial entre otros sectores, con la finalidad de que ayuden a mejorar la calidad de vida y brinden respuesta. | Chiriquí | 110000 | 110000 | 110000 | 100% | 0 | 0% | 0%
147 | Autoridad Nacional de Descentralización | 147.1.1.80.08 | 00018087.999 | Fortalecimiento del (PIOPySM) corregimiento de Cerro Punta - distrito de Tierras Altas | Se desarrollarán proyectos de Inversión y Obras Sociales tales como: Agua, salud, educación, vivienda, transporte, energía y multisectorial entre otros sectores, con la finalidad de que ayuden a mejorar la calidad de vida y brinden respuesta. | Chiriquí | 110000 | 110000 | 110000 | 100% | 0 | 0% | 0%
147 | Autoridad Nacional de Descentralización | 147.1.1.81.01 | 00022179.999 | Fortalecimiento del (PIOPySM) corregimiento de Cuesta de Piedra - distrito de Tierras Altas | Se desarrollarán proyectos de Inversión y Obras Sociales tales como: Agua, salud, educación, vivienda, transporte, energía y multisectorial entre otros sectores, con la finalidad de que ayuden a mejorar la calidad de vida y brinden respuesta. | Chiriquí | 110000 | 110000 | 110000 | 100% | 0 | 0% | 0%
147 | Autoridad Nacional de Descentralización | 147.1.1.81.02 | 00022181.999 | Fortalecimiento del (PIOPySM) corregimiento de Nueva California - distrito de Tierras Altas | Se desarrollarán proyectos de Inversión y Obras Sociales tales como: Agua, salud, educación, vivienda, transporte, energía y multisectorial entre otros sectores, con la finalidad de que ayuden a mejorar la calidad de vida y brinden respuesta. | Chiriquí | 110000 | 110000 | 110000 | 100% | 0 | 0% | 0%
147 | Autoridad Nacional de Descentralización | 147.1.1.81.03 | 00022180.999 | Fortalecimiento del (PIOPySM) corregimiento de Paso Ancho - distrito de Tierras Altas | Se desarrollarán proyectos de Inversión y Obras Sociales tales como: Agua, salud, educación, vivienda, transporte, energía y multisectorial entre otros sectores, con la finalidad de que ayuden a mejorar la calidad de vida y brinden respuesta. | Chiriquí | 110000 | 110000 | 110000 | 100% | 0 | 0% | 0%
147 | Autoridad Nacional de Descentralización | 147.1.1.81.04 | 00018182.999 | Fortalecimiento del (PIOPySM) corregimiento de Santa Fe, distrito de Santa Fe. | Se desarrollarán proyectos de Inversión y Obras Sociales tales como: Agua, salud, educación, energía, viviendas, transporte, multisectorial, entre otros sectores, con la finalidad de mejorar la calidad de vida de los habitantes del corregimiento. | Darién | 110000 | 110000 | 109230 | 99.3% | 0 | 0% | 0%
147 | Autoridad Nacional de Descentralización | 147.1.1.81.05 | 00018860.999 | Fortalecimiento del (PIOPySM) corregimiento de Agua Fría, distrito de Santa Fe. | Se desarrollarán proyectos de Inversión y Obras Sociales tales como: Agua, salud, educación, energía, viviendas, transporte, multisectorial, entre otros sectores, con la finalidad de mejorar la calidad de vida de los habitantes del corregimiento. | Darién | 110000 | 110000 | 109230 | 99.3% | 0 | 0% | 0%
147 | Autoridad Nacional de Descentralización | 147.1.1.82.01 | 00018355.999 | Fortalecimiento del (PIOPySM) corregimiento de Cucunatí, distrito de Santa Fe. | Se desarrollarán proyectos de Inversión y Obras Sociales tales como: Agua, salud, educación, energía, viviendas, transporte, multisectorial, entre otros sectores, con la finalidad de mejorar la calidad de vida de los habitantes del corregimiento. | Darién | 110000 | 110000 | 109230 | 99.3% | 0 | 0% | 0%
147 | Autoridad Nacional de Descentralización | 147.1.1.82.02 | 00018179.999 | Fortalecimiento del (PIOPySM) corregimiento de Rio Congo, distrito de Santa Fe. | Se desarrollaran proyectos en los sectores de: salud, educación, vivienda, transporte, entre otros, que buscan dar respuestas a las necesidades mas apremiantes, identificados por los moradores del Corregimiento. | Darién | 110000 | 110000 | 109230 | 99.3% | 0 | 0% | 0%
147 | Autoridad Nacional de Descentralización | 147.1.1.82.03 | 00018185.999 | Fortalecimiento del (PIOPySM) corregimiento de Rio Congo Arriba, distrito de Santa Fe. | Se desarrollarán proyectos de Inversión y Obras Sociales tales como: Agua, salud, educación, energía, viviendas, transporte, multisectorial, entre otros sectores, con la finalidad de mejorar la calidad de vida de los habitantes del corregimiento. | Darién | 110000 | 110000 | 109230 | 99.3% | 0 | 0% | 0%
147 | Autoridad Nacional de Descentralización | 147.1.1.82.04 | 00022341.999 | Fortalecimiento del (PIOPySM) corregimiento de Zapallal, distrito de Santa Fe. | Se desarrollarán proyectos de Inversión y Obras Sociales tales como: Agua, salud, educación, energía, viviendas, transporte, multisectorial, entre otros sectores, con la finalidad de mejorar la calidad de vida de los habitantes del corregimiento. | Darién | 110000 | 110000 | 109230 | 99.3% | 0 | 0% | 0%
147 | Autoridad Nacional de Descentralización | 147.1.1.82.05 | 00018177.999 | Fortalecimiento del (PIOPySM) corregimiento de Rio Iglesia, distrito de Santa Fe. | Se desarrollarán proyectos de Inversión y Obras Sociales tales como: Agua, salud, educación, energía, viviendas, transporte, multisectorial, entre otros sectores, con la finalidad de mejorar la calidad de vida de los habitantes del corregimiento. | Darién | 110000 | 110000 | 109230 | 99.3% | 0 | 0% | 0%
147 | Autoridad Nacional de Descentralización | 147.1.1.83.01 |  |  |  |  | 110000 | 110000 | 109230 | 99.3% | 0 | 0% | 0%
147 | Autoridad Nacional de Descentralización | 147.1.1.83.02 |  |  |  |  | 110000 | 110000 | 109230 | 99.3% | 0 | 0% | 0%
147 | Autoridad Nacional de Descentralización | 147.1.1.83.03 |  |  |  |  | 110000 | 110000 | 109230 | 99.3% | 0 | 0% | 0%
147 | Autoridad Nacional de Descentralización | 147.1.1.84.01 |  |  |  |  | 110000 | 110000 | 770 | 0.7% | 0 | 0% | 0%
147 | Autoridad Nacional de Descentralización | 147.1.1.84.02 |  |  |  |  | 110000 | 110000 | 770 | 0.7% | 0 | 0% | 0%
147 | Autoridad Nacional de Descentralización | 147.1.1.84.03 |  |  |  |  | 110000 | 110000 | 770 | 0.7% | 0 | 0% | 0%
147 | Autoridad Nacional de Descentralización | 147.1.1.84.04 |  |  |  |  | 110000 | 110000 | 110000 | 100% | 0 | 0% | 0%
147 | Autoridad Nacional de Descentralización | 147.1.1.84.05 |  |  |  |  | 110000 | 110000 | 110000 | 100% | 0 | 0% | 0%
147 | Autoridad Nacional de Descentralización | 147.1.1.84.06 |  |  |  |  | 110000 | 110000 | 110000 | 100% | 0 | 0% | 0%
147 | Autoridad Nacional de Descentralización | 147.1.1.84.07 |  |  |  |  | 110000 | 110000 | 110000 | 100% | 0 | 0% | 0%
147 | Autoridad Nacional de Descentralización | 147.1.1.84.08 |  |  |  |  | 110000 | 110000 | 110000 | 100% | 0 | 0% | 0%
147 | Autoridad Nacional de Descentralización | 147.1.1.84.09 |  |  |  |  | 110000 | 110000 | 110000 | 100% | 0 | 0% | 0%
147 | Autoridad Nacional de Descentralización | 147.1.1.84.10 |  |  |  |  | 110000 | 110000 | 110000 | 100% | 0 | 0% | 0%
147 | Autoridad Nacional de Descentralización | 147.1.1.84.11 |  |  |  |  | 110000 | 110000 | 110000 | 100% | 0 | 0% | 0%
147 | Autoridad Nacional de Descentralización | 147.1.1.84.12 |  |  |  |  | 110000 | 110000 | 110000 | 100% | 0 | 0% | 0%
147 | Autoridad Nacional de Descentralización | 147.1.1.84.13 |  |  |  |  | 110000 | 110000 | 110000 | 100% | 0 | 0% | 0%
147 | Autoridad Nacional de Descentralización | 147.1.1.84.14 |  |  |  |  | 110000 | 110000 | 110000 | 100% | 0 | 0% | 0%
147 | Autoridad Nacional de Descentralización | 147.1.1.84.15 |  |  |  |  | 110000 | 110000 | 110000 | 100% | 0 | 0% | 0%
147 | Autoridad Nacional de Descentralización | 147.1.1.84.16 |  |  |  |  | 110000 | 110000 | 110000 | 100% | 0 | 0% | 0%
147 | Autoridad Nacional de Descentralización | 147.1.1.84.17 |  |  |  |  | 110000 | 110000 | 110000 | 100% | 0 | 0% | 0%
147 | Autoridad Nacional de Descentralización | 147.1.1.84.18 |  |  |  |  | 110000 | 110000 | 110000 | 100% | 0 | 0% | 0%
147 | Autoridad Nacional de Descentralización | 147.1.1.84.19 |  |  |  |  | 110000 | 110000 | 110000 | 100% | 0 | 0% | 0%
147 | Autoridad Nacional de Descentralización | 147.1.1.84.20 |  |  |  |  | 110000 | 110000 | 109230 | 99.3% | 0 | 0% | 0%
147 | Autoridad Nacional de Descentralización | 147.1.1.84.21 |  |  |  |  | 110000 | 110000 | 109230 | 99.3% | 0 | 0% | 0%
147 | Autoridad Nacional de Descentralización | 147.1.1.84.22 |  |  |  |  | 110000 | 110000 | 109230 | 99.3% | 0 | 0% | 0%
147 | Autoridad Nacional de Descentralización | 147.1.1.84.23 |  |  |  |  | 110000 | 110000 | 109230 | 99.3% | 0 | 0% | 0%
147 | Autoridad Nacional de Descentralización | 147.1.1.84.24 |  |  |  |  | 110000 | 110000 | 109230 | 99.3% | 0 | 0% | 0%
147 | Autoridad Nacional de Descentralización | 147.1.1.84.25 |  |  |  |  | 110000 | 110000 | 109230 | 99.3% | 0 | 0% | 0%
147 | Autoridad Nacional de Descentralización | 147.1.1.84.26 |  |  |  |  | 110000 | 110000 | 109230 | 99.3% | 0 | 0% | 0%
147 | Autoridad Nacional de Descentralización | 147.1.1.84.27 |  |  |  |  | 110000 | 110000 | 109230 | 99.3% | 0 | 0% | 0%
147 | Autoridad Nacional de Descentralización | 147.1.1.84.28 |  |  |  |  | 110000 | 110000 | 109230 | 99.3% | 0 | 0% | 0%
147 | Autoridad Nacional de Descentralización | 147.1.1.84.29 |  |  |  |  | 110000 | 110000 | 109230 | 99.3% | 0 | 0% | 0%
147 | Autoridad Nacional de Descentralización | 147.1.1.84.30 |  |  |  |  | 110000 | 110000 | 109230 | 99.3% | 0 | 0% | 0%
147 | Autoridad Nacional de Descentralización | 147.1.1.84.31 |  |  |  |  | 110000 | 110000 | 109230 | 99.3% | 0 | 0% | 0%
147 | Autoridad Nacional de Descentralización | 147.1.1.84.32 |  |  |  |  | 110000 | 110000 | 109230 | 99.3% | 0 | 0% | 0%
147 | Autoridad Nacional de Descentralización | 147.1.1.84.33 |  |  |  |  | 110000 | 110000 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0%
147 | Autoridad Nacional de Descentralización | 147.1.1.84.34 |  |  |  |  | 110000 | 110000 | 109230 | 99.3% | 0 | 0% | 0%
147 | Autoridad Nacional de Descentralización | 147.1.1.84.35 |  |  |  |  | 110000 | 110000 | 109230 | 99.3% | 0 | 0% | 0%
147 | Autoridad Nacional de Descentralización | 147.1.1.84.36 |  |  |  |  | 110000 | 110000 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0%
147 | Autoridad Nacional de Descentralización | 147.1.1.84.37 |  |  |  |  | 110000 | 110000 | 109230 | 99.3% | 0 | 0% | 0%
147 | Autoridad Nacional de Descentralización | 147.1.1.84.38 |  |  |  |  | 110000 | 110000 | 109230 | 99.3% | 0 | 0% | 0%
147 | Autoridad Nacional de Descentralización | 147.1.1.84.39 |  |  |  |  | 110000 | 110000 | 109230 | 99.3% | 0 | 0% | 0%
147 | Autoridad Nacional de Descentralización | 147.1.1.84.40 |  |  |  |  | 110000 | 110000 | 109230 | 99.3% | 0 | 0% | 0%
147 | Autoridad Nacional de Descentralización | 147.1.1.84.41 |  |  |  |  | 110000 | 110000 | 109230 | 99.3% | 0 | 0% | 0%
147 | Autoridad Nacional de Descentralización | 147.1.1.84.42 |  |  |  |  | 110000 | 110000 | 109230 | 99.3% | 0 | 0% | 0%
147 | Autoridad Nacional de Descentralización | 147.1.1.84.43 |  |  |  |  | 110000 | 110000 | 109230 | 99.3% | 0 | 0% | 0%
147 | Autoridad Nacional de Descentralización | 147.1.1.84.44 |  |  |  |  | 110000 | 110000 | 770 | 0.7% | 0 | 0% | 0%
147 | Autoridad Nacional de Descentralización | 147.1.1.84.45 |  |  |  |  | 110000 | 110000 | 770 | 0.7% | 0 | 0% | 0%
147 | Autoridad Nacional de Descentralización | 147.1.1.84.46 |  |  |  |  | 110000 | 110000 | 770 | 0.7% | 0 | 0% | 0%
147 | Autoridad Nacional de Descentralización | 147.1.1.84.47 |  |  |  |  | 110000 | 110000 | 110000 | 100% | 0 | 0% | 0%
147 | Autoridad Nacional de Descentralización | 147.1.1.84.48 |  |  |  |  | 110000 | 110000 | 770 | 0.7% | 0 | 0% | 0%
147 | Autoridad Nacional de Descentralización | 147.1.1.84.49 |  |  |  |  | 110000 | 110000 | 770 | 0.7% | 0 | 0% | 0%
147 | Autoridad Nacional de Descentralización | 147.1.1.84.50 |  |  |  |  | 110000 | 110000 | 110000 | 100% | 0 | 0% | 0%
147 | Autoridad Nacional de Descentralización | 147.1.1.84.51 |  |  |  |  | 110000 | 110000 | 770 | 0.7% | 0 | 0% | 0%
147 | Autoridad Nacional de Descentralización | 147.1.1.84.52 |  |  |  |  | 110000 | 110000 | 110000 | 100% | 0 | 0% | 0%
147 | Autoridad Nacional de Descentralización | 147.1.1.84.53 |  |  |  |  | 110000 | 110000 | 770 | 0.7% | 0 | 0% | 0%
147 | Autoridad Nacional de Descentralización | 147.1.1.84.54 |  |  |  |  | 110000 | 110000 | 770 | 0.7% | 0 | 0% | 0%
147 | Autoridad Nacional de Descentralización | 147.1.1.84.55 |  |  |  |  | 110000 | 110000 | 110000 | 100% | 0 | 0% | 0%
147 | Autoridad Nacional de Descentralización | 147.1.1.84.56 |  |  |  |  | 110000 | 110000 | 110000 | 100% | 0 | 0% | 0%
147 | Autoridad Nacional de Descentralización | 147.1.1.84.57 |  |  |  |  | 110000 | 110000 | 110000 | 100% | 0 | 0% | 0%
147 | Autoridad Nacional de Descentralización | 147.1.1.84.58 |  |  |  |  | 110000 | 110000 | 110000 | 100% | 0 | 0% | 0%
147 | Autoridad Nacional de Descentralización | 147.1.1.84.59 |  |  |  |  | 110000 | 110000 | 770 | 0.7% | 0 | 0% | 0%
147 | Autoridad Nacional de Descentralización | 147.1.1.84.60 |  |  |  |  | 110000 | 110000 | 110000 | 100% | 0 | 0% | 0%
147 | Autoridad Nacional de Descentralización | 147.1.1.84.61 |  |  |  |  | 110000 | 110000 | 110000 | 100% | 0 | 0% | 0%
147 | Autoridad Nacional de Descentralización | 147.1.1.84.62 |  |  |  |  | 110000 | 110000 | 110000 | 100% | 0 | 0% | 0%
147 | Autoridad Nacional de Descentralización | 147.1.1.84.63 |  |  |  |  | 110000 | 110000 | 770 | 0.7% | 0 | 0% | 0%
147 | Autoridad Nacional de Descentralización | 147.1.1.84.64 |  |  |  |  | 110000 | 110000 | 770 | 0.7% | 0 | 0% | 0%
147 | Autoridad Nacional de Descentralización | 147.1.1.84.65 |  |  |  |  | 110000 | 110000 | 110000 | 100% | 0 | 0% | 0%
147 | Autoridad Nacional de Descentralización | 147.1.1.84.66 |  |  |  |  | 110000 | 110000 | 110000 | 100% | 0 | 0% | 0%
147 | Autoridad Nacional de Descentralización | 147.1.1.84.67 |  |  |  |  | 110000 | 110000 | 770 | 0.7% | 0 | 0% | 0%
147 | Autoridad Nacional de Descentralización | 147.1.1.84.68 |  |  |  |  | 110000 | 110000 | 770 | 0.7% | 0 | 0% | 0%
147 | Autoridad Nacional de Descentralización | 147.1.1.84.69 |  |  |  |  | 110000 | 110000 | 770 | 0.7% | 0 | 0% | 0%
147 | Autoridad Nacional de Descentralización | 147.1.1.84.70 |  |  |  |  | 110000 | 110000 | 110000 | 100% | 0 | 0% | 0%
147 | Autoridad Nacional de Descentralización | 147.1.1.84.71 |  |  |  |  | 110000 | 110000 | 110000 | 100% | 0 | 0% | 0%
147 | Autoridad Nacional de Descentralización | 147.1.1.84.72 |  |  |  |  | 110000 | 110000 | 110000 | 100% | 0 | 0% | 0%
147 | Autoridad Nacional de Descentralización | 147.1.1.84.73 |  |  |  |  | 110000 | 110000 | 110000 | 100% | 0 | 0% | 0%
147 | Autoridad Nacional de Descentralización | 147.1.1.84.74 |  |  |  |  | 110000 | 110000 | 110000 | 100% | 0 | 0% | 0%
147 | Autoridad Nacional de Descentralización | 147.1.1.84.75 |  |  |  |  | 110000 | 110000 | 770 | 0.7% | 0 | 0% | 0%
147 | Autoridad Nacional de Descentralización | 147.1.1.84.76 |  |  |  |  | 110000 | 110000 | 110000 | 100% | 0 | 0% | 0%
147 | Autoridad Nacional de Descentralización | 147.1.1.84.77 |  |  |  |  | 110000 | 110000 | 110000 | 100% | 0 | 0% | 0%
147 | Autoridad Nacional de Descentralización | 147.1.1.84.78 |  |  |  |  | 110000 | 110000 | 110000 | 100% | 0 | 0% | 0%
147 | Autoridad Nacional de Descentralización | 147.1.1.84.79 |  |  |  |  | 110000 | 110000 | 770 | 0.7% | 0 | 0% | 0%
147 | Autoridad Nacional de Descentralización | 147.1.1.84.80 |  |  |  |  | 110000 | 110000 | 770 | 0.7% | 0 | 0% | 0%
147 | Autoridad Nacional de Descentralización | 147.1.1.84.81 |  |  |  |  | 110000 | 110000 | 110000 | 100% | 0 | 0% | 0%
147 | Autoridad Nacional de Descentralización | 147.1.1.84.82 |  |  |  |  | 110000 | 110000 | 109230 | 99.3% | 0 | 0% | 0%
193 | Universidad Especializada de las Américas | 193.1.1.01.12 | 00013462.000 | Rehabilitación de Áticos en Edificios 806 y 808 en Sede Albrook | Se requiere la Rehabilitación de los Aticos de los Edificos 806 y 808 en UDELAS, Albrook, con instalaciónes de ventanas tipo tragaluz en la cubierta de techo y la cosntrucción de baños sanitarios en estos edificos. | Panamá | 110000 | 109138 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0%
7 | Ministerio de Educación | 007.1.3.09.00 | 00022620.000 | Equipamiento del Instituto Técnico Superior de Panamá Oeste-ITSPO | Consiste en dotar con equipos tecnológico, laboratorios de electricidad, automatización y mantenimiento industrial, laboratorios de informática, computadoras de escritorio, tableros digitales, proyectores y servidores; | Panamá Oeste | 100000 | 106655 | 5001.18 | 4.689% | 0 | 0% | 0%
137 | INADEH | 137.1.6.01.24 | 00009483.030 | Capacitación y Desarrollo de Competencias para el Empleo a Grupos Vulnerables | El Proyecto responde a las necesidades de capacitación que presentan los sectores productivos y el mercado laboral, lo que implica contribuir a mejorar la competitividad laboral, mantener la empleabilidad e incrementar los ingresos de los trabajadores. | Panamá | 105502 | 106297 | 5642.4 | 5.308% | 3100000 | 0% | 0%
195 | Universidad Tecnológica de Panamá | 195.1.2.09.02 | 00025828.000 | Equipamiento del Laboratorio de Suelos y Materiales (LASYMA) del Centro Regional de Veraguas | Obtener un transporte tipo camión de cama baja, que pueda trasladar el equipo de perforación de suelos que pesa alrededor de 6 toneladas más un tanque de agua de 1000 galones. |  | 106000 | 106000 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0%
125 | Instituto de Investigaciones Agropecuarias | 125.1.2.02.02 | 00008931.006 | Desarrollo Sistema de Gestión de la Investigación - Innovación | Mejoramiento, modernización y renovación del equipamiento técnico para el desarrollo y gestión institucional; así como de los equipos y condiciones materiales administrativos de apoyo a la investigación-innovación agropecuaria y forestal. | Nacional | 102000 | 104715 | 5825 | 5.563% | 1353841 | 0% | 0%
3 | Ministerio de la Presidencia | 003.1.5.01.13 | 00016944.009 | Implantación Programa de Sanidad Básica Panamá Oeste | La primera Fase del Proyecto de Sanidad Básica que estará ejecutando CONADES consisten en la construcción de 8,000 baños sanitarios, en la Provincia de Panamá Oeste, distribuidos en los diferentes Distritos. | Panamá Oeste | 103528 | 103528 | 7775.49 | 7.511% | 0 | 32.69% | 0%
120 | IFARHU | 120.1.2.05.02 |  |  |  | Nacional | 104000 | 103400 | 18944.31 | 18.32% | 71000 | 0% | 0%
3 | Ministerio de la Presidencia | 003.1.3.01.94 | 00022239.015 | Construcción de Líneas de distribución eléctrica, sistema de medición, acometidas e instalaciones internas para viviendas rurales en la Provincia de Darién | Establecimiento de proyectos de electrificación rural a través de: extensión de redes de distribución eléctrica, construcción de mini redes, repotenciación, normalización y sistemas aislados. | Darién | 102000 | 102000 | 0 | 0% | 0 | 39% | 0% |  | Sí
7 | Ministerio de Educación | 007.1.2.15.02 | 00026484.000 |  |  | Coclé | 0 | 100001 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
7 | Ministerio de Educación | 007.1.2.15.04 | 00026599.000 |  |  | Comarca Ngäbe Buglé | 0 | 100001 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
7 | Ministerio de Educación | 007.1.2.15.07 | 00026560.000 |  |  | Coclé | 0 | 100001 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
7 | Ministerio de Educación | 007.1.2.15.11 | 00026516.000 |  |  | Comarca Ngäbe Buglé | 0 | 100001 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
7 | Ministerio de Educación | 007.1.2.15.17 | 00026263.000 |  |  | Panamá | 0 | 100001 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
5 | Ministerio de Relaciones Exteriores | 005.1.5.01.11 | 00022571.000 | Fortalecimiento de la Academia Diplomática y Consular | El proyecto atiende la necesidad de fortalecer las capacidades técnicas de la Academia, a fin de convertirse en un verdadero centro de gestión del conocimiento y formar en base a las técnicas más modernas las nuevas generaciones de funcionarios de carrera | Panamá | 100000 | 100000 | 6943.23 | 6.943% | 1525000 | 0% | 0%
7 | Ministerio de Educación | 007.1.3.01.05 | 00012321.999 | Equipamiento Mobiliario Básico Darién | Este proyecto consiste en dotar el equipo y/o mobiliario necesarios para ofrecer de manera óptima los servicios educativos a nivel básico y medio de la región, a través de la adquisición y/o instalación de los mismos (equipo educacional y recreativo). | Darién | 100000 | 100000 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0%
9 | Ministerio de Obras Públicas | 009.1.4.02.20 | 00009408.124 |  |  | Chiriquí | 0 | 100000 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
012 | Ministerio de Salud | 012.1.2.10.03 |  |  |  | Panamá | 100000 | 100000 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0% | No aplica | Sí | No Aplica | No | No Aplica | No aplica
012 | Ministerio de Salud | 012.1.2.10.05 |  |  |  | Panamá | 100000 | 100000 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0% | No aplica | Sí | No Aplica | No | No Aplica | No aplica
12 | Ministerio de Salud | 012.1.2.10.10 |  |  |  | Panamá | 100000 | 100000 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0% | No aplica | Sí | No Aplica | No | No Aplica | No aplica
14 | Ministerio de Vivienda | 014.1.1.01.03 | 00005751.003 | Mejoramiento Mensura y Legalización Provincial | Dar seguimiento al proceso de legalización de los Asentamientos Informales. Lograr el ordenamiento fìsico espacial de los lugares objeto de nuestra atención. Medir y Legalizar 335 lotes en las Provincias de Chiriquí. | Nacional | 100000 | 100000 | 0 | 0% | 7016542 | 0% | 0% |  | No
14 | Ministerio de Vivienda | 014.1.1.04.97 | 00005814.092 | Construcción de Edificación en Calle 13, Río Abajo, Panamá | El proyecto involucra estudios, diseños, planos de construcción, especificaciones técnicas y construcción de obras, cancha deportiva y espacios culturales, así como la adecuación de todos los sistemas de infraestructuras. | Panamá | 100000 | 100000 | 0 | 0% | 1779613.92 | 90.7% | 0% |  | Sí
16 | Ministerio de Economía y Finanzas | 016.1.2.11.24 | 00023535.000 | Implementación de un Sistema de Inteligencia de Negocios y Datawarehouse para el Ministerio de Economía y Finanzas | Implementación de un Sistema de Inteligencia de Negocios y Datawarehouse, para el Ministerio de Economía y Finanzas | Panamá | 100000 | 100000 | 0 | 0% | 500000 | 0% | 0%
17 | Ministerio de Gobierno | 017.1.1.02.53 | 00016660.000 | Desarrollo Barrios Seguros con más oportunidades y mano firme - Prevencion Primaria | Consiste en el Diseño, coordinación y ejecución de una estratégia de prevención primaria de la participación de jóvenes en actos violentos y en actividades criminales, en las comunidades con mayores índices delictivos en el país. | Nacional | 0 | 100000 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
110 | Caja de Seguro Social | 110.1.1.02.17 | 00013639.005 | Habilitación del Área de Esterilización | El área de Esterilización adecuar tanto su espacio actual, al igual que rede distribuir sus equipos y flujo de la actividad debido a la demanda actual y de nuevos equipos que la consolidad como un área logística importante de insumos médicos. | Panamá | 100000 | 100000 | 0 | 0% | 500000 | 0% | 0% | En cambio de alcance del proyecto. | No | Levantamiento de Pliego de Cargos | No | No Aplica | En cambio de alcance del proyecto.
111 | Instituto Conmemorativo Gorgas de Estudios de la Salud | 111.1.3.01.85 | 00009044.079 | Implementación de un sistema integral de gestión de la calidad en el Instituto Conmemorativo Gorgas de estudios de la Salud, bajo los estánderes de las Normas ISO 9001, ISO 15189, ISO 17025. | Integrar el sistema de gestión de calidad bajo las Normas ISO 9001, 15189, 17025 para optimizar los procesos, reducir costos, maximizar los resultados de pruebas clínicas y ensayos para brindar un servicio de calidad y excelencia a las partes interesadas. | Panamá | 100000 | 100000 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0% | No aplica | No | No Aplica | Sí | No Aplica | No aplica
111 | Instituto Conmemorativo Gorgas de Estudios de la Salud | 111.1.3.01.86 | 00009044.080 | Investigación de los perfiles proteicos y peptídicos de venenos de los escorpiones de Panamá. | Se proponen analizar perfiles proteicos y péptidos de veneno de escorpiones de Panamá entre los años 2025-2027, contribuyendo así en la generación de conocimiento que permitan disminuir vacíos de información el conocimiento sobre su veneno en Panamá. | Nivel Nacional | 100000 | 100000 | 2788.2 | 2.788% | 0 | 0% | 0% | No aplica | No | No Aplica | Sí | No Aplica | No aplica
111 | Instituto Conmemorativo Gorgas de Estudios de la Salud | 111.1.3.02.10 | 00019909.010 | Implementación de la evaluación y validación del perfil molecular de tumores sólidos de próstata | Este proyecto tiene como función la identificacion denuevos biomarcadores para el diagnóstico y prognosis no invasivo de cáncer de próstata en hombres panameños. | Nivel Nacional | 100000 | 100000 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0% | No aplica | No | No Aplica | Sí | No Aplica | No aplica
111 | Instituto Conmemorativo Gorgas de Estudios de la Salud | 111.1.3.02.11 | 00019909.011 | Implementación de la Funcionalidad de Células Madre Diferenciadas a Islotes Pancreáticos para Tratamiento de Diabetes | El presente proyecto busca desarrollar técnicas y métodos para la estandarización de una plataforma para evaluar la funcionalidad de células madre placentarias diferenciadas a células beta y la producción eficiente de insulina in vitro e in vivo. | Panamá | 100000 | 100000 | 4512.67 | 4.513% | 0 | 0% | 0% | No aplica | No | No Aplica | Sí | No Aplica | No aplica
111 | Instituto Conmemorativo Gorgas de Estudios de la Salud | 111.1.3.04.27 | 00019911.028 | Desarrollo de Investigación para Establecer la Vigilancia de Enfermedades Zoonóticas en Primates No Humanos en Panamá. | Establecer la vigilancia de enfermedades zoonóticas en PNH de Panamá-Región Metropolitana, visitada por turistas que pueden exponerse a patógenos zoonóticos y viceversa, los PNH desarrollar un un ciclo urbano y selvático de patógenos introducidos al país. | Nivel Nacional | 100000 | 100000 | 4610.91 | 4.611% | 0 | 0% | 0% | No aplica | No | No Aplica | Sí | No Aplica | No aplica
121 | Secretaría Nacional de la Discapacidad | 121.1.4.02.02 | 00022934.003 | Ampliación de los Servicios de Rehabilitación para las Personas con Discapacidad | Creación de un sistema nacional de rehabilitación con normas y protocolos homogéneos de atención; y adecuaciones a la estructura administrativa de Centros Reintegra, la incorporación de las Regionales del MINSA y descentralizar el sistema de certificación | Nacional | 100000 | 100000 | 0 | 0% | 7985 | 0% | 0%
154 | Secretaria Nac. De Políticas y Desarrollo | 154.1.1.01.01 | 00026272.000 |  |  |  | 100000 | 100000 | 0 | 0% | 25000 | 0% | 0%
190 | Universidad de Panamá | 190.1.1.01.19 | 00008901.034 | Construcción Reparación y ampliación de diversas áreas en el CRU de Veraguas | El presente proyecto comprende la terminación de la construcción de la piscina del CRUV, mejoras a los estacionamientos del Área Norte, construcción de nuevo edificio de aulas de tres plantas y remodelación del auditorio | Veraguas | 100000 | 100000 | 0 | 0% | 1931383 | 0% | 0%
190 | Universidad de Panamá | 190.1.1.02.01 | 00008901.018 | Mantenimiento Cafeterías del Campus Universitario | El proyecto coresponde al mantenimiento de las nueve cafeterías localizadas en las diferentes facultades y unidades administrativas del Campus Universitario. | Panamá | 100000 | 100000 | 0 | 0% | 1494550 | 0% | 0%
190 | Universidad de Panamá | 190.1.4.01.02 | 00008900.001 | Mantenimiento Infraestructura y Equipo Financiado con Fondos Externos | Mantenimiento y acondicionamiento de los edificios construidos bajo los préstamos UNIPAN-BID y el equipo adquirido con el programa español. | Panamá | 100000 | 100000 | 26811.7 | 26.81% | 3058300 | 0% | 0%
193 | Universidad Especializada de las Américas | 193.1.2.05.09 | 00004663.000 | Construcción de la Extensión de UDELAS de Veraguas | Construcción de nuevas instalaciones en la Extensión de UDELAS en Santiago de Veraguas, que incluye: Cafetería, Gimnasio Terapéutico, Auditorio, Pabellón de laboratorios, canchas de fútbol y gimnasia, estacionamientos y calles internas | Veraguas | 200000 | 100000 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0%
238 | Autoridad de Aeronáutica Civil | 238.1.1.04.88 | 00019420.000 | Instalación de Equipos de Rayos X para la revisión de Equipaje de Cabina y Bodega para los Aeropuertos Nacionales e Internacionales de la AAC. | Instalación de Equipos de Rayos X para la revisión de Equipaje de Cabina y Bodega para los Aeropuertos Nacionales e Internacionales de la AAC. | Nacional | 100000 | 100000 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0% |  | No | Levantamiento de Pliego de Cargos | No | Fase Administrativa
238 | Autoridad de Aeronáutica Civil | 238.1.2.07.41 | 00022226.000 | Mejoramiento del Aeródromo de Puerto Armuelles | El proyecto contempla el diseño y construcción de calles de rodaje, plataforma de aeronaves, terminal aérea, estación de comunicación, calles de acceso y estacionamientos vehiculares, Caseta de generador eléctrico y sist. potable y residuales. | Chiriquí | 100000 | 100000 | 0 | 0% | 0 | 87% | 0% | Ejecución del proyecto suspendido por litigio legal del terreno. | Sí | No Aplica | No | No Aplica | Ejecución del proyecto suspendido por litigio legal del terreno.
266 | Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales | 266.1.2.08.32 | 00024742.000 | Construcción de un Centro Operaciones para el IDAAN en Panamá Oeste | El proyecto consiste en el Diseño, Estudio y Construcción de la Sede Central de la Regional de Panamá Oeste, donde se inificarán las oficinas administrativas, comerciales y operativas de la regional, con la finalidad de optimizar los procesos operativos. | Panamá Oeste | 100000 | 100000 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0%
266 | Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales | 266.1.3.02.01 | 00016017.000 | Construcción Sistema de Alcantarillado Sanitario de Puerto Mutis, Provincia de Veraguas | El proyecto consiste en el Estudio, Diseño y Planos Finales del Sistema de Tratamiento y la construcción que incluirá Redes Colectoras, Conexiones Domiciliarias, Estaciones de Bombeo, Líneas de Impulsión, y Obras de Tratamiento. | Veraguas | 100000 | 100000 | 0 | 0% | 4768182.71 | 0% | 0%
279 | Mercados Nacionales de la Cadena de Frio, S.A. | 279.1.2.01.10 | 00024788.000 | Implementación de transporte refrigerado para MNCF, S.A. | La adquisición de vehículos y cajas con sistemas de control de temperatura y humedad manteniéndola estable durante todo su recorrido. |  | 250000 | 100000 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0%
315 | Banco de Desarrollo Agropecuario | 315.1.3.00.05 | 00010150.018 | Ampliación y Costrucciòn de área de Estacionamiento de Casa Matriz II | Construcción de estacionamientos techados con rampa de acceso en la Casa Matriz | Panamá | 100000 | 100000 | 0 | 0% | 1850000 | 0% | 0%
10 | Ministerio de Desarrollo Agropecuario | 010.1.3.01.16 | 00004562.000 | Manejo Sistema de Trazabilidad de los Productos Pecuarios y Agrícolas | Implementación de un sistema de trazabilidad agropecuaria con tareas de registro agrícola y ganadero; registro de las explotaciones agropecuarias; aplicación y uso de dispositivos de identificación; movimiento de animales y productos agrícolas. | Nacional | 100000 | 99900 | 1000 | 1.001% | 33332432 | 0% | 0%
135 | PANDEPORTES | 135.1.1.06.23 | 00019787.000 |  |  | Chiriquí | 0 | 99285 | 70148.56 | 70.65% | 0 | 0 | 0
18 | Ministerio de Seguridad Pública | 018.1.3.03.02 | 00022356.126 |  |  | Panamá | 0 | 98000 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
29 | Ministerio de la Mujer | 029.1.2.01.02 | 00000021.000 | Difusión Igualdad de Oportunidades de la Mujer | Fortalecer los mecanismos gubernamentales, las ONG, empresas privadas y grupos comunitarios mediante la sensibilización y capacitación garantizando los procesos de igualdad y equidad de género. | Nacional | 70000 | 97030 | 66196.34 | 68.22% | 0 | 40% | 0% |  | No | No Aplica | Sí | No Aplica
10 | Ministerio de Desarrollo Agropecuario | 010.1.4.04.21 | 00023616.000 | Fortalecimiento de la Agricultura Familiar | Organizar a los agricultores familiares en conglomerados productivos en territorios y rubros específicos, apoyarlos con, insumos, semillas, herramientas, materiales para riego capacitación y asistencia técnica que les permita incrementar la producción. |  | 100000 | 97000 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0%
9 | Ministerio de Obras Públicas | 009.1.5.20.88 | 00009407.408 | Construcción del Camino La Encantadita-Limón | Se diseñará y Construirá el camino con una longitud aproximada de 13.3 kms. de hormigón asfáltico por lo cuál se requieren llevar a cabo los siguientes trabajos, consisten en Rehabilitación de Camino, conformación de cunetas y floreos, excavación. | Colón | 0 | 96272 | 58194.18 | 60.45% | 0 | 0 | 0
9 | Ministerio de Obras Públicas | 009.1.5.19.92 | 00022356.005 | Rehabilitación Camino Tramo Cerro Iglesias N°1-Cerro Iglesias N°2 | Escarificación y conformación de calzadas, conformación de cunetas, colocación de tubos, parcheo superficial y profundo, colocación de capa base, imprimación, colocación de carpeta de hormigón asfáltico, señalamiento vial vertical y horizontal, actividade | Comarca Ngäbe Buglé | 0 | 95915 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
3 | Ministerio de la Presidencia | 003.1.5.01.08 | 00016944.013 | Implementación Programa de Sanidad Básica Panamá | El Programa de Sanidad Básica Panamá, en su primera fase contempla la construcción de 8,000 baños higiénicos, con el fin de eliminar las letrinas a nivel de Distrito mediante este sistema sanitario. | Panamá | 95830 | 95830 | 0 | 0% | 0 | 61.67% | 0%
10 | Ministerio de Desarrollo Agropecuario | 010.1.5.03.10 | 00002809.000 | Fortalecimiento de las Regiones y Agencias de Extensión en Transferencia de Tecnologías | .Reforzar las regiones y agencias de servicios agropecuarios, con un sistema de extensión agropecuario. | Nacional | 100000 | 95675 | 14431.31 | 15.08% | 34976270 | 0% | 0%
111 | Instituto Conmemorativo Gorgas de Estudios de la Salud | 111.1.3.04.25 | 00019911.026 | Estudio para la identificación de potenciales antivirales contra arbovirus de importancia médica. | Los arbovirus son virus transmitidos por artrópodos y causan serias enfermedades a humanos. Así, el descubrimiento de nuevos antivirales es una necesidad urgente. En este estudio, analizaremos moléculas obtenidas de plantas como posibles antivirales. | Nivel Nacional | 95200 | 95200 | 18005.39 | 18.91% | 0 | 0% | 0% | No aplica | No | No Aplica | Sí | No Aplica | No aplica
18 | Ministerio de Seguridad Pública | 018.1.1.03.23 | 00025623.000 |  |  | Panamá | 0 | 95000 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
120 | IFARHU | 120.1.1.01.11 | 00016637.011 | Fortalecimiento Préstamos Vigentes Panamá Oeste | Proporcionar un servicio de préstamos para la Vigencia Fiscal 2017 a 10 estudiantes de la provincia de Panamá Oeste para continuar o culminar sus estudios de básica general, media o superior. | Panamá Oeste | 95000 | 95000 | 15103 | 15.9% | 95000 | 0% | 0%
3 | Ministerio de la Presidencia | 003.1.5.01.02 | 00016944.005 | Implementación Programa de Sanidad Básica Colón | La primera Fase del Proyecto de Sanidad Básica que estará ejecutando CONADES consisten en la construcción de 1,500 baños sanitarios, en la Provincia de Colón, distribuidos en los diferentes Distritos. | Coclé | 92327 | 92327 | 9626.88 | 10.43% | 0 | 30.3% | 0%
145 | Autoridad de Turismo de Panamá | 145.1.3.01.11 | 00022255.027 | Construcción de Espacios Públicos en Taboga | Se realizarán estudios y diseños para la construcción de espacios públicos tales como: parques, veredas, aceras malecones, muelles, jardines, luminarias, que contribuyan a generar una sana recreción y una vida saludable de sus pobladores y turistas. | Panamá | 0 | 91520 | 15253.28 | 16.67% | 0 | 0% | 0%
3 | Ministerio de la Presidencia | 003.1.5.01.03 | 00016944.006 | Implementación Programa de Sanidad Básica Coclé | La primera Fase del Proyecto de Sanidad Básica que estará ejecutando CONADES consisten en la construcción de 2,000 baños sanitarios, en la Provincia de Coclé, distribuidos en los diferentes Distritos. | Colón | 91277 | 91277 | 10645.71 | 11.66% | 0 | 23.13% | 0%
16 | Ministerio de Economía y Finanzas | 016.1.2.35.04 | 00025331.004 | Fortalecimiento de la Transparencia fiscal, sostenibilidad de las reformas y gestión de proyectos | El componente apoyará la estrategia de gestión del cambio; gestión del conocimiento y creación de capacidad interna en GFP; gestión de datos y las habilidades analíticas, para generar apropiación y coordinación en todo el ecosistema de la GFP. | Panamá | 91000 | 91000 | 0 | 0% | 2000000 | 0% | 0%
266 | Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales | 266.1.4.01.09 | 00017076.000 |  |  | Nacional | 0 | 90828 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
140 | Instituto Panameño de Habilitación Especial | 140.1.1.01.58 |  |  |  | Panamá | 90000 | 90000 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0% |  | Sí
270 | Instituto de Mercadeo Agropecuario | 270.1.1.01.18 |  |  |  |  | 90000 | 90000 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0%
111 | Instituto Conmemorativo Gorgas de Estudios de la Salud | 111.1.3.04.29 | 00019911.030 | Implementación Caracterización de la respuesta inmune a virus emergentes de importancia para Panamá | Caracterizará la respuesta inmune en células humanas contra arbovirus emergentes con nuevas biotecnologías. Permitirá describir las vías activadas por la infección, los posibles mecanismos de escape viral y posibles blancos terapéuticos. | Nivel Nacional | 87000 | 87000 | 13145.4 | 15.11% | 0 | 0% | 0% | No aplica | No | No Aplica | Sí | No Aplica | No aplica
3 | Ministerio de la Presidencia | 003.1.5.01.01 | 00016944.004 | Implementación Programa de Sanidad Básica Bocas del Toro | La primera Fase del Proyecto de Sanidad Básica que estará ejecutando CONADES consisten en la construcción de 1,500 baños sanitarios, en la Provincia de Bocas del Toro, distribuidos en los diferentes Distritos. | Bocas del Toro | 85604 | 85604 | 6998.85 | 8.176% | 0 | 1% | 0%
137 | INADEH | 137.1.1.06.04 | 00009730.016 | Ampliación de las infraestructuras del centro de formación profesional de Las Lajas | El proyecto consiste en habilitar las infraestructuras del Centro de Formación Profesional de Las Lajas, de manera que estas permitan la realización de los cursos demandados en la región tanto por el recurso humano y del mercado laboral de la región. | Chiriquí | 73104 | 85258 | 0 | 0% | 980000 | 0% | 0%
10 | Ministerio de Desarrollo Agropecuario | 010.1.2.02.02 | 00000377.000 | Difusión Tecnológica Ganadera | El proyecto consiste en establecer fincas de difusión tecnologica ganadera utilizando como marco demostrativo fincas de productores de carne y leche. |  | 85000 | 85000 | 42500 | 50% | 0 | 0% | 0%
187 | Universidad Autónoma de Chiriquí | 187.1.3.01.07 | 00009727.011 | Mejoramiento de Recursos de Tecnología de Información y Comunicación, UNACHI | Para el mejoramiento de los recursos de TIC se deben ejecutar 4 etapas: 1ro. Adquirir e instalar los equipos necesarios para dar soporte a la red de fibra óptica y aula virtual y en las 3 fases siguientes mejorar el centro documentación científica | Chiriquí | 75000 | 85000 | 0 | 0% | 3762000 | 0% | 0%
191 | Universidad Marítima Internacional de Panamá | 191.1.4.00.12 | 00022263.000 | Reposición de Base de datos para la Biblioteca y Repositorios Digitales | Este proyecto tiene como función, la implementación de este recurso tecnológico “didáctico” busca fortalecer el proceso de producción académica y científica de docentes y estudiantes de La UMIP | Panamá | 85000 | 85000 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0%
28 | Ministerio de Cultura | 028.1.1.06.10 | 00008152.000 | Desarrollo Plan Nacional de Lectura | Un cambio radical en el fomento del hábito de la lectura y animación de la escritura, a través de la realización de giras a nivel nacional, la organización de grupos y círculos de lectura, y la capacitación y formación de promotores de lectura. | Nacional | 100000 | 84935 | 4250 | 5.004% | 1959544 | 0% | 0%
3 | Ministerio de la Presidencia | 003.1.5.02.03 | 00016948.002 | Construcción Acueductos y alcantarillados Sanitarios en Colón | El Proyecto de Construcción y Rehabilitación de Acueductos y alcantarillados Sanitarios en Colón consisten en la construcción de los acueductos y alcantarillados necesarios para el 40% de los baños contemplados en el Prog. de Sanidad Básica. | Colón | 83372 | 83372 | 8186.93 | 9.82% | 0 | 2.5% | 0%
3 | Ministerio de la Presidencia | 003.1.5.02.13 | 00016948.007 | Construcción de Acueductos y alcantarillados Sanitarios en Panamá Oeste | El Proyecto de Construcción y Rehabilitación de Acueductos y alcantarillados Sanitarios en Panamá Oeste consisten en la construcción de los acueductos y alcantarillados necesarios para el 40% de los baños contemplados en el Prog. de Sanidad Básica. | Panamá Oeste | 83089 | 83089 | 4989.71 | 6.005% | 0 | 11.5% | 0%
3 | Ministerio de la Presidencia | 003.1.5.02.04 | 00016948.011 | Construcción de acueductos y alcantarillados sanitarios en chiriqui | El Proyecto de Construcción y Rehabilitación de Acueductos y alcantarillados Sanitarios en Chiriquí consisten en la construcción de los acueductos y alcantarillados necesarios para el 40% de los baños contemplados en el Prog. de Sanidad Básica. | Chiriquí | 82279 | 82279 | 13840 | 16.82% | 0 | 75.87% | 0%
1 | Asamblea Nacional | 001.1.1.01.02 | 00022324.000 | Administración de Modernización de trámites/Firma electrónica | Es la creación de una plataforma virtual para realizar trámites a través del internet, que será administrada por la Asamblea Nacional y deberá operar utilizando un sistema confiable y seguro. | Panamá | 10000 | 81695 | 81694.11 | 100% | 9992301 | 0% | 0%
17 | Ministerio de Gobierno | 017.1.1.02.42 | 00014377.000 |  |  | Nacional | 0 | 80467 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
9 | Ministerio de Obras Públicas | 009.1.3.01.08 | 00022015.000 | Construcción (estudio y diseño) de los trabajos de renovación en el Centro Histórico de Pesé, provincia de Herrera. | el proyecto incluye la construcción de la nueva Casa Cural, Restauración de la iglesia San José, remozamiento del parque Aristides Arjona; construcción de casa cultural, aceras, calles; abrir la iglesia hacia el parque; jardinería y paisajismo. |  | 80353 | 80353 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0%
10 | Ministerio de Desarrollo Agropecuario | 010.1.6.02.36 | 00000350.001 | Fortalecimiento de Transformación de Actividades Agrícolas | Se apoyarán todos los productores agrícolas que presenten planes de inversión, con los ajustes requeridos en función a las nuevas condiciones de su entorno, en vías de fortalecer la competitividad y demás objetivos estratégicos del Estado. | Nacional | 80000 | 80000 | 0 | 0% | 19145490 | 0% | 0%
12 | Ministerio de Salud | 012.1.2.10.06 |  |  |  | Panamá | 80000 | 80000 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0% | No aplica | Sí | No Aplica | No | No Aplica | No aplica
12 | Ministerio de Salud | 012.1.2.10.07 |  |  |  | Panamá | 80000 | 80000 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0% | No aplica | Sí | No Aplica | No | No Aplica | No aplica
12 | Ministerio de Salud | 012.1.2.10.08 |  |  |  | Panamá | 80000 | 80000 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0% | No aplica | Sí | No Aplica | No | No Aplica | No aplica
190 | Universidad de Panamá | 190.1.1.01.27 | 00008901.005 | Construcción Instalaciones para la Extensión Universitaria de Soná | Construcción de la primera etapa de la nueve sede para la Extensión Docente de Soná. El proyecto contempla en su plan maestro edificios de aulas, laboratorios, oficinas administrativas, cafetería, cancha de juegos y una playa de estacionamientos. | Veraguas | 100000 | 80000 | 0 | 0% | 25000 | 0% | 0%
190 | Universidad de Panamá | 190.1.1.01.51 | 00008901.050 | Mejoramiento Instalaciones de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas | Mantenimiento general de los tres edificios que conforman la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas. El proyecto comprende trabajos generales de pintura, electricidad y plomería | Panamá | 100000 | 80000 | 0 | 0% | 1815000 | 0% | 0%
3 | Ministerio de la Presidencia | 003.1.5.02.02 | 00016948.004 | Construcción de Acueductos y alcantarillados Sanitarios en Coclé | El Proyecto de Construcción y Rehabilitación de Acueductos y alcantarillados Sanitarios en Coclé consisten en la construcción de los acueductos y alcantarillados necesarios para el 40% de los baños contemplados en el Programa de Sanidad Básica. | Coclé | 79224 | 79224 | 9395.65 | 11.86% | 0 | 48.38% | 0%
10 | Ministerio de Desarrollo Agropecuario | 010.1.5.01.41 | 00019653.000 | Fortalecimiento y Apoyo Logístico para mejorar de la Capacidad de Formulación, Monitoreo y Evaluación de Proyectos del MIDA | Modernización de sistemas de información gerencial del Ministerio, y apoyo logístico en la elaboración de un Plan Estratégico que incluye la priorización de rubros agropecuarios para contar con herramientas en la toma de decisiones sectoriales. | Panamá | 100000 | 78000 | 0 | 0% | 11485194 | 0% | 0%
145 | Autoridad de Turismo de Panamá | 145.1.3.03.06 | 00022255.010 | Capacitación a los Municipios en Temas de Gestión Turística | Capacitar a los municipios en tema de gestión turística tales como: Gestión y evaluación de proyectos, administración de los recursos públicos, planificación turística estratégica, gestión de destinos turísticos, turismo sostenible y demás. | Panamá | 38697 | 78000 | 70710.27 | 90.65% | 300000 | 0% | 0%
10 | Ministerio de Desarrollo Agropecuario | 010.1.6.02.35 | 00000350.006 | Fortalecimiento Adminitracion de proyectos | Se apoyarán todos los productores que presenten planes de inversión, con los ajustes requeridos en función a las nuevas condiciones de su entorno, en vías de fortalecer la competitividad, según ley 25 de 4 de junio 2001. | Panamá | 78000 | 77750 | 0 | 0% | 3064050 | 0% | 0%
137 | INADEH | 137.1.4.01.01 | 00005244.002 | Manejo de la Granja Didáctica del C.F.P. de Darién. | Capacitación técnico profesional a los pobladores de la provincia de Darién, para incentivar el sector agropecuario y aumentar la productividad, a través de técnicas de producción, manejo y cosecha de productos agrícola, pecuarios, y agroindustriales. | Darién | 75904 | 75904 | 16992 | 22.39% | 872000 | 0% | 0%
3 | Ministerio de la Presidencia | 003.1.5.01.05 | 00016944.007 | Implementación Programa de Sanidad Básica Darién | La primera Fase del Proyecto de Sanidad Básica que estará ejecutando CONADES consisten en la construcción de 1,000 baños sanitarios, en la Provincia de Darién, distribuidos en los diferentes Distritos. | Darién | 75498 | 75498 | 7772.87 | 10.3% | 0 | 41.4% | 0%
3 | Ministerio de la Presidencia | 003.1.5.01.09 | 00016944.010 | Implementación Programa de Sanidad Básica Veraguas | La primera Fase del Proyecto de Sanidad Básica que estará ejecutando CONADES consisten en la construcción de 3,000 baños sanitarios, en la Provincia de Veraguas, distribuidos en los diferentes Distritos. | Veraguas | 75498 | 75498 | 3495.83 | 4.63% | 0 | 35.76% | 0%
16 | Ministerio de Economía y Finanzas | 016.1.2.11.22 | 00022930.000 | Fortalecimiento de la Seguridad y Revisión de Vulnerabilidades en la Infraestructura Tecnologica | Mantener segura la red de datos y voz a través de la mitigación de riesgos con una gestión continua de vulnerabilidades y remediaciones para mantener segura, veraz y confiable la información del Ministerio. | Panamá | 75000 | 75000 | 0 | 0% | 350000 | 0% | 0%
37 | Procuraduría de la Administración | 037.1.2.01.04 | 00022494.000 |  |  | Panamá | 0 | 75000 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0% | Se están haciendo las diligencias pertinentes para el avance de los mismos | Sí | Levantamiento de Pliego de Cargos | No | Sin Asignación de recursos / Recursos Insuficientes | Se están haciendo las diligencias pertinentes para el avance de los mismos
145 | Autoridad de Turismo de Panamá | 145.1.3.03.08 | 00022255.038 | Rehabilitación de Senderos en los Destinos Prioritarios del Plan Maestro de Turismo Sostenible | La rehabilitaciòn de senderos en los Destinos Prioritarios del PMTS, incluyen estudios, diseño y rehabilitaciòn de senderos en Panamá, Taboga, Bastimentos, provincia de Bocas del Toro y senderos en Santa Catalina, provincia Veraguas. | Panamá | 0 | 75000 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
190 | Universidad de Panamá | 190.1.1.01.30 | 00008901.037 | Mejoramiento Instalaciones de la Facultad de Farmacia | El proyecto contempla la construcción de aulas y un auditorio. | Panamá | 75000 | 75000 | 0 | 0% | 2020900 | 0% | 0%
190 | Universidad de Panamá | 190.1.1.01.34 | 00008901.062 | Restauración de la Facultad de Administración Pública | Mejoras a la Biblioteca, Laboratorio de Merciología. Laboratorio de Lengua, oficinas Administrativas, reemplazo de aire acondicionado de salones de clases. | Panamá | 75000 | 75000 | 0 | 0% | 150000 | 0% | 0%
190 | Universidad de Panamá | 190.1.4.01.04 | 00020059.000 | Capacitación Escuela Internacional de Verano de la Universidad de Panamá | Proyecto que permitirá ofrecer un espacio de participación a la sociedad en general, en el cual se muestra y aprovecha el avance científico y académico de la Universidad de Panamá, en cooperación y asocio con pares internacionales. | Panamá | 75000 | 75000 | 25200 | 33.6% | 700000 | 0% | 0%
3 | Ministerio de la Presidencia | 003.1.5.02.09 | 00016948.005 | Construcción de Acueductos y alcantarillados Sanitarios en Veraguas | El Proyecto de Construcción y Rehabilitación de Acueductos y alcantarillados Sanitarios en Veraguas consisten en la construcción de los acueductos y alcantarillados necesarios para el 40% de los baños contemplados en el Prog. de Sanidad Básica. | Veraguas | 74058 | 74058 | 21056.38 | 28.43% | 0 | 55% | 0%
120 | IFARHU | 120.1.3.03.11 | 00016635.011 | Fortalecimiento Becas Nuevas Comarca Emberá | El proyecto consiste en el financiamiento no reembolsable de estudios de educación básica, media y superior, dirigido a 623 estudiantes o profesionales panameños de la Comarca Emberá, por un monto de B/.344,300.00. | Comarca Emberá Wounaan | 74000 | 74000 | 0 | 0% | 94130 | 0% | 0%
3 | Ministerio de la Presidencia | 003.1.5.01.06 | 00016944.015 | Implementación Programa de Sanidad Básica Herrera | Programa de Sanidad Básica Herrera, 100% agua potable / 0 letrinas, el cual tiene como propósito dotar a la provincia de agua potable las 24 horas del día y eliminar las letrinas a nivel provincial mediante la construcción de baños higiénicos. | Herrera | 73341 | 73341 | 1244.7 | 1.697% | 0 | 47.62% | 0%
3 | Ministerio de la Presidencia | 003.1.5.02.12 | 00016948.013 | Construcción de acueductos y alcantarillados sanitarios en Ngäbe Buglé | El Proyecto de Construcción y Rehabilitación de Acueductos y alcantarillados Sanitarios en Ngäbe Buglé consisten en la construcción de los acueductos y alcantarillados necesarios para el 40% de los baños contemplados en el Prog. de Sanidad Básica. | Comarca Ngäbe Buglé | 72980 | 72980 | 10021.19 | 13.73% | 0 | 34.5% | 0%
3 | Ministerio de la Presidencia | 003.1.5.02.01 | 00016948.001 | Construcción de acueductos y alcantarillado sanitarios en Bocas del Toro | Construcción de Acueductos y alcantarillados Sanitarios en la provincia de Bocas del Toro consisten en la construcción de los acueductos y alcantarillados necesarios para la construcción aproximada del 40% de los baños contemplados en sanidad basica. | Bocas del Toro | 72037 | 72037 | 3992.25 | 5.542% | 0 | 32.54% | 0%
137 | INADEH | 137.1.4.01.05 | 00005244.008 | Manejo de la Granja Didáctica del C.F.P. de Las Lajas | Capacitación técnico profesional a los pobladores de la provincia de Chiriqúí, para incentivar el sector agropecuario y aumentar la productividad, a través de técnicas de producción, manejo y cosecha de productos agrícola, pecuarios, y agroindustriales. | Chiriquí | 70200 | 71940 | 14271.01 | 19.84% | 754800 | 0% | 0%
193 | Universidad Especializada de las Américas | 193.1.4.09.15 | 00022260.000 | Equipamiento de la Sede de UDELAS en Coclé | El proyecto consiste en dotar a las Extensiones de UDELAS en la provincia de Coclé de equipos para los laboratorios denominados: a- Anatomía b- Biología Microbiología y Fisiología c- Química y Bioquímica | Coclé | 50000 | 71617 | 29788 | 41.59% | 0 | 0% | 0%
10 | Ministerio de Desarrollo Agropecuario | 010.1.4.06.03 | 00007812.000 | Fortalecimiento Desarrollo Rural por medio del Agroturismo | .Actualmente el campo de acción del agroturismo es a nivel nacional. Existen unas 189 fincas con certificaciones del Ministerio de Desarrollo Agropecuario. Los clientes actuales son fincas que oscilan entre 1 a 150 hectáreas a nivel nacional. |  | 75000 | 71000 | 2423.94 | 3.414% | 0 | 0% | 0%
3 | Ministerio de la Presidencia | 003.1.5.02.06 | 00016948.009 | Construcción de acueductos y alcantarillados sanitarios en herrera | El Proyecto de Construcción y Rehabilitación de Acueductos y alcantarillados Sanitarios en Herrera consisten en la construcción de los acueductos y alcantarillados necesarios para el 40% de los baños contemplados en el Prog. de Sanidad Básica. | Herrera | 70630 | 70630 | 10252.5 | 14.52% | 0 | 70% | 0%
3 | Ministerio de la Presidencia | 003.1.5.01.11 | 00016944.014 | Implementación Programa de Sanidad Básica en Comarca Emberá Wounann | La primera Fase del Proyecto de Sanidad Básica que estará ejecutando CONADES consisten en la construcción de 500 baños sanitarios, en la Comarca Emberá Wounann. | Comarca Emberá Wounaan | 70390 | 70390 | 7923.89 | 11.26% | 0 | 0% | 0%
10 | Ministerio de Desarrollo Agropecuario | 010.1.6.02.37 | 00000350.002 | Fortalecimiento de Transformación de Actividades Pecuarias | Se apoyarán todos los productores pecuarios que presenten planes de inversión, con los ajustes requeridos en función a las nuevas condiciones de su entorno, en vías de fortalecer la competitividad y demás objetivos estratégicos del Estado. | Nacional | 70000 | 70000 | 0 | 0% | 76232665 | 0% | 0%
12 | Ministerio de Salud | 012.1.2.10.04 |  |  |  | Panamá | 70000 | 70000 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0% | No aplica | Sí | No Aplica | No | No Aplica | No aplica
120 | IFARHU | 120.1.1.01.07 | 00016637.007 | Fortalecimiento Préstamos Vigentes Los Santos | Proporcionar un servicio de préstamos para la Vigencia Fiscal 2017 a 16 estudiantes de la provincia de los Santos, para continuar o culminar sus estudios de Básica General, Media o Superior. | Los Santos | 70000 | 70000 | 5608 | 8.011% | 70000 | 0% | 0%
120 | IFARHU | 120.1.1.02.05 | 00016636.005 | Fortalecimiento Préstamos Nuevos Darién | Ofrecer préstamos nuevos para la Vigencia Fiscal 2017 a 2 estudiantes de nivel de educación superior de la provincia de Darién,como a padres de familias para gastos educativos de sus hijos en los niveles de Educación Básica General y media. | Darién | 70000 | 70000 | 0 | 0% | 60000 | 0% | 0%
120 | IFARHU | 120.1.1.02.10 | 00016636.010 | Fortalecimiento Préstamos Nuevos Guna Yala | Ofrecer préstamos nuevos para la Vigencia Fiscal 2017 a 2 estudiantes de nivel de educación superior, como a padres de familias para gastos educativos de sus hijos en los niveles de Educación Básica General y media. | Comarca Guna Yala | 70000 | 70000 | 2357.43 | 3.368% | 60000 | 0% | 0%
139 | Instituto Técnico Superior del Este | 139.1.3.01.01 | 00023604.001 | Implementación de Parques Tecnológicos | Implementación de Parques Tecnológicos a nivel nacional para promover la investigación científica, la ciencia y la tecnología. | Panamá | 70000 | 70000 | 0 | 0% | 370000 | 0% | 0%
139 | Instituto Técnico Superior del Este | 139.1.3.01.04 | 00023604.004 | Implementación de modelos de innovación educativa y tecnológica para la educación y formación profesional. | Implementación de nuevos modelos educativos para el diseño de títulos de Formación Profesional para la ordenación normativa del sistema, adecuación de su estructura y organización para facilitar itinerarios formativos mediante la modularización. | Panamá | 70000 | 70000 | 0 | 0% | 350000 | 0% | 0%
139 | Instituto Técnico Superior del Este | 139.1.3.01.05 | 00023604.005 | Implementación de hubs tecnológicos y clúster de innovación en torno a centros de formación profesional y empresas. | Crear hubs tecnológicos y clúster de innovación en torno a centros de formación para favorecer el incremento de valor de industrias y empresas, mediante su participación en formación e I+D+i que facilite el cambio en la cultura empresarial. | Panamá | 70000 | 70000 | 0 | 0% | 370000 | 0% | 0%
3 | Ministerio de la Presidencia | 003.1.5.02.10 | 00016948.003 | Construcción de acueductos y alcantarillados sanitarios en guna yala | El Proyecto de Construcción y Rehabilitación de Acueductos y alcantarillados Sanitarios en en Guna Yala consisten en la construcción Acueductos y alcantarillados necesarios para el 40% de los baños contemplados en el Prog. de Sanidad basica. | Comarca Guna Yala | 68953 | 68953 | 11360.12 | 16.48% | 0 | 0% | 0%
137 | INADEH | 137.1.4.01.02 | 00005244.005 | Manejo de la Granja Didáctica del C.F.P. de Penonomé | Capacitación técnico profesional a los pobladores de la provincia de Coclé, para incentivar el sector agropecuario y aumentar la productividad, a través de técnicas de producción, manejo y cosecha de productos agrícola, pecuarios, y agroindustriales. | Coclé | 67192 | 67192 | 1155.85 | 1.72% | 810475 | 0% | 0%
47 | Fiscalía de Cuentas | 047.1.1.01.06 | 00022662.000 | Mejoramiento de la infraestructura tecnológica de la Fiscalía General de Cuentas. | Este proyecto consiste en: Análisis, diseño y desarrollo de las necesidades y acciones administrativas planteadas; Programas y equipos; Gestión de datos y capacitación de los usuarios. | Panamá | 0 | 67048 | 66823.33 | 99.66% | 0 | 71% | 0%
10 | Ministerio de Desarrollo Agropecuario | 010.1.4.04.18 | 00011183.000 | Desarrollo De cultivos en Comunidades Rurales e Indígenas | Apoyar a familias en situación de pobreza con material genético, insumos, materiales y herramientas para que establezcan como promedio dos hectáreas de un cultivo agrícola perenne, que impacte en la economía familiar como fuente de ingresos permanentes. | Veraguas | 70000 | 67000 | 5000 | 7.463% | 5899887 | 0% | 0%
3 | Ministerio de la Presidencia | 003.1.5.02.07 | 00016948.008 | Construcción de Acueductos y alcantarillados Sanitarios en Los Santos | El Proyecto de Construcción y Rehabilitación de Acueductos y alcantarillados Sanitarios Los Santos consisten en la construcción de los acueductos y alcantarillados necesarios para el 40% de los baños contemplados en el Prog. de Sanidad Básica. | Los Santos | 65106 | 65106 | 4979.6 | 7.648% | 0 | 10% | 0%
145 | Autoridad de Turismo de Panamá | 145.1.3.03.02 | 00022255.009 | Implementación de Modelo de Gestión de la Autoridad de Turismo de Panamá | La implementación de un nuevo Modelo de Gestión Institucional a través de la tecnología son necesarios para la actualización de los procesos, modernización de la administración, la asistencia técnica al talento humano y adquisición de equipo tecnológico. | Panamá | 65000 | 65000 | 0 | 0% | 4000000 | 0% | 0%
3 | Ministerio de la Presidencia | 003.1.5.01.12 | 00016944.011 | Implementación Programa de Sanidad Básica en Comarca Ngäbe Buglé | La primera Fase del Proyecto de Sanidad Básica que estará ejecutando CONADES consisten en la construcción de 1,800 baños sanitarios, en la Comarca Ngäbe Buglé. | Comarca Ngäbe Buglé | 64895 | 64895 | 6217 | 9.58% | 0 | 21% | 0%
193 | Universidad Especializada de las Américas | 193.1.2.05.03 | 00016301.000 | Construcción , Diseño y Planos de la Extensión de UDELAS Colón | Se requieren hacer mejoras en las instalaciones que UDELAS ha recibido en donación para utilizarlo como sede en Colón (instalaciones de la escuela Enrique Geenzier) | Colón | 100000 | 64000 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0%
137 | INADEH | 137.1.4.01.06 | 00005244.001 | Manejo de la Granja Didáctica del C.F.P. de Chiriquí Grande | Con la ejecución de este proyecto se dotará a la granja didáctica del Centro de Formación de Chiriquí Grande de los insumos, materiales, semovientes y equipos. Se dotará al albergue de los insumos necesarios para los participantes. | Bocas del Toro | 62620 | 62620 | 2092.5 | 3.342% | 715200 | 0% | 0%
238 | Autoridad de Aeronáutica Civil | 238.1.1.04.44 | 00013613.000 | Mejoramiento del sistema de vigilancia radar de la República de Panamá | Instalación de un radar nuevo en Isla Perico e instalación y puesta en marcha de los componentes del radar secundario actual en David. | Panamá | 62000 | 62000 | 15075.48 | 24.32% | 0 | 90% | 0% |  | No | No Aplica | Sí | No Aplica
3 | Ministerio de la Presidencia | 003.1.5.01.15 | 00016944.002 | Implementación Programa de Sanidad Básica en Comarca Wargandí | La primera Fase del Proyecto de Sanidad Básica que estará ejecutando CONADES consisten en la construcción de 200 baños sanitarios, en la Comarca Wargandí. | Comarca de Wargandí | 61137 | 61137 | 2800.59 | 4.581% | 0 | 0% | 0%
137 | INADEH | 137.1.4.01.04 | 00005244.003 | Manejo de la Granja Didáctica del C.F.P. de El Bongo - Veraguas | El proyecto consiste en dotar a la granja didáctica del centro de formación profesional del Bongo de Montijo, de los insumos, semovientes, equipos y materiales necesarios para el funcionamiento eficaz de la misma y garantizar el adecuado desenvolvimiento. | Veraguas | 60800 | 60800 | 2503.7 | 4.118% | 1239525 | 0% | 0%
12 | Ministerio de Salud | 012.1.1.08.75 | 00024659.000 | Construcción Clínica - Hospital Veterinaria, Corregimiento de Pueblo Nuevo, Distrito de Panamá. | Construcción de una Clínica Hospital Veterinaria que brinde servicios de atención médica de control y prevención, tratamiento, seguimiento, y rehabilitación de animales domésticos. Docencia para estudiantes de medicina veterinaria. Cuarentena animal. | Panamá | 350000 | 60000 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0% | Este proyecto sera ejecutado por el Ministerio de Desarrollo Agropecuario (MIDA) | Sí | No Aplica | No | No Aplica | Este proyecto sera ejecutado por el Ministerio de Desarrollo Agropecuario (MIDA)
14 | Ministerio de Vivienda | 014.1.1.01.02 | 00005751.002 | Mejoramiento Mensura y Legalización Colón | Dar seguimiento al proceso de legalización de los Asentamientos Informales. Lograr el ordenamiento fìsico espacial de los lugares objeto de nuestra atención. Medir y Legalizar 888 lotes en las Provincias de Colón. | Colón | 60000 | 60000 | 0 | 0% | 3168796 | 0% | 0% |  | No
016 | Ministerio de Economía y Finanzas | 016.1.2.11.03 | 00022927.000 | Capacitación mediante Talleres Concientización en Seguridad de la Información a altos mandos, personal técnico, de informática y a usuarios del MEF. | Con la jornada de talleres de concientización se espera reducir los riesgos de seguridad informática a nivel de los usuarios finales, evadir los ataques de ingeniería social, contener los ataques de robo de identidad y contraseñas, entres otros. | Panamá | 60000 | 60000 | 0 | 0% | 300000 | 0% | 0%
36 | Procuraduría de la Nación | 036.1.1.06.35 | 00019966.000 | Construcción Personería Municipal de Calobre | Las actuales instalaciones no cuentan con los requerimientos de espacio para atender a los usuarios que a diario acuden a la sede. Es importante destacar la urgente necesidad de contar con una estructura que permita una mejor atención y que se puedan agil | Veraguas | 0 | 60000 | 33673.36 | 56.12% | 250000 | 33% | 0% |  | Sí | No Aplica | Sí | No Aplica
111 | Instituto Conmemorativo Gorgas de Estudios de la Salud | 111.1.3.01.88 | 00009044.082 | Implementación de pruebas cognitivas en clínicas TARV para el estudio del deterioro cognitivo debido a virus neurotrópicos | Las personas que presentan deterioro cognitivo tienen problemas de adherencia a los antirretrovirales. El propósito del proyecto es la implementación, en las Clínicas TARV de pruebas cognitivas para la detección del deterioro cognitivo personas con VIH. | Panamá | 60000 | 60000 | 5502.28 | 9.17% | 0 | 0% | 0% | No aplica | No | No Aplica | Sí | No Aplica | No aplica
111 | Instituto Conmemorativo Gorgas de Estudios de la Salud | 111.1.3.04.23 | 00019911.024 | Fortalecimiento del diagnóstico parasitológico e implementación de pruebas moleculares aplicables para el diagnóstico de leishmaniasis cutánea en áreas endémicas | 1. Validación de pruebas moleculares: 2. Implementación de la prueba molecular y capacitación del personal técnico de los laboratorios. 3. Establecimiento de una red de laboratorios e implementación de un programa de control de calidad externo para el D | Nivel Nacional | 60000 | 60000 | 291.63 | 0.4861% | 0 | 0% | 0% | No aplica | No | No Aplica | Sí | No Aplica | No aplica
315 | Banco de Desarrollo Agropecuario | 315.1.3.00.54 | 00010150.033 | Mejoramiento al edificio de la sucursal Gualaca Chiriqui | Las mejoras de las instalaciones del edificio se realizarán en terreno propio, ubicado en la población de Gualaca, distrito de Gualaca , provincia de Chiriquí. | Chiriquí | 60000 | 60000 | 0 | 0% | 120000 | 0% | 0%
29 | Ministerio de la Mujer | 029.1.2.01.01 | 00005166.000 | Desarrollo Plan Nacional contra la Violencia Doméstica | Impulsar una política de atención y rehablitación integral que propicie un ambiente libre de actitudes revictimizantes, del servicio de atención y la prevención de la Violencia Doméstica, fortalecimiento de las redes locales y gubernamentales y Albergues. | Nacional | 65000 | 58314 | 13357.2 | 22.91% | 0 | 25% | 0% | No aplica | No | No Aplica | Sí | No Aplica | No aplica
9 | Ministerio de Obras Públicas | 009.1.5.22.09 | 00009407.219 | Rehabilitación Carretera Monte Oscuro - Playa Cruces | Excavaciones no clasificadas, desgairre, colocación de carpeta asfáltica de hormigón, colocación de señalizaciones viales. | Panamá Oeste | 0 | 57653 | 46731.7 | 81.06% | 0 | 0 | 0
193 | Universidad Especializada de las Américas | 193.1.4.02.00 | 00010853.000 | Equipamiento del Laboratorio de Fisioterapia | Compra de equipo para laboratorio de Fisioterapia, para enseñanza y entrenamientos de los estudiantes de la carrera de fisioterapia y laboratorios de ciencias de la salud y rehabilitación directamente relacionados con la licenciatura en fisioterapia. | Panamá | 50000 | 56049 | 16723.95 | 29.84% | 0 | 0% | 0%
10 | Ministerio de Desarrollo Agropecuario | 010.1.3.01.38 | 00009140.000 | Fortalecimiento Del Proceso de Certificación Fitosanitaria | Capacitar técnicos de Sanidad Vegetal a Nivel Nacional y Regional para que puedan implementar, fiscalizar y garantizar el cumplimiento de las Normas de Buenas Prácticas, Inocuidad y Trazabilidad en los productos de agroexportación y de consumo nacional. |  | 50000 | 55000 | 10750 | 19.55% | 0 | 0% | 0%
36 | Procuraduría de la Nación | 036.1.1.06.30 | 00017788.000 | Construcción de la Personería Municipal de Donoso, provincia de Colón | El proyecto contempla la construcción de una edificación para albergar el despacho de la Personería Mpal. de Donoso, en Colón. La construcción se realizará en un área de 652.22 m2 y contará con todo lo necesario para el funcionamiento de una Personería. | Colón | 0 | 55000 | 0 | 0% | 250000 | 36% | 0% |  | Sí | No Aplica | Sí | No Aplica
9 | Ministerio de Obras Públicas | 009.1.5.28.15 |  |  |  |  | 54278 | 54278 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0%
3 | Ministerio de la Presidencia | 003.1.5.01.10 | 00016944.003 | Implementación Programa de Sanidad Básica en Comarca Guna Yala | La primera Fase del Proyecto de Sanidad Básica que estará ejecutando CONADES consisten en la construcción de 200 baños sanitarios, en la Comarca Guna Yala. | Comarca Guna Yala | 53260 | 53260 | 1244.7 | 2.337% | 0 | 0% | 0%
9 | Ministerio de Obras Públicas | 009.1.5.28.14 |  |  |  |  | 53204 | 53204 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0%
297 | Agencia del Área Panamá Pacífico | 297.1.1.01.04 | 00013693.999 | Mejoramiento y ampliación de la vía Bruja y Blvd Andrews. | Consiste en la rehabilitación y ampliación a cuatro carriles de 4 km (aproximadamente) de la vía Bruja y el Blvd. Andrews, para proveer un acceso de alta capacidad al área de Howard conectándola con la Carretera Panamericana. | Panamá Oeste | 0 | 52430 | 52430 | 100% | 77190000 | 0% | 0%
111 | Instituto Conmemorativo Gorgas de Estudios de la Salud | 111.1.3.04.26 | 00019911.027 | Fortalecimiento del control de la malaria en Panamá | Fortalecer el diagnóstico y la caracterización del parásito y el vector empleando herramientas moleculares. Establecer la relación entre clima, variables de los paisajes y el medioambiente con la transmisión de la malaria en áreas endémicas de Panamá. | Nivel Nacional | 52000 | 52000 | 5125.5 | 9.857% | 0 | 0% | 0% | No aplica | No | No Aplica | Sí | No Aplica | No aplica
9 | Ministerio de Obras Públicas | 009.1.5.28.18 |  |  |  |  | 50466 | 50466 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0%
137 | INADEH | 137.1.4.01.03 | 00005244.004 | Manejo de la Granja Didáctica del C.F.P. de Guararé | Brindar capacitación a los pobladores de la provincia de Los Santos, en lo referente a temas agropecuarios para lograr aumentar la productividad y fomentar e impulsar el desarrollo del sector mediante la utilización de nuevas técnicas de producción. | Los Santos | 50240 | 50240 | 1330.2 | 2.648% | 808000 | 0% | 0%
137 | INADEH | 137.1.1.05.02 | 00009730.009 | Habilitación de Talleres y Áreas Administrativas en el Bongo. | El proyecto Plantea para el 2011, la construcción de un laboratorio de abono organico, dos (2) salones de teoría, un (1) depósito para granja y adelantar un espacio físico para la instalación de una lecharía. |  | 50112 | 50112 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0%
193 | Universidad Especializada de las Américas | 193.1.4.09.00 | 00016334.000 | Equipamiento de la Extensión de UDELAS en David, Chiriquí | Equipar los laboratorios de Anatomía, Biología y Fisiología, Química y Microbiología de la Extensión de UDELAS en la provincia de Chiriquí con equipo de laboratorio y equipo contenedor apropiado para la custodia de los insumos y activos de los mismos. | Chiriquí | 50000 | 50005 | 9218.09 | 18.43% | 0 | 0% | 0%
7 | Ministerio de Educación | 007.1.2.15.12 | 00026590.000 |  |  | Panamá | 0 | 50001 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
7 | Ministerio de Educación | 007.1.2.15.22 | 00026604.000 |  |  | Panamá | 0 | 50000 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
7 | Ministerio de Educación | 007.1.8.13.01 |  |  |  |  | 50000 | 50000 | 0 | 0% | 625000 | 0% | 0%
9 | Ministerio de Obras Públicas | 009.1.5.28.10 |  |  |  |  | 50000 | 50000 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0%
9 | Ministerio de Obras Públicas | 009.1.5.28.11 |  |  |  |  | 50000 | 50000 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0%
9 | Ministerio de Obras Públicas | 009.1.5.28.12 |  |  |  |  | 50000 | 50000 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0%
9 | Ministerio de Obras Públicas | 009.1.5.28.13 |  |  |  |  | 50000 | 50000 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0%
10 | Ministerio de Desarrollo Agropecuario | 010.1.1.01.39 | 00012720.000 | Construcción De un Sistema de Riego en Alto de Bambito, provincia de Chiriquí | Construcción de un sistema de riego para regar 500 hectáreas, mediante la captación de agua en el río Chiriquí Viejo, conducción y distribución de agua por tuberías a presión, sistema parcelario de riego presurizado y red de caminos. | Chiriquí | 50000 | 50000 | 0 | 0% | 169827305 | 0% | 0%
10 | Ministerio de Desarrollo Agropecuario | 010.1.1.01.57 | 00022470.001 | Rehabilitación del Sistema de Riego Integral Remigio Rojas | Consiste en la rehabilitación, adecuación, mantenimiento y limpieza de todas las Obras de Infraestructuras del Proyecto Sistema de Riego Integral Remigio Rojas, ubicado en el Distrito de Alanje, provincia de Chiriquí, iniciando en el 2020 al 2024.. |  | 50000 | 50000 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0%
10 | Ministerio de Desarrollo Agropecuario | 010.1.2.01.29 | 00005980.000 | Transferencia de Tecnología a Productores y Producción Artesanal de Semilla | El proyecto consiste en el establecimiento de 481 módulos de producción de semilla artesanal de arroz, maíz, frijoles ,porotos de bajura, plátano, ñame, yuca y zapallo en una cobertura de 352 hectáreas; en 41 distritos de las nueve provincias del país. | Veraguas | 50000 | 50000 | 0 | 0% | 1567710 | 0% | 0%
10 | Ministerio de Desarrollo Agropecuario | 010.1.2.01.82 | 00016913.000 | Mejoramiento de los Rendimientos y Manejo Post-Cosecha del Sistema Productivo Agrícola | El proyecto contempla desarrollar un programa de extensión y transferencia de tecnologías, que garanticen el incremento en los rendimientos de los cultivos, por hectárea, además del cumplimiento de otras etapas, favorables a la Producción de la Provincia | Darién | 50000 | 50000 | 25000 | 50% | 1676568 | 0% | 0%
10 | Ministerio de Desarrollo Agropecuario | 010.1.2.02.01 | 00009105.000 | Mejoramiento de la Apicultura a nivel nacional | Mantener la producción del Centro de Crianza de Reinas en el INA, fomentar la producción de miel de abeja con la incorporación de 110 nuevas colmenas y la capacitación de 44 productores, grupos organizados y colegios agropecuarios. |  | 50000 | 50000 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0%
10 | Ministerio de Desarrollo Agropecuario | 010.1.2.02.12 | 00009106.000 | Mejoramiento Genetico de cabras en Panamá | Con este proyecto se pretende desarrollar un centro de reproducción caprina: se multiplicaran las cabras para aumentar la cantidad y calidad del hato ovicaprino en panamá. |  | 50000 | 50000 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0%
10 | Ministerio de Desarrollo Agropecuario | 010.1.3.01.40 | 00013776.000 | Manejo Epidemiológico de la Encefalopatía Espongiforme y Rabia Silvestre | El Proyecto busca “Declarar y mantener el estatus de Riesgo Insignificante” a través de educación sanitaria, muestreo en animales de la especie bovina, para las enfermedades: Encefalopatía espongiforme bovina y Rabia bovina. |  | 50000 | 50000 | 637.76 | 1.276% | 0 | 0% | 0%
10 | Ministerio de Desarrollo Agropecuario | 010.1.4.04.16 | 00009016.000 | Transferencia de oportunidades al Área Rural | El proyecto consiste en apoyar con financiamiento no reembolsable a personas (hombres, mujeres y jóvenes) pobres que viven en comunidades rurales, pero con potencial productivo para que desarrollen pequeños proyectos de carácter agrícolas y no agrícolas . | Nacional | 50000 | 50000 | 2000 | 4% | 11433871 | 0% | 0%
10 | Ministerio de Desarrollo Agropecuario | 010.1.5.01.22 | 00000396.000 | Construcción y Rehabilitacion de Agencias de extension agropecuaria | Se tiene programado rehabilitar las oficina de la FAO y construir 5 agencias de servicio de extensión agropecuaria, ya que cuentan con planos y presupuestos elaborados y cuyos pliegos están en su fase final. | Panamá | 50000 | 50000 | 0 | 0% | 82732012 | 0% | 0%
10 | Ministerio de Desarrollo Agropecuario | 010.1.6.02.39 | 00000350.004 | Fortalecimiento de Transformación de Actividades Agroindustriales | Se apoyarán todos los productores agrícolas que presenten planes de inversión, con los ajustes requeridos en función a las nuevas condiciones de su entorno, en vías de fortalecer la competitividad y demás objetivos estratégicos del Estado. |  | 50000 | 50000 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0%
10 | Ministerio de Desarrollo Agropecuario | 010.1.6.02.40 | 00000350.005 | Fortalecimiento de Transformación de Otras Actividades | Se apoyará a todos los planes de inversión presentados y no incluidos en los otros componentes, con los ajustes requeridos en función a las nuevas condiciones de su entorno, en vías de fortalecer la competitividad y demás objetivos estratégicos del Estado |  | 50000 | 50000 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0%
12 | Ministerio de Salud | 012.1.2.10.01 |  |  |  | Chiriquí | 50000 | 50000 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0% | No aplica | Sí | No Aplica | No | No Aplica | No aplica
12 | Ministerio de Salud | 012.1.2.10.02 |  |  |  |  | 50000 | 50000 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0% | No aplica | Sí | No Aplica | No | No Aplica | No aplica
12 | Ministerio de Salud | 012.1.5.01.14 | 00024583.000 | Vacunación , suministro de insumos y equipamiento para Respuesta a la Emergencia por COVID -19 | Financiamiento para mantener el control de la pandemia. Incorpora adquisición, suministro y distribución de las vacunas contra la COVID-19 y mantiene equipamientos e insumos. Se acuerda 80%-90% en pagos retroactivos y una ejecución menor al 20 %. | Nacional | 0 | 50000 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
14 | Ministerio de Vivienda | 014.1.1.04.02 | 00005814.005 | Construcción de Vivienda - Colón | Continuar con el desarrollo de dos Proyectos de Vivienda en la Provincia de Colón en los Corregimientos de Sabanitas y Buena Vista, para solucionar el problema habitacional de 828 familias que no cuentan con una propiedad. | Colón | 50000 | 50000 | 0 | 0% | 47133217 | 0% | 0% |  | Sí
16 | Ministerio de Economía y Finanzas | 016.1.2.11.14 | 00022929.000 | Mejoramiento del Cableado Estructurado a Nivel Nacional del Ministerio | Actualizar el cableado estructurado para garantizar una red más segura y de mayor rendimiento aplicando estándares actuales y optimizar las comunicaciones. | Panamá | 50000 | 50000 | 11768.36 | 23.54% | 300000 | 0% | 0%
17 | Ministerio de Gobierno | 017.1.1.05.17 |  |  |  |  | 50000 | 50000 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0%
21 | Ministerio de Desarrollo Social | 021.1.2.14.01 |  |  |  | Panamá | 50000 | 50000 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0% | Este proyecto no esta formulado en el Banco de Proyectos | Sí | No Aplica | No | No Aplica | Este proyecto no esta formulado en el Banco de Proyectos
28 | Ministerio de Cultura | 028.1.3.07.04 |  |  |  |  | 50000 | 50000 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0%
28 | Ministerio de Cultura | 028.1.3.07.05 |  |  |  |  | 50000 | 50000 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0%
29 | Ministerio de la Mujer | 029.1.2.02.01 |  |  |  | Panamá | 50000 | 50000 | 569.2 | 1.138% | 0 | 0% | 0% | Este proyecto no esta formulado en el Banco de Proyectos | Sí | No Aplica | No | No Aplica | Este proyecto no esta formulado en el Banco de Proyectos
110 | Caja de Seguro Social | 110.1.1.01.12 | 00012592.000 |  |  | Panamá Oeste | 50000 | 50000 | 0 | 0% | 250000 | 0% | 0% | No aplica | Sí | Elaboración de Contrato | No | No Aplica | No aplica
110 | Caja de Seguro Social | 110.1.1.02.19 | 00013703.999 |  |  | Panamá Oeste | 50000 | 50000 | 0 | 0% | 215600 | 0% | 0% | No aplica. | Sí | Elaboración de Contrato | No | No Aplica | No aplica.
110 | Caja de Seguro Social | 110.1.1.02.42 | 00013597.001 |  |  | Colón | 50000 | 50000 | 9000 | 18% | 393983.47 | 0% | 0% | Cambios al pliego de cargos. | Sí | Levantamiento de Pliego de Cargos | No | Fase Administrativa | Cambios al pliego de cargos.
111 | Instituto Conmemorativo Gorgas de Estudios de la Salud | 111.1.3.04.21 | 00019911.022 | Implementación de metodologías in vitro para el estudio de la susceptibilidad del parásito Leishmania Viannia sp. a los fármacos anti-Leishmania en Panamá | Estudio de la susceptibilidad del parásito Leishmania spp. a los farmácos anti-Leishmania utilizados en Panamá mediante metodologias in vitro. | Panamá | 50000 | 50000 | 12536.84 | 25.07% | 0 | 0% | 0% | No aplica | No | No Aplica | Sí | No Aplica | No aplica
135 | Pandeportes | 135.1.1.03.36 | 00023581.000 | Construcción del polideportivo de Chorrillo | Consiste en la construcción de un gimnasio multifuncional para baloncesto, voleibol, futsal y eventos comunitarios. Un cuadro de béisbol infantil y adaptable a softbol con grama sintética y una cancha sintética de fútbol de 40x60. | Panamá | 0 | 50000 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0% |  | Sí
135 | Pandeportes | 135.1.1.03.41 | 00010138.013 | Mantenimiento del Estadio de Béisbol Mayor José Antonio Remón Cantera. | Comprende el mantenimiento preventivo y rehabilitación del estadio : Sistemas Especiales, Electricidad y plomería en general; iluminación de la instalación; sistema de riego; Voz y data; Sistema contra incendio; Aires acondicionado. Techo. campo de juego |  | 50000 | 50000 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0% |  | Sí
135 | Pandeportes | 135.1.1.07.92 | 00026140.000 |  |  |  | 50000 | 50000 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0% |  | Sí
135 | Pandeportes | 135.1.1.07.93 |  |  |  | Nacional | 50000 | 50000 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0% |  | Sí
135 | Pandeportes | 135.1.1.07.94 | 00026536.000 |  |  |  | 50000 | 50000 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0% |  | Sí
135 | Pandeportes | 135.1.1.07.95 | 00026270.000 |  |  |  | 50000 | 50000 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0% |  | Sí
135 | Pandeportes | 135.1.1.07.96 |  |  |  |  | 50000 | 50000 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0% |  | Sí
135 | Pandeportes | 135.1.1.08.56 | 00012819.027 | Rehabilitación Del Estadio de Béisbol Mayor de Metetí, Darién | Remodelación del Estadio de Béisbol Mayor de Metetí. |  | 0 | 50000 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0% |  | Sí
135 | Pandeportes | 135.1.1.08.89 |  |  |  |  | 50000 | 50000 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0% |  | Sí
135 | Pandeportes | 135.1.1.08.90 |  |  |  |  | 50000 | 50000 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0% |  | Sí
135 | Pandeportes | 135.1.1.08.91 |  |  |  |  | 50000 | 50000 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0% |  | Sí
135 | Pandeportes | 135.1.1.08.92 |  |  |  |  | 50000 | 50000 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0% |  | Sí
135 | Pandeportes | 135.1.1.08.93 |  |  |  |  | 50000 | 50000 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0% |  | Sí
135 | Pandeportes | 135.1.1.08.94 |  |  |  |  | 50000 | 50000 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0% |  | Sí
135 | Pandeportes | 135.1.1.08.95 |  |  |  |  | 50000 | 50000 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0% |  | Sí
135 | Pandeportes | 135.1.1.08.96 |  |  |  |  | 50000 | 50000 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0% |  | Sí
135 | Pandeportes | 135.1.1.08.97 |  |  |  |  | 50000 | 50000 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0% |  | Sí
135 | Pandeportes | 135.1.1.08.98 |  |  |  |  | 50000 | 50000 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0% |  | Sí
135 | Pandeportes | 135.1.1.08.99 |  |  |  |  | 50000 | 50000 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0% |  | Sí
139 | Instituto Técnico Superior del Este | 139.1.3.01.06 | 00023604.006 | Implementación de incubadoras de empresas. | Implementación a nivel nacional de incubadoras de empresas donde los emprendedores tengan las condiciones para elevar sus ideas a un negocio, trabajar con investigadores de calidad internacional y entrar en contacto con líderes empresariales. | Panamá | 50000 | 50000 | 0 | 0% | 270000 | 0% | 0%
187 | Universidad Autónoma de Chiriquí | 187.1.1.02.01 | 00010135.000 | Construcción de 12 aulas para la Escuela de Inglés del CRUBA |  | Chiriquí | 50000 | 50000 | 0 | 0% | 90677 | 0% | 0%
187 | Universidad Autónoma de Chiriquí | 187.1.1.02.26 | 00013206.000 | Construcción de un Centro de Investigación del CRUBA | Proyecto consiste en construir una infraestructura para instalar un centro de investigación. El proyecto incluye equipar el centro de investigación. Este proyecto será ejecutado en una sola Etapa. | Chiriquí | 50000 | 50000 | 0 | 0% | 380500 | 0% | 0%
190 | Universidad de Panamá | 190.1.1.02.32 | 00010959.000 | Habilitación de instalaciones para usuarios especiales | Adecuación de las instalaciones del campus universitario para uso de las personas con discapacidad o movilidad reducida. | Panamá | 50000 | 50000 | 0 | 0% | 5329000 | 0% | 0%
190 | Universidad de Panamá | 190.1.1.02.57 | 00008901.059 | Construcción de Depósito de Almacenamiento de Productos Químicos en la Facultad de Ciencias Naturales, Exactas y Tecnología de la Universidad de Panamá | Almacén de productos químicos (materiales carburantes y peróxidos, explosivos, sólidos combustibles, gases comprimidos, materiales radioactivos área de acondicionamiento/almacenamiento en frío / anaqueles. | Panamá | 50000 | 50000 | 0 | 0% | 1200000 | 0% | 0%
17 | Ministerio de Gobierno | 017.1.1.02.26 | 00016389.000 |  |  | Panamá | 0 | 49688 | 590.64 | 1.189% | 0 | 0 | 0
125 | Instituto de Investigaciones Agropecuarias | 125.1.1.02.01 | 00008936.002 | Desarrollo Valoración y Conservación de Recursos Genéticos | Consiste en realizar actividades de investigación-innovación para la conservación de los recursos genéticos agropecuarios y forestales del país mediante la colección, evaluación y multiplicación de germoplasma y especies nativas de interés nacional. | Nacional | 48000 | 49655 | 0 | 0% | 3804501 | 0% | 0%
9 | Ministerio de Obras Públicas | 009.1.5.28.19 |  |  |  |  | 49440 | 49440 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0%
10 | Ministerio de Desarrollo Agropecuario | 010.1.4.03.18 | 00005830.000 | Mejoramiento Huertas Agoecologicas Familias Unidas | Apoyar a familias pobres de áreas rurales con insumos, pies de crìa, herramientas y materiales para que mejoren o establezcan huertas familiares que les pueda garantizar una producción sostenida de alimentos. |  | 50000 | 49000 | 1367.27 | 2.79% | 0 | 0% | 0%
10 | Ministerio de Desarrollo Agropecuario | 010.1.3.01.42 | 00005993.000 | Fortalecimiento Declaración de Panamá Libre de Mosca del Mediterraneo | Orgánicamente el proyecto está orientado a declarar a Panamá libre de la Mosca del Mediterráneo a nivel nacional, así como suprimir las poblaciones de otras moscas de la fruta del género Anastrepha y Toxotrypana. |  | 50200 | 46950 | 1169.82 | 2.492% | 0 | 0% | 0%
16 | Ministerio de Economía y Finanzas | 016.1.2.11.07 | 00022931.000 | Mejoramiento de Equipos de Comunicación a Nivel Nacional | Actualización y estandarización de los equipos de comunicación a nivel nacional para optimizar las comunicaciones de red de datos y voz para hacerle frente al proyecto de Panamá Digital y el crecimiento de sistemas como, ISTMO, e-Tax 2, CUT y otros | Panamá | 25000 | 45582 | 45582 | 100% | 500000 | 0% | 0%
28 | Ministerio de Cultura | 028.1.1.06.26 | 00013191.000 | Mejoramiento de la Orquesta Sinfónica Nacional | Este proyecto consiste en adquirir nuevos instrumentos además habilitar un nuevo local, adquisiòn de partituras, arreglos musicales, la reparación de instrumentos dañados y su aficinacion , grabaciones, edición de CDS, entre otras cosas. | Panamá | 75000 | 45000 | 2956 | 6.569% | 218586 | 0% | 0%
9 | Ministerio de Obras Públicas | 009.1.5.22.22 | 00009407.276 | Rehabilitación de la Carretera Las Tablas, Delicias Arriba | Excavaciones no Clasificadas, desgairre, colocación de carpeta asfáltica de hormigón, colocación de señalizaciones viales. | Los Santos | 0 | 44382 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
193 | Universidad Especializada de las Américas | 193.1.4.05.02 | 00016293.000 | Equipamiento del Gimnasio Terapéutico de UDELAS | Este proyecto consiste en equipar el Gimnasio Terapéutico para mejoramiento del potencial humano de sus estudiantes, profesores y administrativos en actividades específicas como clases, entrenamientos pruebas físicas varias. | Panamá | 36300 | 44300 | 2574 | 5.81% | 0 | 0% | 0%
111 | Instituto Conmemorativo Gorgas de Estudios de la Salud | 111.1.3.03.05 | 00019910.005 | Implementación de talleres de sexualidad y afectividad como una intervención educativa para la prevención del embarazo precoz | La prevención del embarazo y la maternidad en la adolescencia, son fundamentales para lograr resultados positivos en la salud a lo largo de la vida, y son imprescindibles para alcanzar los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) relacionados con la salud | Panamá | 43000 | 43000 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0% | No aplica | No | No Aplica | Sí | No Aplica | No aplica
297 | Agencia del Área Panamá Pacífico | 297.1.1.01.27 | 00014251.999 | Capacitación Becas para Técnicos en Ingeniería en Mantenimiento de Aeronaves con especialización en motores y fuselaje | Programa de Becas compleatas a desarrollarse en la Universidad Tecnologica de Panamá para los jóvenes interesados en la Carrera de Técnico en Ingeneiría en Mantenimiento de Aeronaves con Especialización en Motores y Fuselaje. | Panamá Oeste | 42035 | 42035 | 0 | 0% | 9300000 | 0% | 0%
30 | Órgano Judicial | 030.1.1.00.37 | 00024822.000 | Ampliación de la Escuela Judicial (ISJUP) con Aulas de Clase y otros Servicios | El proyecto contempla la ampliación de la Escuela Judicial mediante la construcción nuevos salones de clases entre otras edificaciones para la sede central y adecuaciones para las sedes regionales. | Panamá | 0 | 41361 | 41360.72 | 100% | 4373800 | 0% | 0% |  | No | No Aplica | Sí | No Aplica
107 | Autoridad Nacional de Administración de Tierras | 107.1.1.02.13 | 00022714.000 | Fortalecimiento Modernización del Instituto Geográfico Nacional | Modernizar el IGN permitirá contar con el personal, los equipos, sistemas y métodos de difusión de la información geográfica del país, debidamente actualizada para que sirva de base para la toma de decisiones territoriales. 2a Innovación Tecnológica | Nacional | 40900 | 40900 | 40900 | 100% | 1850000 | 0% | 0%
10 | Ministerio de Desarrollo Agropecuario | 010.1.2.01.27 | 00006617.000 | Desarrollo de la Fruticultura en Panamá | Fomento de frutales mediante asesoría y capacitación en siembra y manejo integrado del cultivo dirigido a técnicos y productores, fortalecimiento de viveros, reproducción de material vegetativo y establecimiento de parcelas de innovación tecnológica. | Nacional | 40000 | 40000 | 20000 | 50% | 7624448 | 0% | 0%
139 | Instituto Técnico Superior del Este | 139.1.3.01.02 | 00023604.002 | Implementación y gestión de la plataforma tecnológica de Formación Profesional FPConecta | Uso de la plataforma tecnológica FPConecta para facilitar el intercambio de contactos, la colaboración y confianza de todos los actores para lograr el crecimiento de los emprendedores y una formación profesional creadora de valor. | Panamá | 40000 | 40000 | 0 | 0% | 210000 | 0% | 0%
145 | Autoridad de Turismo de Panamá | 145.1.3.01.14 | 00022255.023 | Construcción del Sistema de Abastecimiento de Agua y Alcantarillado de Santa Catalina | El proyecto consiste en la elaboración de estudios y diseños previos para la construcción de infraestructura para la explotación de pozos de agua, instalacipon de tuberias, módulos de potabilización, tanque de almacenamiento y sistema de alcantarillado. | Veraguas | 40000 | 40000 | 0 | 0% | 2336170 | 0% | 0%
190 | Universidad de Panamá | 190.1.1.01.21 | 00008901.046 | Construcción de Auditorio y edificio de aulas CRU de Los Santos | Construcción de auditorio con capacidad para 830 personas de 880 metros cuadrados y construcción de edificio de nueve aulas de clase de 840 metros cuadrados en el CRU de Los Santos. | Los Santos | 40000 | 40000 | 0 | 0% | 1290000 | 0% | 0%
315 | Banco de Desarrollo Agropecuario | 315.1.3.00.55 | 00010150.034 | Construcción de Estacionamiento Las Tablas | Durante los trabajos de construcción, la comunidad será beneficiada con la contratación de mano de obra local, compras de materiales y contratación de equipos en el comercio local. | Los Santos | 40000 | 40000 | 0 | 0% | 80000 | 0% | 0%
315 | Banco de Desarrollo Agropecuario | 315.1.3.00.57 | 00010150.036 | Construcción Estacionamiento Techado y Marquesina en la sucursal de la Villa de Los Santos | Ofrecer mejor calidad de servicio a todos los productores del área, a través de instalaciones nuevas y modernas, que incluyan facilidades de comunicación, adecuado plan de distribución de espacios internos y seguridad de las instalaciones, entre otros. | Los Santos | 40000 | 40000 | 0 | 0% | 80000 | 0% | 0%
3 | Ministerio de la Presidencia | 003.1.5.02.05 | 00016948.010 | Construcción de acueductos y alcantarillados en darien | El Proyecto de Construcción y Rehabilitación de Acueductos y alcantarillados Sanitarios Darién consisten en la construcción de los acueductos y alcantarillados necesarios para el 40% de los baños contemplados en el Programa de Sanidad Básica, | Darién | 39575 | 39575 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0%
7 | Ministerio de Educación | 007.1.4.05.02 | 00022277.004 | Fortalecimiento al sistema nacional de evaluación educativa | Implementación de la evaluación del aprendizaje estudiantil y del desempeño docente | Nacional | 39300 | 39300 | 0 | 0% | 26500000 | 0% | 0%
266 | Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales | 266.1.2.05.15 | 00013864.001 | Fortalecimiento Institucional del IDAAN mediante la ejecución de acciones a corto, mediano y largo plazo | El proyecto consiste en la contratación de un SWATH TEAM para ejecutar las acciones a corto plazo, contratación de un SHADOW MANAGEMENT para ejecutar las acciones a mediano y largo plazo que modernizarán y fortalecerán al IDAAN. | Panamá | 0 | 38520 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
9 | Ministerio de Obras Públicas | 009.1.5.20.73 | 00009407.595 | Rehabilitación Carretera El Higo - El Cope | Escarificación y conformación de calzadas, colocación de capa base, imprimación, carpeta de hormigón asfáltico, conformación de cunetas, colocación de tubos, señalamiento vial necesarias para restaurar el camino a las normas de diseño. | Panamá Oeste | 0 | 37504 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
193 | Universidad Especializada de las Américas | 193.1.4.01.00 | 00010854.000 | Equipamiento de Laboratorio de Fonoaudiologia | Compra de equipo para laboratorio de Fonoaudiología, que incluye los servicios de Audiología y terapia de lenguaje y sus recomendaciones de necesidad de audífonos, para corregir y mejorar los problemas de lenguaje. | Panamá | 50000 | 35488 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0%
134 | Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia | 134.1.1.00.03 | 00013128.000 | Desarrollo Comunitario y Fortalecimiento Familiar | Fortalecer a las familias en sus roles para el desarrollo de una sociedad sana y promover la integridad social de los niños, niñas y adolescentes que se encuentran en riesgo social, garantizando el ejercicio pleno de sus derechos. | Nacional | 0 | 34770 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
111 | Instituto Conmemorativo Gorgas de Estudios de la Salud | 111.1.3.01.83 | 00009044.077 | Investigación de los efectos de los enemigos naturales sobre vectores de malaria y su potencial en el control biológico | En esta investigación proponemos utilizar una combinación de herramientas de campo y de laboratorio para estudiar los efectos de los depredadores (enemigos naturales) sobre las poblaciones de mosquitos vectoriales de malaria en Panamá. | Panamá | 34000 | 34000 | 6877.5 | 20.23% | 0 | 0% | 0% | No aplica | No | No Aplica | Sí | No Aplica | No aplica
137 | INADEH | 137.1.1.04.03 | 00009730.026 | Ampliación del Centro de Formación Profesional de Chitré | Construcción y habilitacion de las instalaciones existentes de forma que reúnan las condiciones mínimas necesarias para brindar una formación profesional de calidad, que responda a las necesidades de formación de la comunidad. | Herrera | 34000 | 34000 | 0 | 0% | 600000 | 0% | 0%
36 | Procuraduría de la Nación | 036.1.2.07.01 | 00011290.000 |  |  | Panamá | 0 | 33117 | 16642.87 | 50.25% | 0 | 0 | 0
145 | Autoridad de Turismo de Panamá | 145.1.3.03.05 | 00022255.003 | Estudio de Preinversion para la Implementación de Planes de Gestión Turística. | Se realizarán estudios previos (EIA, Pre-Factibilidad), diseños y elaboración de planos, que garantizarán la ejecución de las obras generadas, como resultado de los diagnósticos situacionales del Plan Maestro de Turismo 2021-2025. | Nacional | 32050 | 32050 | 0 | 0% | 1000000 | 0% | 0%
9 | Ministerio de Obras Públicas | 009.1.5.24.07 | 00022356.017 | Rehabilitación Camino CPA-Las Tablas-Santa Ana-Playa Monagre -Playa Rompio, Ramal Santa Ana -Villa de Los Santos (La Nestlé) | movimiento de tierra, (excavación no clasificada), conformación de calzada y construcción de alcantarillas de hormigón, colocación de tubos, colocación de material selecto o Sub Base y Capa Base, riego de imprimación, doble Sello Asfáltico | Los Santos | 31700 | 31700 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0%
30 | Órgano Judicial | 030.1.3.01.01 | 00009719.002 |  |  | Nacional | 0 | 31320 | 28028.65 | 89.49% | 7285272 | 0% | 0% |  | No | No Aplica | Sí | No Aplica
16 | Ministerio de Economía y Finanzas | 016.1.2.11.21 | 00022933.000 | Implementación de Herramienta de Revisión de Vulnerabilidades en la infraestructura tecnológica del Ministerio | Consciente de la importancia de la seguridad de la información se desea adquirir una solución de gestión de vulnerabilidad continua que permita identificar y tratar cualquier vulnerabilidad presente en los aplicativos, bases de datos e infraestructura TIC | Panamá | 30000 | 30500 | 621.76 | 2.039% | 200000 | 0% | 0%
10 | Ministerio de Desarrollo Agropecuario | 010.1.2.01.83 | 00016821.000 | Mejoramiento tecológico para la producción de coco en asocio con otros cultivos en la Costa Abajo de Colón. | Establecer 400 has de producción de coco (2 hectáreas por productor), como sistema agroforestal, uso comercial de desechos, fortalecer las organización existentes y un componente de investigación para validar los materiales genéticos propuestos. | Colón | 30000 | 30000 | 0 | 0% | 2763740 | 0% | 0%
10 | Ministerio de Desarrollo Agropecuario | 010.1.6.02.38 | 00000350.003 | Fortalecimiento de Transformación de Actividades de Acuiculturas | Se apoyarán todos los productores acuícolas que presenten planes de inversión, con los ajustes requeridos en función a las nuevas condiciones de su entorno, en vías de fortalecer la competitividad y demás objetivos estratégicos del Estado. |  | 30000 | 30000 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0%
016 | Ministerio de Economía y Finanzas | 016.1.2.11.02 | 00022926.000 | Mejoramiento Modernización de la Mesa de Ayuda del Ministerio de Economía y Finanzas. | La modernizacion de la Mesa de Ayuda del MEF tiene como propósito aprovechar todo el potencial que brinda el System Center Service Manager (SCSM) y proveer al ministerio de una herramienta integral que permita brindar atención inmediata y con calidad. | Panamá | 30000 | 30000 | 0 | 0% | 250000 | 0% | 0%
36 | Procuraduría de la Nación | 036.1.1.06.40 | 00023586.000 |  |  | Chiriquí | 0 | 30000 | 9055.78 | 30.19% | 250000 | 79% | 0% |  | Sí | No Aplica | Sí | No Aplica
238 | Autoridad de Aeronáutica Civil | 238.1.2.04.28 | 00017444.000 |  |  | Panamá | 29965 | 29965 | 0 | 0% | 0 | 100% | 0% |  | Sí | No Aplica | No | No Aplica
30 | Órgano Judicial | 030.1.1.00.31 | 00009488.028 | Construcción y Equipamiento de la Cuarta Losa en la Unidad Judicial Regional de Colón | Amarre de viga y columnas para el replanteo de los elementos como arena, piedra y cemento La estructura podrá ser de concreto armado ó de acero y el mismo constará de todos los servicios de alimentación de energía, electricidad, agua potable y servida. | Colón | 0 | 29507 | 0 | 0% | 5200000 | 31% | 0% |  | Sí | No Aplica | Sí | No Aplica
28 | Ministerio de Cultura | 028.1.1.05.03 | 00012996.004 | Restauración del museo de ciencias | El proyecto consiste en restauración de puertas y ventanas, también cambio de sistema eléctrico y de iluminación, consolidación de grietas encontradas en las losas, columnas y vigas de concreto, sistema adecuado de aire acondicionado, reparación de techo | Panamá | 496383 | 29057 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0%
111 | Instituto Conmemorativo Gorgas de Estudios de la Salud | 111.1.1.01.40 | 00009042.022 | Fortalecimiento Unidad Clínica de Medicina Tropical | Fortalecer a la Unidad Clínica en cuanto a la infraestructura, insumos, equipos y recurso humano para ampliar la asistencia a los pacientes, ser competitiva en el ámbito de la investigación y brindar capacitación a otras instituciones en Med. Tropical. | Panamá | 28500 | 28500 | 3319 | 11.65% | 3500000 | 0% | 0% | No aplica | No | No Aplica | Sí | No Aplica | No aplica
12 | Ministerio de Salud | 012.1.2.06.30 | 00012999.005 | Administración y Seguimiento del Proyecto | Con la Administración y Seguimiento del Proyecto se busca continuar con la operatividad del Programa Saneamiento de Panamá y realización de las tareas en tiempo oportuno. | Panamá | 27475 | 27475 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0% | No aplica | No | No Aplica | Sí | No Aplica | No aplica
30 | Órgano Judicial | 030.1.4.01.02 | 00012662.007 |  |  | Nacional | 0 | 26750 | 26750 | 100% | 2520000 | 0% | 0% |  | No | No Aplica | Sí | No Aplica
16 | Ministerio de Economía y Finanzas | 016.1.2.11.20 | 00022932.000 | Implementación y Actualización de Normativas, Metodologías y Herramientas de la Plataforma de Seguridad Informática Integrada | Plataforma integrada de seguridad informática, para proteger la información e infraestructura tecnológica del Ministerio. | Panamá | 25000 | 25000 | 0 | 0% | 425000 | 0% | 0%
110 | Caja de Seguro Social | 110.1.1.01.03 | 00012575.016 | Construcción de la Clínica de Curaciones de Heridas, Úlceras y Pie Diabético | Consiste en la construcción de una nueva Instalación que responderá a los requerimientos a formatos establecidos por la Coordinación de Clínicas de Heridas, por lo que incluirá consultorios, áreas de curaciones, depósitos, sala de espera, entre otros. | Bocas del Toro | 25000 | 25000 | 0 | 0% | 250000 | 0% | 0% | En la espera de un estudio estructural del sitio donde se emplazará el servicio. | No | Levantamiento de Pliego de Cargos | No | No Aplica | En la espera de un estudio estructural del sitio donde se emplazará el servicio.
132 | Secretaría Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación | 132.1.1.01.22 | 00025952.000 | Desarrollo de infraestructura para el Clúster de Centros de Investigación del Ecosistema de la SENACYT | El proyecto contempla el desarrollo del estudio prefactibilidad para el Desarrollo de la Infraestructura del Clúster, para albergar al menos 11 Centros de Investigación del Ecosistema de la SENACYT. | Panamá | 0 | 25000 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0%
132 | Secretaría Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación | 132.1.1.04.17 | 00025950.000 | Habilitación Del Centro de Desarrollo de políticas de ciencia, tecnología e innovación | Habilitar un centro de investigación que permita el fomento y desarrollo de políticas públicas en materia de ciencia, tecnología e innovación con beneficios para toda la sociedad. | Panamá | 0 | 25000 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0%
154 | Secretaria Nac. De Políticas y Desarrollo | 154.1.1.01.02 | 00026213.000 |  |  |  | 25000 | 25000 | 0 | 0% | 158923 | 0% | 0%
10 | Ministerio de Desarrollo Agropecuario | 010.1.3.01.46 | 00016820.000 | Implementación de las Buenas Prácticas Agrícolas e Inocuidad Vegetal | La implementación del Resuelto No. 42 y las BPA-Plaguicidas, a través de la promoción y divulgación de las medidas propuestas y de los patrones de producción impuestos por organismos internacionales certificadores. |  | 25000 | 24000 | 500 | 2.083% | 0 | 0% | 0%
10 | Ministerio de Desarrollo Agropecuario | 010.1.4.03.17 | 00004090.000 | Reparación y Equipamiento del Centro Agroindustrial La Montuna,Divisa,Herrera | El proyecto consiste en Reparar y Equipar el Centro Agroindustrial La Montuna, para realizar investigación, validación , desrrollo de productos y transfrencia de tecnologías a productores, agroempresarios y estudiantes. | Herrera | 24000 | 23775 | 3428.37 | 14.42% | 3559144 | 0% | 0%
10 | Ministerio de Desarrollo Agropecuario | 010.1.4.03.24 | 00022554.000 | Fortalecimiento Organizativo de asociaciones de mujeres, jóvenes y productores agropecuarios de Panamá | Apoyar las organizaciones rurales para que se organicen y puedan ejecutar proyectos para el desarrollo comunitario, agropecuarios y no agropecuarios que motiven a permanecer en sus comunidades encontrado la condiciones socio económico. |  | 24000 | 23450 | 3100 | 13.22% | 0 | 0% | 0%
10 | Ministerio de Desarrollo Agropecuario | 010.1.5.05.02 | 00014215.000 | Fortalecimiento de la Gestión Ambiental del personal técnico y en servicios específicos | El proyecto consiste en capacitar a los extensionistas y al personal técnico de las regionales en gestión ambiental, mediante la realización de talleres y seminarios , seguimiento y evaluación de la aplicación de las normativas ambientales entre otros. |  | 25000 | 23000 | 4602.2 | 20.01% | 0 | 0% | 0%
145 | Autoridad de Turismo de Panamá | 145.1.3.02.01 | 00022255.013 | Construcción de Modos Alternativos de Movilidad Turística de Boquete | El proyecto de Modos Alternativos de Movilidad contempla una peatonal en la calle principal de Boquete, un Malecón a orillas del rio Caldera, la adecuación de los parque El Tropezón y Francisco Médica, la construcción de un anfiteatro para eventos locales | Chiriquí | 45838 | 22919 | 0 | 0% | 471987.7 | 0% | 0%
8 | Ministerio de Comercio e Industrias | 008.1.1.03.31 | 00017624.000 | Fortalecimiento Del Laboratorio de Recursos Minerales | Adquisición de siete (7) equipos de análisis instrumental químico de última generación. Habilitación y equipamiento de las áreas que albergarán estos equipos. Capacitación a los técnicos por especialistas, obtención acreditación de lab. según ISO17025. | Panamá | 0 | 21000 | 727.6 | 3.465% | 0 | 0 | 0
137 | INADEH | 137.1.1.07.01 | 00009730.027 | Construcción de acceso a granja y habilitaciones varias en el C.F.P. de Penonomé | Con el presente proyecto se busca mejorar las instalaciones, tanto del área de la granja como de las instalaciones administrativas del Centro de Formación Profesional de Penonomé para brindar un servicio de formación con calidad y pertinencia. | Coclé | 20040 | 20040 | 0 | 0% | 1305000 | 0% | 0%
3 | Ministerio de la Presidencia | 003.1.4.06.19 | 00019968.000 | Capacitación Voluntariado Brigada de Luz | Propiciar oportunidades de voluntariado, canalizando ayuda y fomentar la participación ciudadana direccionando la fuerza humana en los tres pilares de trabajo del Despacho: 1.Gestión Social, 2. Cero Discriminación y 3. Empoderamiento de la Mujer | Nacional | 0 | 20000 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
10 | Ministerio de Desarrollo Agropecuario | 010.1.2.02.82 | 00016912.000 | Fortalecimiento del Manejo Integrado del Sistema Productivo Bovino de Doble Propósito | El proyecto consiste en elevar las capacidades técnico productivo y administrativo de 1,950 productores (25.0 % del total de productores bovinos) de doce (12) distritos de Veraguas, mediante la capacitación en los aspectos de producción, conservación. |  | 20000 | 20000 | 54 | 0.27% | 0 | 0% | 0%
10 | Ministerio de Desarrollo Agropecuario | 010.1.2.02.83 | 00017018.000 | Desarrollo de la actividad ganadera de pequeños y medianos productores de bovino de doble proposito en Veraguas | El proyecto consiste en elevar las capacidades técnico productivo y administrativo de 1,950 productores (25.0 % del total de productores bovinos) de doce (12) distritos de Veraguas, mediante la capacitación en los aspectos de producción, conservación y tr | Veraguas | 20000 | 20000 | 0 | 0% | 2492290 | 0% | 0%
10 | Ministerio de Desarrollo Agropecuario | 010.1.3.01.28 | 00010095.000 | Ampliación de la Capacidad Fitodiagnóstica Huellas del ADN | El proyecto involucra la utilización de técnicas como utilización de carbohidratos para la identificación de plagas en vegetales y aumentar las actividades de diagnósticos a otras áreas innovando con nuevas tecnologías en el diagnóstico de plagas. |  | 20000 | 20000 | 1575.04 | 7.875% | 0 | 0% | 0%
111 | Instituto Conmemorativo Gorgas de Estudios de la Salud | 111.1.3.03.04 | 00019910.004 | Fortalecimiento Conocimientos, actitudes y prácticas en el comportamiento social e infección de la COVID - 19 | Este proyecto tiene como finalidad contribuir con información de evidencia para el sistema de información integral de salud del Ministerio de Salud y para la Comunidad del Distrito de San Miguelito. | Panamá | 20000 | 20000 | 551.62 | 2.758% | 0 | 0% | 0% | No aplica | No | No Aplica | Sí | No Aplica | No aplica
193 | Universidad Especializada de las Américas | 193.1.4.05.00 | 00010851.000 | Equipamiento de Laboratorio de Terapia Ocupacional | Compra de equipo para laboratorio de Terapia Ocupacional, que incluye los servicios de Terapia para niños y/o adultos en actividades de la vida diaria y en actividades de terapias manuales y de trabajo. | Panamá | 25000 | 20000 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0%
193 | Universidad Especializada de las Américas | 193.1.4.08.00 | 00010850.000 | Equipamiento de Laboratorio de Optometría | Compra de equipo para laboratorio y clínica de Optometría que incluye los servicios de exámenes de la vista y la receta de optometría para la necesidad de lentes, con programas de atención al estudiantado del sector primario y secundario. | Panamá | 25000 | 20000 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0%
315 | Banco de Desarrollo Agropecuario | 315.1.3.00.56 | 00010150.035 | Construcción Estacionamiento Techado y Marquesina en la sucursal de Sona Veraguas | Culminada la construcción del espacio físico, los beneficios de estas se verán traducidos paralelamente en mejor calidad del ambiente de trabajo para los funcionarios del Banco y una adecuada atención a nuestros productores. | Veraguas | 20000 | 20000 | 0 | 0% | 40000 | 0% | 0%
10 | Ministerio de Desarrollo Agropecuario | 010.1.3.01.03 | 00000279.000 | Fortalecimiento del Convenio Fronterizo Panamá - Costa Rica | El proyecto contempla un conjunto de actividades por componente, los cuales se derivan de acuerdos binacionales, en donde se establecen los temas prioritarios. Éstos, generalmente están relacionados a la salud animal y vegetal entre otros. | Bocas del Toro | 20000 | 19950 | 671.7 | 3.367% | 4238770 | 0% | 0%
266 | Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales | 266.1.2.05.10 | 00014390.000 | Implementación conformación Operativa de la Unidad Ejecutora del Programa-BID | Conformar la Unidad Ejecutora del Programa basada en la contratación, capacitación, auditorias y evaluaciones del mismo para que el proceso de ejecución de las obras se desarrolle con la mejor calidad y forma posible. | Panamá | 60000 | 19609 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0%
9 | Ministerio de Obras Públicas | 009.1.5.21.29 | 00009407.513 | Rehabilitación Caminos del Distrito de La Mesa | Escarificación y conformación de calzadas, conformación de cunetas, colocación de tubos, parcheo superficial y profundo, colocación de capa base, imprimación. | Veraguas | 0 | 19180 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
111 | Instituto Conmemorativo Gorgas de Estudios de la Salud | 111.1.3.02.09 | 00019909.009 | Diagnóstico de las barreras al acceso a los servicios de salud para el fomento del envejecimiento saludable: “Pilar del envejecimiento saludable para controlar a las enfermedades no transmisibles en Panamá 2025-2027” | Diagnóstico de las barreras al acceso a los servicios de salud para el fomento del envejecimiento saludable. | Nivel Nacional | 18000 | 18000 | 661.1 | 3.673% | 0 | 0% | 0% | No aplica | No | No Aplica | Sí | No Aplica | No aplica
282 | Lotería Nacional de Beneficencia | 282.1.1.03.03 | 00016937.999 |  |  | Panamá | 0 | 17741 | 6779.25 | 38.21% | 0 | 0 | 0
193 | Universidad Especializada de las Américas | 193.1.4.10.00 | 00012769.000 | Equipamiento de Clínica Interdisciplinaria | Equipamiento de Clìnica Interdisciplinaria de equipo moderno y tecnología de punta para clìnicas en sus áreas de Fonoaudiología, Ortesis y Prótesis, Terapia Respiratoria y Medicina General. | Panamá | 0 | 17686 | 17684.4 | 99.99% | 0 | 0 | 0
37 | Procuraduría de la Administración | 037.1.2.01.01 | 00022509.000 |  |  | Nacional | 0 | 16600 | 16480.21 | 99.28% | 0 | 0% | 0% | No Aplica | No | No Aplica |  | No Aplica | No Aplica
16 | Ministerio de Economía y Finanzas | 016.1.2.02.03 | 00024064.003 | Manejo del Programa | Incluye como principales categorías de gastos elegibles el financiamiento de consultorías de firmas. | Panamá | 15890 | 15890 | 15889.5 | 100% | 340000 | 0% | 0%
9 | Ministerio de Obras Públicas | 009.1.5.22.05 | 00009407.196 | Rehabilitación Carretera vía Principal El Lidice. | Excavaciones no clasificadas, desgairre, rehabilitación de la carretera con carpeta asfáltica de hormigón, colocación de señalizaciones viales. | Panamá Oeste | 0 | 15510 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
187 | Universidad Autónoma de Chiriquí | 187.1.1.01.08 | 00006822.000 | Construcción Auditorio para el CRUBA | Este proyecto consiste en la construcción de un auditorio en el campus del CRUBA, el cual tendrá capacidad para un número de aprox. 322 espectadores; el área de construcción es de aproximadamente 800 M2 | Chiriquí | 0 | 15268 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
16 | Ministerio de Economía y Finanzas | 016.1.2.11.04 | 00022928.000 | Desarrollo e implementación de un plan de continuidad de negocios y recuperación de desastres en el MEF | Debido a la necesidad de reforzar el valor que la TI aporta al negocio, se considera analizar, elaborar, implementar y evaluar un plan de continuidad de negocio y recuperación de Desastre en el ministerio que ayude mantener la disponibilidad del servicios | Panamá | 50000 | 15000 | 0 | 0% | 400000 | 0% | 0%
193 | Universidad Especializada de las Américas | 193.1.4.04.02 | 00011174.000 | Equipamiento para la atención educativa especializada a niños y jóvenes con necesidades educativas especiales | Servicio Especial de Atención Comunitaria a Niños y Jóvenes con Baja Visión con la estructura administrativa y académica adecuada para estas necesidades especiales. Se trata de equipar 50 metros cuadrados de area interior con equipo y mobiliario. | Panamá | 15000 | 15000 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0%
21 | Ministerio de Desarrollo Social | 021.1.2.01.05 | 00013664.000 | Desarrollo de Capacidades Cohesión Social | Contribución a reducir los desequilibrios sociales y territoriales de Panamá, en el marco de los procesos de modernización institucional y las políticas de cohesión social del país. | Bocas del Toro | 0 | 14234 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
111 | Instituto Conmemorativo Gorgas de Estudios de la Salud | 111.1.3.01.84 | 00009044.078 | Desarrollo de un Sistema de Gestión de Datos Científicos basado en Big Data (SIGDAT) para el ICGES | Este proyecto tiene como meta desarrollar un Sistema de Gestión de Datos Científicos que permita la utilización de los datos e información como herramienta de apoyo en las labores de investigación y análisis en ciencias básicas aplicadas y vigilancia. | Panamá | 14000 | 14000 | 1500 | 10.71% | 0 | 0% | 0% | No aplica | No | No Aplica | Sí | No Aplica | No aplica
30 | Órgano Judicial | 030.1.3.02.33 | 00009719.029 | Equipamiento de despachos judiciales con sistemas de grabación digital para las audiencias | Dotación de una solución integral para la grabación digital de audiencias orales a nivel nacional, implementando un único modelo de sala de audiencias con equipamiento y herramientas de vanguardia independientemente de la jurisdicción del proceso. | Nacional | 0 | 13973 | 13513.57 | 96.71% | 4500000 | 2% | 0% |  | No | No Aplica | Sí | No Aplica
46 | Tribunal de Cuentas | 046.1.1.01.03 | 00025864.000 | Reposición Mobiliarios y Equipo Varios | Actualizar y adecuar las áreas con el mobiliario, y otros equipos que nos permita tener toda la información al acceso y con la seguridad que se requiere para facilitar todas las tareas diarias. | Panamá | 0 | 12000 | 6962.43 | 58.02% | 56000 | 0 | 0
21 | Ministerio de Desarrollo Social | 021.1.2.01.25 | 00013186.000 | Nutrición Fortificaciòn del Arroz en la Republica de Panamà | Se implementarà un sistema de fortificaciòn del arroz en la Repùblica de Panamà con micronutrientes para mejorar el estado nutricional de la poblaciòn panameña. El Gobierno Nacional proporcionarà la premezcla para la fortificaciòn. | Veraguas | 0 | 10241 | 3023.74 | 29.53% | 0 | 0% | 0% | No aplica | No | No Aplica | No | No Aplica | No aplica
8 | Ministerio de Comercio e Industrias | 008.1.1.03.29 | 00019437.000 | Automatización de Control y Gestión de documentos DINADE - MICI | Lograr un sistema automatizado de gestión y control de documentos, a través de una plataforma computarizada. | Panamá | 0 | 10000 | 588.5 | 5.885% | 0 | 0 | 0
110 | Caja de Seguro Social | 110.1.1.01.51 | 00013645.999 |  |  | Panamá | 10000 | 10000 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0% | A la espera por la entrega del edificio. | Sí | No Aplica | Sí | No Aplica | A la espera por la entrega del edificio.
110 | Caja de Seguro Social | 110.1.1.01.83 |  |  |  | Chiriquí | 10000 | 10000 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0%
110 | Caja de Seguro Social | 110.1.1.02.36 | 00022878.999 |  |  | Panamá Oeste | 10000 | 10000 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0% | No aplica. | No | Elaboración de TdRs | No | No Aplica | No aplica.
111 | Instituto Conmemorativo Gorgas de Estudios de la Salud | 111.1.1.01.24 | 00015046.000 | Estudio de Factibilidad para la Construcción de la nueve sede para el ICGES. | Desarrollo del Estudio de Factibilidad que cuente con los elementos técnicos científicos para la toma de decisiones en materia de la construcción de la nueva sede del ICGES. | Panamá | 10000 | 10000 | 503 | 5.03% | 9617970.51 | 0% | 0% | No aplica | No | No Aplica | Sí | No Aplica | No aplica
111 | Instituto Conmemorativo Gorgas de Estudios de la Salud | 111.1.1.01.32 | 00009042.015 | Habilitación del Museo de Medicina Tropical en el Edificio Principal del ICGES | Este proyecto consiste en la conservación del Edificio Principal del ICGES, mediante el reforzamiento y revitalización de la edificación, promoviendo su uso futuro para la creación del primer Museo de Medicina Tropical en Panamá. | Panamá | 10000 | 10000 | 0 | 0% | 5537549 | 0% | 0% | No aplica | Sí | No Aplica | Sí | No Aplica | No aplica
111 | Instituto Conmemorativo Gorgas de Estudios de la Salud | 111.1.1.01.44 | 00009042.026 | Fortalecimiento Laboratorios de Respuesta Rápida ante Pandemias | El proyecto pretende ampliar la capacidad de acción rápida del diagnóstico de enfermedades en el territorio nacional con nuevos cambios en la infraestructura existente, adquisición y capacitación en las nuevas tecnologías de detección de patógenos. | Panamá | 10000 | 10000 | 96.57 | 0.9657% | 0 | 0% | 0% | No aplica | No | No Aplica | Sí | No Aplica | No aplica
120 | IFARHU | 120.1.1.01.01 | 00016637.001 | Fortalecimiento Préstamos Vigentes Bocas del Toro | Proporcionar el pago del servicio de préstamos para la Vigencia Fiscal 2017 a 2 estudiantes de la provincia de Bocas del Toro en todos los niveles educativos de la provincia. | Bocas del Toro | 10000 | 10000 | 0 | 0% | 10000 | 0% | 0%
137 | INADEH | 137.1.1.04.05 | 00009730.036 | Habilitación del Centro de Formación Profesional de Pesé | Habilitar un Centro de Formación Profesional en Pesé (cabecera), para capacitar a la población del Distrito de Pesé y lugares aledaños de la Provincia de Herrera. | Herrera | 10000 | 10000 | 0 | 0% | 1055000 | 0% | 0%
150 | Autoridad Nacional de Transparencia y Acceso a la Información | 150.1.1.02.03 | 00023334.000 | Equipamiento Tecnológico para el Fortalecimiento Institucional | Equipamiento Tecnológico para el fortalecimiento Institucional para el desarrollo de las funciones inherentes establecidas por la Ley 33 de 25 de abril 2013, Ley 6 de 22 de enero 2002, Ley 81 de 26 de marzo 2019 contra la corrupción. | Panamá | 0 | 9844 | 9844 | 100% | 0 | 0 | 0
297 | Agencia del Área Panamá Pacífico | 297.1.1.01.07 | 00013694.001 | Construcción Primera Fase de Ampliaciòn de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales | Consiste en la construcción de la primera fase de la Nueva planta de tratamiento de aguas residuales de la APP. | Panamá Oeste | 9813 | 9813 | 0 | 0% | 75489720 | 0% | 0%
30 | Órgano Judicial | 030.1.3.02.25 | 00017397.000 |  |  | Nacional | 0 | 9600 | 7946.94 | 82.78% | 0 | 0 | 0
279 | Mercados Nacionales de la Cadena de Frio, S.A. | 279.1.2.01.13 | 00024700.000 | Mejoramiento del Mercado Público de David | Mejoramiento de las áreas externas y estacionamientos del mercado Público de David para la debida atención de arrendatarios, usuarios y consumidores. |  | 250000 | 8389 | 8388.8 | 100% | 0 | 0% | 0%
113 | Superintendencia de Sujetos no Financieros | 113.1.1.01.01 | 00023044.999 | Equipamiento tecnológico para el fortalecimiento de la Superintendencia de Sujetos no Financieros | Compra de computadoras y equipo tecnológico para el personal y el adecuado funcionamiento de la Superintendencia de Sujetos no Financieros | Panamá | 0 | 8320 | 8319.25 | 99.99% | 0 | 0 | 0
9 | Ministerio de Obras Públicas | 009.1.5.22.06 | 00009407.206 | Construcción Carretera Vía Principal El Lidice II Etapa. | Excavaciones no clasificadas, desgairre, construcción de la carretera vía principal El Lidice con carpeta asfáltica de hormigón, colocación de señalizaciones viales. | Panamá Oeste | 0 | 8243 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
36 | Procuraduría de la Nación | 036.1.2.01.42 | 00023671.000 | Mejoramiento de las estructuras de las Morgues Judiciales de Chiriquí, Coclé y Bocas del Toro y Panamá | Este proyecto consiste en ejecutar mediante trabajos de reparaciones y mantenimientos estructurales, la calidad de los edificios de las morgues judiciales de las provincias de Chiriquí, Coclé, Bocas del Toro y Panamá, contemplando las exigencias por separ | Nacional | 0 | 8225 | 8224.3 | 99.99% | 0 | 0 | 0
21 | Ministerio de Desarrollo Social | 021.1.3.02.01 | 00007990.999 | Equipamiento y Suministro de Infraestructuras | El proyecto procura que las infraestructuras den repuesta a la demanda de la comunidad, reemplazando los materiales y los equipos existentes, para asi ofrecer un servicio eficiente y de calidad. | Panamá | 0 | 8075 | 2405.4 | 29.79% | 0 | 0 | 0
120 | IFARHU | 120.1.1.01.05 | 00016637.005 | Fortalecimiento Préstamos Vigentes Darién | Proporcionar un sevicio de préstamos para la Vigencia Fiscal 2017 a 2 estudiantes de la provincia de Darién, para continuar o culminar sus estudios de Básica General, Media o Superior. | Darién | 8000 | 8000 | 0 | 0% | 8000 | 0% | 0%
21 | Ministerio de Desarrollo Social | 021.1.3.01.10 | 00023541.000 | Implementación Sistema de Gestión Social Colmena | Sistema de información institucional de evaluación integral, para todos los sectores de la población, que brinde información oportuna, útil, confiable y actualizada en donde se involucre a las 11 gobernaciones y juntas técnicas provinciales y comarcales | Nacional | 0 | 7620 | 1286.68 | 16.89% | 0 | 0 | 0
109 | Autoridad Nacional de Aduanas | 109.1.2.05.08 | 00011105.008 | Fortalecimiento de la red de comunicación de Aduanas | Fortalecimiento de la red de comunicación de la oficina central con todas los equipos de comunicación que tiene la Aduana e inclusive los equipos no intrusivos de carga (escáneres de contendores). | Nacional | 35000 | 7604 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0%
9 | Ministerio de Obras Públicas | 009.1.8.02.49 | 00009414.031 | Rehabilitación Del Puente de Las Americas | Restauración de Losas y Sistema de Mantenimiento del Puente de Las Américas: colocación de tratamiento superficial "slurry seal" en losa para impermeabilizarla. Mantenimiento general de barandas, grietas en aceras, articulaciones, cables pasa mano en ambo | Panamá | 0 | 7162 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
141 | Autoridad Nacional de Pasaportes | 141.1.1.01.01 | 00014069.000 | Implementación de Pasaportes Electrónicos | El proyecto propuesto consiste en la Implantación y Mantenimiento de una solución integral para la emisión de 400,000 Pasaportes electrónicos, | Nacional | 0 | 6500 | 3620.69 | 55.7% | 0 | 0 | 0
145 | Autoridad de Turismo de Panamá | 145.1.3.01.17 | 00022255.021 |  |  | Nacional | 6200 | 6200 | 0 | 0% | 1170000 | 0% | 0%
120 | IFARHU | 120.1.3.03.13 | 00016635.013 | Fortalecimiento Becas Nuevas Comarca Madungandí | El proyecto consiste en el financiamiento no reembolsable de 143 becas para realizar estudios de educación básica general, media y superior, a estudiantes o profesionales de la Comarca Madungandi, por un monto de B/.67,200.00. | Comarca de Madugandí | 6000 | 6000 | 0 | 0% | 13670 | 0% | 0%
145 | Autoridad de Turismo de Panamá | 145.1.3.02.03 | 00022255.012 | Construcción de Centro de Servicios Turísticos de Playa El Arenal y Rehabilitación del Puerto El Arenal. | Construir un centro de servicios turísticos en Playa El Arenal, con duchas, baños y zonas comercial. Rehabilitar el Puerto de Pedasí para el traslado seguro de los pasajeros a Isla Iguana y potenciar las dunas de arena a través de senderos eco amigables. | Los Santos | 6000 | 6000 | 0 | 0% | 4537000 | 0% | 0%
120 | IFARHU | 120.1.3.02.12 | 00016634.013 | Fortalecimiento Becas Vigentes Comarca Madugandí | El proyecto consiste en el pago de 151 becas vigentes para la vigencia fiscal 2016, por un monto de B/.51,500.00, a estudiantes de la Comarca Madugandí. | Comarca Ngäbe Buglé | 5500 | 5500 | 0 | 0% | 2360 | 0% | 0%
47 | Fiscalía de Cuentas | 047.1.2.01.05 | 00022919.000 | Habilitación ADECUACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE ÁREAS OPERATIVAS Y ADMINISTRATIVAS DE LA FISCALIA GENERAL DE CUENTAS | Este proyecto propone; - Habilitación de espacios de la nueva infraestructura que alberga las oficinas de las FGC. - Adecuación de espacios e instalación de oficinas. - Equipamiento de mobiliario y equipo. |  | 0 | 5409 | 2399.11 | 44.35% | 0 | 20% | 0%
137 | INADEH | 137.1.1.01.03 | 00009730.028 | Construcción de nuevas instalaciones en el Centro de F. P. Chepo. | Ampliar la capacidad instalada de talleres, salones y aulas tecnologicas en el Centro de formación de Chepo. | Panamá | 5280 | 5280 | 0 | 0% | 535000 | 0% | 0%
110 | Caja de Seguro Social | 110.1.1.02.21 |  |  |  | Chiriquí | 5000 | 5000 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0% | No se cuenta en nuestro presupuesto. | Sí | No Aplica | No | No Aplica | No se cuenta en nuestro presupuesto.
120 | IFARHU | 120.1.1.01.10 | 00016637.010 | Fortalecimiento Préstamos Vigentes Comarca Kuna Yala | Proporcionar un servicio de 2 préstamos para todos los niveles de educación en la Comarca Guna Yala, para la vigencia fiscal 2017, por un monto de B/.5,000.00 | Comarca Guna Yala | 5000 | 5000 | 0 | 0% | 5000 | 0% | 0%
145 | Autoridad de Turismo de Panamá | 145.1.3.02.07 | 00022255.020 | Rehabilitación de Espacios Público de Volcán | Se realizarán los estudios y diseños para la rehabilitación, equipamiento, iluminación y arborización del Parque Central de Volcán y sus calles adyacentes que permita crear un centro dentro del poblado y mejorar la convivencia de pobladores turistas. | Chiriquí | 5000 | 5000 | 0 | 0% | 310300 | 0% | 0%
16 | Ministerio de Economía y Finanzas | 016.1.2.11.23 | 00022924.000 | Desarrollo Soluciones de Gamificación Tecnologica en el Ministerio | El desarrollo de aplicativos de gamificación tecnológica le permite a las entidades el fortalecimiento de la transparencia, como también educar y empoderar a los ciudadanos en temas económicos, financieros, tributarios y en las políticas sociales del país | Panamá | 15000 | 4500 | 0 | 0% | 85000 | 0% | 0%
120 | IFARHU | 120.1.3.02.17 |  |  |  |  | 3500 | 3500 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0%
21 | Ministerio de Desarrollo Social | 021.1.3.01.02 | 00013022.000 | Fortalecimiento Apoyo Logístico | Fortalecimiento de apoyo logístico del MIDES en función de elevar la gestión institucional mediante equipos, vehiculos, apoyo para mejoras, mobiliarios para instalaciones del MIDES y apoyo para las diversas capacitaciones. | Panamá | 0 | 3392 | 3045.47 | 89.78% | 0 | 0 | 0
21 | Ministerio de Desarrollo Social | 021.1.3.01.03 | 00019952.000 | Fortalecimiento de la Capacidad Instalada e Institucional de la Secretaría Técnica del Gabinete Social (STGS). | Favorecer la construcción de la arquitectura institucional sostenible y óptima para potenciar el trabajo técnico, articulador y coordinador como el brazo ejecutor del Gabinete Social | Panamá | 0 | 3202 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
120 | IFARHU | 120.1.3.02.13 | 00016634.014 | Fortalecimiento Becas Vigentes Comarca Wargandí | El proyecto consiste en el pago de 90 becas vigentes para la año 2016, por B/.36,600.00), a estudiantes de la Comarca Wargandí. | Comarca de Madugandí | 3000 | 3000 | 0 | 0% | 2220 | 0% | 0%
120 | IFARHU | 120.1.3.03.14 | 00016635.014 | Fortalecimiento Becas Nuevas Comarca Wargandi | El proyecto consiste en el financiamiento no reembolsable (becas) para realizar estudios de educación básica general, media y superior, dirigido a 78 estudiantes o profesionales panameños en la Comarca Wargandi, por un monto de B/.38,500.00 | Comarca de Wargandí | 3000 | 3000 | 0 | 0% | 6830 | 0% | 0%
120 | IFARHU | 120.1.3.03.17 | 00016635.016 | Fortalecimiento de Becas Nuevas en la Comarca Naso Tjër Di | El proyecto consiste en el financiamiento no reembolsable de estudios de educación básica, media y superior, dirigido a estudiantes o profesionales panameños de la comarca Naso Tjër Di para que puedan continuar o culminar sus estudios. | Bocas del Toro | 3000 | 3000 | 0 | 0% | 13670 | 0% | 0%
21 | Ministerio de Desarrollo Social | 021.1.2.11.06 | 00024692.000 | Implementación Modelo de Gestión Local de Cuidados | Implementar un modelo de Gestión Local, de cuidados, "Territorios que Cuidan", Plan Piloto en el corregimiento de Juan Díaz, en beneficio de la niñez, personas adultas y con discapacidad | Panamá | 0 | 2877 | 646 | 22.45% | 0 | 0 | 0 | No Aplica | No | No Aplica | No | No Aplica | No Aplica
36 | Procuraduría de la Nación | 036.1.1.06.12 | 00016163.000 |  |  | Panamá Oeste | 0 | 2392 | 0 | 0% | 250000 | 100% | 0% |  | Sí | No Aplica | Sí | No Aplica
125 | Instituto de Investigaciones Agropecuarias | 125.1.1.01.02 | 00008936.005 | Desarrollo Manejo de Postcosecha y Transformación | El proyecto es de innovación tecnológica, generación, adaptación y validación de manejo de postcosecha, industrialización, procesamiento y transformación de los productos agropecuarios y forestales del agronegocio en Panamá. | Herrera | 0 | 2380 | 2379.25 | 99.97% | 0 | 0 | 0
28 | Ministerio de Cultura | 028.1.1.06.40 | 00023267.000 | Implementación del Inventario del Patrimonio Cultural Subacuático | Los inventarios son un instrumento importante en la gestión del patrimonio cultural. Se requiere de cámaras para la toma fotográficas, memoria externa, programa de inventario, contratación de arqueólogos, de especialidad en buceo y capacitaciones. | Bocas del Toro | 0 | 2181 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
145 | Autoridad de Turismo de Panamá | 145.1.3.01.09 | 00022255.028 | Ampliación de la Gestión Integral de los Residuos Sólidos de Soná | Se realizarán los estudios y diseños para las mejoras al vertedero de Soná, construcción de un centro de gestión e infraestructura de puntos limpios para la separación de los residuos, equipo rodante para la recolección y educación a la comunidad. |  | 1000 | 1000 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0%
145 | Autoridad de Turismo de Panamá | 145.1.3.01.18 | 00022255.029 | Manejo Integral del Reciclaje de los Residuos Sólidos de Taboga | Se realizarán los estudios y diseños para la construcción de un centro de gestión de residuos sólidos, para la separación, reciclaje y almacenamiento de los desechos,adquisición de equipos rodantes especializado y sensibilización de la comunidad. | Panamá | 1000 | 1000 | 0 | 0% | 307277.25 | 0% | 0%
145 | Autoridad de Turismo de Panamá | 145.1.3.02.08 | 00022255.025 |  |  | Panamá | 1000 | 1000 | 0 | 0% | 192343 | 0% | 0%
191 | Universidad Marítima Internacional de Panamá | 191.1.2.00.19 | 00017775.000 | Habilitación del Laboratorio de Consolidación de Carga y Descarga Contenerizada | La estructura del proyecto consiste en la construcción de salón de clase tipo modular de aproximadamente 30 mts2 de laboratorio de clases y dos contenedores adosados (uno al lado del otro) de 20 pies standard cada uno. | Panamá | 0 | 912 | 911.96 | 100% | 0 | 0 | 0
145 | Autoridad de Turismo de Panamá | 145.1.3.01.01 | 00022255.017 | Ampliación de la Gestión Integral de Residuos Sólidos de Pedasí | La ampliación de la Gestión de Residuos Sólidos de Pedasí propone, la construcción de trincheras, celdas impermeabilizadas, instalaciones sanitarias, planta de reciclaje adquisición de camiones, puntos limpios y sensibilización comunitaria. | Los Santos | 500 | 500 | 0 | 0% | 4332000 | 0% | 0%
21 | Ministerio de Desarrollo Social | 021.1.2.11.03 | 00004604.000 | Desarrollo de Política Nacional del Adulto Mayor | Política Nacional a favor de las personas Mayores revisadas, evaluadas, concertadas y reformuladas | Bocas del Toro | 0 | 452 | 12.5 | 2.765% | 0 | 0 | 0
150 | Autoridad Nacional de Transparencia y Acceso a la Información | 150.1.1.01.03 | 00022638.003 |  |  | Panamá | 0 | 317 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
145 | Autoridad de Turismo de Panamá | 145.1.3.01.19 | 00022255.037 | Ampliación Sistema de Abastecimiento de Agua de Pedasí | Perforación de diez nuevos poxos, con un caudal mìnimo de bombeo de 25 GPM, nuevo tanque de almacenamiento de acero vitrificado,rehabilitación de los pozos existentes, interconexión al sistema de impulsión e interconexión de tanques al sistema de distrib. | Los Santos | 100 | 100 | 0 | 0% | 3396392.27 | 0% | 0%
21 | Ministerio de Desarrollo Social | 021.1.2.01.24 | 00011132.000 | Mantenimiento Apoyo al Sistema de Vigilancia SIVISAN | Dar a conocer a sus usuarios la información que se maneja en torno al tema de seguridad alimentaria y nutricional en la República de Panamá. | Panamá | 0 | 57 | 41.04 | 72% | 0 | 0 | 0
21 | Ministerio de Desarrollo Social | 021.1.2.01.26 | 00013349.000 | Nutrición Mejorar los Hàbitos Alimenticios en Panama | Promover cambio de hàbitos saludables en el consumo de alimentos de la poblaciòn panameña a travès de la campaña nutricional denominda "Cinco al Dia, pàsate del frito al fresco". | Panamá | 0 | 15 | 14.92 | 99.47% | 0 | 0 | 0
7 | Ministerio de Educación | 007.1.2.15.05 | 00026558.000 |  |  | Panamá | 0 | 1 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
7 | Ministerio de Educación | 007.1.2.15.08 | 00026551.000 |  |  | Darién | 0 | 1 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
7 | Ministerio de Educación | 007.1.2.15.13 | 00026482.000 |  |  | Panamá | 0 | 1 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
7 | Ministerio de Educación | 007.1.2.15.16 | 00026598.000 |  |  | Panamá Oeste | 0 | 1 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
7 | Ministerio de Educación | 007.1.2.15.18 | 00026601.000 |  |  | Panamá Oeste | 0 | 1 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
1 | Asamblea Nacional | 001.1.2.02.02 | 00009975.000 | Capacitación Asamblea Juvenil | Capacitación a los estudiantes para que tengan una experiencia del trabajo que se realiza en el pleno Legislativo, además de proponer ideas referentes a los distintos proyectos de ley presentados. | Panamá | 10000 | 0 | 0 | 0% | 5963300 | 0% | 0%
7 | Ministerio de Educación | 007.1.2.11.49 |  |  |  | Panamá | 50000 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0%
13 | Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral | 013.1.3.01.05 | 00022148.000 | Construcción Estacionamientos Regional de Bocas del Toro | El proyecto consiste en la adecuación de los actuales estacionamientos y en la construcción de nuevos estacionamientos para la Dirección Regional de Bocas del Toro, que faciliten el acceso a las instalaciones por parte de sus usuarios y del personal. | Bocas del Toro | 106500 | 0 | 0 | 0% | 2233500 | 0% | 0%
14 | Ministerio de Vivienda | 014.1.1.04.65 | 00005814.049 | Construcción de Complejo Habitacional Bocas del Toro | Construcción de 1,020 soluciones de vivienda por monto de 76 millones de balboas con todas las especificaciones del pliego de cargo para solucionar el problema habitacional a familias de extrema pobreza residentes en Isla Colon, Bocas del Toro. | Bocas del Toro | 2000000 | 0 | 0 | 0% | 26225498.61 | 100% | 0% |  | Sí
14 | Ministerio de Vivienda | 014.1.1.04.66 | 00005814.042 | Construcción del Complejo Habitacional Ciudad de Esperanza, Panamá Oeste | Construcción de 2,250 soluciones de vivienda por monto de 137 millones de balboas con todas las especificaciones del pliego de cargo para solucionar el problema habitacional a familias de extrema pobreza residentes en el Distrito de Arraijan. | Panamá Oeste | 9000000 | 0 | 0 | 0% | 156476372.83 | 99.7% | 0% |  | Sí
16 | Ministerio de Economía y Finanzas | 016.1.2.04.20 | 00023097.004 | Implementación De la gestión Integral del Riesgo Tributario | Busca implementar un nuevo Modelo de Apoyo a la Gestión de riesgo tributario de la DGI, a través del fortalecimiento de los macroprocesos operativos de control y cumplimiento tributario, y de forma transversal e integrada. | Panamá | 79999 | 0 | 0 | 0% | 341513 | 0% | 0%
16 | Ministerio de Economía y Finanzas | 016.1.2.10.43 | 00019884.999 | Implementación de Sistema de Video Vigilancia | Es de suma importancia que el Ministerio de Economía y Finanzas cuente con un sistema actualizado de Video Vigilancia para así poder tener un mejor control de cualquier situación que se pueda presentar en las instalaciones y sus alrededores. | Panamá | 100000 | 0 | 0 | 0% | 4508000 | 0% | 0%
145 | Autoridad de Turismo de Panamá | 145.1.3.01.02 | 00022255.016 | Construcción de Sistema de Gestión Integral de Residuos Sólidos en el Distrito de Bocas del Toro | La implementación del Sistema de Gestión de Residuos Sólidos propone, una planta de reciclaje,estación de transferencia, camiones, transporte marítimo para el traslado de los desechos a tierra firme,puntos limpios y sensibilización a la comunidad. | Bocas del Toro | 172000 | 0 | 0 | 0% | 8600000 | 0% | 0%
145 | Autoridad de Turismo de Panamá | 145.1.3.01.06 | 00022255.006 |  |  | Bocas del Toro | 234720 | 0 | 0 | 0% | 4800000 | 0% | 0%
187 | Universidad Autónoma de Chiriquí | 187.1.1.02.06 | 00009725.009 | Construcción del Edificio de la Extensión Universitaria de Boquete |  | Chiriquí | 100000 | 0 | 0 | 0% | 3603000 | 0% | 0%
238 | Autoridad de Aeronáutica Civil | 238.1.1.01.50 | 00022464.000 | Instalación de Sistema de Meteorología para el Aeropuerto Panamá Pacifico | Instalación de los sistemas de meteorología que permitan obtener información de las cabeceras de pista, así como medir y mitigar los niveles de riesgos con instrumentos para vigilar la evolución de ciclones tropicales, confección de pronósticos. | Panamá Oeste | 120000 | 0 | 0 | 0% | 0 | 100% | 0% |  | No | No Aplica | No | No Aplica
238 | Autoridad de Aeronáutica Civil | 238.1.1.04.93 | 00019471.000 | Implementación de procedimientos para la Optimización del Área Terminal Panamá | Implementación de Procedimientos para la Optimización del Área Terminal Panamá, (Tocumen, Panamá Pacífico y Scarlett Martínez)erminal Panamá, | Nacional | 350445 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0% |  | No | No Aplica | No | No Aplica
282 | Lotería Nacional de Beneficencia | 282.1.1.01.21 | 00023583.000 | Construcción de la Nueva Dirección de Los Santos | Construcción de un edificio de mampostería con una planta baja y dos(2)losas, para la Nueva Dirección Provincial de Los Santos(Agencia de Las Tablas). El proyecto constará de oficinas Administrativas, Cajeros, Bóvedas, Estacionamientos, áreas verdes. | Los Santos | 1076817 | 0 | 0 | 0% | 3576817 | 0% | 0%
[7 empty] | 5609371398 | 5690411595 | 1137803924.05 | 20%

## ANEXO 2
PROYECTOS DE INVERSIONES PÚBLICAS 2025 (SPNF)
(Actualizado Julio - 2026)
INFORMACIÓN GENERAL DEL PROYECTO | [8 empty] | INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA |  |  |  |  | INFORMACIÓN DE AVANCE FÍSICO |  |  | ESTATUS DEL PROYECTO
Cód.. Entidad | Entidad | Partida Presupuestaria | SINIP DPI | Nombre del Proyecto - DIPRENA | Nombre del Proyecto - DPI | Descripción de Proyecto | Provincia | CLASIFICACIÓN META | Ley | Modificado | Ejecutado | % Ejecución (sobre Modificado) | Costo Total del Proyecto | % Avance Físico (julio) | Fecha Último Reporte | Observaciones referente al avance físico | Infraestructura (Sí/No) | FASE ADMINISTRATIVA | En ejecución (Sí/No) | Causales de Afectación | Observaciones (referente a obras detenidas)
002 | Contraloría General de la República | 002.1.2.01.01 | 00012801.000 | Reparación y Equipamiento de Instalaciones | Habilitación y Reestructuración de las Instalaciones del Edificio Sede | Para resolver los problemas de hacinamiento por el aumento de funcionarios públicos en la Contraloría General de la República, y atender el desgaste de su sede y oficinas externas, iniciamos el proyecto de adecuación de Instalaciones. Este proyecto se divide en dos áreas principales: la renovación integral de todas las instalaciones de la infraestructura física y la modernización de los equipos tecnológicos. Todo esto se ejecuta bajo dos criterios fundamentales: mantener la operación institucional con cero interrupciones y lograr las mejoras requeridas con el máximo rendimiento al menor costo posible. Actualmente el edificio aloja aproximadamente a 1,500 empleados; sin embargo, el diseño de las oficinas y el mobiliario actual vuelven insuficiente el espacio. Además, debido al gran cantidad de computadoras adquiridas, resulta indispensable actualizar los sistemas eléctricos. | Panamá | Recurrente | 100000 | 1266220 | 595215.66 | 47.01% | 3041037 | 49% | 31/07/2026 | A traves de O/C y Contratos se adquieren los bienes e insumos requeridos y se inician las instalaciones y adecuaciones de los proyectos detallados. Se cuenta con cronograma , el cual se encuentra en ejecución. | Sí | Elaboración de TdRs | Sí | Fase Administrativa | Fase Administrativa: Dentro de lo proyecto Sede, se cuentan con aproximadamente 55 actividades iniciales, los cuales se encuentran en 6 en estudio de mercado, 6 en la elaboración de TDR y 25 en tramite de cotización en línea o/y acto público. Fase Ejecución: Contamos con 18 proyectos en ejecución y/o terminados.
002 | Contraloría General de la República | 002.1.2.01.02 | 00012806.000 | Reposición de Equipo de Transporte Terrestre - Fase II | Reposición de Equipo de Transporte Terrestre - Fase II | Reemplazo de la flota vehicular de la Contraloría General de la República. | Nacional | Recurrente | 200000 | 112753 | 5874.56 | 5.21% | 572366 | 2% | 31/07/2026 | Por instrucción del Despacho Superior, la gestión de estos recursos se realizará bajo su estricto requerimiento. Entre los avances destaca la adquisición de un carro jardinero. | No | No Aplica | No | No Aplica | El proyecto de Flota Vehicular se encuentra actualmente en evaluación por el Despacho Superior.
002 | Contraloría General de la República | 002.1.2.01.03 | 00011092.000 | Mejoramiento de Inst. de las Oficinas Reg. de la Contraloría | Mejoramiento de las Instalaciones de las Oficinas Regionales de la Contraloría General de la Republica | El proyecto contempla construcción de las sedes regionales de Panamá Este y Herrera (incluyendo la adquisición del terreno). Asimismo, se contempla la remodelación física de las oficinas regionales de Veraguas, Coclé, Panamá Este, Los Santos y Darién, dotándolas de mobiliario modular, sistemas de aire acondicionado y adecuaciones eléctricas. | Nacional | Recurrente | 200000 | 1114273 | 71283.54 | 6.397% | 15738327 | 10% | 31/07/2026 | Se esta en la etapa de la confección de nuevos cronogramas para las próximas fases de instalación. | Sí | Elaboración de TdRs | Sí | Fase Administrativa | Fase Administrativa: De 35 actividades iniciales identificadas, cinco (5) se encuentran en estudio de mercado, seis (6) en la elaboración de TDR y 12 en tramite de cotización en línea o acto público. Fase Ejecución: Se cuenta con 12 proyectos en ejecución.
002 | Contraloría General de la República | 002.1.5.01.01 | 00022151.000 | Equipamiento institucional | Mejoramiento -Modernización Informática | Renovación integral del parque informático. Se fortalecerá la plataforma de comunicación e infraestructura de “ciber-seguridad”, para garantizar la continuidad operativa y mitigar interrupciones en las actividades de la Contraloría General de la República. | Nacional | Recurrente | 200000 | 920146 | 729211 | 79.25% | 5715057 | 50% | 31/07/2026 | Este Proyecto de Inversión es exclusivamente para la adquisición de equipos de comunicación, educacional, equipos varios y de computación; para reemplazo de aquellos que ya han cumplido su vida útil, dotar de equipos a personal de nuevo ingreso, cubrir nuevas necesidades producto de proyectos especiales; así como también dar respuesta a requerimientos que vayan surgiendo a lo largo del año. | No | No Aplica | Sí | No Aplica | Este proyecto se destina exclusivamente a la adquisición de equipos de comunicación, educativos, informáticos y varios. El objetivo es reemplazar los activos que cumplieron su vida útil, equipar al personal de nuevo ingreso, atender las necesidades de proyectos especiales y responder de manera oportuna a los requerimientos institucionales del año.
002 | Contraloría General de la República | 002.1.5.01.03 | 00026199.000 | Equipamiento Estudio de Pobla. vivienda agrop. y Eco. 2031 | Estudio de Población, Vivienda, Agropecuario y Económico 2030 | Dotación de herramientas tecnológicas (hardware y software), soluciones de comunicación, mobiliario, equipos educativos, recreativos y de transporte para las sedes centrales y regionales del Instituto Nacional de Estadística y Censo (INEC). Esta inversión asegura la ejecución eficiente y oportuna de la Ronda Censal 2030 y los proyectos estadísticos nacionales. | Nacional | Recurrente | 100000 | 100000 | 0 | 0% | 4447903 | 0% | 31/07/2026 | Fase administrativa: Se gestionó la creación y el traslado de la partida presupuestaria correspondiente. Actualmente, el proceso se encuentra en la etapa regular de contratación, conforme a los procedimientos administrativos y las fases que este implica, incluyendo la revisión de los Términos de Referencia (TDR). Asimismo, se mantienen coordinaciones con la Dirección Nacional de Tecnología de la Información y Comunicaciones (DNTIC) para la validación de los aspectos técnicos y el seguimiento de las actividades requeridas, a fin de asegurar la continuidad del proceso de contratación. | No | No Aplica | No | No Aplica | Sin observaciones adicionales.

## PQI (hidden)
Principales Proyectos de Inversión Pública por Sector
PILAR 1. IMPULSO A SECTORES ECONÓMICOS PARA EL CRECIMIENTO Y LA GENERACIÓN DE EMPLEOS DE CALIDAD.
SECTOR TRANSPORTE
Finalizar la construcción de la terminal de cruceros en Isla Perico.
Rehabilitar y mantener el muelle, la rampa y demás facilidades en Puerto Mensabé, provincia de Los Santos.
Construir nuevas instalaciones portuarias en Jaqué, provincia de Darién.
Rehabilitar los muelles en Puerto Obaldía y La Miel, y construir un flotante en Puerto Obaldía, comarca Guna Yala.
Implementar un plan de rehabilitación y construcción de carreteras y grandes obras para mejorar la infraestructura nacional y generar empleo con impacto económico multiplicador.
Construir infraestructura de enlace, incluyendo: red vial primaria y carreteras principales; conectividad entre corredores y solución a la congestión intra-Colón; extensión del Corredor Norte para conexión directa con la terminal de carga del aeropuerto de Tocumen; y mejoras en infraestructuras y servicios básicos en Boquete, Tierras Altas (Chiriquí), Pedasí (Los Santos), Santa Catalina (Veraguas), Taboga (Ciudad Capital), Bocas del Toro, Costa Arriba de Colón y San Blas.
Ampliar los entronques de Costa del Este e Hipódromo.
Rehabilitar, mejorar y mantener la carretera Panamericana Oeste (CPO) y la Panamericana Este bajo estándares de desempeño.
Implementar el “Plan Tapa Huecos” para rehabilitar calles a nivel nacional.
Construir la carretera Viguí-Llano Ñopo, comarca Ngäbe-Buglé.
Rehabilitar, mejorar y mantener por estándares de desempeño la Autopista Centenario.
Rehabilitar los caminos Parita-Los Castillo-Llano de la Cruz.
Apoyar el desarrollo del Puerto de Corozal en coordinación con la Autoridad del Canal de Panamá.
Ampliar aeropuertos como el José Ezequiel Hall (Bocas del Toro) y el Enrique Malek (Chiriquí).
Resolver la congestión vehicular intra-Colón.
Optimizar la infraestructura de carga aérea para mejorar la eficiencia logística.
Finalizar el proyecto del Corredor de las Playas (sector Pacífico).
Concretar el proyecto Costanera del Caribe.
Construir veredas, ciclovías y el parque central de Pedasí.
Invertir en conectividad para garantizar buenas vías de acceso y servicios básicos en comunidades e infraestructuras turísticas.
Mejorar tres intersecciones viales en la ciudad de David y en la Ruta del Café en Boquete.
SECTOR ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS GENERALES
Mantener y modernizar el Sistema Integrado de Gestión Aduanera.
Diseñar e implementar una plataforma tecnológica para la integración y coordinación interinstitucional en puestos de control de entrada y salida de personas y carga.
Implementar un nuevo sistema de control de tránsito aéreo y desarrollar sistemas para la administración de información aeronáutica y meteorológica.
Digitalizar y modernizar permisos y procedimientos para aumentar la transparencia y eficiencia.
Fortalecer la Dirección de Correos y Telégrafos de Panamá (COTEL) para mejorar eficiencia, transparencia y resiliencia institucional.
Crear una Unidad Coordinadora de Infraestructura Pública.
Modernizar el Sistema de Aduanas y Comercio Exterior con una plataforma única que conecte a todos los entes gubernamentales con los usuarios y agentes de aduanas.
Programa Nacional de Digitalización.
SECTOR AGROPECUARIO
Fortalecer los programas de capacitación en centros educativos y de desarrollo tecnológico, enfocados en la repoblación bovina.
Mejorar la producción y comercialización de cítricos para pequeños productores.
Rehabilitar molinos y silos, incluyendo La Campiña (Penonomé), La Honda (Las Tablas) y San Pablo (David).
Establecer módulos de capacitación en cultivos hidropónicos y agricultura vertical en centros educativos.
Promover la diversificación productiva mediante la difusión de prácticas agrícolas y semillas mejoradas.
Fortalecer la ganadería y el laboratorio de reproducción bovina.
Implementar un fondo de garantía para la actividad agropecuaria.
Rehabilitar frigoríficos en Chiriquí, Panamá y Herrera.
Impulsar programas de sanidad agropecuaria y reconversión del sector agropecuario.
Fomentar la transferencia tecnológica en la transformación de productos agropecuarios y en el manejo tecnificado de cultivos prioritarios.
Mejorar los rendimientos y el manejo postcosecha en el sistema productivo agrícola, especialmente en Darién.
Desarrollar la fruticultura mediante programas tecnológicos específicos.
Implementar un plan de acción para la transformación de productos pesqueros y acuícolas con valor agregado, integrándolos a la economía circular.
Desarrollar sistemas de acuaponía para la producción combinada de hortalizas y tilapias.
Construir sistemas de riego, como el de Altos de Bambito, y ampliar la infraestructura de caminos de producción a nivel nacional.
Instalar secadoras de cebolla en Azuero y construir represas en ríos importantes para asegurar reservas de agua.
Implementar la bioacuicultura como motor de desarrollo socioeconómico y de seguridad alimentaria en comunidades rurales.
Ampliar el programa de agricultura familiar, asegurando acceso a asistencia técnica agropecuaria.
Fomentar prácticas agrícolas e industriales sostenibles para reducir la contaminación hídrica.
Promover la gestión sostenible de recursos naturales para aumentar la productividad en pequeñas exportaciones agropecuarias.
Sistematizar la evaluación de las políticas agropecuarias mediante la creación de un sistema integrado de planificación, seguimiento y evaluación de políticas y programas públicos, con el fin de tomar decisiones informadas.
SECTOR INDUSTRIA, COMERCIO Y TURISMO
Construir un Centro de Control Integrado Binacional en el Paso de Frontera en Guabito para carga y pasajeros.
Acelerar el proyecto PORTCEL y fortalecer mecanismos para recopilar estadísticas comerciales que impulsen el valor en las cadenas de suministro.
Vincular la agricultura a pequeña escala con mercados y sistemas alimentarios.
La construcción del Mercado de Abastos en Changuinola, Bocas del Toro.
La mejora de los mercados nacionales de la Cadena de Frío, S.A.
La construcción de mercados de abastos en Arraiján, Chepo (Panamá), El Valle y Río Hato (Coclé), David (Chiriquí), Santiago y Penonomé.
Implementar las Jumbo Ferias y Jumbo Tiendas para garantizar a la población de bajos ingresos acceso constante a productos alimenticios de alta calidad y precios asequibles.
Construir centros de postcosecha y capacitación de la Cadena de Frío en El Valle de Antón y Chepo, especializados en agricultura hidropónica, protegida y vertical.
Establecer un centro de cadena de frío en los aeropuertos de Río Hato y David, enfocado en productos de exportación como mariscos y flores.
Construir plantas agroindustriales en Chepo para el procesamiento de granos, crema de plátano en polvo, harina de yuca y yuca parafinada.
Impulsar el desarrollo del Área Económica Especial de Aguadulce (AEEA).
Fortalecer el plan de marketing turístico.
Rehabilitar senderos en los destinos prioritarios del Plan Maestro de Turismo Sostenible.
Establecer un sistema de estadísticas turísticas.
Implementar el Proyecto de Desarrollo Urbano Integral en ciudades con vocación turística, respetando el medio ambiente, las culturas indígenas y toda la cadena de valor del turismo.
Profesionalizar y capacitar roles clave en el sector turismo, como promoción, inmigración y agencias reguladoras.
Impulsar a Panamá como destino turístico internacional, actualizando el Plan Maestro de Turismo Sostenible y promoviendo el turismo de convenciones, negocios, compras, playa, montaña y ecológico.
Fortalecer el Sistema de Inteligencia Turística.
Crear una ruta turística de mercados de artesanías y dotarlos del equipamiento necesario.
Promover, capacitar y financiar emprendimientos comunitarios y familiares.
Mejorar los centros de visitantes, mercados y tiendas artesanales a nivel nacional.
Crear un circuito patrimonial y agroturístico asociado al sombrero pintao, incluyendo rutas, señalizaciones, anuncios informativos y quioscos de información.
Desarrollo del Área de Expansión de la Zona Libre de Colón.
La Casa del Emprendedor.
Desarrollo de capacitación y asistencia técnica para la micro, pequeña y mediana empresa.
Respaldo al sistema financiero para la creación de productos y tecnologías crediticias específicas para MIPYMES.
SECTOR TRABAJO Y BIENESTAR SOCIAL
Mejorar el inglés comercial y habilidades especializadas para reducir desventajas en costos laborales.
Construir espacios públicos en Santa Catalina.
Construir módulos educativos en invernaderos para docencia en 100 escuelas, sirviendo como huertos escolares.
Fomentar centros de excelencia en tecnologías avanzadas y logística, en colaboración con SENACYT.
Construir el Centro de Innovación Cultural Turístico de Volcán.
Construir espacios públicos en Taboga.
Rehabilitar los servicios urbanos del Centro Histórico.
Restaurar y poner en valor la Iglesia San Felipe, la Capilla de San Juan de Dios (Portobelo), la Plaza de Francia, el Fuerte y Castillo San Lorenzo, inmuebles estatales en el Casco Antiguo y áreas históricas de Panamá Viejo.
Convertir a Panamá en un hub cinematográfico, apoyar institutos de formación en cine y carreras afines, e incentivar plataformas de streaming para desarrollar una industria que genere ingresos directos.
SECTOR FINANZAS
Establecer líneas de crédito para programas de agricultura sostenible.
SECTOR SALUD
Implementar un sistema integral de reciclaje de residuos sólidos en Boquete.
Ampliar la gestión integral de residuos sólidos en Soná (Santa Catalina).
Mejorar el manejo integral del reciclaje de residuos sólidos en Tierras Altas.
Desarrollar el laboratorio de INDICASAT (biomedicina).
Ampliar la capacidad instalada de I+D+I de INDICASAT AIP.
PILAR 2. OPORTUNIDADES PARA TODOS CON EDUCACIÓN PERTINENTE Y SERVICIOS BÁSICOS DE CALIDAD
SECTOR EDUCACIÓN Y CULTURA
Fomentar y mejorar el uso de la tecnología en la educación.
Proveer equipo tecnológico a todos los estudiantes y garantizar acceso gratuito a internet en escuelas y colegios oficiales, facilitando el acceso a la información y el conocimiento.
Desarrollar programas de cuidado y mantenimiento de los edificios escolares con la participación de la comunidad educativa.
Mejorar los espacios educativos y la calidad de los aprendizajes.
Construir infraestructura escolar innovadora.
Ampliar el Colegio Moisés Castillo Ocaña.
Fortalecer el Programa Escuela Nueva Escuela Activa (ENEA).
Implementar la metodología STEAM (Science, Technology, Engineering, Arts, and Mathematics) en los centros educativos oficiales a nivel nacional.
Modernizar tecnológicamente el Ministerio de Educación (MEDUCA).
Fortalecer la educación inclusiva a nivel nacional.
Construir el Instituto de Excelencia Cacique Olodebiniginya (Ustupo).
Restaurar la Escuela Normal de Santiago.
Construir el Instituto de Altos Estudios para el Perfeccionamiento Docente.
Construir las instalaciones para la Universidad Autónoma de los Pueblos Indígenas (UAPI).
Implementar el Proyecto Desarrollo para la Vida Estudiantil, fomentando alternativas innovadoras que promuevan la participación juvenil en actividades organizadas y saludables, fortaleciendo la integración individual.
Implementar un plan para prevenir el abandono escolar, involucrando a actores clave del MEDUCA y fomentando la participación activa de los padres de familia.
Realizar el mantenimiento de la infraestructura educativa con el apoyo de privados de libertad en todas las provincias.
Garantizar la alimentación de los estudiantes, priorizando a quienes viven en zonas identificadas en el Mapa de Pobreza.
Activar el programa Entre Pares Panamá, capacitando a docentes en el uso de tecnología en el aula.
Construir el Centro Educativo Sahila Olonibigiña en Cartí.
Desarrollar una Ciudad Universitaria.
Reactivar la construcción del IPT Veraguas.
Adquirir 654,000 laptops para docentes y estudiantes de séptimo a duodécimo grado durante los próximos cinco años.
Poner en marcha un programa para la construcción, mantenimiento, administración y adecuación de escenarios deportivos.
Rehabilitar el hotel de atletas y establecer por ley los Juegos Deportivos Nacionales, iniciando en la Ciudad de Panamá para los años 2025, 2027 y 2029.
Construir coliseos de baloncesto en Panamá y Colón, con capacidad para 12 mil espectadores cada uno.
Crear una oficina médica de coordinación con federaciones y comisiones deportivas.
Desarrollar escuelas de iniciación y formación deportiva en diversas disciplinas.
Implementar un programa de deporte social como herramienta para erradicar la violencia y la delincuencia.
Construir el estadio Luis "Matador" Tejada.
Establecer centros lingüísticos para las siete naciones indígenas.
Realizar el estudio, diseño y construcción de trabajos de renovación del Centro Histórico de Pesé.
Ampliar la difusión del Núcleo de Orquesta Infantil y Juvenil en todas las provincias, y fortalecer la Orquesta Sinfónica Nacional y el Ballet Nacional.
Habilitar, mantener y adecuar los Centros Culturales, Centros de Artes y teatros a nivel nacional.
Poner en funcionamiento el Centro de Investigaciones Antropológicas, Históricas y Culturales I+D+i (CIHAC) AIP.
Restaurar el Fuerte y Castillo de San Lorenzo.
Restaurar el área histórica de Panamá Viejo.
Restaurar los inmuebles del Estado en el Casco Antiguo.
Construir y equipar nuevas escuelas.
Desarrollar programas de liderazgo estudiantil a través de actividades como música, deporte, teatro, debates y folclore.
Fortalecer la investigación y la capacitación.
Mejorar el rendimiento académico de los estudiantes panameños con un enfoque en la formación integral.
Recopilar información sobre la demanda presente y futura de habilidades y realizar un estudio sobre la accesibilidad de la educación técnica y profesional.
Implementar y gestionar la Plataforma Tecnológica de Formación Profesional FPConecta.
Poner en marcha el Centro de Investigación Educativa, Ciencia y Tecnología (CIIECYT).
Desarrollar modelos de innovación educativa y tecnológica para la educación y la formación profesional.
Desarrollar planes de formación que incluyan el aprendizaje del idioma inglés, aptitudes de trabajo en equipo y colaboración.
Reforzar programas educativos especializados mediante becas nacionales e internacionales, así como préstamos estudiantiles para carreras técnicas y profesionales.
Construir nuevas instalaciones del Centro de Formación Profesional.
Construcción y rehabilitación de la Casa Wilcox en Colón.
SECTOR INDUSTRIA, COMERCIO Y TURISMO
Crear hubs tecnológicos y clústeres de innovación en torno a centros de formación profesional y empresas.
Establecer incubadoras de empresas.
SECTOR TRABAJO Y BIENESTAR SOCIAL
Capacitar al capital humano para el desarrollo productivo.
Modernizar herramientas tecnológicas para agilizar la intermediación laboral y apoyar la inserción laboral mediante una Bolsa de Empleo.
Implementar un sistema integral de gestión, monitoreo y evaluación de políticas de empleo, mejorando la recolección y manejo de datos con un enfoque inclusivo.
Fortalecer la colaboración entre empresas privadas e instituciones educativas, incluyendo el desarrollo curricular y programas de pasantías.
Fomentar una mayor participación de las empresas en la formación técnico-profesional y en la capacitación para alinear los currículos educativos con las demandas del mercado laboral, generando más oportunidades para los estudiantes y contribuyendo al desarrollo económico.
Implementar un sistema integral de cuidados para personas en situación de dependencia, mejorando la coordinación entre instituciones encargadas y ofreciendo atención especializada a las personas con discapacidad.
Proveer albergues para la población afectada por siniestros a nivel nacional, damnificados y personas de la tercera edad.
SECTOR ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS GENERALES
Mejorar la gestión del IDAAN fortaleciendo su organización, aumentando la transparencia e implementando planes para gestionar la demanda, reducir pérdidas, controlar el consumo y mejorar la medición a niveles macro y micro.
Automatizar procesos institucionales para compras, nombramientos, pagos y contratación de obras.
SECTOR ENERGIA
Impulsar el acceso al servicio eléctrico en áreas rurales y comarcas indígenas mediante planificación estratégica.
Crear una nueva estructura de costos para reducir el precio de la energía al usuario y fomentar la competencia en el mercado.
Construir la cuarta línea de transmisión eléctrica de 500 kV.
Promover el uso de paneles solares en residencias y oficinas públicas.
Fortalecer el Centro Nacional de Despacho para optimizar la gestión del transporte de energía.
Rehabilitar y repotenciar la planta solar Sarigua.
Construir la central hidroeléctrica Changuinola II.
SECTOR AGROPECUARIO
Apoyar a las madres de zonas rurales e indígenas en la producción de alimentos mediante la implementación de la Ley de Agricultura Familiar.
SECTOR VIVIENDA
Consolidar y fortalecer los programas de mejoramiento de viviendas y barrios para abordar el déficit cualitativo en áreas urbanas y rurales.
Construcción de la Urbanización El Bambú.
Renovación urbana de Colón y mejoramiento de edificios en la provincia.
Construcción del Complejo Habitacional Villa Arco Iris en Colón.
Construcción de una edificación en San Felipe, Panamá.
Construcción de la Urbanización 19 de Octubre en Aguadulce, Coclé.
Construcción de una edificación en Calle Décima, Río Abajo, Panamá.
Rehabilitación de edificios localizados en Panamá y Colón.
Rehabilitación de viviendas y mejoramiento urbano.
SECTOR SALUD
Reducir la brecha de acceso a agua y saneamiento entre zonas urbanas y rurales, con énfasis en las comarcas indígenas.
Construir la planta potabilizadora de La Arenosa como parte del proyecto de agua potable para el área oeste.
Construir el acueducto del corredor Transístmico como parte del proyecto de agua potable para el área Pacífico este.
Construir la planta potabilizadora de Bayano para abastecer Panamá-Este.
Garantizar la distribución de agua potable en comunidades urbanas y rurales.
Ejecutar el programa "Cuenca Urbana Resiliente - Río Juan Díaz".
Construir las plantas potabilizadoras de Howard
Ampliar el módulo II de la planta potabilizadora de Sabanitas.
Construir el sistema de alcantarillado y tratamiento de aguas residuales de David.
Construir los sistemas de abastecimiento de agua potable de Palmas Bellas, Nuevo Chagres y Colón; del distrito de Santa Isabel; y de Miguel de la Borda, Gobea y Río Indio.
Construir el sistema de abastecimiento de agua potable de Cuipo y Achiote, en Colón.
Construir nuevos sistemas de abastecimiento de agua potable y alcantarillado sanitario en Ocú, Las Tablas, y Guabito (Bocas del Toro).
Realizar el estudio, diseño, construcción, operación, mantenimiento y financiamiento del nuevo sistema de abastecimiento de agua potable para Changuinola Bonyic.
Construir las plantas potabilizadoras de Chiriquí Grande y el módulo II de Chilibre.
Rehabilitar el sistema de acueducto de Volcán.
Construir la captación y ampliar la planta potabilizadora de Isla Colón, además de instalar una planta desalinizadora y obras complementarias.
Ampliar la línea de conducción del corregimiento de San Francisco.
Construir sistemas de alcantarillado y tratamiento de aguas residuales en Changuinola, Almirante, Santiago, Parita, San Carlos, y Puerto Mutis.
Estudiar, diseñar y construir sistemas intradomiciliarios de alcantarillado en Puerto Armuelles.
Construir sistemas de acueducto y alcantarillado en Isla Contadora, Penonomé, Camino Real Betania (fase II) y otras áreas clave.
Mejorar y ampliar sistemas de agua potable en ciudades cabeceras, Chiriquí, Darién, Colón, y otras regiones específicas.
Reducir pérdidas de agua potable en Panamá Metro y Oeste mediante sectorización y controles técnicos.
Construir nuevas líneas de conducción y distribución de agua en Arraiján, Chorrera-Capira, y otros sectores.
Mejorar la gestión de residuos sólidos en áreas urbanas, rurales e indígenas.
Construir crematorios y cementerios públicos a nivel nacional.
Reactivar el programa escolar de medición de talla y peso en los seis grados de primaria para identificar y atender carencias de manera oportuna.
Suministrar suplementos nutricionales a los niños con bajo peso, déficit de crecimiento o desnutrición severa.
Proporcionar alimentación suplementaria a niños menores de un año que presenten signos de malnutrición y no reciban lactancia materna.
Brindar las dosis necesarias de hierro a los niños con prevalencia de anemia.
Gestionar el subsidio del Fondo Nacional de Discapacidad.
Ampliar el programa "Aprender sin Hambre" a todas las escuelas primarias del país.
Suministrar suplementos nutricionales a los adultos mayores con deficiencia nutricional.
Terminar el nuevo Hospital Doctor Manuel Amador Guerrero en Colón.
Construir el nuevo Centro de Trauma en Panamá.
Ampliar la Red de Unidades Locales de Atención Primaria de la Salud (ULAPS).
Ampliar las acciones móviles itinerantes comunitarias para zonas apartadas.
Equipar los centros de salud y subcentros con tecnología y atención médica actualizada.
Mejorar el recurso humano especializado.
Implementar el servicio de telemedicina.
Construir un hospital para mascotas.
Ampliar la cobertura del expediente electrónico.
Incrementar el nivel de investigación científica, mejorando la planificación y coordinación del sector.
Construir el Nuevo Hospital del Corregimiento de Cristóbal, distrito de Colón.
Construir el Hospital de Darién-Metetí.
Reponer el Hospital del Niño.
Implementar un proyecto de transformación digital en los servicios de salud con eficiencia y equidad.
Construir el Edificio N°7 de servicios complementarios del Hospital Santo Tomás.
Construir el segundo módulo de la planta de tratamiento de aguas residuales de la ciudad de Panamá.
Construir el sistema sanitario de la cuenca del río Curundú.
Construir el sistema de alcantarillado sanitario de la cuenca del río Caimito.
Construir el Hospital de Changuinola.
Mejorar el nuevo Hospital de Almirante.
Equipar la ULAPS de Finca Las Tablas en Bocas del Toro.
Construir una nueva Unidad Local de Atención Primaria en Finca 4, Bocas del Toro.
Ampliar el Hospital Rafael Estévez de Aguadulce.
Construir la Policlínica Especializada de Penonomé.
Construir la Policlínica de Aguadulce.
Construir la Policlínica de Antón.
Mejorar la Policlínica de Penonomé.
Construir una nueva ULAPS en La Pintada.
Mejorar el Hospital Manuel Amador Guerrero.
Mejorar la Policlínica de Sabanitas.
Ampliar la ULAPS de Portobelo.
Construir la Policlínica Periférica Nuevo San Juan.
Construir el Centro Especializado Quirúrgico de David.
Construir el Hospital de Puerto Armuelles.
Ampliar la sala de hemodiálisis del Hospital Dr. Rafael Hernández en David, Chiriquí.
Construir la Policlínica de Boquete.
Construir la nueva Policlínica Especializada de David.
Construir una nueva subagencia administrativa de la Caja de Seguro Social en Metetí, Darién.
Construir el Hospital El Vigía de Chitré, Dr. Gustavo Collado.
Construir una nueva Policlínica en Chitré.
Mejorar la ULAPS de Santa María en Herrera.
Mejorar la ULAPS de Los Pozos.
Mejorar la Policlínica San Juan de Dios en Los Santos.
Construir un nuevo Complejo Hospitalario.
Mejorar el Hospital de Chepo.
Construir la Policlínica Especializada de Panamá Este.
Construir un hospital de cercanía en Panamá Norte.
Rehabilitar el Complejo Hospitalario Dr. Arnulfo A. Madrid.
Actualizar el Hospital 24 de Diciembre.
Equipar la Policlínica Presidente Remón.
Construir la ULAPS Máximo Herrera en Hipódromo.
Equipar la ULAPS de Las Cumbres.
Mejorar la Policlínica de Betania.
Construir el Instituto de Salud de los Trabajadores.
Construir un hospital de cercanía en Panamá Oeste, Arraiján.
Rehabilitar el Hogar de la Esperanza.
Equipar la Policlínica Santiago Barraza en La Chorrera.
Construir la ULAPS Guadalupe en La Chorrera.
Mejorar la Policlínica Blas Gómez Chetro en Arraiján.
Mejorar la Policlínica Juan Vega Méndez en San Carlos.
Construir una nueva ULAPS en San José.
Ampliar el Hospital Dr. Ezequiel Abadía en Soná.
Construir y equipar las salas de hemodiálisis.
Construir el Hospital General de segundo nivel en La Concepción, Bugaba, Chiriquí.
PILAR 3. GOBERNANZA EFICIENTE Y FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
SECTOR ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS GENERALES
Actualizar el Sistema Nacional de Inversión Pública (SINIP), incorporando la interoperabilidad con otros sistemas y criterios relacionados con el cambio climático.
Fortalecer el Instituto de Planificación para el Desarrollo.
Mejorar la gestión de los macroprocesos operativos de la DGI, enfocándose en fortalecer el registro y la actualización de la información de los contribuyentes.
Optimizar la obtención de información de terceros y ampliar la cobertura de la factura electrónica para mejorar la eficiencia y efectividad en la administración tributaria.
Fortalecer el cumplimiento en la presentación de declaraciones, reducir los niveles de evasión y automatizar la obtención y el cruce de datos.
Modernizar la base de datos de la CSS y mejorar su interoperabilidad con la DGI y la CGR, actualizando el sistema de gestión del impuesto sobre la renta para registrar la información de empleados formales.
Fortalecer los servicios digitales transversales de la AIG, mejorando la interoperabilidad, la ciberseguridad y la tramitación en línea para todas las instancias de gobierno y otros actores clave.
Fortalecer y modernizar el Sistema Estadístico Nacional para fundamentar las decisiones con evidencia y crear un ecosistema que facilite la planificación gubernamental.
Fortalecer los recursos tecnológicos del Registro Público mediante plataformas en los centros de datos y sistemas de monitoreo y vigilancia.
Implementar una plataforma de intercambio electrónico de datos interinstitucional para que los sistemas de información de PanamaCompra se comuniquen con el resto de las instituciones del Estado.
Garantizar el adecuado equipamiento del personal policial, el uso de herramientas tecnológicas y la cooperación ciudadana.
SECTOR JUSTICIA
Construir y mejorar centros penitenciarios y cárceles a nivel nacional, para que los reclusos cumplan sus condenas con dignidad y respeto, mediante programas de rehabilitación en los ámbitos educativo, laboral y de apoyo comunitario.
SECTOR PROTECCIÓN CIUDADANA
Implementar un sistema de videovigilancia para el Servicio Nacional de Migración.
Adquirir equipo para misiones de orden público y vigilancia.
Implementar un sistema de videovigilancia, iluminación y control de acceso.
PILAR 4. SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL Y MANEJO RESPONSABLE DE LOS RECURSOS NATURALES
SECTOR AMBIENTE
Conservar y recuperar el patrimonio natural, incluyendo bosques y humedales, para mitigar el cambio climático, recargar las aguas subterráneas y salvaguardar la biodiversidad y la línea costera.
Conservar los bosques naturales e introducir sistemas agroforestales y agrosilvopastoriles.
Establecer un mercado formal de bonos de carbono que incluya capacidades de certificación, verificación y prevención de la doble contabilidad.
SECTOR ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS GENERALES
Proporcionar capacitación a los gobiernos locales en la gestión de residuos y transferirles las competencias necesarias.
SECTOR SALUD
Poner en marcha un programa de descontaminación de ríos en la Ciudad de Panamá.
Concretar el saneamiento de la Bahía de Parque Lefevre.
Potenciar el rol de la AAUD y aumentar la eficiencia en la recolección de residuos. Asimismo, se requiere implementar un plan de reciclaje respaldado por recursos adecuados y sistemas de incentivos efectivos.
Fomentar la educación y la concienciación ciudadana sobre la economía circular para cambiar la mentalidad hacia el consumo sostenible, mediante campañas educativas y fortaleciendo la cultura y la educación ambiental en la sociedad.
Actualizar y fortalecer la gestión de desechos con la asignación de personal técnico adecuado y recursos suficientes.
Mejorar la recolección de residuos y estabilizar el vertedero de Cerro Patacón, abordando problemas ambientales y ofreciendo soluciones sostenibles a largo plazo, promoviendo la participación del sector privado.
Ampliar el programa de saneamiento básico, eliminando los desperdicios de los ríos.
Promover el tratamiento integral de los residuos sólidos urbanos en sintonía con la salud poblacional, el cuidado del medio ambiente y la economía circular.
Desarrollar campañas masivas de concientización que modifiquen malas prácticas ciudadanas y apunten a la separación gradual de desechos en origen.
Reemplazar los rellenos sanitarios y/o vertederos de desechos por el uso de tecnologías alternativas como incineradores de parrilla y máquinas de lecho fluidizado.
Crear un sistema de producción de gases derivados de los residuos y dar solución definitiva a la problemática del Cerro Patacón.
Promover el uso de tecnologías eficientes que utilizan calor para convertir residuos en energía para la red eléctrica.
SECTOR PROTECCIÓN CIUDADANA
Fortalecer los Centros de Operaciones Regionales del Sistema Nacional de Protección Civil (SINAPROC) para la implementación efectiva de la Política Nacional de Gestión Integrada de Riesgos de Desastres.